## Efficient
BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ XEM XÉT HIỆU QUẢ | [18 empty] | Prepared by: Phuc.vx
2026-06-29
TT | Số phụ dự án | Tên dự án | Hỗ trợ dự Án | Phụ trách | Phân loại | Tháng k.thúc | Dự toán / Estimation (VND) |  |  | Thực tế / Actual (VND) |  |  |  | Chi phí IV | Doanh thu IV | Phí mua hàng không HĐ | Chênh lệch | Mức hài lòng | Dự kiến thưởng
| Project number | Project name | Project Supporter | Leader | Dept | Closed date | Nhân công | Vật tư và chi phí khác | Tổng cộng | Nhân công | Vật tư và chi phí khác | Chi phí CCDC | Tổng cộng | IV | IIV | Phí | Balance | E, S, A, D
Note on N936: Hanh.ttn: phí bảo hành
Note on K1278: Hanh.ttn: Thêm Trang hỗ trợ 2 ngày
Note on N1298: Hanh.ttn: Phú hưng: 4.8tr, thuê nhân công ngoài: 8,4tr
Note on N1304: Hanh.ttn: công tác phí+ nhà trọ
Note on J1334: Hanh.ttn: Thuê chuyên gia
Note on S1351: Hanh.ttn: mã gộp
Note on J1355: Hanh.ttn: công tác phí
Note on J1364: Hanh.ttn: Công tác phí
Note on N1367: Hanh.ttn: chi phí phát sinh tiền điện
Note on B1435: Hanh.ttn: Bảo trì PCCC lần 1 (HVN_230310_R2_FF_S01)
Note on J1473: Hanh.ttn: Đi lại & thuê chuyên gia
Note on N1473: Hanh.ttn: Thuê xe
Note on J1483: Hanh.ttn: nhà trọ, đi lại, công tác phí,thầ phụ
Note on N1483: Hanh.ttn: 2516000: vé máy bay, 1604k: Đi lại + nhà trọ, 1200k: thầu phụ
Note on N1633: Hanh.ttn: công tác phí_Sỹ
Note on B1663: Hanh.ttn: đã sửa phiếu 7/1 của Hiep và Dụng
Note on N1727: Hanh.ttn: Thuê thầu phụ+ công tác phí+ thuê xe tải+xe Mr. Hải+ Tiền phòng+ tiền ăn cho bên thầu phụ
Note on L1752: Hanh.ttn: chuyên gia Toản, thuê thợ hàn
Note on N1757: Hanh.ttn: Mr. Vinh
Note on L1764: Hanh.ttn: Nhà trọ & đi lại
Note on L1767: Hanh.ttn: Thuê xe Mr.hải
Note on L1770: Hanh.ttn: thuê chuyên gia
Note on B1833: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B1834: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B1836: Hanh.ttn: từ 1/7 điều chỉnh giá=> theo hợp đồng mới
Note on B1842: Hanh.ttn: Check lại est
Note on B1882: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B1883: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B1884: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on B1885: Hanh.ttn: Cập nhật theo Est điều chỉnh từ 1/7
Note on L1897: Hanh.ttn: 1.4tr chi phí thuê xe đi khảo sát
Note on B1920: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B1921: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B1922: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on B1923: Hanh.ttn: Cập nhật theo Est điều chỉnh từ 1/7
Note on L1938: Hanh.ttn: Đền bo mạch: 4590k
Note on L1944: Hanh.ttn: thuê chuyên gia
Note on B1962: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B1963: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B1964: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on B1965: Hanh.ttn: Cập nhật theo Est điều chỉnh từ 1/7
Note on R1982: Hanh.ttn: sửa lại ngày chấm công của Trường 1/9
Note on L2007: Hanh.ttn: thuê chuyên gia
Note on L2020: Hanh.ttn: thuê chuyên gia & đi lại
Note on B2025: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B2026: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B2027: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on B2028: Hanh.ttn: Cập nhật theo Est điều chỉnh từ 1/7
Note on B2075: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B2076: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B2077: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on B2078: Hanh.ttn: Cập nhật theo Est điều chỉnh từ 1/7
Note on B2152: Hanh.ttn: CHỊ HẰNG: EOF_230906_LV_Q04
Note on B2176: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B2177: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B2178: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on L2180: Hanh.ttn: Xe _Mr. Hải
Note on B2186: Hanh.ttn: M02
Note on L2192: Hanh.ttn: 3.6tr: tiền phòng nhà trọ 180k: đi lại chưa hoàn ứng
Note on B2203: Hanh.ttn: Từ 1.7 cập nhật Estimation hàng tháng theo Odoo
Note on B2204: Hanh.ttn: Từ tháng 7/2024 Dự toán lấy theo giá trị hàng tháng trên Odoo
Note on B2205: Hanh.ttn: Cập nhật theo Odoo
Note on L2207: Hanh.ttn: Sửa bo mạch: 700k
Note on B2326: Hanh.ttn: chấm công M04
Note on L2389: Hanh.ttn: thuê Lotus

## E(PM)
BÁO CÁO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
[7 empty] | YEAR | 2026 | [9 empty] | 2026-06-29
|  |  | Ghi chú: | Số liệu trong ngoặc đơn () là số âm. Số liệu dưới đây là tạm tính và sẽ được hiệu chỉnh dựa trên các chỉ số thực tể cả năm. | [13 empty] | Unit: VNĐ
TT | QUẢN LÝ DỰ ÁN PROJECT LEADER | Division | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  | TOTAL | Chi phí bảo hành 2026 | GRAND TOTAL | Hàm trung gian | Giá trị thưởng | Cách tính thưởng cũ
A | Empoyees quit
| Nguyễn Văn Hiền |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
| Lê Hồng Tuấn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
| Đoàn Mạnh Thức |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
| Phan Xuân Lương |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
| Nguyễn Duy Khoa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
| Mai Văn Tuấn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
| Bùi Văn Long |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Dương Trọng Huệ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Nguyễn Văn Huy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Nguyễn Trung Kiên |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Nguyễn Tiến Đạt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đã nghỉ việc, cần liệt kê cho công thức cột B chạy đúng
1 |  | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG SỐ / TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng dự án | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Tổng dự án | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
HỖ TRỢ DỰ ÁN Project Supporter
1 | Lê Hùng Mạnh | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 | Vũ Xuân Phúc | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | Nguyễn Công Hoàng | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 | Bùi Ngọc Linh | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[16 empty] | Note: | Cuối năm set lại công thức tính CP bảo hành cho các Supporter (tùy vào hiệu quả âm/dương). Nếu hiệu quả âm=> ko tính CP bảo hành