## DATA
PROJECT COMPLETED REPORT FOLLOW UP
1. Pending report (báo cáo chưa hoàn thiện) (P): Công việc chưa thực hiện được (do KH chưa sắp lịch, bộ phận chưa/quên sắp lịch)...hoặc thực hiện chưa xong/ Works haven't been done
NOTE: | 2. Missing report (báo cáo thiếu) (M): Công việc đã thực hiện (chưa nộp báo cáo về VP/ KH chưa ký/ mất báo cáo…)/ Works done but Report havent been submitted to Office
3. Cancel report: CV không thực hiện do KH hủy ko yêu cầu/ Works cancel because client not require
4. Các dự án đã thực hiện xong, không có báo cáo do KH không gửi trả lại: đóng dự án và ghi nhận mức "Không hài lòng" khi đủ 3 yếu tố: - KH đã thanh toán xong - Dự án hết thời hạn bảo hành/ hết hiệu lực hợp đồng - BOD đã xem xét
Tên khách hàng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Mã số dự án | Mã số dự án | Tên dự án | Phân loại | Tính or miễn phí | Kế hoạch Planed |  | Thực tế Actual |  | Tình trạng chung | Ý kiến của KH (nếu có) | P.trách dự án | Hành động khắc phục | Mức hài lòng | Ghi chú | PIC - Leader | Tháng đóng dự án | Mức hài lòng không được đo đếm đối với các mã gộp
Customer name | Service Location | Project number | Project number | Project name | Classify | Charge / Free services | Ngày bắt đầu Start date | Ngày kết thúc Finish date | Ngày hoàn thành / ngày kí báo cáo Date signed report | Ngày nhận báo cáo / Received report date | General Status | Customer's comment (if any | P.I.C | Follow up action | Satisfaction feedback | Remarks
Note on I123: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on K436: Hang.ntt: EOA đóng năm tài chính vào 10/6 => ký nghiệm thu & xuất hóa đơn sớm
Note on D588: Hang.ntt: Mã dự án trên Odoo là: ORV_240912_S2_FE_M02

## General
[6 empty] | CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG | [6 empty] | Prepared by: | Hang.ntt
[6 empty] | Customer Satisfaction Report | [6 empty] | Checked by: | Phuc.vx
SPS SERVICES.,JSC |  |  |  |  | YEAR: | 2023 | [6 empty] | Updated to: | 2025-12-13
| Công thức trung gian lọc ra ngày cuối tháng |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| THÁNG / MONTH | Phân loại | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | %
REPORT | SỐ BÁO CÁO THEO KẾ HOẠCH NUMBER OF REPORTS AS SCHEDULED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| SỐ BÁO CÁO ĐÃ NHẬN VỀ RECEIVED REPORTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| SỐ HẠNG MỤC CHƯA HOÀN THÀNH PENDING ITEMS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CLIENT FEED BACK | SỐ BÁO CÁO CÓ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG NUMBER OF REPORTS WITH CUSTOMER'S FEED BACK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| RẤT HÀI LÒNG EXCEEDED SATISFY | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| HÀI LÒNG SATISFIED | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| CHẤP NHẬN ACCEPTABLE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| KHÔNG HÀI LÒNG DISSATISFIED | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
PERCENTAGE | MỤC TIÊU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TARGET OF SATISFIED LEVEL |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
% MỨC ĐỘ HÀI LÒNG PERCENTAGE OF SATISFIED LEVEL

## Yearly Staff Satisfaction
[5 empty] | CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN | [6 empty] | Prepared by: | Hang.ntt
[5 empty] | ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION FOR EACH EMPLOYEES | [6 empty] | Checked by: | Phuc.vx
SPS SERVICES.,JSC |  |  |  | YEAR: | 2025 | [6 empty] | Updated to: | 2025-12-13
| Công thức trung gian lọc ra ngày cuối tháng | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
STT No. | Tên nhân viên Full name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
STT No. | Tên nhân viên Full name | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
13 | Nguyễn Văn Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Duc.nv*
11 | Đỗ Văn Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Cuong.dv*
27 | Mai Văn Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Tuan.mv*
5 | Hồ Sỹ Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Hiep.hs*
14 | Vũ Xuân Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Truong.vx*
16 | Lê Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Duc.lm*
7 | Mông Văn Thương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Thuong.mv*
8 | Chu Tiến Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Dung.ct*
17 | Phan Xuân Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Luong.px*
10 | Hoàng Việt Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Thao.hv*
6 | Chu Trọng Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Thao.ct*
24 | Khúc Thành Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Dat.kt*
19 | Đỗ Văn Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Long.dv*
2 | Hà Đình Diên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Dien.hd*
12 | Mai Văn Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Hoang.mv*
4 | Vũ Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Hoang.v*
3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Hung.nm*
21 | Bùi Văn Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Long.bv*
22 | Đoàn Mạnh Thức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Thuc.dm*
23 | Đoàn Minh Đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Dao.dm*
1 | Lê Hùng Mạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Manh.lh*
18 | Nguyễn Thế Chân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Chan.nt*
28 | Lê Hồng Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Tuan.lh*
9 | Vũ Xuân Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Phuc.vx*
25 | Bùi Văn Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Sy.bv*
29 | Nguyễn Công Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Hoang.nc*
26 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Dat.nt*
15 | Bùi Ngọc Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Linh.bn*
20 | Nguyễn Như Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Khuong.nn*
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D5: Công thức để tự động đưa về ngày 29 nếu là năm nhuận
Note on Q6: Không chỉnh sửa mà chỉ kéo copy thêm khi có thêm nhân sự

## Monthly Staff Satisfaction
CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
SPS SERVICES.,JSC |  | ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION FOR EACH EMPLOYEES
| Từ ngày / From date: | 2024-11-01 | Tới / To: | 2024-11-30 |  |  |  | Reported by: Hang.ntt
Ghi chú: Số báo cáo một dịch vụ bằng tổng số người thực tế đi làm dịch vụ đó. Báo cáo không bao gồm thực tập sinh hoặc thầu phụ
TT | Tên nhân viên | Tổng số báo cáo có phản hồi | Rất hài lòng | Hài lòng | Chấp nhận | Không hài lòng | Tỉ lệ hài lòng | Điểm để so sánh | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
No | Full Name | Total report wt feedback | Exceeded satisfy (E) | Satisfied (S) | Acceptable (A) | Dissatisfied (D) | Satisfaction rate (%) | Rating (Ex10+Sx1) | Name for calculator
27 | Mai Văn Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Tuan.mv*
13 | Nguyễn Văn Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Duc.nv*
28 | Lê Hồng Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Tuan.lh*
10 | Hoàng Việt Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thao.hv*
29 | Nguyễn Công Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hoang.nc*
8 | Chu Tiến Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dung.ct*
22 | Đoàn Mạnh Thức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thuc.dm*
1 | Lê Hùng Mạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Manh.lh*
16 | Lê Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Duc.lm*
6 | Chu Trọng Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thao.ct*
3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hung.nm*
14 | Vũ Xuân Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Truong.vx*
5 | Hồ Sỹ Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hiep.hs*
21 | Bùi Văn Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Long.bv*
7 | Mông Văn Thương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thuong.mv*
23 | Đoàn Minh Đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dao.dm*
11 | Đỗ Văn Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Cuong.dv*
17 | Phan Xuân Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Luong.px*
2 | Hà Đình Diên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dien.hd*
12 | Mai Văn Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hoang.mv*
4 | Vũ Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hoang.v*
9 | Vũ Xuân Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Phuc.vx*
18 | Nguyễn Thế Chân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Chan.nt*
19 | Đỗ Văn Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Long.dv*
15 | Bùi Ngọc Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Linh.bn*
20 | Nguyễn Như Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Khuong.nn*
24 | Khúc Thành Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dat.kt*
25 | Bùi Văn Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Sy.bv*
26 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dat.nt*
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## Prject Staffs Satisfaction (hidden)
CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TỪNG DỰ ÁN/ ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION FOR EACH EMPLOYEES
SPS SERVICES JSC |  | Khách hàng/ Customer name: |  | FRENCH EMBASSY
| Từ ngày / From date: | 2020-02-01 | Tới / To: | 2020-02-29 |  |  | Reported by: Ninh.tv
Ghi chú: Số báo cáo một dịch vụ bằng tổng số người thực tế đi làm dịch vụ đó. Báo cáo không bao gồm thực tập sinh hoặc thầu phụ
TT | Tên nhân viên | Tổng số báo cáo có phản hồi | Rất hài lòng | Hài lòng | Chấp nhận | Không hài lòng | Điểm để so sánh | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
No | Full Name | Total report wt feedback | Exceeded satisfy (A) | Satisfied (B) | Acceptable (C) | Dissatisfied (D) | Rating (Ax10+Bx1) | Name for calculator
1 | Hà Đình Diên | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Dien.hd*
2 | Mông Văn Thương | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Thuong.mv*
3 | Vũ Hoàng | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Hoang.v*
4 | Hồ Sỹ Hiệp | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Hiep.hs*
5 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Chu Trọng Thao | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Thao.ct*
7 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Lê Hùng Mạnh | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Manh.lh*
11 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Nguyễn Mạnh Hùng | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Hung.nm*
14 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Chu Tiến Dũng | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | *Dung.ct*
19 | Lê Đức Anh | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Nguyễn Ngọc Lộc | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Vũ Đình Khang | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Note on B6: Cách đặt tên nhân viên: "Tên k dấu "."họ viết tắt không dấu""đệm viết tắt không dấu" Có dấu * trước và sau để công thức tìm đủ
Note on J6: Không chỉnh sửa mà chỉ kéo copy thêm khi có thêm nhân sự

## General (Project Satisfaction) (hidden)
[6 empty] | CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG | [6 empty] | Prepared by: | Hang.ntt
[6 empty] | Customer Satisfaction Report | [6 empty] | Checked by: | Phong.hv
SPS SERVICES., JSC |  |  |  |  | Khách hàng/ Customer name: | FRENCH EMBASSY | [6 empty] | Updated to: | 2025-12-13
[5 empty] | YEAR: | 2024
| Công thức trung gian lọc ra ngày cuối tháng |  | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| THÁNG / MONTH | Phân loại | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | %
REPORT | SỐ BÁO CÁO THEO KẾ HOẠCH NUMBER OF REPORTS AS SCHEDULED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100%
| SỐ BÁO CÁO ĐÃ NHẬN VỀ RECEIVED REPORTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| SỐ HẠNG MỤC CHƯA HOÀN THÀNH PENDING ITEMS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
CLIENT FEED BACK | SỐ BÁO CÁO CÓ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG NUMBER OF REPORTS WITH CUSTOMER'S FEED BACK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| RẤT HÀI LÒNG EXCEEDED SATISFY | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| HÀI LÒNG SATISFIED | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| CHẤP NHẬN ACCEPTABLE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| KHÔNG HÀI LÒNG DISSATISFIED | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
PERCENTAGE | MỤC TIÊU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TARGET OF SATISFIED LEVEL |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | #VALUE!
% MỨC ĐỘ HÀI LÒNG PERCENTAGE OF SATISFIED LEVEL
Note on E5: Công thức để tự động đưa về ngày 29 nếu là năm nhuận
Note on P6: Công thức sum chỉ tính đến tháng báo cáo

## Trouble shooting
CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN XỬ LÝ SỰ CỐ
SPS SERVICES.,JSC |  | ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION FOR EACH EMPLOYEES
| Từ ngày / From date: | 2023-12-01 | Tới / To: | 2023-12-31 |  |  |  | Reported by: Hang.ntt
Ghi chú: Số báo cáo một dịch vụ bằng tổng số người thực tế đi làm dịch vụ đó. Báo cáo không bao gồm thực tập sinh hoặc thầu phụ
TT | Tên nhân viên | Tổng số báo cáo xử lý sự cố có phản hồi của từng NV | Rất hài lòng | Hài lòng | Chấp nhận | Không hài lòng | Tỉ lệ hài lòng | Điểm để so sánh | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
No | Full Name | Total report wt feedback | Exceeded satisfy (E) | Satisfied (S) | Acceptable (A) | Dissatisfied (D) | Satisfaction rate (%) | Rating (Ex10+Sx1) | Name for calculator
1 | Lê Hùng Mạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Manh.lh*
2 | Hà Đình Diên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dien.hd*
3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hung.nm*
4 | Vũ Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hoang.v*
5 | Hồ Sỹ Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hiep.hs*
6 | Chu Trọng Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thao.ct*
7 | Mông Văn Thương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thuong.mv*
8 | Chu Tiến Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dung.ct*
9 | Vũ Xuân Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Phuc.vx*
10 | Hoàng Việt Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thao.hv*
11 | Đỗ Văn Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Cuong.dv*
12 | Mai Văn Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hoang.mv*
13 | Nguyễn Văn Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Duc.nv*
14 | Vũ Xuân Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Truong.vx*
15 | Bùi Ngọc Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Linh.bn*
16 | Lê Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Duc.lm*
17 | Phan Xuân Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Luong.px*
18 | Nguyễn Thế Chân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Chan.nt*
19 | Đỗ Văn Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Long.dv*
20 | Nguyễn Như Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Khuong.nn*
21 | Bùi Văn Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Long.bv*
22 | Đoàn Mạnh Thức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Thuc.dm*
23 | Đoàn Minh Đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dao.dm*
24 | Khúc Thành Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dat.kt*
25 | Bùi Văn Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Sy.bv*
26 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Dat.nt*
27 | Mai Văn Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Tuan.mv*
28 | Lê Hồng Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Tuan.lh*
29 | Nguyễn Công Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | *Hoang.nc*
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Note on B6: Cách đặt tên nhân viên: "Tên k dấu "."họ viết tắt không dấu""đệm viết tắt không dấu" Có dấu * trước và sau để công thức tìm đủ

## StaffList
DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ ÁN
Lưu ý: Cập nhật khi có nhân viên mới hoặc xóa đi khi có nhân viên nghỉ việc
Thứ tự | Viết tắt | Họ và tên nhân viên | Vị trí
No. | Short Name | Full Name | Position
1 | Manh.lh | Lê Hùng Mạnh
2 | Dien.hd | Hà Đình Diên
3 | Hung.nm | Nguyễn Mạnh Hùng
4 | Hoang.v | Vũ Hoàng
5 | Hiep.hs | Hồ Sỹ Hiệp
6 | Thao.ct | Chu Trọng Thao
7 | Thuong.mv | Mông Văn Thương
8 | Dung.ct | Chu Tiến Dũng
9 | Phuc.vx | Vũ Xuân Phúc
10 | Thao.hv | Hoàng Việt Thao
11 | Cuong.dv | Đỗ Văn Cường
12 | Hoang.mv | Mai Văn Hoàng
13 | Duc.nv | Nguyễn Văn Đức
14 | Truong.vx | Vũ Xuân Trường
15 | Linh.bn | Bùi Ngọc Linh
16 | Duc.lm | Lê Minh Đức
17 | Luong.px | Phan Xuân Lương
18 | Chan.nt | Nguyễn Thế Chân
19 | Long.dv | Đỗ Văn Long
20 | Khuong.nn | Nguyễn Như Khương
21 | Long.bv | Bùi Văn Long
22 | Thuc.dm | Đoàn Mạnh Thức
23 | Dao.dm | Đoàn Minh Đạo
24 | Dat.kt | Khúc Thành Đạt
25 | Sy.bv | Bùi Văn Sỹ
26 | Dat.nt | Nguyễn Tiến Đạt
27 | Tuan.mv | Mai Văn Tuấn
28 | Tuan.lh | Lê Hồng Tuấn
29 | Hoang.nc | Nguyễn Công Hoàng
30 | Huy.tv | Trần Văn Huy
31 | Huy.hq | Hà Quang Huy
32 | Hien.nv | Nguyễn Văn Hiền
33 | Kien.nt | Nguyễn Trung Kiên
34 | Vinh.nv | Nguyễn Văn Vịnh

## DATA (For monthly bonus) (hidden)
PROJECT COMPLETED REPORT FOLLOW UP
1. Pending report (báo cáo chưa hoàn thiện) (P): Công việc chưa thực hiện được (do KH chưa sắp lịch, bộ phận chưa/quên sắp lịch)...hoặc thực hiện chưa xong/ Works haven't been done
NOTE: | 2. Missing report (báo cáo thiếu) (M): Công việc đã thực hiện (chưa nộp báo cáo về VP/ KH chưa ký/ mất báo cáo…)/ Works done but Report havent been submitted to Office
3. Cancel report: CV không thực hiện do KH hủy ko yêu cầu/ Works cancel because client not require
Tên khách hàng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Mã số dự án | Mã phụ dự án | Tên dự án | Thiết bị | Tần suất | Mã hiệu | Số lg | Phân loại | Tính or miễn phí | Kế hoạch Planed |  | Thực tế Actual |  | Tình trạng chung | Ý kiến của KH (nếu có) | P.trách dự án | Hành động khắc phục | Mức hài lòng | Ghi chú | KG ĐÁNH GIÁ MỨC HÀI LÒNG KH | Báo cáo chưa về văn phòng
Customer name | Service Location | Project number | Project subcode | Project name | Equipment | Frequency | Model | Q.ty | Classify | Charger / Free service | Ngày bắt đầu Start date | Ngày kết thúc Finish date | Ngày hoàn thành / ngày kí báo cáo Date signed report | Ngày nhận báo cáo / Received report date | General Status | Customer's comment (if any | P.I.C | Follow up action | Satisfaction feedback | Remarks
51 LE DAI HANH | 51 Lê Đại Hành | LDH-190228 | LDH-190228 | THAY THẾ ẮC QUI CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | Thay thế ắc quy cho máy phát điện Kiểm tra tổng máy phát điện, ATS Chạy test máy phát điện không tải & có tải => Cần thay thế dầu nhớt, phin lọc & nước làm mát cho máy => Tăng tần suất chạy test máy phát điện (không tải) định kỳ 2 lần/tháng (hiện tại 1 lần/tháng) -> Sau khi thay thế ắc quy, máy hoạt động bình thường |  | Hieu.lv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
51 LE DAI HANH | 51 Lê Đại Hành | N/A | N/A | SỰ CỐ MẤT ĐIỆN KHU VỰC SIÊU THỊ | Electric | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Mất điện khu vực siêu thị tầng 1, hệ thống đèn chiếu sáng, tự động không mất điện Kiểm tra aptomat tầng 1, phát hiện aptomat tổng loại 63A (3 Pha), 1 pha có điện áp, 2 pha còn lại mất điện. Tiền hành thay aptomat do move bị kém Cần lại 1 pha vâng dòng quá cao (24A) Thiết bị đã hoạt động bình thường, dòng điện định mức đã trở lại bình thường Đã khuyến cáo khách hàng thay aptomat 1 pha = 3 pha |  | Hieu.kv |  | E
ABB VIETNAM | Km9 National Highway 1A, Hanoi | AHN-200428 | AHN-200428 | BẢO TRÌ QUẠT THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP HVLS | Industrial fan | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-19 | 2020-07-03 | 2020-05-30 | 2020-06-21 | Đã kiểm tra bảo trì 12 quạt thông gió công nghiệp Sau bảo trì các quạt hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
ABB VIETNAM | KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh | ABB-200715 | ABB-200715 | CUNG CẤP VÒNG BI QUẠT AHU | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | Cung cấp vòng bi cho quạt AHU |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB-200429 | ALB-200429 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT | Fresh water | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-15 | 2020-07-14 | 2020-05-24 | 2020-06-18 | Công việc đã hoàn thành |  |  |  |  | Sử dụng mẫu BB nghiệm thu của KH nên kg có nội dung đánh giá hài lòng
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB-200729 | ALB-200729 | SỬA CHỮA RÒ RỈ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH | Fresh water | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-30 | 2020-08-02 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | - Đường ống nước sạch D150 vị trí WC số 2 bị rò rỉ nước do đường ống bị lệch -> Tắt bơm & khóa nước tầng 2, trục ống cần sửa chữa -> Xả nước tại nhà vệ sinh số 1 & nhà vệ sinh nhân viên -> Tháo cút D200 cấp nước cho TTTM -> Tiến hành tháo cút D150 vị trí rò rỉ -> Tháo lỏng các ubolt giữ cố định đường ống ngang -> Nới lỏng mặt bích trục ống dọc -> Căn chỉnh vuông góc, thay gioăng mới và gioăng cũ có hiện tượng bị biến dạng -> Bắt siết lại cút D150, siết lại mặt bích trục ống dọc, bắt lại các Ubolt giữ đường ống ngang -> Lắp lại cút D200 -> Chạy bơm áp suất 3,5bar -> theo dõi rò rỉ -> Vệ sinh khu vực sửa chữa => Sau khi sửa chữa, đường ống đã thẳng, không còn hiện tượng rò rỉ |  | Hieu.kv |  | S
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB-200429 | ALB-200429 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT | Fresh water | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | - Đường ống bị tắc nghẽn - Đồng ho đo áp nước không hiện áp - Nước ở vòi chảy nhỏ giọt & có cặn -> Tiến hành cắt ống cấp nước -> Sử dụng dây lò xo thông ống -> Lắp lại ống & tiến hành hàn nhiệt -> Sục lại đường ống bằng áp nước > 3kg => Nước chảy mạnh & không còn cặn bẩn | Nhà thầu làm việc cẩn thận, chu đáo. Dọn dẹp gọn gàng sau khi hoàn thành công việc | Thiem.l, Ha.vd, Ton.nd |  | E
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB-200810 | ALB-200810 | ĐO ĐẠC, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG GIÓ AHU-1-12 | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-20 | 2020-09-25 | 2020-09-14 | 2020-09-23 | - Lưu lượng gió cấp cho 1 số gian hàng thấp hơn bản vẽ hoàn công & không đồng đều -> Đo đạc lưu lượng gió AHU-1-12 (tại các điểm có chỉ số lưu lượng trên bản vẽ hoàn công) -> Tổng hợp số liệu, đánh giá lưu lượng gió AHU-1-12 so sánh với bản vẽ hoàn công & hiện trạng thực tế - > Điều chỉnh lưu lượng gió AHU-1-12 căn cứ theo bản vẽ hoàn công & có thể điều chỉnh theo y/c thực tế -> Cập nhật lưu lượng gió AHU-1-12 trên bản vẽ hoàn công => Lưu lượng gió tại các điểm đã căn chỉnh đạt yêu cầu |  | Bang.ta, Hung.nm, Hieu.nq, Diem.l, Dong.hp |  | E
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB-200429 | ALB-200429 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT | Fresh water | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | Đường ống cấp nước chảy yếu -> nguyên nhân là do ống bị tắc, có rò rỉ nước ở cút -> Khóa nước tiến hành tháo dỡ đoạn ống nổi để làm vệ sinh, đoạn ống chìm thì dùng dây lò xo thông nghẽn -> Vệ sinh van 1 chiều -> Về rò rỉ nước: KH y/c thay mới zắc co ở sau van (đã bao gồm cả cút bị rò) => Áp nước về ban đầu, hệ thống h/đ bình thường => Đã thay thế bộ phận zắc co sau van bị rò theo y/c | Gian hàng hài lòng với cách làm việc của kỹ thuật SPS -> Sau khi thực hiện cv đã vệ sinh sạch sẽ | Thiem.l, Hieu.nq, Ha.vd |  | E
AMC | Nhà máy VinSmart, KCN Cao Láng - Hòa Lạc | AMC-190222-Rev3 | AMC-190222-Rev3 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GIÀN TREO VÀ BĂNG TẢI | M&E | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | Rất cảm ơn anh em thi công tại công trường cùng đội ngũ kỹ thuật Support đã hoàn thành dự án tốt đẹp Tuy nhiên bên cạnh đó làm chưa có người kiểm tra giám sát xuyên suốt quá trình để đưa ra được biện pháp thi công phù hợp với tình hình thực tế (Mr. Diên Support) được ít hôm. Thiếu quản lý dẫn đến trong tổ có to tiếng với nhau |  | quyen.h |  | A
AMC | Nhà máy Meiko, KCN Thạch Thất, Hà Nội | AMC-190215 | AMC-190215 | LẮP ĐẶT MÁY DUST COLLECTOR | Dust collector | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 2019-03-12 | 2019-04-12 | Tháo dỡ, di chuyển máy hút bụi vào vị trí. Kết nối, lắp đặt tại vị trí bệ máy | Chưa chuẩn bị tốt biện pháp thi công, chưa tuân thủ thời gian làm việc tốt tại công trường, trong quá trình làm việc CN chưa tập trung | manh.lh |  | A
AMC | Nhà máy Meiko, KCN Thạch Thất, Hà Nội | AMC-190226-Rev2 | AMC-190226-Rev2 | CẤP NGUỒN CHO MÁY DUST COLLECTOR | Dust collector | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 2019-03-12 | 2019-04-12 | Cấp nguồn cho máy Dust Collector | Cần chú ý nhiều đến biện pháp thi công và an toàn trong quá trình thao tác | manh.lh |  | S
AMC | Nhà máy Meiko, KCN Thạch Thất, Hà Nội | AMC-190215-VO | AMC-190215-VO | LẮP ĐẶT MÁY DUST COLLECTOR - PHÁT SINH | Dust collector | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-12 | 2019-04-10 | 2019-03-12 | 2019-04-10 | Lắp đặt máy Dust collector phần phát sinh (lắp đặt cáp điện cho rotary valve, lắp đặt ống thép phụ kiện, khoan lỗ sesor, xoay máy Blower 03 => Công việc đã hoàn thành |  |  |  | A
BBP VIỆT NAM | Vingroup, HN | BBP-200715-Rev1 | BBP-200715-Rev1 | LẮP ĐẶT SENSOR VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐO KIỂM | HVAC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-06-25 | 2020-08-17 | 2020-06-25 | 2020-08-17 | Lắp đặt sensor và thiết bị phục vụ đo kiểm |  | Diem.l, Tan.nm |  | S
BBP VIỆT NAM | JW Marriott Hotel HN | BBP-210104 | BBP-210104 | LẮP ĐẶT SENSOR VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐO KIỂM | HVAC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | Lắp đặt sensor & thiết bị phục vụ đo kiểm => CV đã hoàn thành |  | Diem.l, Tan.nm, Thiem.l |  | S
BIBIHOME | Số 17 ngõ 62 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội | BBH-200804 | BBH-200804 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN CẦU THANG | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | - Đèn cầu thang mất điện -> Ktra nguồn điện, công tắc đèn -> Dây nguồn cấp cho đèn cầu thang bị chập trong tường gây nhảy thiết bị bảo vệ => Cần đi lại dây mới cho đèn cầu thang |  | Dien.hd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C ARTEMIS | 3 Lê Trọng Tấn, HN | BAT-191230 | BAT-191230 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | Thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện/ Replace Lub oil, filter, coolant water for Genset. Thiết bị hoạt động bình thường/ Genset works normally |  | Hung2.nm, Thao.ct, Duc.nv |  | S
BIG C ARTEMIS | 3 Lê Trọng Tấn, HN | BAT-200331 | BAT-200331 | THAY THẾ UPS CỦA ATS | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Thay thế UPS của ATS UPS hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | E
BIG C ARTEMIS | 3 Lê Trọng Tấn, HN | BAT-200429-Rev1 | BAT-200429-Rev1 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Bộ điều khiển tốc độ máy phát điện hỏng Thay thế bộ điều khiển máy phát điện Thiết bị hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C ARTEMIS | 3 Lê Trọng Tấn, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | - Máy không hoạt động được - Kiểm tra nguồn điện DC - Kiểm tra Pickup - Kiểm tra bo Speed Controller, bị cháy XS-400B-03 - Thay bo điều tốc XS-400B-03 - Chạy máy kiểm tra, và theo dõi thêm |  | Hung2.nm |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C ARTEMIS | 3 Lê Trọng Tấn, HN | N/A | N/A | Sự cố | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Máy không hoạt động được Kiểm tra nguồn điện DC Kiểm tra PVCKVP Kiểm tra bo SPRCO Controllrr, bị chấy XS-400B-03 Thay bo điều tốc XS-400B-03 Chạy máy kiểm tra, và theo dõi thêm |  | Hung2.nm |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C BẮC GIANG | Bắc Giang | BBG-191230 | BBG-191230 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-05 | 2020-03-08 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Đã bàn giao đầy đủ số lượng theo hợp đồng |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng form biên bản giao nhận và nghiệm thu
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | BBG-200601 | BBG-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | MFĐ sau khi bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Luan.dt |  | S
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | BBG-200601 | BBG-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Sau khi bảo trì định kỳ, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | BBG-200601 | BBG-200601-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | Sau khi bảo trì định kỳ, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq |  | E
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | BBG-200601 | BBG-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | Sau khi bảo trì định kỳ, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
BIG C HẠ LONG | Cột 5, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | BHL-200211 | BHL-200211 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-26 | 2020-04-27 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | - Thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện - Thu thập số liệu MPĐ 01: + Điện áp 400V + Dòng diện + Tần số 50Hz + Áp suất nhớt 5bar, nhiệt độ nước 40 độ - Thu thập số liệu MPĐ 02: + Điện áp 400V + Dòng điện + Tần số 50Hz + Áp suất dầu 5bar, nhiệt độ nước 40 độ - Thiết bị hoạt động bình thường - Thu thập dữ liệu MPĐ 01: + Điện áp 400V + Dòng điện 200A + Tần số 50Hz + Áp suất dầu 6,5bar + Nhiệt độ nước 60 độ - Thu thập dữ liệu MPĐ 02: + Điện áp 400V + Dòng điện 200A + Tần số 50Hz + Áp suất dầu 6,5bar + Nhiệt độ nước 60 độ - Nghiệm thu: Đã thực hiện theo các hạng muc vật tư bàn giao thay thế, còn 02 hạng mục chưa vật tư thay sau |  | Hung2.nm, Hieu.kv, Luan.dt, Hoang.v |  | S
BIG C HẢI DƯƠNG | Khu TTTM, Ngọc Châu, An Định, Nhị Châu, Hải Dương | BHD-200601 | BHD-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | - Bơm nước có hiện tượng chảy nước -> cần theo dõi thêm - Giá đỡ đường ống dầu bị vỡ -> cần thay thế -> MFĐ h/d bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt, Thiem.l |  | A
BIG C HẢI DƯƠNG | Khu TTTM, Ngọc Châu, An Định, Nhị Châu, Hải Dương | BHD-200601 | BHD-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | Sau khi bảo dưỡng định kỳ, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C HẢI DƯƠNG | Khu TTTM, Ngọc Châu, An Định, Nhị Châu, Hải Dương | BHD-200601 | BHD-200601-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Để MFĐ h/đ hiệu quả hơn cần thay giá đỡ đường ống nhiên liệu => Sau khi bảo dưỡng hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
BIG C HẢI DƯƠNG | Khu TTTM, Ngọc Châu, An Định, Nhị Châu, Hải Dương | BHD-200601 | BHD-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | - Giá đỡ đường ống nhiên liệu bị vỡ -> cần thay thế => Hệ thống MFĐ sau bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | BHP-200601 | BHP-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | - Hở nắp két nước nên khi chạy máy phát, nước chảy ra ngoài - Bổ sung 60L nước -> MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | BHP-200601 | BHP-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | Sau khi bảo trì định kỳ, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | BHP-200601 | BHP-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | - Để đảm bảo MFĐ h/đ hiệu quả hơn & kg báo lỗi nhiệt độ thấp, cần kết nối hệ thống sấy nước cho MFĐ -> MFĐ h/đ bình thường - Hiện trạng phòng MFĐ có chuột -> đề nghị CĐT có phương án diệt chuột | Y/c sắp xếp thử tài vào lần bảo trì tiếp theo | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq |  | E
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | BHP-200601 | BHP-200601-GE-Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | - Có hiện tượng hao nước trong bình ắc quy -> cần theo dõi thêm => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Thuong.mv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | - Máy phát điện không mang được tải -> Ktra lọc tách nước, phát hiện gioăng không kín -> đã lắp bổ sung -> Chạy thử máy phát điện => Máy phát điện h/đ tự động, mang tải bình thường Dòng điện tải 884/829/852 A, điện áp 398,31/397,72/397,70 V |  | Manh.lh, Hoang.v, Hung2.nm |  | E
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-191230 | BLB-191230 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-05 | 2020-03-08 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | Đã thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện Thiết bị hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Dung.nv |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-200601-2 | BLB-200601-2 | SỬA CHỮA BỘ ĐO MỨC BỒN DẦU | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Thay thế ống dây đo mức bồn dầu Chạy thử, bàn giao Hoàn thành |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-200601 | BLB-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | - Bộ điều khiển không hiển thị rõ thông số của MFĐ -> cần thay bộ điều khiển MFĐ -> MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt, Tan.nm |  | A
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-200601 | BLB-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | - Bảo dưỡng định kỳ năm + Bộ hiển thị mức nhiên liệu bồn dầu chính mất nguồn + Tủ ATS các cầu chì OFF không thấy 1 số thiết bị => MFĐ sau khi bảo dưỡng ở chế độ không tải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-200601 | BLB-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - Đồng hồ hiển thị mức dầu bồn dầu ngầm bị lỗi -> cần sửa chữa thay thế - Tủ ATS kg h/đ ở chế độ tự động -> cần ktra sửa chữa => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | A
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-200601 | BLB-200601-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | A
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | Màn hình máy phát điện không hiển thị thông số kỹ thuật -> Ktra hệ thống điện -> Vệ sinh bộ điều khiển máy phát điện => Bộ điều khiển hiển thị thông số mờ, không rõ => Cần thay bộ điều khiển mới |  | Hung2.nm |  | A
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML-200601 | BML-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | - Có nước mưa đọng trong phòng máy phát điện - Giá đỡ đường ống nhiên liệu bị vỡ -> cần thay thế => MFĐ h/đ bình thường | Đề nghị báo giá đệm giảm chấn đỡ ống dầu cao áp | Hung2.nm, Luan, Tan.nm |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML-200601 | BML-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Dong.hp |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML-200601 | BML-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | Để MFĐ h/đ hiệu quả hơn cần: - Thay phớt bơm nước - Thay giá đỡ đường ống nhiên liệu - Thay bộ điều khiển ATS 400A => Sau khi bảo dưỡng hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML-200601 | BML-200601-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | - Trong phòng MFĐ có nước mưa chảy từ ngoài vào -> cần xử lý che mái tôn bảo vệ => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
BIG C NINH BÌNH | Trần Nhân Tông, Ninh Phú, Ninh Bình | BNB-201026-Rev1 | BNB-201026-Rev1 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | - Bộ sạc tự động kg cấp ra điện áp, điện áp ắc quy 24,5V - MFĐ chạy không ổn định tốc độ vòng tua -> Thay bộ sạc ắc quy 24V-10A -> Thay bộ điều tốc XS - 400B-O3 - Đo điện áp ắc quy khi máy dừng: 26.3V - Chạy MFĐ có tải: 1506 RPM, tần số 5HZ, điện áp 391/393/393, dòng điện 460A/470A/410A -> Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm, Diem.lv |  | S
BIG C THĂNG LONG | 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội | BTL-200716 | BTL-200716 | THAY THẾ KHỚP NỐI MỀM CỦA BƠM NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN P500-1 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Đã thay thế khớp nối mềm của bơm nhiên liệu MFĐ |  |  | Hiep.hs, Dien.hd | S | Sử dụng mẫu Biên bản nghiệm thu - bàn giao của KH, không có mục đánh giá hài lòng
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT-200601 | BVT-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | - Trước khi bảo trì: Máy phát điện khó khởi động do tụt dầu nhiên liệu - Sau bảo trì: máy phát điện h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tan.nm |  | S
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT-200601 | BVT-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | - Sửa chữa van chặn, thay oring van chặn - Ktra tủ điều khiển -> cần thay thế van báo mức dầu thấp => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường => Rò rỉ đường cấp dầu bơm tay lên téc 2000 L => Báo mức dầu lên téc 20.000L bị lỗi |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT-200601 | BVT-200601-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | - Để đảm bảo hệ thống MFĐ h/đ ổn định hơn cần: + Sửa chữa, thay thế van báo mức dầu + Sửa chữa bơm dầu bằng tay + Sửa chữa hoặc thay thế đồng hồ mức dầu bình 20.000L + Thay van xả nước bầu lọc tách nước => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT-200601 | BVT-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | - Bổ sung nước cất cho ắc quy - Ktra xác định nguyên nhân xử lý lỗi MFĐ khi có điện lưới trở lại mà không tự tắt máy - Để hệ thống h/đ tốt hơn, cần thay thế, sửa chữa đồng hồ báo mức dầu, phao báo mức dầu, bầu tách nước, bơm tay hở dầu => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Vinh.dd |  | S
BIG C VĨNH PHÚC | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | BVP-200601 | BVP-200601-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | - Giá đỡ đường ống dầu bị vỡ -> cần thay thế mới - MFĐ h/đ bình thường | Đề nghị nhà thầu gửi báo giá | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
BIG C VĨNH PHÚC | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | BVP-200601 | BVP-200601-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | - Xiết lại đường ống mềm đường nước do bị hở - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
BIG C VĨNH PHÚC | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | BVP-200601 | BVP-200601-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | - Để MFĐ h/đ hiệu quả hơn cần thay thế giá đỡ đường ống dầu nhiên liệu. => Sau khi bảo dưỡng hệ thống MFĐ h/đ bình thường - Hướng gió tươi bị mục nát, có dấu hiệu phân chuột -> cần gia cố che chắn | Đề nghị SPS báo giá giá đỡ ống nhiên liệu để đc phê duyệt & thay thế sớm nhất - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
BIG C VĨNH PHÚC | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | BVP-200601 | BVP-200601-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | - Hệ thống MFĐ h/đ bình thường - Giá đỡ đường ống nhiên liệu bị vỡ -> cần thay thế mới |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | THANH DẪN ĐIỆN CHO HỆ ĐIỀU HÒA TẦNG 3 BỊ MẤT PHA | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Thanh dẫn điện cho hệ điều hòa tầng 3 bị mất pha => Kiểm tra Plug-in Box => Tiếp điểm và thanh cái bị đánh mòn do tiếp xúc kém => Đã vệ sinh tiếp điểm và thanh cái để hoạt động tạm thời => Cần có phương án kiểm tra bảo dưỡng để phát hiện kịp thời và thay thế những vị trí có nguy cơ sự cố |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ THÀNH DẪN ĐIỆN CHO HỆ ĐIỀU HÒA TẦNG 3 BỊ MẤT PHANH | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Thanh dẫn điện cho hệ điều hòa tầng 3 bị mất phanh Kiểm tra Plug-in box -> tiếp điểm và thanh cài bị đánh mòn do tiếp xúc kém Đã vệ sinh tiếp điểm và thanh cài để hoạt động tạm thời => Cần có phương án kiểm tra bảo dưỡng để phát hiện kịp thời và thay thế những vị trí có nguy cơ sự cố |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | BTD-190919-Rev1 | BTD-190919-Rev1 | Bảo trì hệ thống thanh dẫn điện | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-17 | 2019-11-16 | 2019-10-26 | 2019-11-03 | Hệ thống Busway đã kiểm tra bảo dưỡng Có 18 thanh kẹp tiếp điểm tình trạng tiếp xúc kém cần thay thế Giá đỗ cố định hệ thống Busway tầng 1 có hiện tượng biến dạng cần sữa chữa thay thế |  | Dien.hd, Ninh.tv, Hung.nm, Hieu.kv |  | S
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | BTD-191128 | BTD-191128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG THANH DẪN ĐIỆN | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-06 | 2020-02-04 | 2019-10-26 | 2019-11-03 | Hệ thống buusway đã kiểm tra bảo dưỡng Có 18 thanh kẹp tiếp điểm tình trạng tiếp xúc kém cần thay thế Giá đỡ cố định hệ thống busway tầng 1 có hiện tượng biến dạng cần sửa chữa |  | Dien.hd, Ninh.tv, Hung.nm, Hieu.kv |  | S
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | BTD-191128 | BTD-191128 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANH DẪN ĐIỆN | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-06 | 2020-02-04 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | Sau khi thay thế kẹp busway hệ thống hoạt động bình thường Các hạng mục còn lại như: kẹp đôi, giá đỡ cố định, giá đỡ lò xo, khách hàng cân nhắc sửa chữa sớm để tránh sự cố ngoài mong muốn |  | Dien.hd |  | S
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ MẤT PHA ĐIỆN | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | Điện tầng 1 tòa nhà A2 có hiện tượng mất pha Tháo hộp Plug in của thanh busway kiểm tra phát hiện kẹp thanh cái bị tiếp xúc kém. Đã thay kẹp mới (do khách hàng cung cấp) Hệ thống điện tầng 1 đã hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Dung.ct |  | S
BÙI THỊ XUÂN BUILDING | 135 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TXB-191025-Rev2 | TXB-191025-Rev2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN | Electric | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-28 | 2019-12-01 | 2019-11-28 | 2019-12-01 | Hệ thống tủ điện đã xuống cấp, cần sữa chữa hoặc thay thế tủ điện mới 02 tủ cấp nguồn cho điều hòa đang dùng tấm tôn che đậy Aptomat và thanh cài => không an toàn => cần thay thế bàng mica để đảm bảo an toàn cho con người và tránh chập cháy Tủ bơm nước sạch tầng hầm 2 cần thay thế tủ mới vì tủ quá cũ nát Khuyến cáo lắp thêm 01 Aptomat tổng bên trong tòa nhà, để tiện cho việc bảo trì sữa chữa và thay thế thiết bị Một số tủ có các đầu dây thừa, không biết dây đi đâu, không rõ cấp cho thiết bị nào => SPS đã cuốn băng dính và bó gọn lại Các tủ đã bảo trì và kiểm tra siết lại các điểm đấu nối tại các cầu đấu và các aptomat => Hiện tại hệ thống hoạt động bình thường. |  | Hung.mn, Hiep.hs, Hoang.v |  | S
BÙI THỊ XUÂN BUILDING | 135 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TXB-191214 | TXB-191214 | THAY THẾ MCCB CHO TỦ ĐIỆN TẦNG 5 | MCCB | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | MCCB 3P 100A quá tải gây hỏng aptomat và đánh cháy đầu cos SPS đã tiến hành xử lý và thay mới MCCB 3P 100A mới, kẹp lại đầu cos Thiết bị hoạt động bình thường |  | Dung.ta |  | S
BÙI THỊ XUÂN BUILDING | 135 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TXB-191219-Rev1 | TXB-191219-Rev1 | THAY THẾ MIKA BẢO VỆ CHO TỦ ĐIỆN ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-19 | 2020-01-08 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | Thay thế Mika cho 2 tủ điện điều hòa => Hoàn thành công việc |  | Hung2.nm, Hiep.hs |  | S
CENTRAL BUILDING | 31 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN | CBL-190912 | CBL-190912 | THAY THẾ ĐỒNG HỒ ĐO MỨC DẦU BỒN DẦU CHÍNH | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-12 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 1.Thay thế đồng hồ đo mức dầu bồn dầu chính 2.Chạy thử, bàn giao Nguồn cảnh báo Thấp < 10% Cao >90% => Đồng hồ mới thay hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Hieu.kv, Hung2.nm |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-190518-Rev2 | 282-190518-Rev2-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 2019-07-01 | 2019-07-09 | No1_ Đã kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị đầu báo và tổ hợp chuông đèn; thay thế 08 đầu báo bị hỏng; sửa chữa các vị trí bị đứt dây các tầng 1,4,16; một số đèn báo bị hỏng cần thay thế (25VDC-5W); sửa một số lỗi của tủ báo cháy bọc gen cách điện cho dây bị hỏng vỏ cách điện; kiểm tra hoạt động của các thiết bị quạt hút, chuông đèn; hệ thống thang máy không có kết nối; với hệ thống báo cháy => Hệ thống báo cháy đã hết lỗi đang hoạt động bình thường No2_ Đã kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị của hệ thiết bị của hệ thống báo cháy; sửa chữa các lỗi bị đứt dây tín hiệu tại các tầng 1,2,3,8,9,11,14,15; bọc gen cách điện cho dây tín hiệu trong tủ báo cháy; kiểm tra hoạt động của các thiết bị liên động: Quạt hút, chuông đèn (thang máy không có kết nối với hệ thống báo cháy); khu thương mại tầng 1 hiện không có dầu báo cháy (1 tổ hợp chuông đèn bị tháo ra đã bàn giao cho BQL); hệ thống báo cháy đã hết lỗi và hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-190518-Rev2 | 282-190518-Rev2-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 2019-07-01 | 2019-07-09 | No1_Hệ thống bơm đã kiểm tra hoạt động bình thường No2_Hệ thống bơm đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-190518-Rev2 | 282-190518-Rev2-VF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 2019-07-01 | 2019-07-09 | No1_Quạt tăng áp đã kiểm tra hoạt động bình thường No2_Quạt tăng áp đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-1 | 282-200512-1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 2020-06-02 | 2020-06-10 | Đã kiểm tra bảo trì hệ thống báo cháy Khu thương mại tầng 1 tòa nhà N02 thiếu 1 tổ hợp nút nhấn báo cháy cần bổ sung Tổng hợp 1 số thiết bị báo cháy đã kiểm tra: Đầu báo nhiệt: 57 Đầu báo khói: 200 Tổ hợp nút nhấn: 65 Tủ trung tâm: 02 Hệ thống sau bảo trì hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S | Đợi thông tin từ BQL
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-1 | 282-200512-1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | Hệ thống bơm cứu hỏa đã kiểm tra bảo dưỡng. Hệ thống hoạt động bình thường '1 số đèn báo của tủ điều khiển hỏng đã thay thế |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S | Đợi thông tin từ BQL
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-1 | 282-200512-1-VF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | Hệ thống quạt ép gió cầu thang đã kiểm tra bảo dưỡng hoạt động bình thường Cần lắp đặt bổ sung thêm lưới bảo vệ cho lồng quạt để đảm bảo an toàn |  | Dien.hd, Hoang.v, Hieu.nq |  | S | Đợi thông tin từ BQL
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-190711-Rev4 | 282-190711-Rev4 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO KHU THƯƠNG MẠI TẦNG 1 NHÀ NO2 | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1.Lắp đặt hệ thống báo cháy cho khu thương mại tầng 1 nhà N02 => chạy thử, bàn giao *Đã hoàn thành công việc lắp đặt *Đã kết nối với hệ thống chung => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ HỆ THỐNG BÁO CHÁY BÁO LỖI TẠI TỦ | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | Hệ thống báo cháy báo lỗi tại tủ -> Kiểm tra tình trạng tủ điều khiển phát hiện 1 điện trở cuối nguồn bị hỏng đã thay thế => Tủ báo cháy hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Survey | Free | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Nút nhấn báo cháy tầng 1 kho vật tư điện không kich hoạt được. SPS đã kiểm tra phát hiện nút nhấn bị cháy hỏng không kích hoạt được, đã tháo tạm nút nhấn trên mái xuống lắp tạm vào để kho vật tư thiết bị điện hoạt động lại bình thường Nút nhấn hoạt động bình thường |  | Hung.nm |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-2 | 282-200512-2-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2021-01-07 | - Đã ktra bảo trì hệ thống báo cháy cả 2 tháp N01 & N02 -> Hệ thống h/đ bình thường 1. Tòa nhà N01: - Tầng 6 hỏng 1 đầu báo khói, đã thay thế đầu báo mới (sảnh thang máy) - 90% các tổ hợp báo cháy tại các tầng thiếu & cháy bun đèn -> cần lắp bổ sung & thay thế bun đèn mới 2. Tòa nhà N02: - Tầng 2 sảnh thang máy hỏng 1 đầu báo khói -> đã thay thế đầu báo mới - Tầng 9: cửa phòng 903 hỏng 1 đầu báo khói -> đã thay thế đầu báo mới - Tầng 15: hỏng 1 bun đèn -> cần thay thế - Tầng 4: thiếu 2 bun đèn -> cần thay thế => Tổng số thiết bị đã bảo trì cả 2 tòa: 63 đầu báo nhiệt, 194 đầu báo khói, 66 tổ hợp nút nhấn, 02 tủ điều khiển trung tâm |  | Hung.nm, Cuong.dv, Diem.lv, Hoang.v |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-2 | 282-200512-2-FF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2021-01-07 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường - Tháp N01: bơm bù áp vòng bi kêu to, có hiện tượng rò rỉ phớt trục -> cần thay thế vòng bi & phớt bơm |  | Hung.nm, Cuong.dv, Diem.lv |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-2 | 282-200512-2-VF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Pressure fan, exhaust fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2021-01-07 | Hệ thống quạt hút khói h/đ bình thường - Tháp N01: cổ bạt mềm của quạt đã rách nát -> cần thay thế cổ bạt mới - Tháp N02: tủ điều khiển kg có chức năng chạy bằng tay, chỉ chạy đc tự động do tủ báo cháy điều khiển -> cần lắp thêm chuyển mạch, nút nhấn để tiện cho việc chạy thử & test quạt |  | Hung.nm, Cuong.dv, Diem.lv |  | S
CHUNG CƯ N07 (B2 & B3) DỊCH VỌNG | Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | N07-190806 | N07-190806 | BẢO TRÌ, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm |  |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-24 | 2019-10-23 | 2019-09-09 | 2019-11-11 | Trạng thái hệ thống trước khi bảo trì: tủ FACP đã rút nguồn, ngưng hoạt động. Quá trình bảo trì: Tủ FACP đã được thay mới. Tủ FACP hiển thị rất nhiều lỗi trouble do nhiều zone đang báo lỗi thiếu thiết bị EOL, hoặc bị cắt bỏ dây dẫn đến không kết nối được với EOL, hoặc EOL bị hỏng. Một số đường dây bị nhiễu tín hiệu, hoặc đấu nối không đúng chuẩn, đo chân dương chiều đi và chân âm chiều về vẫn có nguồn mặc dù đã tách 2 dây chiều về tại tủ, dấn đến kích hoạt báo cháy giả. Một số tầng, dây tín hiệu bị tháo khỏi đầu báo. SPS đã kết nối lại. Tủ FACP sau khi kiểm tra phần mềm, phát hiện nhiều thiết bị đã bị xóa khỏi hệ thống. Một module điều khiển còi đèn từ tầng 12-15 bị tháo bỏ hoàn toàn, không tìm thấy dây tín hiệu để đấu lại. Đang để trong tủ module trên mái. Một module có địa chỉ 2, zone 6, loop 1 trong phòng bơm tầng hầm B2 khi kiểm tra lại có chú thích liên động còi đèn. Cần cập nhật địa chỉ và tên cho các thiết bị. Có 10 tấm kính của nút ấn báo cháy bị vỡ, nằm ngoài hợp đồng, cần thay thế. Sau căn hộ 1006 đang tháo bỏ dây cấp đến đầu báo do chập dây. Tầng 19, 18, 17, 13, 12, 9, 8, 4: thiểu module EOL. Tầng 21 và 2: thiếu module EOL cho module giám sát công tắc dòng chảy. Tầng 12: đầu báo trong căn hộ đang báo cháy giả, cần kiểm tra khoanh vùng sự cố. O857 Tầng 11 và 6: đang bị sụt áp chập dây đầu báo trong căn hộ. Đang cách ly khỏi hệ thống. Tầng 18 bị báo lỗi chạm đất, đã cách ly khỏi hệ thống. Tầng 1: các đầu báo thuộc module địa chỉ 8, loop 1, zone 1 đang cách ly module khỏi hệ thống do khi lắp vào bị kích hoạt báo cháy giả. Có 12/20 tầng, chuông báo cháy bị lắp ngược cơ khí, một số vị trí bị đấu ngược cực tính điện dẫn đến không kêu được. SPS đã sửa cho chuông hoạt động bình thường. O370 Liên động đến các hệ thống khác: Liên động báo cháy đến thang máy, quạt ép gió cầu thang hoạt động tốt. Nguồn cấp cho hệ thống chuông đèn và liên động báo cháy với quạt ép gió, thang máy, tủ điện phân phối không có acquy dự phòng, nếu mất điện thì các hệ thống này sẽ mất tác dụng. Đã bàn giao cho đại diện khách hàng 55 đầu báo khói hỏng và 23 đầu báo nhiệt hỏng. Các vị trí đầu báo tốt, không tiếp cận để bảo trì được do căn hộ cải tạo bịt kín, chưa vào được, mất nguồn cấp, mất đầu báo được mô tả trong bảng kê trước và sau khi bảo trì đính kèm. Trạng thái chung của hệ thống sau khi bảo trì: Tủ FACP đang báo: 0 cháy, 2 tiền báo động, 11 lỗi |  | Manh.lh, Hung.nm, Hoang.v, Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-190702 | CNV-190702 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-28 | 2019-07-06 | 2019-06-28 | 2019-07-06 | Điều hòa 1 số phòng kém mát, Bảo trì 17 máy điều hòa cục bộ, tháo dỡ 4 máy điều hòa, lắp đặt 3 máy điều hòa => 17 máy điều hòa hoạt động bình thường; có 8 máy điều hòa ở các phòng (P. Điều khiển tầng 1, phòng họp tầng 2, phòng kế toán tầng 3, phòng thiết kế cơ 2 máy, phòng server tầng 1, phòng hội trường tầng 4, phòng mua bán ở xưởng, bảo ôn cần chạy lại ống đồng và bảo ôn Yêu cầu báo giá thay bảo ôn ống đồng theo list kê trên |  | Hiep.hs |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200603 | CNV-200603 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Máy nén điều hòa tầng 2 phòng mua bán không hoạt động => Kiểm tra phát hiện tụ của máy nén hỏng, thay tụ mới cho máy nén => Sau khi thực hiện điều hòa hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-190909 | CNV-190909 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER TẦNG 1 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-09 | 2019-09-18 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | Tháo 02 điều hòa: 1 máy tầng 4, 1 máy tầng 1,; Lắp đặt chạy thử và bàn giao 1 máy ở tầng 1 phòng Server => Máy lắp đặt hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Thuong.mv |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | N/A | N/A | MÁY NÉN PHÒNG SERVER KHÔNG HOẠT ĐỘNG | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | Máy nén không chạy => Kiểm tra cuộn dây máy nén bị chạm vỏ => Máy nén bị hỏng, cần thay thế |  | Ton.nd |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ ĐIỀU HÒA CHẢY NƯỚC | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | *Điều hòa chảy nước ở giàn lạnh *Đường ống nước thải kê lên chân giá cục nóng bị văng giữa ống -> xử lý đường ống nước thải, thông ống => Sau khi xử lý xong đường ống nước ngưng đã thoát nước bình thường |  | Ton.nd |  | S
CNC Vina | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200410 | CNV-200410 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | Đã xử lý 1 ống nước ngưng AC tầng 3 bị chuột cắn Bảo trì thêm 03 điều hòa giải nhiệt tủ điện DMG bảo trì thêm 1 chiller và 1 điều hòa một cục Điều hòa 1 cục không đủ công suất giải nhiệt cho tủ điện, cần thay thế điều hòa công suất lớn hơn |  | Hiep.hs |  | S
CNC Vina | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200410 | CNV-200410 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Điều hòa bị kêu ở dàn lạnh Kiểm tra nguyên nhân kêu Kiểm tra và tra dầu bạc quạt dàn lạnh Hiện tại đã hết kêu, để chạy ổn định cần thay bạc mới |  | Hiep.hs |  | S
CNC Vina | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200603 | CNV-200603 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | Điều hòa không mát Kiểm tra phát hiện tụ của máy nén hỏng Thay tụ mới cho máy nén Sau khi sửa chửa xong điều hòa hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | S
CNC VINA | Số 9 ngõ 21, Lê Văn Lương, Hà Nội | CNV-200602 | CNV-200602 | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA NHÀ MR.VĂN | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  |  |  |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Điều hòa CNC 09 không chạy Kiểm tra phát hiện quạt giải nhiệt bị hỏng Cần thay điều hòa mới loại 2 quạt riêng biệt nối ống gió vào cánh kẻ |  | Ton.nd |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200806 | CNV-200806 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | -Điều hòa chạy lúc bị ngắt -Kiểm tra phát hiện tụ điện cho máy nén bị hỏng -Thay tụ điện mới cho máy nén -Sau khi sửa chữa xong điều hòa hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Dung.ct |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200806 | CNV-200806 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Điều hòa Phòng sản xuất tầng 1 chạy không mát -> Ktra điều hòa -> điều hòa bị hỏng tụ máy nén -> Thay tụ mới, chạy thử kiểm tra => Điều hòa h/đ bình thường, cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200806 | CNV-200806 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Điều hòa hành lang tầng 2 - Điều hòa bị bắn nước từ cửa gió ra và có tiếng kêu trong dàn lạnh -> Ktra điều hòa thiếu gas, hỏng tụ quạt dàn lạnh -> Nạp bổ sung gas, ktra điểm hở, siết lại zăc co, thay tụ quạt dàn lạnh, chạy và theo dõi => Điều hòa đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200806 | CNV-200806 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | Điều hòa tầng 2 chảy nước ->Vệ sinh thông tắc đường ống thoát nước => Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Tan.nm, Hung2.nm |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200806 | CNV-200806 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Điều hòa Phòng sản xuất tầng 1 chạy không mát -> Ktra nguyên nhân, do dàn nóng quá bẩn, chạy bị ngắt rơ le bảo vệ nhiệt -> Vệ sinh dàn nóng điều hòa, chạy test ktra => Điều hòa đã h/đ bình thường => Cần di chuyển dàn nóng ra chỗ thoáng, ít bụi bẩn để điều hòa h/đ tốt hơn |  | Hiep.hs, Thiem.l |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200901-1 | CNV-200901-1 | THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT | Fresh water | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-13 | 2020-09-21 | 2020-09-04 | 2020-09-10 | - Không có hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt -> Lắp đặt mới hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt -> Ktra áp lực & bàn giao => Test áp lực hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt=> kín, áp suất duy trì 4Bar => Yêu cầu đưa vào sử dụng |  | Hung.nm, Bang.ta, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
CNC VINA | Lô CN6, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Bắc Từ Liêm, HN | CNV-200831-2 | CNV-200831-2 | THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG CÁP NGUỒN TỔNG | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 2020-09-04 | 2020-09-06 | - Cung cấp vật tư & thi công đường cáp nguồn tổng, chờ đến tủ tổng (như bản vẽ đã phê duyệt ngày 31/8/2020) => Cáp điện đã được lắp đặt & đo điện trở cách điện, đủ điều kiện vận hành |  | Hung.nm, Dung.ct, Hieu.nq, Thiem.l, Hieu.kv |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | - Sửa chữa đường ống nước sạch khu sân vườn bị hỏng -> Đã đào rãnh ktra và đi lại toàn bộ phần ống bị hỏng -> Test áp ktra lại toàn bộ đường ống trước khi lấp đất và bàn giao => Toàn bộ đường ống hỏng đã được sửa chữa lại và h/đ bình thường |  | Hung.nm, Luan.dt, Dong.hp |  | E
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV-200918 | CNV-200918 | THI CÔNG LẮP ĐẶT CÁP NGUỒN CHO CÁC TỦ ĐIỆN DB-OFFICE-1 | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | - Cung cấp vật tư & thi công đường cáp nguồn từ tủ tổng đến tủ DB-OFFICE-1 (như bản vẽ đã duyệt ngày 18/9/2020) - Chạy thử, bàn giao - Hỗ trợ lắp 2 tháng cáp & 1 máng điện => Cáp điện đã được lắp đặt & đo điện trở cách điện, đủ điều kiện vận hành |  | Hung.nm, Luan.dt, Dong.hp, Thuong.mv |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV-200917-2 | CNV-200917-2 | THI CÔNG LẮP ĐẶT CÁP NGUỒN CHO CÁC TỦ ĐIỆN DB-OFFICE-2, DB-CANTEEN | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | - Cung cấp vật tư & thi công đường cáp nguồn từ tủ tổng đến tủ DB-OFFICE-2, DB-CANTEEN (như bản vẽ đã duyệt ngày 16/9/2020) - Chạy thử, bàn giao => Tủ điện đã được lắp đặt & đo điện trở cách điện, đủ điều kiện vận hành |  | Hung.nm, Luan.dt, Dong.hp, Thuong.mv |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV-200923 | CNV-200923 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN TỔNG MDB | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-04 | 2020-10-06 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | - Cung cấp & lắp đặt tủ điện tổng MDB (như bản vẽ đã duyệt ngày 16/9/2020) - Chạy thử, bàn giao => Cáp điện đã được lắp đặt & đo điện trở cách điện, đủ điều kiện vận hành |  | Hung.nm, Ha.vd, Dong.hp |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV-200922-Rev2 | CNV-200922-Rev2 | THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN DB-OFFICE-1 | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-04 | 2020-10-04 | - Cung cấp vật tư & thi công lắp đặt tủ DB-OFFICE -1 (theo bản vẽ ngày 24/9/2020_ - Chạy thử & bàn giao - Di chuyển tủ DB-OFFICE -1 sang vị trí mới theo ý kiến của KH -> Tủ điện đã đc lắp đăt & đo điện trở cách điện, đủ đ/k vận hành ->Sau khi di chuyển tủ DB-OFFICE -1 sang vị trí mới, tủ h/đ bình thường |  | Hung.nm, Ha.vd |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | Lô R(R1), KCN, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-191108-Opt1 | CRM-191108-Opt1 | KIỂM TRA, TEST CHỨC NĂNG, TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-19 | 2020-02-19 | 2020-01-02 | 2020-01-18 |  |  | Hung.nm, Ninh.tv, Luan.dt, Dung.ta |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | Lô R(R1), KCN, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200211-Rev1 | CRM-191108-Opt1 | CUNG CẤP CHUÔNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-20 | 2020-04-16 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | Done |  |  |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | Lô R(R1), KCN, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200212-Rev4 | CRM-200212-Rev4 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA BƠM CHỮA CHÁY | Fire pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-25 | 2020-03-26 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | - Bảo trì bơm chữa cháy - Nộp bổ sung & cân chỉnh áp suất 3 bình tích áp - Thay thế khớp nối mềm đang bị rạn nứt xưởng R1A & R1B -Thay thế dây gas của bơm diezen xưởng R1A & R1B => Bơm chữa cháy h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ta, Luan.dt |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200519-Rev1 | CRM-200519-Rev1 | CUNG CẤP CHUÔNG BÁO CHÁY - LẦN 2 | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Cung cấp chuông báo cháy |  | Ninh.tv |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | Y | Tủ A | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-18 | 2021-02-28 | - Tổ hợp chuông còi, nút nhấn khu vực nhà xe 01, 02 chịu ảnh hưởng của thời tiết (nắng, mưa…) nên bị kẹt, han rỉ -> nên có biện pháp che chắn hoặc thay đổi vị trí đặt tổ hợp - Test liên động gửi tín hiệu h/đ bình thường => Hệ thống h/đ bình thường |  | Ha.vd, Diem.lv, Thang.ta, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | Y | Tủ B | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-18 | 2021-02-28 | Test liên động gửi tín hiệu h/đ bình thường => Hệ thống h/đ bình thường |  | Ha.vd, Diem.lv, Thang.ta, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | Y | Tủ C | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | - Đầu báo nhiệt khu vực nhà ăn 2 bị biến dạng (5 đầu báo) -> đã thay thế đầu báo mới do nhà máy cấp - KV tầng 3 nhà C đế đầu báo bị gãy nhiều do dùng quá lực khi bắn vít -> đã thay đế mới do nhà máy cấp - Tủ báo cháy có hiện tượng bị lỗi lịch hoạt báo cháy. Báo cháy 1 kênh nhưng hiển thị thêm 1 kênh nữa (kênh hiển thị thêm đèn mờ hơn so với kênh báo cháy), tần suát ngẫu nhiên, kg liên tục -> cần ktra & khắc phục |  | Ha.vd, Hung.nm, Nguyen.di |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | Y | Tủ S | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | - 1 số đầu báo nhiệt bị biến dạng -> đã thay thế - Test liên động tín hiệu h/đ bình thường => Hệ thống h/đ bình thường |  | Ha.vd, Hung.nm, Nguyen.di |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting (Pump, Control panel) | Y | Tòa nhà A-B | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | * Cụm bơm chữa cháy nhà A-B - Bơm điện 1, bơm điện 2 & bơm bù áp h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển h/đ bình thường, 02 đèn báo pha hỏng -> đã thay thế đèn mới - Bình tích áp của hệ thống hỏng -> cần thay thế bình tích áp mới - 01 công tắc áp suất h/đ kg ổn định -> cần thay thế công tắc áp suất mới - Sửa chữa hoặc thay thế chìa khóa bộ điều khiển bằng tay - Chạy bơm diesel khi kg có điện lưới, bơm kg tự khởi động đc => Cần chỉnh sửa theo nguyên lý h/đ => Bơm h/đ bình thường | Các đèn báo trạng thái của bơm diesel kg đc cấp nguồn khi bơm chạy hoặc dừng -> cần sửa chữa lại mạch khiển | Hung.nm, Hung2.nm, Ha.vd, Hieu.nq |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting (Pump, Control panel) | Y | Tòa nhà R1C | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | * Cụm bơm chữa cháy nhà C - Bơm điện chính & bơm bù áp h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển h/đ bình thường, 2 đèn báo pha & đèn báo trạng thái bị hỏng -> đã thay thế đèn mới - Bơm diesel sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư hệ thống h/đ bình thường - Đèn báo trạng tháo ON, OFF của bơm diesel kg đc cấp nguồn khi bơm chạy hoặc dừng -> cần sửa chữa lại mạch điều khiển |  | Hung.nm, Hung2.nm, Ha.vd, Hieu.nq |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting (Pump, Control panel) | Y | Nhà xe 1 + 3 & căng tin 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | * Hệ thống bơm cứu hỏa, nhà xe 1-3 & nhà ăn 2: - Bơm điện chính & bơm bù áp h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển h/đ bình thường, 04 đèn báo pha & đèn báo trạng thái hỏng -> đã thay thế đèn mới - Đường ống nước làm mát của bơm diesel bị lão hóa -> cần thay thế - Chạy bơm diesel khi kg có điện lưới thì bơm kg tự động khởi động -> Cần chỉnh sửa theo nguyên lý h/đ -> Bơm h/đ bình thường - Các đèn báo trạng thái của động cơ diesel kg đc cấp nguồn khi bơm chạy hoặc dừng -> cần sửa chữa lại mạch khiển |  | Hung.nm, Hung2.nm, Ha.vd, Hieu.nq |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting (Fire hydrant box, Fire hydrant pillar) | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | - Phần vỏ của hộp họng X101 (nhà xe 1), X201, X202, X203, X208, X209, X210 (nhà xe 2) bị han rỉ nặng -> cần thay thế => Hệ thống h/đ bình thường - 3 hộp trụ nhà xe S thiếu khớp nối chuyển đổi | Đồng ý nội dung kiểm tra của cty SPS | Hieu.nq, Dong.hp |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FE-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | - Sau khi hoàn thành việc ktra, bảo trì bình chữa cháy, SPS đã tổng kết số lượng bình toàn khu vực: Bình MT3: 593, bình MTZL4: 1137, Bình MFTZ35: 166, Bình FZXBL6/12: 4 Ống dẫn của các bình MFTZ35 bị rách vỏ, gấp khúc, co mép -> đề nghị thay thế -> Đã thay thế & bổ sung các bình kg đạt tiêu chuẩn | Ống dẫn loại bình 35 kg bị nứt, gấp khúc, co mép -> đề nghị SPS có mẫu gửi lại phía Crystal để tiến hành thay thế | Hieu.nq, Dung.ct, Diem.lv, Thang.ta |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-14 | Cancel | Cancel
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-FS-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FM200 | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | Hệ thống FM200 khu nhà A đã ktra bảo dưỡng trong tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq, Dong.hp |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200824 | CRM-200824-VF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-09-29 | 2020-10-07 | - Các góc cạnh của 5 cánh quạt trên mái tầng thượng của nhà B bị han rỉ -> cần thay thế 40 góc ke - Đã thay 2 công tắc chuyển vị trí (AUTO-OFF-MAN) tầng 3 nhà B - Đã xiết lại 1 số đầu dây lỏng - Timer nhà C bị ra nhiệt ở nhiều vị trí -> cần thay thế bổ sung -> Hệ thống quạt h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Bang.ta, Dong.hp, Diem.lv, Hieu.nq |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-200925-Rev1 | CRM-200925-Rev1 | SỬA CHỮA BƠM CHỮA CHÁY | Fire pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-03 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | - Đầu bơm nứt thân bơm -> Thay đầu bơm mới -> Thay khớp nối bơm => Bơm h/đ bình thường |  | Bang.ta, Dung.ct, Hieu.nq, Diem.lv |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-201001 | CRM-201001 | SỬA CHỮA BƠM CHỮA CHÁY - PHÁT SINH PHẦN KẾT NỐI BƠM | Fire pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | - Khớp nối cũ lỗ to hơn trục -> Thay khớp nối mới -> Bổ sung bản mã, giá đỡ => Khớp nối mới h/đ bình thường |  | Bang.ta, Dung.ct, Hieu.nq, Diem.lv |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-201112 | CRM-201112 | SỬA CHỮA & KẾT NỐI LẠI ĐƯỜNG ỐNG SPRINKLER TẦNG 1 NHÀ A | Sprinkler | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | - Tháo rời đường ống, sệ sinh, lắp ráp lại đường ống - Thay thế 16 đầu phun sprinkler -> Hệ thống thử áp phát hiện van bi cấp vào bị rỉ nước. Lượng rỉ nước 30-50 giây 1 giọt nước -> Các điểm kết nối tốt, không rò rỉ nước |  | Bang.ta, Hiep.hs, Nguyen.di, Diem.lv, Thiem.l, Hoang.v |  | A
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-201228-Rev1 | CRM-201228-Rev1 | SỬA CHỮA BƠM CHỮA CHÁY DIESEL NHÀ A,B | Fire pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-15 | 2021-01-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | - Bơm chữa cháy nhà A, B bị lỗi - Xạc dự phòng bị lỗi dòng xạc -> Thay thế 2 timer -> Thay thế sensor mở dầu => Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị sau khi thay thế h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.mv |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | N/A | N/A | SỰ CỐ | Pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | - Bơm diesel kg khởi động đc -> Ktra hệ thống điều khiển -> Ktra hệ thống nhiên liệu => Cần sửa chữa hệ thống điều khiển cho bơm -> Thay sensor đóng mở đầu cho hệ thống nhiên liệu | Y/c sửa gấp, bơm thuộc hệ thống PCCC | Hung2.nm |  | E
FPT UNIVERSITY | KM29 Khu GD&ĐT, Khu CNC, ĐCT08, Hòa Lạc, Thạch Thất, HN | FPU-190906-Rev1 | FPU-190906-Rev1 | LẮP ĐẶT BẢO VỆ RÒ ĐIỆN CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-09 | 2019-10-12 | 2019-10-05 | 2019-10-05 |  |  | Anh.ld |  | E
FPT UNIVERSITY | KM29 Khu GD&ĐT, Khu CNC, ĐCT08, Hòa Lạc, Thạch Thất, HN | FPU-190720-Rev1 | FPU-190720-Rev1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-05 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 2019-12-12
FPT UNIVERSITY | KM29 Khu GD&ĐT, Khu CNC, ĐCT08, Hòa Lạc, Thạch Thất, HN | FPU-190807 | FPU-190720-Rev1 | KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-07 | 2019-08-24 | 2019-08-09 | 2019-08-30 | 1. Kiểm tra, vẽ lại sơ đồ mặt bằng hệ thống chiếu sáng ngoài nhà hiện tại. 2. Kiểm tra, vẽ lại sơ đồ một sợi cấp điện cho hệ thống đèn. Kiểm tra, tính toán lại chiều dài, công suất các lộ chiếu sáng. 3. Kiểm tra tình trạng lắp đặt của các đèn, các cột đèn. 4. Kiểm tra tình trạng tiếp địa của các đèn, các cột đèn. 5. Kiểm tra tình trạng lắp đặt của cáp điện, ống luồn dây. 6. Kiểm tra tình trạng tủ điều khiển, đấu nối cáp điện, tình trạng hộp đấu dây của đèn. 7. Kiểm tra, đo cách điện các tuyến cáp bằng thiết bị chuyên dụng (đồng hồ test megaom). 8. Kiểm tra, do dòng điện tải, dòng điện dò từng tuyến cáp bằng thiết bị chuyên dụng (ampe kìm test dòng rò). 9. Tổng hợp dữ liệu, đối chiếu so sánh với tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế IEC. 10. Lập báo cáo kỹ thuật kèm bản vẽ, đưa ra khuyến cáo giải pháp sửa chữa và báo giá sửa chữa để đảm bảo an toàn cho con người và công tác vận hành. =>Công việc kiểm tra đã hoàn thành. Báo cáo đã đệ trình khách hàng. | Manh.lh |  |  | E
FPT UNIVERSITY | KM29 Khu GD&ĐT, Khu CNC, ĐCT08, Hòa Lạc, Thạch Thất, HN | FPU-190716-Rev3 | FPU-190716-Rev3 | SỬA CHỮA TỦ ATS CỦA SERVER NHÀ BETA | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-12 | 2019-09-15 | 2019-09-12 | 2019-09-15 | 1. Sửa chữa tủ ATS của Server nhà Beta/ Repair ATS panel for Server at Beta building. 2. Bảo trì, thay dầu, thay lọc, nước làm mát cho máy phát điện/ Maintenance, change lube oil, change filter, change coolant water for genset. 3. Chạy thử, bàn giao/ Running test and hand-over. => Tủ ATS sau khi thay thế hoạt động bình thường./ The ATS panel runs normally after replace. => Máy phát điện sau khi bảo trì, thay dầu, thay lọc, nước làm mát hoạt động bình thường./ The generator runs normally after maintenance, change lube oil, change filter, change coolant water. |  | Anh.ld |  | E
FPT UNIVERSITY | KM29 Khu GD&ĐT, Khu CNC, ĐCT08, Hòa Lạc, Thạch Thất, HN | FPU-190906-Rev1 | FPU-190906-Rev1 | LẮP ĐẶT BẢO VỆ RÒ ĐIỆN CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1. Lắp đặt bảo vệ rò điện cho tủ LP-1 và LP-2 2. Thí nghiệm chức năng của bảo vệ của RCCB bằng thiết bị chuyên dụng 3. Đo dòng điện rò trước và sau khi lắp RCCB bằng thiết bị chuyên dụng 4.Chạy thử, bàn giao => Đã bật on RCCB, đèn sáng bình thường, các lô đèn và đèn bị sự cố đã được cách ly |  | Anh.ld |  | E
FPT UNIVERSITY | KM29 Khu GD&ĐT, Khu CNC, ĐCT08, Hòa Lạc, Thạch Thất, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA GIẾNG KHOAN | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Nội soi bằng camera giếng khoan nhưng do trong ống có nước nên không phát hiện thấy bất thường Cần phải làm khô trong ống nước mới có thể kiểm tra tiếp được |  | Ton.nd, Dien.hd |  | E
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | TP Bắc Giang, Bắc Giang | TBG-181115 | TBG-181115 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | nghia.nt |  | S
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | TBG-191018-Rev3 | TBG-191018-Rev3 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-23 | 2020-01-24 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ta |  | E
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | TBG-201106 | TBG-201106 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ có tải bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Thiem.l |  | E | Chưa thay lọc gió
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-200316-Rev2 | DTT-200316-Rev2-BW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | Thanh dẫn hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hung2.nm, Hoang.v, Dung.ct, Thao.ct, Hieu.kv, Ha.vd |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-200316-Rev2 | DTT-200316-Rev2-LV | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Main Switch Board (MSB) | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | Một số vị trí, ốc sắt bị lỏng. Đã siết lại. Hệ thống hoạt động bình thường. Chạy thử cả 2 ATS hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hung2.nm, Hoang.v, Dung.ct, Thao.ct, Hieu.kv, Ha.vd |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-200316-Rev2 | DTT-200316-Rev2-FW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | Bơm số 2 có tiếng động lạ Bơm số 1 phớt nước mòn Thay 04 vòng bi cho 02 bơm nước lạnh (15kW) Thay 02 phớt nước cho 02 bơm nước sạch (15kW) Hệ thống bơm nước sạch (02 bơm) hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thao.ct, Ha,vd, Ton.nd |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-200316-Rev2 | DTT-200316-Rev2-FW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-21 | 2020-05-23 | 2020-05-21 | 2020-05-23 | Sau khi bảo dưỡng thay thế vòng bi và phớt bơm, hệ thống bơm hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Thao.ct, Ha.vs, Tan.nm |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-200316-Rev2 | DTT-200316-Rev2-GE | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | N01: Máy phát điện sau khi bảo dưỡng chế độ khác, thay lọc thay nhớt, thay nước làm mát hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường Cần đấu lại nguồn sạc cho bộ sạc tự động (khi máy phát điện hoạt động thì ngừng sạc) N02: Máy phát điện sau khi bảo dưỡng chế độ A, thay lọc thay nhớt, thay nước làm mát. Hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thao.ct, Hà.vd, Duc.nv |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-201105 | DTT-201105 | KIỂM TRA, CÂN CHỈNH HỆ THỐNG HÚT MÙI NHÀ VỆ SINH | Exhaust | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2020-11-18 | 2020-12-29 | - Quạt hút nhà vệ sinh ở các tầng hút yếu, nhiều mùi hôi -> Chèn kín các điểm hở trên trục ống gió -> Thay thế dây đai và cân chỉnh quạt hút trên mái -> Nhà vệ sinh nam tầng 19 không có van điều chỉnh lưu lượng gió, SPS đã lắp đặt bổ sung và cân chỉnh -> Sửa chữa, bịt kín các điểm hở trên ống gió -> Cân chỉnh các van điều chỉnh lưu lượng gió cho các nhà vệ sinh -> Đo đạc lưu lượng gió các nhà vệ sinh trước và sau cân chỉnh van điều chỉnh lưu lượng gió => Sau căn chỉnh van lưu lượng hút các nhà vệ sinh đã tăng lên và đồng đều nhau => Một số xi phông thoát sàn bị hỏng hoặc không duy trì vệ sinh định kỳ sẽ không chặn được mùi xông ngược từ ống thoát sàn lên. Cần thay thế các xi phông thoát sàn bị hỏng, vệ sinh định kỳ để chặn mùi xông ngược từ ống thoát sàn lên => Định kỳ bảo trì, cân chỉnh quạt hút mùi nhà vệ sinh để hệ thống làm việc hiệu quả |  | Bang.ta, Ton.nd, Hiep.hs, Tan.nm, Diem.lv, Dung.ct, Dong.hp |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT-200316-Rev2 | DTT-200316-Rev2 | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | - Phát hiện máy báo lỗi "low coolant Level 1" -> Bổ sung nước làm mát vào trong két của MFĐ -> Ktra tổng thể MFĐ => Sau khi bổ sung nước & ktra tổng thể, MFĐ hết báo lỗi & h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2-LV | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Main Switch Board (MSB) | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | - Điều khiển tụ bù bị ngược giữa Step 2 & 6 khi bấm step 2 ON thì contactor Step 6 h/đ và ngược lại -> SPS đã đảo lại - Bộ điều khiển quạt thông gió tủ tụ bù bị hỏng, nguồn điện cấp vẫn có nhưng không không ngắt khi đủ nhiệt độ - 1 quạt thông gió tủ tụ bù hỏng -> KH đã thay thế - Một số vị trí ốc bắt đầu cốt, gối đỡ thanh cái bị lỏng -> đã siết chặt - Một vị trí bắt 1 ốc 3 đầu cáp -> đã chia mỗi ốc bắt 1 đầu cáp |  | Manh.lh, Diem.lv, Dien.hd, Hoang.v, Luan.dt, Ha.vd, Hieu.nq |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2-BW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | - Cáp từ plugin ra tủ điện tầng của tầng 9 & 10 bị xước -> đã quấn bọc lại => Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Diem.lv, Dien.hd, Hoang.v, Luan.dt, Ha.vd, Hieu.nq |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Fire Alarm | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 2020-06-17 | 2020-07-11 | - Hệ thống đã ktra, bảo dưỡng h/đ bình thường + Đầu báo khói địa chỉ: 513 đầu + Đầu báo khói thường: 12 đầu + Đầu báo nhiệt địa chỉ: 28 đầu + Đầu báo nhiệt thường: 131 đầu + Nút nhấn báo cháy: 49 cái + Chuông đèn: 49 bộ + Module: 117 cái - Module cách ly tầng 8 bị hỏng - Module cho van Drencher tầng G2 bị hỏng (113L10) -> Đã cài đặt bổ sung thêm địa chỉ vào chương trình điều khiển của tủ & sao lưu dữ liệu mới | Tiếp tục theo dõi hệ thống | Dien.hd, Luan.dt, Tan.nm, Duc.nv |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2-FP | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Fire Fighting Pump | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 2020-07-09 | 2020-07-11 | Hệ thống bơm cứu hỏa đã ktra bảo dưỡng=> h/đ bình thường |  | Dien.hd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2-FS | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | FM200 | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Hệ thống chữa cháy FM200 đã ktra bảo dưỡng=> h/đ bình thường |  | Dien.hd, Luan.dt, Duc.nv |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200905 | DTT-200905 | THAY THẾ MODULE BÁO CHÁY BỊ HỎNG | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | - Thay thế module báo cháy bị hỏng -> Cài đặt, cấu hình phần mềm -> Chạy thử, bàn giao |  | Manh.lh |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | - Hệ thống báo cháy kích hoạt cả van gió các tầng khác -> Chạy thử hệ thống -> Nạp chương trình sao lưu trước đó cho tủ báo cháy 3 để theo dõi -> Thêm 1 địa chỉ 99L1 theo yêu câu KH => Tủ báo cháy số 3 h/đ bình thường => KH sẽ tự chạy thử hệ thống & phản hồi lại |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-200318-Rev2 | DTT-200318-Rev2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (1 LẦN) | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | Điều chỉnh phần mềm tủ trung tâm báo cháy theo yêu cầu khách hàng: - Van hút gió tầng nào chỉ mở tầng đó khi có báo cháy tại tầng đó - Quạt hút gió hầm 1, 2, 3 sẽ cùng kích hoạt khi có báo cháy tại 1 trong các hầm 1, 2, 3 - Chạy thử hệ thống báo cháy -> Hệ thống báo cháy đã h/đ theo y/c khách hàng |  | Manh.lh, Hiep.ld, Dien.hd |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-201029-1 | DTT-201029-1 | CẢI TẠO HỆ THỐNG PCCC CHO VĂN PHÒNG FOUR COM MEDIA | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-14 | 2020-11-18 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | - Lắp đặt và dịch chuyển đầu báo cháy, đầu phun sprinkler, ống mềm cho đầu phun sprinkler, đèn sự cố, đèn exit - Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị mới lắp h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-201218 | DTT-201218 | THAY THẾ NÚT ẤN BÁO CHÁY TẦNG 15 | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | - Thay thế nút ấn báo cháy tầng 15 - Chạy thử, bàn giao |  | Cuong.dv |  |  | KH kg đánh giá mức độ hài lòng
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | - Nút ấn báo cháy tầng 15 (61L1) h/đ không ổn định -> Ktra điện áp dây tín hiệu 27,3 VDC, xiết chặt kết nối dây vào thiết bị => Cần tiếp tục theo dõi thêm |  | Dien.hd, Hoang.mv |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-201222 | DTT-201222 | CẢI TẠO HỆ THỐNG PCCC CHO VĂN PHÒNG AQUA | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | - Lắp đặt & dịch chuyển đầu báo cháy, đầu phun sprinkler, ống mềm cho đầu phun sprinkler, đèn sự cố, đèn exit -> Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị sau khi dịch chuyển, lắp mới h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Ha.vd, Diem.lv |  | S
DOAN KET INTERNATIONAL | 63 Lý Thái Tổ, HN | DKI-190424 | DKI-190424 | THAY THẾ BIẾN TẦN CỦA BƠM CHILLER SỐ 2 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1. Thay thế biến tần của bơm Chiller số 2 2. Thay thế Sensor bị hỏng 3. Cài đặt chương trình cho biến tần mới =>Biến tần và Sensor sau khi thay mới hoạt động bình thường (dòng điện 15.81/ 15.72/ 15.71A) |  | manh.lh |  | S
DOAN KET INTERNATIONAL | 63 Lý Thái Tổ, HN | DKI-190502-Rev2 | DKI-190424 | THAY THẾ BIẾN DÒNG ĐIỆN ĐO ĐẾM | MV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | Thiết bị sau khi thay thế hoath động bình thường |  | manh.lh |  |  |  | 1
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DPP-191025 | DPP-191025 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1 | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-25 | 2019-11-10 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Tháo bo điều khiển cũ bị lỗi, thay bộ điều khiển mới => Sau khi thay thế thiết bị hoạt động bình thường |  | Hung2.nm |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Máy phát điện FG Model: P900E1 tự động chạy máy khi nguồn điện nước ổn định | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | Máy phát điện FG Model: P900E1 tự động chạy máy khi nguồn điện nước ổn định Kiểm tra hệ thống điều khiển tủ ATS Kiểm tra tiếp điểm lệnh đóng mở khởi động máy Kiểm tra bộ điều khiển Lỗi phần mềm bộ điều khiển cần cài đặt lại phần mềm bộ điều khiển Nếu cài đặt không được thì cần thay bộ điều khiển mới | Công ty SPS xử lý lỗi sớm nhất có thể để hệ thống hoạt động bình thường | Hung2.nm |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DPP-190912-1 | DPP-190912-1 | THAY THẾ ẮC QUY CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Battery | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-23 | 2020-01-07 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | Thay thế Awsv quy cho 02 máy phát điện Chạy thử, bàn giao => Sau khi thay thế, máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ta |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | Máy phát điện chậm khởi động và hòa lưới sau khi mất điện lưới -> Đã kiểm tra tủ ATS, và bộ điều khiển mấy phát điện => máy phái điện hoạt động bình thường => Sau khi mất điện lưới máy phát didejn khởi động và cân điện từ 3-5 giây |  | Hung2.nm |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA ATS MÁY PHÁT ĐIỆN | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | - Máy phát điện tự động khởi động, nhưng điện lưới vẫn ổn định - Kiểm tra tủ điều khiển ATS - Đặt lại bảo vệ điện áp pha 400V - Đặt lại thời gian bảo vệ lên 9 giây - Hệ thống hoạt động ổn định, cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Máy phát điện tự động khởi động, nhưng điện lưới vẫn ổn định Kiểm tra tủ điều khiển ATS Đặt lại bảo vệ điện áp pha 400V Đặt lại thời gian bảo vệ lên 9 quầy |  | Hung2.nm |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DPP-200901 | DPP-200901 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 2 | Genset Controller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | - Máy phát điện không khởi động được -> Thay thế bộ điều khiển và bo giao diện cho MFĐ số 2 -> Chạy thử, bàn giao => Sau khi thay thế, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DPP-200901 | DPP-200901 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 2 | Genset Controller | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | - MFĐ tự khởi động liên tục -> Ktra MFĐ -> Ktra tủ ATS -> Cài đặt lại bảo vệ điện áp của thiết bị bảo vệ điện áp => Hệ thống MFĐ & tủ ATS h/đ bình thường => Máy cắt tủ ATS báo lỗi cần ktra chuyên sâu |  | Hung2.nm |  | E
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DPP-201010 | DPP-201010 | THAY THẾ RƠ LE ĐIỆN ÁP CỦA ATS | Relay | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | - Thay thế rơ le điện áp của ATS - Chạy thử, bàn giao -> Rơ le mới h/đ bình thường -> Ngưỡng cài đặt điện áp +10% & -5% => đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Hiep.hs, Hung2.nm |  | E
ECO LAKEVIEW | 32 Đại Từ, Hoàng Mai, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Busway | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | - Sự cố nổ busway cấp điện cho căn hộ HH3A - Mất điện khu căn hộ HH3A & HH3B -> SPS ktra busway cấp điện căn hộ HH3B, cách điện bình thường (60-80MΩ) - Khu căn hộ HH3B mất điện do vận hành chưa đúng, đã chuyển khóa chế độ về MAN và cấp điện trở lại => Đề nghị thay thế 2 thanh busway khu căn hộ HH3A bị sự cố => Hệ thống busway cần đc bảo trì định kỳ để sớm phát hiện những bất thường gây sự cố |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190307 | EOA-190307 | THAY THẾ VAN RỬA NGƯỢC BÌNH LỌC HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | Valve | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | Sau khi thay thế => Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190307-2 | EOA-190307-2 | SỬA CHỮA AHU C-G.1 | AHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | Remove coil of AHU C-G.1. Repair and welding leakage point for coil of AHU C-G.1. Reinstall coil of AHU C-G.1 Running test and hand-over. => AHU C-G1 normally working , no leakage |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190514 | EOA-190514 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG BƠM CỨU HỎA HYDRANT | Fire hydrant piping | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-14 | 2019-06-06 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | ĐƯờng ống bơm cứu hỏa bị rò rỉ => Sửa chữa đường ống, đào đất tiếp cận, sửa chữa đưống bơm cứu hỏa, hoàn trả mặt bằng => Sau khi sửa chữa hệt thống hoạt động bình thường |  | manh.lh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190325-3 | EOA-190325-3 | VỆ SINH BỂ NƯỚC SẠCH VÀ BỂ NƯỚC CỨU HỎA | Fresh & fire fighting water tank | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-25 | 2019-05-30 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | Sau khi vệ sinh bể => Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190417-1 | LTK-190417-1 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA PHÒNG BẾP | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-23 | 2019-06-12 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Lắp đặt điều hòa mới / Install new air conditioning system on kitchen 1au khi lắp đặt => Điều hòa hoạt mới hoạt động bình thường/ After installation, the air conditioner operates normally |  | Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190417-2 | LTK-190417-2 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA PHÒNG NGỦ KHÁCH | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-23 | 2019-06-12 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Lắp đặt điều hòa mới phòng ngủ 1&2=> Sau khi lắp đặt => Điều hòa hoạt mới hoạt động bình thường/ After installation, the air conditioner operates normally |  | Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190510 | EOA-190510 | LẮP ĐẶT MÁY HÚT ẨM | Dehumidifier | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-28 | 2019-07-07 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | Lắp đặt máy hút ẩm => Máy hút ẩm hoạt động bình thường |  | manh.lh |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190524 | LTK-190524 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA CŨ (R22) | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-16 | 2019-06-18 | 2019-06-16 | 2019-06-18 | Tháo dỡ điều hòa cũ (phòng khách, phòng ăn,, cầu thang, căn hộ số 1) => Lắp đặt điều hòa mới phòng khách (3 bộ), phòng ăn (1 bộ), căn hộ số 1 (1 bộ) => Chạy thử bàn giao => Sau khi lắp đặt => Điều hòa mới hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190618-1 | EOA-190618-1 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA CŨ (R22) | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-19 | 2019-09-17 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Điều hòa hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190619 | EOA-190619 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA CŨ (R22) | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-19 | 2019-09-17 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Khách hàng yêu cầu chỉ giao hàng, không lắp |  | Ton.nd, Hiep.hs |  |  |  | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | East ' Có vết dầu loang tại van trước phin lọc Gas mạch B. Đã kiểm tra, cần theo dõi thêm Máy nén A1 mạch A chạy kêu to hơn bình thường => Cần theo dõi thêm Hệ thống Chiller hoạt động bình thường Giá đỡ máy nén han rỉ đã sơn chống rỉ lại West Máy nén mạch B khởi động phát ra tiếng kêu to cần kiểm tra và theo dõi Máy nén A1, A2 mạch A mức dầu theo dõi qua các te => Cần bổ sung => Hệ thống Chiller hoạt động bình thường Giá đỡ máy nén han rỉ đã sơn chống rỉ lại |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | - East: Có vết dầu loang tại bulong trên đỉnh máy nén A1, B1 của Mạch A,B => Đã xử lý cần theo dõi thêm - Máy nén A1 có tiếng ồn lớn => Hệ thống hoạt động bình thường - West: 'Quạt giải nhiệt số 2 kêu to cần thay vòng bi hoặc thay motor quạt Máy nén mạch A cạn dầu cần thay dầu 03 bu lông ở máy nén A2,B có vết loang dầu cần theo dõi Hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | East Mặt bình đường cân bằng dầu máy nén A2 có vết loang, cần theo dõi thêm  Hệ thống Chiller hoạt động bình thường Giá đỡ máy nén han rỉ đã sơn chống rỉ lại West Bu lông đầu bịt của hộp pitong máy nén B1 mặt trên có vết dầu loang cần theo dõi thêm Bu lông đầu bịt của hộp pitong máy nén A2 trên mặt có vết loang dầu cần theo dõi thêm Quạt số 2 kêu to cần thay mới hoặc thay vòng bi Dầu máy cho máy nén A1, A2 cần thay thế  Hệ thống hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | East Máy nén A2 có vết dầu loang cần theo dõi thêm Máy nén A1 kêu to bất thường càn theo dõi Bo điều khiển HSIO bị nứt, phím bấm nặng cần thay mới Hệ thống Chiller hoạt động bình thường West Đầu bulong của máy nén A2 có dầu loang cần theo dõi thêm Dầu của máy nén A1, A2 xuống thấp cần thay dầu Quạt số 2 kêu to cần thay quạt hoặc thay vòng bi Hệ thống Chiller máy nén hoạt động bình thường cần thay quạt hoặc thay vòng bi cho quạt số 2 |  | Ton.nd, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | Y |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | West chiller: -Có kết quả kiểm tra dầu máy nén dung dịch sau khi kiểm tra có màu tím =>đạt - Hệ thống chiller hoạt động bình thường East Chiller: - Kết quả sau quá trình test dầu dung dịch có màu cam => dầu không đạt cần thay mới - Hệ thống hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Ha.pd, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hieu.kv, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | East Chiller: Van tiết lưu mạch A có hiện tượng khi đóng tắt van xuất hiện đóng tuyết, khả năng cao van tiết lưu khi đóng không hết nên hở và gây ra đóng tuyết khi tắt. Cần thay mới van tiết lưu. Hệ thống khi chiller vẫn hoạt động Bulong và mặt bức bịt đầu lắp hộp của bittong có vết dầu loang cần xử lý ngay West Chiller: Quạt số 5 khi khởi động phát ra tiếng ồn lớn: Cần theo dõi thêm FB2 Van tiết lưu mạch A bị hở khi đóng và mở van cơ chưa hết. Cần thay van mới Hệ thống Chiller B hoạt động bình thường ngoài tiếng ồn của quạt và van tiết lưu mạch A hoạt động không tốt của mạch A Bulong và mặt bích bịt lắp của hộp bittong có vết dầu loang cần xử lý ngay |  | Ton.nd, Thao.ct, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | Chiller đông: Mặt bích và bu lông trên máy nén có vài điểm dầu loang, cần xử lý Quạt số 5 có tiếng ồn lớn, cần thay vòng bi Chiller đông: Mặt bích và bu lông trên máy nén có vài điểm dầu loang, cần xử lý Van tiết lưu mạch A có hiện tượng mở kém, cần thay thế Quạt số 1 có tiếng ồn lớn, cần thay vòng bi |  | Ton.nd, Dung.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-29 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | *West chiller: Quạt số 3 phát ra tiếng ồn lớn cần thay bi, phốt cho motor quạt van tiết lưu mạch A mở kém cần thay van tiết lưu mới Van điểm trên bulong của máy nén có vết dầu loang cần sử lý Hệ thống chiller vẫn đang hoạt động *East Chiller Vài điểm bulong trên máy nén có vết dầu loang cần xử lý Hệ thống chiller vẫn đang hoạt động |  | Ton.nd, Tuyen.bx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 1. Chiller Tây: - Van tiết lưu mạch A mở van kém, cần thay mới - Có vài điểm trên máy nén có vết dầu loang, cần xử lý - Hệ thống Chiller vẫn đang hoạt động 2. Chiller Đông: - Có vài điểm trên máy nén có vết dầu loang, cần xử lý - Hệ thống Chiller vẫn đang hoạt động |  | Ton.nd, Hiep.hs, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | East Chiller: Van tiết lưu mạch A thỉnh thoảng bị kẹt gây ra báo lỗi áp suất thấp cần thay van tiết lưu mới Vài điểm bulong trên máy nén có vết dầu loang cần theo dõi thêm Hệ thống Chiller cần hoạt động, thỉnh thoảng mạch A báo lỗi áp suất thấp West Chiller: Van tiết lưu mạch A mở kém gây ra độ chênh lệch áp suất hút thấp cần thay van mới Van điểm bulong trên máy nén có vết dầu loang cần theo dõi thêm Hệ thống chiller vân đang hoạt động |  | Ton.nd, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | West Chiller Vài điểm trên bulong và bích của máy nén có vất dầu loang cần theo dõi thêm Hệ thống chiller vẫn đang hoạt động East Chiller: Vài điểm trên bulong, mặt bích của máy nén có vết dầu loang cần theo dõi thêm Áp suất đẩy của máy nén mạch B hơi cao cần theo dõi thêm Tín hiệu truyền thông từ Psio về BMS không xác định cần kiểm tra thêm Hệ thống chiller vẫn đang hoạt động |  | Ton.nd, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M |  | 2 sets | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | East - Vài điểm của mặt bích ống cân bằng dầu có vết dầu loang -> cần theo dõi thêm - Vài điểm trên bulong của máy nén có vết dầu loang -> cần theo dõi thêm - Áp suất đẩy của mạch A & mạch B cao -> cần theo dõi thêm => Hệ thống Chiller vẫn đang hoạt động West - Bộ PSIO phản hồi chậm tín hiệu lên màn hình hiển thị -> cần theo dõi thêm - Vài điểm trên bulong của máy nén có vết dầu loang -> cần theo dõi thêm => Hệ thống Chiller vẫn đang hoạt động |  | Ton.nd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | - Vài điểm bulong trên máy nén có vết dầu loang -> cần theo dõi hoặc xử lý cùng với đường ống cân bằng dầu -> Hệ thống chiller vẫn đang h/đ |  | Ton.nd, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - Mặt bích của đường ống cân bằng dầu của máy nén thẩm thấu nhiều dầu -> cần xử lý ngay - Vài điểm bulong trên máy nén có vết dầu loang -> cần theo dõi hoặc xử lý cùng với đường ống cân bằng dầu -> Hệ thống chiller vẫn đang h/đ |  | Ton.nd, Hiep.hs, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | - Vài điểm bulong trên máy nén có hiện tượng thẩm thấu dầu -> cần theo dõi thêm - Máy nén A1, B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi thêm - Hệ thống chiller vẫn đang h/đ - Máy nén mạch A thiếu gas, cần thu hồi gas để nạp lại gas |  | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | - Van tiết lưu mạch A thỉnh thoảng phản hồi tín hiệu chậm -> cần theo dõi thêm - Van tiết lưu mạch B thỉnh thoảng kêu to khi đóng & mở van -> cần theo dõi thêm - Mặt bích đường cân bằng dầu & bulong trên máy nén của 2 mạch có hiện tượng chảy dầu -> cần sửa chữa ngay => Hệ thống chiller vẫn đang h/đ |  | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | - Cảm biến của SHB (superhead-b) có hiện tượng giảm đột ngột xuống thấp » 2,8oC, không thấy đọng sương ở vị trí đặt cảm biến -> cần theo dõi thêm - Hệ thống chiller vẫn đang h/đ - Máy nén mạch B kêu to khi khởi động -> cần theo dõi thêm - Quạt số 4 kêu to khi khởi động -> cần theo dõi thêm |  | Ton.nd, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | - Hệ thống chiller vẫn h/đ bình thường - Không thấy bất thường ở van tiết lưu |  | Ton.nd, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | Y | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | - Mạch A có hiện tượng bị mất gas -> cần theo dõi - Máy nén mạch B kêu to khi khởi động -> cần theo dõi - Quạt số 4 kêu to khi khởi động -> cần theo dõi -> Đã tìm được chỗ rò rỉ gas mạch A -> cần xử lý & thay gas mới => Hệ thống chiller mạch B h/đ bình thường, mạch A đang rò rỉ dần chờ xử lý |  | Ton.nd, Quan.lh, Thao.hv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | Y | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | - Máy nén A1 kêu to ở cụm pit tông -> cần theo dõi thêm -> Hệ thống chiller vẫn h/đ |  | Ton.nd, Thao.hv, Quan.lh, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | - Hệ thống h/đ bình thường - Quạt số 4 kêu khi khởi động - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to, rung mạnh - Mối hàn xử lý tháng trước đã ktra kín, tiến hành đổ foam |  | Thao.hv, Hiep.hs, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | - Hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch A số 1 h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Hiep.hs, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | - Máy nén mạch B kêu, rung khi khởi động - Do thời tiết lạnh, máy nén 2 của mạch A không chạy => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | - Máy nén số 1 mạch A khi chạy kêu to hơn bình thường - Do thời tiết lạnh máy nén 2 của mạch A & B kg chạy nên kg lấy thông số h/đ được => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | - Máy nén mạch B khi khởi động rung mạnh - Quạt số 1 h/đ kêu & rung hơn bình thường - Do thời tiết lạnh, máy nén 2 mạch A kg chạy -> kg đo đc thông số => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | - Máy nén số 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường - Do thời tiết lạnh nên máy nén số 2 của mạch A & B kg h/đ -> kg lấy thông số đc => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | - Máy nén mạch B khởi động rung lắc mạnh, kêu to -> cần theo dõi - Quạt số 1 h/đ rung & ồn hơn bình thường => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | - Máy nén 1 mạch A khi hoạt động kêu to hơn bình thường -> tiếp tục theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to & rung hơn bình thường - Quạt số 1 h/đ kêu to => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - Máy nén 1 mạch A khi chạy kêu to hơn bình thường => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - Máy nén mạch B khi khởi động có tiếng kêu to, rung mạnh khi h/đ - Quạt giải nhiệt số 1 kêu to - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | - Máy nén 1 mạch A có tiếng kêu to khi h/đ -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | - Máy nén mạch B khi khởi động có hiện tượng rung lắc hơn bình thường - Quạt số 1 khi chạy kêu to, ồn - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-CH-M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | No1: Bộ điều tốc (A38) hiện tại cháy cầu chì số 1 (10A), nguyên nhân được xác định lỗi hỏng bo (A38) => Phương án kiểm tra xác định được nguyên nhân khắc phục => Máy chạy không tải bình thường =.> Cần thay thế bo A38; tay đóng cắt MCB đầu cực bị gãy No2: 02 dây cuaroa (9400) cần thay thế do mòn rách No3: Máy hoạt động ở chế độ không tải bình thường |  |  |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | No1: Máy hoạt động bình thường => Để đảm bảo máy hoạt động ổn định hơn cần thay thế đường ống nước No2: Máy hoạt động bình thường => Để đảm bảo máy hoạt động ổn định hơn cần thay thế đường ống nước, thay van Sinh hằng nhiệt No3: Máy hoạt động bình thường |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | No1,2,3: Máy phát điện hoạt động bình thường Chế độ hòa bằng tay không tải báo lỗi 272 Cần bố trí chạy tự động có tải để kiểm tra hệ thống |  | Hung2.nm, Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | Y |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | N01: máy hoạt động rất tốt -> để đảm bảo hoạt động tốt hơn cần thay thế: đường ống nước, màn hình hiển thị => đã thay bộ sạc mới do sứ quán cung cấp N02, 3: máy hoạt động ổn định rất tốt -> cần thay thế đường ống nước |  | Hung2.nm, Hung.nm, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | N01, 2, 3: Máy phát điện hoạt động bình thường - Để máy phát điện hoạt động ổn định hon cần thay thế đường ống nước mới | [5 empty] | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | No1,2,3: Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Ha.vd, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | N0 1, 2, 3: Máy phát điện hoạt động bình thường. Đã sửa bóng đèn chiếu sáng trong phòng máy phát điện |  | Hung2.nm, Ton.nd, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | No 1, 2, 3: Máy phát điện hoạt động bình thường. |  | Hung.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | No 1, 2, 3: Máy phát điện hoạt động bình thường. |  | Hung2.nm, Dung.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | No 1, 2, 3: Sau khi bảo dưỡng máy phát điện hoạt động trở lại bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | No 1, 2, 3: Sau khi bảo dưỡng máy phát điện hoạt động trở lại bình thường |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | No 1,2: Sau khi bảo dưỡng máy phát điện hoạt động trở lại bình thường No 3: Máy phát điện số 3 báo lỗi "Low AC voltage", không hoạt động được, hiện tại đang dừng chờ sữa chữa. |  | Hung2.nm, Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | No1, 2 & 3: Hiện tại các khớp nối mềm đường ống nước do thời gian dùng lâu năm bi chai, giãn nứt -> cần thay thế đường ống mới => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - Do nhu cầu thực tế không chạy MFĐ có tải - Hệ thống đường ống nước do lâu ngày bị nứt -> cần thay mới => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - Do nhu cầu thực tế không chạy MFĐ có tải - Hệ thống đường ống nước do lâu ngày bị nứt -> cần thay mới => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - Do nhu cầu thực tế không chạy MFĐ có tải - Hệ thống đường ống nước do lâu ngày bị nứt -> cần thay mới => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | - Đồng hồ hiển thị công suất ảo -> đã ktra & chạy thử => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | MFĐ sau khi bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | - Đồng hồ hiển thị công suất ảo -> đã ktra & thay 1 cầu chì 5A, chạy thử máy => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | Y | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư định kỳ hàng năm (phin lọc, nước làm mát, dầu,..) xong => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | Y | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư định kỳ hàng năm (phin lọc, nước làm mát, dầu,..) xong => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | Y | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư định kỳ hàng năm (phin lọc, nước làm mát, dầu,..) xong => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | Lỗi MAG - PICKUP, 223 - SHUTDOWN -> SPS đã xử lý xong, hiện MFĐ h/đ bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Lỗi MAG - PICKUP, 223 - SHUTDOWN -> SPS đã xử lý cài đặt lại lỗi, hiện MFĐ h/đ bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống máy phát điện không chạy có tải - MFĐ cảnh báo nhiệt độ thấp => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống máy phát điện không chạy có tải => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống máy phát điện không chạy có tải - Tăng dây curoa cánh quạt => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | - Bổ sung nước cất cho 2 bình ắc quy -> Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Hệ thống MFĐ chạy có tải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Hệ thống MFĐ chạy có tải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | - Có hiện tượng thấm nhớt -> đã sửa lại - Có hiện tượng chảy nước khớp nối mềm -> đã sửa lại => Hệ thống MFĐ chạy có tải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | - Do nhu cầu thực tế, MFĐ số 1 kg h/đ có tải -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | - Do nhu cầu thực tế, MFĐ số 2 h/đ không tải -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | - Có hiện tượng chảy nhớt đuôi máy phát -> SPS đã thay oring (vật tư do ĐSQ cấp) => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | - MFĐ báo lỗi 221 -> đã ktra bo A31 - Đã ktra & sửa chữa bo A31 => MFĐ h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-GE-M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Genset | M | Genset No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Đã bổ sung nước cất cho 2 bình ắc quy => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Công hoạt động bình thường Để đảm bảo cổng hoạt động ổn định lâu dài cần thay thế => Thay bánh xe dẫn hướng, thay bánh se giá đỡ, sửa lại đường ray |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Cả 2 cổng hoạt động bình thường Cổng chính: Thay bánh xe dẫn hướng cửa trượt, thay bo mạch 12AC/120V Cân chỉnh công tắc hành chính, cần nâng hạ, sơn dặm Cổng phụ: Cần chỉnh công tắc hành chính cần nâng hạ, lắp cao su quản chân |  | HUng2.nm, Hiep.hs, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | Cửa và cổng hoạt động bình thường. Thay bánh nước dẫn hướng cho cửa chính Để đảm bảo cho cửa hoạt động ổn định hơn cần dự phòng bánh xe dẫn hướng |  | Hung.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Cổng chính: Kiểm tra và sử lý rò rỉ dầu thủy lực Chỉnh lại hành chính đóng cửa Sau khi bảo dưỡng hệ thống cổng hoạt động bình thường Cổng phụ: 2 bánh xe chịu lực ở giữa cổng nhiều điểm không bám xuống ray dẫn hướng Để đảm bảo hệ thống cửa hoạt động ổn định hơn cần cân chỉnh lại 2 bánh xe và bổ sung 4 mặc bích chịu lực hệ thống của hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | - Cổng chính số 8 Đào Tấn bánh xe dẫn hướng mòn -> cần thay thế - Thay vít nở cho cổng số 8 Đào Tấn - Chỉnh tốc độ mở cổng chính -> Hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | - Cổng phụ: phần trụ cột bị rỉ mục, hàng rào bị rỉ -> Cần sửa chữa, vá lại những chỗ bị mục rỉ, sơn lại toàn bộ cổng & hàng rào - Cổng chính: ray dẫn hướng cổng chính bị rỉ mục + Hàng rào bị mục rỉ -> cần sửa chữa, thay ray dẫn hướng & dây đèn tín hiệu -> Cần gia cố lại ray dẫn hướng, thay 1 số đố xương hàng rào -> Sơn lại toàn bộ cửa & hàng rào => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | - Tháo toàn bộ bánh xe con, xe tỳ của cổng ra bảo dưỡng, bơm mỡ, thay bi - Sơn dặm cho cổng phụ - 1 số vị trí bị gỉ, mục nát -> cần sửa chữa & thay thế (hàng rào & trụ cột) => Hệ thống cổng cửa h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-AG-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Security Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | - Sau bảo trì, cổng phía sau h/đ bình thường - Sau bảo trì, cổng phía trước h/đ bình thường - Các công việc đã thực hiện: + Vệ sinh, bơm mỡ + Hàn tấm tôn che ray (do SPS mua & gia công) + Căn chỉnh lại độ hở bánh răng + + Đấu nối lại dây đèn tín hiệu trên cổng trượt | Từ tháng 6/2021 tách báo cáo làm 2 bộ trước & sau | Thao.hv, Dung.ct, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Đạt yêu cầu |  |  |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-04 | 2019-08-04 |  |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-18 | 2019-10-28 |  |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  |  |  |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | Đạt yêu cầu |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  | S | Thiếu bản cứng tháng 1,2/2020
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  | Ton.nd, Loc.nn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-01 | 2020-04-13 | Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  | Hung2.nm
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối vơi nước uống đóng chai |  | Ton.nd
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 2020-06-22 | Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối vơi nước uống đóng chai |  | Hiep.hs
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-10 | 2020-07-21 | - Mẫu nước test có các chỉ tiêu Coliform tổng số và Pseudomonas aeruginosa không đạt - Các chỉ tiêu đã phân tích còn lại đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước uống đóng chai |  | Ton.nd |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-04 | 2020-08-18 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-07 | 2020-09-17 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-14 | 2021-01-24 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-02 | 2021-02-18 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-22 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M23 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-05-06 | 2021-05-25 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190502 | EOA-190502-TW-M24 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Water test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-14 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC/ Khu căn hộ nhân viên | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-05 | 2019-09-13 | Apartment No1: System work normally; Apartment No2: : Exhaust fan of clother dryer is broken, need to cut ceiling to replace new fan, match point of water is over heated => Repair => The water heater normally; Apartment No3: Exhaust fan of clother dryer is broken => Replaced Exhaust fan => The system is normally; Apartment No4: Rotary Damper Actuator of wc is broken (wc) => fixed=> Normally; Apartment No5: Tighten the connection point of water heater=> The system normally; Apartment No6: Tighten the connection point of water heater=> The system normally; Apartment No7: The system normally; Apartment No8: Exhaust fan of clother dryer is broken => Has repalced; Apartment No9: Damper valve of fcu-06 is broken => Need to replace, CB of water heater is overheated =>Tighten the connection point => The system normally; Apartment No10: Exhaust fan of clother dryer is broken => Has repalced; Apartment No11: System work normally; Apartment No12: CB of water heater is overheated =>Tighten the connection point => Need more monitoring; Expansion valve of FCU location table side is broken ; Public: Toilet exhaust fan is broken =>Need to replace, 02 fan of wc is broken => Need to replace |  | Hiep.hs, Dien.hd, Hung2.nm, Hung.nm, Thuong.mv, Dung.ta, |  |  |  | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC/ Khu căn hộ nhân viên | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-11-25 | 2019-12-19 | Apartment No1: Hệ thống điều hòa và hệ thống nước hoạt động bình thường; Apartment No2: Quạt hút máy sấy quần áo hỏng, tạm thời chủ căn hộ báo không có như cầu sử dụng nên chưa cần thiết phải thay thế quạt mới; Apartment No3: Máng thoát nước phòng tắm bị bong đã gắn lại (phòng ngủ chính); Apartment No4: Hệ thống nước và hệ thống điều hòa hoạt động bình thường; Apartment No5: Hệ thống điều hòa và hệ thống nước hoạt động bình thường; Apartment No6: Van tiết lưu FCU 6.3 vẫn mở khi điều hòa vẫn tắt. Cần thay thế van tiết lưu mới. Có hiện tượng nhỏ mới nước xuống sàn; Apartment No7: Hệ thống điều hòa và hệ thống nước hoạt động bình thường; Apartment No8: Vòi nước bồn tắm bị rỉ nước, đã sửa xong; Apartment No9: FCU 9.1 Dàn vẫn lạnh khi FCU vẫn tắt, có hiện tượng rỉ nước, cần thay van tiết lưu mới; Apartment No10: Hệ thống nước và hệ thống điều hòa hoạt động bình thường; Apartment No11: Bệ xí phòng ngủ chính vị rỉ nước, đã xử lý gắn lại, cần theo dõi thêm; Apartment No12: FCU 12.1 bị hở van tiết lưu, cần thay thế van tiết lưu mới. Vòi rửa bát bị hỏng, đã thay vòi khác từ bộ cũ ; Public: Đèn UV khử khuẩn trong AHU bị cháy 01 bóng, cần thay thế bóng mới. Mã: T818WWGL |  | Hiep.hs, Hieu.kv, Ninh.tv, Ton.nd, Hung.nm, Tuyen.bx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC/ Khu căn hộ nhân viên | EOA-190502 | EOA-190502-ME-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-02-10 | 2020-03-17 | Apartment No1: Hệ thống M&E hoạt động bình thường; Apartment No2: Quạt hút máy sấy quần áo hỏng -> cần cắt trần để thay thế quạt mới Apartment No3: Hệ thống h/đ bình thường Apartment No4: Hệ thống hoạt động bình thường Apartment No7: Hệ thống hoạt động bình thường Apartment No8: Hệ thống hoạt động bình thường Apartment No9: FCU 9.01 & FCU 9.06 van tiết lưu kém nên có hiện tượng rỉ nước -> cần thay van tiết lưu mới Apartment No10: Van cấp nước cho xí bệt bị rỉ nước -> đã thay thế van cấp nước mới Apartment No11: Quạt hút khu máy sấy quần áo hỏng -> đã thay thế. Quạt h/đ bình thường Apartment No12: Hệ thống M&E hoạt động bình thường Public: - Vòng bi quạt AC kêu -> đã hỗ trợ thay thế - Quạt thông gió tầng hầm kêu to -> đã bảo dưỡng chạy ổn định - Đầu báo khói & MCP ở hành lang căn hộ số 07 & 08 báo lỗi -> đã ktra bảo dưỡng, cần theo dõi thêm - Intercom phone WP2, 3, 4 có tiếng kêu nhỏ -> đã ktra đấu nối lại các dây tiếp xúc. Hiện tại đã hết kêu, cần theo dõi thêm. |  | Hiep.hs, Ton.nd, Tuyen.bx, Duc.nv, Luan.dt, Loc.nn |  | S | Appartment 05 & 06: chủ nhà không cho vào làm DV do dịch Covid
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC/ Khu căn hộ nhân viên | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | Apartment No1: Chậu rửa bát thoát nước chậm, đã thông tắc chậu rửa bát. Van cấp nước WC phòng ngủ chính bị gỉ nước. JLL đã cấp van cấp nước mới thay thế. WC không bị gỉ nước. Apartment No2: FCU 2.01, 2.05, 2.06 bị bắn nước ra cửa gió. Bị hỏng van tiết lưu. Đã thay van tiết lưu cả 3 FCU. FCU 2.01, FCU 2.05, FCU 2.06 Cả 3 FCU đã hoạt động bình thường. Quạt hút máy sấy quần áo bị hỏng. Sứ quán đã thay máy hút mới và đã hoạt động bình thường Apartment No3: FCU 3.04 bị rỉ nước xuống tường cần kiểm tra và sửa chữa phần bảo ôn cách nhiệt của FCU. Bóng đèn sưởi nhà tắm (phòng ngoài) bị cháy 01 bóng. JLL đã cấp binag mới, đã thay thế và hoạt động bình thường. Apartment No4: Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường. Apartment No5: FCU 5.01, FCU 5.03, FCU 5.04 FCU 5.05 có hiện tượng đọng nước ở cánh gió, dàn ngưng vẫn lạnh khi FCU đang tắt (từ 3 độ đến 4.8 độ C). Nên thay thế van tiết lưu của các FCU trên. Apartment No6: FCU 6.03 và FCu 6.04 bị văng nước từ cửa gió ra. Cần kiểm tra lại bảo ôn và thay van tiết lưu mới. Vòi lavabo và bồn tắm bị lỏng, đã siết chặt lại. Apartment No7:Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường. Apartment No8: Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường. Apartment No9: FCu 9.06 có hiện tượng thấm nước xuống tường, cần thay thế bảo ôn ống đồng và thay ống nước ngưng sau lưng FCU và cần thay thế van tiết lưu. FCU 9.01 có hiện tượng văng nước từ cánh gió, cần kiểm tra và sữa chữa van tiết lưu. Apartment No10: Vòi nước bồn tắm bị lỏng, đã siết chặt lại hoạt động bình thường. Nắp bồn cầu phòng WC ngoài bị hỏng, sứ quán đã thay Apartment No11: FCU 11.2 và FCU 11.6 bị bắn nước ra ngoài cửa gió và bị đọng nước ở vỏ máy FCU. FCU 11.01 thỉnh thoảng bắn nước ra cửa gió FCu 11.05 bị đọng nước xuống tường. FCU 11.02 và FCu 11.06 cần thay thế van tiết lưu và bọc bảo ôn, thống ống thoát nước sau lưng FCU. FCU 11.01 cần căn chỉnh lại van tiết lưu. FCU 11.05 cần bọ claji bảo ôn và thay đoạn ống nước thoát sau lưng FCu Apartment No12: FCU 12.03 báo lỗi 1503, đã kiểm tra và JLL đã cấp cảm biến dự phòng để thay mới. Sau khi thay FCU 12.03 đã hoạt động bình thường. FCU 12.05 và FCU 12.02 có hiện tượng thấm nước xuống tường. Cần thay bảo ôn phía sau FCU và thay ống thoát nước. Public: Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường. |  | Hiep.hs, Duv.nv, Diem.lv, Dung.ct, Thuong.mv, Hieu.nq, Hoang.v, Tan.mn, |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-25 | 2020-09-05 | Bể nước thải lỗi báo tràn -> Đã ktra vệ sinh lại tủ & bơm => Hệ thống đã h/đ bình thường => Cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | - Chậu rửa bát thoát chậm -> Đã thông tắc chậu rửa -. Đã thoát tốt hơn - Quét ảnh nhiệt phát hiện đầu cos dây điện at P7 - 83oC và P12 - 68oC, đã kẹp lại đầu cos mới, nhiệt độ đã giảm lần lượt là P7 và P12 xuống dưới 40oC |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq, Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | - FCU 4.01 và 4.05 bị chảy nước xuống sàn -> Đã ktra & bắn bọt nở (Foam) cách nhiệt tốt cả 06 FCU phía sau dàn lạnh -> Cần theo dõi thêm - Quét ảnh nhiệt phát hiện đầu cos của át P12 bị quá nhiệt (580c) -> đã bấm đầu cos mới, quét lại còn 40oC |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | Vòi bồn tắm bị lỏng -> Đã siết chặt lại & h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Đường ống đồng dẫn vào FCU 7.04 phòng ngủ chính có hiện tượng đọng sương nhỏ nước xuống trần -> Cần cắt trần bọc lại bảo ôn ống đồng |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | Điều hòa phòng ngủ chính (FCU 9.5) bị tắc -> Đã xử lý thông tắc, đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dien.hd, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Cửa gió FCU 10.01 và cửa gió 10.06 có hiện tượng đọng nước, do van tiết lưu đóng không kín-> Cần thay thế van tiết lưu mới |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | Remote quạt trần KDK phòng ngủ bị hỏng -> cần thay remote mới |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | - Phòng ngủ chính điều hòa bị rỉ nước, đã bơm Foam cách nhiệt xử lý chảy nước -> cần theo dõi thêm - 01 bóng đèn sưởi phòng tắm bị cháy, ĐSQ đã cấp bóng đèn mới thay thế -> Đèn sưởi phòng tắm đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC/ Khu căn hộ nhân viên - Tầng hầm & Mái nhà | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | - Chậu rửa bát thoát nước chậm, đã thông tắc & phát hiện do xi phông làm chậm tốc độ thoát nước -> Đề nghị thay xi phông chậu rửa bát căn số 1 |  | Le.hh, Ha.vd, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA-190502 | EOA-190502-PL-Q | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA-190502 | EOA-190502-PL-Q | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA-190502 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Distribution board & switch gear, Plumbing, Fire alarm, AC & Eshaust fan | Q, S, Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | - Bình nóng lạnh ở đầu chờ nước nóng ra có hiện tượng rỉ nước nhẹ từ trong két nước -> cần theo dõi thêm - Dàn lạnh điều hòa phòng khách van tiết lưu đóng không kín khi tắt -> cần thay mới - Dàn lạnh điều hòa 2 phòng ngủ (P25 VHM & P20 VHM) quạt gió có tiếng ồn lớn -> đã xử lý hết ồn -> cần theo dõi thêm - Bảo ôn lại sau vỏ của các dàn lạnh - Thay đế đầu báo cháy địa chỉ sô 10 & đã h/đ trở lại - Sau khi bảo trì xong, các thiết bị vẫn h/đ | - Cần ktra thêm FCU 6.02 dàn lạnh vẫn lạnh khi tắt máy, để qua đêm có nhiều nước - Sau khi thay đế đầu báo số 10, hệ thống báo hở mạch vòng + đầu MCP số 42, reset lại hệ thống => mạch vòng tốt, nhưng đầu MCP số 42 vẫn báo lỗi, chúng tôi đã y/c SPS (Mr. Tơn) phối hợp ktra nhưng Mr. Tơn đã từ chối,... Tôi đã thông báo với Mr. Hiệp vì không thể ghi hết vào báo cáo được | Tơn.nd, Thao.hv, Long.nv, Hiep.hs |  | D
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA-190502 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA-190502 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Ktra FCU-8.05 & 8.02: van tiết lưu vẫn mở khi FCU tắt nguồn, nhiệt độ ~ 5oC, không thấy hiện tượng đọng nước tại dàn lạnh -> cần theo dõi thêm |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA-190502 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | Thay sensor FCU-9.05 (mã lỗi 5102) -> Sau bảo trì các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA-190502 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Thuong.mv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA-190502 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | Sau bảo trì, các thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA-190502 | EOA-190502 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | - FCU-12.01, 12.02, 12.05 van tiết lưu hở khi FCU tắt nguồn điện, không thấy hiện tượng chảy nước -> cần theo dõi thêm nhiệt độ |  | Le.hh, Nguyen.di, Long.nv,Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Sau bảo trì, hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Dong.hp, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | No comment |  | Hiep.hs, Dong.hp, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | Chậu rửa cạnh máy giặt thoát nước chậm -> đã thông tắc chậu rửa |  | Hiep.hs, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | Chậu rửa khu vực máy giặt thoát nước chậm -> đã thông tắc thoát nước tốt |  | Hiep.hs, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Dong.hp, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | Sau bảo trì, các máy h/đ bình thường - FCU phòng khách bị chảy nước -> đã khắc phục |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-04-10 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | - FCU bị rêu (chất nhầy) gây tắc ống thoát dàn lạnh -> đã thông tắc bằng máy hút & ktra -> đã thoát nước bình thường (FCU 12.6) -> Sau bảo trì, các máy h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | Đèn UV cho điều hòa tầng hầm bị hỏng đui đèn -> đã khắc phục, sửa chữa -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Dung.ct, Le.hh, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | Sau bảo trì, các máy & thiết bị điện h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | Sau bảo trì, hệ thống điện nước căn hộ h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | - Đã thay quạt thông gió cho máy sấy (quạt Fantech -CTF 200) - Các thiết bị trong căn hộ h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Toan.dv, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | FCU 7.04 bị kêu do rung motor -> đã xử lý phần rung -> FCU đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | - Quạt hút máy sấy quần áo bị hỏng -> cần thay thế -> Đã thay thế quạt hút máy sấy quần áo mới (quạt do KH cấp) |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | - Đường cấp nước cho bồn tắm nằm bị hở nước xuống sàn => Đã ktra & siết lại dây cấp nước => Bồn tắm đã ok |  | Hiep.hs, Minh.tn, Hai |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Hai |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA-190502 | EOA-190502-ME-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (2 NĂM) | Plumbing & AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-12 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190701 | EOA-190701 | THAY THẾ NÚT ẤN BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Thay thế nút ấn báo cháy, chạy thử bàn giao => Nút ấn báo cháy sau khi thay thế hoạt động bình thường |  | manh.lh |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190702 | EOA-190702 | THAY THẾ GỖ ỐP TƯỜNG VÀ GƯƠNG CĂN HỘ SỐ 11 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190715 | EOA-190715 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-15 | 2019-08-29 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Thay thế bo mạch A38 cho máy phát số 1, thay thế MCCB đầu cực cho máy phát số 1, thay dây cuaroa của quạt cho máy phát số 2 => Chạy thử bàn giao => Sau khi thay thế máy phát hoạt động bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | Khu vực máy nén của Chiller phía Tây kêu to | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Khu vực máy bén của Chiller phía Tây kêu to => Cân chỉnh lại đế máy nén => Sau khi cân chỉnh, tiếng ồn đã được khắc phục |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | Rơ le áp suất trong tủ bơm cứu hỏa không hiển thị màn hình | Fire protection | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Rơ le áp suất trong tủ bơm cứu hỏa không hiển thị màn hình => Kiểm tra điện áp nguồn cấp cho rơ le 239V. Nguồn cấp có nhưng rơ le không hoạt động => Rơ le áp suất hỏng => Đã thay thế (vật tư khách hàng cấp) Công tắc áp suất hoạt động không ổn định => Đã thay thế (vật tư khách hàng cấp) => Sau khi thay thế, hệ thống hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | Quạt hút | FAN | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | Lắp quạt hút máy sấy quần áo căn hộ số 6 => Kiểm tra nguyên nhân nước giọt xuống sàn => Quạt hút đã hoạt động bình hường, bảo ôn ống đồng điều hòa đã xuống cấp, cần thay thế bảo ôn mới |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190819 | EOA-190819 | THAY THẾ BẢO ÔN ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 6 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-25 | 2019-09-15 | 2019-08-28 | 2019-09-03 | 02 điều hòa phòng master và phòng trẻ con chảy nước => Cắt trần, vá trần, sơn trần, bọc lại bảo ôn => Sau khi sửa chữa xong thiết bị hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Thuong.mv, Thao.ct, Anh.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190725 | EOA-190725 | CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC | Uniform | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-11 | 2019-10-26 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [6 empty] | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | MÁY PHÁT ĐIỆN BỊ CHÁY CẦU CHÌ NGUỒN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Kiểm tra bộ hòa đồng bộ MFĐ bị cháy cầu chì nguồn => SPS đã thay thế cầu chì, bộ điều khiển hòa đồng bộ hoạt động bình thường => Bộ điều khiển hoạt động bình thường=> Cần theo dõi thêm => Khách hàng cần cân nhắc thay thế bộ điều khiển đảm bảo sự hoạt động ổn định |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | CỬA CỔNG | Gate | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Cửa chính bị lỗi đóng mở không ổn định => Chỉnh đường ray dẫn hướng cho cửa chính, kiểm tra nút bấm điều khiển => Cửa hoạt động bình thường, khách hàng cân nhắc thay bộ điều khiển di động mới |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-191007 | LTK-191007 | LẮP ĐẶT ĐÈN KHẨN CẤP VÀ THOÁT HIỂM | Emergency & Exit light | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-12 | 2019-11-01 | 2019-11-26 | 2019-11-28 |  |  | Dien.hd, Manh.lh, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-190814 | EOA-190814 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA TẦNG 3 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-17 | 2019-11-16 | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 1. Lắp đặt điều hòa mới 2. Lắp đặt ống thông gió 3. Chỉnh sửa ống gió 4. Chạy thử, bàn giao | 1. Sau khi lắp đặt, hệ thống hoạt động bình thường | Ton.nd, Hiep.hs, Ha.pd, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-1901018 | LTK-1901018 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-18 | 2019-11-17 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Sau khi thay thế => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hung.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191018 | EOA-191018 | PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MẪU NƯỚC SẠCH BỔ SUNG (THÁNG 10.2019) | Water test | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | [5 empty] | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191024 | EOA-191024 | CUNG CẤP ÁO PHẢN QUANG | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-24 | 2019-11-23 | 2019-10-24 | 2019-11-04 | [5 empty] | Giao hàng | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ MÁY BÁO LỖI 39 & 42 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Kiểm tra khoanh vùng lỗi rộng quá, sự xuất hiện lỗi rất ít (lỗi liên quan: van kết lưu, và các cảm biến nhiệt độ và áp suất) *Cần theo dõi thêm có thể phải chờ khi thiết bị đó hỏng để xác định cho chính xác |  | Ton.nd, ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ MÁY BÁO LỖI SỐ 1 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Kiểm tra nhanh vùng lỗi về áp suất cao, hoặc tín hiệu lỗi đang nghi ngờ về van tiết lưu có thể bị lỗi |  | Ton.nd, ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191119 | EOA-191119 | THAY THẾ VÒNG BI QUẠT GIẢI NHIỆT CHO CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | Quạt số 2 hỏng vòng bi kêu to Thay 2 vòng bi và 2 phốt cho quạt số 2 Sau khi thay vòng bi và phốt mới, quạt số 2 hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191121 | EOA-191121 | THAY DẦU CHO 2 CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-21 | 2019-12-28 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | [6 empty] | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191204 | EOA-191204 | CUNG CẤP BỘ XẢ TOILET | Toilet | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-04 | 2020-01-03 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | [5 empty] | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Nước chảy ở mặt lạnh Kiểm tra hệ thóng thoát nước và phát hiện 1 điểm bị tuột thanh treo gầy vỡ ống thoát nên gầy ra tràn nước về mặt lạnh Sau khi lắp lại vị trí ống nước ngưng bị tuột hệ thống thoát nước đã tốt không gây tràn nước trên mặt lạnh nữa |  | Ton.nd, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191125 | EOA-191125 | LẮP VÁCH KÍNH CHO PHÒNG TẮM | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | Lắp vách kính cho phòng tắm căn số 6 Sau khi lắp vách kính xong thiết bị sử dụng tốt |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191220 | EOA-191220 | THAY THẾ BÀN PHÍM CHUÔNG HÌNH CĂN HỘ | Phone keypad | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | Thay thế bàn phím sảnh chuông hình căn hộ => Chạy thử bàn giao => Bàn phím hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Dung.ta |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191203-1 | EOA-191203-1 | CUNG CẤP VẬT TƯ DỰ PHÒNG CHO CĂN HỘ | Spare part | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 |  |  | Hiep.hs |  |  |  | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191203 | EOA-191203 | LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH CHO PHÒNG TẮM CĂN HỘ SỐ 6 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-03 | 2020-01-03 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | Sau khi lắp xong thiết bị sử dụng tốt |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ SỬA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | Máy báo lỗi 44 áp suất ga thấp Nạp bổ sung gas Sau khi nạp bổ sung gas xong chiller hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200219 | EOA-200219 | LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH CHO PHÒNG TẮM CĂN HỘ SỐ 12 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | Lắp đặt vách kính cho phòng tắm căn hộ số 12 Hoàn thành công việc |  | Dung.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200212-2 | EOA-200212-2 | VỆ SINH BỂ NƯỚC SẠCH VÀ BỂ NƯỚC CỨU HỎA | Water tank | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-27 | 2020-05-07 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | Sau khi vệ sinh xong bể nước rất sạch sẽ |  | Ton.nd, Hiep.hs, Dung.ct, Dien.hd, Thuong.mv |  | S | Delay, Đợi Sứ quán báo lại
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ CỔNG THỦY LƯC | Security Gate | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Cổng thủy lực phía Đào Tấn không hoạt động được. Kiểm tra hệ thống điều khiển Kiểm tra thủy lực Phản lực Role thời gian bị hỏng Đã sử lý tạm thời, cần thay thế 01 role mới (role thời gian 60s) Cổng thủy lực phía Đào Tấn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200304 | EOA-200304 | THAY THẾ VÒNG BI QUẠT GIẢI NHIỆT CHO CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | Chiller phía Tây: Thay thế vòng bi cho quạt giải nhiệt số 1 Chiller phía Đông: Thay thế vòng bi cho quạt giải nhiệt số 5 Chạy thử, bàn giao Hệ thống quạt giải nhiệt hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200306 | EOA-200306 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 9 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Van tiết lưu giàn lạnh không hoạt động do lạnh Đã thay van tiết lưu mới và phát hiện thêm chu trình đóng mở của van tiết lưu không chính xác. Nguyên nhân do lỗi bo mạch giàn lạnh điều khiển quá trình đóng mở sai chế độ Cân thay bo điều khiển của giàn lạnh để đảm bảo van tiết lưu được hoạt động tốt | Đề nghị SPS cần kiểm tra và tìm nguyên nhân chính xác và đầy đủ tránh phải sữa chữa nhiều lần | Ton.nd, Hiep.hs, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200212-3 | EOA-200212-3 | ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐỊA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, QUÉT ẢNH NHIỆT VÀ TEST RCD | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-11 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 1.Đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét 2.Kiểm tra các tủ điện phát hiện quá nhiệt 3.Chụp ảnh nhiệt các tủ điện 4.Test chức năng RCD 5.Phát hành báo cáo và khuyến cáo Đầu ra phía sau cầu chì VAV 3-2/3 bị cháy dây (do phát nhiệt) Đã xử lý lại và hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200212-1 | EOA-200212-1 | BẢO TRÌ BƠM CHỮA CHÁY SPRINKLER & HYDRANT | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-11 | 2020-04-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | Sprinkler Pump Ống đồng vị trí bơm bù bị gỉ sét Rò rỉ nước vị trí Rơ le áp suất Phương án: Thay thế ống, vật tư SQ cấp Rò rỉ: đã vệ sinh xử lý, vật tư SQ cấp *Hệ thống Sprinkler Pump bảo dưỡng, sữa chữa, đã hoạt động bình thường Hydrant Pump Giải chấu cao su 120x90 mức chảy nước Chảy nước bơm bù Van giảm áp chảy nước Đồng hồ áp suất bị hỏng Đẫ thay thế giảm chấu 120x90, thay phới bơm trù, sữa chữa điện áp, vật tư SQ cấp |  | Hung2.nm, Hoang.v, Hiep.hs, Hoang.v, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191211 | EOA-191211 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC LẠNH NỐI GIỮA 2 CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-11 | 2020-05-20 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | Lắp đặt đường ống nước lạnh nối giữa 2 chiller Test chạy thử và bàn giao Đường ống nước đã thi công xong, chạy thử, hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv, Luan.dt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191002 | EOA-191002 | CUNG CẤP ẮC QUY | Battery | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-11 | 2020-04-10 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Done |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200317 | EOA-200317 | CUNG CẤP DẦU DIESEL CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Đã hoàn thành công việc cấp dầu cho máy phát điện |  | Hung2.nm, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | MÀN HÌNH HMI ĐIỀU KHỂN MÁY PHÁT ĐIỆN BỊ CHỚP | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | - Màn hình HMI điều khiển máy phát điện bị chớp -> Ktra điện áp cấp cho HMI bị cao (28VDC) -> Thay thế ắc quy => Bộ nguồn bị lỗi dẫn đến HMI ngắt bảo vệ => Đề nghị thay thế |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200318 | EOA-200318 | THAY THẾ BỘ NGUỒN HỆ THỐNG HÒA ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Thay thế bộ nguồn hệ thống hòa đồng bộ máy phát điện Chạy thử, bàn giao Bộ nguồn mới hoạt động bình thường, điện áp ra 27.28VDC Chức năng báo lỗi hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | Căn số 11 | N/A | N/A | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 1 điều hòa phòng khách khu vực bàn sách hỏng van tiết lưu và có hiện tượng đọng nước ra vỏ máy (,odel P50VHM-ER2) 1 điều hòa phòng khách khu vực bàn ăn thỉnh thoảng bị phun nước ra cửa gió khi bật (model P50VHM-ER2) |  | Ton.nd, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | Điều hòa khi bật lên bị phun nước ra ngoài Kiểm tra điều hòa và phát hiện 3 máy mặt lạnh bị hở van tiết lưu cần thay mới 1 van tiết lưu cho model P25VBN-E 2 van tiết lưu cho model P15VBM-E |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200506 | EOA-200506 | THAY THẾ BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 9 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Lỗi bo điều khiển mặt lạnh AC -> Thay bo mới -> Chạy thử & bàn giao -> Cv hoàn thành |  | Hoang.v, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200325 | EOA-200325 | SỬA CHỮA BƠM CHỮA CHÁY SPRINKLER & HYDRANT | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 1. Bơm Hydrant: - Thay thế bình tích áP - Thay thế khớp nối mềm cao su - Thay thế đồng hồ áp - Thay thế van 1 chiều bơm bù áp - Sửa chữa đường ống bơm bù áp - Thay thế phớt, vòng bi bơm bù áp 2. Bơm Sprinkler: Sửa chữa đường ống bơm Sprinkler 3. Chạy thử & bàn giao => Công việc đã hoàn thành, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200511-2 | EOA-200511-2 | THAY THẾ VAN TIẾT LƯU MẠCH A CHILLER PHÍA TÂY - NHÂN CÔNG | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Van tiết lưu mạch A mở van kém, hoạt động kém ổn định Thu hồi gas cũ Thay van tiết lưu mới, nén nito thử kín Hút chân không và nạp gas mới Chạy thử, theo dõi và bàn giao chiller Sau khi sữa chữa chiller xong thì chiller hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Dung.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200511-1 | EOA-200511-1 | THAY THẾ VAN TIẾT LƯU MẠCH A CHILLER PHÍA TÂY - VẬT TƯ | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Van tiết lưu mạch A mở van kém, hoạt động kém ổn định Thu hồi gas cũ Thay van tiết lưu mới, nén nito thử kín Hút chân không và nạp gas mới Chạy thử, theo dõi và bàn giao chiller Sau khi sữa chữa chiller xong thì chiller hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Dung.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200511-3 | EOA-200325 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 11 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | Điều hòa ngưng khi bật lên bị bắn nước ra ngoài cửa gió Có hiện tượng ngưng tụ nước ra vỏ mặt lạnh Thay van tiết lưu mới và bọc lại bảo ôn sau máy lạnh và tướng nước ngưng cho FEU1106 model P50VHM-E Thay van tiết lưu mới và bọc lại bảo ôn sau máy lạnh và đường nước ngưng cho FEU1102 model P15VBM-E Sau khi thay mới xong van tiết lưu và sữa chữa điều hòa hoạt động bình thường | Đã kiểm tra lần 2, các FCU bình thường bình thường, cần theo dõi thêm | Ton.nd, Hoang.v, Luan.dt, Tan.nm |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200511-4 | EOA-200511-4 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 2 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Điều hòa khi bật lên có hiện tượng phun nước ra ngoài cửa gió Thay van tiết lưu mới cho 3 mặt lạnh, Sau khi thay mới van tiết lưu cho 3 mặt lạnh xong điều hòa hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hung2.nm, Luan.dt |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200514-1 | EOA-200514-1 | HÚT BÙN BỂ NƯỚC THẢI (PHÍA CỔNG PHỤ NGUYỄN VĂN NGỌC) | Waste water tank | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-15 | 2020-06-16 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Hút bùn bể nước thải Vệ sinh bể Kiểm tra tình trạng bể Sau khi hút bùn và vệ sinh bể thì bùn cặn trong bể đã hết |  | Ton.nd, Duc.nv, Diem.lv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200622 | EOA-200622 | SỮA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | Máy phát điện số 3 báo lỗi "303 Low AC Voltage", không hoạt động được, hiện tại đang dừng chờ sửa chữa 'Sữa chữa máy phát điện số 3 Chạy thử bàn giao Công việc đã hoàn thành |  | Hung.nm, Hung2.nm, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200514-1 | EOA-200514-1 | HÚT BÙN BỂ NƯỚC THẢI (PHÍA CỔNG PHỤ NGUYỄN VĂN NGỌC) | Septic tank | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-15 | 2020-06-16 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Hút bùn bể nước thải Vệ sinh bể Kiểm tra tình trạng bể Sau khi hút bùn và vệ sinh bể thì bùn cặn trong bể đã hết |  | Ton.nd, Duc.nv, Diem.lv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200609 | EOA-200609 | CUNG CẤP NẮP BỒN CẦU | Toilet | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-09 | 2020-07-09 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | Cung cấp nắp bồn cầu |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-191129-Rev1 | EOA-191129-Rev1 | THAY THẾ SÀN GỖ PHÒNG NGỦ MASTER CĂN HỘ SỐ 6 | Floor | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | - Sàn gỗ phòng ngủ Master căn hộ số 6 bị hỏng nhiều chỗ -> Thay thế sàn gỗ phòng ngủ Master căn hộ số 6 - Vách thạch cao hỏng -> Sửa vách thạch cao, Sơn lại vách |  | Hoang.v, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200703 | EOA-200703 | SỬA CHỮA VÁCH PHÒNG NGỦ MASTER & ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 6 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | Đường ống AC bị chảy nước -> Cắt trần kiểm tra -> Sửa đường ống AC & vá lại trần -> Ktra tình trạng AC => Công việc hoàn thành |  | Hoang.v, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200708 | EOA-200708 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 6 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | Dàn lạnh 6.05 có hiện tượng đọng nước khi tắt máy -> Thay van tiết lưu => AC h/đ bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200710 | EOA-200710 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 11 - Lần 2 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | AC căn 11 bị chảy nước, tổng cộng 6 dàn lạnh -> Nạp bổ sung gas -> Sửa chữa bảo ôn 6 dàn lạnh, đổ foam cách nhiệt => Công việc hoàn thành, AC h/đ bình thường |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | - Điều hòa FCU 9.02, FCU 9.91, FCU 9.05 căn số 9 bị đọng nước ra vỏ dàn lạnh -> Cần xử lý bảo ôn sau dàn lạnh cho các FCU trên |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | Kiểm tra điều hòa căn số 05: - Điều hòa FCU 5.05 khi bật lên có hiện tượng phun nước khi bật - Điều hòa FCU 5.01 có hiện tượng khi tắt dàn vẫn bị lạnh - Điều hòa FCU 5.04 có hiện tượng khi tắt dàn vẫn bị lạnh - Điều hòa FCU 5.03 có hiện tượng khi tắt dàn vẫn bị lạnh -> Cần thay van tiết lưu mới cho các dàn lạnh trên -> Cần xử lý bảo ôn sau dàn lạnh -> Cần xử lý tình trạng nhỏ nước xuống trần của đường ống điều hòa ngoài hành lang cửa ra vào |  | Ton.nd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200811 | N/A | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 5 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | - Mở lỗ trần - Thay thế van tiết lưu cho dàn lạnh 5.01, 5.04, 5.05 điều hòa căn hộ số 5 - Sửa chữa đường ống điều hòa ở sảnh - Hoàn trả trần, sơn lại - Chạy thử, bàn giao => Sau khi sửa chữa, hệ thống AC h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hoang.v, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200805 | EOA-200805 | THAY THẾ CÁC ĐƯỜNG ỐNG MỀM CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | - Thay thế các đường ống mềm của 3 máy phát điện -> Chạy thử & bàn giao => Sau khi sửa chữa, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200804 | EOA-200804 | SỬA CHỮA RÒ RỈ DẦU CHILLER PHÍA ĐÔNG | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | Sửa chữa rò rỉ dầu chiller phía Đông -> chạy thử & bàn giao => Sau khi sửa chữa, hệ thống h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Hoang.v, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200811-VO | EOA-200811-VO | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 5 - PHÁT SINH | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | - Lắp khay đựng nước trục ống điều hòa - Chạy thử - bàn giao => Sau khi sửa chữa, hệ thống AC h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hoang.v, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Sửa chữa AC căn số 3 - FCU 301, FCU 303 có hiện tượng thấm nước ra vỏ dàn lạnh - FCU 304 kêu to khi mở van tiết lưu -> Xử lý bảo ôn sau dàn lạnh cho FCU 301, FCU 303 -> Căn chỉnh van tiết lưu cho FCU 304 & cần theo dõi thêm => Sau khi xử lý bảo ôn cho FCU 301, FCU 303 & chạy thử, kg còn thấy thấm nước ngoài vỏ dàn lạnh => FCU 304 căn chỉnh xong, tiếng kêu giảm đi nhiều -> cần theo dõi thêm |  | Ton.nd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Sửa chữa AC căn số 5 - Các FCU: 501, 502, 503, 504, 505 có hiện tượng thấm nước ra vỏ dàn lạnh -> Xử lý bảo ôn sau dàn lạnh cho các FCU trên => Sau khi xử lý bảo ôn xong & chạy thử, kg còn thấy thấm nước ngoài vỏ dàn lạnh |  | Ton.nd, Hieu.kv, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Sửa chữa AC căn số 9 - FCU 901, FCU 902, FCU 905 có hiện tượng thấm nước ra vỏ dàn lạnh -> Xử lý bảo ôn sau dàn lạnh cho 3 dàn lạnh trên -> Ktra FCU 905 -> phát hiện van tiết lưu h/đ kém => cần theo dõi thêm hoặc có thể thay mới => Sau khi xử lý bảo ôn cho FCU 901, FCU 902, FCU 905, chạy thử & theo dõi, kg còn thấy thấm nước ra vỏ dàn lạnh |  | Ton.nd, Hieu.nq, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200806-4 | EOA-200806-4 | CUNG CẤP BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Cung cấp bơm nước sạch -> CV hoàn thành |  | Hiep.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200806-1 | EOA-200806-1 | CUNG CẤP BƠM CHÌM NƯỚC THẢI | Waste water pump | 1 times |  | 1 | Services |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Cung cấp bơm chìm nước thải -> CV hoàn thành |  | Hiep.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Waste water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | - Ktra bảo trì 2 bơm nước thải tầng hầm khu căn hộ -> Đã kéo bơm lên ktra vệ sinh test thử, bơm h/đ bình thường -> Ktra tình trạng h/đ của các phao -> h/đ bình thường -> Ktra tình trạng h/đ của tủ điều khiển -> h/đ bình thường => Hệ thống bơm nước thải khu căn hộ h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hieu.kv, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200806-2 | EOA-200806-2 | CUNG CẤP BƠM THOÁT NƯỚC THẢI | Sum pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-15 | 2020-09-19 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Cung cấp bơm thoát nước thải => Công việc hoàn thành |  | Hiep.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200806-3 | EOA-200806-3 | CUNG CẤP BÌNH LỌC HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | Fresh water filter | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-03 | 2020-10-07 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Cung cấp bình lọc hệ thống nước sạch => Công việc hoàn thành |  | Hiep.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M01 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M02 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M03 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M04 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M05 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M06 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M07 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M08 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M09 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M10 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M11 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-11-02 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M12 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M13 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M14 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M15 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-10 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M16 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M17 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M18 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M19 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-05-19 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M20 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M21 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-11 | Vận hành bể bơi |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M22 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Dịch vụ bảo trì bể bơi T7/2022 |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M23 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-13 | Dịch vụ bảo trì bể bơi T8/2022 |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M24 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-18 | Dịch vụ bảo trì bể bơi T9/2022 |  | Chan.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M25 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-22 | Dịch vụ bảo trì bể bơi T10/2022 |  | Chan.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M26 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-13 | Dịch vụ bảo trì bể bơi T11/2022 |  | Chan.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M27 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | Dịch vụ bảo trì bể bơi T12/2022 |  | Chan.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M28 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | KH chưa trả lại báo cáo
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M29 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M30 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M31 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M32 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M33 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M34 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M35 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | 8 Đào Tấn, Ba Đình, HN & 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-200905-Rev1 | EOA-200905-Rev1-M36 | VẬN HÀNH BỂ BƠI | Swimming pool | M |  | 1 | Operation | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200919 | EOA-200919 | THAY THẾ ĐIỀU KHIỂN QUẠT TRẦN | Fan remote | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | Thay thế điều khiển quạt trần (2 điều khiển KDK & 2 điều khiển Panasonic) |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200923 | EOA-200923 | SỬA CHỮA RÒ RỈ DẦU CHILLER PHÍA TÂY | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | - Bulong trên máy nén mạch A, B bị thấm dầu - Mặt bích trên đường cân bằng dầu mạch A bị thấm dầu -> Xử lý thay gioăng chỗ bị rò rỉ dầu -> Bổ sung thay dầu cho mạch A -> Chạy thử và ktra các điểm rò rỉ, không phát hiện rò rỉ -> bàn giao lại hệ thống cho ĐSQ -> Cần theo dõi thêm các điểm đã xử lý rò rỉ => Sau khi sửa chữa xong, hệ thống h/đ bình thường |  | Ton.nd, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200924 | EOA-200924 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 7 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-27 | 2020-09-30 | 2020-09-27 | 2020-09-29 | - Ống đồng điều hòa FCU 7.04 bảo ôn đã xuống cấp nên bị đọng sương, rỉ nước xuống trần làm ố trần -> Cắt trần để bọc lại bảo ôn ống đồng FCU 7.04 -> Sơn và sửa hoàn thiện lại trần => Điều hòa đã không còn đọng sương => Trần đã sơn bả hoàn thiện |  | Hiep.hs, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200925 | EOA-200925 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 10 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-28 | 2020-10-31 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Thay thế van tiết lưu cho dàn lạnh 10.01, 10.06 điều hòa căn hộ số 10 -> Chạy thử, bàn giao |  | Ton.nd, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201019 | EOA-201019 | THAY THẾ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 9 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020-10-17 | - FCU báo lỗi 5003 không chạy - Ktra & thay sensor dàn lạnh - Chạy thử, kiểm tra -> FCU 9.02 đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201020-Rev1 | EOA-201020-Rev1 | LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ BẢO VỆ CHO 01 CÂY PHƯỢNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | Không có giá chống cây -> Lắp đặt giá chống cây phượng => Giá chống cây chắc chắn đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Bang.ta, Hiep.hs, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | - AC bị ohun nước ra ngoài khi bật máy -> Căn chỉnh lại van tiết lưu & chạy theo dõi -> Sau khi căn chỉnh xong, AC h/đ bình thường => Hiện tại FCU h/đ bình thường -> cần thời gian theo dõi thêm |  | Ton.nd, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201105 | EOA-201105 | SỬA CHỮA RÒ RỈ GAS MẠCH 1 CHILLER PHÍA TÂY | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Đường ống gas mạch A chiller phía Tây bị rò rỉ gas -> Xử lý rò rỉ gas mạch A chiller phía Tây, nén nitor thử kín, hút chân không -> Nạp gas mới cho chiller phía Tây mạch A -> Chạy thử & bàn giao => Sau khi sửa chữa xong, chiller phía Tây mạch A h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Tan.nm |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201109 | EOA-201109 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 6 - LẦN 2 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | - Bảo ôn đường ống điều hòa bị ngưng tụ nước nhỏ xuống trần thạch cao - Xử lý bọc lại bảo ôn, lắp máng hứng nước & trả lại trạng thái bình thường => Sau khi sửa chữa xong thiết bị h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Long.nv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200325 | EOA-200325 | SỬA CHỮA BƠM CHỮA CHÁY SPRINKLER & HYDRANT | Pump | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | - Lắp bình tích áp & sửa chữa rò rỉ đường ống của hệ thống bơm cứu hỏa Hydrant -> Lắp bình tích áp mới -> Thay thế đường ống bị rò rỉ => Hệ thống đường ống không còn rò rỉ, bình tích áp h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201123 | EOA-201123 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 6 - LẦN 3 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Thay thế van tiết lưu cho dàn lạnh điều hòa căn hộ số 6 (phòng ngủ bé) -> Chạy thử, bàn giao |  | Thao.hv, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201118-1 | EOA-201118-1 | SỬA CHỮA AHU-C-3/1, AHU-C-2/1 | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | Sửa chữa AHU-C-3/1, AHU-C-2/1 -> Chạy thử, bàn giao |  | Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201118-2 | EOA-201118-2 | SỬA CHỮA BƠM NƯỚC LẠNH | Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | Sửa chữa bơm nước lạnh -> Chạy thử, bàn giao |  | Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200918 | EOA-200918 | THIẾT KẾ CẢI TẠO BỂ BƠI | Swimming pool | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-27 | 2021-01-16 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | - Bể bơi bị nghiêng, xuống cấp -> Khảo sát chuyên sâu để đánh giá lên phương án và phát hành "báo cáo nguyên nhân bể bị nghiêng và đề xuất giải pháp -> Đề xuất giải pháp và thiết kế để "Thay thế toàn bộ bề mặt hồ bơi tại sứ quán theo phong cách hiện đại hơn với việc sử dụng lại kết cấu bê tông của hồ bơi hiện tại -> Khảo sát chuyên sâu để đánh giá đưa giải pháp và phát hành báo cáo về "Các nguyên lý cơ bản và phạm vi công việc về cách sửa chữa hệ thống lọc hồ bơi, v.v -> Cung cấp thiết kế 3D (Tùy chọn) sẵn sàng cho giai đoạn 2 -> Các phần việc liên quan khác: Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị phòng bơm hồ bơi, đường ống, tủ điều khiển… => Công việc đã hoàn thành |  | Bang.ta |  |  | KH kg đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200921 | EOA-200921 | THIẾT KẾ CẢI TẠO QUẦY BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-27 | 2021-02-16 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | - Quầy bar đã cũ & xuống cấp -> Thiết kế cải tạo: khu quầy bar, khu ngoại cảnh, khu vực bếp, khu vực vệ sinh => CV đã hoàn thành |  | Manh.lh |  |  | KH kg đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201216 | EOA-201216 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC CHẬU RỬA CĂN HỘ SỐ 1 | Plumbing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | - Sửa chữa đường ống thoát nước chậu rửa căn hộ số 1 - > Chạy thử, bàn giao -> Công việc hoàn thành, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201015 | EOA-201015-FF | CÁC DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Clean fresh & fire fighting water tank) | Fresh & fire fighting water tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | Đã hoàn thành công việc vệ sinh bể nước sạch & bể nước cứu hỏa |  | Hiep.hs, Hung.nm, Thang.ta, Cuong.dv, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201015 | EOA-201015-EL | CÁC DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Meter loop resistance for lightning system, thermal scanning & test RCD) | Lightning | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | - Đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét - Ktra các tủ điện phát hiện quá nhiệt - Chụp ảnh nhiệt các tủ điện - Test chức năng RCD + 01 CB tầng G tủ phân phối hỏng -> đã thay thế + 01 CB tầng hầm, 01 CB tầng 3 nút test cơ hỏng -> cần thay thế CB mới + 1 số CB thời gian bảo vệ kg đạt -> cần thay thế CB mới => CV đã hoàn thành |  | Hung.nm, Dung.ct, Manh.lh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201015 | EOA-201015-WT | CÁC DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Remove sludge for septic tank (near rear gate Nguyen Van Ngoc) | Septic tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Hút bùn bể nước thải (phía cổng phụ Nguyễn Văn Ngọc) => CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs, Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201015 | EOA-200921-MV | CÁC DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Maintenance & testing for MV panel & transformer) | MV & Transformer | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | - Máy biến áp 22/10kV: bị rò rỉ dầu chỗ nấc phân áp -> SPS đã thay gioăng, bổ sung dầu máy, xả E đầu sứ cao áp, vệ sinh máy, xịt bột ktra rò rỉ,theo dõi rò rỉ dầu sau khi bổ sung -> Đề nghị KH theo dõi thêm - Máy biến áp 10/0,4 kV: bị rò rỉ dầu chỗ rơ le bảo vệ áp suất -> đã vệ sinh, siết chặt gioăng, xịt bột ktra rò rỉ, theo dõi rò rỉ dầu máy -> Đề nghị KH theo dõi thêm - 1 quả lọc chống ẩm của máy biến áp 10/0,4 kV đã kém => đề nghị KH có kế hoạch thay thế |  | Manh.lh, Dien.hd, Thuong.mv, Ha.vd, Tan.nm, Hiep.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201015 | EOA-201015-SP | CÁC DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Maintenance Sprinkler & Hydrant pump) | Sprinkler pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | Hệ thống bơm chữa cháy đã ktra bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-201015 | EOA-201015-SP | CÁC DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Maintenance Sprinkler & Hydrant pump) | Hydrant pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | Hệ thống bơm chữa cháy đã ktra bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Cuong.dv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | - 2 bóng đèn phòng khách kg sáng - 1 bóng đèn tủ rượu kg sáng - Dây cấp nước nóng nhà vệ sinh tầng 2 bị chảy nước -> Thay 2 bóng đèn mới cho phòng khách -> Chỉnh lại bóng đèn trong tủ rượu -> Thay dây cấp nước mới => Các thiết bị h/đ bình thường |  | Ha.vd, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210113 | EOA-210113 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG NƯỚC BÙ CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | - Bị thủng đường ống nước bù chiller -> Sửa chữa đường ống nước bù chiller -> Chạy thử, bàn giao => Cv hoàn thành, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200205 | N/A | THAY THÊ BÌNH NƯỚC NÓNG TẦNG 2 | Boiler | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Bình nước nóng áp mái tầng 2 không nóng Kiểm tra hệ thống điện Kiểm tra điện trở đối Thay thế bình nước nóng mới Model: TISOR 25kW Bình nước nóng hoạt động tốt |  | Hung2.nm, Hieu.kv, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ CỬA CỔNG | Gate | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Công tắc mở cổng bị gẫy => Thay công tắc mới => Sau khi thay công tắc mới thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190713-Rev1 | LTK-190713-Rev1 | THAY THẾ THIẾT BỊ PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Bàn giao 6 bình và 1 bình |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | BỒN CẦU NHÀ VỆ SINH GẦN BỂ BƠI BỊ CHẢY NƯỚC | Toilet | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Bồn cầu nhà vệ sinh gần bể bơi bị chảy nước và nắp của bồn cầu cũ, vàng ố => Xử lý hết bị chảy nước, thay nắp bồn cầu mới => Thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | [5 empty] | Thất lạc bản cứng, không có bản scan
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | Hệ thống máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | Do nhu cầu thực tế không cấp được điện lưới để chạy máy phát điện Không chạy liên động cơ tải Máy phát điện chạy không tải hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Máy phát điện hoạt đông bình thường |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-FT-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Cần sửa chữa tủ điều khiển bơm nước sạch |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-AC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-DO-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Đã thay 01 tụ điện cho một bên cánh cổng chính, tủ điều khiển cánh cổng chính bị nước mưa chảy vào từ mái đón nước mưa => Y/ xử lý gấp |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-WH-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Một bình nước nóng trên tầng mái hiện chưa rõ thông số |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel, exhaust fan, exterior light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-IL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Hiện trạng một số đèn ngoài trời bị rò điện => Cần thay thế cầu đấu Đã thay 3 đèn và xử lý 4 điểm đấu nối Thay mccb chống rò 32A Thay 34 đèn trong nhà Thay 6 chiết áp ( 10 cái) |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PP-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Hệ thống cấp nước sạch vào bồn chứa có hiện tượng chảy nước ra ngoài, nguyên nhân nghi do phoa bơm cấp nên không cắt bơm, và van 1 chiều đóng không kín |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | Đã xử lý rò rỉ nước ở tầng 2 |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Sau khi bảo dưỡng thay lọc, thay nhớt, máy hoạt động ổn định và bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-FT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Bơm nước sạch bị hỏng 01 công tắc áp suất, hiện tại 2 bơm chạy 1 công tắc áp suất. Cần thay công tắc áp suất mới |  | Hiep.hs, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-AC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | Máy nén điều hòa phòng làm việc tầng 2 bị hỏng cần thay máy nén Giàn lạnh phòng (lái xa + làm vườn) hỏng bo nguồn và motor quạt cần thay mới |  | Ton.nd, Hiep.hs, Ha.pd, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-DO-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Cần thay thế máng hứng nước bên trên tủ điều kiển cổng đôi vì bị rỉ nước xuống tủ điều khiển |  | Hiep.hs, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-WH-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | *Bình nước nóng hoạt động bình thường *Để đảm bảo nhiệt độ ổn định hơn, cần thay thế 01 bình trên mái tầng 2 (nhiệt độ đun nóng thấp) |  | Hung2.mn, Hoang.v, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel, exhaust fan, exterior light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Hỏng 03 bóng đèn chiếu sáng ngoài trời đã thay bóng mới; 01 bóng đèn ngoài trời gần mfđ bị bong keo chụp đèn, hỏng đui bóng đèn. Đã xử lý gắn keo, thay đui, đèn và hoạt động bình thường. Tủ, quạt hoạt động bình thường sau khi bảo trì |  | Ton.nd, Ha.pd, Hung2.nm, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-IL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Thay thế một số bóng đèn trong nhà => Đèn trong nhà hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PP-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Bơm lọc bể bơi hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-DO-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Các cây vòi hoa sen trong nhà tắm đều bị lỏng lẻo => Đã xử lý chắc chắn |  | Ton.nd, Ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Tuyen.bx, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-FT-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Hệ thống nước sạch hoạt động bình thường Sau khi dịch chuyển bơm xong, đã xử cặn và thông đường ống |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-AC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Tuyen.bx, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-DO-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Cửa hoạt động bình thường Chuông và màn hình hiển thị rõ |  | Hung2.nm, Tuyen.bx, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-WH-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Hệ thống bình nước nóng hoạt động bình thường ổn định Đã thay 1 bình nước nóng áp mái tầng 2, bình số 4 Model: TISOR R2.5kW |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel, exhaust fan, exterior light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Hệ thống điện hoạt động bình thường Đã thay 12 bóng đèn ngoài trời Thay 4 bóng đèn trong nhà |  | Hung2.nm, Duc.nv, Tuyen.bx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-IL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | Hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà hoạt động bình thường Đã thay 6 bóng đèn cháy |  | Hung2.nm, Duc.nv, Tuyen.bx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PP-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | Hệ thống bơm bể bơi hoạt động bình thường Cần mua 8 cái gioăng cao su để dự phòng thay thế |  | Hung2.nm, Hieu.kv, Dung.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-05 | 2020-02-29 | Hệ thống hoạt động bình thương |  | Hung.nm, Hieu.kv, Hiep.hs |  | S | Thiếu bản cứng tháng 2/2020
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | Máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-FT-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Hệ thống hoạt động bình thường cháy 01 bộ đèn UV khử khuẩn cần thay thế đèn mới |  | Hung.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 1 điều hòa phòng ngủ chính bảo ôn xốp của vỏ giàn lạnh bị bong tróc gây ra ngưng tụ nước ngoài vỏ. Nên dùng tốc độ quạt gió từ mức 3 trở lên hạn chế dùng chế độ quạt tự động (phòng master) 1 điều hòa phòng brother bảo ôn xốp của vỏ giàn lạnh bị bong tróc cách khắc phục như trên Sau khi bảo trì xong các điều hòa đều hoạt động bình thường ngoại trừ 2 điều hòa bị ngưng tụ nước ra vỏ máy lạnh |  | Ton.nd, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-DO-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | Hệ thống cổng tự động sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-WH-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | Các bình nước nóng hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel, exhaust fan, exterior light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 01 quạt hút phòng giặt là hỏng cần thay thế quạt mới Đã thay 12 bóng đèn các loại bị cháy khu vực đèn vườn Thay 1 đui đèn cạnh khu bể bơi Các hạng còn lại hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-IL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2 bóng đèn phòng ngủ tầng 2 hỏng, đã thay thế 2 đèn phòng rượu hỏng chưa có đèn thay thế 1 bóng đèn phòng ngủ khu nhà khách hỏng đã thay thế Các đèn còn lại hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PP-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | Các khớp nối với bộ phận tạo cho do tháo ra vệ sinh nhiều lần nên bị dò nước cần thay thế 4 cái Hệ thống bom bể bơi sau khi bảo dưỡng hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-PL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | Hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | VÒI SEN PHÒNG TẮM TẦNG 2 RÒ RỈ NƯỚC | Shower | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Vòi sen phòng tắm tầng 2 rò rỉ nước => Vệ sinh các vòi sen, xúc rửa Canxi => Các vòi sen đã hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | RCCB | RCCB | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | RCCB 16A (Sino) hoạt động không ổn định => Đã thực hiện kiểm tra, RCCB hoạt động kém => Không đảm bảo vận hành => Đề nghị thay thế Aptomat chống dòng rò |  | thao.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190720 | LTK-190720 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-20 | 2019-08-24 | 2019-07-30 | 2019-08-22 | Lơ dây đèn mắt ếch ngoài bể bơi khỏng => Đã thay thế mới lộ dây đèn bao gồm (cáp điện, ống luồn dây 20 mét) => Lộ dây đèn hắt mắt ếch cấp điện áp bình thường |  | Anh.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | NƯỚC BỊ TRÀN BỂ | Tank | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Nước bị tràn bể do gẫy phao cơ => Thay phao cơ mới => Sau khi thay phao cơ thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | RCCB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng bếp và đèn khu bể bơi bị nhẩy áp to mát | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | RCCB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng bếp và đèn khu bể bơi bị nhẩy áp to mát => Một số cầu đấu của đèn cột bể bơi bị rỉ sét gây chập => Đã thay thế => Hệ thống hoạt động bình thường (dòng rò 8,6mA) |  | anh.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ CỬA CỔNG | Gate | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Cửa mở ra không hết; kiểm tra cân chỉnh phần cơ khí; kiểm tra hành trình tín hiệu điện; cài đặt lại hành trình đóng mở cửa => Cửa hoạt động đóng/ mở bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | BÌNH NÓNG LẠNH KHÔNG NÓNG | Boiler | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Bình NL không nóng => Kiểm tra thấy không cắm dây nguồn cấp => Đã cắm lại nguồn cấp => BNL hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | BÌNH NƯỚC NÓNG NHÀ KHÁCH KHÔNG NÓNG | Boiler | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | *Kiểm tra bình nước nóng thấy không cắm dây nguồn *Cắm lại dây nguồn cấp cho bình nước nóng => Bình nước nóng hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ ĐÈN KHÔNG SÁNG | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1. Đèn chiếu sáng khu nhà chờ của bể bơi sáng quá 2.Đèn của bể bơi ngày 13/10/2019 không sáng từ 18h-23h ->Thay đèn công suất nhỏ hơn cho khu nhà chờ của bể bơi -> Kiểm tra hệ thống chiếu sáng cho bể bơi sáng bình thường, kiểm tra rơ-le thời gian cho hệ thống chiếu sáng vẫn bình thường cần theo dõi thêm => Sau khi thay bóng đèn thì bóng đèn hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | *Nước sạch trong Tec tràn ra ngoài *Chặn cửa phòng ngủ chính bị bay xa *Chặn cửa phòng ngủ nhỏ bị gãy *Xử lý phao cỏ bị gãy chốt van đóng mở nước * Lấy lại chặn cửa phòng ngủ chính *Tháo và lắp lại chặn cửa phòng ngủ nhỏ (lấy chặn cửa phòng ngủ chính để chuyển sang) => Sau khi xử lý xong các thiết bị đều sử dụng tốt. |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ CỔNG PHỤ RA VÀO NHÀ RIÊNG ĐẠI SỨ QUÁN ÚC | Gate | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1. Cổng phụ ra vào nhà riêng đại sứ quán Úc tụt rời khóa ra ngoài -> Đã kiểm tra và lắp lại khóa như bình thường => Khóa cổng đã hoạt động bình thường =>Cổng phụ đã xuống cấp các khung cửa đã có dấu hiệu han rỉ mục nát cần có phương án thay thế cổng mới để đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định |  | Hung.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ QUẠT HÚT MÙI HỎNG | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Quạ hút mùi hỏng -> Thay quạt hút mùi mới => Sau khi thay mới thiết bị hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Toan.hv |  | S | Dịch vụ tính phí chưa có mã dự án
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Tap & Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | *Vòi nước trong nhà vệ sinh phòng ngủ chính tầng 2 bị mất gioăng nên chảy nước *Quạt hút mùi nhà vệ sinh cạnh bể bơi bị hỏng -> Thay gioăng và xử lý chổ bị chảy nước -> Khảo sát phòng bơm nước sạch để nâng cấp thay thế, sữa chữa hệ thống bơm nước sạch => Sau khi thay gioăng xong thiết bị hoạt động bình thường => Cần thay quạt hút mùi mới cho nhà vệ sinh cạnh bể bơi |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ ĐÈN BỊ LỎNG CHÁY BÓNG | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Một số vị trí bóng đèn (rọi tranh) bị lỏng đuôi và cháy bóng Đã gắn lại đuôi cho bóng đèn số lượng: 9 cái Thay 3 bóng đèn cháy Thay 1 tiến áp cho bóng đèn (rọi tranh) tất cả các bóng đèn rọi tranh đã được chỉnh ngay ngắn |  | Hung.nm, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | QUẠT DÀN LẠNH KHÔNG CHẠY | Outdoor fan | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Kiểm tra xác định motor quạt hỏng, bo mạch điều khiển giàn lạnh hỏng ->cần thay motor quạt và bo mạch giàn lạnh |  | Ton.nd, Hiep.hs, hung2.nm, Ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | CẠNH KHU NHÀ VỆ SINH CỦA NHÀ KHÁCH | Socket | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Lắp thêm 2 ổ cắm môi ổ cắm có 2 phích cắm và 2 hạt công tắc để tắt mở cho ổ cắm. Hai ổ cắm lấy ở 2 vị trí nguồn khác nhau và đi máng cho dây nguồn Vị trí ở ổ cắm thứ nhất dây nguồn dài 4m đi từ ổ cắm của bình nóng lạnh xuyên cửa ra ngoài. Vị trí thứ 2 dây nguồn dài 3m |  | Ton.nd, Ha.pd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | QUẠT DÀN LẠNH KHÔNG CHẠY | Outdoor fan | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Quạt dàn lạnh không chạy Kiểm tra xác định lỗi bo nguồn và motor quạt dàn lạnh Thay bo nguồn và motor quạt dàn lạnh Sau khi thay thế xong thiết bị hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | BẢO HÀNH THAY MÁY NÉN | Compressor | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | *Hỏng máy nến *Bảo hành thay máy nén mới *Sau khi thay máy nén xong thì phát hiện lóc kẹt van tiết lưu. Kẹt van tiết lưu là nguyên nhân gây ra hỏng máy nén => Cần phải thay van tiết lưu |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-191122 | LTK-191122 | THAY THẾ ĐÈN | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | Đã thay thế đèn Downlight led (6 cái) Chạy thử 6 đèn downlight led hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Manh.lh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-191007 | LTK-191007 | LẮP ĐẶT ĐÈN KHẨN CẤP VÀ THOÁT HIỂM | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | Đã lắp đặt đèn khẩn cấp và thoát hiểm Chạy thử bàn giao => Đền khẩn cấp và thoát hiểm hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Manh.lh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-191018 | LTK-191018 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Thay thế dầu nhớt, phin lọc cho máy phát điện Sau khi thay thế => máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Tung.nk |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA Ổ CẮM | Socket | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | Ổ cắm bị bung ra ngoài Kiểm tra và phát hiện ổ cắm bị rỉ sét nên gây ra vỡ đế và long ra ngoài cần thay đế ổ cắm mới hoặc sửa chửa |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỬA CHỮA Ổ CẮM NHÀ VỆ SINH KHU NHÀ KHÁCH | Socket | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | Ổ cắm bị hen gỉ mục đế không cố định được một ổ cắm SPS đã sử lý va ra cố xong Thiết bị hoạt động bình thường |  | Hung2.nm |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | HỖ TRỢ KIỂM TRA RÒ ĐIỆN | Electrical leakage | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 |  |  |  |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-191122 | LTK-191122 | THAY THẾ ĐÈN | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | Đẫ lắp 2 đèm panel led và dimmer => Đèn panel led và dimmer sau khi lắp đặt hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK190626 | LTK190626 | KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÈN CHIẾU SÁNG | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | Đèn chiếu sáng phòng khách bật tắt không sáng Đèn chiếu sáng phòng đọc sách nghi cháy bóng Kiểm tra thay thế chiết áp cho công tắc đèn phòng khách Đèn phòng đọc sách đã kiểm tra phát hiện đuôi bóng đèn bị hỏng (không sửa chửa được) Công tắc đèn phòng khách hoạt động bình thường Đèn phòng đọc sách cần thay thế đuôi bóng đèn mới |  | Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA BỊ RÒ RỈ NƯỚC | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Phòng trẻ em tầng 2 điều hòa bị rò rỉ nước Kiểm tra nguyên nhân điều hòa bị rò rỉ nước Điều hòa bị rò rỉ nước do bảo ôn ống đồng đi âm tường xuống cấp, cần đục tường bọc lại bảo ôn |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA BƠM BỂ BƠI | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Bơm kêu to Kiểm tra bơm phát hiện bơm bị oxy hóa, ăn mòn nhiều gây ra hở nước và kêu to, bo kẹt Cần thay bơm mới |  | Ton.nd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200414 | LTK-200414 | CÁC SỮA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2019 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | Kẹt van tiết lưu Xã gas cũ Thay van tiết lưu mới Hút chân không Nạp gas mới Chạy thử Sau khi thay van tiết lưu mới xong thiết bị hoạt động bình thường *Ổ cắm bị han gỉ mục chế không cố định được một ổ cắm SPS đã xử lý và gia cố xong Thiết bị hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hung.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200416-Rev1 | LTK-200416-Rev1 | THAY THẾ BƠM BỂ BƠI | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-04-16 | 2020-05-19 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | - Hỏng bơm lọc bể bơi - Thay bơm lọc bể bơi, kiểm tra, chạy và theo dõi - Bơm lọc bể bơi mới hoạt động tốt |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | THAY THẾ BÓNG ĐÈN TRẦN CHIẾU NGHỈ TẦNG 2 | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | - Bóng đèn không sáng - Thay bóng đèn trần chiesu nghỉ tầng 2 - Bóng đèn mới hoạt động tốt |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Duc.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Đèn tường phòng khách bị cháy Ổ phích cắm tường nhà bếp bị bung ra do tai bắt ổ trong thời gian sử dụng lâu năm bị hen rỉ đứt chân Thay bóng đèn mới cho phòng khách Lắp lại ổ phích căm nhà bếp Đèn phòng khách hoạt động bình thường Đã lắp lại ổ phích cắm, cần xử lý các ổ phích cắm lâu dài triệt để |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | THAY THẾ BÓNG ĐÈN | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | Bóng đèn không sáng Thay bóng đèn trần chiếu nghỉ tầng 2 Bóng đèn mới hoạt động tốt |  | Hung.nm, Hiep.hs, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200511 | LTK-200511 | THAY THẾ CỔNG PHỤ | Gate | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-12 | 2020-06-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Thay thế cổng phụ Hoàn thành |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200518 | LTK-200518 | THAY THẾ ĐÈN UV HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | UV lamp | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-20 | 2020-06-21 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Thay thế đèn UV hệ thống nước sạch hoàn thành |  | Ton.nd, Khang.vd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200612 | LTK-200612 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 06/2020 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Đèn led khu bếp không sáng Quạt hút phòng giặt không chạy Thay mới đèn led trong bếp Thay mới quạt hút phòng giặt Sau khi thay mới xong các thiết bị đều hoạt đông tốt |  | Ton.nd, Khang.vd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200805 | LTK-200805 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2020 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | Dimmer đèn phòng ăn chính không hoạt động -Kiểm tra xác định nguyên nhân Dimmer hỏng -Thay thế Dimmer mới -Dán silicon viền công tắc -Vệ sinh khu vực làm việc -Thiết bị hoạt động bình thường |  | Hieu.kv, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | -Thay thế bóng đèn bị cháy -Kiểm tra khảo sát các khung cửa ra vào có hiện tượng bị nứt, hở -Thay bóng đèn tường phòng ăn chính -Lấy số liệu cửa chính để thay thế -Kiểm tra các cửa khác có hiện tượng bung nứt -Xử lý nẹp vách tường và khua cửa sổ bị bung ra -Đèn tường hoạt động bình thường -Khung cửa chính chờ thay thế -Các vết bung nứt đã được xử lý |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190626-Rev1 | LTK-190626-Rev1-GE-M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | Do nhu cầu thực tế không cấp được điện lưới để chạy máy phát điện Không chạy liên động cơ tải Máy phát điện chạy không tải hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200612 | LTK-200612 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 06/2020 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Đèn led khu bếp không sáng Quạt hút phòng giặt không chạy Thay mới đèn led trong bếp Thay mới quạt hút phòng giặt Sau khi thay mới xong các thiết bị đều hoạt đông tốt |  | Ton.nd, Khang.vd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200805 | LTK-200805 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2020 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | - Bồn cầu xả nước bị tắc -> Tháo bồn cầu kiểm tra nguyên nhân gây tắc -> Vệ sinh bồn cầu & đường ống thoát bằng bơm áp lực => Đã xử lý xong tình trạng tắc nước trong bồn cầu => cần theo dõi thêm => Nguyên nhân gây tắc do đường ống thoát của bồn cầu & ống thoát nước không thẳng do phải đi cong bằng ống ruột gà => Xử lý lại đường nước thoát vì đang đặt quá gần với tường |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200805 | LTK-200805 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2020 | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | - Đèn chiếu sáng khu bếp bị hỏng -> Thay mới bóng đèn -> đèn sáng bình thường |  | Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | - Để đảm bảo MFĐ h/đ liên tục trong thời gian dài hơn cần bổ sung 40L nhiên liệu -> MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Sau khi bảo dưỡng xong, MFĐ h/đ bình thường -> Cần bổ sung 40L nhiên liệu |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | - MFĐ không h/đ được -> Đã ktra hệ thống điều khiển MFĐ -> Chuẩn đoán hỏng bộ điều tốc speed control 8405-307 => Cần thay thế bộ điều tốc mới |  | Hung2.nm, Hieu.kv, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư xong, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thao.hv, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | - Do nhu cầu thực tế, MFĐ kg h/đ có tải -> Sau khi bảo dưỡng, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | Do nhu cầu thực tế MFĐ không hoạt động có tải => Sau khi bảo dưỡng, MFĐ hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFD h/đ kg có tải => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFD h/đ kg có tải => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFD không chạy thử có tải => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | - MFĐ h/đ ở chế độ không tải => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-FT-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | - Đầu nguồn cấp nước có hiện tượng thấm nước cần sửa chữa (vị trí đầu cổng phụ gốc cây cọ) - Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-FT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | - Hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thường - Bơm tăng áp số 1, có hiện tượng rò rỉ nước phớt trục, cần thay thế phớt mới - Rơ le đảo bơm kêu to, ồn |  | Hung.nm, Thuong.mv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-FT-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | - Hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thường - Bình tích áp hỏng -> đã thay thế bình mới |  | Hung2.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-FT-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | - AC phòng Master bị rỉ nước -> đã ktra & bắn Foam cách nhiệt đường ống trên trần xuống => Tiếp tục theo dõi thêm => Đã bắn foam cách nhiệt 8 AC tầng 2 |  | Hiep.hs, Ton.nd, Thuong.mv, Hieu.nq, Hoang.v, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | - Ống đồng gần dàn lạnh phòng ngủ master, phòng ngủ con trai lớn, phòng ngủ con trai nhỏ bị đọng thấm nước ra tường. Cần đục tường bọc lại bảo ôn mới (tầng 5 indoor) - 08 indoor tầng 2 bị đọng sương trên đường ống đồng. Cần bọc lại bảo ôn mới |  | Hiep.hs, Dung.ct, Long.nv, Diem.lv, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | - Quạt dàn lạnh & dàn nóng bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ cho hệ thống h/đ hiệu quả => Sau bảo trì, các máy h/đ bình thường |  | Le.hh, Tan.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | Sau bảo trì, các máy h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Le.hh, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DO-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | - Đã thay công tắc cổng chính -> Hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DO-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | Hệ thống cửa tự động h/đ bình thường |  | Hung.nm, Thuong.mv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DO-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống cửa h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DO-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Hệ thống cửa tự động h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-WH-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Rơ le nhiệt bình nước nóng tầng 1 (bếp), vị trí bình trên hầm rượu không ổn định cần thay thế -> Hệ thống bình nước nóng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-WH-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | Hệ thống bình nước nóng sau khi bảo dưỡng xong h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Nguyen.di, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-WH-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | Sau khi bảo dưỡng, bình nước nóng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-WH-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Sau khi bảo dưỡng, bình nước nóng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel, exhaust fan, exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | - Các tủ điện h/đ bình thường - Các quạt hút h/đ bình thường - Đã thay 6 bóng đèn bên ngoài nhà - Dây điện từ công tắc cấp cho 5 bóng đèn quanh bể bơi bị chập & 5 bóng đèn đã cũ, xuống cấp -> cần chạy lại dây điện từ công tắc ra bóng đèn & thay 5 bóng đèn mới |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Tan.nm, Diem.lv, Thiem.l, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DB-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | - Ktra vệ sinh các quạt hút & tất cả các quạt hút đều h/đ bình thường - Xử lý công tắc quạt của nhà vệ sinh tầng 2 khu hành lang thỉnh thoảng bật không chạy -> Sau khi bảo trì xong, các quạt h/đ bình thường |  | Ton.nd, Cuong.dv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-VF-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | Ktra, vệ sinh & xiết lại các điểm đấu nối dây điện & h/đ bình thường |  | Ton.nd, Cuong.dv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-EX-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | - Ktra, vệ sinh bộ điều khiển của đèn chiếu sáng ngoài nhà - Thay 8 bóng đèn chiếu sáng ngoài nhà - Hệ chiếu sáng đèn mắt ếch & 1 đèn cột quanh bể bơi bị chạm, chập -> Cần cải tạo thay mới nguồn cấp cho hệ chiếu sáng đèn mắt ếch & 1 đèn cột quanh bể bơi -> Cần gia cố đổ đế bê tông cho 2 đèn cột halogen cạnh bể bơi |  | Ton.nd, Dien.hd, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DB-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-VF-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-EX-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | Ktra, thay thế các bóng đèn hỏng: thay 7 bóng đèn |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DB-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Hệ thống tủ điện h/đ bình thường |  | Hung.nm, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-VF-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - Quạt trần phòng ngủ trẻ lớn tầng 2 hỏng => cần thay thế quạt mới - Quạt trần phòng làm việc tầng 2 hỏng, kêu to => cần sửa chữa hoặc thay thế quạt mới |  | Hung.nm, Cuong.dv, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-EX-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - Thay 16 bóng đèn tường ngoài nhà (11W) - Thay 5 bóng đèn cột quanh bể bơi (14W) - Các đèn còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-IL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Đã thay 3 bóng đèn trong nhà |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-IL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | - Ktra, vệ sinh các bóng đèn trong nhà - Thay 2 bóng đèn trong phòng ngủ chính |  | Ton.nd, Dien,hd, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-IL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | Ktra, thay thế các bóng đèn hỏng: thay 2 bóng đèn |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-IL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | - Thay thế 1 bóng đèn trần phòng ngủ trẻ nhỏ - Thay thế 1 bóng đèn trần phòng bếp tầng 2 - Các đèn & thiết bị chiều sáng khác h/đ bình thường |  | Hung.nm, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PP-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | - Bơm lọc bể bơi khi khởi động rung lớn -> cần có phương án cải tạo, gia cố, sửa chữa hệ thống lọc bể bơi |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PP-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | - Ktra, vệ sinh, đo dòng điện & điện áp - Sau khi bảo trì xong, hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PP-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | Bơm lọc bể bơi hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PP-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Hệ thống bơm lọc bể bơi h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | - Đường ống thoát nước của bệ bệt nhà vệ sinh tầng 2 khu hành lang dùng ống ruột gà để thoát xuống ống thoát nước trục, đang bị uốn cong dài do thiết kế khác loại bệ bệt cũ nên hay xảy ra tắc do kẹt giấy -> Cần xử lý lại ống thoát nước trục cho phù hợp với bệ bệt |  | Ton.nd, Dien.hd, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | Hệ thống cấp thoát nước h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-190718 | LTK-190718 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Van 1 chiều bơm nước sạch kêu to -> Thay mới 2 van 1 chiều cho 2 bơm nước sạch => Sau khi sửa chữa, tiếng ồn của bơm giảm nhiều |  | Ton.nd, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Socket | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | - Ổ cắm điện bị bong ra ngoài -> Ktra phát hiện đế ổ cắm bằng sắt lâu ngày đã rỉ sét & đứt đai đế bắt vít -> Đã xử lý tạm thời -> cần thay đế ổ cắm khác => Cần theo dõi thêm & thay đế ổ cắm mới |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200610 | LTK-200610 | CUNG CẤP ĐÈN | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | Cung cấp đèn |  | Hiep.hs |  |  | Sử dụng mẫu Biên bản nghiệm thu nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200819-Rev1 | LTK-200819-Rev1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2020 | Pool Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | - Nút ấn mở cửa bị hỏng - Bơm lọc bể bơi không khởi động được -> Thay nút ấn mở cửa ngoài cổng -> Ktra và thay thế tụ điện mới bơm lọc bể bơi, chạy ktra & theo dõi => Nút ấn mở cửa đã h/đ bình thường => Máy bơm lọc bể bơi đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200819-Rev1 | LTK-200819-Rev1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2020 | Boiler | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | - Thay thế bình nước nóng bếp tầng - Thay thế nút ấn chuông cửa, tụ bơm bể bơi => Sau khi hoàn thành công việc, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200819-Rev1 | LTK-200819-Rev1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2020 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | - Bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện -> Đã đổ 50L nhiên liệu (dầu diesel) => Bồn dầu đã đầy đảm bảo nhiên liệu cho máy phát điện chạy liên tục trong 10hrs |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Sửa chữa rò rỉ hệ thống nước sạch -> Sau khi hoàn thành công việc, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | - Đèn chiếu sáng ở khu vực tầng 2 & phòng rượu bị hỏng -> Thay mới các bóng đèn bị hỏng => Đèn đã h/đ bình thường |  | Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q01 | SỰ CỐ ĐIỀU HÒA BỊ CHẢY NƯỚC | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | - Điều hòa bị chảy nước -> Ktra nguyên nhân và thông tắc ống nước ngưng, bắn foam kín đường ống -> Điều hòa h/đ bình thường |  | Hiep.ld, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | - Nút bấm mở cổng bị gãy không mở được cổng - Điều hòa phòng làm việc không chạy - Nước nhỏ xuống chỗ đèn phòng ngủ -> Thay nút mở cổng mới -> Cài đặt lại điều hòa -> Khuyến cáo nên cài đặt nhiệt độ từ 21-240oC là tốt nhất, không nên cài đặt nhiệt độ ở mức 18-19oC và sẽ gây ra nhanh hỏng máy và có thể bị sự cố -> Bà Đại sứ chưa cần ktra chỗ chảy nước xuống & để xử lý sau => Sau khi thay mới, nút ấn mở cổng và xử lý cài đặt lại điều hòa thì các thiết bị đều hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-201002 | LTK-201002 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | Thay thế dâầu nhớt, phin lọc cho MFĐ |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | - Đèn ốp khu cầu thang không sáng - Đèn tường khu cầu thang không sáng - AC phòng khách chảy nước xuống sàn -> Thay 2 bóng đèn compax cho đèn cầu thang -> Thay 1 bóng đèn sợi đốt cho đèn tường -> Thông tắc đường thoát nước ngưng => 2 đèn đã sáng => AC chạy chế độ lạnh 30' không còn nước chảy xuống sàn |  | Thao.hv, Tan.nm, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | - Nước chảy xuống phòng ngủ tầng 2, ố trần thạch cao -> Khắc phục: - Đặt nilong xuống dưới máng tôn có ống điều hòa tạo dòng chảy ra ngoài - Bắn nilong áp mái hứng nước cho chảy ra ngoài |  | Thao.hv, Tan.nm, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | - Mất điện toàn bộ ổ cắm điện tầng 1 - Ktra hệ thống tủ điện - Ktra thiết bị điện, ktra bàn là điện - Xiết lại các điểm đấu -> Nguyên nhân: do bàn là điện không ổn định (rò điện) -> Hiện tại hệ thống điện lộ ổ cắm điện h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Bồn rửa bát bị tắc, thoát nước kém -> Ktra đường ống thoát nước bị đọng mỡ làm tắc đường thoát => Sau khi vệ sinh lại đường ống, bồn rửa bát thoát tốt |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | NA | N/A | SỰ CỐ | Electrical | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | - Dây điện ngoài nhà bị rơi xuống đất - Đèn cột khu bể bơi bị đổ (2 đèn) - Biển hướng dẫn xử lý đuối nước bị bong, rách -> Dây điện ngoài đã buộc treo lên hàng rào -> Đèn cột khu bể bơi bị rỉ sét -> Biển hướng dẫn xử lý đuối nước bị rách, bong => Dây điện ngoài nhà đã xử lý xong => Đèn cột khu bể bơi cần thay mới (2 đèn) => Biển hướng dẫn xử lý đuối nước cần thay mới |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lighting | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | Công tắc bật bị tóe lửa -> Ktra thay công tắc & dimmer chỉnh sáng, tối => Công tắc kg còn bị move bắn lửa -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Toan.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | WC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | - Bồn cầu tắc -> Đường ống nước thải cũ, nhiều cặn bám vào thành ống -> Do thiết kế ban đầu đặt nhiều góc cua sai so với thiết kế tiêu chuẩn => Đã xử lý, khắc phục tạm thời => Đề nghị cải tạo, làm lại hệ thống thoát nước thải |  | Thao.ct, Nghiem.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | - 01 bóng đèn Philips bị cháy -> Thay thế bóng đèn mới => Bóng đèn sáng bình thường |  | Thao.ct, Nghiem.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200904 | LTK-200904 | THAY THẾ BẢO ÔN ĐIỀU HÒA TẦNG 2 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | - AC phòng trẻ em tầng 2 bị nhỏ nước & thấm nước xuống tường, xuống trần -> Đục tường bọc lại bảo ôn ống đồng ở trên trần & gần dàn lạnh. Trát tường, bả lại & sơn lại chỗ tường đục hoàn thiện, chạy & theo dõi => Đã hoàn thiện sơn bả chỗ đục tường, AC kg còn bị nhỏ nước & thấm nước xuống tường & trần -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Dung.ct, Quan.lh, Tai.nt, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-201203 | LTK-201203 | THAY THẾ BẢO ÔN ĐIỀU HÒA TẦNG 2 (8 MÁY) | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-30 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 2021-01-20 | - Thay thế bảo ôn điều hòa tầng 2 (8 máy) - Chạy thử, bàn giao -> CV hoàn thành |  | Hiep.hs, Dung.ct, Long.nv, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-201117-Rev1 | LTK-201117-Rev1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2020 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | - Thay đèn chiếu sáng - Thay thế nút ấn chuông cửa - Thay phớt bơm nước sạch số 1, thay thế rơ le luân phiên tủ điều khiển - Sửa chữa đèn chiếu sáng ngoài nhà - Thay công tắc đèn & dimmer -> Sau khi sửa chữa, thay thế, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hung.nm, Cuong.nv, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | AC phòng ngủ trẻ em bị chảy nước -> Ktra AC bị chảy nước là do bảo ôn ống đồng từ trên trần xuống đến dàn lạnh đã xuống cấp, bị đọng sương trên đường ống đồng => Cần bọc lại bảo ôn mới thì mới khắc phục triệt để được |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210111 | LTK-210111 | THAY THẾ BÌNH TÍCH ÁP HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Pressure tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | Thay thế bình tích áp hệ thống bơm nước sạch -> Chạy thử, bàn giao => Sau khi lắp đặt, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210112 | LTK-210112 | THAY THẾ ĐÈN CỘT SÂN VƯỜN | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | Thay thế đèn cột sân vườn -> CV hoàn thành |  | Hung2.nm, Dong.hp, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | -Máy phát điện hoạt động bình thường - 12/86 Tô Ngọc Vân hỏng ắc quy cần thay thế (12VDC-100AH) - N6/67/12 Tô Ngọc Vân: Ắc quy hỏng cần thay thế (12V-43AH) => Dầu máy cần thay vào lần kiểm tra sau |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | - Máy phát điện chạy không tải hoạt động bình thường - N6/67/12 Tô Ngọc Vân: Ắc quy hỏng cần thay thế (12V-43AH) => Dầu máy cần thay vào lần kiểm tra sau |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-01 | 2019-04-09 | N6/67/11 Tô NGọc Vân: - Máy phát điện hỏng Rơ le đề => Đề nghị thay thế rơ le đề 31 Hùng Vương: - Máy phát điện hoạt động bình thường ở chế độ không tải N12/86 Tô Ngọc Vân: - Kiểm tra máy chạy không mang tải hoạt động bình thường - Đề xuất bổ sung dầu Diesel - Chạy có tải 5 phút => Máy hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 1. 6/67/11: Tô Ngọc Vân: - Máy phát điện hoạt động bình thường - Cần bổ sung thêm bộ nạp ắc quy cho máy phát - Cần thay dầu bôi trơn cho máy phát 2. 12/86 Tô Ngọc Vân: Máy phát điện hoạt động bình thường 3. 31 Hùng Vương: Máy phát điện hoạt động bình thường ở chế độ không mang tải 4. Vila 27/10 Đặng Thai Mai Máy cần bổ sung dầu bôi trơn, và dầu nhiên liệu để đưa vào hoạt động |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | N6/67/11 Tô NGọc Vân: - Has replaced bube oil (1,6 liter) - Generator checked normal operation 31 Hùng Vương: - Lube oil 15W40-Shell: 19 litter; Lube oil Filter FG Wilson: 02 pcs; Fuel Filter FG Wilson: 02 pcs; Air Filter FG Wilson: 01 pcs; Soft water: 40 liter; Coolant additive: 01 botttle; - V Belt poor condition need to be replace (02 pcs) Generator checked normal operation N12/86 Tô Ngọc Vân: - Lube oil 15W40-Shell: 8 litter; Lube oil Filter FG Wilson: 01 pcs; Fuel Filter FG Wilson: 01 pcs; Air Filter FG Wilson: 01 pcs; Soft water: 20 liter; Coolant additive: 01 botttle; Generator checked normal operation |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Sứ Quán 31 Hung Vuong - V belt poor condition need to replace (2pcs) => Generator checked normal operation 12/86 To Ngọc Vân: Generator checked normal operation 6/67/11 Tô Ngọc Vân: Need to install additional battery charger => Generator checked normal operation |  | hung2.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 31 Hùng Vương: Máy chạy không ổn định báo lỗi (over speed, có tiếng động lạ) > Đã cân chỉnh lại đầu báo tốc độ vệ sinh đầu báo => Máy hoạt động bình thường N6/67/11: Máy phát điện hoạt động bình thường N12/86/52: Máy phát điện hoạt bình thường |  | Dien.hd, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-09 | 2019-10-16 | 31 Hùng Vương: Máy h/đ ổn định -> để đảm bảo máy h/đ tốt hơn cần thay thế 02 dây curoa & làm kín hệ thống hướng gió nóng N12/86: Máy h/đ bình thường & ổn định N6/67/11: Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dien.hd, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 31 Hùng Vương: Máy h/đ ổn định -> để đảm bảo máy h/đ tốt hơn cần thay thế 02 dây curoa & làm kín hệ thống hướng gió nóng N12/86: Máy h/đ bình thường & ổn định N6/67/11: Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 31 Hùng Vương: Đã bổ sung 30 lít dầu (Sứ quán cấp) No 12/86 TNV: Máy phát hđ bình th 67/11 TNV: Máy phát điện hoạt động bình thường => Cần cho máy phát điện hoạt động liên tục hơn, cần bổ sung xăng ( 5 lít) |  | Hung2.nm, Ha.vd, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 31 Hung Vuong: - Máy phát điện hoạt động bình thường House no.12, lane 86 To Ngoc Van: - Máy phát điện hoạt động bình thường House no.6, lane 67/11 To Ngoc Van - Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Dung.ta, Luan.dt, Ton.nd, hung2.nm |  | A
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 31 Hung Vuong: - Máy phát điện hoạt động bình thường House no.12, lane 86 To Ngoc Van: - Máy phát điện hoạt động bình thường House no.6, lane 67/11 To Ngoc Van - Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ta |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 31 Hung Vuong: - Máy phát điện hoạt động bình thường House no.12, lane 86 To Ngoc Van: - Máy phát điện hoạt động bình thường - Máy phát điện khởi động khô, cần theo dõi thêm House no.6, lane 67/11 To Ngoc Van - Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 6/67/12 Tô Ngọc Vân: Máy phát điện hoạt động bình thường 12/86 Tô Ngọc Vân: Máy phát điện khó khởi động + cháy cầu chì 20A Đã khắc phục và sữa chữa máy phát điện đã hoạt động trở lại bình thường, cần theo dõi thêm 31 Hùng Vương: Sau khi bảo dưỡng xong, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Anh.ld |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 31 Hùng Vương: - Thời gian khởi động ngắn (2s) máy khó khởi động - Để đảm bảo máy phát điện chạy ổn định, cần có thiết bị dự phòng: PBA0009A, EIM PLUS 859767 12V - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng hoạt động trở lại bình thường 12/86 TNV: - Máy phát điện khó khởi động do tụt dầu nhiên liệu - Cần lắp thêm van 1 chiều và thay thế đường dây cấp nhiên liệu - Máy phát điện hoạt động trở lại bình thường 6/67/11 TNV: - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 3 set | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 31 Hùng Vương: -Máy phát điện bảo dưỡng định kỳ: thay lọc thay nhớt thay nước làm mát -Sau khi bảo dưỡng máy phát điện hoạt động bình thường 12/86 Tô Ngọc Vân: -Máy phát điện bảo trì định kỳ năm. Thay thế vật tư nhớt , nước dầu nhớt lọc -Sau khi bảo dưỡng xong máy phát điện hoạt động bình thường 6/67/11 Tô Ngọc Vân -Máy phát điện không tự động điều tốc tốc độ động cơ Đã bảo dưỡng chế, thay nhớt động cơ -Máy phát điện hoạt đông bình thường đạt tải 2,16A |  | Hung2.nm, Duc.nv, Hiep.hs, Dien.hd, Thiem.l |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | - MFĐ khó khởi động - Bảo dưỡng chế hòa khí => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | - Bổ sung nước cho bình ắc quy => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv, Thuong.nm |  | S
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | Bổ sung nước cất vào bình ắc quy -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thiem.l |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Hệ thống MFĐ đang OFF, đợi nguồn phụ tùng thay thế sửa chữa |  | Hung2.nm, Thao.hv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thao.hv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 |  | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thao.hv |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M23 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Hệ thống MFĐ đang không h/đ được -> chờ sửa chữa |  | Hung2.nm, Dung.ct, Thang.ta, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M23 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Thang.ta, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M23 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Bổ sung 5L nhiên liệu do bên ĐSQ cấp -> Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Dung.ct, Thang.ta |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M24 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M24 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | SPS đã bổ sung dung dịch Axit cho bình ắc quy => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M24 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M25 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | - MFĐ khó khởi động - Hệ thống điều tốc điện tử bị hỏng - SPS đã sửa chữa cho MFĐ hoạt động được - Cần thay thế bộ điều tốc mới - Không nên chạy MFĐ có tải khi chưa thay được bộ điều tốc mới. |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M25 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M25 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | - MFĐ không có bộ sạc tự động. SPS đã sạc bình ắc quy bên ngoài, bổ sung điện áp hàng tháng. - MFĐ hoạt động bình thường. |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M26 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M26 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M26 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M27 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | - MFĐ khó khởi động - Tiếng động cơ bất thường (gằn máy) - MFĐ kg thể hòa tải => Cần sửa chữa bộ điều tốc |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M27 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | SPS chuyển 10L nước cất để bổ sung cho bình ắc quy -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M27 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M28 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Hoang.mv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M28 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M28 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Le.hh, Thuong.mv, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M29 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Cancel | Cancel | MFĐ bị hỏng => kg thực hiện bảo trì được
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M29 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | - Bổ sung nước cất cho bình ắc quy - Chỉnh điện áp sạc 12.84V xuống 12.7V => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M29 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Do nhu cầu thực tế, MFĐ h/đ không có tải => Sau khi bảo dưỡng, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M30 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M30 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | - SPS bổ sung nước cất cho ắc quy -> Test chạy thử, máy h/đ bình thường |  | Hung.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M30 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | - Để đảm bảo MFĐ chạy ổn định hơn, cần bổ sung bộ sạc tự động 12V -> Sau khi ktra, MFĐ chạy bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M31 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | - Ktra, siết lại hệ thống đường nhiên liệu - Ktra & xử lý tụt dầu của hệ thống nhiên liệu - Chạy thử tài cho máy phát từ 5h - 5h30 - Hở nhiên liệu bơm cao áp, cần cân chỉnh lại bơm nhiên liệu => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M31 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M31 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M32 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | - Dây curoa mòn, nứt -> cần thay thế -> Hệ thống MFĐ h/đ bình thường sau khi ktra bảo trì |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M32 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Sau khi thực hiện xong cv bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M32 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Sau khi thực hiện xong cv bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M33 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M33 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M33 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M34 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-Y01 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | Sau khi thay thế, bảo dưỡng máy phát điện h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M34 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M35 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M34 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M35 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-Y01 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | Dây curoa có hiện tượng nứt vỡ, cần thay thế 2 dây curoa -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M35 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-14 | 2021-12-18 | Nội trở ắc quy 7.48ml quá mức cho phép (5ml) -> cần thay thế ắc quy mới 100AH -> Sau khi bảo dưỡng xong, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Ty.dt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-Y01 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M36 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | - 2 dây curoa nứt -> cần thay thế -> Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Vinh.dd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M36 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M36 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M37 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M37 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M37 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M38 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | - Đã thay thế 2 dây curoa quạt cho MFĐ (Vật tư do SPS cấp) - Đã chạy có tải cho MFĐ => Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M38 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-04-15 | - Hệ thống nhiên liệu & nước làm mát đều tốt -> Sau bảo trì, máy h/đ bình thường, các thông số đều đảm bảo |  | Thao.hv, Manh.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M38 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 set | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q01 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 2019-01-23 | 2019-03-28 | 1. 31 Hùng Vương: + Đèn chiếu sáng khẩn cấp (Nhà A có 3 đèn hỏng ắc quy, nhà B có 2 đèn cần thay thế + Đèn chiếu sáng ngoài nhà (Hỏng 1 đèn cần thay thế, hỏng 3 bóng MH 150W -4000K) 2. N28/11 Tô Ngọc Vân: + Cần bổ sung thiết bị chống rò điện cho 2 bình nước nóng tầng 2 3. N11/52/22 Tô Ngọc Vân: Đã thay dây mềm chậu rửa, tầng 3 thay một số đèn hỏng (chủ nhà cấp vật tư) 4. N12/86 Tô Ngọc Vân: Đã thay 1 vòi xịt WC tầng 1, đã thay 1 đèn gương Wc tầng 2 5. Villa27-N10 Đặng Thai Mai Hệ thống cơ điện đã kiểm tra hoạt động bình thường, đèn chiếu sáng khẩn cấp tầng 2 bị mất nguồn cần sửa chữa, đèn vườn hỏng bóng đã thay mới 6. N6/67/11 Tô Ngọc Vân Dây mềm của bình nước nóng WC tầng 1 hỏng cần thay thế Vòi xịt WC tầng 1 hỏng cần thay thế |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q02 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1. 31 Hùng Vương: - Hệ thống cơ điện đã kiểm tra hoạt động bình thường 2. 12/86 Tô Mạnh Vân: - Hệ thống cơ điện đã kiểm tra hoạt động bình thường 3. 28/11 Tô Ngọc Vân: MCB 40A cấp điện cho tầng 2 quá tải cần thay loại lớn hơn - Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường 4. 11/52/22 Tô Ngọc Vân: - Thay thế 1 số bóng đèn bị hỏng (khách hàng cấp vật tư) - Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường 5. Vila 27/10 Đặng Thai Mai - Hệ thống hoạt động bình thường - Đã thay 3 dèn ngoài trời (vật tư sứ quán cung cấp) |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q03 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 2019-07-15 | 2019-07-19 |  |  | hung2.nm |  | S
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q04 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-09 | 2019-10-16 |  |  | Hung2.nm, Hieu.kv, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q05 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 31 Hung Vuong: - Hệ thống hoạt động bình thường House no.12, lane 86 To Ngoc Van: - Hệ thống hoạt hoạt động bình thường House no.6, lane 67/11 To Ngoc Van: - Hệ thống hoạt động bình thường House no.28, lane 11 To Ngoc Van: - Hệ thống hoạt động bình thường House no.11, lane 52/22 To Ngoc Van: - Hệ thống hoạt động bình thường - Thay 5 bóng điện trong nhà và ngoài trời Villa 27,no.10 Dang Thai Mai: - Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường Villa 21 To Ngoc Van: - Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Ha.vd |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q06 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 31 Hùng Vương: Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường 12/86 Tô Ngọc Vân; Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường 6/67/12 Tô Ngọc Vân: Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường 11/52/22 Tô Ngọc Vân: Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường 28/11 Tô Ngọc Vân: Hệ thống cơ điện hoat động bình thường Villa 27 Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Anh.ld |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thao.hv |  | S
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Thang.ta, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Thang.ta |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong,.dv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hoang.v, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q10 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q10 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q10 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | - Aptomat bảo vệ dòng rò bị hỏng -> đã thay mới -> Sau bảo trì & lắp mới aptomat, hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q10 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Sau bảo trì, hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q10 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Sau bảo trì, hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Vinh.dd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q10 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Sau bảo trì, hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Le.hh, Thuong.mv, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q11 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | - Thay thế & lắp đặt đèn chiếu sáng (vật tư do SQ cấp) - Sau khi bảo dưỡng, toàn bộ hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q11 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q11 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | No comment |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q11 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 só bóng đèn hỏng -> đã thay thế => Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hoang.v, Vinh.dd, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q11 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Đã thay thế 1 số bóng đèn bị cháy -> Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hoang.v, Vinh.dd, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q11 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | - Đã thay bóng đèn của 1 số thiết bị - Ktra đường điện, đi lại hệ thống điện sân vườn (thiết bị vật tư do SQ cấp) -> Sau khi ktra bảo dưỡng, toàn bộ hệ thống điện h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q12 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q12 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q12 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q12 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q12 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q12 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q13 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | Sau bảo trì, tất cả các hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Vinh.dd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 28/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q13 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q13 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | - Thay 2 dây chống giật cho bình nóng -> dây do SPS cấp => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q13 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | - SPS đã cung cấp & thay thế 3 dây chống giật hỏng cho bình nóng lạnh tầng 1, 2, 4 -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q13 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | - Thay 4 dây chống giật cho bình nóng lạnh - Thay 1 RCCB 25 A 2P 30mA -> Sau bảo trì, thay thế hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Vinh.dd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-181228-2 | EOC-181228-2-ME-Q13 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | Lắp 1 dây chống giật cho bình nóng (Dây do SPS cấp) -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-190311 | EOC-190311 | LẮP ĐẶT BÌNH NƯỚC NÓNG | Boiler | 1 times | AN215B2.5FE | 1 set | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | - Sau khi lắp đặt => Hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-190318-Rev1 | EOC-190318-Rev1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | 1 times | Lot | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | - Đã thay 05 đèn mới => Đèn hoạt động bình thường (Emergency lamp 2x1W - Paragon) |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 6 ngõ 67/11 Tô Ngọc Vân | EOC-190318-Rev1 | EOC-190318-Rev1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | Thay thế ắc quy cho máy phát điện và thay vòi tap cho mình nón lạnh nhà vệ sinh tầng 1 => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thường Thay thế rơ le đề của máy phát điện => Sau khi thay thế máy hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E | Đã thay thế ắc quy
EMBASSY OF CANADA | House no.28, lane 11 To Ngoc Van | EOC-190318-Rev1 | EOC-190318-Rev1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Lắp thêm 02 thiết bị chống dòng rò cho bình nước nóng lạnh => hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-190508 | EOC-190508 | LẮP ĐẶT MCB, Ổ CẮM | MCCB, Socket | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-08 | 2019-06-07 | 2019-05-24 | 2019-06-19 | MCB for 2FL 40A is overloaded => Install MCB 63 A to replace 40A MCB => System runs normally The socket outlet in the kitchen is broken => Repace with equivalent type => The system works normally |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | House no.28, lane 11 To Ngoc Van | EOC-190702 | EOC-190702 | THAY THẾ CÁP NGUỒN TỦ ĐIỆN TẦNG 1 CHO NHÀ SỐ 28, NGÕ 11, TÔ NGỌC VÂN | Cable | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-08 | 2019-07-18 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | Thay thế cáp cấp đến và đi cho MCB theo khuyến cáo trong báo cáo kỹ thuật ngày 28/6/2019 của SPS Cân lại phụ tải Chạy thử, bàn giao => MCB và cáp sau khi thay thế hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-190607 | EOC-190607 | CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN CHO VILLA 21 NGÕ 76 TÔ NGỌC VÂN - 1st | Electrical system | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-28 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  |  | Dien.hd |  |  |  | 1
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | N/A | N/A | Thiết bị chống dòng rò RCCB lộ điện số 2 bị kích hoạt | RCCB | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Kiểm tra tủ điện và các thiết bị trong nhà => Dùng thiết bị chuyên dùng đo dòng rò của phụ tải và test thiết bị RCCB bị kích hoạt => Các thống số bình thường => Thiết bị RCCB đang lắp đặt và sử dụng hoạt động bình thường => Cần theo dõi thêm |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-190725-Rev2 | EOC-190725-Rev2 | CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN CHO VILLA 21 NGÕ 76 TÔ NGỌC VÂN - 2nd | Electrical system | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 2019-08-05 | 2019-08-17 | 1. Sửa chữa các vị trí đấu nối không theo tiêu chuẩn; Thay thế các MCB, công tắc, ổ cắm đã cũ, hoạt động không còn tin cậy và an toàn; Lắp đặt đường nguồn cho ổ cắm máy giặt tầng mái 4. Thay thế đường cáp tổng từ công tơ điện vào Villa 21/ Replace the main cable from power meter to Villa 21. 5. Chạy thử, bàn giao/ Running test and hand-over. |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-190725-Rev2 | EOC-190725-Rev2 | CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN CHO VILLA 21 NGÕ 76 TÔ NGỌC VÂN - 2nd | Electrical system | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Tủ cấp nguồn tầng 1 bị nhẩy áp tô mát => Kiểm tra phát hiện 02 đèn cột cổng bị nước ngập bên trong đui đèn dẫn đến bị chập dây lộ nguồn 1.3 tầng 1 => Đã xử lý => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191121-Rev1 | EOC-191121-Rev1 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG CÁP NGUỒN BÊN NGOÀI CHO VILLA 21 NGÕ 76 TÔ NGỌC VÂN | Cable | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-04 | 2019-12-23 | 2019-01-20 | 2020-01-22 | Sửa chữa đường cáp nguồn bên ngoài cho đèn đường, chuông cổng, đèn cổng |  | Hieu.kv, Dien.hd, Luan.dt, Thuong.mv, Hung.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q01 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hieu.kv, Thuong.mv, Luan.dt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q02 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Loc.nn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q03 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.kv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q04 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Thang.ta, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q05 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-20 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q06 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q07 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-04 | 2021-10-13 | - Đã thay thế 1 số bóng đèn (vật tư do SQ cấp) -> Sau khi bảo dưỡng, toàn bộ hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thiem.l |  | E
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q08 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Villa 21 Tô Ngọc Vân | EOC-191010 | EOC-191010-ME-Q09 | BẢO TRÌ HÀNG QUÝ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN -VILLA 21 TÔ NGỌC VÂN | M&E | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | - Thay 1 dây chống giật cho bình nóng (dây do SPS cấp) -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.ct, Duc.nv, Long.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-200219 | EOC-200219 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA CHO KHO TẦNG 3 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-20 | 2020-03-06 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | Thay thế điều hòa cho tầng 3 Chạy thử bàn giao Hệ thống điều hòa quạt hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Tuyen.bx, Dung.ta |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, HN | EOC-200326 | EOC-200326 | CUNG CẤP ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-26 | 2020-04-10 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | Cung cấp điều hòa |  | Dien.hd |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-200518-1 | EOC-200518-1 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-25 | 2020-06-10 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 31 Hùng Vương: -Máy phát điện bảo dưỡng định kỳ: thay lọc thay nhớt thay nước làm mát -Sau khi bảo dưỡng máy phát điện hoạt động bình thường 12/86 Tô Ngọc Vân: -Máy phát điện bảo trì định kỳ năm. Thay thế vật tư nhớt , nước dầu nhớt lọc -Sau khi bảo dưỡng xong máy phát điện hoạt động bình thường 6/67/11 Tô Ngọc Vân -Máy phát điện không tự động điều tốc tốc độ động cơ Đã bảo dưỡng chế, thay nhớt động cơ -Máy phát điện hoạt đông bình thường đạt tải 2,16A |  | Hung2.nm, Duc.nv, Hiep.hs, Dien.hd, Thiem.l |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-200518-2 | EOC-200518-2 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | -Máy phát điện khó khởi động -Thay bo mach: -Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 12/86 Tô Ngọc Vân | EOC-200518-1 | EOC-200518-1 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | -Máy phát điện khó khởi động do tụt nhiên liệu -Thay van 1 chiều '-Thay đường ống nhiên liệu '-Máy phát điện hoạt động bình thường |  | hung2.nm, hung.nm |  | E
EMBASSY OF CANADA | SN 10, Tô Ngọc Vân | EOC-200806 | EOC-200806 | CẢI TẠO HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 2020-08-18 | 2020-10-21 | Cải tạo hệ thống điện tại nhà số 10, ngõ 52/28 Tô Ngọc Vân Chạy thử, bàn giao -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF CANADA | SN 10, Tô Ngọc Vân | EOC-200806-VO | EOC-200806-VO | CẢI TẠO HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN - CÁC YÊU CẦU PHÁT SINH | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-21 | 2020-10-25 | 2020-10-23 | 2020-10-25 | - Lắp đặt đường ống nước ngoài sân - Lắp đèn trần phòng khách & phòng ăn (KH cấp đèn), tháo quạt trần phòng ăn - Chạy thử, bàn giao => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Thuong.mv, Hieu.nq, Hoang.v, Dong.hp |  | E
EMBASSY OF CANADA | SN 10, Tô Ngọc Vân | EOC-200806-VO | EOC-200806-VO | CẢI TẠO HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN - CÁC YÊU CẦU PHÁT SINH | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Lắp đặt đường ống nước ngoài sân Chạy thử, bàn giao => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dong.hp, Hoang.v |  | E
EMBASSY OF CANADA | SN 10, Tô Ngọc Vân | NA | N/A | SỰ CỐ | Socket | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | - Ổ cắm điện tầng 3 không có điện, dây trung tính ổ cắm bị lỏng, át chống giật tầng 3 bị nhảy -> Đấu nối, ktra lại tất cả ổ cắm tầng 3 => Các ổ cắm tầng 3 đã có điện & h/đ bình thường |  | Ha.vd |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 108 sets | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | Bếp nhà bạt + phòng kỹ thuật Hai điều hòa cửa sổ nhà bạt kêu, rung gây tiếng ồn mạnh Một nút điều khiển hỏng. Cần trùng tu, tu bổ cho hai điều hòa của sổ nhà bạt, Các điều hòa còn lại hoạt động bình thường Visas Một điều hòa Carrier hỏng (hành lang). Đề nghii thay thế Hê thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực: Sảnh bảo vệ, Khu nhà bạt, Bếp nhà bạt, Gian máy kỹ thuật | 108 sets | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực: Villa 1, 3 & 4 | 108 sets | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-07-03 | 2020-07-31 | - Điều hòa carrier khu vực tầng 1 gần tủ điện villa 4 hỏng -> cần thay thế - Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực: SAFU & SCAC | 108 sets | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | - 2 điều hòa carrier hành lang tầng trệt hỏng - Các điều hòa carrier cũ sử dụng gas R22 chất lượng vận hành kém -> đề nghị thay thế -> Các điều hòa còn lại h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực: Consulate & Chancellery | 108 sets | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | - Điều hòa carrier Phòng Rượu tầng trệt hỏng - 2 điều hòa carrier hành lang tầng trệt hỏng -> đề nghị thay thế - Các điều hòa carrier cũ sử dụng gas R22 chất lượng vận hành kém -> đề nghị thay thế - Các điều hòa còn lại h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | Máy phát điện N01: - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng hoạt động bình thường Máy phát điện N02: - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng hoạt động bình thường Máy phát điện N03: - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  | Thao.ct, Ha.vd |  |  | Chưa ghi lại thông số, cần chạy lại
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | Kết quả lấy theo báo cáo bảo trì hàng năm tháng 04/2020
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Đồng hồ báo mức đo dầu hỏng -> Cần thay thế đồng hồ báo mức đo dầu => Máy phát điện h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  |  | Báo cáo checklist ở chỗ Mr. Thao
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 02 máy phát điện hoạt động bình thường, Đề nghị thay thế đồng hồ báo mức dầu |  | Thao.ct, Ha.vd
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 02 máy phát điện hoạt động bình thường, Đề nghị thay thế đồng hồ báo mức dầu |  | Thao.ct, Ha.vd
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | Máy phát điện h/đ bình thường -> Đã thay thế đồng hồ đo mức dầu |  | Thao.ct, Ha.vd |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | MFĐ số 1 & 2 h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | MFĐ số 1 & 2 h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | MFĐ số 1 & 2 h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Máy phát điên 1 & 2 hoạt động bình thường. |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VF-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | Quạt hút gió bếp nhà bạt chân đế, vỏ quạt đường ống bị hen rỉ nên thay thế Các quạt hút gió hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VF-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-11 | 2020-05-28 | - Quạt model: FA2B-2ST vị trí WC sảnh chính hỏng, đề nghij thay thế, đã thay thế - Quạt hút bếp nhà bạt chân đế, vỏ bạt đường ống han rỉ, đề xuất thay thế - Quạt hút gió Villa 1: Model FV-300AU9 tầng hầm hỏng 01 quạt, đề nghị thay thế vả bổ sung thêm 91 quạt hút đã tháo đ - Hệ thống các quạt hút hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VF-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | - Quạt hút bếp nhà bạt hỏng chân đế, vỏ quạt han rỉ -> đề nghị thay thế - Quạt hút tủ điện chính Meco bị hỏng (model: APB20B2) -> đề nghị thay thế => Hệ thống các quạt hút hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VF-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-11-20 | - Quạt bếp nhà Bạt kêu rung lắc, vỏ quạt, chân đế han rỉ nặng -> đề nghị thay thế quạt - Khu vực villa 2 đang nâng nhà chưa vào làm đc => các quạt h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-LV-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Tủ điện hạ thế chính đã kiểm tra hoạt động bình thường Rảnh chứa cáp ngầm có hiện tượng bị ngập nước cần lên phương án khắc phục |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | Tủ điện hạ thế chính đã kiểm tra hoạt động bình thường -> Các đầu cáp điện chưa xiết được vì có điện |  | Dien.hd, Manh.lh, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-LV-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | Tủ điện hạ thế chính đã kiểm tra, quét ảnh nhiệt trong tình trạng hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Nguyen.di, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-LV-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | - Hệ thống tủ điện hạ thế h/đ bình thường - Đã quét & chụp ảnh nhiệt cho toàn bộ các máy cắt & aptomat phân phối, các điểm đấu nối, kg phát hiện có gì bất thường - Điện áp 3P - 406/411/408 (V) - Dòng tiêu thụ 73/111/111 (A) |  | Hung.nm, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DB-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-29 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Tủ điện phân phối đã kiểm tra hoạt động bình thường Tủ điện khu chính trị và nhà đại sứ chưa vào kiểm tra được. (Do sứ quán chưa bố trí thời gian. Sẽ kiểm tra khi được phép vào) |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Tủ điện phân phối đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DB-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | Hệ thống tủ điện phân phối đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DB-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | - 01 khởi động từ tầng 2 khu văn hóa có tiếng kêu -> cần thay thế khởi động từ mới |  | Hiep.hs, Diem.lv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-29 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Máy ổn áp hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Máy ổn áp đã ktra -> hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | Máy ổn áp đã ktra -> hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Nguyen.di, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-VR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | - Hệ thống ổn áp h/đ bình thường - Đã quét & chụp ảnh nhiệt máy & các điểm tiếp xúc đấu nối vào & ra kg có gì bất thường - Điện áp & dòng điện vào ra ổn định |  | Hung.nm, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Genset số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | - Đã thực hiện quy trình bảo dưỡng máy phát điện (hàng năm): + Thay lọc nhớt + Thay lọc gió + Thay nước làm mát + Thay lọc nhiên liệu + Thay nhớt - Hiện trạng bộ hiển thị mức dầu ở bồn dầu chính bị hỏng => Hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Duc.nv, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Genset số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | - Đã thực hiện quy trình bảo dưỡng máy phát điện (hàng năm): + Thay lọc nhớt + Thay lọc gió + Thay nước làm mát + Thay lọc nhiên liệu + Thay nhớt - Hiện trạng bộ hiển thị mức dầu ở bồn dầu chính bị hỏng => Hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường No.3: Đang đợi lịch để vào bảo dưỡng |  | Hung2.nm, Duc.nv, Luan.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Genset số 3 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-29 | Cancel | Cancel | Chưa thực hiện được => Đang đợi lịch để vào bảo dưỡng
EMBASSY OF FRANCE | Meco area, 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |  |  |  |  | Khách hàng hủy hạng mục này
EMBASSY OF FRANCE | Meco area, 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |  |  |  |  | Khách hàng hủy hạng mục này
EMBASSY OF FRANCE | Meco area, 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |  |  |  |  | Khách hàng hủy hạng mục này
EMBASSY OF FRANCE | Meco area, 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |  |  |  |  | Khách hàng hủy hạng mục này
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DO-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | - Sau khi bảo dưỡng hệ thống cửa hoạt động bình thường - Cổng chính có 1 điểm bị đứt mối hàn cần gia cố lại |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DO-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | - Chốt bánh răng hộp số cổng chính bị rơ, cần theo dõi thêm - Hệ thống cổng sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hung.nm, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DO-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-29 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thao.ct |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-DO-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 2020-11-07 | 2020-11-10 | - Cửa phía đường Bà Triệu: khung & trụ bị mục nát -> cần thay cửa mới - Cửa chính: di chuyể có tiếng kêu rung -> đã căn chỉnh lại, làm phẳng đường ray - Cửa ngách: bị lỗi không đóng mở được -> đã chỉnh lại phần cơ khí & liên động => Toàn bộ hệ thống cửa h/đ bình thường. Để đảm bảo hệ thống h/đ tốt, cần dự phòng 1 bộ motor cổng (BK-1800 & ray dẫn hướng) |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FA-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Cancel | Cancel | [5 empty] | Khách hàng delay do covid
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FA-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FA-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FA-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FE-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire hoses, extinguishers | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Cancel | Cancel | [5 empty] | Khách hàng delay do covid
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FE-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire hoses, extinguishers | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FE-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire hoses, extinguishers | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FE-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire hoses, extinguishers | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FW-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | - Mạch điều khiển đang đảo bơm theo thời gian mà không có tính năng chuyển bơm khi bơm lỗi. Dẫn đến khi một bơm bị lỗi thì hệ thống sẽ bị mất nước. Các động cơ bơm chỉ được bảo vệ ngắn mạch mà không có rơle bảo vệ quá tải, có thể dẫn đến cháy hỏng bơm. Công tắc áp suất đặt ngay đầu ra của bơm nên khó cân chỉnh dải áp suất cài đặt và khiến bơm hoạt động không ổn định -> Cần sửa chữa cải tạo. - Hệ thống lọc nước đã hỏng. Hiện tại đang sử dụng trực tiếp nước máy của thành phố ->Cần sửa chữa hoặc thay thế. - 01 cánh quạt giải nhiệt của bơm tăng áp no1 bị vỡ cánh -> cần thay thế. |  | Hung.nm, Dung.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FW-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | -Mạch điều khiển đang đảo bơm theo thời gian mà không có tính năng chuyển bơm khi bơm lỗi. Dẫn đến khi một bơm bị lỗi thì hệ thống sẽ bị mất nước. Các động cơ bơm chỉ được bảo vệ ngắn mạch mà không có rơle bảo vệ quá tải, có thể dẫn đến cháy hỏng bơm. Công tắc áp suất đặt ngay đầu ra của bơm nên khó cân chỉnh dải áp suất cài đặt và khiến bơm hoạt động không ổn định. Cần sửa chữa cải tạo - Hệ thống lọc nước đã hỏng. Hiện tại đang sử dụng trực tiếp nước máy của thành phố. Cần sửa chữa hoặc thay thế - 01 cánh quạt giải nhiệt của bơm tăng áp no1 bị vỡ cánh cần thay thế - Bơm chuyển số 1: Hỏng van 1 chiều và phớt, đang được tạm ngưng hoạt động - Bơm tăng áp số 1: van chặn và van 1 chiều hở, cần thay thế - Bơm tăng áp số 2: đảo trục, vòng bi kêu to |  | Hung.nm, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FW-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-29 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | - Mạch điều khiển đang đảm bảo bơm theo thời gian mà không có tính năng đảo bơm khi bơm lỗi -> dẫn đến khi 1 bơm bị lỗi thì hệ thống sẽ bị mất nước. Các động cơ bơm chỉ được bảo vệ ngắn mạch mà không có rơ le bảo vệ quá tải -> có thể dẫn đến cháy bơm - Bơm chuyển số 1: đang bị hở phớt rò nước, van 1 chiều hỏng -> đang tạm khóa & tắt bơm -> cần sửa chữa sớm - Bơm chuyển số 2: đang bị rạn nứt cổ bơm, rỉ nước -> cần sửa chữa hoặc thay thế mới - Bơm tăng áp số 2: đảo trục kêu to -> cần sửa chữa hoặc thay thế mới - Hệ thống lọc nước đã hỏng, hiện tại đang sử dụng trực tiếp bằng nước máy của thành phố -> cần sửa chữa hoặc thay thế mới - Đường ống cấp nước của hệ thống đã xuống cấp, 1 số vị trí đã có dấu hiệu rò rỉ nước -> cần nâng cấp sửa chữa hoặc thay thế mới |  | Hung.nm, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-FW-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 2020-11-07 | 2020-11-10 | - Bơm số 2 có tiếng động lạ & hở phớt -> đã căn chỉnh bơm số 2 - Hệ thống bơm h/đ bình thường cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-WW-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | - Hệ thống bơm nước thải cạnh nhà riêng đại sứ đã xuống cấp. Đường ống thoát nước chính, bơm và phụ kiện đi kèm đã han rỉ. Tủ điều khiển bơm nước thải không có chức năng đảo bơm và chạy 2 bơm cùng lúc. SPS đang tạm thời chỉnh sửa mạch điều khiển để luôn chạy được 2 bơm, phòng trường hợp mưa lớn 1 bơm không đủ lưu lượng hút nước thải. Thiết bị trong tủ hoạt động đã lâu nên xuống cấp. Chức năng cảnh báo sự cố không còn hoạt động, nếu hệ thống bị lỗi sẽ không kịp thời phát hiện, có thể gây tràn nước. Cách điện của bơm nước thải số 2 rất thấp -> Cần thay thế sớm. - Bơm nước thải bên dưới phòng an ninh bị hỏng phao, không thể hoạt động tự động ->Cần thay thế. |  | Hung.nm, Dung.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-WW-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | - Hệ thống bơm nước thải cạnh nhà riêng đại sứ đã xuống cấp. Đường ống thoát nước chính, bơm và phụ kiện đi kèm đã han rỉ & thủng. Cách điện của bơm nước thải số 2 rất thấp -> Cần thay thế sớm. - Các bơm còn lại hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-WW-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-29 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | - Tủ và thiết bị điều khiển h/đ bình thường - Bơm số 2 trước cửa nhà Đại cách điện kém -> cần sửa chữa hoặc thay thế - Các bơm còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-WW-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 2020-11-07 | 2020-11-10 | Hệ thống bơm nước thải h/đ bình thuờng |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | Luan.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-29 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-WT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Remove sludge of waste water | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | Cancel | Cancel | [5 empty] | KH delay
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-WH-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | - Bình nước nóng rất bẩn (bụi bẩn bám nhiều) - Một số đầu cực do tiếp xúc không tốt, phát sinh nhiệt đầu cực - Bình nước nóng khu vực WC lễ tân rò rỉ nước Hướng xử lý: - Đã vệ sinh toàn bộ bình nước nóng - Đấu nối lại dây điện, ép lại đầu cos - Rò rỉ nước sử lý sau Kết luận: Hệ thống bình nước nóng hiện tại hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-GL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | Cần có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn và hoạt động tốt trở lại |  | Hung.nm, Dung.tv, Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-GL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | - 1 tuyến đèn cáp điện hỏng, đang đấu nối tạm -> cần sửa chữa - Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Thuong.mv |  | S | KH delay
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-GL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-29 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-191216-Rev2 | EOF-191216-Rev2-GL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | - Đèn vườn âm đất sao 4 cánh: 2 dây nguồn bị chập, đang đấu nối sử dụng dây tiếp địa để hoạt động tạm thời - Lộ đèn hắt âm đất quanh tòa nhà văn phòng lâu không hoạt động, bị nước vào trong các đế đèn gây chập cháy. Không sử dụng được. => Cần thay thế đường dây cấp nguồn mới cho cả 2 lộ đèn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng |  | Hoang.v, Nguyen.di, Thuong.mv, Dong.hp |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200225-2 | EOF-200225-2 | THAY THẾ QUẠT THÔNG GIÓ CHO P1, P2 MECO | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-27 | 2020-03-13 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | - 2 quạt cấp gió tươi hỏng -> Thay mới 2 quạt cấp gió tươi cho P1 & P2 nhà Meco -> Chạy thử & bàn giao => Sau khi thay mới xong, các quạt chạy tốt |  | Ton.nd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200214-Rev1 | EOF-200214-Rev1 | THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM NƯỚC THẢI NHÀ ĐẠI SỨ | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-07 | 2020-04-06 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Thay thế tủ điều khiển bơm nước thải nhà đại sứ Chạy thử, bàn giao sau khi thay thế, tủ bơm nước thải hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200312-Rev1 | EOF-200312-Rev1 | THAY THẾ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CHANCELLERY | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | Thay thế bơm nước thải hỏng Đã thay thế bơm nước thải và đường hút của bơm Bơm nước thải hoạt động bình thường |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2 bơm nước hoạt động bình thường 2 bơm tăng áp lỗi (không chạy) Do bơm tăng áp chạy liên tục gây kẹt phao ngừng hoạt động Đã chỉnh lại phao bị kẹt Hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | Fresh water | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Nước sạch sinh hoạt đạt chuẩn quốc gia Vào hồi 17h15, ngày 13 tháng 5 năm 2020 Đại sứ báo nước sạch bẩn và đục SPS tiến hàng kiểm tra nguồn nước từ bên ngoài vào đại sứ quán cá vấn đề đã bao cáo cho đại sứ SPS đã xả hết lượng nước trong bồn chứa và cấp nước sạch trở lại bồn Đã thực hiện theo dõi 13-16/5/2020 nước sạch đạt và đi vào hoạt động bình thường | Cần chú ý theo dõi hằng ngày và có báo cáo kịp thời | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ BỂ BƠI | Swimming pool | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | Hệ thống bọc bể bơi chất lượng bọc kém, gây đục nguồn nước Kiểm tra hai bình lọc, chưa thay cát sục rửa định kỳ. Bể nước cân bằng nước chưa thau rửa Van 1 chiều bể cân bằng không có Van đa chiều hỏng chưa sửa -> cần thay thế mới Bể bơi bị nghiêng, thấm thoát từ bờ bể ra bên ngoài gây thất thoát nước Hệ thống vể bơi hoạt động không ổn định cần thay thế các thiết bị đã hỏng sục rửa bình lọc theo định kỳ, cần tu bổ sửa chữa bể bơi bị nghiêng | Cần đề xuất thay thế sửa chữa hệ thống để hoạt động tốt | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 1 quạt hút hỏng Thay thế 1 quạt hút mới cho 1 quạt đã hỏng Quạt hút hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200522 | EOF-200522 | SỰ CỐ ATS | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-22 | 2020-05-30 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200309-Rev2 | EOF-200309-Rev2 | SỰ CỐ ĐIÊU HÒA | Plumbing | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-16 | 2020-07-29 | - Bơm tăng áp hở nước - Van 1 chiềuhowr - Van chặn không đóng kín -> Thay công tắc áp suất, thay van chặn, thay van 1 chiều, thay phớt bơm, sơn lại hệ thống bơm, thay cánh quạt gió => Hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt, Thiem.l, Hieu.kv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200708 | EOF-200708 | SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN | Battery charger | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | MCB hỏng -> Thay thế MCB hỏng bằng MCB mới => Thiết bị MCB của bộ sạc MFĐ hh/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ ATS | ATS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Ktra điều hòa không mát -> Dòng điện định mức 8.6A, ktra dòng máy nén 30A h/đ trong tình trạng motor máy nén bị kẹt -> hỏng máy nén (không đóng được máy nén) => Đề nghị thay thế AC |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ ĐIÊU HÒA | Split AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Điều hòa Carrier dây nguồn cấp cho cục nóng ngắn mạch chập điện -> Đã đấu nối lại dây nguồn cho cục nóng -> AC h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-13 | Sụt áp ắc quy của MFĐ 1 & 2 (Gen1: 22VDC, Gen2: 23VDC) -> 2 MFĐ khó khởi động -> Ktra bộ sạc ắc quy, ktra cách điện bộ xạc -> Ktra nguồn xạc -> Ktra toàn bộ hệ thống điều khiển MFĐ - Nhảy át cấp nguồn cho bộ xạc -> đã xử lý tạm thời cho h/đ trở lại -> cần theo dõi thêm => Đã ktra & bật điện trở lại để theo dõi thêm => Bộ xạc cơ bản có thể phân cách điện, tuy nhiên không đảm bảo ổn định => Để hệ thống h/d ổn định cần thay 2 bộ xạc ắc quy |  | Hung2.nm, Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ MCS | MCB | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | MCB ở trạng thái ON nhưng không cấp nguồn -> Ktra đo điện áp nguồn ra, không có điện áp (h/đ không ổn định) -> Đề nghi thay thế aptomat |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ BƠM | Pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | - Bơm tăng áp 1,2 phát ra tiếng ồn bất thường - Bơm tăng áp số 2 bị rò rỉ nước -> Ktra bơm số 1,2 hiện tượng vòng bi bị dão -> gây tiếng ồn -> Bơm tăn áp số 2 bị rò rỉ nước do gioăng phướt h/đ không kín (hỏng) => Đề nghị thay thế vòng bi cho bơm 1, 2 -> thay gioăng phớt cho bơm số 2 => Khuyến cáo hệ thống bơm tăng áp đã xuống cấp => nên thay thế bơm |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ VÒI NƯỚC | Tap | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | Vòi rửa chậu nướctầng 1 villa 2 bị bục đường dây cấp -> đã khóa toàn bộ villa -> Thay thế bộ vòi nước mới => Thiết bị vòi nước h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ BỂ BƠI | Swimming pool | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | - Bể bơi bị nghiêng, có các vết rạn nứt, lún -> gây thất thoát nước trong bể - 2 bình lọc chưa sục rửa vệ sinh, chưa thay cát -> Chất lượng nước không đạt - Van đa chiều hỏng, không vận hành đc - Van 1 chiều trong bể không có -> Thực hiện ktra lưu lượng mực nước trong bể bị mất nước trầm trọng -> 2 bình lọc kém, các phần tử cặn bẩn vẫn còn rất nhiều, lơ lửng trong nước -> Van đa chiều các chức năng bị liệt (hỏng) => Đề nghị tu bổ nâng cấp bể bơi về trạng thái như thiết kế ban đầu => Đề nghị sục rửa, vệ sinh, thay cát, thay thế các thiết bị liên quan định kỳ 1 năm 2 lần => Đề nghị thay van đa chiều & xử lý các vết rò rỉ nước trên đường ống |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200716 | EOF-200716 | THAY THẾ VAN KHÓA ĐƯỜNG HÚT BƠM TĂNG ÁP SỐ 2 | Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | - Van khóa phòng Bơm nước sạch hỏng -> Thay thế van đường hút bơm tăng áp số 2 -> Chạy thử & bàn giao => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thao.ct, Luan.dt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ BÓNG ĐÈN BỂ BƠI | Lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | Bóng điện bể bơi không sáng -> Ktra bộ hạ nguồn 220 VAC ra 12 VAC bị hỏng => Đề nghị thay thế bộ chuyển đổi nguồn => cần có bộ nguồn dự phòng |  | Thao.ct, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200914-Rev1 | EOF-200914-Rev1 | THAY THẾ BÌNH NÓNG LẠNH KHU BẾP NHÂN VIÊN | Water heater | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-201116 | EOF-201116 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BỂ BƠI | Swimming pool | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | - Thay bình lọc bể bơi D290 - Thay van đa chiều - Thay đồng hồ áp suất - Thay van 1 chiều - Vật liệu lọc - Nắp che cho bể cân bằng => Thiết bị vận hành bình thường |  | Bang.ta |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-201125-Rev1 | EOF-201125-Rev1 | SỬA CHỮA CỔNG ĐI BỘ 57 TRẦN HƯNG ĐẠO | Gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-28 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ LỘ ĐÈN | Lighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | - Lộ đèn trần trên cao sảnh chính kg sáng -> Kra lộ đèn kg cấp nguồn điện áp -> Đề nghị lên phương án, thay thế, sửa chữa khôi phục lại lộ đèn |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ BỘ LƯU ĐIỆN UPS | UPS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | - Bộ lưu điện UPS dập điện áp, kg cấp điện áp cho thiết bị an ninh khi mất điện lưới - Thực hiện ktra UPS hỏng, kg tích điện áp -> Đề nghị thay thế UPS |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ LỘ BÓNG ĐÈN BỂ BƠI | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | - Lộ bóng đèn dưới bể bơi không sáng -> Ktra bộ hạ chuyển đổi nguồn 220AC về 12V cho lộ bóng đèn bể bơi (do nứt vỡ vỏ, đo điện áp đầu ra kg có) -> Đề nghị thay thế bộ chuyển đổi nguồn |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-201201-Rev1 | EOF-201201-Rev1 | THAY THẾ CÁP ĐẲNG THẾ | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | - Hệ thống cáp chạy xung quanh nhà bị mục nát -> Thay thế cáp chạy xung quanh mái nhà -> Đo ktra hệ thống chống sét, sơn lại cột thu sét => Đã hoàn thành xong công việc, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Nguyen.di |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực villa 1,2, 3, 4 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực: SAFU & SCAC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | - Hành lang máy Carrier No.1, No.2, phòng Wc No.3 tầng trệt: h/đ kg đạt -> lên phương án => Các điều hòa còn lại h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực Sảnh bảo vệ | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực: Consulate & Chancellery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-03-12 | 2021-03-17 | - Phòng làm việc bảo vệ (Pháp): carrier model 40GXD24 h/đ kg đạt -> đề nghị thay thế - Hành lang máy carrier no.1 hỏng lốc, no.2 kg mát => Hệ thống điều hòa cục bộ còn lại h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S | Khu vực nhà bạt & Bếp nhà bạt | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | - 2 điều hòa Fujisu chạm chập dây nguồn -> đề nghị thay thế đi lại dây nguồn - Phòng autocom: Điều hòa Daikin báo lỗi F3 -> đề nghị lên phương án sửa chữa - Phòng lưu trữ visas: carrier đang bị chập điện, điều hòa không vận hành được => đề nghị thay thế - Trên mái nhà KV văn phòng các đường bảo ôn, băng quấn hư hỏng -> đề nghị bọc, quấn lại - Các điều hòa carrier hỏng, cũ & các điều hòa đang sử dụng gas R22 khuyến cáo nên thay thế => Hệ thống điều hòa cục bộ h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | Máy phát điên 1 & 2 hoạt động bình thường. |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | MFD h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | MFD h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | MFD h/đ bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | MFD h/đ bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | MFD h/đ bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | Máy phát điện bị mờ màn hình |  | Thao.ct, Tuan.dt |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2 MFĐ bị mờ màn hình => MFĐ h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2 MFĐ bị mờ màn hình => MFĐ h/đ bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2 MFĐ bị mờ màn hình => MFĐ h/đ bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 MFĐ bị mờ màn hình => MFĐ h/đ bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VF-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | - Quạt hút Panasonic, model FV-30AU9 (30mm), vị trí phòng máy giặt tầng hầm villa hỏng -> đề nghị thay thế => Các quạt hút gió h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VF-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | - Quạt hút mái bếp nhà bạt kêu & rung to, chân đế, vỏ han rỉ nặng -> đề nghị thay thế - Quạt hút trên mái (Fantech) hỏng công tắc đóng cắt điện -> đề nghị thay thế => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VF-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-29 | - Quạt hút mái bếp nhà bạt chân đế, vỏ quạt, hộp đường hút, han rỉ nặng -> đề nghị thay thế - 1 quạt hút dùng cho WC visas + WC lái xe tốc độ hút gió ra yếu, không đạt -> đề nghị thay thế => Hệ thống hút gió còn lại h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VF-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-LV-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Tủ điện hạ thế chính đã ktra, chụp ảnh nhiệt, tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd,Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-LV-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-LV-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DB-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | - Khởi động từ lộ đèn khu vực sảnh chính kg đảm bảo an toàn: tiếp điểm mòn, nhìn bằng mắt có dấu hiệu biến dạng, nhiệt độ cao ~ 75oC -> đề nghị thay thế gấp - Khởi động từ khu văn hóa có tiếng kêu -> cần theo dõi thêm - Tủ điện phòng bơm lọc bể bơi bị mất khóa -> cần sửa hoặc thay thế khóa mới | Đề nghị nhà thầu chụp ảnh lại model, gửi báo giá sớm cho ĐSQ | Ha.vd, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DB-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DB-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DB-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Ổn áp đã ktra -> h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-VR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường -> MFĐ không kết nối hiển thị áp suất nhớt -> cần bổ sung thiết bị & kết nối |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường -> MFĐ không kết nối hiển thị áp suất nhớt -> cần bổ sung thiết bị & kết nối |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Văn phòng | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DO-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | - Cánh cổng no.49 Bà Triệu & trụ cổng Meco tình trạng kém -> cần sửa chữa hoặc thay thế - Các bộ động cơ cửa h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DO-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | - Cổng phía Bà Triệu đang sửa chữa, bị lỗi bộ điều khiển, đã sửa chữa -> cần theo dõi thi công sửa chữa, cân chỉnh đường ray, khe hở bánh răng - Cổng chính hiện tại bánh răng hành trình bị mòn, rơ -> cần thay thế sửa chữa (có thể trượt hay kẹt bất cứ lúc nào) => Hệ thống cửa h/đ bình thường | Đề nghị Quý công ty có báo cáo hình ảnh cụ thể & có phương án sửa chữa thay thế cổng chính 57 sớm nhất | Hiep.hs, Hung2.nm, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DO-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-DO-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-FW-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-FW-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | - Van 1 chiều bơm tăng áp no.1 bị hỏng -> cần thay mới - Bình tích áp màu đỏ bị thủng bóng hơi - Tần số bơm biến tần no.1, bơm tăng áp thấp hơn bơm no.2 -> cần cài đặt để áp đồng đều -> Cần vệ sinh 4 bể chứa => Hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-FW-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-FW-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - Khuyến cáo: cần vệ sinh 4 bể chứa nước sạch sinh hoạt định kỳ -> Sau bảo trì, hệ thống nước sạch h/đ bình thường |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-WW-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Hệ thống bơm nước thải h/đ bình thuờng |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-WW-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Hệ thống bơm nước thải h/đ bình thuờng |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-WW-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-WW-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Sau bảo trì, hệ thống bơm nước thải h/đ bình thuờng |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-TW-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-14 | 2021-07-30 | [5 empty] | => Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-TW-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-WT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Remove sludge of waste water | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-WH-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | - 2 bình nước nóng tầng trệt villa 1 & 1 bình villa 3 đã cũ, xuống cấp -> cần kế hoạch cắt nước ktra thanh magie - 01 bình nước nóng tầng 1 nhà Đại sứ & 01 bình nước nóng villa 3 tầng 2 bị vướng tường chắn phía trước -> cần mở lỗ rộng hơn đề phòng lúc sự cố cần xử lý nhanh - Bình nước nóng villa bên Hàm Long đã cũ, xuống cấp -> KH cân nhắc kế hoạch thay mới - 02 bình tầng trệt villa 1 & 01 bình tầng trệt villa 3 bị nóng chảy dây, đã đấu lại dây mới - Các bình còn lại h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | - Lộ đèn vườn âm đất sao 4 cánh: 2 dây nguồn bị chập, đang đấu nối sử dụng dây tiếp địa để h/đ tạm thời - Lộ đèn hắt âm đất quanh tòa nhà văn phòng lâu kg h/đ, bị rò rỉ nước vào trong các đế đèn gây chập, cháy, kg sử dụng được => cần thay thế đường dây cấp nguồn mới cho cả 2 lộ đèn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành & sử dụng |  | Hoang.v, Nguyen.di, Thuong.mv, Dong.hp |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-GL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF JAPAN | 27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | EOJ-200131 | EOJ-200131 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-17 | 2020-04-13 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1.lắp đặt bộ nhận tín hiệu tốc độ cho 1 máy phát điện 2.Chạy thử, bàn giao Sau khi lắp đặt, bộ nhận tín hiệu tốc độ hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | E
EMBASSY OF SINGAPORE | 41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | Máy phát điện tự động chạy mặc dù có điện lưới | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Máy phát điện tự động chạy mặc dù có điện lưới => Kiểm tra bộ điều khiển MFĐ có nguồn điện lưới đưa vào nhưng bộ điều khiển không nhận ra có điện lưới => Đề nghị thay thế bộ điều khiển máy phát điện |  | Manh.lh |  | S
EMBASSY OF SINGAPORE | 41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội | EOS-190820 | EOS-190820 | THAY THẾ BỒN CẦU TẦNG 2 | Toilet | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Thay thế bồn cầu tầng 2 => Bầu cầu mới hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-190930-2 | GFS-190930-2 | Bảo trì, thay thê thiết bị định kỳ cho máy phát điện dự phòng khối Căn hộ | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | *Trước khi thay thế thiết bị định kỳ => Trước khi thực hiện thực thế, máy phát điện G1, G2 hoạt động bình thường *Sau khi thay thế thiết bị định kỳ => Sau khi thực hiện thay thế, máy phát điện G1, G2 hoạt động bình thường | Máy phát hoạt động tốt | Hung.nm, Hung2.nm, Hiep.hs, Dung.ta, Hoang.v |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | Máy phát điện số 1 lỗi k xác định Kiểm tra bộ điều khiển Kiểm tra các giắc đấu Chạy máy kiểm tra *Phương án: Tải dữ liệu về máy tính Thay pin mới *Kiểm tra theo dõi sau khi thay pin |  | Hung2.nm |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA MÁY PHÁT ĐIỆN BÁO LỖI | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | - Máy không hoạt động đươc, báo lỗi communication fail - Bổ sung nước làm mát - Kiểm tra nguồn AC - Kiểm tra tổng thể cảm biến (nước ,nhớt) - Sau khi kiểm tra, máy hoạt động trở lại bình thường |  | Hung2.nm |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố máy không hoạt động được | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | Máy không hoạt động được báo lỗi Bổ sung nước làm mát Kiểm tra nguồn AC Kiểm tra tổng thể cảm biến (nước, nhớt) Sau khi kiểm tra, máy hoạt động trở lại bình thường |  | Hung.nm |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-200731 | GFS-200731 | THAY THẾ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | Cung cấp 2 điều khiển điều hòa Daikin => Điều khiển h/đ bình thường |  | Hiep.ld |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | Điều hòa phòng BQL không mát -> Ktra phát hiện tecmic bị cháy hỏng -> Dây vào đầu cực máy nén bị cháy -> Đo cách điện cuộn dây máy nén với vỏ không đạt => Hỏng máy nén, cần thay máy nén mới hoặc thay điều hòa mới |  | Ton.nd, Thiem.l |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-200817 | GFS-200817 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-27 | 2020-12-10 | 2020-09-12 | 2020-11-27 | 1.Hệ thống điều hòa chưa được bảo trì định kỳ, nhiều bụi bẩn, hiệu suất kém, kém mát. 2. Một số vị trí dàn lạnh chưa có lỗ thăm trần, hoặc lỗ thăm trần lệch vị trí. SPS và BQLTN đã phối hợp cắt lỗ thăm trần phục vụ bảo trì, sửa chữa sau này. 3. Dây tín hiệu điều khiển 01 dàn lanh (khu vực nhà trẻ tầng 2 G1) đang để chờ, chưa được đấu nối điều khiển. 4. Nhiều dàn lạnh tầng M G1 không hoạt động do chưa lắp đặt điều khiển. Lắp bổ sung điều khiển cho 49 dàn lạnh tầng M 5. 02 dàn lạnh khu Windsoft và 01 dàn lạnh khu Sói Biển không có nắp che chắn bo mạch dàn lạnh. 6. Một số dàn lạnh bị vướng ống cứu hỏa, đường ống nước…khó bảo trì, sửa chữa (nhà trẻ G1, Workway). 7. Ống gió khu NPN đi dài và gấp khúc nên gây kém mát. 8. Tổ điều hòa Tháp B- G4 bị rò rỉ gas (hết gas). 9. 01 dàn lạnh hành lang tầng 3 (giữa G4 và G5) bị hỏng bo mạch. |  | Thao.hv, Dung.ct, Nguyen.di, Tan.nm, Ha.vd, Hiep.hs, Thao.ct |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | MFĐ G3 kg khởi động được, màn hình hiển thị lỗi "ECU Communication" -> Ktra ắc quy MFĐ G3, đo điện áp ắc quy (22V) kg đủ điện áp định mức (24V) -> Thay ắc quy MFĐ G4 cho G3 (điện áp ắc quy G4: 24V) => MFĐ khởi động bình thường - Chạy không 2 phút, không phát hiện gì bất thường - Tắt máy & trả lại 2 ắc quy cho MFĐ G4 => Thay thế 2 ắc quy cho MFĐ G3 (12V-200Ah) |  | Hiep.ld, Hung2.nm |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FORMULA AIR (VINADUCT) | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | FMA-200527 | FMA-200527 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ TẠI ENKEI VIỆT NAM | Air duct | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | [5 empty] | Cancel
FPT DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FPT-191202-Rev1 | N/A | CUNG CẤP VẬT TƯ THAY THẾ ĐỊNH KỲ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-07 | 2019-12-22 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  | Dung.ta; Hoang.v |  |  |  | 1
GALTRONICS VIỆT NAM | Lô G-01, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | GTV-191009 | GTV-191009 | Sự cố Hệ thống Busway bị chập điện | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1. Tháo hộp Plug in kiểm tra kẹp và thanh cái 2. Vệ sinh thanh cái bị chập điện Test cách điện 3. Hổ trợ nhà máy đấu dây cáp để cấp điện hoạt động 3. Thanh busway bị chập nổ ngắn mạch thanh cái, không khắc phục được tạm thời tháo ra để đảm bảo an toàn * Cần thay mới khúc Busway hỏng, thay plug in * Hệ thống cần được định kì kiểm tra bảo dưỡng để sớm phát hiện nguy cơ sự cố |  | Dien.hd, Anh.ld |  | E
GALTRONICS VIỆT NAM | Lô G-01, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | GTV-191015-Rev4 | GTV-191015-Rev4 | Sữa chữa Busway | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 1.Thay thế thanh busway 2000A 2.Thay thế nắp chụp cuối 3.Thay thế hộp lấy điện 320A 4.Chạy thử, bàn giao => Sau khi thay thế => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-190722 | GVN-190722 | SỬA CHỮA TỔ ĐIỀU HÒA HITACHI ODU 02 | VRV AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | Tổ điều hòa Hitachi ODU 02 bị rò rỉ gas; Thử kín hệ thống sau khi sửa chữa; Thu hồi gas cũ trong hệ thống.; Nén áp, tìm điểm rò rỉ bằng khí nito. Hàn, xử lý các điểm rò rỉ; Hút chân không, nạp gas. => Điều hòa hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-190731-Rev3 | GVN-190731-Rev3 | THAY THẾ BIẾN DÒNG ĐIỆN TỦ TRUNG THẾ | MV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-29 | 2020-04-13 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | Cắt điện tủ trung thế Thay thế biến dòng điện tủ trung thế Thí nghiệm TI Đóng lại điện tủ trung thế, kiểm tra vận hành Bàn giao => Các thiết bị sau khi thay thế hoạt động bình thường. |  | Manh.lh |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191030-Rev1 | GVN-191030-Rev1 | CUNG CẤP MOTOR QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA HITACHI | VRV AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-22 | 2020-01-21 | 2020-01-19 | 2020-02-19 | [5 empty] | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | THIẾT BỊ CẤP NGUỒN CHO BƠM CỨU HỎA BỊ TRIP | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Chạy bơm cứu hỏa bằng nguồn MFĐ => ATS bị trip Chạy bơm bằng nguồn điện lưới => ATS bị trip Dòng khởi động của bơm: 406 A; Công suất của ATS: 630A => Cần kiểm tra thêm hệ thống ATS của MFĐ để tìm nguyên nhân |  | Dien.hd, Thao.ct
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-200104-REV1 | GVN-200104-REV1 | THAY THẾ CẦU DAO PHỤ TẢI 35KV NGOÀI TRỜI | MV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | _Thay thế cầu dao phụ tải 35kV ngoài trời bị sự cố _Đóng điện, bàn giao _Scan nhiệt cầu dao phụ tải sau 30ph _Hổ trợ thay 3 bị chống sét mà không tính phí => Cầu dao phụ tải mới thay hoạt động bình thường MSB1: 120/104/81A 398/400/400V MSB2: 73/91/67A 398/400/400V _Khách hàng nên định kỳ vệ sinh thiết bị |  | Manh.lh, Tuyen.bx, Thuong.mv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191009-Rev3 | GVN-191009-Rev3 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM CHÌM NƯỚC THẢI | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2020-05-19 | 2020-05-02 | Phần bơm: SSP-1 Bơm 1 và 2; SSP-3 Bơm 1 SSP-5 Bơm 1; DB-pump-1: 5 bơm máy kiểm tra cách điện không đạt, cần sửa chữa hoặc thay thế bơm mới Cụm bơm DP-pump đường nước thoát chính cho hai bơm nhỏ thoát nước kém, đã xuống cấp hen gỉ và hư hỏng nhiều cần thay thế đường ống mới để đảm bảo cho hệ thống ổn dịnh hơn Phần tủ điều khiển Một số tủ đang đấu tăt cho chạy cả hai đồng thời cùng lúc ở chế độ tự động bỏ qua chức năng đảo bơm luân phiên Các phao điều khiển vẫn hoạt ddooongj bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Duc.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-200105-Rev1 | GVN-200105-Rev1 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | VRV AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | - Điều hòa Hitachi ODU số 07 chạy kém mát -> Thu hồi gas cũ trong hệ thống -> Thay thế van tiết lưu, phin lọc gas -> Hút chân không, nạp gas mới -> Chạy thử, bàn giao, hoàn trả mặt bằng => Sau khi sửa chữa, điều hòa h/đ bình thường | Đã hoàn thành công việc, hệ thống h/đ bình thường => đồng ý thanh toán | Ton.nd |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-200213-Rev2 | GVN-200213-Rev2 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TRUNG THẾ | MV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | Thay thế và thí nghiệm đầu cáp trung thế, sứ cách điện ngăn SM6-IM Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị sau khi thay thế hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | SỰ CỐ ĐẦU BÁO KHÓI ĐỊA CHỈ HỎNG | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | Đầu báo khói địa chỉ khu vực nhà xưởng địa chỉ L4A063 hỏng Đầu báo nhiệt địa chỉ khu vực phòng thiết bị địa chỉ L6A21 hỏng -> Thay thế & cài đặt đầu báo mới vào hệ thống FA -> Test kiểm tra đầu báo & liên động với các hệ thống của nhà máy -> Khôi phục hoàn trả hệ thống FA => Đầu báo & hệ thống FA h/đ bình thường |  | Hoang.v |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-MV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | Đèn báo có điện của ngăn DM1-A cấp ra máy biến áp 1 chỉ sáng 1 bóng | Dao cắt đầu cột 35kV mới thay thé tháng 02/2020 nên lần thí nghiệm này SPS đã không thực hiện thí nghiệm. Yêu cầu báo giá thay thế bóng đèn tủ out going Số 1 Yêu cầu kiểm tra và đo nội trở ắc quy của hệ thống tủ trung thế | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Thuong.mv, Duc.nv, Luan.dt |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-MV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | - Theo y/c khách hàng, SPS đã sơn phủ bề mặt trong khoang tủ RMU bằng sơn cách điện 3M (vật tư KH cấp) - Trường hợp MSB1 có điện, Q1 ON, MSB2 kg có điện, Q2 OFF, công tắc ở chế độ MAN hoặc OFF thì Q couple được điều khiển ON lên lạo OFF luôn, phải tắt nguồn điều khiên mới ON được Q couple -> đề nghị KH ktra lại logic điều khiển |  | Manh.lh, Dien.hd, Ha.vd, Thuong.mv, Thao.hv, Hiep.ld, Hieu.nq, Long.nv |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FA-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-24 | 2020-03-08 | - Tủ báo cháy trung tm h/đ bình thường - Các đầu báo tại các Loop h/đ bình thường - Các nút nhấn còi đèn tại các loop h/đ bình thường - Liên động tới các hệ thống khác h/đ bình thường - 1 đế đầu báo AD 1 loop 6 bị vỡ -> đã thay thế đế mới - 1 đế đầu báo AD 57 loop 2 bị vỡ -> đã thay thế đế mới - 1 đầu báo nhiệt AD 21 loop 6 bị hỏng đang tạm cách ly khỏi hệ thống chờ thay đầu báo mới | - Đầu báo ADD 021 tong quá trình bảo trì nhà thầu SPS đánh hỏng -> đề nghị thay mới, hoàn trả lại hệ thống cho nhà máy - Đầu báo ADD 063 loop 4 báo lỗi sau bảo dưỡng -> đề nghị khắc phục trở lại - Chất lượng bảo trì các nút gạt tại vị trí nhập hàng căng tin & nút gạt cửa nhà WC nữ không đạt, bị bong ra & gây báo cháy -> yêu cầu ktra & khắc phục lại | Hung.nm, Thuong.mv, Hoang.v, Luan.dt |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-09-26 | 2020-10-01 | Hệ thống báo cháy đã ktra => h/đ bình thường | Nhà thầu SPS đã hoàn thành nội dung công việc bảo trì an toàn, đạt chất lượng Đồng ý thanh toán | Dien.hd, Thuong.mv, Hoang.v |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | - Hệ thống bơm cứu hỏa đã ktra trong tình trạng h/đ bình thường | - Hệ thống cứu hỏa đã bảo trì -> hệ thống đã h/đ bình thường trở lại - Zoăng mặt bích (cao su) đang có dấu hiệu hỏng -> Nhà máy sẽ mua zoăng & bên SPS hỗ trợ thay mới | Dien.hd, Hoang.v, Thuong.mv |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | - Hệ thống chữa cháy đã ktra -> h/đ bình thường | - Nhà thầu đã ktra, bảo trì hệ thống chữa cháy như bản SOW | Dien.hd, Hoang.v, Thuong.mv, Hiep.hs, Luan.dt |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | Hệ thống FM200 đã ktra -> h/đ bình thường | Đã bảo trì đầy đủ các hạng mục của hệ thống -> Chấp nhận nghiệm thu | Dien.hd, Duc.nv, Luan.dt |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FS-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-27 | 2020-12-27 | Hệ thống FM200 đã bảo dưỡng trong tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Ha.vd, Thuong.mv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Main Switch Board (MSB) - Tủ điện hạ thế chính (MSB) | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | - 01 tụ bù của Step 2 tủ CAP-01 bị hỏng -> đã gỡ bộ OFF MCCB & gắn nhãn cảnh báo - Step 3 của tủ CAP-01 & Step 1, 2, 10 của tủ CAP-02 không có tụ & MCCB đang OFF & gắn nhãn cảnh báo - Một số cuộn kháng trong tủ tụ bù CAP-01 & CAP-02 bị phát nhiệt cao tại vị trí tiếp xúc với đầu cốt. (Chi tiết xem báo cáo ảnh nhiệt) -> Đã vệ sinh & ép lại đầu cốt => Đề nghị KH theo dõi thêm - ACB Q1 bị kẹt cơ khí, không thể tháo ra được - Đầu cốt RA1 cho đồng hồ power logic của MSB bị hỏng => Đã thay thế - Đã bịt kín các lối cáp vào trong tủ MSB-1 & MSB-2. Đã lắp bổ sung ốc cánh tủ | Nhà cung cấp đã thực hiện bảo trì hệ thống điện hạ thế MSB - Trong quá trình làm phát sinh hỏng 4 dây cáp & đã tháo bỏ ra ngoài => Đề nghị SPS mua mới & thay thế - Các vấn đề tồn đọng khác, như: ACB1 không kéo được ra ngoài,… đề nghị nghiên cứu tìm giải pháp & khắc phục cho những lần bảo trì sau | Manh.lh, Dien.hd, Bang.ta, Hung.nm, Ton.nd, Hung2.nm, Hiep.hs, Thao.ct, Hieu.kv, Hoang.v, Thuong.mv, Luan.dt | - SPS đã mua mới 4 dây cáp & đang lên kế hoạch với bộ phận Bảo trì của Gentherm để thay thế. - Các vấn đề tồn đọng khác: SPS đang nghiên cứu giải pháp cho lần bảo trì tới. |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Main Switch Board (MSB) - Tủ AHU | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | - Tủ DB-AHU-1: sứ đỡ thanh cái pha A bị hỏng -> cần thay thế - Tủ DB-AHU-2: 1 số dây tín hiệu bị lỏng cốt -> đã ép lại cốt - 1 số đầu cốt cấp nguồn cho AHU bị lão hóa -> đã thay thế - MCCB heater (AHU-04) thuộc tủ DB-AHU-2 hỏng ốc đầu cực pha B, hiện đang OFF & gắn nhãn cảnh báo - Theo yêu cầu KH, SPS đã hỗ trợ KH bảo trì thêm 1 tủ AHU (mục này không nằm trong phạm vi công việc của hợp đồng) | - Một số tủ thiếu ốc -> đề nghị SPS hỗ trợ bổ sung thêm - Sứ đỡ thanh cái pha A hỏng -> đề nghị SPS hỗ trợ cấp cho nhà máy tự thay | Manh.lh, Dien.hd, Bang.ta, Hung.nm, Ton.nd, Hung2.nm, Hiep.hs, Thao.ct, Hieu.kv, Hoang.v, Thuong.mv, Luan.dt | - SPS đã hỗ trợ bổ sung ốc như đề nghị của KH - SPS sẽ cung cấp sứ đỡ thanh cái cho KH vào đợt bảo trì tiếp theo |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Main Switch Board (MSB) - Tủ ATS | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | Tủ ATS h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Thuong.mv, Ha.vd |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-CC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | Hệ thống camera đã kiểm tra bảo dưỡng trong tình trạng hoạt động bình thường | Hệ thống đã được bảo trì Đề nghị đo tín hiệu đường truyền cho lần bảo trì tới | Dien.hd, Thuong.mv, Hieu.kv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-CC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-12 | 2020-08-15 | Hệ thống CCTV đã ktra, h/đ bình thường | Nhà thầu SPS đã hoàn thành công việc bảo trì an toàn, đạt chất lượng Đồng ý nghiệm thu, thanh toán | Dien.hd, Luan.dt, Thuong.mv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-CC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | - Hệ thống camera đã kiểm tra bảo dưỡng hoạt động bình thường - 1 bộ chia cáp mạng bị hỏng -> SPS đã thay bộ mới (cạnh chòi bảo vệ A3) - 1 số phích cắm tại tủ camera phòng bảo vệ cổng chính & cổng phụ kg đạt tiêu chuẩn cần thay | - Y/c NCC xác nhận tốc độ đường truyền ổn định cho các cam có lõi trong năm 2020 (hình ảnh) - Các điểm cấp nguồn chưa đạt -> cần tiếp tục xử lý - Xác nhận nghiệm thu & thanh toán khi SPS có công văn xác nhận sẽ thực hiện 2 v/đ trên | Dien.hd, Thuong.mv, Hieu.nq |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-AS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-06-30 | 2020-07-04 | - Tủ điều khiển KV phòng chứa rác (ID: 20, 21) hỏng ắc quy -> cần thay thế - Đầu đọc thẻ cửa exit 20 bị hỏng -> đã thay thế => Hệ thống kiểm soát ra vào h/đ bình thường | SPS đã hoàn thành bảo trì các hạng mục trong hệ thống -> Chấp nhận nghiệm thu | Dien.hd, Duc.nv, Luan.dt |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-AS-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | - Tủ điều khiển cửa Exit 19 & tủ khu vực bếp căng tin cần bổ sung lắp máng & đấu nối lại dây - Cửa Exit 26 & cửa Exit 16 khó đóng mở do khung cửa bị biến dạng -> cần sửa chữa - 4 ắc quy tình trạng kém, đã tháo ra theo y/c của Mr. Vũ Minh Tú - Bo mạch Pro3000 không nhận 2 đầu đọc thẻ guard tours -> cần kéo dây kết nối với tủ Pro3000 phía trên - Cửa VP2 mất tín hiệu trạng thái do dây tín hiệu bị cát bỏ -> cần kéo dây đấu nối => Cần khắc phục những tồn tại trên để hệ thống làm việc tốt | - Hệ thống vẫn chưa được khắc phục tồn đọng 2 vị trí đầu đọc Guard Tour - Báo cáo kỹ thuật bằng hình ảnh cần chi tiết, đầy đủ | Dien.hd, Ha.vd, Dung.ct |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gas protection (Ansul) | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | Hệ thống h/đ bình thường | SPS đã hoàn thành bảo trì các hạng mục cho hệ thống -> Chấp nhận nghiệm thu | Dien.hd, Duc.nv, Luan.dt |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gas protection (Ansul) | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-27 | 2020-12-27 | Hệ thống chữa cháy Ansul cho bếp căng tin đã ktra bảo dưỡng trong tình trạng h/đ bình thường | Cần tách riêng 2 dòng báo cáo khối lượng cân mỗi bình | Dien.hd, Ha.vd, Thuong.mv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-GA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gas leakage | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | Hệ thống đã đc ktra, test chức năng hệ thống h/đ bình thường | SPS đã hoàn thành bảo trì các hạng mục cho hệ thống Hệ thống đã h/đ bình thường -> Chấp nhận nghiệm thu | Dien.hd, Duc.nv, Luan.dt |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-GA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gas leakage | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-27 | 2020-12-27 | Hệ thống đã đc ktra, bảo dưỡng trong tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Dung.ct |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-201028 | GVN-201028 | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Hệ thống báo cháy có lỗi Tìm và khoanh vùng sụ cố. Phát hiện 2 thiết bị bị hỏng. Đầu báo cầu thang bộ văn phòng tầng 2, địa chỉ LP2-109 Module đầu rò khí gas, địa chỉ LP2-127 Đã thay thế đầu báo hỏng. Vật tư nhà máy cấp. Đã cách ly module hỏng. Đề nghị khách hàng thay thế. Đã khôi phục hoạt động củ tủ trung tâm báo cháy. Tủ trung tâm báo cháy đã nhận được thiết bị của loop2 |  | Manh.lh, Dien.hd |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA | VRV AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020-06-13 | Điều hòa VRN ODU 03, ODU 04 kém mát Kiểm tra chạy thử phát hiện gas hồi về máy nén thấp 1 đầu ti dòng để hút chân không khi thay phun lọc bị gập máp cầu chú ý khi vận hành Hệ thống điều hòa OUD03 và ODU 04 |  | Ton.nd, Duc.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | SỰ CỐ | Gas protection (Ansul) | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | - Hệ thống Ansul bị kích hoạt đã xả hết khí bình kích hoạt & hóa chất ansul - Thay bình kích hoạt mới - Bổ sung hóa chất ansul vào bình chữa -> Hệ thống đã sẵn sàng h/đ |  | Dien.hd, Hung2.nm, Thuong.mv |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-191008-Rev5 | GVN-191008-Rev5-AS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | - Ktra tình trạng h/đ của phần cứng máy tính trung tâm - Ktra tình trạng h/đ của phần mềm quản lý kiểm soát ra vào - Ktra tất cả các tính năng của hệ thống đang sử dụng - Ktra các cảnh báo lỗi của phần mềm sau đó xử lý hoặc đưa ra phương án xử lý - Tạo 1 bản sao lưu của hệ thống - Vệ sinh các thiết bị - Hệ thống h/đ bình thường (soft + hard) |  | Manh.lh |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-200424-Rev1 | GVN-200424-Rev1 | CUNG CẤP ĐÈN BÁO PHA TỦ TRUNG THẾ | MV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | Cung cấp đèn báo pha tủ trung thế => Done |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-200817-Rev1 | GVN-200817-Rev1 | QUẤN LẠI, SỬA CHỮA BƠM CHÌM | Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-24 | 2020-10-01 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | Bơm chìm bị hỏng -> Quấn, sửa lại bơm chìm => Bơm h/đ bình thường |  | Bang.ta |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-201028 | GVN-201028 | SỰ CỐ | CCTV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | - Camera CO-009, C0-010 mất tín hiệu - Camera CO-011, C1-003, C1-007 tín hiệu không ổn định - Gia cố lại các điểm rắc cắm cáp mạng của camera -> Các camera đã h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Dien.hd, Hoang.vd |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-201028 | GVN-201028 | SỰ CỐ | CCTV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 1 số camera không có tín hiệu: CO-006, CO-008, CO-010, CO-016 -> Ktra kết nối & media converter -> Đổi cổng cáp quang & thay 2 media converter => Các camera đã h/đ bình thường |  | Dien.hd, Tan.nm |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-201029 | GVN-201029 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | VRV AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 2020-11-16 | 2020-11-28 | - Đánh giá tổng quát 7 tủ tổ máy h/đ ổn định & bình thường - Các thông số kỹ thuật của máy đều trong ngưỡng cho phép - Các tồn tại: + Đường thoát nước ngưng trục ngang có độ dốc kém. Đường nước từ bơm dàn lạnh vào trục ngang đến vị trí cắt nước 1 vài máy đang bị dài + Van tiết lưu dàn lạnh khi chạy lạnh kg mở (AC 409, AC 101) + Van tiết lưu dàn lạnh khi tắt attomat nguồn dàn lạnh kg đóng hết (AC 509, AC 602). AC 210 mất nắp điều khiển, AC 503, AC 108, AC 208 bị vỡ mặt nạ từ trước |  | Thao.hv, Thuong.mv, Hieu.nq, Long.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-201029 | GVN-201029 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Split AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 2020-11-16 | 2020-11-28 | - Toàn bộ 18 AC đều h/đ bình thường. Các thông số về nhiệt độ, dòng điện, áp suất làm việc đều trong ngưỡng cho phép - Máy Hitachi phòng bảo vệ 2 đã thay bo dàn lạnh - 1 số điều khiển máy Hitachi bị lỗi màn hình (điều khiển từ xa) |  | Thao.hv, Thuong.mv, Hieu.nq, Long.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-201112 | GVN-201112 | CUNG CẤP ĐÈN BÁO PHA TỦ TRUNG THẾ | MV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | Cung cấp đèn báo pha tủ trung thế |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | NA | N/A | SỰ CỐ | ACB | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | Thay thế cáp liên động 3 ACB, cân chỉnh & chạy thử liên động cơ khí cho tủ MSB1 & MSB2 Lò xo thay cho Q1 & Q2 là model mới nên nhìn ngoại quan khác Q couple - Cáp liên động 3 ACB h/đ bình thường: TH1: Q1 - ON, Q2 - ON => Q couple bị khóa TH2: Q1 - ON, Q couple - ON => Q2 bị khóa TH3: Q couple - ON, Q2 - ON => Q1 bị khóa |  | Manh.lh |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | SỰ CỐ | CCTV | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Camera 06 & 08 không hiển thị hình ảnh trên màn hình điều khiển -> Ktra đường truyền, nguồn cấp cho 2 camera trên thấy: - Camera 06 bị tháo - Giắc cắm nguồn camera 08 tiếp xúc không tốt, SPS đã gia cố lại => Camera 08 đã h/đ tốt |  | Thuong.mv, Long.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | KIỂM TRA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | - Tổ VRF hitachi số 7 chạy chiều nóng báo lỗi - Tổ VRF Hitachi số 4: module 4.1 kg h/đ - Indoor 4.09 kg đóng va điện từ khi chạy lạnh * Tổ 7: + Cho chạy chiều lạnh, máy h/đ bình thường, các thông số đạt y/c (nhiệt độ, dòng điện, áp suất) + Cho chạy nóng, máy báo lõi P01 trên bảng mạch cục nóng (lỗi áp suất gas). Xác định nguyên nhân: gas bị tắc trên van chặn & trên phin lọc * Tổ 4: + Ktra bo mạch dàn nóng 4.1, xác định 02 Block của module này bị cấm chạy (cấm bằng công tắc gạt trên bo) + Các dàn nóng 4.2 & 4.3 h/đ chiều nóng & lạnh bình thường, các thông số đạt y/c - Indoor 4.09: Ktra điện trở các cuộn dây đồng nhất & bình thường. Nguyên nhân kg đóng van có thể do bo mạch & do phần cơ khí của van |  | Thao.hv, Long.nv |  | A
GREEN LIFE TOWER | Đường Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | GLL-200706-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | Gen 1 | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | Hiện trạng đang dùng 2 bình 100AH, tuổi thọ không cao, hiệu quả sử dụng ngắn Nội trở ắc quy đo được 4,6 MΩ => Nên dùng 2 bình 150AH đến 200AH Sau khi bảo dưỡng hệ thống, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | S
GREEN LIFE TOWER | Đường Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | GLL-200706-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | Gen 1 | 1 set | Maintenance | Charge | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | Hiện trạng đang dùng 2 bình 100AH, tuổi thọ không cao, hiệu quả sử dụng ngắn Nội trở ắc quy đo được 4,6 MΩ => Nên dùng 2 bình 150AH đến 200AH Sau khi bảo dưỡng hệ thống, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | S
HANES | Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên | N/A | N/A | Điều hòa | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 02 điều hòa báo lỗi áp suất cao (01;02); 02 điều hòa báo lỗi truyền thông (05;06) => Máy số 1&2 tạm thời hoạt động, cần theo dõi (do khách hàng làm vệ sinh giàn nóng) => Máy số 05,06 đã khắc phục cần theo dõi thêm => Khảo sát đánh giá tình trạng của căng teen => Cần bảo trì bảo dưỡng toàn bộ điều hòa căng teen => Kiểm tra và xử lý đường ống gió hở |  | ton.nd |  | E
HOANG THANH TOWER | 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội | HTT-191112 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 2020-02-12 | 2020-03-08 | Đã bảo trì 987 đầu báo, một số đầu báo và module bị hỏng cần thay thế, chi tiết xem bảng thống kê tình trạng các đầu báo cháy 2 ắc quy 12V 60Ah cho tỷ báo cháy hỏng, cần thay thế. Chương trình điều khiển không xuất hiện tín hiệu kết nối với thang máy. SPS đã khắc phục 2 nút bấm báo cháy tại B1 hỏng. Trong đó có 1 nut không được khai báo trên hệ thống, do đó nút bấm náy mấ tác dụng. Đã khai báo, cần thay thế 2 nút bấm Nhiều module giám sát và điều khiển bị hỏng, cần thay thế. Chi tiết xem danh sách các module hỏng |  | Manh.lh, Hieu.kv, Hoang.v, Luan.dt, Anh.ld |  | A
HOANG THANH TOWER | 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội | HTT-191112 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | Hệ thống chữa cháy: Hệ thống bơm cứu hỏa đã kiểm tra bảo dưỡng Một tầng cánh của bơm bù áp bị hỏng làm giảm áp suất đẩy của bơm Bình chữa cháy Đã kiểm tra bình cứu hỏa. Tổng số: 205 bình Bình CO2 MT5 và MT3: 97 bình Bình ABC MFZ4: 96 bình Bình ABC MFTZ35: 12 bình 1 bình CO2 hết áp cần nạp lại 1 bình Co2 hỏng cần thay thế |  | Dien.hd, Manh.lh, Luan.dt, Hoang.v, Thuong.mv |  | A
HOANG THANH TOWER | 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội | HTT-191112 |  | Hệ thống loa thông báo | Public address | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-12 | 2020-12-06 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 module amply địa chỉ tầng 6 tại tầng 6A báo AMP FAIL Hệ thống âm thanh chỉ có chức năng báo chung, không phân vùng Acquy loại 12V 7.2Ah của các module amply hỏng, trong đó ctu tầng 1 hỏng 6 acquy, tủ tầng 6A horng 2 Acquy, tủ tầng 12A hỏng 8 Acquy. Tổng số lượng hỏng là 16 bình. Đề nghị thay thế. Ắc quy loại 12V 60Ah của tủ điều khiển thông tin thoát hiểm đặt tại phòng điều khiển báo cháy trung tâm bị hỏng. Tổng số lượng hỏng là 2 bình. Đè nghị thay thế |  | Manh.lh |  | A
HOANG THANH TOWER | 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội | N/A | N/A | Bảo trì hệ thống PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | Trouble 35 Disable 56 Kiểm tra, tổng họp các lỗi đang cảnh báo/ báo lỗi trên tủ trung tâm báo cháy, các lỗi đã được khắc phục trong quá trình kiểm tra, Danh sách các lỗi được ở trang sau => Trouble 15 , Disable 56 |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v |  | S
HOME CITY | 177 Trung Kính, Cầu Giấy, HN | VPT-190417-Rev1 | VPT-190417-Rev1 | THAY THẾ CÁP NGUỒN CHO THIẾT BỊ HỆ THỐNG XLNT | Cable | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-22 | 2019-06-11 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | Thay thế cáp nguồn cho 02 máy khuấy chìm và 02 máy bơm bể điều hòa hệ thống XLNT ( Thay thế dây cấp nguồn cho 02 máy khuấy chìm và 01 máy bơm bể điều hòa (từ tủ điều khiển đến thiết bị tại các bể) Sau khi thay thế cáp nguồn => 02 máy khuất chìm và 01 máy bơm để điều hòa hoạt động bình thường) |  | Dien.hd |  | S
HỒNG HÀ CENTER | 25 Lý Thường Kiệt | N/A | N/A | MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG HOẠT ĐỘNG | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | - Máy phát điện không hoạt động -> Ktra bộ điều khiển máy phát điện -> Ktra cảm biến động cơ không phát hiện bất thường => Nghi ngờ lỗi ECU, cần có thiết bị để ktra chuyên sâu hơn |  | Hung2.nm |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
HUD TOWER | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HUD-200403-Rev3 | HUD-200403-Rev3-CT | BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower & pump | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | Đo cách điện động cơ cho chỉ số an toàn Đo dòng điện và điện áp động cơ đạt an toàn Vệ sinh bơm mỡ cho động cơ đạt và đủ Kiểm tra, siết lại các mối nối vào động cơ Căng lại dây cu roa cho quạt tháp 1 và 3 Căng lại và siết các ốc vít của lắp hộp dây cu roa Sau khi kiểm tra và bảo trì xong các thiết bị đều hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Luan.dt, Thuong.mv |  | E
HUD TOWER | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HUD-200403-Rev3 | HUD-200403-Rev3-CT | BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower & pump | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | Các công việc thực hiện: - Xiết lại cầu đấu điện động cơ quạt - Đo & căn chỉnh dây đai cả 3 quạt - Bơm mỡ cho ổ bi cả 3 quạt - Vệ sinh cánh & hộp quạt => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường. Các thông số: cách điện áp & dòng điện đều đạt y/c |  | Thao.hv, Thao.ct, Thiem.l |  | E
ICC BUILDING | 1277 Giải Phóng, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | ATS | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | - Tủ ATS 200A bị lỗi kg đóng điện lưới khi có điện lưới trở lại - Tủ ATS chính: bảo vệ điện áp thứ tự pha có tiếng kêu -> Ktra hệ thống điều khiển ATS 200A -> Ktra tủ ATS tổng => Thay rơ le thời gian,rơ le trung gian cho các tủ ATS 200A => Thay đèn hiển thị thứ tự pha => Thay bảo vệ điện áp cho tủ ATS chính | Y/ c nhà thầu báo giá để sửa chữa | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq |  | E
BAN QUẢN TRỊ KHU CĂN HỘ INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI I | 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | IPH-200904 | IPH-200904-VF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-12-01 | - Giảm chấn các quạt ngoài trời của 2 tháp đã xuống cấp, han rỉ & vỡ gối đỡ cao su -> cần thay thế giảm chấn mới - Quạt tăng áp thang máy Đông, Tây cổ bạt đã rách nát -> SPS đã thay thế cổ bạt mới - Quạt hút mùi phòng rác của 2 tháp Đông, Tây cổ bạt mềm đã rách nát -> SPS đã thay thế cổ bạt mới - Quạt cấp gió tươi tháp Đông cổ bạt mềm rách nát -> SPS đã thay thế cổ bạt mới - Quạt hút khói khói tháp Đông, Tây phần ống gió cứng đã có nhiều vị trí có dấu hiệu han rỉ, thủng ống -> cần thay thế ống mới - Quạt cấp gió tươi tháp Đông cách điện động cơ kém -> cần theo dõi thường xuyên - Quạt hút phòng kỹ thuật lọc cách điện động cơ kém -> cần theo dõi thêm - Quạt hút nhà vệ sinh tháp Đông ống gió mèm xuống miệng gió đã rách nhiều -> cần thay thế ống mới - Quạt hút phòng rác tháp Tây ống gió kém, han rỉ thủng ống -> cần thay thế mới - Các ống gió còn lại han rỉ, bong tróc sơn nhiều -> SPS đã sơn lại phần han rỉ & bong tróc đó |  | Hung.nm, Cuong.dv, Thuong.mv, Hoang.mv |  | S
BAN QUẢN TRỊ KHU CĂN HỘ INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI I | 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | IPH-200904 | IPH-200904-VF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | - Cao su & lò xo giảm chấn bị han rỉ & nhiều chỗ cần thay thế chân cao su & lò xo giảm của 3 quạt cấp gió tươi Đông, Tây & quạt hút phòng rác - Cách điện động cơ quạt cấp gió tươi phía đông hơi thấp -> cần theo dõi thêm - Quạt hút kỹ thuật lọc tầng 5 cách điện của đọng cơ hơi thấp -> cần theo dõi thêm - Ống gió mềm quạt hút mùi nhà vệ sinh nam tầng 5 tháp đông bị rách, đã nối lại được, dùng tạm 3 ống -> cần thay thế ống gió mềm mới |  | Hiep.hs, Vinh.dd, Kien.nd |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-190321 | LDV-190321 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-03-29 | 2019-05-05 | 2019-04-16 | 2019-04-26 | Tủ báo cháy hoạt động bình thường Đầu báo cháy tại các xưởng hoạt động bình thường Nút ấn chuông cài tại các xưởng hoạt động bình thường Đầu báo khu nhà ăn hoạt động bình thường Đế đầu báo khu nhà ăn đã lão hóa, vỡ và hỏng nhiều => Cần thay thế đế mới Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-191106 | LDV-191106 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ THANH DẪN | LV & Busway | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2 quạt thông gió tủ tụ bù 500V-500kVAR hỏng, cần thay thế 1 tụ bù trong tủ 500V-500kVAR hỏng đã thay thế. Vật tư khách hàng cấp ACB tổng bị hỏng màn hình. Cần thay thế Tủ điều hòa mới và tủ DB1, cáp điện có nguy cơ bị tôn cứa đứt bỏ bảo vệ cách điện, đã lọc thêm lớp bảo vệ 3 tụ trong tủ SW-capacitor bị hỏng cần thay thế =>Hệ thống thanh dẫn hoạt đọng bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Hiep.hs, Ninh.tv |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-200103 | LDV-200103 | THAY THẾ MICROLOGIC CHO ACB TỔNG | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-04-04 | 2020-07-03 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Thay thế bộ hiển thị và bảo vệ cho ACB tổng Chạy thử, bàn giao Sau khi thay thế, bộ hiển thị và bảo vệ hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S | Delay Micrologic 2.0A
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-200728 | LDV-200728 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | LV | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-30 | 2020-09-06 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | Có 4 tụ bù tại trạm điện & 4 tụ bù tại xưởng cưa bị hỏng => SPS đã thay thế (vật tư do KH cấp) |  | Manh.lh, Hieu.kv, Hiep.hs, Hiep.ld, Thao.ct, Ha.vd, Hoang.v |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-200728 | LDV-200728 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | Busway | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-30 | 2020-09-06 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | 1 sợi cáp điện bên trong plugin của Busway xưởng cưa có dấu hiệu quá nhiệt => đã thay thế (vật tư KH cấp) |  | Manh.lh, Hieu.kv, Hiep.hs, Hiep.ld, Thao.ct, Ha.vd, Hoang.v |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-200728 | LDV-200728 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | Distribution board | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-08-30 | 2020-09-06 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | 1 điểm quá nhiệt trên ATS xưởng cửa, nhiệt độ ghi nhận 105oC => SPS đã vệ sinh thiết bị, đánh sạch vết oxy hóa do quá nhiệt trên các chi tiết dẫn điện. Mở & ktra tiếp điểm chính của ATS. Tra mỡ hỗ trợ tiếp điểm cho ATS. Chạy thử & ktra tiếp xúc => Đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Hieu.kv, Hiep.hs, Hiep.ld, Thao.ct, Ha.vd, Hoang.v |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương | LDV-200921 | LDV-200921 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - 1 số đế đầu báo khu vực nhà ăn và các xưởng đã có dấu hiệu lão hóa vỡ vỏ nhựa -> cần sửa chữa hoặc thay thế đế mới - có 4 đèn báo cháy hỏng tại khu vực văn phòng & xưởng 1 -> cần sửa chữa hoặc thay thế đèn mới |  | Hung.nm, Hoang.v, Nguyen.di |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-190220 | MGC-190220 | KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU HỆ THỐNG ĐIỆN | LV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | - Báo cáo kỹ thuật và phương án sửa chữa sẽ gửi lại khách hàng sau |  | manh.lh |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-190308 | MGC-190308 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019-04-13 | 2019-04-18 | AHU: - Van điện đường nước lạnh luôn đóng (do yêu cầu bên tòa nhà) - Y lọc của nước cấp AHU bị hở bảo ôn gây ra hiện tượng chảy nước => SPS đã xử lý => Cần theo dõi thêm - Dây V-belt có 1 dây có hiện tượng 1 vết nứt vẫn duy trì được => Cần theo dõi FCU: - Đường ống thoát nước ngưng chưa đạt yêu cầu vì đường thoát nước trục chính cao hơn đường thoát nước ngưng của FCU (có 02 FCU thì có 1 FCU đã xử lý tương đối ổn => Cần theo dõi thêm; 01 FCU còn lại cần phải thay thế bằng đường thoát nước ngưng khác => Hiện tại FCU này đang được bên tòa nhà Macau ngắt van điện và không cho chạy 01 FCU không có lắp hộp miệng quạt gió và không có lưới lọc 02 FCU không có lưới lọc 03 cửa gió hồi rất cao không tiếp cận được Quạt thông gió - Quạt hút AP0804GA9/10 dòng cao hơn dòng cho phép giới hạn và phát ra tiếng ồn lớn => Cần thay thế - Quạt cấp gió cho AHU khớp nối mềm hẹp không thao tác được, cần cắt lồng quạt để thao tác vệ sinh quạt |  | ton.nd |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-190308 | MGC-190308 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | AHU: - Van điện đường nước lạnh luôn đóng (do yêu cầu bên tòa nhà) - Dây V-belt có 1 dây có hiện tượng 1 vết nứt vẫn duy trì được => Cần theo dõi FCU: 02 máy ở các bàn IBBacarat bàn 1 và IBraulette đường thoát nước ngưng kém nên bị chảy nước => đã khóa van điện từ do thoát nước ngưng không đạt tiêu chuẩn => Cần cải tạo đường nước ngưng 02 FCU này - 01 FCU ở sảnh chờ mới phát hiện ra đã bảo trì (phát hiện thêm 01 FCU) -01 FCU ở sảnh thu ngân mới phát hiện cần cắt trần để tiếp cận -03 FCU ở sảnh lễ tân, VIP, Pocaker không có phin lọc => Cần bổ sung phin - Sảnh lễ tân FCU không đủ công suất nên nóng, còn FCU hoạt động bình thường Quạt thông gió - Quạt hút AP0804GA9/10 dòng cao hơn dòng cho phép giới hạn và phát ra tiếng ồn lớn => Cần thay thế - Quạt cấp gió cho AHU khớp nối mềm hẹp không thao tác được, cần cắt lồng quạt để thao tác vệ sinh quạt |  | Hiep.hs |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-190308 | MGC-190308 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-29 | 2019-10-07 | 2019-10-12 | FCU '* 2FCU ở IBBa Carat và Roulette đường nước ngưng thấp hơn trục thoát nước xuống tầng (Đã cách ly văn điện ngăn nước lạnh) * 1FCU sảnh lễ tân công suất nhỏ không đáp ứng tối ưu không gian sử dụng nhanh bị bẩn cần tăng tần suất bảo trì * 2 FCU ở phòng pocker và ngủ VIP không có phin lọc * Đường ống nước ngưng của toàn bộ hệ tòa nhà Macau thoát nước kém bị đọng nước lâu gây nên rêu mốc và tắc nghẽn đường ống SPS đã đặt thuốc chống rêu 2 viên cho 1 FCU trong lần bảo trì này *Chú ý: Khu vực lễ tân để đảm bảo nhiệt độ mát thì lắp thêm điều hòa cây 48000BTU AHU: * 1 mạch cấp nước lanh đóng do yêu cầu của bên tòa nhà * Dây V-belt rạn nứt cầu theo dõi có thay thế vào đợt bảo trì sau *Đầu RJ kết nối bo hiển thị với biến tần chập chờn khi rung động Quạt thông gió/Ventilation fan *Quạt hút khí thải AP0804G49/10 dòng cao hơn dòng đinh mức tiếng ồn lớn cần thay mới *Quạt cấp gió tươi cho AHU cần mở lổ để làm vệ sinh và bảo trì |  | Ton.nd, Hiep.hs, Hai.pd, Hoa.nv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-190308 | MGC-190308 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-29 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | Quạt thông gió: 'Quạt hút AP0804GA9 hoạt động quá dòng định mức, cần thay thế quạt mới Quạt cấp gió tươi cho AHU cần mở lổ để bảo trì 03 quạt hoạt động bình thường AHU: 01 mạch cấp nước lạnh đang khóa do yêu cầu của bên tòa nhà Dây belt bị rạn nứt nhiều chổ, cần thay dây belt mới để AHU hoạt động được ổn định Biến tần hoạt động chập chờn cần có kế hoạch thay biến tần mới để AHU hoạt động tốt hơn. FCU: 01 FCU ở bàn bacarat 1 bị hỏng motor, cần thay motor mới 01 FCU ở phòng nghỉ nhân viên bị hỏng motor, cần thay motor mới 01 FCU ở bàn IB roulette bị nhỏ nước xuống trần vì tắc đường nước ngưng và không đặt độ dốc, đang tắt van điện, cần cải tạo đường nước ngưng. 01 FCU ở bàn IB bacarat B1 bị nhỏ nước, đang cắt van điện cần cải tạo đường nước ngưng Tất cả các FCU cần cải tạo đường nước ngưng vì không đạt độ dốc và ống nước đã cũ và xuống cấp |  | Hiep.hs, ton.nd, Duc.nv, Ha.vd, Thuong.mv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | XỬ LÝ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | Kiểm tra các điểm đấu nối và phát hiện có 2 đường nguồn chưa xác định được cho thiết bị gì và có 1 đường nguồn trong 2 đường nguồn chưa xác định được bị chạm chập và đã được cách ly đường nguồn chạp chập đó => Sau khi cách ly nguồn bị chạm chập thì 6 FCU hoạt động bình thường Cần kiểm tra và đưa ra cách giải quyết các đấu nối cho đúng thiết bị |  | ton.nd |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Xử lý sự cố chập điện | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Một số thiết bị mất nguồn điện do dây nguồn bị chập cháy => Thay dây mới và kiểm tra nguồn điện (vật tư khách hàng cung cấp) => Hệ thống đã có điện và hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E | dien.hd, hung2.nm
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Kiểm tra điều hòa | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | Điều hòa bị giọt nước xuống sàn => Thông tắc cổ đường ống thoát ngưng => Ống nước ngưng đã thoát tốt => Cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | MGC-190220 | Sự cố FCU khu vực lễ tân không mát | FCU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | FCU khu vực lễ tân không mát => Kiểm tra nguyên nhân FCU kém mát => Cần bảo trì FCU lâu rộng hơn, cần tăng tần suất bảo trì |  | Hiep.hs |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-191205-1 | MGC-191205-1 | LẮP ĐẶT NGUỒN CẤP CHO CÁC MÁY CHƠI GAME MỚI | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-06 | 2020-04-25 | 2019-12-06 | 2020-04-13 | Cấp nguồn và mạng cho 22 máy trò chơi mới. Sắp xếp gọn gàng tối đa có thể cho các dây nguồn từ tủ điện đi ra các máy trò chơi Gắn nhãn cho các thiết bị Chạy thử, bàn giao |  | Manh.lh |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-191119 | MGC-191119 | THAY PHIN LỌC CHO FCU | FCU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | Phòng Vip và phòng Macau chưa có phin lọc cho FCU Lắp mới 2 phin lọc cho 2 FCU phòng Vip và phòng Poker Sau khi lắp mới xong thiết bị sử dụng tốt |  | Ton.nd |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-191216 | MGC-191216 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG | Light | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  | Manh.lh |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200114 | MGC-200114 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-07 | 2020-05-04 | 2020-02-20 | 2020-04-13 | Thay thế 02 động cơ quạt FCU bị hỏng Thay thế 02 dây cua roa cho AHU Tách đường thoát nước ngưng cho 02 FCU hầm B2 Chạy thử, bàn giao -> Công việc đã hoàn thành => Động cơ quạt AHU phát ra tiếng kêu rít, cần theo dõi thêm và cân nhấc có kế hoạch đại tu động cơ sớm |  | Hieu.kv, Ton.nd, Hiep.hs, Anh.ld |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-191205-2 | MGC-191205-2 | CẢI TẠO NGUỒN CẤP CHO CÁC MÁY CHƠI GAME HIỆN CÓ | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | Thay thế dây nguồn và mạng cho các máy trò chơi hiện có. Thay thế thanh cắm nguồn tiếp xúc kém. Sắp xếp gọn gàng tối đa có thể cho các dây nguồn từ tủ điện đi ra các máy trò chơi. Gắn nhãn cho các thiết bị. Cạp nhật sơ đồ hệ thống điện Báo giá không bao dồm cải tạo hệ thống chiếu sáng, các ổ cắm điện trên tường, nguồn cấp cho điều hòa thuộc tầng B1 và B2. Báo giá không bao gồm cung cấp UPS cho các máy trò chơi mới. Switch và dây mạng từ switch vào các máy trò chơi Chạy thử, bàn giao |  | Manh.lh |  | E
Macau Gaming Club | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200529 | MGC-200529 | DI CHUYỂN NGUỒN CẤP CHO MÁY CHƠI GAME TẦNG B1 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | Di chuyển nguồn và cáp mạng cho máy chơi game tầng 2 Cắt đá, cắt gạch lát ĐỤc bê tông Đi đường cần động lực vào cáp mạng Hoàn trả lại mặt bằng Hoàn thiện lại nguồn điện và cáp mạng Hoàn trả lại mặt bằng |  | Hung.nm, Thuong.mv, Hieu.kv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200528 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2020-06-15 | 2020-06-18 | AHU: Vòng bi mô tơ bị kêu, cần thay vòng bi mới. (2 vòng bi) FCU: 1 FCU phòng nghỉ nhân viên nam bị hỏng van diện (cần thay thế van điện mới) 1FCU ở vị trí LT 126 bị hỏng van điện (cần thay thế van điện mới) 1 FCU ở phòng "pocker" bị chảy nước, cần cắt trần để sửa và cải tạo nước ngưng. 02 FCU ở vị trí BJ2 và vị trí LT126 bị rỉ nước, đã sửa lại hiện tại đã bình thường. cần theo dỡi thêm Hệ thống thoát nước ngưng không đạt độ dốc, nên thoát nước kém theo thời gian bị xuống cấp. và đường nước ngưng không có các lôc thông hoiw. Nên cần cải tạo lại tất cả hệ thống thoát nước ngưng của FCU. FAN: 03 quạt vẫn hoạt động bình thường Quạt cấp gió tươi cho AHU, cần bỏ lỗ ống gió để tiếp cận bảo trì Quạt hút sự cố bị quá dòng (hỏng) cần thay thế quạt mới. |  | Hiep.hs, Duc.nv, Tan.nm |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200605 | MGC-200605 | CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG ĐIỀU HÒA HẦM B2 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | -Cải tạo hệ thống nước ngưng điều hòa -Chạy thử, bàn giao -Hoàn thành công việc |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200507 | MGC-200507 | LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐIỀU HÒA CHO TẦNG B1 & B2 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | - Lắp mới 2 AC cho B1 - Lắp mới 1AC cho B2 => Đã hoàn thành lắp xong 3 bộ AC |  | Ton.nd, Hiep.hs, Thiem.l, Hieu.nq, Dung.ct |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200507 | MGC-200507 | LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐIỀU HÒA CHO TẦNG B1 & B2 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | - Tháo giàn lạnh và lắp tại vị trí khác - Vá lại thạch cao hoàn trả mặt bằng -> Sau khi di dời, điều hòa h/đ tốt |  | Ton.nd, Hiep.hs, Tan.nm |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200624-Rev1 | MGC-200624-Rev1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | - Động cơ AHU kêu to -> Thay 2 vòng bi cho động cơ quạt AHU => Sau khi sửa chữa, động cơ quạt AHU h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Tan.nm |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200806 | MGC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | - Điều hòa quầy Lễ tân T1 chạy không mát - Điều hòa Daikin vị trí 23 báo lỗi A3 không chạy -> Bảo trì điều hòa Lễ tân tầng 1, chạy test ktra theo dõi nhiệt độ & tốc độ gió -> Điều hòa Daikin vị trí 23 vệ sinh bơm nước ngưng, máng nước ngưng, bật chạy ktra => Điều hòa quầy Lễ tân T1 đã h/đ mát lạnh => Điều hòa Daikin vị trí 23 đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200806 | MGC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | - Dây điện nguồn tổng tủ UPS có hiện tượng nóng chảy nhựa - Điều hòa cassette bị chảy nước xuống trần - 2 UPS báo lỗi không h/đ -> Đầu dây điện tổng cấp cho tủ UPS đã bấm lại đầu cos -> tạm thời đã h/đ -> Điều hòa cassette B1 đã cắt ống nước ngưng hút nước & đã nối lại -> 2 UPS đã hỗ trợ kiểm tra, đã h/đ trở lại => Dây điện tổng cấp cho tủ ATS có hiện tượng quá tải -> KH nên cân nhắc kế hoạch thay dây điện tổng cấp cho tủ UPS B2 => Điều hòa B1 hiện tại không thấy chảy nước xuống trần -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | Điều hòa Quầy Lễ tân chạy kém mát -> Ktra FCU phát hiện FCU bẩn, cần vệ sinh FCU với tần suất cao hơn => KH cân nhắc bảo trì FCU với tần suất cao hơn |  | Hiep.hs, Diem.lv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201005 | MGC-201005 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | Điều hòa phòng server lỗi, không h/đ -> Thay thế bo mạch dàn nóng điều hòa phòng server => Chạy thử & bàn giao => Điều hòa phòng server h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, tan.nm |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201006 | MGC-201006 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | Các điều hòa sau khi bảo trì dều h/đ bình thường |  | Ton.nd, Dong.hp, Cuong.dv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201006 | MGC-201006 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | FCU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | - 1 khay hứng nước của FCU phòng nghỉ nhỏ bị nứt máng nước -> cần mở lỗ thăm trần để xử lý - 1 FCU chưa cắt lỗ thăm trần gần cửa thoát hiểm B2 - Các FCU còn lại h/đ bình thường |  | Ton.nd, Dong.hp, Cuong.dv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201006 | MGC-201006 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | AHU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | - Có hiện tượng chảy nước ngấm ra sàn, chưa tìm được nguyên nhân -> cần chú ý theo dõi - Vòng bi, gối đỡ trục quạt kém chất lượng, bị kêu -> cần thay mới - Cần thay dây curoa cho phù hợp với chủng loại Buli - Dây curoa bị nứt nhiều chỗ -> cần thay mới -> Cần tăng tần suất bảo trì AHU vì giàn lạnh bám bẩn nhiều |  | Ton.nd, Dong.hp, Cuong.dv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201006 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | - Quạt hút AP0804G A9/10 khi chạy dùng điện cao hơn dòng định mức -> cần theo dõi - Quạt cấp gió tươi cho AHU cần xử lý cửa vào buồng quạt để vệ sinh - 3 quạt cho hầm B2 h/đ bình thường |  | Ton.nd, Dong.hp, Cuong.dv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-200624-Rev1 | MGC-200624-Rev1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | - Động cơ AHU chạy ồn - 2 van điện điều khiển FCU bị hỏng -> Thay thế 2 vòng bi động cơ AHU -> Thay thế 2 van điện điều khiển FCU => Công việc đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, tan.nm |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | AC phòng server chạy không lạnh, aptomat bị nhảy, không báo lỗi -> Tiến hành ktra, nguyên nhân hỏng main cục nóng |  | Thao.hv, Nguyen.di, Hoang.v |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201108-Rev2 | MGC-201108-Rev2 | DI CHUYỂN MÁY CHƠI GAME | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-02 | 2020-12-05 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | - Đấu nối lại nguồn điện và mạng cho máy WEIKE ROULETTE1, INTERBLOCK BACCARAT, WEIKE BLACKJACK và 4 màn hình - Chạy thử, bàn giao => Sau khi di chuyển, các máy chơi game hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-201127 | MGC-201127 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ TRONG THÁNG 11/2020 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | - Di chuyển máy chơi game theo yêu cầu khách hàng - Xử lý sự cố cấp điện cho máy chơi game -> Máy chơi game sau khi di chuyển hoạt động bình thường -> Đã khởi động lại UPS 1/5 -> UPS hoạt động bình thường. Đã có nguồn điện cấp cho máy chơi game =>Cần theo dõi thêm |  | Manh.lh, Hiep.hs, Dung.ct |  | E
MASCOT LAOS | Lào | MVN-190913-3Rev2 | MVN-190913-3Rev2 | QUÉT ẢNH NHIỆT TỦ ĐIỆN | Electrical panel | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 1. Quét ảnh nhiệt cho hệ thống tủ điện, bao gồm: tủ điện trung thế, máy biến áp, tủ điện hạ thế chính, tủ điện phân phối (danh sách theo bản vẽ sơ đồ 1 sợi khách hàng cung cấp) 2. Kiểm tra, đo dòng điện tải tổng của từng tủ 3. Báo cáo ảnh nhiệt (xem mẫu đính kèm), báo cáo kĩ thuật tổng hợp, khuyến cáo và giải pháp kèm báo giá sữa chữa khắc phục những vị trí có vấn đề (nếu có) 4. Lập báo cáo nhanh gửi khách hàng |  | Manh.lh, Hoang.v |  | E
MASCOT VIETNAM | Lô CN 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | MVN-190913-Rev1 | MVN-190913-Rev1 | THAY THẾ BO MẠCH TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY | Fire alarm panel | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-13 | 2019-10-28 | 2019-09-13 | 2019-10-28 | 1. Tủ trung tâm báo cháy tại Tân Trường báo lỗi Remote Failure và Commond trouble 2. Tủ hiện thị phụ tại Tân Trường báo lỗi Remote Failure và Common trouble => Tháo tủ hiện thị phụ ở Đại An mang về Tân Trường để test => Lắp lại tủ hiện thị phụ trở lại Đại An => Nhận xét kết qu, khuyến cáo => Bo mạch chính tủ báo cháy tại Tân Trường bị hỏng, cần thay thế => Tủ hiện thị phụ trở lại đại an sau khi tháo lắp hoạt động bình thường, |  | manh.lh |  | S
MASCOT VIETNAM | Lô CN 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | N/A | N/A | THAY THẾ BO MẠCH TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 1.Đã test tình trạng tủ hiển thị phụ hệ thống báo cháy 2.Đã thay thế bo mạch tủ trung tâm báo cháy 3. Chạy thử, bàn giao Zone 1 + 2 -> chuông 1, zone 3 + 4 -> chuông 2, zone 5,6,7,8 -> chuông 3, zone 9, 10, 11, 12 -> chuông 4, zone 13, 14, 15, 16 -> chuông 5, zone 17, 18, 19, 20 -> chuông 6, zone 21, 22, 23, 24 -> chuông 7, zone 25, 26 -> chuông 8 Tủ hiển thị phụ hoạt động bình thường. Bo mạch mới thay sau khi lắp đặt hoạt động bình thường. |  | Manh.lh, Ton.nd |  | S
MASCOT VIETNAM | Lô CN 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | MVN-190913-2Rev2 | MVN-190913-2Rev2 | QUÉT ẢNH NHIỆT TỦ ĐIỆN | Thermal scanning | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 1. Quét ảnh nhiệt cho hệ thống tủ điện, bao gồm: tủ điện trung thế, máy biến áp, tủ điện hạ thế chính, tủ điện phân phối (danh sách theo bản vẽ sơ đồ 1 sợi khách hàng cung cấp) 2. Kiểm tra, đo dòng điện tải tổng của từng tủ 3. Báo cáo ảnh nhiệt (xem mẫu đsinh kèm), báo cáo kỹ thuật tổng hợp, khuyến cáo và giải pháp kèm báo giá sữa chữa khắc phục những vị trí có vấn đề (nếu có) | Đo đối chiếu bị lệch so với thiết bị nhà máy (có hình ảnh đính kèm) Đề nghị SPS kiểm tra, chứng minh vẽ thiết bị và kết quả đo lường | Manh.lh |  | E
MASCOT VIETNAM | Lô CN 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | MVN-190913-1Rev1 | MVN-190913-1Rev1 | QUÉT ẢNH NHIỆT TỦ ĐIỆN | Thermal scanning | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 1. Quét ảnh nhiệt cho hệ thống tủ điện, bao gồm: tủ điện trung thế, máy biến áp, tủ điện hạ thế chính, tủ điện phân phối (danh sách theo bản vẽ sơ đồ 1 sợi khách hàng cung cấp) 2. Kiểm tra, đo dòng điện tải tổng của từng tủ. 3. Báo cáo ảnh nhiệt (xem mẫu đính kèm), báo cáo kỹ thuật tổng hợp, khuyến cáo và giải pháp kèm báo giá sửa chữa khắc phục những vị trí có vấn đề (nếu có) | Đề nghị SPS kiểm tra, chứng minh về thiết bị và kết quả đo lường, đã sử dụng O2 máy bắn nhiệt khác nhau để thử | Manh.lh |  | E
MASCOT VIETNAM | Lô CN 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | MVN-200819-Rev1 | MVN-200819-Rev1 | KIỂM TRA, CÂN CHỈNH KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ KHÍ ATS 1600A | ATS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 1. Ktra, cân chỉnh khóa liên động cơ khí ATS 1600A - Khi ACB lưới ON -> nhấn nút ON ACB MF: KQ: ACB máy phát không thể ON => OK - Khi ACB MF ON -> nhấn nút ON ACB lưới: KQ: ACB lưới không thể ON => OK 2. Ktra, cân chỉnh khóa liên động điện ATS 1600A - Gạt rơ le báo điện lưới => ACB lưới ON => gạt cưỡng bức ON rơ le đóng điện MF: KQ: ACB MF không ON, đo điện áp chân A1 A2 của ACB MF không có điện => ok - Gạt cắt rơ le điện lưới, gạt đóng rơ le điện máy phát => ACB lưới OFF, ACB MF ON Tiếp tục gạt cưỡng bức ON rơ le đóng điện lưới. KQ: ACB điện lưới không ON, đo điện áp chân A1A2 của ACB lưới không có điện => OK Kết luận: - Khóa liên động điện & liên động cơ khí đã h/đ bình thường - Chạy thử ATS h/đ tự động ở chế độ không tải |  | Manh.lh,Dien.hd |  | E
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA-190201 | MVA-190201 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO BÀN BẢO DƯỠNG | FAN | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | - Đã hoàn thành công việc lắp đặt hệ thống thông gió cho bàn bảo dưỡng => Hệ thống hoạt động bình thường - Hỗ trợ khách hàng lắp thêm lưới chắn ở đầu hút |  | Hieu.lv |  | S
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA-200115-Rev1 | MVA-200115-Rev1 | THAY THẾ ACB ĐẦU CỰC MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-05 | 2020-03-09 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Thay thế ACB đầu cực máy phát điện Mitsubishi Chạy thử, bàn giao (bao gồm test report với số seri: N19U2515W) ACB mới thay hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Ton.nd, Hung2.nm, Dung.tv, Tuyen.bx |  | E
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA-200327 | MVA-200327 | SƠN LẠI TƯỜNG PHÒNG LAB | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-31 | 2020-04-09 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | Sơn lại tường phòng Lab Tường phòng Lab đã được sơn lại |  | Hiep.hs, Luan.dt |  | S
MOGOGO SHOWROOM | KCN Quang Minh, Mê Linh, HN | TL1-200109 | TL1-200109 | LẮP ĐẶT 2 ĐIỀU HÒA CHO KHU VĂN PHÒNG | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 1. Lắp đặt 02 điều hòa cho khu văn phòng 2. Chạy thử, bàn giao => Sau khi lắp đặt, chạy thử => điều hòa hoạt động bình thường => Nguồn chưa đấu vì chưa có tủ, lúc nào có tủ điều hòa sẽ đấu sau. => Gen điện ốp ống điều hòa ngoài trời, chờ nhà thầu thi công nốt mái nhà vệ sinh sẽ bắt sau |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hoang.v, Tuyen.bx |  | E
MOGOGO SHOWROOM | KCN Quang Minh, Mê Linh, HN | N/A | N/A | SỬA CHỮA TỦ LÀM MÁT | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | - Quạt tủ làm mát không chạy - Xử lý mắc kẹt của cánh Quạt - Sau khi Xử lý xong Quạt chạy bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs |  | E
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 | Thăng Long No.1, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Điều hòa phòng ngủ & phòng khách báo lỗi U0, không mát -> SPS đã ktr và nạp lại gas mới, chạy theo dõi -> Hiện tại điều hòa h/đ bình thường => Cần thời gian chạy theo dõi thêm |  | Hiep.ld, Hieu |  | S
MR. TRUNG | Ngõ 12, SN 62 Đào Tấn, HN | N/A | N/A | Xử lý hệ thống nước sạch | Fresh water | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | - Bể nước ngầm dung tích 3000L có hiện tượng bám cặn, nước đục - Téc nước trên mái dung tích 1500L có hiện tượng nước đục, téc bám cặn -> Xịt rửa bể nước ngầm sạch & téc nước trên mái => dùng hóa chất để khử khuẩn => xử lý lại bằng nước sạch -> Khảo sát sục rửa hệ thống đường ống nước sạch => Bể nước ngầm & téc nước trên mái đã thau rửa sạch sẽ, không còn hiện tượng bám cặn, đục - Khảo sát đường ống nước trong nhà để sục rửa, do bình nóng lạnh và hệ thống cấp nước không có van khóa cũng như dây ống mềm => không thể thực hiện đc |  | Hieu.kv, Hiep.hs, Diem.lv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
MR. VĂN - CNC VINA | SN 9 Ngõ 21 Lê Văn Lương | N/A | N/A | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | - Điều hòa bị thủng ống gas -> Tháo dàn nóng điều hòa vệ sinh dàn nóng & dàn lạnh điều hòa, di chuyển dàn nóng điều hòa xuống dưới tầng 4 -> Thay ống đồng, bảo ôn, dây điện, gas, giá đỡ dàn nóng -> Ktra & chạy thử => Sau khi sửa chữa xong, lấy thông số dòng chạy máy nén và thông số gas thì thấy máy nén có hiện tượng tụt hơi nên hiệu suất làm mát sẽ không tốt như bình thường |  | Ton.nd, Ha.vd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
Mr.Lê Minh (TBHN) |  | N/A |  | Bảo trì điều hòa nhà riêng (Vĩnh Phúc) | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Vệ sinh kiểm tra dàn nóng lạnh =>Thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
Mr.Lê Minh (TBHN) |  | N/A | N/A | Sửa chữa điều hòa & đèn chiếu sáng tầng 1 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Điều hòa phòng anh Minh bị chẩy nước ở trong tường và bên ngoài, 02 đèn chiếu sáng tầng 1 bàn ăn không sáng => Kiểm tra xử lý ống thoát nước ruột gà bị thủng, xử lý ống thoát nước ngưng xuống tầng 1 bị tắc, cắt trần thạch cao, xử lý 3 đường nước ngưng, đi lại đường nhước ngưng mới cho điều hòa phofngMr. Minh Sau khi sửa chữa điều hòa hoạt động tốt, 02 đèn chiếu sáng bàn ăn bị hỏng bộ đổi nguồn => Cần phải thay thế đường ống thoát nước ngưng mới cho phù hợp về kích cỡ ống và chia ra nhiều đường thoát cho các máng vì tất cả các máng đều thoát chung vào 1 đường ống phi 21 rất bé, nên dê gây ra tắc kẹt ống thoát, và không có đường ống thoát hơi |  |  |  | E
Mr.Lê Minh (TBHN) |  | N/A | N/A | Xử lý động cơ cổng, chiếu sáng hàng rào | Gate, Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 |  |  | Hung.nm |  | E
MR. LONG |  | MDR-190625 |  | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | Bảo trì 4 dàn lạnh và 1 dàn nóng, cắt thạch cao vá lại hoàn thiện 2 lỗ thăm trần Kiểm tra và xử lý rò rỉ gas ở Giắc co dàn lạnh, nạp bổ sung gas Tổng thể điều hòa thiếu công suất, cần cân nhắc lắp bổ sung điều hòa điều hòa sẽ mát nếu bật 2 dàn lạnh, nếu bật từ 3 dàn lạnh trở lên sẽ không mát |  | Hiep.hs |  | S
MR. LONG |  | MDR-190627 | MDR-190627 | LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-27 | 2019-07-18 | 2019-07-02 | 2019-07-06 | Cắt trần, lắp điều hòa, hoàn thiện lại trần => Điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | E
Mr.Nhân |  | N/A | N/A | Vinhome Gardenia tòa A3_2507 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Cắt trần thạch cao, xử lý hở zaco dàn lạnh => Nạp Gas mới cho điều hòa => Sau khi sửa chữa xong thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
Mr.Sâm |  | TBH-190406 | TBH-190406 | LẮP ĐIỀU HÒA DAIKIN | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Lắp điều hòa Daikin => điều hòa hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
Mr.Sâm |  | TBH-190728 | TBH-190728 | Lắp đặt hệ thống điều hòa | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-31 | 2019-08-17 | 2019-07-31 | 2019-08-17 | Lắp đặt hệ thống điều hòa => Điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | E
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 | Thăng Long No.1, HN | TL1-200604 | TL1-200604 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-04 | 2020-06-13 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Ban công quá nhỏ để giải nhiệt cho 2 giàn nóng. Cần thay đổi hướng lắp cho 1 giàn nóng. Cần có cách ngăn giữa ban công và cửa phòng ngủ chính để hạn chws hấp thụ nhiệt nóng vào phòng Sau khi bảo trì xong các điều hòa vẫn hoạt động nhưng chưa tốt và phần giải nhiệt cho giàn nóng kém |  | Ton.nd, Dung.nv, Diem.lv |  | S
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 | A3409 Thăng Long No.1 | TL1-200605-Rev1 | TL1-200605-Rev1 | DI CHUYỂN 01 DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-09 | 2020-06-18 | 2020-06-13 | 2020-06-13 | Điều hòa kém mát và nóng khu vực lô gia Di chuyển dàn nóng điều hòa và gió nóng điều hòa thổi ra ngoài Điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Ton.nd, Tan.nm |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 |  | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 Lot | Warranty | Charge | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | -Điều hòa bị chảy nước xuống sàn -Căn chỉnh lại tốc độ ống nước ngưng, nâng dàn lạnh lên cao 3m, (không thể nâng kịch trần vì vướng ống gió) -Hiện tại điều hòa đã chạy được gần 1 tiếng và khống thấy hiện tượng chảy nước xuống trần -Cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Hieu.nq
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 |  | TL1-190624-Rev1 | TL1-190624-Rev1 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | Điều hòa kém mát, cắt trần làm 5 lỗ thăm trần để bảo trì dàn lạnh Bảo trì 5 dàn lạnh và 2 dàn nóng Thay thế 02 quạt hút và nhà vệ sinh Lắp 04 phin hồi cho các dàn lạnh => Điều hòa đã mát bình thường, quạt hút WC hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | E
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 |  | TL1-191025 | TL1-191025 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-25 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-11-09 | 1.Bảo trì 5 điều hòa cục bộ 2. Kiểm tra 1 điều hòa khu bếp ăn kém mát 3. Tháo điều hòa khu bếp ăn 4. Lắp điều hòa mới khu bếp ăn và chạy thử => 4 điều hòa cũ hoạt định bình thường. 01 điều hòa mới hoạt động tốt |  | Hiep.hs, Ton.nd |  |  |  | 1
Mr.Văn |  | N/A | N/A | Bảo trì điều hòa tầng 3 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | Giàn lạnh điều hòa bẩn Quạt kêu to Vẹ sinh giàn lạnh điều hòa Sau khi vệ sinh xong điều hòa hoạt động tốt hơn lúc trước giảm bớt tiếng ồn nhiều Cần thực hiện lắp đặt lại tất cả các điều hòa cho |  | Ton.nd, Luan.dt |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
Ms.Hoài (Biển Đông) |  | N/A | N/A | Bảo trì điều hòa | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | Bảo trì bảo dưỡng điều hòa T4,3,1 => Sau khi bảo dưỡng xong thiết bị hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | E
MS. LAN ANH | Nhà 80 ngõ 97 Văn Cao, HN | EOA-200626 | EOA-200626 | BẢO TRÌ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | -Lắp đặt mới 1 điều hòa 12000BTU, Chạy thử và bàn giao -Bảo trì 04 điều hòa -Kiểm tra và sửa 1 điều hòa -Tất cả các điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Thuong.mv |  | S
Ms.Tân (FPT) | 221/8/28 Trung Kính | N/A | N/A | Bật đèn tầng 4 => Tất cả MCB tầng 4 bị OFF kèm tiếng nổ => Đèn bị hỏng => Tầng 4 đã có điện, riêng MCB điều hòa tắt để thiết bị không tự động khởi động | Lamp | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  |  | Manh.lh |  | E
Ms.Tân (FPT) | 221/8/28 Trung Kính | N/A | N/A | KHẢO SÁT THAY THẾ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC | Electric & Water | 1 times |  | 1 Lot | Survey | Free | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | Khảo sát thay thế sửa chữa điện nước -> Thay dây nguồn cắm từ cột điện vào nhà -> Thay đổi bóng -> Tầng 2: thay át chống giật cho bình nước nóng, ktra bo mạch điều hòa -> Tầng 3: thay át chống giật cho bình nước nóng, thay toàn bộ vòi nước cho nhà WC -> Xử lý chống thấm sân thượng & tường lau nhà -> Ktra bo điều khiển điều hòa tầng 2 |  | Hung2.nm |  | E
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | -Test liên động hệ thống báo cháy tới các hệ thống liên quan. -Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy -Đã test kiểm tra 75 chuông đèn báo cháy -Đã test liên động hệ thống thang máy -Đã test liên động hệ thống bơm chữa cháy -Đã kiểm tra bảo trì test chạy thử hệ thống bơm chữa cháy -Kiểm tra van giảm áp thấy bị mất ốc điều chỉnh áp suất cân bằng -Kiểm tra phát hiện 2/75 chuông báo cháy bị hỏng, cần thay thế chuông mới (Tầng 3 một chuông và tầng 16 một chuông) |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | Đồng hồ giám áp suất của bơm chích, bơm dự phòng hỏng. 03 van góc tủ chữa cháy bị rò rỉ. (chi tiết xem trong mục phụ lục) 2 tủ chữa cháy vách tường vỡ kính (tầng M, tầng B1) 1 tủ chữa cháy vách tường thiếu kính và bọ bong ra khỏi tường (tầng M) |  | Ninh.tv, Hung.nm, Hung2.nm, Dung.tv, Tuyen.bx, Luan.dt |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FM200 | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 01 đầu báo cháy tại phòng máy biến áp không tiếp cận để bảo trì và test thử được (đang mang điện) Đèn báo đang xả khí của phòng máy biến máy bị đầu nối không đúng, không tiếp cận để sữa chữa được |  | Ninh.tv, Hung.nm, Tuyn.bx, Ton.nd, Dung.tv |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FAN | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | Cổ bạt mềm của quạt tăng áp thang máy (3) bị rách. |  | Ninh.tv, Hung.nm, Hung2.nm, Dung.tv, Tuyen.bx, Luan.dt |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Earthing & Lightning | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Cancel | Cancel
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 5 bình cứu hỏa C02-MT3 tình trạng không đạt 17 bình cứu hỏa ABC-MFZL4 tình trạng không đạt 11 bình cứu hỏa C02-MT3 tình trang không đạt (dưới phòng bơm) 18 bình cứu hỏa ABC-MFZL4 tình trạng không đạt (dưới phòng bơm) |  | Ninh.tv, Hung.nm, Dung.tv, Tuyen.bx |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | Hệ thống báo cháy đã kiểm tra bảo dưỡng trong tình trạng hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Diem.lv |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | -Test liên động hệ thống báo cháy tới các hệ thống liên quan. -Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy -Đã test kiểm tra 75 chuông đèn báo cháy -Đã test liên động hệ thống thang máy -Đã test liên động hệ thống bơm chữa cháy -Đã kiểm tra bảo trì test chạy thử hệ thống bơm chữa cháy -Kiểm tra van giảm áp thấy bị mất ốc điều chỉnh áp suất cân bằng -Kiểm tra phát hiện 2/75 chuông báo cháy bị hỏng, cần thay thế chuông mới (Tầng 3 một chuông và tầng 16 một chuông) |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FM200 | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | [5 empty] | KH hủy HD lần 2
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | [5 empty] | KH hủy HD lần 2
N02 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N02-190619 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Earthing & Lightning | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | [5 empty] | KH hủy HD lần 2
N02 T2 NGOẠI GIAO ĐOÀN | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố báo cháy | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Nút nhấn báo cháy tầng 1 kho vật tư điện không kích hoạt được SPS đã kiểm tra phát hiện nút nhấn bị cháy hỏng không kích hoạt được, đã tháo tạm nút nhấn trên mái xuống lắp tạm vào để kho vật tư thiết bị điện hoạt động lại bình thường Nút nhấn hoạt động bình thường |  | Hung.nm |  | E
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190725-Rev2 |  | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | Máy hoạt động rất tốt Để đảm bảo máy hoạt động ổn định hơn cần thay thế 0L bình nguy 200AH Mở hướng gió tươi cho máy phát |  | Hung2.nm, Hoang.v, Dien.hd, Hiep.hs |  | E
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190725-Rev2 |  | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | Máy phát điện hoạt động bình thường Để đảm bảo máy phát điện hoạt động tốt hơn, cần bố trí máy phát điện hoạt động có tải theo tháng hay quý 1 lần, mỗi lần 1 tiếng |  | Hung2.nm, Hoang.v, Thuong.mv |  | S
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190725-Rev2 |  | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường - Để đảm bảo Máy phát hoạt O356 động liên tục bền bỉ hơn, cần xử lý hướng gió tươi cho Máy |  | Hung2.nm, Anh.ld |  | S
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190725-Rev2 |  | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | -Để đảm bảo máy phát điện hoạt động tốt hơn cần bổ sung hướng gió tươi cho máy phát điện -Sau khi bảo dưỡng máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | E
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-15 | 2019-10-14 | 2019-09-21 | 2019-10-18 | Hệ thống báo cháy đã kiểm tra: Bo mạch truyền thông hỏng (đã thay) 1 Module đầu báo tầng hầm hỏng: add05L5 1 Module đầu báo tầng 24 báo lỗi nguồn (test đầu báo hoạt động bình thường) Đầu báo trong các căn hộ khối chung cư: Một số căn hộ không tìm thấy đầu báo cần lắp đặt bổ sung Một số căn hộ đầu báo mất tín hiệu cần sữa chữa khắc phục Một số căn hộ không vào được (danh sách đính kèm) Tổng số đầu báo đã kiểm tra: 556 đầu báo (315 đầu báo nhiệt 241 đầu báo khói) 114 tổ hợp nút nhấn chuông đèn |  | Dien.hd, Hiep.hs, Hoang.v |  |  | Bổ sung mức độ hài lòng sau | 1
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-15 | 2019-10-14 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Hệ thống bơm khối cư dân: Động cơ bơm số 1 hỏng cách điện không hoạt động cần sữa chữa 12.5bar: áp suất nước trong đường ống 11.4bar: bơm bù áp chạy 11bar: bơm cứu hỏa chạy Hệ thống bơm khối đế: Bơm bù áp hỏng cánh bơm cần thay thế (hiện tại không bơm bù được cho hệ thống) 6bar: áp suất nước trong đường ống 5bar: bơm bù áp chạy 4bar: bơm cứu hỏa chạy Hỏng 1 nút nhấn trên từ điều khiển cần thay thế BÌNH CHỮA CHÁY Bình chữa cháy đã kiểm tra một số bình hết áp cần nạp lại hoặc thay thế (danh sách đính kèm) Tổng số bình đã kiểm tra: 473 Số bình hết áp: 67 bình |  | Dien.hd, Hoang.v, Hiep.hs |  |  | Bổ sung mức độ hài lòng sau | 1
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-15 | 2019-10-14 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Hệ thống quạt tăng áp cầu thang và quạt hút khói hành lang đã kiểm tra bảo dưỡng test liên động hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v |  |  | Bổ sung mức độ hài lòng sau | 1
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire Alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-23 | 2020-05-31 | 2020-03-23 | 2020-05-29 | - Hệ thống báo cháy đã ktra. - Sửa lỗi mất tín hiệu Loop 1 khối cư dân - Có 2 nút nhấn bị hỏng cần thay thế (tầng 2 & tầng 25A) - Một số căn hộ không tìm thấy đầu báo, 1 số căn hộ đầu báo bị mất nguồn, 1 số căn hộ không vào đc (có ds đính kèm) -> Hệ thống báo cháy sau bảo dưỡng đã hết lỗi và h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | S
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire Fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-23 | 2020-05-31 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | - Bơm cứu hỏa khối cư dân: + Động cơ bơm số 1 hỏng cách điện cần ktra sửa chữa - Bơm cứu hỏa khối đế: + Bơm bù áp hỏng cánh bơm, hiện tại bơm không đủ áp suất để bù cho hệ thống -> cần thay thế - Một nút nhấn trên tủ điều khiển hỏng -> cần thay thế |  | Dien.hd |  | S
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FAN | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-23 | 2020-05-31 | 2020-03-30 | 2020-05-09 | Hệ thống quạt tăng áp hút khói đã ktra, bảo dưỡng -> h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | A
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-190619-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-23 | 2020-05-31 | 2020-03-30 | 2020-05-06 | - Bình chữa cháy đã ktra - Một số bình hết áp cần nạp lại hoặc thay thế (có ds đính kèm) |  | Dien.hd |  | S
N03 T1 Ngoại Giao Đoàn | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố lỗi Card mạng | Card | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | *Tủ báo cháy khối đế lỗi card mạng, báo lỗi "Netwwork card not innstalled" và 2 tủ không liên động được với nhau * Kiểm tra card mạng, phát hiện card mạng bị hỏng * SPS cho mượn card mạng mới, 2 tủ đã liên động với nhau => Card mạng mới hoạt động bình thường, 2 tủ đã liên động với nhau => Chi phí SPS sẽ gửi BQT sau => Z407 Bàn gia card mạng cũ cho BQL |  | Nghia.nt |  |  | Dịch vụ tính phí chưa có mã dự án | 1
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N03-191116-Rev1 | N03-191116-Rev1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY (LOOP 6) | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 2019-12-13 | 2019-12-13
NORTHERN DIAMOND | Đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, HN | ICG-190425 | ICG-190425 | VỆ SINH BỂ NƯỚC SẠCH (BẾ NGẦM) | Fresh water tank | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-27 | 2019-05-14 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Rút nước trong bể (trước 1 ngày vệ sinh bể). Sau khi bể gần cạn, dùng bơm hút nước phần còn lại. Dùng quạt cấp khí tươi xuống bể. Vệ sinh bể bằng chổi nhựa, bơm rửa áp lực, hót rác nhựa, xô nhựa. Dùng hóa chất Chloramin B để khử trùng.Vệ sinh lại bằng nước sạch. => Đã vệ sinh bể nước sạch (bể ngầm) => Đã cấp nước trở lại, hệ thống cấp nước hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
NORTHERN DIAMOND | Đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, HN | ICG-190416 | ICG-190416 | LẮP ĐẶT Ổ CẮM CẤP NGUỒN SẠC CHO XE ĐẠP, XE MÁY ĐIỆN | Socket | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | Lắp ổ cắm nguồn cho xe đạp, xe máy điện => Đã hoàn thành lắp đặt ổ cắm cho xe đạp, xe máy điện theo yêu cầu của khách hàng => Hệ thống hoạt động tốt |  | Hieu.lv |  | E
NORTHERN DIAMOND | Đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, HN | ICG-190407-Rev2 | ICG-190416 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | Tách lộ điện chiếu sáng công cộng ra khỏi phòng sinh hoạt cộng đồng, lắp đặt 03 đồng hồ nước mới cho 3 khu vực B1, B2 và tầng 1 |  | Hieu.lv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-190913 | RMU-190913 | LẮP ĐẶT CAMERA CHO PHÒNG SERVER | CCTV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-29 | 2019-12-28 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1.Lắp đặt camera cho phòng server 2.Chạy thử, bàn giao => Camera mới lắp hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Dung.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | Kiểm tra cửa từ | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Cửa không quẹt được thẻ Chốt cửa từ thỉnh thoảng tự đóng mở Cần bảo trì chuyên sâu để đáp ứng thông tin dữ liệu đầy đủ Không gửi dữ liệu quẹt thẻ về máy tính Đấu lại nguồn cho đầu đọc thẻ Căn chỉnh lại chốt cửa từ Sau khi sửa chữa xong đầu đọc thẻ hoạt động bình thường Cần thay bộ chốt cửa từ vì đang hoạt động không ổn định |  | Ton.nd, Dien.hd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố đầu đọc thẻ | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Mất tín hiệu điều khiển phòng Library, exit Đầu đọc thẻ không tín hiệu về Đã sử lý dây tín hiệu tới DVD do bị đứt dây tín hiệu từ vị trí DCD tới Đầu đọc thẻ đấu dây nguồn về 5VDC -> đã hoạt động bình thường Thiết bị hoạt động bình thường, cần kiểm tra thêm khóa phòng Library |  | Hung2.nm |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AS-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Sau khi bảo dưỡng hệ thống bơm hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thiem.l |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AS-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | Tất cả hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv, Dung.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AS-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | Tất cả hệ thống h/đ bình thường |  | Ha.vd, Thang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Sau bảo trì, hệ thống kiểm soát ra vào h/đ bình thường |  | Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-VC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-06-30 | 2020-07-11 | - Tầng 1: 2 máy không tháo đc máng nước - Tầng 2: 1 máy cần cắt trần để tiếp cận, 1 máy quạt dàn lạnh bị kêu to -> cần thay thế quạt mới - Tầng 6: 1 máy bị vướng máng điện, không tháo đc máng nước - Tầng 8, 9: mỗi tầng 1 máy bị vướng không tháo đc máng nước - Dàn nóng điều hòa tầng mái 2 quạt dàn nóng bị ồn -> cần thay thế |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hoang.v, Thiem.l |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-HA-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | HRV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | - 1 HRV mã VAM800GJVE công suất lớn nên hơi ồn, tạm thời đang OFF - HRV còn lại h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.kv, Thiem.l |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Split AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-06-30 | 2020-07-11 | AC h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hoang.v, Thiem.l |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-VC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | - ACU 1.01 bị vướng ống cứu hỏa, không tháo được máng nước ngưng - ACU 2.02 cần cắt trần để tháo máng nước ngưng - ACU 2.05 bị kêu bi quạt -> cần thay quạt mới - ACU 7.01 bị vướng máng điện không tháo được máng nước - ACU 9.02 bị vướng vách thạch cao không tháo được máng nước -> Dàn nóng AC tầng mái 3 quạt giải nhiệt bị kêu -> cần thay 3 quạt dàn nóng mới |  | Hiep.hs, Thuong.mv, Ha.vd, Hoang.v, Diem.lv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-HA-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | HRV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 02 HRV h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.v, Diem.lv, Ha.vd, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Split AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | AC h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Diem.lv, Ha.vd, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-VC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | - Hệ thống sau bảo trì h/đ bình thường * Các tồn tại: - ACU 1-01: không tháo được máng nước do vướng ống cứu hỏa - ACU 2-2: cần cắt trần để tháo được máng nước ngưng - ACU 7-1: kg tháo đc máng nước ngưng do vướng cáp điện - ACU 9-2: kg tháo đc máng nước ngưng do vướng vách thạch cao - Dàn nóng điều hòa RXYQ12PAY1 quạt kêu to -> cần theo dõi thêm | - ACU 2-2 -> làm cửa thăm trần => SPS báo giá - Dàn nóng điều hòa RXYQ12PAY1 -> SPS gửi báo giá để thay | Thao.hv, Hiep.hs, Ha.vd, Thuong.mv, Diem.lv, Thang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-HA-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | HRV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 02 HRV h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hiep.hs, Ha.vd, Thuong.mv, Diem.lv, Thang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Split AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | Máy điều hòa (model R36PUY2V) h/đ bình thường. Các thông số h/đ đều đạt y/c |  | Thao.hv, Hiep.hs, Ha.vd, Thuong.mv, Diem.lv, Thang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-VC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | VRV AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Sau bảo trì, các máy điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Cuong.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-HA-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | HRV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Sau bảo trì, HRV h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Cuong.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Split AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Sau bảo trì, điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Cuong.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-DB-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Luan.dt, Dung.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-DB-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | -Hộp cầu trì tầng 4 bị nứt phần vỏ ngoài. SPS đã thay thế (miễn phí) vỏ mới - Công tắc tơ K1 kêu to khi h/đ (tầng 7) -> cần thay thế -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Ha.vd, Diem.l, Nguyen.di |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-DB-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | - Các tủ phân phối sau bảo trì được vệ sinh sạch & h/đ bình thường - Contactor tầng 7 kêu to -> cần thay thế |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-VF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | - Cáp điện đầu nối hở, không có đấu cos - Quạt kêu có tiếng ồn lớn - Không treo biến tần - Không đấu nối tiếp địa - Giá quạt lỏng - Tụ quạt yếu -> Tất cả các lỗi trên SPS đã xử lý, vật tư SPS cấp -> Hiện có 1 quạt rò điện đã tháo xuống => Hệ thống quạt hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thiem.l, Diem.lv, Thuong.mv, Dung.ct, Thao.ct |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-VF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-21 | 2021-01-27 | - Quạt cấp gió P1.1-009 phòng Kế toán tầng 1 kg tìm thấy nguồn cấp - Quạt hút gió trên mái cần bổ sung timer & contractor 3P - Quạt hút gió P1.9 - 016 bị hỏng biến tần => cần thay thế => Hệ thống quạt gió đã ktra h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Hoang.mv, Hung2.nm, Dung.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-FA-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | - Tủ báo cháy đã kiểm tra bảo dưỡng hoạt động bình thường - Hệ thống cửa điện không kích hoạt mở khi có tín hiệu báo cháy -> cần kiểm tra |  | Dien.hd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-FA-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | Hệ thống báo cháy đã ktra, bảo dưỡng trong tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hung2.nm, Hoang.v |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-FA-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | 4 months |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | Ktra hệ thống & các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Hieu.nq |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-FE-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | - Bình chữa chay đã ktra-> h/đ ổn định - Bình CO2 có 18 bình trọng lượng đạt 17kg - Bình bột ABC có 21 bình, định mức áp suất là 12mpa - 14mpa - Giá đỡ bình chắc chắn, h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Luan.dt, Dung.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-FE-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | - Số lượng bình: bình CO2 (18 bình), bình bọt ABC (26 bình) - Các bình đc treo chắc chắn - Bình CO2 đều có trọng lượng trên 17kg - Bình ABC đều có nước áp suất từ 12 - 14mpa => Sau khi bảo trì, các bình dược vệ sinh sạch sẽ & đều đạt y/c kỹ thuật của bình cứu hỏa |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-EM-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | - Đèn exit các tầng h/đ bình thường, chỉ có tầng1 phòng 1.107 có 4 đèn exit hỏng, không h/đ - Đèn sự cố các tầng h/đ bình thường - Thời gian back up khoảng 3hr - Tổng: đèn exit 63 cái, đèn sự cố 121 cái |  | Hieu.kv, Luan.dt, Dung.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200407 | RMU-200407-EM-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | - Đèn exit các tầng h/đ bình thường, 02 đèn exit tầng 7 kém sáng - Đèn emergency sáng tốt - Thời gian back up trên 3 tiếng. Số lượng đèn exit (68 cái), emergency (121 cái) |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200615 | RMU-200615 | Cung cấp khóa cửa hệ thống kiểm soát ra vào | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Cửa tầng 2 và tầng 5 không đóng được Thay khóa cửa tầng 2 BBk-500 Cần chỉnh cơ khó cửa tầng 5 Cửa tầng 2 và cửa tầng 5 hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hung2.nm |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200520 | RMU-200520 | LẮP ĐẶT 2 CAMERA CHO TẦNG 10 | CCTV | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | - Lắp đặt 2 camera cho tầng 10 - Chạy thử, bàn giao -> Camera mới lắp h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Hoang.v |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200710 | RMU-200710 | THAY THẾ QUẠT THÔNG GIÓ PHÒNG 1.7.03 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | - Quạt thông gió phòng 1.7.03 bị hỏng -> Thay mới quạt thông gió => Sau khi thay, thiết bị h/đ tốt |  | Ton.nd, Dien.hd, Diem.lv, Tan.nm, Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200616 | RMU-200616 | CUNG CẤP KHÓA CỬA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-06-16 | 2020-09-10 | Cung cấp khóa cửa hệ thống kiểm soát ra vào |  | Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - Cửa từ tầng 2 không mở được cửa - Cửa tầng 8 không đóng được khi có tín hiệu đóng -> Cửa tầng 2 không thấy hiện tượng không mở được cửa (vẫn đóng mở cửa bằng thẻ và bằng nút ấn bình thường) -> cần theo dõi thêm - Cửa tầng 8 đã căn chỉnh lại & đã đóng, mở bình thường -> cần theo dõi thêm => Cửa tầng 2 hiện tại bình thường -> cần theo dõi thêm => Cửa tầng 8 đã căn chỉnh, h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Hieu.kv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200904-1 | RMU-200904-1 | CUNG CẤP MÁY ĐO ĐỘ ẨM, NHIỆT ĐỘ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | Cung cấp máy đo độ ẩm, nhiệt độ |  | Hiep.ld |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | Hệ thống cửa vẫn h/đ bình thường, KH báo thỉnh thoảng cừa h/đ không ổn định -> Đã thay chốt cửa mới (KH cung cấp) => Hệ thống cửa h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201014 | RMU-201014 | THAY THẾ BỘ NGUỒN ACCESS CONTROL TẦNG 7 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Thay thế bộ nguồn access control tầng 7 -> Chạy thử & bàn giao |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201020 | RMU-201020 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | VRV AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - Quạt kêu to, lắc mạnh -> Thay thế motor quạt dàn lạnh điều hòa phòng ACU 02-5 tầng 2 -> Thay thế motor quạt dàn nóng điều hòa RXYQ18PAY1 & RXYQ12PAY1 => Công việc đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201020 | RMU-201020 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | VRV AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | AC Indoor ACU 2.05: - Thay thế motor quạt dàn lạnh điều hòa phòng ACU 02-5 tầng 2 - Chạy thử, bàn giao |  | Ton.nd, Tan.nm, Thuong.mv, Dung.ct, Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | - 1 số cửa ra vào tầng 7 có hiện tượng bất thường -> Ktra khóa điện từ, ktra tủ cấp nguồn cho hệ thống khóa -> Điện áp của bộ nguồn ra: 10,7VDC/12VDC-5A -> Điện áp cấp cho khóa từ: 7,2VDC/12VDC -> Cần thay bộ nguồn cấp cho hệ thống cửa điện tầng 7 |  | Dien.hd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201105 | RMU-201105 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-09 | 2020-12-28 | - Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào - Chạy thử, bàn giao => Hệ thống kiểm soát ra vào mới lắp h/đ bình thường |  | Manh.lh, Ha.vd, Diem.lv, Dung.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201120 | RMU-201120 | THAY THẾ KHỞI ĐỘNG TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG 7 | Contactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | Khởi động từ bị hỏng -> Thay khởi động từ mới, bật chayk & theo dõi => Khởi động từ mới thay h/đ tốt
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fuse | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | Hộp cầu chì tủ điện bị vỡ -> Thay hộp cầu chì mới, đóng & theo dõi => Cầu chì mới thay h/đ tốt | SPS đã thay trả lại cầu chì cho RMIT | Hiep.hs, Cuong.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | KHẢO SÁT ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - Nhiệt độ phòng 2.09 & 2.10 kg đều dù dung chung 1 AC - Nhiệt độ phòng 2.09 & 2.10 cao hơn nhiệt độ thư viện khoảng 2oC - Cửa gió phòng 209: nhiệt độ cao & lưu lượng kém -> Tách điều khiển cho AC phòng 209 & 210 độc lpj ra khỏi điều khiển chung của thư viện -> Căn chỉnh lại lưu lượng cửa gió (4 cửa) của 2 phòng -> Thay ống gió mềm cho phòng 209 | Đề nghị SPS gửi báo giá & thực hiện sớm | Thao.hv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | Hệ thống điều hòa RMIT báo lỗi U9, U4 tầng 7, 8, 9 Các FCU kg h/đ -> Ktra bo, dây tín hiệu, nguồn dàn nóng -> Ktra các (FCU) dàn lạnh, bo dàn lạnh tại tầng 9, 8, 7, phát hiện nguồn điện cấp cho FCU-09 bị tuột ra khỏi nguồn -> đã lắp & siết lại chắc chắn -> Reset lại hệ thống => AC h/đ lại bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201207 | RMU-201207 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA PHÒNG 2.009,2.010 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Sửa chữa điều hòa P. 2.009,2.010 -> CV đã hoàn thành => Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Tai.nt, Nguyen.di |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-201214 | RMU-201214 | CẢI TẠO TÍN HIỆU BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-14 | 2021-01-16 | 2021-01-23 | 2021-02-06 | - Chỉnh sửa tín hiệu báo cháy giữa tủ Ampac & tủ Hochiki theo y/c KH - Chạy thử => Sau khi chỉnh sửa, hệ thống báo cháy h/đ theo đúng y/c KH |  | Manh.lh, Thao.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fan | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | Ktra quạt hút tầng mái có tiếng kêu to -> Ktra hiện trạng quạt -> Xiết lại ốc đế quạt, điều chỉnh giảm chấn => Quạt đã giảm tiếng kêu & h/đ bình thường |  | Cuong.dv, Dong.hp |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | - Cảm biến dàn lạnh indoor P 1.2.003 báo lỗi, đưa tín hiệu kg chính xác -> Thay cảm biến dàn lạnh indoor P1.2.003 -> Bật máy chạy & ktra => Dàn lạnh điều hòa đã h/đ bình thường => Tín hiệu gas đưa về airnet đã chính xác |  | Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210104 | RMU-210104 | CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-12 | 2020-12-26 | - Mở lỗ thăm trần - Lắp đặt bổ sung tủ điện tầng 14 -> Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị mới h/đ bình thường |  | Manh.lh |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210113 | RMU-210113 | THAY THẾ MOTOR QUẠT DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA | Fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | - Thay thế motor quạt dàn nóng điều hòa RXYQ12PAY1 -> Chạy thử, bàn giao => Công việc hoàn thành |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | E
SANTOMAS - BAC NINH | VSIP, Bắc Ninh | SVN-190701-Rev1 | SVN-190701-Rev1 | QUÉT ẢNH NHIỆT CHO CÁC TỦ MSB-1, MSB-2, BDCA, SSB9, SSB10 - SVN3 | Thermal scanning | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-09 | 2019-07-26 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Quét ảnh nhiệt cho các tủ MSB-1, MSB-2, BDCA, SSB9, SSB10 - SVN3=> Báo cáo kỹ thuật và khuyến cáo sẽ gửi lại khách hàng sau |  |  |  | S
SANTOMAS - BAC NINH | VSIP, Bắc Ninh | SVN-201013 |  | BẢO TRÌ VÀ THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ | LV | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | - Scan nhiệt phát hiện 1 điểm quá nhiệt (145oC) tại MCB CA-2 tủ DB-CA, phòng máy nén khí -> SPS đã thay MCB mới, cắt đoạn cáp bị quá nhiệt & đầu nối lại -> Đã chạy thử thiết bị & quét lại ảnh nhiệt, thiết bị h/đ bình thường. Nhiệt độ đo đc 40,60C, nhiệt độ môi trường 26,8oC - Rơ le bảo vệ chạm đất h/đ bình thường nhưng không có CT nên rơ le kg đc khai thác sử dụng - Cầu dao phụ tải tủ RMU kg tìm thấy tay thao tác, khó khăn khi vận hành - Sơ đồ 1 sợi ở phòng điện trung thế - hạ thế cần cập nhật thêm các tủ điện mới |  | Manh.lh, Dien.hd, Hiep.hs, Thuong.mv, Ha.vd, Thiem.l, Cuong.dv |  | S
SANTOMAS - THANG LONG | SVN1 & SVN2, Thang Long IP, Ha Noi | SVN-190628-Rev1 | SVN-190628-Rev1 | QUÉT ẢNH NHIỆT CHO CÁC TỦ MSB-1, MSB-2, ACSP-1, ACSP-2 - SVN2 | Thermal scanning | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-10 | 2019-07-27 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Quét ảnh nhiệt cho các tủ MSB-1, MSB-2, ACSP-1, ACSP-2 => Báo cáo kỹ thuật và khuyến cáo sẽ gửi lại khách hàng sau |  | manh.lh |  | S
SANTOMAS - THANG LONG | SVN1 & SVN2, Thang Long IP, Ha Noi | SVN-200911-Rev1 |  | BẢO TRÌ VÀ THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ | LV | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-21 | 2020-11-30 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | - Toàn bộ các bước tụ bù của tủ MSB-2 nhà máy SVN2 đã bị suy giảm (54- 98%) -> Cần thay thế. - Hệ số công suất của SVN1 có nhiều thời điểm thấp hơn giới hạn cho phép của EVN, tuy nhiên do công suất sử dụng thấp nên hệ thống tụ bù hiện tại không hoạt động, 1 tủ hỏng -> đã gỡ bỏ - Kết quả quét ảnh nhiệt phát hiện một số điểm quá nhiệt, SPS đã phối hợp với Santomas để xử lý. Chi tiết xem báo cáo ảnh nhiệt. - Cáp điện pha B của contactor MC5, tủ ACSP-2-2 có tiết diện nhỏ hơn các pha còn lại, dẫn đến phát nóng. SPS đã thay thế cáp có tiết diện lớn hơn, sau đó chạy thử có tải & quét lại ảnh nhiệt. -> Kết quả: nhiệt độ bình thường, chi tiết xem báo cáo ảnh nhiệt - Tiếp xúc kém giữa thanh cái & thiết bị thuộc tủ ACSP-1. Thanh cái chuyển màu do nhiệt cao. SPS đã tháo rời, vệ sinh đánh sạch thanh cái, siết chặt ốc. Sau đó chạy thử có tải & ktra ảnh nhiệt. Kết quả nhiệt độ bình thường. Chi tiết xem báo cáo ảnh nhiệt -> đề nghị theo dõi thêm - Rơ le chạm đất tủ Incomming Feeder SVN1 bị hỏng - Cuộn shunt trip cho MCCB tủ MSB-1 & SSB-2 của SVN2 bị hỏng -> cần thay thế - Công tắc đồng hồ áp tủ ACSP-2-1, ACSP-1 (SVN2) & Incomming Feeder, MSB (SVN1) bị kẹt cơ khí -> cần thay thế - Bản lề cánh tủ SSB-3 (SVN-2) bị hỏng -> SPS đã thay thế, vật tư KH cấp |  | Manh.lh, Hung.nm, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l, Dung.ct, Nguyen.di, Tan.nm |  | E
SANTOMAS - THANG LONG | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | SVN-201127-Rev2 | SVN-201127-Rev2 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ | LV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 2020-02-22 | 2020-02-22
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-MV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | - Hệ thống h/đ bình thường - Ổ khóa lắp đặt ngoài trời (tại cột điện) bị rỉ sét -> cần thay thế |  | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l, Hiep.hs |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV Main switchboard | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l, Hiep.hs |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FA-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Hung.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | - Đã bảo trì: + 96 đầu báo khói => OK + 64 đầu báo nhiệt + 06 tổ hợp chuông, đèn, nút nhấn => OK + 01 tủ trung tâm báo cháy => OK + 01 tủ hiển thị phụ => OK + Ắc quy & bộ sạc => OK => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường, kg có lỗi |  | Hoang.v, Dong.hp, Thang.ta |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-EL-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l, Hiep.hs |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FW-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water supply pump | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Hung.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WW-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | - Ktra cách điện cuộn dây + Bơm 1: 104, 109, 106 (Mohm) + Bơm 2: 130, 135, 137 (Mohm) - Dòng điện làm việc của bơm: + Bơm 1: 3.1, 3.2, 3.0 (A) + Bơm 2: 2.9, 3.1, 3.1 (A) -> Tình trạng bơm h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Hung.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | Hệ thống xử lý nước thải đã kiểm tra hoạt động bình thường. Hóa chất methanol hết cần bổ sung |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Hung.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Hệ thống xử lý nước thải h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | - Đã bổ sung cho 2 bình chứa PAC và methanol, mỗi bình 60l -> Hệ thống xử lý nước thải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | - 2 bơm châm hóa chất nhà thầu bảo hành đang OFF - Các bơm còn lại h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hung.nm, Thuong.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | - Chân tủ điện bơm sục khí bị rỉ, cần sơn chống rỉ bảo vệ -> Hệ thống bơm nước thải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Dong.hp |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | - Đã bổ sung cho PAC và methanol -> Hệ thống bơm nước thải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | - Cánh cửa tủ bơm hóa chất bị hỏng 1 bản lề -> cần gia cố lại cánh cửa tủ |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | - Cánh cửa tủ bơm hóa chất đã gia cố lại bản lề, đã h/đ tốt - Chân bệ tủ bơm nước thải và chân bệ tủ bơm hóa chất đã sơn lại những chỗ bị rỉ |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Hệ thống xử lý nước thải h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Ha.vd, Thiem.l |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | - Bơm nước thải hiện giờ nhà thầu xử lý nước thải đang OFF 1 bơm & giảm lưu lượng 1 bơm (để auto) -> KH nên cân nhắc để auto 2 bơm nước thải, đề phòng 1 bơm còn lại bị hỏng hoặc trời mưa to 1 bơm do đã giảm lưu lượng không kịp bơm |  | Hiep.hs, Hoang.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-WT-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water treatment | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Hệ thống xử lý nước thải h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-RP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Yearly replacement spare part (lub oil, filter, coolant water) | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | Đã thay dầu máy, thay phin lọc dầu, phin lọc nhiên liệu, nước làm mát |  |  |  |  | Sử dụng chung trên 1 form báo cáo Bảo trì hệ thống chữa cháy => đã ghi nhận mức độ hài lòng tại mục Bảo trì bơm chữa cháy
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-CO-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Compressor | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | Máy nén khí sau khi bảo trì h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-RP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Yearly replacement spare part for Air Compressor | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | Thay thế miệng đệm, lọc dầu, bộ lọc nạp khí, gioăng cao su O ring,… cho máy nén khí |  | Hiep.hs |  |  | Sử dụng mẫu Biên bản giao nhận => kg có phần đánh giá mức độ hài lòng
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-AD-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Dryer | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | Máy sấy khí sau khi bảo trì h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | Hệ thống chữa cháy đã kiểm tra trong tình trạng hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hung.nm |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.kv, Hoang.v, Luan.dt, Hung.nm |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Hệ thống bơm chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | - Van 1 chiều của bơm điện có hiện tượng thấm nước -> đã sửa lại -> cần theo dõi thêm -> Hệ thống bơm chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hung.nm, Thuong.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm cứu hỏa h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Dong.hp |  | A
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm cứu hỏa h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Hệ thống cứu hỏa h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Hệ thống cứu hỏa h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Ha.vd |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Hệ thống cứu hỏa h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FF-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | - Bình chữa cháy đã ktra -> tình trạng tốt - Tổng số bình đã ktra: + CO2-MT5: 31 bình + MFZL4: 22 bình |  | Dien.hd, Hung2.nm |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | - Bình chữa cháy đã ktra -> tình trạng tốt - Tổng số bình đã ktra: + CO2-MT5: 32 bình + MFZL4: 22 bình |  | Hieu.kv, Hung.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hiep.hs, Thiem.l |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hung2.nm, Luan.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hiep.hs, Hung.nm, Thuong.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Cuong.dv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | Tất cả các bình chữa cháy đã ktra & đều đạt tiêu chuẩn |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Tất cả các bình chữa cháy đã ktra & đều đạt chất lượng |  | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hiep.hs, Thiem.l, Ha.vd |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt tiêu chuẩn |  | Hiep.hs, Hoang.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-200527 | SGV-200527-FE-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | M |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | Đo độ ồn của bơm | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Survey | Free | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | Tiếng động của bơm nước từ phòng 1804 và 1805 Đo độ ồn của bơm và hệ thống lúc chưa chạy bơm cà khi hệ thống hoạt động Đo độ rung của bơm và độ rung của đường ống nước Khảo sát tiếng ồn của phòng 1804 và 1805 lúc chạy bơm và ngưng bơm Thay giá bơm bằng sắc và co giãn chấn lò xo Thay đường ống nước của đường cấp nước đến và đường ống ra vào bể bơi Cố định đường ống cấp nước vào bể có điện với cao su Lắp thân biến tần, để quản áp suất nước trong đường ống |  | Hung.nm |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | Bơm chống ngập A hầm B2 | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Bơm chống ngập A hầm B2 bị vỡ đường ống => Thay thế đường ống hỏng và lắp thêm van chặn 1 chiều cho đường ống thoát => Hệ thống bơm hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | Bơm chống ngập B hầm B2 | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Bơm chống ngập B tầng hầm B2 bị tuột ống, bơm lắp đặt bị nghiêng => Phao bị hỏng Lắp lại ống và chỉnh sửa cho bơm thằng, lắp thêm xích treo bơm , thay phao mới=> Hệ thống hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-191203 | THC-191203 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-191203 | THC-191203 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-01-01 | 2020-01-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-191203 | THC-191203 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-01 | 2020-02-29 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200219 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-01 | 2020-05-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-200519 | THC-200219 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 Lot | Facility Management | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA TIẾNG ỒN CỦA BƠM BỂ BƠI | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Survey | Free | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | - Tiếng động của bơm nước từ phòng 1804 và 1805 - Đo độ ồn của bơm và hệ thống lúc chưa chạy bơm và khi hệ thống hoạt động - Đo độ rung của bơm và độ rung của đường ống nước - Khảo sát tiếng ồn của phòng 2804 và 2805 lúc chạy bơm và lúc ngưng bơm Đề xuất: - Thay giá bơm bằng sát và có giảm chấn lò xo - Thay đường ống mềm của đường cấp nước đến và đường ống ra vào bể bơi - Cố định đường ống cấp nước và bể có đệm với cao su - Lắp thêm biến tần để giảm áp suất nước trong đường ống |  | Hung2.nm, Anh.ld, Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2 bơm chiller hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Diem.lv |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 1 bơm AC bị gãy cổ ống nước cấp vào bơm, cánh quạt giải nhiệt hỏng, không sửa được tại chổ 4 bơm C còn lại hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2 bơm chiller hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Dien.hd |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 1 bơm AC bị gãy cổ ống nước cấp vào bơm, cánh quạt giải nhiệt hỏng, không sửa được tại chổ 4 bơm C còn lại hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2 máy hút bụi hút được nước hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Dien.hd |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2 máy hút bụi hút được nước hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Diem.lv |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | Máy nén khí hoạt động bình thường Phin lọc gió bị vỡ có thể dùng tạm Hỏng nguồn điện của động cơ bị vỡ đế đẻ bắt cố định vòi nước |  | Ton.nd, Diem.lv |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | Bơm dầu bằng tay hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Diem.lv |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | Máy nén khí hoạt động bình thường Phin lọc gió bị vỡ có thể dùng tạm Hỏng nguồn điện của động cơ bị vỡ đế đẻ bắt cố định vòi nước |  | Ton.nd, Dien.hd |  | E
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Ktra đồng hồ Lau, vệ sinh máy |  | Hiep.hs,Hoang.v |  | S
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | Không có nguồn 3pha để vận hành thử |  | Ton.nd
SPS | Hầm Tòa nhà Home City | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | Không có nguồn 3pha để vận hành thử |  | Ton.nd |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q | 18017027 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q | 18016917 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q, Y | No.1 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Bơm chiller h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q, Y | No.2 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Bơm chiller h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | No.1 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | - Bơm kg bơm đc, động cơ h/đ kg ổn định -> Tháo bơm vệ sinh buồng hút, các zoăng hỏng kg còn độ kín - Đồng hồ áp hỏng, gẫy ống cứng đầu hút, kg sử dụng đc - Đầu lục bị hỏng => Máy bị hỏng |  | Le.hh, Long.nv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | - 1 máy khoan sắt bị hỏng cò bấm - Dây bơm AC bị đứt -> cần thay thế |  | Chuong.nt, Anh.dt, Vinh.dd |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | Máy h/đ tốt |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | Máy h/đ tốt |  | Thao.hv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | Bảo dưỡng vệ sinh máy cắt 2 cái D100 & D125 |  | Chuong.nt, Anh.dt, Vinh.dd |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | Vệ sinh máy => Sau khi kiểm tra => ok |  | Le.hh, Chuong.nt |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q | No. 1922 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | - Bơm yếu, áp suất đạt 5kg/cm3 - Phớt làm kín lão hóa do tuổi thọ => Đề xuất thay các chi tiết 28.1, 28, 27, 29 - Mua 1 bộ vòi súng & dây phun => Sau sửa tạm thời áp tăng 50 -> 110 bar - Kỳ bảo trì tới thay dầu |  | Thao.hv, Bang.ta |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q | N0. 8225 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | - Bơm yếu áp suất 5kg/cm3. Sau khi bảo trì chạy test đc 10kg/cm3. Sau 10 phút áp giảm xuống 7kg/cm3 - Nguyên nhân phớt lão hóa, cứng => Đề xuất mua phớt cho thay thế ngay & mua phin lọc - Kỳ bảo trì tới thay dầu |  | Thao.hv, Bang.ta |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | No.2 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | - Bơm kg bơm đc, động cơ h/đ kg ổn định -> Tháo bơm vệ sinh buồng hút, đẩy của pit tông Động cơ bị hỏng rơ le áp suất, các zoăng bị mục, kg còn độ kín - Vỏ máy các vít bị rơi mất -> cần mua rơ le áp suất mới, các zoăng mới để thay thế => Máy chờ linh kiện mới để lắp |  | Le.hh, Long.nv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q | No. 110001 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | - Máy đã được làm sạch - Máy h/đ tốt |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q | No. 391275 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | - Máy đã được làm sạch - Máy h/đ tốt |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | H/đ bình thường |  | Chuong.nt, Anh.dt, Vinh.dd |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q | VP 1100 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | - Bơm h/đ tốt - Thiếu nắp chắn đầu hơi ra => Đề nghị mua & lắp chắn để tránh mất dầu |  | Thao.hv, Thuong.mv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm dầu | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm chìm | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q, Y | No.1 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Bơm AC h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Hung2.nm, Cuong.dv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q, Y | No.2 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Bơm AC h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Hung2.nm, Cuong.dv |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm dầu | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Air compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm chìm | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel |  |  | Hiep.hs, Hoang.v |  |  | Ms Thương kg đánh giá mức độ hài lòng
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Bơm AC h/đ bình thường
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q | 115 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất nhiệt tinh, làm rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm dầu | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Đã thực hiện bảo trì |  | Hiep.hs, Hoang.v |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Air compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm chìm | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Bơm chìm h/đ bình thường -> Đã thay dầu MX 46 |  | Hiep.hs, Hoang.v |  |  | Ms Thương kg đánh giá mức độ hài lòng
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q | 01628255 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q | 01651922 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | 029785 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | - Pit tông han rỉ, mòn => cần thay thế, mới - Phớt mòn -> thay thế phớt mòn | Tốt | Thang.lv, Thiem.l |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | 029780 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | - Pit tông han rỉ, mòn => cần thay thế, mới - Phớt mòn -> thay thế phớt mòn - Buồng pit tông có hiện tượng nước rò rỉ vào | Tốt | Thang.lv, Thiem.l |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q | No. 110001 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q | No. 391275 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q | T8010531 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Máy h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hung2.nm |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q | 1100 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất nhiệt tinh, làm rất tốt | Le.hh, Chuong.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Air compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | Rất tốt | Le.hh, Chương.nt |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel | Mr. Nghia.nt xác nhận không cần bảo trì do ít sử dụng
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm chìm | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q | LD01651922 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q | BD0128225 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | 029695 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | 029673 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q | 02978 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q | HC391275 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q | HC110001 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q | T8010531 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Thiết bị đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q | VP 1100 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Máy đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q | SVP 115 | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Máy đã được bảo trì -> đạt |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm dầu | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Air compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Sau ktra, bảo dưỡng máy bơm nước h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Manh.nv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm chìm | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-22 | 2022-04-21 | - Đã thay gioăng cao su cho đầu khớp nối - Công tắc bật tắt chập chờn, đã vệ sinh -> cần theo dõi => Sau ktra & bảo trì, bơm chiller h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Chuong.nt, Hieu.nq, Quyen.lm, Duc.nv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Sau bảo trì, máy hoạt động bình thường |  | Chuong.nt, Manh.nv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Sau ktra & vệ sinh, máy hút bụi h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Chuong.nt, Hieu.nq, Quyen.lm, Duc.nv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-22 | 2022-04-21 | Sau bảo trì, máy hút chân không h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Chuong.nt, Hieu.nq, Quyen.lm, Duc.nv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm dầu | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Đã vệ sinh, ktra bơm. Bơm dầu h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Chuong.nt, Hieu.nq, Duc.nv, Quyen.lm |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Air compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Sau bảo dưỡng, máy nén khí h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Chuong.nt, Hieu.nq, Quyen.lm, Duc.nv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm nước | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm chìm | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | HO.Adm22 | HO.Adm22 | Bảo trì Bơm áp lực (Chiller) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | Ép lại đầu cos ống áp lực cho bơm -> sau bảo dưỡng, bơm hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Thang.lv, Hoang.mv, Duc.nv, Luong.px |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 2022-09-29 | 2022-10-15 | Bơm 1: Van 1 chiều rỗ bề mặt, ổ van bị rỗ do va đập Bơm 3: trục pit tông mòn, phớt mòn, công tắc điện chập chờn -> đã sửa chữa -> Đề nghị thay trục pit tông bơm số 3, mua dự phòng công tắc điện bơm số 1 |  | Thang.lv, Luong.px |  | S
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | HO.Adm22 | HO.Adm22 | Bảo trì Bơm áp lực (AC) | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | Đã thay phớt bơm áp lực số 1 & 3 -> 2 bơm đã hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Thang.lv, Hoang.mv, Duc.nv, Luong.px |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | HO.Adm22 | HO.Adm22 | Bảo trì Máy hút bụi hút được nước | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | Bơm số 1 hỏng khóa giữ động cơ -> thay thế phích cắm đấu nối lại dây máy số 3 => Sau bảo dưỡng các máy hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Luong.px |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút bụi nhỏ (công suất 1600W) | Vacuum cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Trước khi bảo trì, máy có tiếng kêu bất thường -> đã thay 2 vòng bi 608 RS cho máy => sau bảo trì, máy hoạt động bình thường |  | Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy hút chân không | Vacuum | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Trước bảo trì: lượng dầu bôi trơn ở mức thấp -> đã bổ sung dầu bôi trơn (dầu lạnh 3GS) => sau bảo trì máy hoạt động bình thường |  | Thang.lv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm dầu | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy nén khí | Air compressor | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Bơm thử áp bằng tay | Pump | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy rửa áp lực cao | Hight pressure washer | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Cancel | Cancel
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-200611 | TAL-200611 | Kiểm tra, đánh giá và sữa chữa nhỏ máy phát điện | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | ACB máy phát điện số 3 bị trip Máy phát điện số 3 báo lỗi 261-chạm đất và 226-ACB trip Kiểm tra, đánh giá và xử lý nhỏ cho 3ACB đầu cực máy phát điệ. Phát hiện Micro Logic của ACB mát phát điện số 3 bị lỗi dẫn đến tác động trip sai. Đã thay thế từ ACB dự phòng sang. Kiểm tra, đánh giá và xử lý nhỏ lỗi 261 và 266 của máy phát điện số 3. Máy số 1 và 3 bị chuột tha rác vào đầu phát. Máy số 2 bị hở phốt. Máy số 3 thừa dầu bôi trơn, đã hướng dẫn khách hàng tự xử dầu. Chỉnh điện áp sạc ắc quy cho 3 máy phát từ 26VDC -> 27VDC đã khắc phục lỗi Low DC Voltage. Đã chỉnh share tải đồng bộ. Chạy thử có tải hòa đồng bộ 3 máy phát điện ở chế độ tự động. | Đề nghị nhà thầu về làm báo cáo kỹ thuật sau khi sữa chữa, gửi lại nhà máy Gửi báo cáo đánh giá, khuyến cáo việc sữa chữa bảo trì để máy luôn trong tình trạng ổn định tốt | Manh.lh, Hung2.nm |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-200713-Rev1 | TAL-200713-Rev1 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-19 | 2020-08-22 | - Gen 1: có hiện tượng khói đen thấm nhớt ở sinh hàn gió => cần theo dõi, ktra turbo - Gen 2: + Giảm chấn ống khói bị thủng + Khớp nối mềm đường ống sấy nước bị giãn nứt + Phớt đầu, phớt đuôi hở nhớt + Hở phớt bơm nước => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Đề nghị làm báo cáo bảo trì bằng hình ảnh gửi lại VNG - Đưa giải pháp xử lý phát sinh sau khi bảo trì | Hung2.nm, Hieu.kv, Hieu.nq, Luan.dt |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | - Đổi vị trí 1 số đầu báo, cập nhật lại tên & vị trí mới trên tủ trung tâm báo cháy - Thử kích hoạt các đầu báo sau khi chuyển vị trí -> Các đầu báo được chuyển vị trí đã kích hoạt & báo đúng vị trí mới | Chuyển đổi 4 vị trí được 2 vị trí ok | Manh.lh, Hung.nm |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201026-Rev3 | TAL-201026-Rev3 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 2 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-29 | 2021-04-10 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | - Rò rỉ phớt dầu đầu & đuôi máy -> Thay thế phớt dầu đầu & đuôi máy - Rò rỉ phớt bơm nước -> Thay thế phớt bơm nước - Rò rỉ ống mềm đường nước làm mát -> Thay thế ống mềm đường nước làm mát -> Chạy thử, bàn giao => MFĐ số 2 h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Dung.ct, Hoang.mv, Thiem.l |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201012 | TAL-201012 | DI CHUYỂN VỊ TRÍ 01 ĐẦU BÁO BEAM Ở KHO | Detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | Dịch chuyển 1 đầu báo beam -> Chạy thử, bàn giao => Đầu báo beam mới di chuyển h/đ bình thường => Đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201207-Opt2 | TAL-201207-Opt2 | SỬA CHỮA RÒ RỈ GAS MÁY SẤY KHÍ SỐ 3 | Air Dryer | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | Dàn trao đổi nhiệt của máy sấy khí số 3 bị rò rỉ -> Sửa chữa rò rỉ gas máy sấy khí số 3 (SPS tháo dàn trao đổi nhiệt, mang về sửa tại Workshop và lắp lại sau khi hoàn tất sửa chữa => Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, hệ thống hoạt động bình thường | Hiện trạng máy chạy bình thường, nhưng vẫn chạy tiếp tục theo dõi thêm | Thao.hv, Hiep.hs |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201211 | TAL-201211 | SỬA CHỮA BẢO ÔN VỊ TRÍ VAN VÀ Y LỌC CHO 24 AHU | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | Sửa chữa bảo ôn vị trí van và Y lọc cho 24 AHU => Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, hệ thống hoạt động bình thường | Đã bọc đủ 24 AHU bảo ôn đường ống đã kin | Thao.hv, Hiep.hs, Thang.ta, Long.nv |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201215-Rev1 | TAL-201215-Rev1 | DỊCH CHUYỂN VỊ TRÍ 09 ĐẦU BÁO BEAM Ở KHO | Detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-23 | 2021-01-28 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | - Dịch chuyển 9 đầu báo beam -> Chạy thử, bàn giao => 9 Đầu báo beam h/đ bình thường sau khi dịch chuyển |  | Manh.lh, Hieu.nq, Dung.ct, Tan.nm, Thiem.l |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201207-Opt2 | TAL-201207-Opt2 | SỰ CỐ | Air Dryer | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | - Máy chạy bình thường từ 9h - 14.30', sau đó áp suất hút giảm xuống 3 bar, nhiệt độ tăng cao đến 11oC - Ktra các thông số nhiệt độ, áp suất dòng điện, điện áp để đánh giá tình trạng của máy -> Xác nhận nguyên nhân do tắc, bí bình tách lỏng |  | Thao.hv |  | S
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum | N/A | N/A | Sự cố Busway | Busway | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Busway của điều hòa bị chạm vỏ Tháo thanh nối busway vệ sinh đưa vào hoạt động tạm thời cần thay thế thanh busway và khớp nối Hệ thống đã hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum | N/A | N/A | KIỂM TRA BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | - Bơm đã tháo rời - Trục bơm bị rò mòn - Khoang bơm mòn vẹt - Cánh bơm mòn vẹt - Bi và phớt hỏng -> Để đảm bảo hiệu suất làm việc của bơm nên thay thế cụm cánh bơm mới |  | Hung2.nm |  | S
Thăng Long No.1 | Đại lộ Thăng Long, P. Trung Hòa, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố không thể đóng điện lộ TR-1 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Role Earth Fault kích hoạt giá trị I = 0.5 dẫn đến không thể đóng điện ACB tủ TR - 1 Tiến hành đảo Earth Fault relay từ tủ khác (đang không dùng) sang tủ TR-1 -> Sau khi đảo Earth Fault relay, relay không kích hoạt nữa, càn theo dõi thêm Hệ thống điện đã lâu không được bảo trì, các thiết bị bảo vệ lâu chưa được thí nghiệm cần bảo trì và thí nghiệm định kỳ đẻ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tin cậy |  | Manh.lh, Ninh.tv |  | E
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | Lỗi Chiller | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Bơm số 1 lỗi, Chiller Mạch 1 không chạy (không báo lỗi), bơm số 2 báo áp suất cao; bơm số 4 bó kẹt; Chiller số 2 chạy bình thường => Tín hiệu BMS nhận sai địa chỉ bơm số 3, số 4; Chiller không chạy được chế độ Auto Bơm cần kiểm tra toàn bộ hệ thống; bảo trì bảo dưỡng khắc phục các sự cố |  | ton.nd |  | A
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | TGN-190717 | TGN-190717 | KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHILLER INSPECTION CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-25 | 2019-08-04 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Chiller số 1 hỏng công tắc dòng chảy, van điện không chạy tự động; 2 cảm biến nhiệt độ bị han rỉ; bơm số 2 chạy thỉnh thoảng báo lỗi; đồng hồ hiển thị lưu lượng nước hỏng màn hình; đồng hồ cột áp bơm số 1 và số 2 bị gãy và hỏng; khóa tay gạt đường nước cấp cho bơm số 1 và 2 bị hỏng |  | ton.nd |  | A
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | Mất điện, ATS2 không chuyển mạch, ATS1 khi có điện lưới không chuyển về được | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Mất điện, ATS2 không chuyển mạch, ATS1 khi có điện lưới không chuyển về được => UPS của ATS 2 hỏng, khác hàng đã thay thế => Module mở rộng PLC của ATS2 có điện nhưng không hoạt động => PLC và module mở rộng của ATS1 có điện cấp vào nhưng không hoạt động => Đồng hồ của MSB2 không hiển thị được thông số Đề nghị khách hàng bố trí chạy thử ATS1, ATS2, ATS3 để xác định rõ các vấn đề => Đề nghị thay thế 1 PLC, 2 module mở rộng, 1 đồng hồ để tiếp tục test => Đề xuất thời gian chạy thử hệ thống ATS ngoài giờ vận hành của TTTM (từ 22h30) Thời gian cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau 3 ngày |  | Manh.lh |  | S
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | TGN-190828-Rev1 | TGN-190717 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-30 | 2019-10-01 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  |  | manh.lh, dien.hd |  | S
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | TGN-190828-Rev1 | TGN-190828-Rev1 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 1. Thay thế bộ điều khiển cho ATS 1, ATS 2 và ATS 3/ Replace PLC for ATS1, ATS2 & ATS3. 2. Thay thế đồng hồ đo đa năng cho MSB 2/ Replace multi meter for MSB 2. 3. Thay thế đèn báo cho 3 tủ MSB/ Replace pilot lamp for 3 MSB. 4. Chạy thử, bàn giao/ Running test and hand-over. => ATS 1, ATS 2, ATS 3 sau khi thay thế hoạt động bình thường. => Cần Bảo trì định kỳ hệ thống điện theo quy định của luật và duy trì hệ thống luôn trong tình trạng làm việc tốt, sớm phát hiện các hư hỏng/bất thường và sửa chữa kịp thời. |  | Manh.lh, Dien.hd |  | S
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | ATS không hoạt động | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Tủ điện MSB2 ATS không hoạt động tự động; tủ điện MSB1 không cấp điện cho phụ tải Kiểm tra MSB2: UPS cấp nguồn điều khiển hỏng ACB coupline của tủ MSB1 tình trạng mở dẫn đến phụ tải không có điện => Đề nghị thay thế UPS của tủ MSB2 ACB coupline của tủ MSB1 phải ở tình trạng luôn đóng |  | Dien.hd |  | S
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | TGN-190924-Rev1 | TGN-190924-Rev1 | Bảo trì và sữa chữa AHU | AHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-12 | 2020-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | Thay thế Vòng bị cho trục cách quạt AHU, Bông lọc cho AHU, Van mở cửa gió Gối đỡ , đã bảo trì |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Ton.nd, Ha.pd |  | S
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | Sự cố mất điện lưới | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | Mất điện lưới, khách hàng phản ánh điện không ổn định Chạy thử ATS1 và ATS 3 trong chế độ tự động Cả hai ATS hoạt động bình thường. Điện áp máy phát hiển thị trên đồng hồ 230V Rơ le bảo vệ điện áp trong mạch điều khiển ATS sử dụng đã lâu, khách hàng cân nhắc thay thể để ATS hoạt động tịn cậy |  | Manh.lh, Ninh.tv |  | S
THE GARDEN (BITEXCO) | TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | ATS số 2 và 3 hoạt động không ổn định dẫn đến ACB bị đóng cắt liên tục Phát hiện nhiều đầu cốt đấu bị lỏng, SPS đã xử lý. Phát hiện nhiều cầu đấu bị lỏng, SPS đã siết chặt lại toàn bộ cầu đấu điều khiển của ATS 2 và 3 Đã kiểm tra tiếp điểm phụ của ACB và đảo tiếp điểm phụ từ OF2 và OF4 sang OF1 và OF3 Tình trạng sau dịch vụ: ATS 2 và 3 hoạt động bình thường, cần theo dõi thêm Trong tủ điện nhiều vị trí ốc thiết bị hỏng. Bám bụi cần bảo trì định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tin cậy. |  | Manh.lh, Dien.hd |  | S
TNT VIETNAM | Cảng thông quan nội địa Mỹ Đình, số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, HN | TNT.11.06.18 |  | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN | Electrical system | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-19 | 2019-09-20 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Hệ thống tủ điện đã kiểm tra bảo dưỡng => Hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190216 | TBH-190216 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA TẦNG 1 VĂN PHÒNG | AC | 1 times |  | 2 sets | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | - Hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190215 | TBH-190215 | Thay thế điều hòa phòng họp tầng 2 Văn Phòng | AC | 1 times |  | 2 sets | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | - Hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190301 | TBH-190301 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA XƯỞNG 1,2,3,4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 1. Điều hòa xưởng 4 PAC 107-4 : Lỗi bo dàn lạnh & mất cảm biến dàn lạnh => Thay thế bo dành lạnh và bổ sung cảm biến 2. Điều hòa xưởng 4 PAC 107-6 : Hỏng 01 máy nén => Thay thế máy nén 3. Điều hòa PAC 106-5 : Hỏng 01 máy nén => Thay thế máy nén 4. PAC 106-7 : Hở đường ống gió => Sửa chữa 5. Dàn nóng điều hòa xưởng 4, model PAC F104-1, F104-2 hở ti đầu đẩy => SPS đã khắc phục => Cần theo dõi thêm 6. Dàn nóng điều hòa xưởng 4, model PAC F103-3 lỗi phím giảm nhiệt độ => Đề xuất thay thế 7. Dàn nóng điều hòa xưởng 2, model PAC F106-10 hỏng khởi động từ => Đề xuất thay thế 8. Dây cua roa dàn lạnh xưởng 4 Model PAC F106-2 (2 dây), PAC F106 (1 dây), F106-4 (2 dây), F105-1 (1 dây), F104-4 (1 dây), F104-5 ( 1 dây), PAC F101 (1 dây), PAC F101-9 (2 dây) bị hỏng => SPS đã thế miễn phí 13 dây đai => Đề xuất TBHN có kế hoạch kiểm tra thường xuyên thay thế các dây đai đảm bảo yêu cầu |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190220 | TBH-190220 | THAY THẾ ĐẦU BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - Công việc đã hoàn thành |  | nghia.nt |  | E | nghia.nt
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Thay thế Motor quạt và cánh quạt | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | Thay thế Motor quạt và cánh quạt |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Lỗi dây tín hiệu | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Thay dây tín hiệu từ mặt lạnh điều hòa xuống điều khiển |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190410-2 | TBH-190410-2 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA XƯỞNG 4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-19 | 2019-05-08 | 2019-04-20 | 2019-04-28 | Thay máy nén PAC F106-5; Thay bo điều khiển PAC 107-4; Thay van điều áp PAC 107-4 => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190410 | TBH-190410 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA AC 1-5 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-19 | 2019-05-09 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 1. Thay thế điều hòa AC 1-5/ Replace AC 1-5. => 1. Sau khi thay thế điều hòa AC1-5 => Điều hòa hoạt động bình thường/ After replacing the air conditioner => The air conditioner works normally |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | AC | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | Phòng Server cần lắp thêm 1 điều hòa để dự phòng và dùng 2 máy khi trời quá nóng Văn phòng xưởng 2 cần lắp thêm 1 điều hòa 24000 BTU cho gian bên cạnh Cần thay 1 điều hòa York ở văn phồng tầng 1 để đảm bảo nhiệt độ tối ưu Phòng Canteen cần rút ngắn thời gian bảo dưỡng vì môi trường bụi bẩn trở lại nhanh Phòng Lobby cần mở 2 lỗ thăm trần để đảm bảo việc bảo dưỡng và sửa chữa |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-17 | 2019-05-27 | Tủ điều khiển chính hoạt động bình thường Các nút ấn, chuông còi tại xác xưởng hoạt động bình thường Các zone đầu báo tại các xưởng hoạt động bình thường XƯởng 2: Có 1 cặp đầu báo beam bị cắt dây tín hiệu, mất nguồn cần kiểm tra và cấp lại nguồn cho đầu báo Beam Xưởng 3: Toàn bộ đầu báo tại xưởng 3 khi lắp đặt đế đầu báo nhà thầu chỉ bắn có 1 vít khi tháo lắp để bảo trì đầu báo xoay đế khó tháo lắp, cần bắn bổ sung thêm vít để tiện cho việc bảo trì Xưởng 4: Một số đầu báo tại xưởng 4 bị vướng mắc khó tháo lắp để bảo trì cần rời qua vị trí mới để tiện cho công việc bảo trì lần sau, một số đầu báo tại xưởng 4 bị thiếu cần lắp bổ sung Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | Tủ điều khiển và các công tắc bảo vệ bơm hoạt động bình thường Các bơm chữa cháy hoạt động bình thường 01 van 1 chiều của bơm chữa cháy số 1 hệ họng vòi vách tường hỏng cần thay thế Một số tủ họng vòi xưởng 1 &3 đã han rỉ và xuống cấp cần thay thế tủ mới Xưởng 2: Có 1 tủ họng vòi rỉ nước đã xử lý Xưởng 3: Có 2 van cổng rỉ nước đã thay thế van mới => Sau khi bảo trì hệ thống hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-FE-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | Trong quá trình bảo trì SPS đã thay thế 11 bình MFZ8, 3 bình CO2 MT5, 1 bình MT3 không đạt Thay 20 cái vòi phun bình bột, thay 9 vòi phun bình khí CO2 không đạt Toàn bộ tủ để bình chữa cháy tại nhà xe và một số tủ tại các xưởng bị kích chiều cao không vừa bình => Cần thay thế tủ mới Một số tủ để bình tại xưởng 1 và xowuowntg 3 đã han rỉ và xuống cấp => Cần thay thế tủ mới => Sau bảo trì các bình chữa cháy hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-AC-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | AC | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 01 máy điều hòa AC 2-04 tầng 2 nút máy cần thay thế máy mới 01 máy điều hòa YORK - 01 - 08 giàn máy lạnh động không ổn định máy quá cũ cần thay thế 01 máy điêu hòa Daikin - 1 - 03 hỏng máy nén máy quá cũ cần thay thế máy mới 01 máy điều hòa Daikin - 1 - 01 thiếu gas cần nạp bổ sung 01 máy điều hòa Daikin - 1 - 02 máy nén hoạt động không ổn định cần kiểm tra và nạp lại gas lại hoặc thay thế máy nén Các điều hòa còn lại hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hieu.kv, Dung.tv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-09-27 | 2019-10-13 | *Tủ điều khiển giám sát chính hoạt động bình thường -Các đầu báo và tổ hợp chuông còi, nút ấn tại các xưởng hoạt động bình thường. *Xưởng 1: 01 đầu báo khói hỏng, đã thay thế đầu báo mới *Xưởng 2: 2 đầu báo khói hỏng đã thay thế đầu báo mới -cần lắp bổ sung 1 tổ hợp chuông còi nút ấn và 4 đầu báo khói cho nhà kho cấp phát bảo hộ lao động của công nhân -Cần lắp thêm 1 tổ hợp báo cháy cho khu vực trạm điện tầng 2, xưởng 2 *Xoworng3: cần bắn bổ sung thêm vít cho tất cả các đế đầu báo để tiện cho việc bảo trì đầu báo *Xưởng 4: Một số đầu báo vướng khó tháo lắp khó tiếp cận, cần dời đầu báo qua vị trí mới để tiện cho việc bảo trì -Cần lắp thêm đầu báo, tổ hợp báo cháy cho khu vực nhà nghỉ giải lao tầng 2 -Cần lắp thêm tổ hợp báo cháy cho phòng máy phát điện, phòng teech cân, hạm điện T3 phòng nguyên liệu mát |  | Hung.nm, Dung.ta, Ha.pd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-09-27 | 2019-10-13 | * Tủ điều khiển hoạt động bình thường * Các bơm chữa cháy hoạt động bình thường * Tủ họng vòi và các van đóng mở bình thường không có dấu hiệu rò rỉ nước * Xưởng 1 và xưởng 3 cần thay thế 8 tủ họng vòi vách tường do tủ đã han rỉ và xuống cấp * Đã thay thế 05 khớp nối mềm của đường nước mới vào các bơm bằng khớp nối inox * 04 đồng hồ áp của hệ thống cứu sai số nhiều cần thay thế đường hồ mới |  | Hung.nm, Dung.ta, Ha.pd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | TBH-190325-FE-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG, CĂNG TIN VÀ PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-09-27 | 2019-10-13 | * Khu vực nhà xe: Các tủ để bình chữa cháy nhở kích không vừa bình cần thay thế tủ mới * Xưởng 1: một số tủ han rỉ bục đáy tủ nhỏ không vừa bình cần thay thế tủ mới * Xưởng 2: Các bình hoạt động bình thường * Xưởng 3: Các tủ để bình bé móp méo không vừa bình cần thay thế tủ mới * Xưởng 4: một số bình hiện tại kích thước nhỏ không vừa bình cần thay thế tủ mới * Khu văn phòng: có 10 bình CO2 MT3 không đạt tiêu chuẩn cần nạp lại hoặc thay thế bình mới * Có nhiều vị trí để bình tại nhà máy biến báo, tiêu đề tiêu lệnh chữa cháy mờ, han rỉ cần thay thế biển báo tiêu đề mới => tất cả đã được ghi chép lại trong bản vẽ mặt bằng bố trí bình tại nhà máy |  | Hung.nm, Dung.ta, Ha.pd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190416 | TBH-190416 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA XƯỞNG 4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-26 | 2019-05-11 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | Thay bo điều khiển PAC F106-2, thay máy nén cho PAC F107-6, sửa khởi động từ cho PAC F106-10, bọc lại bảo ôn cho PAC F106-7 => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190422 | TBH-190422 | THAY THẾ MOTOR QUẠT DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA XƯỞNG 4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-26 | 2019-05-11 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | Thay 02 motor quạt cho PAC F106-5, thay 2 motor quạt cho F107-4, thay 1 motor quạt cho PAC F106-2 => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thương |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190502-Rev1 | TBH-190502-Rev1 | THAY THẾ VAN CHỮA CHÁY | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-16 | 2019-07-15 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1. Đã thay thế 01 van góc tủ chữa cháy xưởng 1 => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thường =>Đề nghị thay thế van 1 chiều của bơm cứu hỏa số 1 2. Đã thay thế đoạn được ống DN50 nối vào van tủ họng vòi xưởng 2, đã thay thế 02 van cổng tủ họng vòi xưởng 3 => Các van tủ hỏng vòi hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Xử lý sự cố điều hòa phòng Lobby (số 01) hết gas | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | Hàn ống, hút chân không, nạp gas => Sau khi sửa xong máy chạy bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Xưởng 4 PAC 106-5 & Xưởng 1 PAC F101-8 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Kiểm tra và xác định lỗi OL là do hỏng bo dàn lạnh của 2 máy PAC F106-5 & PAC F101-8 => Cần thay mới |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190516-Rev1 | TBH-190516-Rev1 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA XƯỞNG 4 (PAC 106-5 & PAC 101-8) | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | Thay bo điều khiển dàn lạnh cho 2 máy PAC F106-5 & PAC F101-8 => Sau khi thay bo điều khiển dàn lạnh thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Khảo sát máy hút khói hàn | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | Kiểm tra các thiết bị của máy hút khói hàn => Các khớp nối mềm bị rách, trục và ổ bi bị rung lắc và kêu to, motor quạt bẩn |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Điều hòa PAC-F101-9 xưởng 3 báo lỗi OL | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Điều hòa PAC -F101-9 xưởng 3 báo lỗi OL => Qua kiểm tra phát hiện bộ điều khiển dàn lạnh điều hòa PAC -F101-9 hoạt động không ổn định => Đề nghị thay thế sơm => Tạm thời điều hòa PAC -F101-9 đã chạy bình thường => Lên thay thế điều khiển sớm để máy chạy ổn định hơn |  | hung.nm |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190524 | TBH-190524 | BỌC BẢO ÔN CHO ỐNG GIÓ QUẠT HÚT KHÓI HÀN | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-24 | 2019-06-11 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Bọc bảo ôn cho đường ống gió quạt hút khói hàn => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Điều hòa chảy nước ra sàn, điều khiển hỏng nút ấn, bảo ôn đường nước ngưng và ống đồng có nước ngưng tụ (Điều hòa xưởng) | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | PAC F103-1, PAC F104-5, PAC F104-2, PAC F104-1, PAC F103-3, PACF11, PAC F104-3, PAC F106-1, PAC F105-1 không có máng hứng nước ngưng nên nước chảy bắn ra bảo ôn mép máng và chảy xuống máng dưới bị tràn ra ngoài PAC F103-3; PACF106-1, PAC F105-1 không có lô thoát nước máng phụ PACF103-2 lỗi phím tăng giảm nhiệt độ => Cần thay máng hứng nước cho các máy không có ở trên => Khoan lỗ và dãn ống đường máng phụ để thoát nước thấm xuống và ngưng tụ => Thay bo điều khiển cho bọ bị lỗi nút giảm nhiệt độ |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Điều hòa phòng Meeting room 1 (PAC2-4) không mát | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Kiểm tra và phát hiện ống đồng từ giàn nóng vào máng bị thủng do cọ xát => Hàn lại chỗ thủng, hút chân không, nạp Gas mới => Chỉnh sửa lại các máng có nguy cơ bị hỏng => Sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Hệ thống bơm nước thải khu vực văn phòng và nhà ăn bị sự cố không lên nước | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Hệ thống bơm nước thải khu vực văn phòng và nhà ăn bị sự cố không lên nước => Bể tràn vào khu vực văn phòng và nhà ăn => Kiểm tra phát hiện 01 bơm hỏng, mỡ tắc nhiều vào đường ống và bơm còn lại dẫn đến tình trạng bơn chạy không lên nước => Đã vệ sinh và thông tắc mỡ cho 01 bơm chạy lại bình thường => 01 bơm đã hoạt động bình thường => Cần thay thế 01 bơm hỏng và vệ sinh lại bể mỡ thường xuyên cho hệ thống hoạt động ổn định hơn |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190619 | TBH-190524 | THAY THẾ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TẠI CĂNG TIN | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Thay thế bơm chìm nước thải tại căng teen, vệ sinh mỡ hố hút bơm => Chạy thử, bàn giao => Hoàn thành công việc |  |  |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Khảo sát điều hòa xưởng 4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Survey | Free | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | Nhiệt độ trong xưởng từ 31,5 ->35 độ C khi nhiệt độ ngoài trời là 34 độ C Nhiệt độ trong xưởng từ 34 độ C tới 36,3 độ C khi nhiệt độ ngoài trời là 38 độ Tốc độ gió từ 0.5 đến 5.6 m/s tính ở cửa gió Phân bố điều hòa cho các cửa gió chưa được đồng đều => Khảo sát đo đạc, đánh giá nhiệt độ trong xưởng, tốc độ gió tại cửa gió đánh giá sự phân bố của gió trong toàn xưởng => Cần bổ sung thêm điều hòa để bảo đảm việc cung cấp nhiệt độ trong xưởnng từ 30 độ C trở xuống được phân bố đồng đều khi thời tiết nóng (cần bổ sung lắp thêm 10-12 điều hòa) |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra điều hòa xưởng 4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | PACF104-3 hỏng quạt giàn nóng; PAC F102 -1 giàn lạnh quá bẩn PAC F103-2 giàn nóng bẩn chạy được 1 lúc là báo lỗi và hỏng phím điều khiển PAC mới nhẩy Aptomat; PAC 107-1 nhảy Aptomat PAC F105-1 lỗi OL bị hỏng bo điều khiển PAC F107-4 không lên nguồn điều khiển; PAC F106-4 bẩn giàn nóng => Kiểm tra và xác định lỗi; thay cầu chì cho PAC F107-4 và hoạt động bình thường => Cần thay thế, sửa chữa và làm vệ sinh, thay 1 quạt cho giàn nóng của PACF104-3; thay 1 bo điều khiển cho PAC F105-1; PACF102-1; PAC F106-4; pAC F103-2 xịt rửa giàn nóng, giàn lạnh; PAC F107-1; PAC mới thay Aptomat, PAC F103-2 thay bo điều khiển |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra điều hòa phòng họp tầng 2 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Kiểm tra nhiệt độ của Roo1 và Room2 tầng 2 => Thiết bị hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190627 | TBH-190627 | BẢO TRÌ QUẠT THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 2019-07-20 | 2019-08-29 | Xường 4: 01 quạt dẫn hướng hỏng động cơ, cần thay thế động cơ mới 01 lộ quạt số 2 mất áp tô mát cấp ngườn => SPS đã thay áp tô mát mới => Lộ số 2 đã chạy lại bình thường Các quạt còn lại xưởng 4 hoạt động bình thường Xưởng 2: Toàn bộ quạt hút vách tường xưởng 2 hỏng tụ => Cần thay thế tụ mới để hệ thống hoạt động bình thường => SPS đã thay thế tụ => Quạt hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Máy Chiller không chạy | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Máy Chiller không chạy; máy nén hết Gas => Nạp Gas mới; kiểm tra rò rỉ Gas nhưng chưa phát hiện được chỗ rò rỉ => Sau khi nạp Gas máy Chiller hoạt động bình thường => Cần theo dõi vì máy bị hết Gas |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190722-1 | TBH-190722-1 | SỬA CHỮA BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | Thay thế vòng bi động cơ trước và sau, thay thế phớt bơm, khởi động từ, tiếp điểm phụ, quạt thông gió gắn tường => Sau khi sửa chữa, bơm nước hoạt động bình thường; sau khi thay thế quạt, quạt hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Sửa chữa bơm số 3&4 | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | Thay thế trõ cho bơm số 3, thay van 1 chiều cho bơm số 3 và 4 => Sau khi thay thế bơm hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Hệ thống nước | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | Phao cho bể bù nước bị hỏng, van 1 chiều cho bơm số 1&2 bị hỏng, bình tích áp bị hỏng (2 bình), biến tần bơm số 1 báo lỗi E002; bơm số 1&4 không chạy chế độ tự động được , tủ biến tần của bơm số 1&4 rất bẩn và nóng => Cần thay thế các thiết bị đang hỏng , cần bảo trì chuyên sâu cho toàn bộ hệ thống bơm nước sạch, cần thêm quạt giải nhiệt cho tủ biến tần, cần bổ sung lắp van chặn cho công tắc áp suất (3 công tắc áp suất) |  | ton.nd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra ổ cắm điện khu văn phòng | Socket | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 01 lộ ổ cắm văn phòng mất điện => Kiểm tra nối lại toàn bộ ổ cắm của lộ ổ cắm mất điện => Phát hiện 01 ổ cắm lỏng dây move cháy nổ, đã thay thế 01 ổ cắm mới => Tất cả ổ cắm khu văn phòng đã có điện và hoạt động bình thường Ổ cắm âm sàn khu văn phòng dùng không đúng chủng loại nên xem xét và cân nhắc lại => Lên phương án bảo trì định kỳ hệ thống |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Hệ thống chữa cháy | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Hệ thống chữa cháy, Sprikler mất áp bơm bù áp chạy liên tục => Kiểm tra phát hiện van giảm áp cho hệ Sprikler bị hở đã vệ sinh và siết lại tất cả roăng và các mặt tiếp xúc bên trong van => Van giảm áp cho hệ Sprikler đã kín => Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Hệ thống cấp nước sạch | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 01 bơm nước sạch kêu to, đã tạm thời cắt áp tô mát cấp nguồn cho bơm 01 khởi động từ cấp nguồn cho bơm nước sạch move tiếp điểm kêu to 01 quạt thông gió phòng bơm hỏng => Cần thay thế => Kiểm tra phát hiện động cơ bị hỏng vòng bi dẫn đến tình trạng bơm kêu to; khởi MOve tiếp điểm kêu to cần thay thế; quạt hỏng => Cần thay vòng bi cho động cơ, bơm nước sạch sớm cần thay thế 01 khởi động từ cấp nguồn cho bơm nước sạch để hệ thống hoạt động ổn định hơn; cần thay thế quạt mới |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190325 | N/A | Sự cố hệ thống chữa cháy | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Hệ thống chữa cháy tự động bị tụt áp, bơm bù chạy liên tục (3 phút/ lần) => kiểm tra phát hiện thấy van 1 chiều và trõ đường ống hút của bơm điện số 2 hở áp tụt nhanh, kiểm tra thêm phát hiện van chặn của bơm điện số 2 khi khóa không kín; test kiểm tra phát hiện trõ bơm điện số 1 cũng bị hở; van giảm ap hoạt động không ổn định Cần thay thế van 1 chiều và trõ của bơm điện số 2; cần thay thế van chặn của bơm điện số 2; cần thay thế trõ đầu hút của bơm điện số 1; cần thay thế van giảm áp của hệ thống tại phòng bơm |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190730 | TBH-190730 | SỬA CHỮA CHILLER XƯỞNG 3 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | Sửa chữa Chiller xưởng 3 => Sau khi sửa chữa thay thế hệ thống hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Bảo trì hệ thống điều hòa Căng tin | AC | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-05 | 2019-08-24 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | Các máy điều hòa khu vực căng tin hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190819-2 | TBH-190819-2 | THAY THẾ VAN HỆ THỐNG BƠM CHỮA CHÁY SPRINKLER | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | Van chặn, van 1 chiều, trõ bơm đầu đầu hút hỏng cần thay thế => Van an toàn hỏng cần thay thế Đã thay thế 02 van chặn DN100, 02 van 1 chiều DN100, 02 trõ đầu hút DN125, 01 van an toàn DN50. Sơn sửa lại hệ thống test và hoàn trả lại hệ thống chạy lại bình thường => Hệ thống chữa cháy tự động đã chạy và hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-190819 | TBH-190819 | LẮP THÊM ĐẦU BÁO CHÁY CHO CĂNG TIN | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-09 | 2019-09-19 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Lắp thêm đầu báo cháy cho Căng teen; chạy thử bàn giao => Sau khi lắp đặt hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hiep.hs, Hoang.v |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Điều hòa bị nhẩy áp tô mát | AC | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Điều hòa bị nhẩy áp tô mát => Kiểm tra máy nén điều hòa => Điều hòa bị hỏng máy nén => Cần thay máy nén mới |  | Hiep.hs, Dung.ta |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra hệ thống bơm nước sạch | Fresh water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | *Tủ điều khiển biến tần không có quạt thông gió *Tủ điều khiển, đèn báo pha, tín hiệu hỏng *Khởi động từ LC1D09M7 kêu to *2 bình tích áp hỏng *Hỏng van phun cỏ *Bổ sung lắp thêm van cửa, công tắc áp suất, ống si phông, sữa chữa tủ điều khiển |  | Ton.nd, Hung2.nm |  |  |  | 1
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra hệ thống bơm nước thải xưởng 4 | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | *Hệ thống bơm nước thải xưởng 4 hỏng không hoạt động được SPS cần kiểm tra đánh giá hệ thống 02 bơm nước thải xưởng 4 đã xuống cấp dòng chảy cao, cắt bảo vệ, hiện tại đã tắt tủ không cho hoạt động, cần thay thế 2 bơm mới 03 phao điện điều khiển bơm hỏng cần thay thế phao mới Cần kiểm tra và sửa lại mạch điều khiển của 2 bơm Cần sửa lại đường ống thoát của 2 bơm vì đã xuống cấp => tạm thời đã tắt tủ điều khiển của 2 bơm không cho bơm chạy đợi có phương án thay thế bơm mới và các thiết bị điều khiển bơm |  | Hung.nm, Hoang.v |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra bơm nước thải xưởng 2 | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | Bơm nước thải xưởng 2 hỏng không hoạt động được, SPS kiểm tra đánh giá hệ thống 01 bơm hỏng đã tháo bỏ khỏi hệ thống chờ thay thế bơm mới 01 bơm còn lại dòng cao vượt quá dòng định mức, đang khắc phụ chạy tạm thời cần thay thế bơm mới Tủ điều khiển cần cải tạo sữa chữa, hỏng 01 nguồn 24VDC cần thay thế nguồn mới, cần đấu trong tủ đã hen rỉ tiếp xúc kém cần thay thế 02 phao điện điều khiển bơm hỏng cần thay thế phao mới => Đã khắc phục tạm thời cho 01 bơm chạy tự động trong thời gian chờ thay 02 bơm mới theo ý kiến khách hàng |  | Hung.nm, Hoang.v |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Sự cố bơm cứu hỏa trip không chạy được | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | *SPS lên kiểm tra phát hiện công tắc áp suất gọi 2 bơm điện tác động sớm dẫn đến hiện tượng bơm đạt đủ áp suất khỏi hát nhả liên tục sinh dòng quá nhiệt cắt bảo vệ. *Đã kiểm tra và cài đặt lại công tắc áp suất theo đúng tiêu chuẩn hiện tại bơm đã hoạt động lại bình thường *Hiện tại hệ thống bơm cứu hỏa vách tường hệ họng vòi đã hoạt động bình thường, đã dán niêm phong các công tắc áp suất tránh không cho những người không liên quan tác động vào để theo dõi xem công tắc áp suất hoạt động có bất thường không Đã test và bàn giao hệ hống cùng kỹ thuật của nhà máy |  | Hung2.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-191025-2 | TBH-191025-2 | Sữa chữa hệ thống bơm nước thải xưởng 2 | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1. Sữa chữa tủ điều khiển bơm nước thải xưởng 2 2. Thay thế phao bơm nước thải 3. Chạy thử, bàn giao => sau khi sữa chữa thay thế, => hệ thống bơm hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.lh, Dung.tv, Hieu.kv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-191025-1 | TBH-191025-1 | Sữa chữa hệ thống bơm nước thải xưởng 2 | Waste water pump | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1.Tháo dỡ bơm chìm số 1 & 2 của xưởng 2 2. Lắp đặt bơm nước thải xưởng 2 3. Chạy thử, bàn giao => sau khi lắp đặt => bơm hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hieu.kv, Dung.tv, Manh.lh |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Kiểm tra đầu báo cháy | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | Sự cố báo cháy Zone 30 khu nhà ăn Kiểm tra phát hiện 01 đầu báo nhiệt khu bếp báo cháy giả nghi do đầu báo cháy hỏng đã tháo bỏ và thay đầu báo mới để theo dõi thêm và có kết luận chính xác hơn Sau khi thay thế đầu báo hoạt động bình thường tại thời điểm thay thế đã test thẻ đầu náo hoạt động tốt, cần theo dõi thêm để tìm hiểu ro nguyên nhên báo cháy |  | Hung2.nm |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200215 | TBH-200215 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHO XƯỞNG 4 | AC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-09 | 2020-05-18 | 2020-03-09 | 2020-04-23 | Done |  | Manh.lh, Hung.nm |  |  | Không có báo cáo
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200218 | TBH-200218 | BẢO TRÌ ĐẦU BÁO CHÁY XƯỞNG 2 | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Tủ báo y báo động Zone 5 xưởng 2. khách hàng đề xuất test kiểm tra và bảo trì tất cả đaià náp của zone 5 xưởng 2. Đã tháo toàn bộ đầu báo zone 5 tổng 27 đầu báo khói vệ ính test và kiểm tra lắp lại bình thường. Các đầu báo sau kiểm tra vẫn hoạt động bình thường không có dấu hiệu bất thường cần theo dõi thêm. |  | Hiệp.hs, Tuyen.bx |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200528 | TBH-200528-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-06-06 | 2020-06-23 | 1. Xưởng 1: đầu báo và các tổ hợp chuông còi h/đ bình thường 2. Xưởng 2: đầu báo và các tổ hợp chuông còi h/đ bình thường -> cần lắp thêm tổ hợp cho phòng máy phát điện, trạm điện tầng 2 xưởng 2 -> cần lắp thêm đầu báo và tổ hợp cho phòng cấp phát Bảo hộ lao động 3. Xưởng 3: hỏng 1 đầu báo, thiếu 1 đầu báo -> cần lắp bổ sung đầu báo mới -> Cần bắn bổ sung thêm vít cho toàn bộ đế đầu báo để tiện cho việc bảo trì tháo lắp 4. Xưởng 4: có 11 đầu báo tại các zone 10, 12, 13, 14, 15, 16 bị vướng và thiếu khó tháo đầu báo để bảo trì, cần chuyển qua vị trí mới để tiện bảo trì đầu báo - Phòng máy phát điện tầng 1, trạm điện tầng 2, phòng tech, phòng nguyên liệu mút -> cần lắp thêm tổ hợp chuông còi |  | Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200528 | TBH-200528-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - 01 nút nhấn báo cháy zone 13 hỏng h/đ kg ổn định -> SPS đã thay thế nút nhấn mới - Xưởng 2: cần lắp thêm tổ hợp báo cháy cho phòng máy phát & trạm điện tầng 2, cần lắp thêm đầu báo & tổ hợp chuông còi cho phòng kho bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn - Xưởng 4: cần lắp thêm tổ hợp chuông còi cho phòng máy phát điện, phòng trạm điện tầng 2, phòng Tech, Phòng nguyên liệu mút, Phòng nghỉ giải lao tầng 2, cần lắp thêm đầu báo phía dưới trần giả - Xưởng 1 & 3: 1 số đầu báo đã có dấu hiệu lão hóa lưới chắn bụi, giòn vỡ -> cần có phương án thay thế cho lần bảo trì tiếp theo - Xưởng 2 & 4: đầu báo đã đến kỳ hạn thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200528 | TBH-200528-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-06-06 | 2020-06-23 | - Hệ thống bơm chữa cháy h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị bảo vệ h/đ bình thường - Các bơm chữa cháy h/đ bình thường - Các tủ họng vòi & các van h/đ bình thường, không có dấu hiệu rò rỉ nước - Xưởng 1 & 3: cần thay thế 8 tủ họng vòi vách tường do tủ đã han rỉ xuống cấp - 4 đồng hồ áp lực nước sai số nhiều -> cần thay thế đồng hồ mới - Cần lắp thêm công tắc dòng chảy cho đường ống chữa cháy xưởng 2 |  | Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200528 | TBH-200528-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | - Hệ thống bơm chữa cháy h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển bơm h/đ bình thường - Các bơm chữa cháy h/đ bình thường - Xưởng 1 & 3: các tủ họng vòi đã xuống cấp -> cần thay thế tủ mới - 04 đồng hồ áp lực nước sai số nhiều -> cần thay thế đồng hồ mới - Xưởng 2: hệ thống chữa cháy mất liên động tới hệ thống báo cháy -> cần lắp thêm công tắc dòng chảy cho đường ống chữa cháy xưởng 2 để có thể gửi tín hiệu về tủ báo cháy được |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200528 | TBH-200528-FE-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-06-06 | 2020-06-23 | - KV nhà xe: các tủ để bình chữa cháy nhỏ, kích thước không vừa bình -> cần thay thế tủ mới - Xưởng 1: bình han rỉ bục đáy, kích thước tủ nhỏ, không vừa bình -> cần thay thế tủ mới - Xưởng 2: 1 bình bột MFZL4 không đạt -> đã thay thế bình mới - Xưởng 3: các tủ để bình nhỏ, 1 số tủ móp méo không vừa bình -> cần thay thế tủ mới - Xưởng 4: 1 số tủ hiện tại kích thước nhỏ, không vừa bình -> cần thay thế tủ mới - KV văn phòng: 1 số bình CO2 MT3 tầng 1 & 2 không đạt -> cần thay thế bình mới |  | Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200528 | TBH-200528-FE-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | - KV nhà xe: các tủ để bình chữa cháy kích thước nhỏ, không vừa bình, 1 số tủ han rỉ mục nát -> cần thay thế tủ mới - Xưởng 1: 1 số tủ để bình đã han rỉ, mục nát -> cần thay thế mới - Xưởng 3: tủ để bình chữa cháy kích thước nhỏ, kg vừa bình -> cần thay thế tủ mới - Xưởng 4: 1 số tủ để bình kích thước nhỏ -> kg vừa bình -> cần thay thế tủ mới - Nhà xe & xưởng 4: 1 số bình khí CO2 vòi phun bị nứt -> cần thay thế vòi mới |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200523 | TBH-200523-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-06 | 2020-06-23 | 2020-06-06 | 2020-06-23 | Xưởng 1: đầu báo và các tổ hợp chuông còi hoạt động bình thường Xưởng 2: Đầu báo và các tổ hợp chung còi lạnh động bình thường Cần lấp + lira tổ hợp cho phòng máy phát điện, trạm điện tầng 2 xưởng 2 Cần lắp thêm đầu báo và tổ hợp che phòng cấp phát bảo hộ lao động Xưởng 3:hỏng hoặc đầu báo, thiếu 1 đầu báo cần lắp bổ sung đầu báo mới. Cần bổ sung thêm vít cho toàn bộ đế đầu báo cháy để tiện cho việc bảo trì tháo lắp Xưởng 4: có 11 đầu báo tại các zone 10 va 12, 13, 14, 15, 16 bị vướng và thiếu khí thác đầu báo để bảo trì cần chuyển qua vị trí mới để tiện cho việc bảo trì đầu báo Phòng máy phát điện tầng 1, trạm điện tầng 2 ohifng tech cần, phòng nguyên liệu mát, cần lắp thêm tổ hợp chương còi |  | Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200523 | TBH-200523-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-06 | 2020-06-23 | 2020-06-06 | 2020-06-23 | Hệ thống bơm chữa cháy hoạt động bình thường Tủ điều khiển và các thiết bị bảo vệ hoạt động bình thường Các bơm chữa cháy hoạt động bình thường Các tủ họng vòi và các van hoạt động bình thường không có dấu hiệu rò rỉ nước Xưởng 1 và 3 cần thay thế 8 tủ họng vời cách vách tường do tủ đã hen rỉ xuống cấp '04 đồng hồ áp lực nước sai số nhiều cần thay thế đồng hồ mới cần lắp thêm công tắc dòng chảy cho đường ống chữa cháy xưởng2 |  | Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200523 | TBH-200523-FE-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-06 | 2020-06-23 | 2020-06-06 | 2020-06-23 | Khu vực nhà xe: các tủ để bình chữa cháy nhỏ kích thước vừa bình cần thay thế tủ mới Xưởng 1: bình han rỉ bục đáy, kích thước tủ nhỏ ko vừa bình cần thay thế tủ mới Xưởng 2: 01 bình bệt MFZL4 không đạt đã thay thế bình mới Xưởng 3: các tủ để bình nhỏ, một số tủ móp méo khôn vừa bình cần thay thế tủ mới Khu vực văn phòng: một số bình C02 MT3 tầng 1 và 2 không đạt cần thay thế bình mới |  | Hung.nm, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200630 | TBH-200630 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG RÈM NHỰA (KHU VỰC 1) | Curtain | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 2020-07-20 | 2020-08-16 | Lắp đặt hệ thống rèm nhựa => Sau khi lắp đặt, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dung.ct, Hoang.v, Thiem.l, Hieu.nq |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200728-2 | TBH-200728-2 | ĐO KIỂM - THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA - DÒNG ĐIỆN RÒ - CÁCH ĐIỆN CÁP (X4) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2020-08-21 | 2020-08-23 | - Đo, thí ngiệm hệ thống tiếp địa, dòng rò, cách điện cáp - Báo cáo & khuyến cáo sẽ gửi lại KH sau |  | Hung.nm, Thuong.mv, Thiem.l |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200917 | TBH-200917 | DI CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐẦU BÁO KHÓI | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-08 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | - Di chuyển 11 đầu báo khói Xưởng 4 - Lắp đặt bổ sung 9 đầu báo khói (7 cái Xưởng 4, 2 cái Xưởng 2) - Cung cấp 10 đầu báo khói dự phòng -> Chạy thử, bàn giao |  | Hung.nm, Ha.vd, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200926 | TBH-200926 | GIA CỐ ĐẦU BÁO CHÁY XƯỞNG 3 | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-04 | 2020-10-08 | 2020-10-13 | - Gia cố đầu báo cháy xưởng 3 (~ 56 đầu báo khói) -> Chạy thử, bàn giao |  | Hung.nm, Ha.vd, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Capacitor | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | - Kiểm tra đánh giá hệ thống tụ bù tủ MDB-1 -> Test ktra tủ tụ bù MDB-1 phát hiện tủ có 1 cuộn kháng 50kVA bị cháy, 2 cuộn có dấu hiệu chảy lớp keo cách điện -> cần thay thế cuộn kháng mới. Các cuộn kháng còn lại đã có dấu hiệu chuyển màu, kém chất lượng, không đảm bảo độ an toàn cho hệ thống -> cần thay thế -> Toàn bộ số tụ của hệ thống đã suy hao giá trị điện rung dưới 50% -> cần thay thế tụ mới -> Đang tạm thời ngắt át cho bước tụ số 3 không cho kết nối vào hệ thống -> Các tụ còn lại vẫn đang đóng bình thường |  | Hung.nm, Ha.vd, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201012-Rev2 | TBH-201012-Rev2 | SỬA CHỮA TỦ TỤ BÙ XƯỞNG 4 | Capacitor panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | - Sửa chữa tủ tụ bù xưởng 4 - Đo cách điện cho cuộn kháng & tụ mới - Quét ảnh nhiệt tủ tụ bù sau khi sửa chữa - Chạy thử & bàn giao => Kháng & tụ mới h/đ bình thường => Hệ thống đã trả lời tự động bình thường, hệ thống tụ bù h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dong. hd, Thang.ta |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201114-Rev1 | TBH-201114-Rev1 | THAY THẾ TRÕ HÚT BƠM HYDRANT | Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-24 | 2020-12-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Thay thế trõ hút bơm Hydrant Chạy thử, bàn giao => Trõ hút bơm sau thay thế h/đ bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201205 | TBH-201205 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER, LẮP ĐẶT CẢM BIẾN CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ & ĐỘ ẨM | HVAC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 2020-12-11 | 2020-12-21 | - Thay thế điều hòa phòng Server - Lắp đặt cảm biến cảnh báo nhiệt độ cho phòng Server - Chạy thử, bàn giao -> Các chức năng chính của hệ thống cảnh báo nhiệt độ phòng server: - Giao thức Modbus RTU - Kết nối mạng Ethernet - Cảnh báo qua Email, SMS/CALL, ra loa còi - Lưu trữ dữ liệu đo nhiệt độ liên tục với tốc độ ghi 10 phút 1 lần. Lưu trữ bộ nhớ 16GB. Xuất file Excell, vẽ biểu đồ thời gian, in ấn, phân tích dữ liệu Min/Max/Avg - Tích hợp phần mềm web server, cho phép các máy tính, smartphone truy cập qua địa chỉ IP và trình duyệt web - Tích hợp 02 cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không thấm nước có dải đo nhiệt từ -40oC đến 60oC, độ chính xác ±0.5 oC ở nhiệt độ 25oC - Bảng hiển thị nhiệt độ kết nối modbus RTU RS485 => Thiết bị mới lắp h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dong.hp |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-200728-1 | TBH-200728-1 | ĐO KIỂM - THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA - DÒNG ĐIỆN RÒ - CÁCH ĐIỆN CÁP (X2) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-30 | 2021-01-07 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | - Đo kiểm, thí nghiệm hệ thống tiếp địa, dòng rò, cách điện cáp - Báo cáo & khuyến cáo sẽ gửi KH sau => Công việc đã hoàn thành |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201215-Rev1 | TBH-201215-Rev1 | SỬA CHỮA PHÒNG KIỂM TRA MÚT | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-23 | 2021-02-02 | 2021-01-22 | 2021-01-31 | - Thay thế trần thạch cao - Thay thế 1 tấm kính cửa - Thay thế quạt hút & ống gió - Thay thế chụp hút - Thay thế 1 cút ống gió bị hỏng => Sau thay thế, thiết bị h/đ bình thường |  | Bang.ta, Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp, Long.nv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201221 | TBH-201221 | THAY THẾ NÚT ẤN BÁO CHÁY XƯỞNG 4 | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | Nút nhấn báo cháy zone 13 xưởng 4 hỏng -> SPS đã thay thế nút nhấn mới, nút nhấn h/đ bình thường => Nút nhấn zone 13 xưởng 4 h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dong.hp, Cuong.dv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Capacitor | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | Tủ tụ bù có mùi khét -> Ktra phát hiện 02 cuộn kháng bước 1 & 4 đang có dấu hiệu nóng chảy vỏ lớp cách điện, 03 quả tụ, giá trị điện dung giảm dưới 50% -> cần thay thế kháng & tụ mới => Cần thay thế tụ và cuộn kháng mới để đảm bảo hệ thống h/đ ổn định hơn |  | Hung.nm |  | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV-190712-Rev1 | TMV-190712-Rev1 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN 588KVA (MGS0500) | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-20 | 2019-09-28 | 2019-06-20 | 2019-09-26 | Máy phát điên khi hoạt động: Tốc độ động cơ không ổn định, điện áp dây phát ra thấp 229V => Tiến hành thay thế bo mạch điều tốc, cảm biến tốc độ, bộ điều áp tự động, cân chỉnh bộ điều tốc, cảm biến tốc độ, bộ điều áp tự động => Máy phát điện thử có tải hoạt động bình thường, đề nghị làm theo khuyến cáo của SPS *Máy hoạt động rất tốt Các thông số chạy ở chế độ không tải rất ổn định Cần bảo dưỡng bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo |  | hung2.nm, Hiep.hs, Hoang.v |  | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | Sự cố máy phát điện KOOLER | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1.Máy phát điện 1-2 KOHLER 1800 chạy không tải: tốc độ vòng tua không ổn định 2.Máy phát điện 1-1 KOHLER 1800 máy chạy không hiển thị nhiệt độ nước và áp suất nhớt Cả hai máy chưa bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà chế tạo 1. 1-2 KOHLER 1800 Chạy máy không tải kiểm tra thông số Đo kiểm bộ điều tốc (bộ điều tốc chạy không ổn định) 2. 1-1 KOHLER 1800 chạy không tải kiểm tra thông số của máy Kiểm tra cảm biến nhiệt độ và áp suất (cần bổ sung cảm biến) 1. 1-2 KOHLER Cần thay thế bộ đầu tốc để đảm bảo chạy ổn định hơn Bảo trì định kì thay lọc, thay nhớt 2. 1-1 KOHLER Lắp thêm cáp biến nhiệt độ nữa và cảm biến áp suất nhớt Bảo trì định kỳ thay lọc thay nhớt |  | Hung2.nm |  | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV-200625-Rev1 | TMV-200625-Rev1 | DI CHUYỂN HỘP NƯỚC CỨU HỎA | Fire hydrant box | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | - Di chuyển vị trí hộp cứu hỏa số 04 + 14 - Chạy thử, bàn giao -> Hộp cứu hỏa số 04 + 14 h/đ bình thường |  | Hung.nm, Thuong.mv, Dung.ct, Hieu.nq |  | S
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | Két nước bị dị vật văng vào làm thủng -> Ktra tình trạng của máy -> Hàn lại két nước -> Bổ sung dung dịch DCA4 -> Két nước đã được hàn, đắp lại những vị trí bị thủng & bổ sung nước làm mát mới => Máy phát điện h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v |  | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | - MFĐ 1-1 & 1-2 không h/đ đc -> Kra hệ thống nhiên liệu -> Ktra hệ thống điều khiển -> Thay rơ le trung gian cho MFĐ 1-2 -> Ktra tổng thể hệ thống điều khiển của 2 MFĐ trên -> Vệ sinh cơ cấu hệ thống nhiên liệu MFD 1-1 => Cả 2 MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v |  | E
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-15 | 2019-12-27 | Tình trạng tủ FACP trước khi bảo trì Các lỗi hiện tại: Fire = 4, Pre-alarm = 0, Trouble = 364; Disablement = 0; Other event = 132 Lịch sử lỗi: power failure, bad data Quá trình bảo trì: Đầu báo: Các tín hiệu từ bo nguồn lên bo xử lý của FACP số 2 bị rút. SPS đã kết nối. Tầng hầm: 23 đầu báo nhiệt thường không đầu nối vào hệ thống, cần lắp thêm module giám sát những đầu báo này, ban quản lý đã đấu nối và hệ thống. Một vị trí thiếu đầu báo nhiệt gia tăng, cần bổ sung. Tầng bể bơi: 1 đầu báo khói địa chỉ tại khu vực gần bể bơi bị bám nhiều hơi nước gây hỏng đầu báo, cần thay thế và di chuyển đến vị trí thích hợp. Tầng 2: 2 đầu báo hành lang khác chủng loại, khi thử khói gây ảnh hưởng đến hệ thống, đã tháo ra, ban quản lý đã khắc phục. Tầng 3: Khu hành lang (Trục F4) có 1 vị trí đầu báo khói thường chỉ còn đế, cần bổ sung đầu báo. Tầng 6: 2 đầu báo hành lang chưa có dây kết nối vào hệ thống ban quản lý đã khắc phục 2 đầu báo nhiệt địa chỉ tại căn 309 và 510 bị hỏng, Ban quản lý sẽ thay thế đầu báo. Nút nhấn chuông đèn: Tầng 12 mất 1 đèn. Tầng 17 mất 1 nắp đèn. Cần bổ sung. Module: Có 15 module chưa cài đặt địa chỉ và kết nối vào hệ thống, ban quản lý đã khắc phục, hiện tại còn 9 module bị hỏng cần thay thế. Chi tiết xem bảng kê module trang sau. Module giám sát bơm chữa cháy không được kết nối lại nhưng khi bơm chữa cháy chạy sẽ gây kích hoạt báo cháy. Khách hàng muốn chỉnh lại cài đặt: trạng thái bơm chữa cháy chỉ giám sát trong tủ báo cháy chứ không gây kích hoạt báo cháy. Module giám sát tại tầng 3 không được kết nối vào van chặn. Đã kết nối lại. Đã tải chương trình điều khiển của tủ trung tâm báo cháy xuống và gửi khách hàng sao lưu trước khi bảo trì. Tình trạng tủ FACP sau khi bảo trì: Các lỗi còn lại: Fire = 0; Pre-alarm = 0; Trouble = 13; Disablement = 0; Other event = 0 Đèn khẩn cấp và thoát hiểm: Có 20 đèn exit hỏng và 32 đèn sự cố hỏng. Cần thay thế. Tạ tầng hầm: Đèn sự cố hỏng và không có dây nguồn. SPS đã kéo dây nguồn cho đèn. |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Dung.ta, Thao.ct, Hieu.kv |  | A
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-15 | 2019-12-27 | Thiếu ốc bắt mặt bích đường ống cho bơm bù. Đã khắc phục. Bình tích áp hết khí, đã nạp bổ sung Đã sơn lại hệ thống đường ống trong phòng bơm. Một số van chặn bị hỏng tiếp điểm báo trạng thái. Một số công tắc dòng chảy bị hỏng. Chi tiết xem bảng kê tình trạng van và công tắc dòng chảy. |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Thao.ct, Hieu.kv, Dung.ta |  | A
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-15 | 2019-12-27 | Có 2 động cơ TA/SF-02 và TA/SF-04 bị hỏng cách điện, cần sữa chữa. Biến tần của tủ quạt trên mái không được lắp cố định trong tủ, đang để trên tấm xốp. Cần di chuyển ra bên ngoài tủ để thông gió giải nhiệt tốt và được gắn cố định. |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Thao.ct, Hieu.kv, Dung.ta
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | -Test kiểm tra xác suất đầu báo cháy -kiểm tra và vệ sinh tủ điều khiển -Test kiểm tra 55 đầu báo nhiệt, tầng hầm -Đã test kiểm tra 54 đầu báo nhiệt và khói từ tầng 11 - 19 -Đã kiểm tra test thử nút nhấn từ tầng 11-19 -Tủ điều khiển hoạt động bình thường -Tầng hầm hỏng 3/35 đầu báo nhiệt Đầu báo từ tầng 11-19 hoạt động bình thường -Nút nhấn từ tầng 11-19 hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | -Test kiểm tra sác xuất đầu báo cháy và nút nhấn -Test kiểm tra 52 đầu báo nhiệt tầng hầm -Test kiểm tra 07 đầu tầng 1 -Test kiểm tra 11 đầu tầng lừng 1 + nhà trẻ -Test kiểm tra 07 đầu tầng lửng 2 + bể bơi -Test kiểm tra 63 đầu báo khu hành lang và căn hộ từ tầng 2 - tầng 10 -Test kiểm tra 09 nút nhấn khu hành lang từ tầng 2 - tầng 10 -Tầng hầm hỏng 2/52 đầu báo nhiệt thiếu 1 đầu -Tầng 1 đầu báo hoạt động bình thường -Tầng lửng 1 và nhà trẻ đầu báo hoạt động bình thường -Tầng lửng 2 và bể bơi đầu báo hoạt động bình thường -Khu vực hành lang và căn hộ từ tầng 2 - tầng 10 hỏng 01/63 đầu báo đối diện phòng 312 tầng 3, nút nhấn từ tầng 2 - tầng 10 hoạt đồng bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | -Bảo trì hệ thống quạt tầng áp, hút khói, tầng mái, tầng lửng, tầng 1, tầng hầm, khu bể bơi -Đã bảo trì kiểm tra test chạy thử 21 quạt tăng áp và hút khói tại các tầng mái, tầng lửng, tầng 1, tầng hầm, khu bể bơi -Sau khi bảo trì 21 quạt tại các tầng trên hoạt đọng bình thường -Tầng lửng khu nhà |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq, Dung.ct |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | Ngõ 129 D, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố đầu báo lỗi | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | Trouble = 15 Disable = 1 Xử lý lỗi Network node missing Thay thế một số vị trí đầu báo do khách hàng cung cấp Tủ FACP hết lỗi network node missing. Đề nghị khách hàng theo dõi thêm. Trouble = 9, Disable = 0 |  | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct |  | S
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | 129D Trương Định, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 | TDC-190918-Rev1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | -Test kiểm tra xác suất đầu báo cháy -kiểm tra và vệ sinh tủ điều khiển -Test kiểm tra 55 đầu báo nhiệt, tầng hầm -Đã test kiểm tra 54 đầu báo nhiệt và khói từ tầng 11 - 19 -Đã kiểm tra test thử nút nhấn từ tầng 11-19 -Tủ điều khiển hoạt động bình thường -Tầng hầm hỏng 3/35 đầu báo nhiệt Đầu báo từ tầng 11-19 hoạt động bình thường -Nút nhấn từ tầng 11-19 hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | 129D Trương Định, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 | TDC-190918-Rev1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | -Test kiểm tra sác xuất đầu báo cháy và nút nhấn -Test kiểm tra 52 đầu báo nhiệt tầng hầm -Test kiểm tra 07 đầu tầng 1 -Test kiểm tra 11 đầu tầng lừng 1 + nhà trẻ -Test kiểm tra 07 đầu tầng lửng 2 + bể bơi -Test kiểm tra 63 đầu báo khu hành lang và căn hộ từ tầng 2 - tầng 10 -Test kiểm tra 09 nút nhấn khu hành lang từ tầng 2 - tầng 10 -Tầng hầm hỏng 2/52 đầu báo nhiệt thiếu 1 đầu -Tầng 1 đầu báo hoạt động bình thường -Tầng lửng 1 và nhà trẻ đầu báo hoạt động bình thường -Tầng lửng 2 và bể bơi đầu báo hoạt động bình thường -Khu vực hành lang và căn hộ từ tầng 2 - tầng 10 hỏng 01/63 đầu báo đối diện phòng 312 tầng 3, nút nhấn từ tầng 2 - tầng 10 hoạt đồng bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | 129D Trương Định, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 | TDC-190918-Rev1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | -Bảo trì hệ thống quạt tầng áp, hút khói, tầng mái, tầng lửng, tầng 1, tầng hầm, khu bể bơi -Đã bảo trì kiểm tra test chạy thử 21 quạt tăng áp và hút khói tại các tầng mái, tầng lửng, tầng 1, tầng hầm, khu bể bơi -Sau khi bảo trì 21 quạt tại các tầng trên hoạt đọng bình thường -Tầng lửng khu nhà |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq, Dung.ct |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TRƯƠNG ĐỊNH COMPLEX | 129D Trương Định, Hà Nội | TDC-190918-Rev1 | TDC-190918-Rev1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | -Test liên động hệ thống báo cháy tới các hệ thống liên quan. -Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy -Đã test kiểm tra 75 chuông đèn báo cháy -Đã test liên động hệ thống thang máy -Đã test liên động hệ thống bơm chữa cháy -Đã kiểm tra bảo trì test chạy thử hệ thống bơm chữa cháy -Kiểm tra van giảm áp thấy bị mất ốc điều chỉnh áp suất cân bằng -Kiểm tra phát hiện 2/75 chuông báo cháy bị hỏng, cần thay thế chuông mới (Tầng 3 một chuông và tầng 16 một chuông) |  | Hung.nm, Hoang.v, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
UNIS HANOI | G9 Ciputra, Tây Hồ, HN | UNI-200625 | UNI-200625 | THAY THẾ VAN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CẤP FCU NHÀ B4 | Valve | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | -Van khóa đường ống nước cấp cho PCU 2-8 bị rò rỉ nước -Thay van khóa nước mới cho đường ống nước cấp -Sau khi thay van khóa nước xong thiết bị đều bình thường |  | Ton.nd, Bang.ta, Thiem.l |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-190304 | UEH-190304 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | - Hệ thống hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S
US EMBASSY HANOI | 326A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | UEH-190226 | UEH-190226 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG TẠI NHÀ KHO 326A NGUYỄN TRÃI | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | Thay thế đèn chiếu sáng tại nhà kho 362A Nguyễn Trãi => Công việc hoàn thành, hệ thống hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | N/A | N/A | KHẢO SÁT OAHU | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Replaced 01 fuse control, supply by client Recommend: Need to replace 01 compressor, 01 fan motor, 01 pressure switch => Need to more inspection about the refrigerant leaked |  | manh.lh |  | E
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-190511-1 | UEH-190511-1 | CUNG CẤP MÁY NÉN | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-05-15 | 2019-06-26 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Giao hàng |  | Hiep.hs |  | S
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-190618 | UEH-190618 | SỬA CHỮA OAHU | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-06-18 | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 2019-08-21 | Thay thế 02 máy nén, sửa chữa 01 động cơ quạt, chỉnh sửa mạch điều khiển, chạy thử bàn giao Sau khi sửa chữa thay thế => Hệ thống hoạt động bình thường |  |  |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-190916 | UEH-190916-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 170 NGỌC KHÁNH | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-20 | 2020-02-27 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Thuong.mv |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-190916 | UEH-190916-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 170 NGỌC KHÁNH | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-07 | 2020-07-11 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - 01 đèn báo của đàu báo cháy địa chỉ 73 loop 1 hỏng -> cần thay thế - Tủ cấp nguồn cho còi đèn tầng 2 hỏng 2 cặp cấp tín hiệu đầu ra -> đã đổi sang cặp tín hiệu mới -> còi đèn h/đ bình thường, |  | Hung.nm, Hoang.v, Diem.lv |  | E | KH delay
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-190402-2 | UEH-190402-2 | RELOCATION & REPLACEMENT TRANSFORMER | Transformer | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | Cung cấp, bàn giao vật tư thiết bị (trạm biến áp, bao gồm: tủ điện trung thế, máy biến áp, tủ điện hạ thế, tủ tụ bù, vỏ trạm) |  | Manh.lh |  | S
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-190402-2 | UEH-190402-2 | RELOCATION & REPLACEMENT TRANSFORMER | Transformer | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-04-29 | 2021-01-31 | 2020-12-02 | 2021-01-11 | - Đã lắp đặt trạm biến áp 22/0.4kVA - Đã đóng điện & đưa vào sử dụng trạm biến áp - Đã di chuyển trạm máy biến áp cũ => Cv đã hoàn thành => Trạm biến áp h/đ bình thường - Điện áp: 390/390/390V, dòng điện: 110/110/120A - Thứ tự pha tại MCCB 800A trong phòng điện: ngược chiều kim đồng hồ - Cách điện đường cáp hạ thế mới >2000MΩ |  | Manh.lh |  |  | KH kg tick vào ô đánh giá hài lòng => Mạnh tự tick trước vào ô Rất hài lòng
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ ÁP SUẤT GAS THẤP | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Áp suất gas thấp 40PSI Đường ống gas có nhiều vết dầu loang Đầu mạng gas đường đẩy bị hở gas Mạng bố ống gas lên 50PSI => Cần kiểm tra kỹ hệ thống đường ống và xử lý đầu van, mạng gas hở đằng đẩy |  | Ton.nd |  | E
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-190930 | UEH-190930 | SỮA CHỮA RÒ RỈ GAS CHO AOHU | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 1. Vệ sinh dầu toàn bộ sàn và đường ống 2. Nén áp Nito, kiểm tra rò rỉ gas 3. Hàn điểm rò rỉ gas 4. Thay thế 2 ti nạp đường đẩy và đường hồi 5. Thay thế 2 công tắc áp suất đường đẩy 6. Hút chân không hệ thống, nạp gas 7. Chạy thử, bàn giao => Sau khi sữa chữa, OAHU hoạt động bình thường Các thiết bị linh kiện của OAHU đã vận hành lâu, xuống cấp. Đề nghị định kì bảo trì đúng tiêu chuẩn. |  | Ton.nd, Thuong.mv, Hiep.hs |  | E
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ OAHU | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | *OAHU đặt sai chế độ điều khiển *Có hiện thượng cháy nguồn điều khiển gây đứt cầu chì -> Transformer N01 and Transformer N02 are danaged => Cần thay 2 biến áp |  | Ton.nd |  | S
US EMBASSY HANOI | 18 Tôn Đản, HN | UEH-190917 | UEH-190917 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | S |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | Hệ thống báo cháy đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Ninh.tv, Hoang.v |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ HỆ THỐNG BÁO CHÁY CÓ ĐẦU BÁO BỊ LỖI | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Hệ thống báo cháy có đầu báo bị lỗi -> Kiểm tra đầu báo phát hiện đầu báo L2D009 phòng 313 bị hỏng => Cần thay thế đầu báo mới |  | Dien.hd |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-200316 | UEH-200316 | THAY THẾ ĐẦU BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | Đầu báo cháy phòng 313 bị hỏng Đã thay thế đầu báo mới Đầu báo mới thay hoạt động bình thường |  | Dien.hd |  | E
US EMBASSY HANOI | 18 Tôn Đản, HN | UEH-200529 | UEH-200529 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Bình ắc quy sụt điện áp khi khởi động Máy phát điện khởi động nhiều lần không khởi động Thay thế bình ắc quy MF210H52 Kiểm tra rơ le trung gian mở van nhiên liệu Máy phát điện sau khi thay bình ắc quy và kiểm tra rơ le trung gian máy phát điện hoạt động bình thường Cần theo dõi thêm để kiểm tra |  | Hung2.nm |  | E
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-200623 | UEH-200623 | SỬA CHỮA OAU-1 | OAHU | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | -Remove old gos and replace filten '-Test compression of nitrogen ,remove nitrogen an vacuum '-Rechange new gos '-Replace transformer 100v and replace 2 contractors '-Runing and test -Work done |  | Ton.nd, Hiep.hs, Thiem.l |  | E
US EMBASSY HANOI | 21 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi | UEH-200625-Rev1 | UEH-200625-Rev1 | THAY THẾ TỦ ATS2 | ATS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-05 | 2020-11-25 | - Thay thế tủ ATS 2 - Chạy thử, bàn giao -> Tủ ATS 2 h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v |  | S
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-200810 | UEH-200810 | THAY THẾ BƠM NƯỚC SINH HOẠT | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-19 | 2020-09-23 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | Thay thế bơm nước sinh hoạt -> Chạy thử & bàn giao => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dien.hd, Bang.ta, Hieu.kv, Diem.lv, Thiem.l |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-200812-1 | UEH-200812-1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 170 NGỌC KHÁNH | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-11-29 | - 01 đầu báo địa chỉ 16 phòng 103 hỏng -> cần thay thế đầu báo mới (Model: NOFAPT-851) - 02 đầu báo địa chỉ 42, 65 tầng 3 phòng 321, phòng 331 hỏng -> cần thay thế đầu báo mới (Model: NOFAPT-851) - Phòng họp lớn tầng 1 thiếu 01 đầu báo -> cần lắp bổ sung & cài đặt lại - 01 module, input địa chỉ 44 (Model NO FMM-1) hỏng -> cần thay thế module mới - 01 đèn báo của đầu báo địa chỉ 37, loop 1 hỏng -> cần thay thế đèn mới => các thiết bị còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Diem.lv, Tan.nm, Hoang.v |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-200812-1 | UEH-200812-1-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 170 NGỌC KHÁNH | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | - Tủ điều khiển & các tủ nguồn h/đ bình thường - Tủ nguồn còi đèn tầng 1: hỏng 1 bình ắc quy -> cần thay thế ắc quy mới - Tầng 1: hỏng 1 đầu báo địa chỉ 16 phòng 103, thiếu 1 đầu báo địa chỉ 08 -> cần thay thế & lắp bổ sung đầu báo mới - 01 đèn báo cho đầu báo địa chỉ 37 hỏng -> cần thay thế đèn mới - Tầng 2: thiếu 01 đầu báo địa chỉ 88 -> cần lắp bổ sung đầu báo mới - Tầng 3: có 2 đầu báo phòng 321, phòng 331 địa chỉ 42, 65 hỏng -> cần thay thế đầu mới - Ắc quy của hệ thống đã đến kỳ hạn thay thế theo khuyến cáo của hãng -> cần thay thế ắc quy mới để đảm bảo cho hệ thống - Do thời gian sử dụng khá lâu nên đầu báo của hệ thống đã có dấu hiệu nhận tín hiệu kém -> cần có phương án thay đầu báo mới - Tầng 1: 01 module giám sát địa chỉ 44 hỏng -> cần thay thế mới |  | Hung.nm, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | - ĐSQ mất nước -> Ktra tình trạng auto của bơm, bơm h/đ bình thường. Các thông số như sau: - Bơm 1: dòng điện: 9,8A, 9,4A, 8,4A, 385V, 386V - Bơm 2: dòng điện: 9,9A, 8,6A, 9,2A. Điện áp: 385V, 388V, 386V => Bơm h/đ bình thường => Đề nghị theo dõi hđ của phao báo mức trên bể nước |  | Bang.ta, Thao.ct |  | S
US EMBASSY HANOI | Số 7 Láng Hạ, Hà Nội | UEH-201201 | UEH-201201 | CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 2021-01-07 | 2021-01-09 | - Cho thuê MFĐ dự phòng, công suất ~350kVA - Dầu diesel chạy máy phát do KH cấp => công việc đã hoàn thành |  | Manh.lh |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-190401 | UEH-190401 | SỬA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | Replace compressor 2, expansion valve, dryer filter of module 1. Replace compressor 1 of module 2. Overhaul 2 Chiller Pump Running test and hand-over. => After replace, Overhaul => The system works normally => Need to maintenance periodic for Chiller |  | ton.nd |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-190401 | UEH-190401 | KIỂM TRA & SỬA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Mạch 1 máy nén số 2 van áp suất cao chảy dầu (báo lỗi áp suất thấp) Mạch 2 máy nén số 2 phin bị chẩy dầu mối hàn => Mạch 1 thay van áp suất cao, xả gas, hút chân không, nạp gas mới Mạch 2 máy nén số 2 xử lý chẩy dầu, hút chân không nạp gas mới => Sau khi thay van áp suất cao, xử lý xong chẩy dầu => Nạp gas mới thiết bị 2 mạch hoạt động bình thường |  | ton.nd |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-200616 | UEH-200616 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CHO BẾP | Fire fighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-03 | 2020-11-20 | - Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho bếp - Chạy thử, bàn giao (bao gồm cả hướng dẫn vận hành) -> Hệ thống chữa cháy tự động cho bếp h/đ bình thường |  | Hoang.v |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Chiller | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | - Mạch A, B áp suất thấp (Mạch 2) - Mạch 2 đang dừng không h/đ -> Ktra tình trạng áp suất mạch A, mạch B -> phát hiện mạch A đang hết gas -> Mạch B rò rỉ gas & trong tình trạng thiếu gas => Ktra các điểm bị rò rỉ gas và xử lý các điểm rò rỉ => Máy nén mạch B đang tương thích với chiller có thể thay máy nén đúng chủng loại với chiller |  | Ton.nd, Bang.ta |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-200814 | UEH-200814 | SỬA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | - Sửa chữa rò rỉ gas máy nén mạch A & B của Modul 2 - Thử kín, hút chân không và nạp gas - Bổ sung dầu lạnh cho máy nén 2 mạch - Xịt rửa, vệ sinh chiller - Chạy thử & bàn giao |  | Ton.nd, Thiem.l |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-200928 | UEH-200928 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | Sau khi bảo trì, thay thế vật tư MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | S
VĂN PHÚ INVEST | Tòa Nhà Văn Phú Invest, 104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | VPI-200601 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-29 | - Có 4 nút nhấn hỏng hoặc hoạt động không ổn định (lúc kích hoạt được báo cháy, lúc không kích hoạt được): Tầng 8 phòng Yoga, địa chỉ L03.106 Tầng 5 sảnh thang máy, địa chỉ L02.105 và L02.106 Tầng 3 cầu thang bộ, địa chỉ L02.102 - 2 Module liên động báo cháy điều khiển thang máy hoạt động bình thường. Thời gian trễ kích hoạt 5 phút. Tuy nhiên đầu ra tiếp điểm điều khiển của module là NO không tương thích với đầu vào thang máy nhận tiếp điểm NC. 2 dây tín hiệu của thang máy đang bị chụm lại và đấu vào module giám sát thang máy. Dẫn đến thang máy không di chuyển xuống tầng 1 khi có báo cháy. - 2 Module giám sát thang máy đang bị cách ly và không có dây tín hiệu liên kết module giám sát và thang máy. Dẫn đến tủ trung tâm báo cháy không giám sát được thang máy. 2 module này đều có phần mô tả THANG MAY 1. - Do chủ đầu tư cải tạo văn phòng dẫn đến phần mô tả của đầu báo cháy không khớp với thực tế. Sau khi có bản vẽ mặt bằng chuẩn thì cần cập nhật lại mô tả của đầu báo cháy. Số lượng bị sai lệch là 18 đầu báo (các đầu báo khác chỉ mô tả chung là vị trí tầng và khách hàng nào). - Đã cắt điện lưới để thử khả năng lưu trữ điện của acquy trong 1h, kết quả acquy hoạt động tốt. - Các module điều khiển và giám sát bơm chữa cháy không kết nối với tủ điều khiển bơm chữa cháy. Do đó hệ thống báo cháy không giám sát và điều khiển bơm chữa cháy. - Còi báo trên tủ trung tâm báo cháy đang sử dụng loại có dòng điện định mức 30mA. Dòng điện đo được khi còi hoạt động là 11.4mA. Còi báo đang hoạt động không đủ định mức và tín hiệu xuất từ tủ trung tâm báo cháy đang bị quá dòng. Cần thay loại còi tương thích với tủ. - Trong quá trình chạy thử tủ trung tâm báo cháy, ghi nhận một số lần tủ trung tâm báo cháy bị treo, phải tắt nguồn khởi động lại. |  | Manh.lh, Hieu.kv, Dien.hd, Ha.vd, Luan.dt |  | A
VĂN PHÚ INVEST | Tòa Nhà Văn Phú Invest, 104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | VPI-200601 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-19 | 2020-12-22 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - Tủ điều khiển trung tâm h/đ bình thường - Tầng 3, 5 & 8 mỗi tầng có 1 nút nhấn kg h/đ - Tầng 1: 2 nút nhấn kg h/đ - Tầng 8: 2 đầu báo nhiệt địa chỉ 71, 85 hỏng, kg kích hoạt đc -> Cần thay thế các thiết bị hỏng để hệ thống h/đ ổn định hơn => Các thiết bị còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v, Cuong.dv |  | S
VĂN PHÚ INVEST | Tòa Nhà Văn Phú Invest, 104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | VPI-200601 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-27 | 2020-06-29 | - 2 bơm chính bị hở phớt, rò rỉ nước => cần sửa chữa, thay thế - Áp suất cài đặt cho bơm bù: Chạy 5 Bar, dừng 6 Bar. - Bơm chính chạy luân phiên khi áp suất giảm đến 3 Bar và dừng khi tăng lên 6 Bar. - Alarm valve hoạt động bình thường. Chuông nước bị khóa bằng van tay gạt nên sẽ không hoạt động khi hệ thống chữa cháy kích hoạt. Nếu muốn chuông hoạt động tự động cần chỉnh sửa đường nước điều khiển alarm valve. - Không có công tắc dòng chảy để giám sát dòng nước. Có 1 công tắc cảnh báo áp suất lắp tại đường cấp cho chuông nước, nhưng đường nước này đang khóa bằng van tay gạt nên công tắc cảnh báo áp suất sẽ không hoạt động. |  | Manh.lh, Hieu.kv, Dien.hd, Ha.vd, Luan.dt |  | A
VĂN PHÚ INVEST | Tòa Nhà Văn Phú Invest, 104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | VPI-200601 |  | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | - Các bơm chữa cháy h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển bơm h/đ bình thường - Hệ thống bơm đang mất kết nối với hệ thống báo cháy do đường nước cấp ra công tắc áp suất đang bị khóa - 02 bơm điện dòng chạy cao quá tải so với dòng định mức -> cần theo dõi thường xuyên - Bơm bù áp dòng động cơ lệch pha, pha B cao hơn dòng định mức - Bình tích áp của hệ thống đang mất hết khí, bơm đang chạy trực tiếp sau mỗi lần áp tụt mà không có bình tích áp hỗ trợ -> cần sửa chữa hoặc thay thế bình tích áp mới để hệ thóng ổn định hơn |  | Hung.nm, Cuong.dv |  | S
VĂN PHÚ INVEST | Tòa Nhà Văn Phú Invest, 104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | - Bơm bù của hệ thống bơm cứu hỏa không chạy tự động -> Ktra & điều chỉnh lại van áp suất => Van áp suất có hiện tượng bó kẹt thỉnh thoảng h/đ không chính xác => Cần thay van áp suất khác cho bơm bù => Cần ktra 1 bơm cứu hỏa khi chạy không lên nước |  | Ton.nd |  | E
VĂN PHÚ INVEST | Tòa Nhà Văn Phú Invest, 104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | - 02 bơm chữa cháy bị rò rỉ nước nặng, ngừng h/đ - Ktra 2 bơm, gioăng phớt hỏng, các bulong,vỏ ngoài bị han rỉ nặng -> Đề nghị thay thế toàn bộ cụm |  | Hiep.hs, Toan.dv |  | S
VIETTEL PHAO DAI LANG - HA NOI | 16, Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội | N/A | N/A | Sự có máy ACB không hoạt động | ACB | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | ACB phía máy phát điện của tủ ATS2 không hoạt động tự động (không tự ON khi chạy thử mất điện, và không thể ON khi chạy chế độ bằng tay ACB phía máy phát điện đã tạm thời được thay thế bằng ACB khác Kiểm tra đóng cắt phần cơ của AC không phát hiện bất thường ATS2 đang tạm thời thay thế ACB máy phát bằng ACB khác Đề nghị chạy thử ATS2 để kiểm tra Rơ le bảo vệ điên áp phía máy phát của ATS2 và role bảo vệ điện áp của ATS1 sử dụng đã lâu khách hàng nên cân nhắc thay thế Các thiết bị điện nên được bào trì và thí nghiệm định kỳ để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy |  | Manh.lh, Dien.hd |  | S
VIETTEL PHAO DAI LANG - HA NOI | 16, Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | Chạy thử ATS ở chế độ tự động và mang tải ATS2 hoạt động tự động, mang tải bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | LỖI HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Kiểm tra Chiller số 1; áp suất dầu bằng 0, hết gas; cháy dầu ở hộp điện và ổ van an toàn, có dấu hiệu rò điện ra vỏ; tháo hộp điện kiểm tra phát hiện cháy dây nguồn, chảy dầu, hỏng chân đấu điện vào máy nén => Cần sửa chữa rò rỉ dầu; thay dây nguồn máy nén; thay máy nén |  | ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Chiller số 2 đang OFF (Mạch 2), van an toàn bị hỏng gẫy => Kiểm tra van an toàn bị gẫy => IDC đang OFF Chiller số 2 để đảm anro an toàn chế động hoạt của Chiller số 2 (mạch 2) => Đề nghị thay thế van an toàn |  | quyen.h |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Xác nhận tình trạng Mạch 2 Chiller số 2: - Mạch 2 Chiller số 2 không hoạt động, gãy van an toàn, áp suất tĩnh 5,2 bar; Mạch 1 Chiller số 1: Áp suất tính "0" Bar, CB tổng Chiller số 1 đang OFF
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA & SỬA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | Chiller số 1: Mạch 1 chảy dầu ở đầu cực, hết Gas Chiller số 2: Mạch 2 đang ép áp 7 bartuwf 17h gày 11/8/2019 Chiller số 1: Dùng keo chuyên dụng cho đầu cực máy nén, hút chân không mạch 1 => Nạp gas 2.5 Bar=> Mạch 2 Chiller số 1 sẵn sàng hoạt động Chiller số 2: Xả áp mạch 2, xả nước trong mạch 2, xả gas bình ngưng mạch 2 Nạp nito lên 10 Bar để theo dõi trong vòng 24h (từ 21h ngày 12/8/2019) Chiller số 1: Mạch 1 đang nạp Gas 2.5bar => Mạch 2 sẵn sàng hoạt động Chiller số 2: Mạch 2 đang nén áp 10 bar (từ 21h ngày 12/8/2019) Tại thời điểm xả mạch 2 - CHiller 2 có lẫn cả dầu và nước sau đó thực hiện nén nito áp bằng 10 bả từ 21j=h ngày 12/8/2019 => Thống nhất thử áp trong 24h |  | nghia.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỬA CHỮA CHILLER SỐ 2 (PHƯƠNG ÁN 1) | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Chạy nước nóng và hút ẩm bình bay hơi, bình ngưng tụ và đường ống; Nén nito xả dầu và nước đấy bình ngưng tụ và bay hơi; vệ sinh dọn dẹp khu vực làm việc |  | ton.nd |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỬA CHỮA CHILLER SỐ 2 (PHƯƠNG ÁN 1) | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | Sấy, bôi trơn máy nén, chạy nước nóng cho bình ngưng và bình bay hơi, kết hợp với hút chân không để hút ẩm => Bọc lại máy nén và dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc |  | ton.nd |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỬA CHỮA CHILLER SỐ 2 (PHƯƠNG ÁN 1) | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Sấy máy nén; chạy nước nóng và hút ẩm cho bình bay hơi, bình ngưng, bình tách dầu và đường ống, bọc lại máy nén, vệ sinh khu vực làm việc |  | ton.nd |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA & SỬA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | Mạch 1 chiller số 2 đang dừng; mahcj 2 chiller số 2 đang nép áp 10 bar (từ 18h30 ngày 15/8/2019), tại 6h30 ngày 17.8.2019 áp suất vẫn giữ 10 bar Xả nito trong mạch 2 chiller số 2, lắp lại 2 mặt bích bình bay hơi. Mở các van nước chiller số 2. Hút chân không mạch 2, nạp gas mạch 2 lên 2.5bar=> Chạy mạch 1 chiller 2, phát hiện máy báo lỗi "over curent"- SPS đã kiểm tra phát hiện 3 đầu cực và dây cáp máy nén mạch 1 bị quá nhiệt |  | nghia.nt |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190925 | IDC-190925 | NẠP GAS CHO MẠCH 1 CHILLER SỐ 1 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-25 | 2019-10-04 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  |  | Ton.nd |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190925 | IDC-190925 | SỰ CỐ CHILLER SÓ 1 MẠCH 1 ÁP SUẤT THẤP | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Áp suất thấp 1.7 Bar Nạp bổ sung gas lân 2.75Bar (= 5kg gas R134A) Tình trạng hết báo lỗi về tủ điều khiển |  | Ton.nd |  | A
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỰ CỐ CHILLER 2 MẠCH 2 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Chạy nước ngưng cho bình ngưng và bình bay hơi Hiện tại nạp cho hệ thống 10 bình gas R134A (= 136kg) Kiểm tra lại các van, thử xì và không phát hiện rò rỉ => kế hoạch tiếp theo: chờ thống nhất bước 9 giữa các bên và sẽ tiếp tục công việc |  | Ton.nd |  | A
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Hút chân không theo phương án đã phê duyệt (bước 7) hút tại 3 điểm Thông số đo hút chân không + 8h30 phút: 1) Bình lỏng: 3000:Microm 2) Bình hơi: 3000:Microm 3) Bình dầu: 3000:Microm +21h20ohut: 1) Bình lỏng: 1800:Microm 2)Bình hơi: 1800:Microm 3)Bình dầu: 1800:Microm => Tiếp tục thực hiện các phương án đã phê duyệt |  | Ton.nd
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỰ CỐ CHILLER 2 MẠCH 2 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 8h30 đo đồng hồ chân không là 2200Microm 1. Hút chân khôn g theo phương án đã phê duyệt (bước 7) từ 12h30 đến 16h 2. Đo chân không bằng đồng hồ Microm tại thời điểm 16h15 là 960Microm => Tiếp tục thực hiện các bước đã phê duyệt vào lúc 8h30 ngày 24/09/2019 | Đề nghị SPS gửi lại biên bản theo tinh thần nội dung cuộc họp ngày 23/09/2019 trước 17h ngày 23/09/2019. Đến thời điểm 8h30 ngày 24/09/2019 nếu kết quả đo độ chân không vượt quá ngưỡng theo đề xuất của SPS. IDC miền bắc sẽ tạm dùng công việc tiếp theo chờ phương án được thống nhất | Ton.nd
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA CHÂN KHÔNG | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 8h30: kiểm tra chân không tại dàn lạnh consense: 1350 13h30: Tiến hành nạp dầu: 10.3lit, hơn dự kiến trong quy trình 1.3lit (B9) 17h00: Tiến hành mở các van theo bước 8 17h30: tiến hành nạp gas dương 2 bình : + 1 bình 16.1lit -> 2.55kg + 1 bình 16.3lit -> 8.7kg Nhà thầu dự kiến sáng mai (28.09.2019) sẽ tiến hành xả dầu và nạp thêm gas theo đúng quy trình
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | Thời gian 17h - 22h ngày 17/09/2019 tiếp tục hút chân không và theo dõi kiểm tra +8h30 kiểm tra áp suất chân không +Đạt lên các bước tiếp theo => Tại thời điểm ngừng hút chân không, đo 2200Microm
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 8h30 đo ở bình tích dầu 2050Microm 8h30 đo ở bình Condensor 2050Microm 8h30 đo ở bình Evap 2050 Microm + Hút chân không 3 điểm theo phương án đã phê duyệt (bước 7) + Đo đồng hồ chân không tại 3 điểm lúc 16h30 Bình ngưng: 1450Microm Bình bay hơi: Bình tách dầu: 1500Microm => Hút chân không đến 21h30 Kết quả đo: + Bình tách dầu: 1400-1450Microm +Bình ngưng: 1400-1450Microm + Bình Evap: 1450Microm |  | Ton.nd
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Thực hiện Bước 10 bật nguồn cấp cho Chiller 2 tiến hành sấy dầu trong 2h (từ 8h30 đến 10h30) Kiểm tra thông số điện tử cuộn dây (0.1 megaom) Kiểm tra test cách điiện cuộn dây (OLM megaom) Bật chạy máy chiller2 System 2 và theo dõi shi chép thông só (13h40 đến 17h40) Sau khi chạy máy và theo dõi 4 tiếng Thiết bị hoạt động bình thường nhiệt độ cao nhất tại đầu cục máy nén là 39.7 độc C Ngày mai tiếp tục công việc theo kế hoạch đã duyệt Ngày 01/10/2019 Tiếp tục test căn chỉnh các thông số của mạch 2 chiller 2
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỰ CỐ CHILLER 2 MẠCH 2 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Bật chạy máy Chiller 2 mạch 2 và theo dõi ghi chép thông số từ 8h40 đến 16h Nhiệt độ cao nhất tại đầu cực của máy nén trong quá trình chạy máy là 41 độc C (sau khi chạy máy 30ph đầu, 38 độ C ở trạng thái chạy sau đó) Thiết bị hoạt động bình thường Ngày 02/10/2019 sẽ tiếp tục công việc đã được phê duyệt | Đã xong bước 12 Đề nghị nhà thầu tiếp tục các bước tiếp theo | Ton.nd
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190807-1 | IDC-190807-1 | SỰ CỐ CHILLER 2 MẠCH 2 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | *Bọc lại bảo ôn đường ống, máy nén và đóng máy dòng điện máy nén * Chạy tải 100% từ 11h10 và theo dõi đến 14h10 nhiệt độ ở đầu cực máy nén cao nhất là 48 độ C *19h10 nạp bổ sung gas cho đến thời điểm này nạp vào chiller 2 mạch 2 là 150kg R134 *Tiếp tục chạy máy 100% tải và đặt nhiệt độ ở 7.5 độ C đến 15h50 *Kết luận: trong quá trình chạy 100% tải và theo dõi các thông số thô vẫn đạt độ ổn định và chạy tốt | *Chưa kiểm tra được tình trạng phin lọc dầu, lọc gas do chưa tháo ra được *Quá trình chạy 100% FLA (set 7.5 độ C) trong hơn 3h, nhiệt độ nức ra đạt min 8.2 độ C *Thiếu bảo ôn chổ sấy dàn máy nén, đề nghị bổ sung (10x15cm) *Kế hoạch 3/10: Thay dầu, kiểm tra, thay phin lọc dầu, lọc gas | Ton.nd
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-WL-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water leakage indicator | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Điện áp nguồn cấp tại tủ giám sát: 17,41VDC thấp hơn điện áp định mức 24DVC. Đề nghị kiểm tra sữa chữa hoặc thay thế nguồn cấp. Dây sensor 0 tại module 1 bị đứt, đã sữa chữa. Dây sensor 1 tại module 3 độ nhạy bén | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Manh.lh, Dien.hd, Ninh.tv, Hoang.v |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-AS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | Một số cửa bị lỏng ốc giữ má từ và tay co thủy lực. Đã siết chặt Phòng đấu cáp trong (tầng 2): má từ cách xa cửa, phải kê thêm mới hút được, tay co thủy lực bị chảy dầu mất khả năng điều chỉnh cần thay thế Phòng thiết bị dự phòng (tầng 2) bị gãy tay nắm cửa, cần thay thế. Phòng NOC (tầng 2): đèn led má từ không sáng. Tay nắm cửa bị gãy, đã tạm thời lấy tay nắm cửa khác (ít dùng) thay sang. | Đồng ý với nhận xét từ nhà thầu | Manh.lh, Dien.hd, Ninh.tv, Hoang.v |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-191024 | IDC-191024 | SỮA CHỮA CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Đầu cực của máy nén bị hở gioăng Kiểm tra áp suất gas 2 bar vẫn giữ nguyên giá trị đo của ngày hôm trước Nạp gas R134A 150kg song song việc chạy bơm nước nóng. 13h40 bắt đầu chạy mạch 1 chiller 1 đến 14h40 và cái đặt tủ từ 80-90% và đo thông số nhiệt độ đầu cực, nhiệt độ nước vào ra, áp suất gas. áp suất dầu Dòng điện tiêu thụ của máy nén: Các thông số đã được kê vào bảng kê chi tiết đính kèm. Sau khi sữa chữa thay thế cho mạch 1 chiller 1 và chạy thử, bàn giao cho bên IDC. Chiller 1 mạch 1 hoạt động bình thường và kết thúc quá trình sữa chữa | Các thông số ở bảng theo dõi vận hành sau sữa chữa | Ton.nd |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-191024 | IDC-191024 | SỮA CHỮA MẠCH 1 CHILLER SỐ 1 | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Sữa chữa mạch 1 chiller số 1 Thay Filter dầu, filter gas, dầu máy nén Hút chân không Kết nối dây điền từ tủ tới máy nén Các hạng mục vòn lại được phê duyệt bởi SPS và IDC sẽ được làm vào hôm sau Đã nạp 2kg gas (hiển thị áp suất 2 kg trên màn hình) |  | Ninh.tv |  |  |  | 1
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Phin lọc gió của PAC 01 bẩn bết và mỏng cần thay thế phin mới. - Van ba ngả hỏng cần thay thế van mới -> Ngoài các vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Van ba ngả hỏng cần thay thế van mới -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | - Bảo ôn của Y lọc có hiện tượng đọng nước -> cần bọc mới lại -> Ngoài vấn đề nêu trên thì máy h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | - Một số tấm tản nhiệt của tháp 1 và tháp 2 bị vỡ rách có thể bổ sung thay thế - Dây cuaroa số 3 tháp 1 bị xước và trùng hơn các dây còn lại cần thay mới toàn bộ để hiệu quả hơn - Lõi lọc thô của hệ thống bơm hóa chất không còn trước khi bảo trì - Đồng hồ áp của bơm bù nước bị hỏng 4 cái => Cần thay -> Ngoài các vấn đề trên thì hệ thống vẫn hoạt động - 02 bơm bù nước kêu to cần theo dõi thêm | Đồng ý với các nhận xét của SPS | Ton.nd, Hung2.nm, Hung.nm, Dung.ta, Thuong.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | - Bơm hồi 1: Hỏng van 1 chiều, van xả đáy bị rỉ nước nhỏ giọt => Cần thay mới - Bơm lạnh 1: Thân vỏ ở gần hộp đấu điện có nhiệt độ khá lớn xấp xỉ 66 độ => Cần theo dõi thêm - Một cột đồng hồ áp rỉ sét cần thay mới - Bơm nóng 1: Không có gì bất thường -> Ngoài các vấn đề nêu trên thì hệ thống vẫn hoạt động | Đồng ý với các nhận xét của SPS | Ton.nd, Thuong.mv, Dung.ta, Luan.dt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | - Bơm hồi số 2: Hỏng phin Y lọc, hỏng gioăng, 02 cột đồng hồ áp suất bị rỉ sét-> cần thay mới - Bơm lạnh số 2: Hỏng phin Y lọc, 02 cột đồng hồ áp suất bị rỉ sét -> cần thay mới - Bơm nóng số 2: Hỏng phin Y lọc -> cần thay mới => Ngoài các vấn đề trên hệ thống vẫn hoạt động |  | Ton.nd, Thuong.mv, Dung.ta, Luan.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | - Máy MTU 01 hoạt động bình thường - Để đảm bảo hệ thống máy phát điện dự phòng MTU 01 hoạt động ổn định hơn, cần: + Định kỳ chạy máy có tải + Bồn dầu ngầm có cặn bẩn cần xả đáy và tách nước + Máy phát điện MTU 01 đang có hơi nước trong máy cần theo dõi và kiểm tra | Đồng ý | Hung2.nm, Hung.nm, Luan.dt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | Máy MTU 02 hoạt động bình thường Để đảm bảo hệ thống máy phát điện dự phòng MTU 02 hoạt động ổn định hơn cần: - Định kỳ chạy máy có tải - Bồn dầu ngầm có cặn bẩn cần xả đáy và tách nước - Máy phát điện MTU02 đang có hơi nước trong máy cần theo dõi và kiểm tra | Đồng ý | Hung2.nm, Hung.nm, Luan.dt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Van khóa nước cấp vào bình ngưng đóng không chặt - Công tắc dòng chảy lắp đặt chưa đúng quy chuẩn , cần cải tạo lại để hoạt động hiệu quả - Cảm biến nhiệt độ bình lạnh SYS # 1 không hiển thị nhiệt độ . Hỏng cần thay thế - Có hiện tượng thấm dầu tại đường rắc co nối với cảm biến áp suất economizer cần theo dõi thêm - Khuyến cáo thay nước gly ovil sau 1 năm sử dụng - Bình ngưng bám cặn canxi nhiều -> Đề xuất chạy tuần hoàn hóa chất để nâng cao hiệu suất cho chiller . - Hỗ trợ IDC thay thế cáp nguồn cho máy nén SYS # 2 -> Sau khi bảo trì xong chiller 01 hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | - Bình ngưng bám cặn canxi nhiều . Đề xuất chạy tuần hoàn hóa chất để nâng cao hiệu suất cho chiller . - Công tắc dòng chảy lắp đặt chưa đúng quy chuẩn , cần cải tạo lại để hoạt động hiệu quả - Khuyến cáo thay nước gly ovil sau 1 năm sử dụng - Van tiết lưu SYS # 1 cần theo dõi độ mở van - Có hiện tượng thẩm thấu dầu tại đường rắc co nối với cảm biến áp suất economizer cần theo dõi thêm - Hỗ trợ IDC thay thế cáp nguồn cho máy nén SYS # 2 -> Sau khi bảo trì xong chiller 02 hoạt động bình thường | Đồng ý các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | - Van khóa nước cấp vào bình ngưng đóng không chặt - Công tắc dòng chảy lắp chưa đúng quy chuẩn -> cần cải tạo lại để h/đ hiệu quả - Cảm biến nhiệt độ bình lạnh sys#1 không hiển thị nhiệt độ, hỏng -> cần thay thế - Cần che chắn kín tủ VSD tránh côn trùng, bụi bẩn - Bình condenser bám bùn, cặn nhiều -> cần vệ sinh định kỳ - Sys#2 chiller 1 thay mới phin lọc dầu, phin lọc gas & thay dầu - Nạp bổ sung gas cho chiller 1 (8kg) - Sau khi bảo trì xong thì chiller 1 h/đ bình thường | Đồng ý các nội dung trong báo cáo | Tơn.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | - Điện áp DC Bus = 140 VDC khi dừng máy, ảnh hưởng đến tính ổn định của chiller -> cần kiểm tra theo dõi để đưa ra biện pháp khắc phục - Sys 1 nhiệt độ đầu cực máy nén có 1 cực phía trên cùng có nhiệt độ là 84oC (cao bất thường) -> cần ktra khắc phục - Bình condenser bị bám bùn cặn -> cần vệ sinh định kỳ - Công tắc dòng chảy lắp đặt chưa đúng quy chuẩn -> cần cải tạo lại để h/đ hiệu quả - Sys 1 thay mới phin lọc gas & phin lọc dầu & dầu - Thay nước làm máy cho chiller 2 - Sau khi bảo trì xong chiller 2 thì mạch 2 h/đ bình thường - Mạch 1 chiller 2 nhiệt độ ở 1 đầu cực cao bất thường & không nên chạy mạch 1 để chờ đưa ra phương án ktra & xử lý. Nếu IDC vẫn cho chạy mạch 1 chiller 2 mà có v/đ gì thì SPS sẽ không chịu trạc nhiệm. | Đồng ý các nội dung trong báo cáo | Tơn.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | - Van lạnh bị kẹt không đóng hết khi khóa van - Sensor nhiệt độ gas bình bay hơi hỏng -> cần thay thế - Quạt tạt nhiệt tủ VSD bị hỏng -> đã sửa chữa cho chạy tạm -> cần thay thế sớm - 02 công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần thay thế hoặc sửa chữa - Có vết dầu ở giắc co đường hồi dầu từ bình tách dầu về máy nén đã vệ sinh, thử kín, không phát hiện rò rỉ -> cần theo dõi thêm -> Khuyến cáo: tổ chiller 1 chỉ sử dụng trong tình huống bắt buộc chờ thay thế quạt tản nhiệt cho VSD. Trong quá trình chạy thử sau bảo trì xuất hiện lỗi áp suất dầu thấp -> cần đảm bảo nhiệt độ nước giải nhiêt đầu vào >220C - Bình ngưng bám bùn nhẹ -> cần vệ sinh bằng cơ học đợt bảo trì tới |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | - 02 công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần thay thế, sửa chữa - Khi dừng máy DCBUS voltage = 183 VDC -> cần ktra, sửa chữa - Bình ngưng bám bùn nhẹ -> cần vệ sinh cơ học vào đợt bảo trì tới |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 1. Các tồn tại cũ chưa được sửa chữa: - Công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần thay thế hoặc sửa chữa - 1 quạt làm mát tủ VSD cần thay mới (bị hỏng, hiện đã tháo nguồn điện) - Sensor nhiệt độ gas bình bay hơi hỏng -> cần thay thế - Có vết dầu tại giắc co đường hồi dầu -> cần sửa chữa 2. Lỗi mới trong đợt bảo trì lần này: - Nhiệt độ đầu cực T3 máy nén sys 1 cao (65,5oC) -> cần theo dõi & xiết lại đầu cực |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 1. Các tồn tại cũ chưa được sửa chữa: - Công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần thay thế hoặc sửa chữa - Khi dừng máy DC Bus voltage = 183VDC -> cần ktra, sửa chữa - Bình ngưng bám cặn nhẹ (nhiệt độ chênh lệch giữa gas & nước bình ngưng = 5oC) nên cần vệ sinh bình ngưng 2. Lỗi mới trong đợt bảo trì lần này: - Thấm dầu tại giắc co đường ống đo áp economizer -> cần sửa chữa (sys 1) - Nhiệt độ đầu cực T1 máy nén sys 1 cao (61oC) -> cần theo dõi & xiết lại đầu cực |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | - Sau bảo trì, hệ thống chiller số 1 đã h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy bị kẹt nên h/đ sai -> cần sửa chữa + Sensor nhiệt độ gas lạnh bị hỏng (sys 1) -> cần thay mới + Có hiện tượng thấm dầu tại đường hồi của bình tách dầu Sys 2 & đường áp suất economizer Sys 1 -> cần theo dõi & sửa chữa |  | Thao.hv, Thiem.l |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | - Sau bảo trì, hệ thống chiller 2 h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy bị kẹt nên h/đ không chính xác -> cần sửa chữa + Khi tắt máy DC voltage = 185 VDC -> cần ktra, sửa chữa + Thấm dầu tại zắc co đường ống economize Sys 1 & 2 -> cần sửa chữa + Bình ngưng có hiện tượng cặn cứng bám thành ống -> cần tiến hành vệ sinh vào đợt bảo trì tới |  | Thao.hv, Thiem.l |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-21 | 2021-11-05 | - Sau bảo trì, chiller 1 h/đ bình thường - Các hạng mục công việc làm thêm so với bảo trì quý: + Thay dầu máy nén sys1 & sys2 + Thay phin lọc dầu sys1 & sys2 + Thay phin lọc gas sys1 & sys2 + Nạp gas bổ sung cho sys1 & sys2 + Vệ sinh đánh ống bình ngưng tụ & bình bay hơi bằng máy + Thay nước giải nhiệt glycol tủ biến tần - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1: thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần sửa chữa + Sys2: thấm dầu tại đường ống hồi dầu -> cần sửa chữa + Công tắc dòng chảy bị kẹt (luôn đóng) -> cần sửa chữa |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-21 | 2021-11-05 | - Sau bảo trì, chiller 2 h/đ bình thường - Các hạng mục công việc làm thêm so với bảo trì quý: + Thay dầu máy nén sys1 & sys2 + Thay phin lọc dầu sys1 & sys2 + Thay phin lọc gas sys1 & sys2 + Nạp gas bổ sung cho sys1 & sys2 + Vệ sinh đánh ống bình ngưng tụ & bình bay hơi bằng máy + Thay nước giải nhiệt glycol tủ biến tần - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1 & sys2 đều bị thấm dầu tại đường ống do áp suất economizer -> cần sửa chữa + Công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần sửa chữa + Khi dừng máy DC Bus voltage =134VDC cao bất thường -> cần ktra sửa chữa + Bình ngưng tụ có cặn cứng bám -> cần tiến hành vệ sinh bằng hóa chất sớm |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | - Sau bảo trì, chiller 1 h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys 1 thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần theo dõi, sửa chữa + Sys 2 thấm dầu tại đường ống hồi dầu -> cần theo dõi & sửa chữa + Công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần sửa chữa |  | Thao.hv, Thiem.l |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | - Sau bảo trì, chiller 2 h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys 1 & Sys 2 bị thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần theo dõi, sửa chữa + Khi dừng máy DC Bus voltage = 117VDC cao bất thường -> cần kiểm tra sửa chữa + 1 quạt làm mát tủ VSD bị kẹt -> cần sửa chữa (hiện đã tháo ra ngoài) + Công tắc dòng chảy bị kẹt -> cần sửa chữa |  | Thao.hv, Thiem.l |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1: thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần tiếp tục theo dõi + Sys2: thấm dầu tại đường ống hồi dầu -> cần tiếp tục theo dõi + Công tắc dòng chảy bình ngưng bị kẹt -> cần sửa chữa |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | - Sau bảo trì, chiller 2 h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys 1 & Sys 2 bị thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần tiếp tục theo dõi + Khi dừng máy DC Bus voltage = 115VDC cao bất thường -> cần kiểm tra sửa chữa + Công tắc dòng chảy bình ngưng bị kẹt -> cần sửa chữa |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-07 | 2022-06-11 | - Sau bảo trì, chiller 1 hoạt động bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1: thấm dầu tại đường ống đo áp suất econimizer -> cần tiếp tục theo dõi + Sys2: thấm dầu tại đường ống hồi dầu -> cần tiếp tục theo dõi + Công tắc dòng chảy bình ngưng bị kẹt -> cần sửa chữa + Chỉ số approach cao (4,85) -> đã tiến hành đánh ống bình ngưng bằng máy |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Q | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-07 | 2022-06-11 | - Sau bảo trì chiller 2 hoạt động bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1 & sys2: bị thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần tiếp tục theo dõi + Khi dừng máy, DC Bus voltage =118VDC, cao bất thường -> cần kiểm tra, sửa chữa + Công tắc dòng chảy bình ngưng bị kẹt -> cần sửa chữa + Có hiện tượng bám cặn cứng trong bình ngưng -> đợt bảo trì tới có kế hoạch đánh ống bằng máy - Trong quá trình bảo trì, cảm biến temp sys2 báo sai nhiệt độ -8,3oC, đã ktra phát hiện bị đứt dây đầu cảm biến -> đã nối lại & cảm biến đã h/đ dúng trị số |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-RP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller spare part | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel | [5 empty] | KH hủy lịch
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-RP-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller spare part | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | Thay thế vật tư cho chiller (dầu bôi trơn,phin lọc dầu, đệm kín, phin lọc gas, nước làm mát, gas lạnh) |  | Thao.hv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có mục đánh giá hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-RP-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller spare part | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | - Tháo tất cả các tấm tản nhiệt ra ngoài làm vệ sinh & lắp lại - Đồng hồ áp suất của bơm bù nước vào tháp không h/đ đc nữa, bị hỏng - 2 bơm bù nước vào tháp kêu to -> cần theo dõi thêm - Lõi lọc thô của bơm hóa chất không có => Ngoài các vấn đề trên thì hệ thống vẫn đang h/đ | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Thuong.mv, Anh.ld, Duc.nv, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | - Bơm hồi 1 hỏng van 1 chiều -> cần thay mới - Bơm lạnh 1 thân vỏ phần hộp điện nhiệt độ rất cao -> cần theo dõi thêm, 1 cột đồng hồ áp bị rỉ sét -> cần theo dõi - Bơm lạnh 1 cao su giảm chắn của khớp nối trục với bệ đỡ chất lượng kém -> cần thay mới để giảm tiếng ồn -> Ngoài các vấn đề trên thì hệ thống vẫn h/đ - > Cần chú ý theo dõi van 1 chiều của bơm lạnh số 1 thỉnh thoảng kẹt không đóng khi dùng bơm | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Thuong.mv, Anh.ld, Duc.nv, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | - Bơm hồi số 2 hỏng phin Y lọc, hỏng gioăng -> cần thay mới - 2 cột đồng hồ áp suất bơm hồi số 2 bị gỉ sét -> cần chú ý theo dõi - Bơm lạnh số 2 hỏng phin Y lọc -> cần thay mới, 2 cột đồng hồ áp bị gỉ sét -> cần chú ý theo dõi - Bơm nóng 2 hỏng phin Y lọc -> cần thay mới -> Ngoài các vấn đề trên hệ thống vẫn đang h/đ | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Thuong.mv, Anh.ld, Duc.nv, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | Dây curoa tháp 1 và tháp 2 bị mòn và trùng, dây căng không đều cần thay mới Một bơm bù nước vào tháp kêu to, cần theo dõi thêm Lõi lọc thô của bơm bù tháp không hoạt động, bị hỏng Đáy của tháp 1 có vết nứt cần theo dõi thêm, hiện tại chưa bị rò rỉ nước Ngoài các vấn đề trên, tháp hoạt động bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Duc.nv, Ngoc.bh, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | Bơm hồi 1 hỏng van 1 chiều cần thay mới Bơm lanh 1 gần hộp điện nhiệt độ rất cao cần theo dõi Cao su giảm chấn của bơm lạnh 1 bị vỡ cần thay mới Van 1 chiều bơm lạnh 1 thỉnh thoảng không đóng khi tắt, cần theo dõi thêm Độ rung của bơm lạnh 1 trong ngưỡng không tốt Ngoài các vấn đề trên hệ thống vẫn hoạt động | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Duc.nv, Luan.dt, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-11 | 2020-06-17 | Bơm hồi 2 hỏng phin lọc Y lọc, hoảng gioăng cần thay mới. Hai cột đồng hồ áp của bơm hồi số 2 bị rỉ sét cần theo dõi thêm. Bơm lạnh số 2 hỏng phin Y lọc cần thay mới. Hai cột đồng hồ áp của bơm lạnh số 2 bị rỉ sét cần theo dõi thêm. Bơm nóng 2 phin Y lọc bị rách, cần thay mới. Ngoài các vấn đề trên, hệ thống vẫn đang hoạt động. | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Bang.ta, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | - Van khóa nước giữa tháp 2 & 3 khóa không kín - Đáy tháp 1 có vết nứt cần chú theo dõi - Đầu rắc co của đường nước bù tháp 1 vào tháp bị rò rỉ nước nhẹ -> cần theo dõi thêm - Lõi lọc thô của bơm hóa chất không có - Đồng hồ áp suất của bơm bù áp tháp không h/đ, bị hỏng - Hệ thống xử lý hóa chất chống can xi và rêu mốc chưa tốt vì bám can xi & rêu nhiều -> cần có hướng xử lý - Hỗ trợ IDC thay dây curoa tháp 2 & 1 => KL: Ngoài các vấn đề trên hệ thống vẫn h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Tơn.nd, Hung2.nm, Tan.nm, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | - Bơm lạnh 1 vỡ hết cao su giảm chấn của khớp nối bơm với động cơ -> nên dừng tạm thời chờ xử lý - Bơm lạnh 1 nhiệt độ vỏ gần hộp điện cao -> cần theo dõi thêm - Bơm lạnh 1 van 1 chiều thỉnh thoảng không đóng khi dừng máy -> cần theo dõi thêm - Bơm lạnh 1 khi chạy bị rung trong ngưỡng không tốt - Bơm hồi 1 hỏng van 1 chiều -> cần thay mới - Sơn lại các cột áp của đồng hồ - Bơm nóng 1 hỏng 1 vú bơm mỡ => KL: Ngoài các vấn đề trên, hệ thống vẫn đang h/đ | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Tơn.nd, Hung2.nm, Tan.nm, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | - Bơm lạnh 2 cao su giảm chấn của khớp nối trục kém chất lượng -> cần thay mới - Bơm lạnh 2 hỏng phin Y lọc -> cần thay mới - Bơm nóng 2 hỏng phin Y lọc -> cần thay mới - Bơm hồi 2 hỏng phin Y lọc, hỏng gioăng -> cần thay mới - Sơn lại các cột đồng hồ áp => KL: Ngoài các vấn đề trên, hệ thống vẫn h/đ | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Tơn.nd, Hung2.nm, Tan.nm, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | - Đáy tháp 1 bị rò rỉ nước qua zăc co ống cấp nước của tháp (mức rò rỉ rất bé) & có vết nứt cần theo dõi - Đồng hồ áp suất bơm bù tháp bị hỏng -> SPS đã căn chỉnh dây curoa quạt tháp số 1 & 2 => Hệ thống h/đ bình thường sau bảo trì => SPS đã thông tắc van 1 chiều của hệ thống bơm hóa chất - Bi + zoăng van 1 chiều đã kém => đề nghị thay thế vào đợt bảo trì tới |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv, Tai.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | - Bulong chân đế bơm lạnh 1 bị lỏng -> đã thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv, Tai.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv, Tai.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | - Đáy tháp 1 bị rò rỉ nước qua rắc co đường cấp nước của tháp (mức rò rỉ rất nhỏ) và đáy tháp có vết nứt nhỏ cần phải theo dõi - Đồng hồ áp suất bơm bù áp bị hỏng - SPS đã căn chỉnh dây curoa của tháp số 1 - SPS đã thông tắc van 1 chiều của hệ bơm hóa chất, bi & gioăng van 1 chiều đã kém -> cần phải thay thế => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Vu.lp, Nguyen.di, Long.nv, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | Sau bảo trì, hệ thống bơm chiller 1 h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | - Phớt động cơ bơm lạnh số 2 bị hở, gây ra hiện tượng chảy mỡ -> Đề nghị cho thay thế sửa chữa sớm để hệ thống h/đ ổn định => Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | - Tháp 1 có hiện tượng rò nước tại đầu hút - Vòng bi quạt tháp 1 kêu to -> cần thay mới => Sau bảo trì, tháp h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | Sau bảo trì, hệ thống bơm hồi, bơm nóng, bơm lạnh h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | Sau bảo trì, hệ thống bơm hồi, bơm nóng, bơm lạnh h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | - Tháp 1 có 1 điểm rò nước nhỏ ở mặt bích đường ống cấp nước bù (tồn tại trước khi bảo trì) -> Sau bảo trì, hệ thống tháp giải nhiệt h/đ bình thường - Bơm hóa chất số 2 van 1 chiều bị mục do ăn mòn của hóa chất. Hiện không còn tác dụng -> cần thay mới |  | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Long.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | - Ktra trong quá trình bảo trì có phát hiện bơm nóng 1 có tiếng kêu to ở motor động cơ do vòng bi -> cần thay mới vòng bi cho motor động cơ bơm nóng số 1 => Sau bảo trì hệ thống bơm vẫn h/đ bình thường |  | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Long.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | - Ktra bảo trì không phát hiện bất thường gì -> Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Long.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Tháp 1 có hiện tượng rò nước tồn tại từ trước khi bảo trì -> Sau bảo trì, tháp h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Thuong.mv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx, Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx, Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Tháp 1 có hiện tượng rò nước ở đường cấp nước bù (tồn tại từ trước khi bảo trì) -> Sau bảo trì, tháp h/đ bình thường |  | Thang.lv, Dung.ct, Truong.vx, Khoa.dd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường - Gioăng Y lọc bơm nước nóng số 1 bị lão hóa -> độ đàn hồi kém -> cần thay thế ở kỳ bảo trì sau | Đồng ý | Thang.lv, Dung.ct, Truong.vx, Khoa.dd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường - Bơm nước lạnh số 2: bi động cơ có tiếng kêu nhẹ -> cần theo dõi thêm - Giăng Y lọc bơm nước nóng số 2 bị lão hóa -> độ đàn hồi kém -> cần thay thế ở kỳ bảo trì sau | Đồng ý | Thang.lv, Dung.ct, Truong.vx, Khoa.dd |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | - Sau bảo trì hệ thống tháp giải nhiệt hoạt động bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Manh.nv, Long.nv, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | - Khớp cao su đệm bơm hồi 1 bị lão hóa -> cần thay mới -> Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Chuong.nt, Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Y | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | - Van 1 chiều bơm hồi 2 bị hỏng (hiện tượng khi tắt bơm cánh bơm vẫn quay cho đến khi khóa van đầu cấp thì mới dừng lại) -> cần thay mới - Khớp cao su của bơm lạnh, bơm hồi 2 bị lão hóa -> cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống bơm đã cho hoạt động trở lại |  | Le.hh, Minh.tn, Manh.nv, Chuong.nt, Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Van ba ngả hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn bết -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Van ba ngả hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn bết -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới - 1 phin lọc gió bị rách -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Van ba ngả hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn bết -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Van ba ngả hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn bết -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Tan.nm, Luan.dt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước cần thay mới. Van 3 ngả bị rò rỉ nước, ở chế độ dừng máy cần theo dõi thêm. Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường. | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Bang.ta, Luan.nt, |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Bang.ta, Luan.nt, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Tan.nm, Luan.dt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Luan.dt, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Hung2.nm, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | - Bảo ôn y lọc đọng nước -> cần thay mới - 1 tấm phin lọc gió bị rách cần thay mới => Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Ton.nd, Hung2.nm, Tan.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Van ba ngả hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn, bết -> cần thay mới - Hệ thống điều hòa h/đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Van ba ngả hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn, bết -> cần thay mới - Hệ thống điều hòa h/đ bình thường - Gioăng của mặt bích Y lọc bị vỡ -> đã thay mới - Bulong bắt mặt bích Y lọc bị ăn mòn, kém chất lượng -> đã thay mới 6 bulong | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Van 3 ngả bị rò rỉ khi dừng máy, thỉnh thoảng mới bị rò rỉ -> cần theo dõi thêm - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | - Đồng ý với kết quả bảo dưỡng - Van ba ngả sẽ theo dõi thường xuyên | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | - Bảo ôn của Y lọc bị đọng nước -> cần thay mới - 1 tấm phin lọc đọng nước -> cần thay thế - Hệ thống AC h/ đ bình thường | Đồng ý với kết quả bảo dưỡng | Ton.nd, Hoang.v, Thuong.mv, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Thân cuộn coil van 3 ngả để ở ngoài không lắp vào thân van. Van 3 ngả bị đọng nước -> cần thay mới -> Hệ thống AC h/đ binh thường |  | Le.hh, Hoang.v, Hung2.nm, Nguyen.di, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-25 | Hệ thống AC h/ đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Hung2.nm, Nguyen.di, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-25 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước - Bảo ôn cổ đường ống nước hồi của dàn lạnh bị nhỏ nước (đọng sương) -> cần theo dõi thêm -> Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di, Long.nv, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di, Long.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Tay khóa van đường nước để vệ sinh Y lọc bị hỏng -> cần thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di, Long.nv, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Sau bảo trì, hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Nguyen.di, Long.nv, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | - Van 3 ngả bị hỏng -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn, bụi bám nhiều => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Thiem.l, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | - Van 3 ngả bị hở nước, chảy bé -> cần thay mới - Phin lọc gió bụi bẩn nhiều => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Thiem.l, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | - Van 3 ngả hỏng motor điện kg đóng mở -> cần thay mới - Bảo ôn y lọc bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Thiem.l, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Thiem.l, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Thiem.l, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | Bảo ôn Y lọc CRAC bị đọng nước -> nên thay mới => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.mv, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | - Van 3 ngả hỏng -> cần thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống AC h/đ bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Le.hh, Hung2.nm Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | - Van 3 ngả hỏng -> cần thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống AC h/đ bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Le.hh, Hung2.nm Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | - Van 3 ngả hỏng -> cần thay thế - Bảo ôn Y lọc CRAC có đọng nước -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | - Qua ktra trong quá trình bảo trì không phát hiện bất thường gì -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Sau bảo trì CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | - Qua ktra & bảo trì không phát hiện bất thường gì -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | - Trong quá trình bảo trì, ktra không phát hiện bất thường gì -> Sau bảo trì, máy h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | - Van 3 ngã bị hỏng (van hỏng tồn tại từ trước khi bảo trì) -> cần thay van mới - Hiện van 3 ngã đang để h/đ cưỡng bức ở mức 50% => Sau bảo trì, CRAC vẫn h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | - Van 3 ngã bị hỏng (van hỏng tồn tại từ trước khi bảo trì) -> cần thay van mới - Hiện van 3 ngã đang để h/đ cưỡng bức ở mức 50% => Sau bảo trì, CRAC vẫn h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | - Van 3 ngã bị hỏng (van hỏng tồn tại từ trước khi bảo trì) -> cần thay van mới - Hiện van 3 ngã đang để h/đ cưỡng bức ở mức 70% => Sau bảo trì, CRAC vẫn h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | - Bảo ôn Y lọc bị đọng nước -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | - Van 3 ngã của CRAC đã bị hỏng (tồn tại trước khi bảo trì). Hiện đang cho CRAC chạy cưỡng bức 50% -> Sau bảo trì, CRAC vẫn h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Bộ motor điều khiển van 3 ngã bị hỏng -> cần thay mới. Hiện van 3 ngã đang h/đ bằng tay (manual) -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Bộ motor điều khiển van 3 ngã bị hỏng -> cần thay mới. Hiện van 3 ngã đang h/đ bằng tay (manual) -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | - Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường - Trục van 3 ngã CRAC có hiện tượng rò nước -> cần theo dõi thêm | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | - Quạt số 2 CRAC 1 tầng 1 có tiếng kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi thêm => Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Sau bảo trì CRAC 2 pha 1 tầng 1 h/đ bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Sau bảo trì CRAC số 1 h/đ bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | - Motor van 3 ngả CRAC 2 tầng 2 pha 1 đã hỏng (tồn tại trước bảo trì) -> Hiện van 3 ngả đang cho hoạt động cưỡng bức -> cần thay van mới => Sau bảo trì, CRAC vẫn h/đ tốt |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | - Motor van 3 ngả CRAC 3 tầng 2 pha 1 đã hỏng (tồn tại trước bảo trì) -> Hiện van 3 ngả đang cho hoạt động cưỡng bức -> cần thay motor, van mới => Sau bảo trì, CRAC vẫn h/đ tốt |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Sau bảo trì CRAC số 4 h/đ bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Sau bảo trì CRAC số 5 h/đ bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | - Van 3 ngả CRAC số 6 pha 1 tầng 2 bị rò nước, điểm rò nước đang được hứng vào xô -> cần thay van mới -> Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Sau bảo trì, CRAC số 7 hoạt động bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | - Van 3 ngả CRAC số 8 pha 1 tầng 2 bị rò nước, điểm rò nước đang được hứng vào xô -> cần thay mới -> Sau bảo trì, CRAC h/đ bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Sau bảo trì CRAC số 9 hoạt động bình thường |  | Le.hh, Chuong.nt, Dung.ct, Minh.tn |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | Đo nội trở Ắc Quy hệ thống UPS 1. 2. 3. 4 Giá trị đo nội trở ắc quy trong giới hạn cho phép Bản danh sách đính kèm |  | Dien.hd, Hieu.kv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Cancel | Cancel | Cancel => KH hủy lịch |  |  |  |  | KH hủy lịch
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Cancel | Cancel
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Cancel | Cancel
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-20 | 2021-11-12 | UPS #1 h/đ bình thường | Đồng ý |  |  |  | PIC ký tên trên báo cáo Manh.lh, thực tế Nghĩa làm
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-20 | 2021-11-12 | UPS #2 ắc quy yếu -> cần thay thế | Đồng ý - Do ắc quy có nhiều bình nội trở cao, chỉ xả ắc quy với tải thực 2 phút |  |  |  | PIC ký tên trên báo cáo Manh.lh, thực tế Nghĩa làm
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #3 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-20 | 2021-11-12 | UPS #3 h/đ bình thường | Đồng ý |  |  |  | PIC ký tên trên báo cáo Manh.lh, thực tế Nghĩa làm
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-20 | 2021-11-12 | UPS #4 ắc quy yếu-> cần thay thế | Đồng ý với các nội dung - Do ắc quy UPS kém nên không thực hiện xả ắc quy với tải thực |  |  |  | PIC ký tên trên báo cáo Manh.lh, thực tế Nghĩa làm
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | UPS #1 h/đ bình thường | Đồng ý | Toan.dv, Dien.hd, Thang.ta, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | UPS #2 h/đ bình thường | Phóng ắc quy 20 phút do ắc quy mới thay thế | Toan.dv, Dien.hd, Thang.ta, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #3 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | UPS #3 h/đ bình thường | Đồng ý | Toan.dv, Dien.hd, Thang.ta, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | UPS #4 h/đ bình thường | Phóng 20 phút do UPS mới thay ắc quy | Toan.dv, Dien.hd, Thang.ta, Thang.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #1 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Hung2.nm, Thang.ta |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #2 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Hung2.nm, Thang.ta |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #3 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #3 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Hung2.nm, Thang.ta |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #4 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Hung2.nm, Thang.ta |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #1 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Thao.ct, Hung2.nm, Dao.tv, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #2 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Thao.ct, Hung2.nm, Dao.tv, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #3 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #3 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Thao.ct, Hung2.nm, Dao.tv, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống UPS #4 h/đ bình thường |  | Toan.dv, Thao.ct, Hung2.nm, Dao.tv, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động trở lại bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Duc.nv, Luan.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | - Máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động trở lại bình thường - Không lấy được thông số có tải, do không đăng ký được thời gian chạy máy quá tải | Đồng ý | Hung2.nm, Tuyen.bx, Luan.dt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Hệ thống máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Hệ thống máy phát điện sau khi bảo dưỡng xong hoạt động bình thường | Máy phát số 2 không chạy có tải nên chỉ lấy thông số sau bảo trì không tải. Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Hung.nm, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | - Bộ sạc điện có tiếng kêu nhẹ -> đã hiệu chỉnh 26,6V chạy ổn định -> cần theo dõi thêm - Có hiện tượng thẩm thấu dầu mặt máy. Nguyên nhân do vận hành ở chế độ không tải => hàng tháng cần vận hành có tải - Có hiện tượng thẩm thấu dầu tại các nhánh máy (A1-A8 & B1-B6) => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ MTV No.1 h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dien, Luan.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | - Có hiện tượng thẩm thấu dầu mặt máy. Nguyên nhân do vận hành ở chế độ không tải => hàng tháng cần vận hành có tải - Có hiện tượng thẩm thấu dầu tại các nhánh máy (A1-A8 & B1-B8) => Sau khi bảo dưỡng, MFĐ MTV No.4 h/đ bình thường -Thông số sau bảo trì là thông số không tải |  | Hung2.nm, Dien, Luan.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư xong, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Tan.nm, Ha.vd, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | - Máy A3 có hiện tượng chảy dầu - Bình ắc quy no.1, mắt bình báo trắng -> cần thay oring đầu kim phun cho 16 máy -> cần theo dõi bình ắc quy no.1 => Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư, máy trở lại h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Tan.nm, Ha.vd, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | - Do nhu cầu thực tế, MFĐ số 1 h/đ kg có tải => Sau khi bảo dưỡng, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | - MFĐ đã bổ sung 15L nước làm mát - Bộ sạc ắc quy bị lỗi -> cần thay thế bộ sạc ắc quy mới => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Tan.nm, Hoang.v |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Do nhu cầu thực tế, sau khi bảo dưỡng xong không vận hành hệ thống máy phát có tải => MFĐ h/đ bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Do nhu cầu thực tế, sau khi bảo dưỡng không chạy máy có tải => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | - Bộ sạc tự động bị hỏng -> cần thay thế - Khi khởi động vòng tua máy dài -> cần ktra, cài đặt chuyên sâu => sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Ktra cảnh báo SD cam slayt Speedlite khi khởi động lần đầu. | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | - Bộ sạc tự động bị hỏng -> cần thay thế => sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | OK | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | - Đã thay bộ sạc tự động (do IDC cung cấp) - Sau khi bảo dưỡng & thay thế vật tư (dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát), hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | - Đã thay bộ sạc tự động (do IDC cung cấp) - Sau khi bảo dưỡng & thay thế vật tư (dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát), hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Đồng ý | Chuong.nt, Dien.hd, Cuong.dv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Đồng ý | Chuong.nt, Dien.hd, Cuong.dv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | - Bổ sung nước cất cho ắc quy - Kê lại một số vị trí cáp điện bị treo lệch => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | - Kê lại một số vị trí cáp điện bị treo lệch => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-RP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset spare part | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | Thay thế vật tư hàng năm cho máy phát điện (dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát) |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên kg có mục đánh giá hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-RP-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset spare part | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Thay thế vật tư cho MFĐ (lọc dầu, lọc nhiên liệu, lọc gió, lõi lọc tách nước, dầu nhớt, nwocs cất, phụ gia) |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên kg có mục đánh giá hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ ATS - Hạ thế | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | - 02 quạt thông gió tủ ATS1 hỏng - Sau khi sa thải phụ tải, ghi nhận trên hệ thống thanh cái vẫn còn điện áp 40 VAC trên 3 pha - UPS cho tủ ATS1 không tích được điện trong quá trình bảo trì - Màn hình bộ đếm sét không hiển thị | '- Hạng mục thí nghiệm chức năng bảo vệ quá tải (quá dòng điện) không thực hiện được do nhà thầu mang thiết bị thí nghiệm không phù hợp với chủ loại máy cắt - Hiện chỉ thí nghiệm được thông số cách điện và điện trở tiếp xúc | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Hung2.nm |  | A
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ điện tổng phân phối tầng 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | Màn hình của bộ lọc sét cho ATS1 không hoạt động từ trước và sau bảo trì | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Hệ thống tủ điện phân phối ( hòa đầu ra UPS) - PDU | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | Pha B của đồng hồ đo đa năng cho PDU7, thuộc tủ điện hòa đầu ra UPS-PDU tầng 2, không hiển thị dòng điện Không thể khắc phục do tủ hoạt động | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ điện cấp nguồn, điều khiển Chiller | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | - Pha N của thiết bị cắt sét số 1 lật cờ đỏ => Thiết bị đã hết khả năng h/đ => Đề nghị KH thay thế - Quạt thông gió làm mát của tủ DB-CH-4 hỏng -> Đã thay thế vật tư do KH cấp - Khả năng thông gió làm mát của tủ DB-CH-2, DB-CH-3, DB-CH-4 kém, thường phải mở cánh tủ để tăng cường giải nhiệt => Đề nghị KH có biện pháp khắc phục để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình h/đ của hệ thống cũng như giảm tuổi thọ của thiết bị | Do hệ thống tủ điện phải cung cấp nguồn liên tục nên không thể thí nghiệm máy cắt theo hạng mục của báo cáo | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Hung2.nm |  | A
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ ATS - Hạ thế | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Hai quạt thông gió đang ngắt kết nối điều khiển | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Manh.lh, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ điện tổng phân phối tầng 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Hệ thống hoạt động bình thường | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Manh.lh, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Hệ thống tủ điện phân phối ( hòa đầu ra UPS) - PDU | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Pha B của đồng hồ đo đa năng cho PDU7, thuộc tủ điện hòa đầu ra UPS-PDU tầng 2, không hiển thị dòng điện Không thể khắc phục do tủ hoạt động | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Manh.lh, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ điện cấp nguồn, điều khiển Chiller | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | Khả năng thông gió làm mát của tủ DB-CH-2,3,4 kém | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Manh.lh, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ ATS - Hạ thế | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | - Tủ điện hạ thế chính đã ktra, h/đ bình thường - Phần thí nghiệm máy cắt ACB chưa thực hiện (do KH y/c) |  | Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ điện tổng phân phối tầng 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | Hệ thống tủ điện phân phối tầng 1 đã kiểm tra h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Dong.hp, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Hệ thống tủ điện phân phối ( hòa đầu ra UPS) - PDU | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | Hệ thống tủ điện PDU đã kiểm tra h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Dong.hp, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ điện cấp nguồn, điều khiển Chiller | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | Tủ cấp nguồn chiller đã ktra h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ ATS - Hạ thế | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | - Nhiệt độ môi trường: 33oC - Nhiệt độ các thiết bị cao. Chi tiết xem báo cáo ảnh nhiệt | Đồng ý nghiệm thu | Manh.lh, Toan.dv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ điện tổng phân phối tầng 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Manh.lh, Toan.dv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Hệ thống tủ điện phân phối ( hòa đầu ra UPS) - PDU | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Pha B của đồng hồ đo đa năng cho PDU7, thuộc tủ điện hòa đầu ra UPS-PDU tầng 2, không hiển thị dòng điện Không thể khắc phục được do tủ đang hoạt động | Đồng ý nghiệm thu | Manh.lh, Toan.dv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ điện cấp nguồn, điều khiển Chiller | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 1 quạt thông gió của biến tần số 1 bị hỏng -> đề nghị KH thay thế | Đồng ý nghiệm thu | Manh.lh, Dung.ct, Toan.dv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ ATS - Hạ thế | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý | Manh.lh, Thang.lv, Chuong.nt, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ điện tổng phân phối tầng 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý | Manh.lh, Thang.lv, Chuong.nt, Thương.mv, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Hệ thống tủ điện phân phối ( hòa đầu ra UPS) - PDU | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Pha B của đồng hồ đo đa năng cho PDU 7 thuộc tủ điện hòa đầu ra UPS-PDU tầng 2 không hiển thị dòng điện, không thể khắc phục được do tủ đang h/đ | Đồng ý | Manh.lh, Thang.lv, Chuong.nt, Thương.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | Y | Tủ điện cấp nguồn, điều khiển Chiller | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Trước & sau bảo trì, quạt của biến tần số 1 tủ DB-CH-2 bị hỏng. Theo y/c của khách hàng, SPS tạm lấy quạt của biến tần CDWP5 (đang không sử dụng để lắp cho biến tần số 1) -> đề nghị KH thay thế quạt | Đồng ý | Manh.lh, Thang.lv, Chuong.nt, Thương.mv, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ ATS - Hạ thế | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | 2022-07-21 | Hệ thống hoạt động bình thường Dòng điện tải: 1,09/1,06/1,07kA Điện áp: 393/391/394V | Đồng ý | Mạnh.lh, Toan.dv, Cuong.dv, Hoang.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ điện tổng phân phối tầng 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | Trước và sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Đồng ý | Manh.lh, Toan.dv, Cuong.dv, Hieu.nq, Hoang.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Hệ thống tủ điện phân phối ( hòa đầu ra UPS) - PDU | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | 2022-07-21 | Trước và sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Cuong.dv, Hoang.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV main switchboard, ATS, PDU | S | Tủ điện cấp nguồn, điều khiển Chiller | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | Trước và sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Đồng ý | Manh.lh, Toan.dv, Cuong.dv, Hieu.nq, Hoang.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-EL-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | Điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét không đạt => Cần cải tạo để đạt tiêu chuẩn | Đồng ý với các nội dung trong báo cáo | Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-EL-Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | Hệ thống tiếp địa, chống sét đã kiểm tra. Các thông số trong giới hạn cho phép |  | Dien.hd, Diem.lv, Cuong.dv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-EL-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | - Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.lv, Truong.vx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-BM-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | BMS | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | Có 9 cảm biến nhiệt độ nước (mã TE-631AM-2) báo giá trị sai -> SPS đã thay thử bằng cảm biến khác, hệ thống hiện giá trị bình thường => Đề nghị KH thay thế |  | Manh.lh, Dien.hd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-BM-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | BMS | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | - Tại vị trí lắp đặt cảm biến nhiệt độ trên đường nước lạnh có hiện tượng đọng sương do lạnh - Có 2 cảm biến nhiệt độ đang trả giá trị không đúng về BMS (phát sinh 1 cảm biến mới so với lần trước bảo trì ngày 10/3/2020) - Các cảm biến nhiệt độ chỉ để giám sát nhiệt độ trên đường ống, không ảnh hưởng đến h/đ của hệ thống - Vị trí cảm biến ở trước bơm CHWP là cảm biến phát sinh trong lần bảo trì này (tên point CHWT2-RW-T) => KL: Hệ thống vẫn h/đ bình thường |  | Ton.nd, Hoang.v |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-BM-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | BMS | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | - Có hiện tượng đọng sương trên đường ống nước lạnh tại vị trí lắp đặt cảm biến nhiệt độ - Có 9 cảm biến nhiệt độ đang trả giá trị sai về BMS - Các cảm biến nhiệt độ chỉ để giám sát nhiệt độ trên đường ống, kg ảnh hưởng đến h/đ của hệ thống => Kết luận: Sau bảo trì, hệ thống vẫn h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-BM-S04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | BMS | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | - Sau bảo trì hệ thống BMS h/đ bình thường - Cấu hình máy tính BMS thấp có hiện tượng khi vận hành bị giật, lag -> Đề xuất: nâng cấp ram cho máy tính phòng BMS |  | Le.hh, Long.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-BM-S05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | BMS | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Sau bảo trì, hệ thống h/ ổn định, bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-BM-S06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | BMS | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, hệ thống BMS cho chiller hoạt động ổn định và bình thường. Hiện chiller đang hoạt động ở chế độ MAN, BMS chế độ giám sát do 1 bộ NCE của pha 2 đang chuyển đi nơi khác | Đồng ý | Thao.hv, Truong.vx, Thuong.mv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | Chiller số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, chiller 1 hoạt động bình thường Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1 thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần tiếp tục theo dõi + Sys2 thấm dầu tại đường ống hồi dầu đã nhiều hơn đợt bảo trì trước -> cần sửa chữa + Công tắc dòng chảy bình ngưng bị kẹt -> cần sửa chữa - Bảo trì năm: đã đánh ống bình ngưng bằng máy | Đồng ý | Thao.hv, Thuong.mv, Truong.vx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | Chiller số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, chiller 2 hoạt động bình thường Các tồn tại sau bảo trì: + Sys1 & sys2: bị thấm dầu tại đường ống đo áp suất economizer -> cần tiếp tục theo dõi + Công tắc dòng chảy bình ngưng bị kẹt -> cần sửa chữa + Khi dừng máy, DC Bus voltage =189VDC, cao bất thường (cao hơn đợt bảo trì trước) -> cần thay thế bộ SCR + Phím enter trên màn hình điều khiển bị liệt -> cần thay bàn phím - Bảo trì năm: đã đánh ống bình ngưng bằng máy | Đồng ý | Thao.hv, Thuong.mv, Truong.vx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-10-08 | Các đầu kim của các máy A1, A8, B1, B7, B8 có hiện tượng thấm dầu đầu kim phun -> cần kiểm tra lại tài liệu về lực xiết để cân nhắc xiết lại lần 2 sau khi thay oring (cho phép) => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Cuong.dv, Minh.tn, Dung.ct |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Q | MTU số 4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-08 | Các đầu kim của các máy A1, A3, A8, B2, B6, B8 có hiện tượng thấm dầu đầu kim phun -> cần kiểm tra lại tài liệu về lực xiết để cân nhắc xiết lại lần 2 sau khi thay oring (cho phép) => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Cuong.dv, Minh.tn, Dung.ct |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-03 | 2022-10-08 | - Trước bảo trì quạt số 1 có tiếng kêu bất thường -> đã tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân (hỏng bi) -> đã thay thế 2 vòng bi. Sau khi thay bi, quạt hoạt động bình thường - Van 3 ngã bị rò nước -> đã tiến hành thay thế gioăng mới -> van đã hết rò nước -> cần theo dõi thêm => Sau bảo trì CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 1 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-03 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 01 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 02 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | - Trước bảo trì: mô tơ van 3 ngã bị hỏng. Hiện đang cho van hoạt động cưỡng bức (mở 100%) -> cần thay thế, sửa chữa => Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 03 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | - Trước bảo trì: mô tơ van 3 ngã bị hỏng. Hiện đang cho van hoạt động cưỡng bức (mở 100%) -> cần thay thế, sửa chữa => Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 04 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 05 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-04 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 06 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-05 | 2022-10-08 | Trước bảo trì van 3 ngã bị rò nước -> cần khắc phục => Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 07 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-05 | 2022-10-08 | Trước bảo trì van 3 ngã bị rò nước -> cần khắc phục => Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 08 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-05 | 2022-10-08 | Van 3 ngã bị rò nước trước khi bảo trì -> đã thay gioăng thử nghiệm, hiện van đã hết rò nước -> cần theo dõi thêm => Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PAC | Q | PAC 09 Tầng 2 Phase 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-05 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, CRAC hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Tháp 1 & 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường. Bơm nóng 1 có hiện tượng kêu nhẹ ở vòng bi sau -> cần tiếp tục theo dõi | Đồng ý | Thao.hv, Dung.ct, Hiep.hs, Long.nv, Cuong.dv, Hung2.nm |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường. Các tồn tại sau bảo trì: Van 1 chiều bơm hồi số 2 hỏng (mất tác dụng ngăn 1 chiều nước); Khớp giảm chấn cao su đầu trục có hiện tượng cứng, lão hóa -> cần theo dõi & có kế hoạch thay mới (bơm hồi số 2) | Đồng ý | Thao.hv, Dung.ct, Hiep.hs, Long.nv, Cuong.dv, Hung2.nm |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CT-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower & pump | Q | Cụm bơm số 2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Đồng ý | Thao.hv, Dung.ct, Hiep.hs, Long.nv, Cuong.dv, Hung2.nm |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #1 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-26 | UPS 1 đã kiểm tra bảo dưỡng trong tình trạng hoạt động bình thường | Đồng ý | Dien.hd, Duc.nv, Chuong.nt, Manh.lh, Hung2.nm, Luong.px |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #2 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-26 | UPS 2 đã kiểm tra bảo dưỡng -> Đã xử lý cân chỉnh điện áp DC của ắc quy cân bằng | Đồng ý | Dien.hd, Duc.nv, Chuong.nt, Manh.lh, Hung2.nm, Luong.px |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #3 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-26 | UPS 3 đã kiểm tra bảo dưỡng trong tình trạng hoạt động bình thường | Đồng ý | Dien.hd, Duc.nv, Chuong.nt, Manh.lh, Hung2.nm, Luong.px |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | UPS | Q | UPS #4 | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-26 | UPS 4 đã kiểm tra bảo dưỡng trong tình trạng hoạt động bình thường | Đồng ý | Dien.hd, Duc.nv, Chuong.nt, Manh.lh, Hung2.nm, Luong.px |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-WL-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water leakage indicator | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | Điện áp nguồn tại tủ giám sát: 17.41VDC thấp hơn điện áp định mức 24DVC. Đề nghị kiểm tra sữa chữa hoặc thay thế nguồn cấp Dây sensor 1 tại module 3 độ nhạy kém |  | Manh.lh, Duc.nv, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-WL-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water leakage indicator | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Hệ thống cảnh báo rò rỉ chất lỏng đã ktra -> h/đ bình thường |  | Dien.hd,, Hiep.hs, Hieu.nq |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-WL-S04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water leakage indicator | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Sau bảo trì, hệ thống cảm biến rò rỉ nước h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-WL-S05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water leakage indicator | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | - Sau khi bảo trì, hệ thống cảnh báo rò rỉ chất lỏng h/đ bình thường (Module 02 & 03) - Module 01 đang báo lỗi dây cảm biến -> cần theo dõi thêm | Đồng ý | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.lv, Truong.vx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-WL-S06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water leakage indicator | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | - Cáp & đầu cảm biến Module 1 báo lỗi ảo -> SPS đã tiến hành vệ sinh toàn bộ cáp & đầu báo cảm biến của 3 module -> Sau khi vệ sinh bảo dưỡng cáp & đầu cảm biến module 1 hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống carh báo rò rỉ chất lỏng h/đ bình thường => Điện áp đo tại module thấp hơn điện áp tại tủ điều khiển do sụt áp đường dây | Đồng ý nghiệm thu | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-AS-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Phòng đấu áp trong (tầng 2) mà từ cách xa cửa phải kê thêm mới hút được. Tay co thủy lực bị chảy dầu mất khar năng điều chỉnh. Cần thay thế. Phòng thiết bị dự phòng (tầng 2) bị gãy tya nắm cửa. Cần thay thế. Phòng NOC (tầng 2) đèn led má từ không sáng |  | Mah.lh, Dien.hs, Duc.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-AS-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | - Hệ thống kiểm soát ra vào h/đ bình thường - Tay nắm khóa cơ khí các phòng bị hỏng: P.112, P.117, phòng đấu cáp trong, phòng vật tư phụ tầng 2 - Tay co thủy lực bị hỏng: phòng đấu cáp trong tầng 2 | IDC MB đã đề xuất đổi tay co thủy lực từ ít sử dụng sang để đảm bảo nhu cầu đi lại -> Đồng ý với các nội dung trong biên bản bảo trì | Dien.hd, Ha.vd, Tai.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-AS-S04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | Sau bảo trì, cửa từ h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-AS-S05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | - Đã chỉnh sửa cơ khí 1 số cửa - Đã sửa tay khóa 1 số cửa - 2 tay khóa cửa (tầng 2) bị hỏng, gãy -> cần thay thế => Sau khi bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cửa từ h/đ bình thường | Đồng ý | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.lv, Truong.vx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-AS-S06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | - Thay 1 số ốc vít gắn tay thuy lực của 1 số cửa bị lỏng - Chỉnh thủy lực của 1 số cửa, đóng không khít => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống kiểm soát ra vào hoạt động bình thường | Đồng ý nghiệm thu | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | ÁP SUẤT BƠM THÁP SỐ 3 THẤP, NƯỚC LÊN THÔNG KÉM | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | Áp suất bơm tháp số 3 thấp, nước lên thông kém Kiểm tra đo độ sâu bơm lạnh số 3 thông số đo được bên trái, bên phải, bên trên bơm là 6.2 1.8 6.8 mm3 Tháo Y lọc bơm tháp số 3 kiểm tra thông cặn bám rất nhiều Cần xử lý bơm lạnh số 3 để giảm độ rung Cần vệ sinh tháp và Y lọc của bớm số 3 |  | Ton.nd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ KIỂM TRA, ĐO ĐỘ DUNG, ĐO ĐỒNG TRỤC BƠM NƯỚC LẠNH SỐ 1 | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | - Ktra đo đồng trục trước khớp nối, khớp nối trục & sau khớp nối trục cho kết quả đo là 0.06mm, 0,09mm, 0,06mm - Ktra độ rung bên trái bơm, bên phải bơm, bên trên bơm có kết quả đo là |  | Ton.nd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA BƠM NƯỚC LẠNH SỐ 2 | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | - Chiller 1 & 2 chạy song song set point như nhau (10oC) - Kết quả đo dòng 2 máy (IDC đã đo cùng SPS): + Chiller 1: 82% FLA, 81% FLA dòng 122A + Chiller 2: 73% FLA, 74% FLA, dòng 59A - Ktra tháo y lọc bơm lạnh số 1 - Ktra đo, điện trở & cách điện cuộn dây bơm lạnh số 1 - Kẹp dòng ktra & đo được 50,6/50/50,7)A - Ktra đồng hồ áp suất đẩy bơm lạnh số 1 đạt 3,2 bar - Cuộn dây gần với họng điện của bơm số 1 bơm lạnh nóng bất thường -> cần theo dõi thêm (áp suất đẩy của bơm vẫn bình thường) => Cần theo dõi tiếp, ktra chiller |  | Ton.nd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA BƠM NƯỚC LẠNH SỐ 1 | Pump | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | - Motor chạy rung & kêu to hơn bình thường (có tiếng ồn lớn ở họng bệ đỡ trục) - Ktra độ dơ trục bằng dụng cụ cầm tay & quan sát bằng mắt thì thấy độ dơ trục vẫn bình thường | Đề nghị SPS ktra lại bằng thiết bị chuyên dụng | Ton.nd |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200319 | IDC-200319 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG BÌNH NGƯNG CỦA CHILLER BẰNG HÓA CHẤT (PHA 1) | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-03-31 | 2020-05-10 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | Vệ sinh đường ống mới bình ngưng bằng hóa chất vệ sinh bình IGBT bằng hóa chất Lắp hoàn trả lại tất cả -> 25/4/2020 Bình IGBT vẫn còn 4 lỗ tắc (cần theo dõi thêm và phương án xử lý sang lần sau. |  | Hiep.hs |  | A
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Kiểm tra chiller | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | Chiller 1: Báo lỗi VSP logic board power supply fault SPS phối hợp cùng AZ và IDC kiểm tra bo lỗi theo các nội dung: Nguồn cấp cho bo có 24V; không có tín hiệu xuất điều khiển Hệ thống cầu chì bảo vệ bình thường Lấy dữ liệu thông số, History bình thường AZ xác định: Bo VSP power supply hỏng Chiller 1 hiện lỗi VSD chiller off không thể hoạt động | SPS và AZ có phương án hổ trợ xử lý tạm thời chiller hoạt động Thay thế sớm bo trong trường hợp hỏng | Ton.nd |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | Bảo trì điều hòa chính xác | PAC | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | Van ba ngả bi rỏ rỉ nước khi dừng máy khi chạy máy thì chổ rò rỉ máy không bị chảy nước Kiểm tra và phát hiện van ba ngả hỏng phần khóa cơ nên bị rò rỉ nước ra ngoài sàn ở chế độ van mở by bass Cần theo dõi thêm và khắc phục, thay mới nếu rò rỉ |  | Ton.nd, Tan.nm, Luan.dt, Bang.ta |  |  |  | KH không đánh giá hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220812 | IDC_220812 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS (SỬA CHỮA UPS 2,4 PHA 1) | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | - Thay thế control module cho 3 UPS số 4, 2 & 1 - Thay thế 9 bo X10 cho 3 UPS số 4, 2, 1 - Thay thế control module & 3 bo X10 cho UPS số 3 (đã thực hiện ngày 10/4/2021) - Cập nhật firmware cho cả 4 UPS => Sau khi sửa chữa, hệ thống UPS pha 1 h/đ bình thường |  | Nghia.nt, Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | PAC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | Điều hòa bị tắc nước, khay chứa nước ngưng tràn ra ngoài -> Đã thông tắc đường ống & vệ sinh khay nước => Điều hòa vận hành bình thường |  | Thao.ct, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | UPS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | UPS 2,3 đưa ra thông báo "Battery replace" -> Cài đặt lại cấu hình trường cảnh báo ắc quy cho UPS => UPS 2, 3 không báo "Battery replace" => Cài đặt UPS 1, 2 tương tự UPS 2, 3 |  | Manh.lh, Dien.hd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200608 | IDC-200608 | THAY THẾ BO MẠCH VSD CHO CHILLER SỐ 1 | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | - Hỏng bo mạch VSD của chiller 1 -> Thay kit VSD mới cho chiller 1 (kit VSD logic board) -> Thực hiện lấy thông số theo biểu mẫu của IDC => Sau khi thay mới, kt VSD cho chiller 1, chiller h/đ bình thường => Chạy thử & bàn giao |  | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | UPS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | - UPS phase 1 báo lỗi "DC bus abnormal", "DC bus over volt", "Block over temp" -> Khởi động, reset lại từng UPS => UPS số 1 đang tắt => UPS số 2, 3, 4 đang bật nhưng điện áp ra thấp, share tải không đều => Hệ thống đã h/đ trở lại => Đề nghị KH sửa chữa sớm hệ thống UPS để đảm bảo an toàn vận hành |  | Ton.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | KHẢO SÁT VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THỬ TẢI GIẢ | Other | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | Khảo sát vị trí lắp đặt thử tải giả - Từ vị trí UPS qua lỗ (cửa) kỹ thuật nước, tháo tôn đường kính 20x20 - Vị trí đặt tải giả: dự kiến phía sau nhà chính tiếp giáp nhà chiller |  | Hiep.ld |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200806 | IDC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times | Khu văn phòng, tủ NFS2-640E | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-08 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | - Đầu báo cháy L01D005 bị hỏng -> cần thay đầu báo mới (FSP-851) - Đầu báo cháy L0D044 chất lượng kém -> cần sớm thay thế (FAPT-851) => Trước & sau bảo trì, hệ thống báo cháy đang h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200806 | IDC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times | Khu phụ trợ, Tủ GST 108A | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-08 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | - 1 đầu báo khói phòng chiller bị hỏng -> cần thay thế (GST C-9102) => Trước & sau bảo trì, hệ thống báo cháy đang h/đ bình thường |  | Dien.hd, Tan.nm, Diem.lv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200806 | IDC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-08 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | - Hệ thống chữa cháy bằng nước đã ktra bảo dưỡng => Trước & sau bảo trì, hệ thống báo cháy đang h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200806 | IDC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire Suppression System (FM200) | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-08 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | Trước & sau bảo trì, hệ thống báo cháy đang h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200806 | IDC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | HSSD VESDA Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-29 | 2020-11-08 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | Trước & sau bảo trì, hệ thống báo cháy đang h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200929 | IDC-200929 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | - MFĐ h/đ bình thường (MTV No.1) - Chạy MFĐ MTV No.1 không tải, 15 phút lấy kết quả thông số 1 lần - MFĐ MTV No.1 chạy không tải, h/đ bình thường không có hiện tượng thấm dầu |  | Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | Hỗ trợ IDC vận hành hệ thống MFĐ MTV No.1 phục vụ thay thế TI - Vận hành & giám sát MFĐ No.1 trong quá trình cắt điện lưới cho tải - 11h23' bắt đầu có hiện tượng chảy dầu tại nhánh máy B4 của MFĐ MTV No.1 - Không dừng được máy do hệ thống không chuyển được về điện lưới - 19h20' dừng máy khắc phục hiện tượng chảy dầu -> SPS khuyến cáo thay thế gioăng đệm |  | Hung2.nm, Dien.hd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | - MFĐ MTV No.1 đang OFF do chảy dầu tại nhánh máy B4 - SPS & hãng MTV xác định nguyên nhân chảy dầu tại nhánh máy B4 do hỏng toàn bộ gioăng đệm tại nhánh máy này - Các nhánh máy còn lại tại các vị trí còn lại (A1->A4-A8, B1-B3 & B5->B8) đều có hiện tượng thẩm thấu dầu - Đề nghị CĐT thay thế gioăng đệm tại thân kim phun nhánh máy B4 - CĐT sớm có biện pháp thay thế toàn bộ gioăng đệm cho 15 máy còn lại |  | Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | - Trực vận hành MFĐ phục vụ sửa chữa khắc phục sự cố hệ thống UPS giai đoạn 1 - SPS trực hỗ trợ vận hành MFĐ tại khu vực MFĐ, phục vụ sửa chữa hệ thống UPS |  | Hung2.nm, Ha.vd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | - Hỗ trợ vận hành hệ thống MFD do điện lực BTL cắt điện lưới từ 3h45' - Hỗ trợ vận hành MFĐ tại khu vực MFĐ - 13h20' xác nhận chảy dầu tại nhánh máy B6 MTV No.1 - Tiếp tục vận hành MFĐ do không chuyển được phụ tải về điện lưới -> Đề nghị CĐT thay thế gioăng đệm cho kim phun nhánh máy B6 MTV No.1 -> CĐT sớm có phương án thay thế toàn bộ gioăng đệm thân kim phun các nhánh máy còn lại |  | Hung2.nm, Thiem.l |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | - SPS trực hỗ trợ vận hành MFĐ, phục vụ sửa chữa, khắc phục hệ thống UPS -> SPS trực hỗ trợ vận hành MFĐ tại khu vực MFĐ |  | Hung2.nm, Nghia.nt, Dien.hd, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200929 | IDC-200929 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | Sửa chữa rò rỉ dầu cho MFĐ số 1: - Có hiện tượng chảy nhiên liệu từ ống dầu cao áp kim phun B4 MFĐ số 1 -> Thay 1 bộ gioăng đệm cho kim phun B4 MFĐ số 1 - Toàn bộ các đầu ống dầu cáo áp máy số 1 & số 4 có hiện tượng thấm dầu -> cần thay thế bộ gioăng đệm mới -> Sau khi thay xong, MFĐ số 1 chạy không tải bình thường => Yêu cầu chạy test có tải khi có điều kiện |  | Hung2.nm, Thiem.l |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220812 | IDC_220812 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS (SỬA CHỮA UPS 2,4 PHA 1) | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | Sửa chữa hệ thống UPS pha 1: - Thay thế bo mạch X9 cho UPS 3, tuy nhiên bo X9 mới không tương thích nên đã lắp trả lại bo X9 cũ, khôi phục UPS 3 -> Hệ thống UPS h/đ bình thường, 4 UPS online |  | Nghia.nt, Dien.hd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200929 | IDC-200929 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | - MFĐ MTV No.1 OFF - Thay gioăng đệm cho MFĐ MTV No.1 - Tháo các nhánh máy (A1-A8 & B1->B3, B5->B8) - Vệ sinh thân kim & cổ kim - Lắp gioăng đệm & xiết bằng cân lực -> Chạy thử không tải (thông số điện áp, tần số, áp suất,...chi tiết trong báo cáo dịch vụ) -> Hệ thống MFĐ MTV No.1 h/đ bình thường | Đề nghị chạy không tải & có tải để ktra MFĐ sau sửa chữa, thay thế linh kiện | Hung2.nm |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220812 | IDC_220812 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS (SỬA CHỮA UPS 2,4 PHA 1) | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | Kiểm tra xử lý lỗi hệ thống UPS pha 1 - UPS phase 1 báo lỗi "DC bus abnomal", "DC bus over volt", "Block over temp" - > Khởi động, reset lại từng UPS => UPS số 1 đang tắt => UPS số 2, 3, 4 đang bật, nhưng điện áp ra thấp, share tải không đều => Hệ thống đã h/đ trở lại => Đề nghị KH sửa chữa sớm hệ thống UPS để đảm bảo an toàn vận hành |  | Tơn.nd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220812 | IDC_220812 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS (SỬA CHỮA UPS 2,4 PHA 1) | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | Đo nội trở ắc quy của 4 UPS giai đoạn 1 -> nội trở từ 3,9 mΩ - 7,93 mΩ Một số ắc quy nội trở lớn hơn mức tiêu chuẩn 5,3 mΩ -> cần theo dõi thêm |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-201020 | IDC-201020 | SỬA CHỮA, THAY THẾ CÁC PHẦN TỬ THUỘC HỆ THỐNG LẠNH TẠI IDC NTL | HVAC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-11-20 | 2020-12-05 | 2020-11-06 | 2020-11-17 | - Thay thế van 1 chiều thuộc hệ thống bơm hồi nước lạnh, bơm đẩy nước lạnh (2 cái), hệ thống Chiller 1 - Thay thế cao su khớp nối bơm (bơm đẩy nước lạnh, bơm nước nóng) (2 bộ = 16 cái), hệ thống Chiller 1 - Thay thế khớp nối bơm đẩy nước lạnh, hệ thống Chiller 1 (1 bộ) - Thay thế lưới Y lọc cho các hệ bơm (6 cái), hệ thống Chiller 1 và Chiller 2 -> Sau khi thay thế các thiết bị họa động bình thường |  | Bang.ta, Hoang.v, Hieu.nq, Dong.hp, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200806 | IDC-200806 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FM200 | 1 times |  | 1 | Maintenance | Free | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | - Test liên động hệ thống FM200 - Test đầu báo nhiệt & khói trong các zone để ktra h/đ của chuông, đèn, van xả khí, van kích hoạt bình khí - Test h/đ của nút nhấn dừng xả khí, nút nhận xả khí khẩn cấp, chức năng dừng hệ thống điều hòa => Hệ thống FM200 đã test các chức năng h/đ tốt |  | Dien.hd |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-201215 | IDC-201215 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 4 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | - Thay thế gioăng đệm cho điểm bị chảy dầu - Sửa chữa bơm nước lạnh. -> Chạy thử, bàn giao => Cv hoàn thành | Cần chạy máy phát có tải để kiểm tra thêm | Hung2.nm, Tai.nt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Chiller | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | - Cao su khớp nối hỏng (bơm chiller lạnh 1) - Bulong máy bơm chiller lạnh 1 bung lên - Mất căn chỉnh bơm -> Ktra bulong máy bơm chiller lạnh 1 -> Cấy nở hóa chất bơm chiller lạnh 1 -> Căn chỉnh, thay cao su khớp nối => Khớp nối bơm mòn do va đập => Chờ thay khớp mới (bảo hành) |  | Bang.ta, Dung.ct, Tai.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ BƠM CHILLER LẠNH 1 | Chiller water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | - Khớp nối bơm hỏng, bulong móng hỏng -> Thay khớp nối bơm chiller lạnh 1 -> Làm lại bulong móng bơm chiller lạnh 1 & 3 => Sau thay thế, làm lại bulong móng bơm h/đ bình thường |  | Bang.ta, Hieu.nq |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220812 | IDC_220812 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS (SỬA CHỮA UPS 2,4 PHA 1) | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | - Thay bo X9 cho UPS số 4 -> báo lỗi "Sublock overtemp" - Chuyển UPS 4 về chế độ Stepmode -> hiệu chỉnh điện áp DC bus -> Hiệu chỉnh kg thành công - So sánh dữ liệu từ UPS 1 sang UPS 4, tiếp tục hiệu chỉnh điện áp -> Hiệu chỉnh kg thành công -> Lắp lại bo X9 cũ cho UPS số 4, chạy máy & bàn giao lại hệ thống -> UPS vẫn đang h/đ |  | Hiep.ld |  | A
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-MV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MSB | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 2021-03-28 | 2021-10-15 | - Màn hình PLC cho ATS của MSB 1 bị hỏng, không hiển thị -> Đề nghị khách hàng thay thế - Các tụ bù MSB 1 & MSB 2 không có tiếp địa vỏ - UPS cho ATS 1 & ATS 2 đã được thay mới ắc quy -> Vật tư do KH cấp - Tiếp địa: + Busway nhánh 1,2,3 tại tủ MSB 1 được đấu tiếp địa vỏ. Thanh PE không được đấu tiếp địa. Tại plugin mỗi tầng, thanh PE đấu ra tiếp địa tủ tầng + Busway cho chiller: tại tủ MSB 2 được đấu tiếp địa vỏ. Theo y/c KH, SPS đã chuyển đấu nối sang thanh PE. Tại tủ chiller không có tiếp địa nối từ vỏ hoặc thanh PE xuống tủ chiller | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá sửa chữa thiết bị | Manh.lh, Dien.hd, Hiep.ld, Toan.dv, Long.nv, Hoang.v, Hoang.mv, Tai.nt, Minh.tn, Thao.ct |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MSB | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng B3: DB-B3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng B2: DB-B2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng B1: DB-B1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 1: DB1, DB: SPF1, DB: FCU1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng M: DB:M | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 2: DB2, DB2, DB2-OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 3: DB3, DB EAF3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 4: DB4 & DB EAF4 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 5: DB5 & DB EAF5 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 6: DB6 & DB EAF6 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 7: DB7 & DB EAF7 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 8: DB8, DB VR | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 9: DB9, DB CT, DB FCU CT | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật - Tủ điện tầng 9 lệch pha |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 10: DB-10, DB OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 11: DB-11, DB11 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 12: DB12, DB12 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 13: DB13, DB13 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 14: DB14, DB14 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Tai.nt, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 15: DB15, DB15 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Tai.nt, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 16: DB16 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Tai.nt, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 17: DB17, DB17 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 18: DB18 OFF1 & OFF2 & DB18 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 19: DB19, DB19 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 20: DB20 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 21: DB21 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 22: DB22, DB22 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 23: DB23, DB23 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 24: DB24, DB24 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 25: DB25, DB25 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 26: DB26, DB26 OFF1 & OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 27: DB27, DB27 OFF1 7 OFF2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-DB-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | Y | Tầng 28: 5 tủ (DB28, DB28 OFF1 & DB28 OFF2, DB28 FCU, DB28 FCU VIP) | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Sau bảo trì, các tủ h/đ bình thường, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Ha.vd, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-EL-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | - Hệ thống tiếp địa, chống sét đã ktra h/đ bình thường - Điểm kết nối thanh đẳng thế các tầng không tìm thấy | Cần ktra lại bản vẽ & lên lịch bảo trì bổ sung | Dien.hd, Ha.vd, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-BW-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Busway | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | - 1 số vị trí lò xo bị lỏng ốc -> SPS đã ktra xiết chặt lại - Ngày 28/3/2021 đã bảo trì busway nhánh 1,2,3 & busway cho chiller | Đề nghị nhà thầu gửi báo cáo chụp ảnh nhiệt hệ thống | Dien.hd, Thiem.l, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-EM-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | S | Khu công cộng (không bao gồm bên trong Văn phòng) | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | - Đã ktra & thử chức năng các đèn khẩn cấp & thoát hiểm: + Đèn Exit: 180 đèn => 9 đèn hỏng + Đèn emergency: 233 đèn => 85 đèn hỏng => cần thay thế các đèn hỏng, đảm bảo khi có sự cố xảy ra hệ thống đèn h/đ đúng, đủ chức năng |  | Hoang.v, Hoang.mv, Thang.ta, Hung2.nm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-EM-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | S | Khu công cộng (không bao gồm bên trong Văn phòng) | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-18 | - Đèn thoát hiểm: 28 đèn hỏng (theo danh sách tổng hợp) - Đèn sự cố + Đèn 1m2: 60 đèn hỏng + Đèn 3W: 57 đèn hỏng (theo danh sách tổng hợp) - Cần thay thế, xử lý các đèn hỏng & bổ sung vị trí bị thiếu đèn sự cố để hệ thống h/đ đầy đủ chức năng & công dụng khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra - Các đèn sự cố & đèn thoát hiểm khác h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hung.nm, Nguyen.di, Long.nv, Manh.nv, Vinh.dd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-CC-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Camera | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-14 | 2020-10-24 | - 02 thang máy OTO 1,2 bị đứt dây tín hiệu, Camera test hoạt động bình thường. - Các camera còn lại h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hung.nm, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-PA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PA | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | - Loa văn phòng T25 thiếu chiết áp, cần lắp đặt bổ sung - Hệ thống h/đ bình thường |  | Hoang.v, Dung.ct, Tan.nm, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-PA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | PA | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 2021-10-15 | 2021-10-31 | Sau bảo trì, hệ thống loa h/đ bình thường |  | Le.hh, Hieu.nq, Minh.tn, Vinh.dd, Hoang.mv, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2020-12-04 | 2021-02-27 | - Ktra hệ thống báo cháy & các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy & có 1 số thiết bị hỏng & báo lỗi -> cần thay thế & sửa chữa các thiết bị để hệ thống h/đ bình thường - Phần mềm Graphics 1 số tầng kg hiển thị & 1 số thiết bị bị trùng lặp, báo sai vị trí - Test hệ thống các liên động gửi tín hiệu liên động bình thường => Hệ thống h/đ bình thường -> cần sửa chữa, thay thế các lỗi trên hệ thống & trên đồ họa |  | Hoang.v, Dien.hd, Hoang.mv, Tan.nm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-11-10 | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 1 số đầu báo cháy bị hỏng, cần thay thế -> Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Đề nghị nhà thầu hỗ trợ cài đặt địa chỉ, thay dầu báo mới | Hoang.v, Hoang.mv, Manh.nv, Minh.tn, Vinh.dd, Thiem.l |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-OT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-10-02 | 2021-11-19 | Cập nhật phần mềm, đồ họa hệ thống báo cháy -> Cv đã hoàn thành, sau khi cập nhật thiết bị h/đ bình thường |  | Manh.lh, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-28 | 2021-02-05 | - Bộ bảo vệ điện áp của tủ bơm hệ thấp tầng h/đ kg chính xác -> cần thay thế - 1 van xả khí tự động hệ thấp tầng mất tác dụng xả khí -> cần thay thế - Bích tích áp hệ cao tầng bị hỏng -> cần thay thế => Hệ thống bơm cứu hỏa h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Dung.ct |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | Hệ thống chữa cháy FM200 đã ktra bảo dưỡng=> h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FS-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FO-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FOAM | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | - Hệ thống chữa cháy FOAM đã ktra bảo dưỡng, test hệ thống chạy tự động & bằng tay -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FO-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FOAM | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-08 | 2021-03-21 | * Khu vực bơm & bể nước hầm B2, B3: - Trõ & đường ống nước cấp cho bơm số 2 qua quá trình sử dụng xuống cấp -> Đã cân chỉnh trục bơm số 2 => Cả 2 bơm h/đ bình thường * KV bơm T7: - Đã ktra, bảo dưỡng bơm & tủ điện => h/đ bình thường * KV tầng mái: - Đường ống trõ bơm tăng áp số 1 mối hàn kém, sử dung lâu ngày bị thủng - Đường ống trõ bơm tăng áp số 2 bị thủng do lâu ngày xuất hiện rỉ mục -> Đã vệ sinh bể nước các tầng & trả lại hệ thống h/đ bình thường => Cần thay thế trõ bơm & xử lý các dấu hiệu xuống cấp |  | Hung2.nm, Hoang.v, Hoang.mv, Cuong.dv, Thiem.l |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-WP-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller water pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | - 03 bơm tháp giải nhiệt & 03 bơm nước lạnh h/đ bình thường - Các sai số về độ lệch trục, độ rung đã căn chỉnh về dưới ngưỡng cho phép - Các tồn tại: + Cao su khớp nối bơm giải nhiệt số 3 bị nứt, một số bị cứng và lão hóa. + Vòng bi bơm tháp giải nhiệt số 1 bị kêu -> cần theo dõi + Chân cầu đấu động cơ bơm giải nhiệt số 2 bị nứt -> Đề xuất thay thế cao su khớp nối |  | Thao.hv, Le.hh, Hung2.nm, Thuong.mv, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-WP-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller water pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-02 | 2021-07-04 | - Đệm cao su của bulong khớp nối bị cứng, lão hóa - Vòng bi bơm nước nóng số 1 có tiếng kêu nhỏ -> Sau bảo trì, bơm h/đ bình thường - Trục van cánh bướm 2 đầu bơm giải nhiệt bị xoắn vặn -> cần thay mới trục van |  | Le.hh, Bang.ta, Dung.ct, Manh.nv, Toan.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng M | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | - Gioăng cửa AHU bị bong tróc -> cần dán lại gioăng mới. - Cửa vào buồng động cơ ở góc cửa có vết rỉ sét -> đã sơn lại - Phin lọc thô bẩn -> cần thay - Sau khi bảo trì xong, hệ thống vẫn h/đ - Y lọc không có lọc loại (lỗ 1,5mm, d = 5, L=6,3cm) | - Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thế vật tư - Đồng ý nghiệm thu bảo trì | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | - Gioăng cửa AHU bị bong tróc -> cần thay mới - Phin lọc gió bẩn -> cần thay mới => Sau khi bảo trì xong, hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 7 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-17 | 2020-10-17 | Van khóa để xả nước bị rò rỉ -> cần thay mới => Sau khi bảo trì xong, hệ thống AHU vẫn h/đ |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 8 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-17 | 2020-10-17 | - Hỗ trợ thay thế dây curoa của buồng AHU & buồng hút gió tươi - Van điện bị vỡ ngoàm bắt với trục của khóa cơ -> cần thay ngoàm hoặc van điện khác -> đã xử lý luôn mở van cơ dùng trong thời gian chờ xử lý => Sau khi bảo trì xong, hệ thống AHU vẫn h/đ |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | - 'Phin lọc gió bẩn -> cần thay mới - Gioăng cửa bị bong tróc -> cần thay mới - Khóa cơ của van điện từ bị kẹt, khi đóng vẫn chảy nước -> cần theo dõi thêm - Bi gối của quạt kém kêu cót két -> cần thay mới => Sau khi bảo trì xong, hệ thống AHU vẫn h/đ | - Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị - Đồng ý nghiệm thu bảo trì | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | - Phin lọc gió bẩn -> cần thay mới - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới => Sau khi bảo trì xong, hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | - Phin lọc gió bẩn -> cần thay mới - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới => Sau khi bảo trì xong, hệ thống AHU vẫn h/đ - Khi chạy ở tần số cao từ 40-50Hz tiếng ồn lớn - Hộp chia gió bị xệ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12A | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | - Phin lọc gió bẩn -> cần thay mới - Căng lại dây curoa => Hệ thống AHU vẫn h/đ |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | - Hỗ trợ thay phin lọc gió thô - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. - Cổ bạt có chỗ bị thủng nhỏ -> cần xử lý => đã xử lý xong => Hệ thống AHU vẫn h/đ - Hộp chia gió có chỗ bị xệ, hở -> cần xử lý |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | - Phin lọc gió bẩn -> cần thay mới - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới - Cổ gió trên AHU có nhiều điểm hở kêu to -> cần xử lý -> đã xử lý bịt lại bằng keo -> Hỗ trợ thay dây curoa mới => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới - Dây curoa có chỗ bị nứt nhỏ -> cần theo dõi thêm => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | - Bảo ôn sát buồng AHU của đường nước lạnh bị hở, gây ra ngưng tụ nước & nhỏ xuống sàn -> cần xử lý => đã xử lý - Đồng hồ áp của đường nước cấp bị rỉ sét -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. -> Hỗ trợ thay dây curoa mới => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. - Dây curoa hỏng -> Hỗ trợ thay dây mới => Hệ thống AHU vẫn h/đ | Đề nghị nhà thầu cung cấp báo giá thay thiết bị | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | - Relay trung gian R0-1 không có, van điện không có. => Hệ thống AHU đang không hoạt động |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | - Phin lọc gió bẩn-> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | - Bi, gối trục quạt kêu bất thường -> cần thay mới. => Hệ thống AHU vẫn h/đ - Hộp chia gió ra bị xệ và hở -> cần gia cố => đã xử lý dán keo chỗ hở - Đồng hồ áp đường nước cấp bị dò nước ra mặt hiển thị số |  | Ton.nd, Dung.ct, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | - Dây curoa của buồng gió lạnh bị mòn - Xử lý chỗ hở ống gió bằng keo tibon => Hệ thống AHU vẫn h/đ |  | Ton.nd, Dung.ct, Thao.ct, Tan.nm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng M | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | - Dây curoa của motor quạt bị nứt, gãy - Thiếu lõi Y lọc -> SPS đã thay dây curoa (dây do kỹ thuật VP Bank cấp) & lõi Y lọc => Bảo trì xong, AHU h/đ bình thường => Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Long.nv, Nguyen.di, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Sau bảo trì hệ thống AHU h/đ bình thường Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Long.nv, Nguyen.di, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 7 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | PAU tầng 7: - Bảo trì xong hệ thống PAU 07 h/đ bình thường - Cảm biến áp xuất PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Ha.vd, Cuong.dv, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 7 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | PAU 08 tầng 7: - Bảo trì xong hệ thống PAU 08 h/đ bình thường - Cảm biến áp xuất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Ha.vd, Cuong.dv, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 9 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | Sau bảo trì hệ thống PAU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | - Bảo trì xong AHU h/đ bình thường - Van cơ đường cấp nước khi khóa không kín -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Minh.tn, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | Sau bảo trì hệ thống AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - Dây curoa mòn, cần thay thế -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12A | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Sau bảo trì hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Sau bảo trì hệ thống AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Vinh.dd, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | - Dây curoa mòn, cần thay thế -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Vinh.dd, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | - Dây curoa bị đứt, gãy (đã thay thế 02 dây mới do kỹ thuật VP Bank cấp) -> Bảo trì xong, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Vinh.dd, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | - Dây curoa mòn, cần thay thế -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường -> Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | - Dây curoa mòn, cần thay thế -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường -> Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | - Dây curoa bị nứt, gãy => SPS đã thay tạm 02 dây cũ do kỹ thuật VP Bank cấp => đề nghị sớm thay dây curoa mới -> Bảo trì xong, AHU h/đ bình thường - Có hiện tượng nước đọng ở khoang quạt -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | - Dây curoa mòn nhiều -> cần thay thế sớm => Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | - Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | - Dây curoa bị nứt, gãy => SPS đã thay tạm 02 dây cũ do kỹ thuật VP Bank cấp => đề nghị sớm thay dây curoa mới - Có hiện tượng nước đọng ở khoang quạt -> cần theo dõi -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | - Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | - Dây curoa mòn -> cần thay thế sớm => Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | - AHU đang không h/đ - Rơ le trung gian R0-1 không có - Van điện không có |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | - Dây curoa bị nứt, gãy => SPS đã thay tạm 02 dây cũ do kỹ thuật VP Bank cấp => đề nghị sớm thay dây curoa mới - Có hiện tượng nước đọng ở khoang quạt -> cần theo dõi thêm -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | - Dây curoa mòn -> cần thay thế sớm => Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | - Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường - Cảm biến áp suất AHU, PAU bị lỗi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S | Tầng 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-26 | 2020-12-29 | - Dàn lạnh, quạt, các cửa gió FCU rất bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để máy h/đ hiệu quả. Y lọc có cáu cặn bám - Các lỗ thăm trần tại vị trí FCU 01, 10, 12, 14,16 kg thể tiếp cận máy để bảo trì đc -> cần cắt lỗ thăm trần mới đúng vị trí để thuận tiện cho bảo trì FCU => Sau bảo trì, các FCU h/đ bình thường |  | Le.hh, Hung2.nm, Nguyen.di |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S | Tầng 7 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | - Quạt, dàn lạnh, các cửa gió FCU bụi bẩn -> cần thường xuyên bảo trì định kỳ để máy h/đ hiệu quả. Y lọc có cáu cặn -> Sau bảo trì, các FCU h/đ bình thường |  | Le.hh, Hung2.nm, Nguyen.di, Dong.hp, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S | Tầng 9 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | - Quạt, dàn lạnh, các cửa gió FCU bụi bẩn -> cần thường xuyên bảo trì định kỳ để máy h/đ hiệu quả. - Các FCU ở vị trí 04, 05, 07, 14, 11 vướng tường, ống nước -> kg bảo trì đc -> Sau bảo trì, các FCU h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Hiep.hs |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Cancel | Cancel | Trần cao không làm bảo trì được
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FC-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S | Tầng 1, 7, 9 & 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 2021-10-16 | 2021-10-31 | - Tầng 1: + FCU sô 2 vướng tường không tháo Y lọc & xịt dàn được + FCU số 12 phòng giao dịch nhỏ: hỏng van chặn trước Y lọc, chưa vệ sinh Y lọc được + FCU số 14 phòng giao dịch lớn: vướng bàn giao dịch, chưa làm được - Tầng 28: FCU số 10 chưa vệ sinh Y lọc được, vướng đầu sprinkler FCU tầng 28 đã ktra hộp điện, van điện, vệ sinh Y lọc, phin lọc. Không xịt được dàn lạnh do kg có không gian để dịch chuyển máng phụ | Đề nghị nhà thầu đưa giải pháp tối ưu để thực hiện bảo trì được các FCU đang bị vướng | Le.hh, Dung.ct, Minh.tn, Manh.nv, Hieu.nq |  | A
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-HA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Cancel | Cancel | Theo hợp đồng có 3 bộ HRV => thực tế không có bộ nào => kg thể thực hiện cv bảo trì
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng mái | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy -> Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Long.nv, Dung.ct, Thuong.mv, Thao.hv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | - VAV 2-10 cháy cầu đấu biến áp -> cần thay cầu đấu mới - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụ bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Hiep.hs, Thuong.mv, Dung.ct |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy -> Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Hiep.hs, Long.nv, Nguyen.di, Dung.ct |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy -> Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Hiep.hs, Long.nv, Nguyen.di, Dung.ct |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | - VAV 12-02 bị cháy cầu đấu của biến áp, đầu ra 24 (V) -> cần thay cầu đấu mới - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Nguyen.di, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 13 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | - VAV 13-05, VAV 13-12 bị cháy cầu đấu biến áp -> cần thay cầu đấu mới - Các cửa gió đầu hồi phòng, phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Thuong.mv, Nguyen.di, Thang.ta |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | - VAV 14-12 bị cháy cầu đấu trên biến áp -> cần thay mới - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Long.nv, Thuong.mv, Thang.ta |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | - VAV 15-05, VAV 15-14 bị cháy cầu đấu trên biến áp -> cần thay mới cầu đấu - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Long.nv, Thang.ta, Ha.vd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | - VAV 16-03, 05, 06,07, 09 trần thạch cao phòng họp chưa có lỗ thăm, vướng hệ thống đèn & trần gỗ trang trí - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy - Cần cắt để lỗ thăm trần ở vị trí máy VAV tạo điều kiện cho việc bảo trì máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Nguyen.di, Ha.vd, Thang.ta |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | - VAV 17-12 bị cháy cầu đấu trên biến áp -> cần thay mới - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Ha.vd, Long.nv, Thang.ta |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | - VAV 18-05 bị cháy cầu đấu -> cần thay mới - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Thang.ta |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | - VAV 19-14 bị cháy cầu đấu trên biến áp -> cần thay mới - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Ha.vd, Thang.ta, Nguyen.di |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất của máy => Sau bảo trì, các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Thuong.mv, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Thuong.mv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Thuong.mv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Thuong.mv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Thao.hv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-23 | 2021-01-23 | - Các cửa gió đầu hồi phòng phin lọc VAV bụi bẩn -> cần bảo trì định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy => Sau bảo trì các VAV h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Tai.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 13 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-VF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-03 | 2021-05-17 | 2021-06-19 | - Quạt & các miệng gió có nhiều bụi bẩn - Quạt hút WC các tầng: tụ quạt có trị số 4MF, thời điểm bảo trì đo kiểm tra chỉ còn hơn 2MF, hút gió kém, motor quạt nóng -> cần thay mới tụ - Quạt WC tầng 9 hỏng tụ -> đã ngắt nguồn điện vào quạt - Cánh quạt WC nữ T12 bị vàng, nứt cánh -> cần thay mới - WC nữ T17 & T22: quạt hỏng -> đã tháo xuống giao kỹ thuật - T25: tháo quạt WC thay cho T18 (T25 không còn quạt) - Cổ bạt quạt tăng áp đặt trên mái bị mục rách -> cần thay mới - Thay tụ mới cho quạt WC tại các tầng => Sau bảo trì, hệ thống h/đ ổn định |  | Le.hh, Hung2.nm, Dung.ct, Vinh.dd, Hieu.nq, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-CT-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-11-13 | 2020-11-28 | - Hỗ trợ thay dây curoa tháp 3 & 4 - Lưới Y lọc tháp 4 bị rách -> cần thay mới. - Thay gioăng cao su cho 4 Y lọc trên tháp - Đầu bịt cánh quạt tháp 1,2 bị vỡ -> cần tính toán phương án sửa chữa. - Tháp giải nhiệt số 02 đang bị lỗi chưa lấy được thông số (bị lỗi điều khiển) | Đề nghị nhà thầu báo giá thay thiết bị hỏng | Hiep.hs, Thao.hv, Hoang.mv, Hoang.v, Cuong.dv, Dong.hp, Ha.vd |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-CT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-16 | 2021-04-25 | - Hỗ trợ chuyển motor quạt tháp 3 sang tháp 2 - Thay mới Y lọc cho tháp số 4 => Sau bảo trì, hệ thống h//đ bình thường |  | Le.hh, Thao.ct, Minh.tn, Vinh.dd, Anh.dt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-CT-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-15 | 2021-10-30 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-BP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Sumpit Pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | - Hệ thống bơm nước thải hố gom h/đ bình thường - Tất cả các động cơ có dòng điện tiêu thụ cao hơn so với dòng định mức > cần theo dõi và để ý cho lần bảo trì tiếp theo. |  | Hung2.nm, Hoang.v, Tan.nm, Thao.ct |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-200908 | WSV-200908-FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-03 | 2020-10-07 | - Bo nguồn chính của tủ tring tâm hỏng -> cần thay thế - MODUL - DCP - CZM giám sát đầu báo thường địa chỉ 18 hỏng -> cần thay thế modul mới - Dây tín hiệu điều khiển thang máy đang đấu sai, không đúng chức năng, không điều khiển được -> cần sửa chữa đấu nối lại - Phần điều khiển quạt hút khói đang dùng tín hiệu có áp 220V qua tiếp điểm modul -> cần thay thế bằng nguồn 24 để đảm bảo an toàn của hệ thống báo cháy - 01 cặp đầu báo beam bị che khuất bởi tay ống gió -> cần di chuyển đầu báo qua vị trí mới |  | Hung.nm, Dien.hd, Ha.vd, Hiep.hs, Hoang.v |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-200908 | WSV-200908-EM | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Emergency & Exit light | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | - Tầng 1: hỏng 3 đèn exit, thoát hiểm (phòng chiller: 1, phòng nén khí: 1, hành lang xưởng: 1) - Tầng 2: hỏng 1 đèn exit, hành lang xưởng - Các đèn còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Ha.vd, Hiep.hs |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-200908 | WSV-200908-EL | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Earthing and Lightning | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-24 | 2020-10-30 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | - Điện trở tiếp địa LV: 0.04Ω - Điện trở tiếp địa HV: 0,03Ω - Điện trở tiếp địa chống sét: 0,05Ω -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hung.nm, Diem.lv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-200908 | WSV-200908-FF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-25 | 2020-10-30 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dien.hd, Hung2.nm, Diem.lv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-200908 | WSV-200908-FE | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | - Đã ktra bảo trì 113 bình bột, 26 bình khí CO2 MT5, 49 quả cầu khí chữa cháy (cả cũ & mới) - Có 22/113 bình bột tại các khu vực không đạt -> cần nạp lại - Có 1 bình khí CO2 không đạt -> cần nạp lại - Có 4/49 quả cầu khí không đạt -> cần thay thế (phòng bếp 1 quả, phòng điện 3 quả) |  | Hung.nm, Ha.vd, Diem.lv, Hiep.hs |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-200908 | WSV-200908-FF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Lắp thêm 1 đầu chờ sprinkler phục vụ test hệ thống -> SPS đã hoàn thành việc lắp đặt -> Test & bàn giao => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hiep.hs, Hoang.v |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Sau bảo trì, máy đc vệ sinh sạch, các thông số đạt y/c kỹ thuật - Máy h/đ bình thường - Cách điện của máy nén 1 MΩ là quá thấp -> đề nghị theo dõi & có phương án thay thế |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Sau bảo trì, các thông số đạt y/c kỹ thuật, máy đã đc vệ sinh sạch sẽ & h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Sau bảo trì, máy đc vệ sinh sạch, các thông số h/đ đạt y/c kỹ thuật - Máy h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.4 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Đoạn ống bơm đến dàn bay hơi có vết dầu bám (dầu làm mát) - Cáp nguồn cấp cho máy kg đi trong ống gen - Tủ điều khiển có hiện tượng chuột chui vào qua lỗ đi cáp điện - Sau bảo trì, máy đc vệ sinh sạch, các thông số h/đ đạt y/c kỹ thuật (lượng gas R22 trong máy hơi non -> mùa hè ktra & nên bổ sung cho đủ) => Máy h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.5 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Đoạn ống từ bơm đến bình bay hơi có vết dầu bám - Tủ điều khiển có hiện tượng chuột chui vào qua lỗ đi cáp điện - Sau bảo trì, máy đc vệ sinh sạch, các thông số h/đ đều đạt y/c kỹ thuật => Máy h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.6 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Sau bảo trì máy đc vệ sinh sạch, các thông số h/đ đều đạt y/c kỹ thuật - Máy h/đ bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.7 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | - Sau bảo trì máy đc vệ sinh sạch - Năng suất làm lạnh của máy chưa đạt y/c -> cần theo dõi & đánh giá thêm để sửa chữa, đảm bảo cho máy h/đ tốt |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.4 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.5 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.6 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-201208 | WSV-201208-CH-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | S | No.7 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Cancel | Cancel | KH cancel
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | Hệ thống tủ điện đã kiểm tra bão dưỡng trong tình trạng hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dien.hd |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-LV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | Hệ thống tủ điện đã được kiểm soát trong tình trạng hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Dung.tv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-LS-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-03 | 2019-08-11 | *Hệ thống chiếu sáng đã kiểm tra 1 số balat bị hỏng cần thay thế *Khu lễ tân t2: 1 balat *Phòng họp Lạng Sơn T2: 10 balat (EBS.1 - A40/36 - FL) *Phòng họp Sapa T7: 1 balat (SLT75-24VL-E) |  | Dien.hd, Hung2.nm |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-LS-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-16 | 2019-11-23 | Hệ thống đèn hoạt động bình thường, 4 đèn mắt ếch phòng họp tầng 6 OFF, Phòng họp tầng 2: 5 đèn cháy bóng (10 bóng đơn) 36W/ 830. Đèn LED lễ tân tầng 2 cháy 2 mét |  | Hung2.nm, Hoang.v, Ton.nd, Tung.nk, Dung.tv |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-LS-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 01 đèn led cửa vào lễ tân T2 bị hỏng (L19 - S2) 01 balat đèn phòng họp Sâp T7 bị hỏng (L19-S2) 01 balat đèn canteen tầng 7 hỏng (L25 - S2) |  | Dien.hd, Dung.tv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-LS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | Hệ thống chiếu snasg hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hung2.nm, Ha.vd, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-PL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-03 | 2019-08-11 | Hệ thống cấp thoát nước đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.nm, Hung2.nm, Hoang.v |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-PL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-16 | 2019-11-23 | Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống nước nóng lạnh hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.v, Ton.nd, Tung.nk, Dung.tv |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-PL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | Hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hung2.nm, Hoang.v |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-PL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | Hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hung2.nm, Ha.vd, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-03 | 2019-08-11 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hieu.kv, Hoang.v |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-17 | 2019-11-07 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thao.ct, Tung.nk |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | Sau khi bảo trì xong các điều hòa đều hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Duc.nv, Tuyen.bx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | Sau khi bảo trì xong các điều hòa hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Thuong.mv, Thao.ct, Duc.nv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-VF-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-03 | 2019-08-11 | Tât cả quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hoang.v, Hieu.kv |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-VF-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | Hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Tung.nk |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-VF-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | Sau khi bảo trì xong các quạt thông gió đều hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Duc.nv, Tuyen.bx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-VF-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | Sau khi bảo trì xong cái quạt thông gió đều hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Duc.nv, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AP-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-03 | 2019-08-11 | Tất cả máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Hoang.v, Hieu.kv |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AP-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Ha.pd |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AP-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | Máy lọc không khí của T2, T6, T7, T8 là 20 cái hiệu Hitachi Model Ep-M70E 240 Sau khi bảo trì xong các máng lọc không khí đều hoạt động bình thường |  | Ton.nd, Hiep.hs, Duc.nv, Tuyen.bx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AP-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | Sau khi bảo trì xong các máy lọc không khí hoạt động tốt |  | Ton.nd, Hiep.hs, Duc.nv, Thao.ct, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-PS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | Hệ thống báo động đã kiểm tra các chức năng và test báo động bằng nút nhấn hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Manh.nm, Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-PS-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic alarm | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Hệ thống báo động đã kiểm tra & test hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-CC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | *Hệ thống camera đã kiểm tra hoạt động bình thường *Thời gian lưu trữ hình ảnh là 1 tháng 9 ngày |  | Dien.hd, Hung2.nm, Manh.lh |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-CC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 01 bo nguồn tủ 6.4 cạnh cửa phòng Admin tầng 2 hỏng nguồn sạc cho ắc quy => Cần thay thế bo nguồn mới để cửa hoạt động ổn định hơn Các cửa còn lại hoạt động bình thường 01 bo nguồn tủ 2.6 của phòng UPS hỏng nguồn sạc cần thay thế bo nguồn mới để hệ hoạt động ổn định hơn |  | Hung.nm, Ninh.tv, Hiep.hs |  |  |  | 1
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-CC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Hệ thống camera hoạt động bình thường Camera No.4 tầng 2 cửa phòng IT bị hỏng cần thay thế |  | Dien.hd, Hung.nm, Ton.nd, Hoang.v |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-CC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 01 camera ra - số 2 tầng 2 cửa phòng Security room hỏng cần thay thế Các camera còn lại hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Duc.nv, Luan.dt, Tan,nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AS-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | Hệ thống kiểm soát ra vào đã kiểm tra các chức năng hoạt động bình thường |  | Dien.nd, Manh.lh, Hiep.hs, Hung2.nm |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AS-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | Trong quá trình bảo trì, SPS phát hiện 01 tranceiver tầng 7 bị rút nguồn dẫn đến toàn bộ camera tầng 6,7,8 mất hết nguồn, SPS đã kiểm tra, và cắm lại => hệ thống hoạt động bình thường Đầu ghi hoạt động bình thường, 29 camera hoạt động tốt |  | Hung.nm, Ninh.tv, Hiep.hs |  |  |  | 1
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AS-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | Hệ thống cửa điện đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hung.nm, Ton.nd, Hoang.v |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-AS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 01 bo nguồn cửa 2-2 tầng 2 hỏng nguồn sạc cần thay thế bo mới Các cửa còn lại hoạt động bình thường Hệ thống điều khiển trung tâm hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hung2.nm, Dung.ct, Ha.vd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-06 | 2019-10-06 |  |  | Dien.hd, Manh.lh, Hiep.hs, Hung2.nm |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | Hệ thống phòng cháy và chữa cháy đã kiểm tra hoạt động Hệ thống báo động đã kiểm tra và test hoạt động tốt |  | Dien.hd, Hieu.kv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-DO-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | Hệ thống cửa cuốn đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.nd, Hung2.nm |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-DO-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hung.nm, Hiep.hs |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Xử lý sự cố đèn không sáng | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Charge | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 01 lộ đèn chiếu sáng tầng 7 mất nguồn không sáng => Kiểm tra phát hiện công tắc nguồn cho lộ chiếu sáng L23-S5 hỏng, đã thay thế công tác mới => Hệ thống hoạt động bình thường |  | hung.nm |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | THAY THẾ BỘ NGUỒN HỆ THỐNG ACCESS CONTROL | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Thay thế bộ nguồn hệ thống access control, thay thế nút bấm mở cửa khẩn cấp => Bộ nguồn và nút bấm sau khi thay thế hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Cửa điện từ | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Cửa điện từ luôn ở trạng thái mở => Kiểm tra khóa cửa phát hiện trục chốt khóa cong vênh biến dạng không hút được khó => Khóa điện từ đã học đề nghị thay khóa mới |  | Thao.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Vòi rửa không ra nước | Plumbing | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | *Kiểm tra bị lỏng phao báo tràn *Vệ sinh bơm, chạy và kiểm tra => bơm đã hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-190612-Rev1 | WBK-190612-Rev1-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | *Hệ thống báo cháy đã bảo dưỡng hoạt động bình thường *Bình cứu hỏa có 3 bình hết khí cần nạp lại: Tầng 2: 1 bình gần thang hàng Tầng 6: 1 bình phòng kho gần thang hàng Tầng 8: 1 bình 8-854, 1 bình gần thang hàng. *Hệ thống chữa cháy bằng khí OK |  | Dien.hd, Hung2.nm, Hieu.kv, Dung.ta |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-191014 | WBK-191014 | Các sữa chữa nhỏ | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | *Công tắc đèn L17i, L13, L15 hỏng => thay công tắc đèn (uten) mới cho L17, L13, L15 => Sau khi thay thế xong thiết bị hoạt động bình thường |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Sự cố lỗi chuông cửa | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Lỗi chuông cửa thang bộ số 1 tầng 8 Cách ly chuông còi cửa bộ đọc thẻ để cửa hoạt động bình thường Sau khi cách ly chuông, cửa hoạt động bình thường Cần cân chỉnh lại cửa để cảm biến của bộ đọc thẻ được hoạt động chính xác hơn |  | Hoang.v |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Mạch của TVSS4 báo động áp thấp Dây cấp nguồn cho TVSS4 là loại dây đơn 2.5 Kiểm tra phát hiện ngồn điện cấp cho TVSS4 thấp 203V, kiểm tra nguồn ra của UPS 30 KVA lắp vào aptomat 20A cấp cho TVSS4 bị cháy dây nguồn và cháy aptomat Đã đấu lại nguồn mạch B của TVSS4 sang aptomat dự phòng và đã hoạt động bình thường trở lại: dây điện làm việc đo được 7.1A Nguyên nhân gây cháy có thể do chất lượng aptomat kém cần thay aptomat khác |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Quét ảnh nhiệt | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | Quét ảnh nhiệt tủ điện phân phối Quét ảnh nhiệt các tủ điện từ tầng 2 đến tầng 8 World Bank Không phát hiện điểm phát nhiệt bất thường |  | Dien.hd, Hoang.v |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Sự cố | Other | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Mạch của TVSS4 báo điện áp thấp Dây cấp nguồn cho TVSS4 là loại dây đơn 2.5 Kiểm tra phát hiện nguồn điện cấp cho TVSS4 thấp 203V,kiểm tra nguồn ra của UPS 30 KVA vấp vào aptomat 20A cáp cho TVSS4 bị cháy dây nguồn và cháy Aptomat Đã đáu lại nguồn mạch B của TVSS4 sang aptomat dự phòng và đã hoạt động bình thương trở lại: dây điện làm việc được 7.14 => nguyên nhân gây cháy có thể do chất lượng aptomat kém cần thay aptomat khác |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-191127-Rev3 | WBK-191127-Rev3 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2019 | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2019-12-18 | 2020-01-07 | 2019-12-25 | 2019-12-30 | *Thay thế thiết bị hỏng Thay thế 02 bộ nguồn 12V,3A/ Thay thế bóng đèn compact Thay thế chấn lưu điện tử Thay thế đèn led dây màu trắng, kèm nguồn => Sau khi thay thế hệ thống hoạt động bình thường Tầng 2, 6, 7, 8 Căn chỉnh cửa thoát hiểm (6 cửa) Thay bóng đèn họp tầng 2 (10 bóng) Cửa thoát hiểm tất cả bình thường Các đèn đã thay hoạt động tốt |  | Hung.nm, Dung.ta, Hiep.hs, Ninh.tv |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200212 | WBK-200212 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 02/2020 | Lighting | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-02-25 | 2020-03-26 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Thay 2 bộ đổi nguồn cho đèn nhà bếp và phòng họp T7 Sau khi thay mới xong thiết bị hoạt động tốt |  | Ton.nd, Dung.ct, Tuyen.bx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | Sự cố cửa không khít | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | Cửa không hít -> Ktra phát hiện nguồn biến áp cấp 12V cho hệ thống cửa bị hỏng -> Thay biến áp khác => Sau khi sửa chữa xong, hệ thống cửa h/đ bình thường |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200518-Rev1 | WBK-200518-Rev1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 05/2020 | Other | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2020-05-26 | 2020-06-11 | 2020-05-28 | 2020-05-30 | Thay thế 01 camera thay thế 01 bộ nguồn hệ thống Access Control Thay thế 01 công tắc đèn Camera hoạt động bình thường Công tắc đèn hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, ha.vd, Luan.dt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | WBK-200518-Rev1 | Kiểm tra cửa thoát hiểm | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Services | Free | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | Cửa thoát hiểm phía thang hàng tầng 8 đóng không hết hành trình -> chuông cảnh báo cửa hoạt động. Căn chỉnh lại cửa, khóa điện để cửa đóng kín Cửa đã hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Bang.ta |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | WBK-200518-Rev1 | Sự cố của tầng 2 | Access control | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | -Sự cố của tầng 2 nối ra cửa nhà vệ sinh khóa nhưng không giữ được -Đã kiểm tra cửa bị giơ phần cơ đóng vào các ngoặm tiếp xúc kèm kéo cửa ra được, đã sử lý xong cửa đã khóa bình thường - Cửa nối ra nhà vệ sinh tầng 2 đã hoạt động bình thường cửa khóa bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-LV-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | - Đã ktra & vệ sinh quét ảnh nhiệt các tủ -> không phát hiện vấn đề bất thường - Các tủ h/đ bình thường |  | Ton.nd, Ha.vd, Hieu.nq |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-LV-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | Hệ thống tủ điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-DO-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | - Đã ktra & vệ sinh hệ thống các cửa cuốn -> kg có bất thường - Hệ thống h/đ bình thường |  | Ton.nd, Ha.vd, Hieu.nq |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-DO-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-LS-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | - 1 đèn chiếu sáng phòng họp tầng 2 cháy bóng -> đã thay thế bóng mới (vật tư KH cấp) - Phòng Hà Nội meeting: hỏng 1 bộ nguồn đèn Led 24 VDC -> cần thay thế nguồn mới (tầng 8) |  | Hung.nm, Ha.vd, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-LS-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | - Đèn led dây không sáng 1 đoạn tầng 8 khu vực máy in lối ra toilet nam -> đề nghị thay thế - Đèn led dây không sáng từng đoạn tầng 7, khu vực trước cửa ra thang hàng -> đề nghị thay thế - Tầng 8: bóng led không sáng do bung mối nối 12V -> đã thực hiện kết nối lại => Hệ thống đèn chiếu sáng h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-LS-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | - Đèn led vuông khu vực Lễ tân tầng 2 bị hỏng 1 cái -> cần thay mới - Đèn led dây khu vực chậu rửa tầng 7 bị cháy 1m (tổng cả dãy 5m, loại 1 hàng led) -> cần thay mới - Balat tổ ong cho đèn led phòng Điện Biên tầng 8 bị hỏng -> cần thay balat mới |  | Hiep.hs, Thiem.l, Hoang.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-LS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | - Sau bảo trì, hệ thống đèn chiếu sáng h/đ bình thường - 1 số đèn tại các tầng bị hỏng: + 3 đèn downlight hành lang sảnh tầng 2 hỏng + 1 đèn downlight hành lang WC tầng 2 hỏng, không sáng + 1 đèn downlight sảnh thang máy tầng 2 hỏng - Tầng 6 -> 1 đèn cửa ra vào hỏng, tầng 7 đèn led dây phòng DB room |  | Le.hh, Tai.nt, Anh.dt, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-PL-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | Hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Ha.vd, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-PL-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | - Bình nóng lạnh tầng 6: rơ le h/đ kg ổn định -> đề nghị thay thế bình nóng lạnh -> Hệ thống cấp thoát nước h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-PL-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | Hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Dong.hp |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-PL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | - Sau bảo trì, hệ thống bơm nước h/đ bình thường -> Khuyến cáo: các bể lắng bẩn đọng nhiều, bơm nước rêu (chất nhầy) bám nhiều, có thể gây tắc bơm. Nên thường xuyên bảo trì, vệ sinh bể lắng, bơm để tránh tắc bơm |  | Le.hh, Thao.ct, Tai.nt, Minh.tn, Anh.dt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thao.ct, Tan.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ha.vd, Diem.lv, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-09 | 2021-01-17 | Sau bảo trì, hệ thống điều hòa hoạt động bình thường. Các thông số h/đ đều đạt y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv, Thang.ta |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | Sau bảo trì, hệ thống AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-VF-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | Hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ton.nd, Tan.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-VF-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | Hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ha.vd, Diem.lv, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-VF-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-09 | 2021-01-16 | Sau bảo trì, quạt h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.l, Thang.ta |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-VF-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | Sau bảo trì, hệ thống quạt thông gió h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AP-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | Tất cả máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thao.ct, Tan.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AP-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | Tất cả máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Ha.vd, Diem.lv, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AP-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | Sau bảo trì, máy hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Diem.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AP-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | Sau bảo trì, các máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-PS-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic Alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dien.hd, Ha.vd, Hieu.nq |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-PS-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic Alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | Hệ thống h/đ bình thường Các bàn phím, màn hình hiển thị, chức năng, nút ấn tốt |  | Hoang.v, Tan.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-CC-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-CC-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | Hệ thống CCTV an ninh h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-CC-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | Hệ thống CCTV an ninh h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.mv, Thiem.l, Dong.hp |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-CC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | - Sau bảo trì, hệ thống camera h/đ bình thường -> Nên bảo trì hệ thống định kỳ |  | Le.hh, Tai.nt, Thao.ct, Minh.tn, Anh.dt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AS-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dung.ct, Ha.vd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AS-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-17 | 2020-10-25 | - Khóa lẫy điện tầng 2 lối ra hành lang WC hỏng (đang chờ bảo hành) -> Hệ thống kiểm soát ra vào h/đ bình thường |  | Thao.ct, Ha.vd, Thiem.l |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AS-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | Khóa cửa thang bộ tầng 2 bị sứt mẻ chốt, đang khắc phục tạm thời -> KH cân nhắc thay khóa mới |  | Hiep.hs, Hoang.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | Sau bảo trì, hệ thống kiểm soát ra vào h/đ bình thường |  | Le.hh, Tai.nt, Minh.tn, Anh.dt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - Hệ thống chữa cháy tầng 2-tầng 7 h/đ bình thường -> Các bình chữa cháy tại các tầng h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dien.hd, Ha.vd, Hieu.nq |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | * Tầng 2: - 34 đầu báo khói => OK - Bình bột ABCE: 09 => OK - Bình CO2: 02 => hỏng * Tầng 6: - 15 đầu báo khói=> OK - Bình bột ABCE: 04 => 1 hỏng - Bình CO2: 02 => OK * Tầng 7: - 35 đầu báo khói => OK - 1 đầu báo nhiệt => OK - Bình bột ABCE: 04 => OK - Bình CO2: 02 => OK * Tầng 8: - 31 đầu báo khói=> OK - Bình bột ABCE: 09 => OK - Bình CO2: 02 => 1 hỏng * Nút nhấn: 11 => OK => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường => Thay thế bổ sung các bình chữa cháy kg đạt tiêu chuẩn |  | Hoang.v, Tan.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | WBK-200518-Rev1 | Sự cố | CCTV | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | CCTV sảnh BCD không có tín hiệu -> Ktra & phát hiện camera hỏng -> Cần thay mới |  | Ton.nd, Ha.vd, Hieu.nq |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200713 | WBK-200713 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2020 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Thay camera - Camera bị hỏng không lên hình -> Thay mới camera => Sau khi thay, hệ thống h/đ bình thường |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200713 | WBK-200713 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2020 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Thay nguồn đèn Led - Hỏng nguồn đèn Led -> Thay bộ nguồn mới cho đèn => Sau khi thay, đèn h/đ bình thường |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | SỬA CHỮA CỬA RA TOILET NAM | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | Cửa không khóa được -> Ktra phát hiện ngoàm cửa bị mòn -> Cuộn hút chốt cửa h/đ chập chờn kg ổn định => Cần thay ổ khóa cửa mới |  | Ton.nd |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200724 | WBK-200724 | THAY THẾ KHÓA CỬA TẦNG 2 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Cửa không khóa được -> Thay khóa cửa mới => Sau khi thay, hệ thống cửa h/đ bình thường |  | Ton.nd |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200831 | WBK-200831 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2020 | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | - Chập điện lộ ổ cắm tầng 6 P3 -> Ktra lộ điện ổ cắm P3 -> Thay 10m dây điện nguồn => Hệ thống điện h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Dung.ct |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200831 | WBK-200831 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2020 | Lighting | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | - Nguồn 24V cho đèn phòng ăn tầng 7 bị hỏng -> Thay nguồn 24V -5A mới cho đèn => Sau khi thay, đèn h/đ bình thường |  | Ton.nd |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-201027 | WBK-201027 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 10/2020 | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | - Thay thế 1 bình nước nóng tầng 6 - Thay thế đèn Led tầng 7 & 8 => CV hoàn thành & đã bàn giao |  | Thiem.l, Hung2.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Water heater | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | Bình nóng lạnh tầng 6 không h/đ -> Ktra rơ le (BNL) h/đ không ổn định => Đề nghị thay bình nóng lạnh (do bình đặc chủng) |  | Thao.ct, Hiep.hs |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | NA | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Warranty | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | Khóa cửa tầng 2 bị hỏng -> Thay khóa mới => Hệ thống cửa h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lock | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Khóa cửa tầng 2 lối ra thang hàng kg h/đ -> Tháo khóa ktra thấy chốt khóa bị tuột lò xo, đã lắp lại & gia cố chặt => Khóa đã h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.mv |  | E
XUÂN PHƯƠNG RESIDENCE | Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | - Tủ báo cháy nhà A báo lỗi "short circuit" đã khôi phục h/đ của loop 5 - Tủ hiện còn 2 lỗi troulbes -> Đề nghị KH định kỳ bảo trì hệ thống báo cháy để hệ thống vận hành ổn định, sớm phát hiện & sửa chữa các hư hỏng |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201230 | TBH-201230 | NÂNG CẤP NGUỒN CHO CĂNG TIN | Power | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | - Nâng cấp nguồn cho căng tin - Chạy thử, bàn giao -> Đã cấp nguồn cho tủ căng tin mới (LP-CAN-02) -> Các thông số đo tại tủ LP-CAN-02: - Điện áp cấp nguồn: 407V/406V/408V - Dòng điện làm việc: 0A - Cách điện cáp tổng (MΩ): >2000MΩ - Thứ tự pha: theo chiều kim đồng hồ |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp, Hiep.hs |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-210112 | IDC-210112 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG BÌNH NGƯNG CỦA CHILLER 3 BẰNG HÓA CHẤT | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | - Bình làm mát VSD & bình ngưng tụ cặn bẩn & cứng bám nhiều -> Vệ sinh bình ngưng tụ & bình làm mát VSD + Chạy tuần hoàn & ngâm hóa chất + Tháo & thu hóa chất vào can chưa + Vệ sinh bình ngưng & bình làm mát VSD bằng máy + Chạy chiller 3 & lấy thông số bàn giao lại cho IDC => Bình ngưng tụ & bình làm mát VSD đã được vệ sinh sạch => Các thông số h/đ của chiller 3 đều đạt y/c | Đồng ý | Thao.hv, Thiem.l |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201215-Rev1 | TAL-201215-Rev1 | DỊCH CHUYỂN VỊ TRÍ 09 ĐẦU BÁO BEAM Ở KHO | Detector | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 3 đầu báo beam: MTO finished beam 2, MTO finished beam 3, Finished Good store beam 1 báo lỗi - Căn chỉnh chùm tia của beam - Chạy thử beam => 3 beam đã hết báo lỗi, thử báo cháy h/đ bình thường => Đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Thiem.l, Hieu.nq, Tai.nt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406 | SỰ CỐ | Card reader | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | - Chốt khóa từ đóng mở liên tục -> Ktra khóa, tủ nguồn -> Thay 1 cầu chì trong tủ cấp nguồn -> Thay đầu đọc thẻ ROSSLARE (vật tư do RMIT cung cấp) => Cửa đã h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thiem.l, Thuong.mv, Diem.lv |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210116 | TBH-210116 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ARGON XƯỞNG 4 | Argon piping | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | - Lắp đặt mới đường khi argon xưởng 4 - Thử kín đường ống sau lắp đặt -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Dong.hp, Hiep.hs |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210111 | TBH-210111 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHO ZONE 1 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-11 | 2021-06-10 | 2021-02-22 | 2021-03-10 | - Lắp đặt thêm 01 ống gió vải cho điều hòa mới cho zone 1 - Chuyển vị trí 01 điều hòa 150.000BTU zone 1 và 01 điều hòa 200.000BTU zone 10 cho nhau - Chạy thử, bàn giao => Sau khi di chuyển điều hòa h/đ bình thường |  | Manh.lh, Le.hh, Tan.nm, Nguyen.di, Long.nv |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210111 | TBH-210111 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHO ZONE 1 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 2021-02-22 | 2021-03-10 | - Lắp đặt thêm 01 ống gió vải cho điều hòa mới cho zone 1 -Chuyển vị trí 01 điều hòa 150.000BTU zone 1 và 01 điều hòa 200.000BTU zone 10 cho nhau |  | Le.hh, Tan.nm, Nguyen.di, Long.nv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406 | SỰ CỐ | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | Phòng 1.5.001& phòng 1.2.006 sau khi đóng cửa, chốt cửa khóa từ đóng mở liên tục -> Ktra nguyên nhân -> Căn chỉnh lại phần mềm khóa & chỉnh lại bản lề thủy lực cho đóng mạnh hơn => 2 khóa từ của phòng đều đã h/đ tốt |  | Thao.hv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-210118-Opt3 | EOF-210118-Opt3 | THAY THẾ UPS PHÒNG AN NINH | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | - UPS cũ bị hỏng -> Thay thế 01 UPS mới => UPS h/đ bình thường => Cv hoàn thành |  | Thao.hv, Thiem.l |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | - Ktra lỗi báo cháy - Ngày 6/1/2021 tủ báo cháy 2 báo lỗi module chuông địa chỉ L6-59 Slave line open circuit -> Ktra module chuông L6-59 -> Ktra các đầu ra kết nối với chuông -> Siết lại các chân zắc, điểm nối -> Tủ báo cháy kg báo lỗi => cần theo dõi thêm |  | Hoang.v |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-210116 | TAL-210116 | TÁCH RIÊNG HỆ THỐNG PCCC KHO HÓA CHẤT | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | - Tách riêng 1 zone báo cháy cho kho hóa chất - Bổ sung và di chuyển vị trí đầu phun chữa cháy theo bản thiết kế của nhà máy - Kiểm định các thiết bị PCCC lắp thêm của dự án này. - Nghiệm thu PCCC cho phần chỉnh sửa hệ thống PCCC kho hóa chất/ - Chạy thử, bàn giao -> Đã tách riêng 1 zone báo cháy cho kho hóa chất -> Đã bổ sung và di chuyển vị trí đầu phun chữa cháy theo bản thiết kế của nhà máy -> Công việc đã hoàn thành |  | Manh.lh, Hung.nm, Hieu.nq, Cuong.dv, Vinh.dd, Long.nv, Hoang.mv |  | S
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | - Quạt hút khí thông gió phòng exit B2 bị cháy -> cần thay mới - Vòng bi trục quạt AHU kêu to -> cần thay vòng bi mới - 01 mặt catset âm trần gần máy 165 báo lỗi A3, điều hòa kg h/đ đc -> Tháo bơm,vệ sinh bơm mặt lạnh điều hòa catset âm trần, quạt => Bơm điều hòa h/đ bình thường, mặt điều khiển điều hòa kg còn báo lỗi => Điều hòa rất bẩn -> cần bảo trì hệ thống điều hòa |  | Le.hh, Hoang.mv |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1 | KHẢO SÁT BẢO TRÌ FCU, HRV, VAV | FCU, HRV, VAV | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | - Khảo sát FCU tầng 28, trần thạch cao tầng 28 trước cửa phòng khách tiết xệ trần, kg có kg gian thao tác bảo trì - Khuyến cáo phương án ưu tiên, cắt & làm trần thả chạy dài, rộng theo máy FCU - Hạ cốt trần & làm trần để thao tác cố định. Dùng thêm zắc co để tháo máng thoát nước ngưng máng phụ FCU | Kỹ thuật tòa nhà xác nhận các phương án nhà thầu SPS đã đưa ra. A/c BQL hỗ trợ giúp team kỹ thuật để đảm báo vận hành & bảo trì hệ thống sau này | Le.hh |  | E
MOGOGO SHOWROOM | KCN Quang Minh, Mê Linh, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | - Điều hòa bật chế độ nóng mà không nóng -> Ktra điều hòa bị bụi bẩn kín phin lọc gió -> Vệ sinh phin lọc gió bật chạy để ktra => AC đã nóng ấm, h/đ bình thường => KH nên bảo trì AC để AC h/đ đc tốt hơn |  | Hiep.hs, Tai.nt |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708 | SỰ CỐ | Lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | - Thay thế đèn rọi sân vườn (2 cái) -> Công việc đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Dong.hp |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210119 | CRM-210119 | THAY THẾ KHỚP NỐI ĐẦU BƠM BÙ ÁP NHÀ C | Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-23 | 2021-01-23 | Cung cấp, bàn giao vật tư (khớp nối đầu bơm bù áp, Van cổng DN25) |  | Bang.ta |  |  | Sử dụng form Biên bản giao nhận nên kg có phần đánh giá hài lòng khách hàng
MR. MINH | SN E17, N05, KĐT mới Dịch Vọng,Cầu Giấy, HN | N/A | N/A | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Free | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | Bảo trì 7 điều hòa cục bộ -> Sau bảo trì, điều hòa h/đ bình thường |  | Thuong.mv, Hiep.hs, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210125 | LTK-210125 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 01/2021 | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | - Thay thế 02 đèn âm đất chiếu sáng sân vườn - Thay thế đèn trang trí - Thay thế dây cấp nước nhà vệ sinh tầng 2 - Chạy thử, bàn giao - Công việc hoàn thành |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Tai.nt |  | S
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB-210108 | BLB-210108 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN & ATS | Genset & ATS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | - Bộ đo mức dầu, bồn dầu ngầm bị hỏng - Tủ ATS kg h/đ ở chế độ tự động -> Thay thế bộ đo mức bồn dầu -> Thay thế rơ le trung gian tủ ATS => Cv hoàn thành => Chạy thử, bàn giao |  | Hung2.nm, Tai.nt |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-210113 | UEH-210113-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-02 | 2021-03-31 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | - Bộ hiển thị báo mức dầu bồn dầu ngầm bị lỗi => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-210113 | UEH-210113-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Sau khi bảo dưỡng chạy máy phát có tải, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Vinh.dd |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-210113 | UEH-210113-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường => Đã thay thế vật tư theo định kỳ năm (lọc dầu, lọc nhiên liệu, lọc gió, dầu nhớt, nước cất, phụ gia) cho MFĐ |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Chuong.nt |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-210113 | UEH-210113-GE-Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Truong.vx |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN-230319 | GVN-230319 | CUNG CẤP VẬT TƯ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | - Thay thế 1 phin lọc gas - Nạp gas 1 bình vào hệ thống -> Hệ thống h/đ ổn định -> CV hoàn thành & bàn giao cho Gentherm |  | Thao.hv, Le.hh, Long.nv, Hiep.ld |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | - Ktra hở trõ bơm nước sinh hoạt -> Trõ bơm nước sinh hoạt hầm B3 bị hở -> Trõ bơm nước qua quá trình sử dụng có hiện tượng bị han rỉ dẫn đến lá van của trõ bơm đóng kg kín, gây hở nước => Đề nghị nên thay trõ bơm mới |  | Hoang.v |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | KIỂM TRA MÁY SẤY KHÍ | Air Dryer | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-01-23 | - Máy không chạy, báo lỗi Alco - CB chỉnh dòng 1Q1 đóng - Đo cách điện block đc 2MΩ -> Đo cách điện block đc 2 MΩ -> Ktra điện áp, đóng CB, xóa lỗi Alco -> Bật máy chạy, đo dòng điện được 30A (gấp gần 4 lần dòng điện h/đ bình thường từ 7-9A) -> CB ngắt sau 5s khi block chạy -> Tiến hành đo lại cách điện lúc này đo đc 1MΩ Nhận xét: Cách điện của block kém, kg đảm bảo y/c kỹ thuật => đề nghị thay block | Đề nghị nhà thầu làm báo cáo kỹ thuật, kèm hình ảnh, đưa phương án giải quyết, báo giá cho phương án sửa chữa | Thao.hv, Hung2.nm, Thiem.l |  | S
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | - MFĐ báo lỗi "unl bus meas Err" -> Ktra mạch động lực. Mạch điều khiển của tủ hòa đồng bộ MFĐ & các tủ ATS, phát hiện rơ le trung gian bị hỏng, dẫn đến xông điện -> KH đã thay thế các linh kiện hỏng -> Chạy thử MFĐ & tủ hòa đồng bộ ở chế độ kg tải => MFĐ & tủ hòa đồng bộ h/đ bình thường ở chế độ kg tải |  | Manh.lh, Hung2.nm, Tai.nt |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | 1 times |  | 1 | Maintenance | Free | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | - Khảo sát HRV tầng 28: trần thạch cao bị xệ, võng xuống trước cửa phòng khánh tiết, kg có kg gian thao tác bảo trì -> Khuyến cáo ưu tiên: + Cắt trần thạch cao chạy dài theo máy, làm trần thả thay thế + Hạ cốt trần & làm trần thao tác kỹ thuật cố định, thêm zắc co để tháo lắp ống thoát nước máng phụ | Xác nhận các phương án nhà thầu SPS đã đưa ra AC BQL đã hỗ trợ team kỹ thuật để đảm bảo vận hành, bảo trì hệ thống cũng như an toàn của KH | Le.hh |  | S
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV-210111-Rev1 | TMV-210111-Rev1 | BẢO TRÌ 2 MÁY PHÁT ĐIỆN 1800KVA | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-20 | 2021-03-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Nghĩa & Mạnh liên hệ KH lấy báo cáo nhưng không đc
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210125 | LTK-210125 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 01/2021 | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | - Tháo đèn dây cũ bị hỏng - Lắp đèn dây mới cắm điện kiểm tra -> Đèn dây thay mới h/đ tốt |  | Hiep.hs, Dung.ct, Hoang.mv |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-210206 | DTT-210206 | THAY THẾ MODULE BÁO CHÁY TẦNG 14 | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | Thay thế module báo cháy tầng 14 Chạy thử, bàn giao => Module cách ly mới h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210208 | EOA-210208 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC | Plumbing | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-08 | 2021-04-08 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Thực tế không thực hiện cv bảo trì hệ thống cấp thoát nước mà chỉ cung cấp 1 số thiết bị (quạt trần,...) |  | Tai.nt |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML-210126 | BML-210126 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS 400A | ATS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | Thay thế bộ điều khiển ATS 400A Chạy thử, bàn giao => CV hoàn thành - Thời gian trễ chuyển mạch: 5s - Điện áp tham chiếu: 230V | Đã test ktra ok | Manh.lh, Cuong.dv |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y | Genset no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-23 | 2021-03-31 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Sau khi thay thế ắc quy & bảo trì MFĐ, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y | Genset no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-23 | 2021-03-31 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | - SPS bổ sung 1 cọc bình ắc quy do nứt vỡ => Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv, Dong.hp, Hoang.v |  | E
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y | Genset no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-23 | 2021-03-31 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | - MFĐ số 3 có hiện tượng chảy nước từ bồn trồng cây chảy bên ngoài ống khói, để lâu gây rỉ sét, bục ống khói chảy vào bên trong MFĐ -> cần sửa chữa làm kín => Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Cuong.dv, Dong.hp |  | E
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-RP-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Yearly replacement spare part (lub oil, filter, coolant water) | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | Thay thế vật tư hàng năm cho máy phát điện (dầu nhớt, phin lọc, nước cất, phụ gia, ắc quy) |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | - Thay dây curoa quạt cấp gió tươi (vật tư BQL cấp) - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFĐ không chạy thử có tải -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu thực hiện nội dung bảo trì theo đúng hợp đồng | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | - Đường nhớt bị hở -> SPS đã siết lại. Hiện tại đã kín -> cần theo dõi thêm - Quạt thông gió cho tủ sạc tự động bị hỏng -> cần thay thế - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFĐ không chạy thử có tải => Sau khi bảo dưỡng, hệ thông MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu thực hiện nội dung bảo trì theo đúng hợp đồng | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | - Quạt thông gió cho tủ sạc tự động bị hỏng -> cần thay thế - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFĐ không chạy thử có tải -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu thực hiện nội dung bảo trì theo đúng hợp đồng | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | - Bộ nguồn 24V x 10A tủ bơm nhiên liệu bị hỏng -> cần thay thế => Hệ thống MFĐ sau bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Chuong.nt |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | - Bộ nguồn 24V x 10A tủ bơm nhiên liệu bị hỏng -> cần thay thế => Hệ thống MFĐ sau bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Chuong.nt |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | - Bộ nguồn 24V x 10A tủ bơm nhiên liệu bị hỏng -> cần thay thế => Hệ thống MFĐ sau bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv, Chuong.nt |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | - Bổ sung nước cất cho bình ắc quy - Bổ sung nước cất cho két nước - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Diep.tx, Thang.ta |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | - Bổ sung nước cất cho 6 bình ắc quy - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Diep.tx, Thang.ta |  | S
SEASONS AVENUE | Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | SAV-201202 | SAV-201202-GE-Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Genset no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | - Chú ý vật tư tập kết trong phòng máy phát, vật dụng nhỏ nhẹ dễ bay quấn vào quạt gió - Bổ sung nước cất cho 6 bình ắc quy - Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Diep.tx, Thang.ta |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-210101 | THC-210101 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-210101 | THC-210101 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-210101 | THC-210101 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-210101 | THC-210101 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-210101 | THC-210101 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-05-31 |  |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC-210101 | THC-210101 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | Bac.nv |  | A
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-201218 | TBH-201218 | SỬA CHỮA TỦ TỤ BÙ XƯỞNG 4 | Capacitor panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | - Sửa chữa tủ tụ bù cho xưởng 4 - Đo cách điện cho cuộn kháng & tụ mới - Quét ảnh nhiệt tủ tụ bù sau khi sửa chữa - Chạy thử, bàn giao => Cv đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hiep.hs, Dung.ct |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | - Đầu báo cháy tầng 14 bị mất tín hiệu -> Ktra module cách ly tầng 14: bị hỏng -> cần thay thế -> Đã đấu tắt để hệ thống h/đ => Hệ thống báo cháy đã h/đ bình thường => Cần thay thế module cách ly (Hochiki-DCP-SCI) | Đề nghị SPS ktra, báo giá & thay thế trong thời gian sớm nhất | Dien.hd, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210128 | EOA-210128 | CẢI TẠO QUẦY BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-01 | 2021-07-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-210225 | WBK-210225 | THAY THẾ KHÓA CỬA TẦNG 2 | Lock | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | - Thay thế khóa cửa tầng 2 (lối ra thang hàng & thang bộ) - Chạy thử & bàn giao => 2 khóa cửa tầng 2 sau khi thay thế h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | E
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210202 | CRM-210202 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY (LẮP ĐẶT ĐIỆN TRỞ CUỐI KÊNH CHO HỆ THỐNG BÁO CHÁY NHÀ A) | Fire alarm (EOL) | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-04 | 2021-05-31 | 2021-03-04 | 2021-05-15 | Dây tín hiệu cho hệ thống báo cháy nhà A không đấu theo mạch nên tủ trung tâm báo cháy không phát hiện được sự cố đứt dây tín hiệu -> Lắp đặt điện trở cuối kênh cho hệ thống điện trở cuối kênh cho hệ thống cháo cháy tòa nhà A => Sau khi lắp đặt, hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Hoang.mv, Thuong.mv, Ha.vd, Thiem.l, Dong.hp |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210202 | CRM-210202 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY (THAY CÁP TÍN HIỆU BÁO CHÁY TỪ HỘP KỸ THUẬT VỀ TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY NHÀ A) | Fire alarm (Signal cable) | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-04 | 2022-01-31 | 2021-12-31 | 2022-01-12 | - Cáp tín hiệu báo cháy từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm báo cháy nhà A tiết diện nhỏ, dẫn đến sụt áp trên đường dây -> cần thay thế -> Đã thay cáp tín hiệu báo cháy từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm báo cháy nhà A => Sau thay thế, hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Dung.ct, Thuong.mv, Diep.tx, Thang.ta, Ty.dt |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210202 | CRM-210202 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY (THAY CÁP TÍN HIỆU BÁO CHÁY TỪ HỘP KỸ THUẬT VỀ TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY NHÀ B) | Fire alarm (Signal cable) | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-04 | 2021-05-31 | 2021-03-04 | 2021-05-15 | - Cáp tín hiệu báo cháy từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm báo cháy nhà B tiết diện nhỏ, dẫn đến sụt áp trên đường dây -> cần thay thế -> Đã thay cáp tín hiệu báo cháy từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm báo cháy nhà B => Sau thay thế, hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Hoang.mv, Thuong.mv, Ha.vd, Thiem.l, Dong.hp |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210202 | CRM-210202 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY (THAY CÁP TÍN HIỆU BÁO CHÁY TỪ HỘP KỸ THUẬT VỀ TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY NHÀ C) | Fire alarm (Signal cable) | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-04 | 2022-01-31 | 2021-12-21 | 2022-01-12 | - Cáp tín hiệu báo cháy từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm báo cháy nhà C tiết diện nhỏ, dẫn đến sụt áp trên đường dây -> cần thay thế -> Đã thay cáp tín hiệu báo cháy từ hộp kỹ thuật về tủ trung tâm báo cháy nhà C => Sau thay thế, hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Dung.ct, Thuong.mv, Diep.tx, Thang.ta, Ty.dt |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210202 | CRM-210202 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY (TÁCH RIÊNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY KHU PHỤ TRỢ RA KHỎI NHÀ XƯỞNG & LẮP ĐẶT TỦ HIỂN THỊ BÁO CHÁY PHỤ NHÀ C VÀ LÔ S Ở PHÒNG CCTV) | Fire alarm (Annunciator) | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-04 | 2021-05-31 | 2021-03-04 | 2021-05-15 | - Tủ báo cháy nhà A cũng giám sát báo cháy khu phợ trợ, dẫn đến khi khu phụ trợ kích hoạt báo cháy làm ảnh hưởng đến sản xuất tại nhà A -> cần tách riêng hệ thống - Cần lắp tủ báo cháy phụ cho nhà C & lô S ở phòng CCTV để tiện giám sát => Đã tách riêng hệ thống báo cháy khu phụ trợ ra khỏi nhà xưởng & lắp đặt tủ hiển thị báo cháy phụ cho nhà C & lô S ở phòng CCTV. Sau khi tách riêng, hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Hoang.mv, Thuong.mv, Ha.vd, Thiem.l, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-201125 | VPB-201125 | THAY THẾ LƯỚI Y LỌC | Y strainer | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | Lưới Y lọc tháp số 4 bị rách, thủng -> Thay Y lọc mới cho tháp số 4 => Y lọc thay mới đúng thiết kế, hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn, Vinh.dd |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-201125 | VPB-201125 | THAY THẾ LƯỚI Y LỌC | Y strainer | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Thiếu lõi lọc Y lọc cho AHU tầng M -> Lắp lõi lọc cho Y lọc AHU tầng M => Đã thay xong & ktra AHU chạy bình thường,mặt bích kín |  | Thao.hv, Long.nv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Outdoor fan | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | CĐT báo quạt dàn lạnh ồn -> Ktra và đưa ra kết luận: Quạt dàn lạnh h/đ bình thường => Quạt dàn lạnh h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-210223 | TAL-210223 | THAY THẾ QUẠT HÚT CHO DÂY CHUYỀN | Exhaust fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-03-20 | 2021-04-11 | - 2 quạt hút cũ có lưu lượng thấp -> Thi công tháo dỡ 2 quạt cũ -> Khoan trần lắp ty ren, giá đỡ quạt -> Thi công lắp đặt giá đỡ quạt mới -> Thi công lắp đặt 2 quạt mới, cáp điện & biến tần mới -> Kết nối đường ống gió hút/ đẩy vào quạt mới -> Chạy thử quạt, bàn giao => 2 quạt mới lắp đặt h/đ bình thường |  | Bang.ta, Hung2.nm, Dien.hd, Thao.hv, Thiem.l, Hieu.nq, Nguyen.di, Cuong.dv, Long.nv, Thuong.mv, Dung.ct, Hiep.hs, Thao.ct, Hoang.mv, Hoang.v |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-AS-Q03 | SỬA CỬA THANG HÀNG TẦNG 2 | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | - Cửa thang hàng tầng 2 kg khóa đc -> Ktra khóa cửa tầng 2 bị tụt chốt cuộn hút -> Đóng lại chốt cuộn hút của khóa => Cửa đã khóa đc bình thường |  | Hoang.v, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-DO-Q03 | SỰ CỐ CHUÔNG HÌNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG | Automatic Gate | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | - Chuông hình kg h/đ -> Ktra kết nối, tín hiệu & điều chỉnh âm lượng => Hệ thống đã h/đ bình thương |  | Dien.hd, Hoang.mv |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210203 | TBH-210203 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ARGON XƯỞNG 4 - PHÁT SINH | Argon piping | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Hệ thống kg có van giảm áp, đèn báo -> Lắp đặt đồng hồ điều áp khí Messer -> Lắp đặt công tắc áp suất - Danfoss -> Lắp đặt đèn xoay cảnh báo 24h => Sau khi lắp đặt, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210309 | EOA-210309 | THAY THẾ PHÀO CHÂN TƯỜNG KHU BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-16 | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 2021-06-03 | Phào chân tường bị hỏng -> Thay thế phào chân tường => Cv hoàn thành |  | Vu.lp, Cuong.dv |  | S
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC-210303 | HGC-210303-AC-Q01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | - Sau bảo trì, các máy điều hòa h/đ bình thường - Các máy điều hòa trước khi bảo trì rất bụi bẩn, không mát => Khuyến cáo: KH nên bảo trì định kỳ để làm tăng tuổi thọ của máy - Phòng máy biến áp có 3 máy điều hòa công suất kg đủ làm mát cho phòng, phòng rất nóng, KH nên lắp thêm máy điều hòa để đủ công suất lạnh cho phòng máy, nhằm tăng hiệu quả cho phòng máy biến áp |  | Le.hh, Long.nv, Thang.ta |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC-210303 | HGC-210303-AC-Q02 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | - Dàn nóng, lạnh nhiều bụi bẩn, ảnh hưởng đến giải nhiệt của máy - Cần bảo trì vệ sinh định kỳ để nâng cao hiệu suất làm việc của máy, tăng tuổi thọ máy => Sau bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Vinh.dd |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC-210303 | HGC-210303-AC-Q03 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | - Các dàn nóng điều hòa bụi bẩn nhiều => Sau bảo trì, hệ thống điều hòa phòng điện h/đ bình thường | Điều hòa sau khi vệ sinh đã sạch sẽ & h/đ bình thường | Le.hh, Long.nv, Thuong.mv |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC-210303 | HGC-210303-AC-Q04 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | Sau bảo trì, hệ thống điều hòa hoạt động bình thường. | Đồng ý các nội dung ghi trong quá trình vệ sinh, bảo trì các điều hòa nói trên | Le.hh, Chuong.nt, Anh.dt |  | E
MASCOT VIETNAM | Lô CN 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | MVN-210201 | MVN-210201 | CUNG CẤP SENSOR ĐIỀU HÒA | Sensor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Cung cấp cảm biến nhiệt độ điều hòa |  | Hiep.ld |  |  | Sử dụng form Delivery note nên kg có phần đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210310-2 | EOA-210310-2 | PHUN HÓA CHẤT CHỐNG MỐI TRONG KHUNG CỬA, CHÂN TƯỜNG KHU BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | - Mối trong khung cửa, chân tường -> Phun hóa chất chống mối trong khung cửa, chân tường => Công việc đã hoàn thành => Khuyến cáo khách hàng xem xét biện pháp xử lý mối nền móng & kiểm tra xử lý định kỳ để mối không xuất hiện trở lại |  | Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210310 | EOA-210310 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA KHU BAR | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | - Bọc bảo ôn cho máng hứng nước phụ 01 dàn lạnh máy điều hòa lớn - Thay vòng bi và dây đai cho quạt 01 dàn lạnh máy điều hòa lớn - Thay thế và bọc lại bảo ôn ống đồng kho lạnh - Thay thế và bọc lại bảo ôn ống đồng 02 điều hòa nhỏ - Bố trí lỗ thăm trần để sử dụng khi cần kiểm tra, bảo dưởng hoặc sửa chữa - Lắp đặt khay hứng nước dự phòng -> Chạy thử, bàn giao => Cv hoàn thành |  | Le.hh, Long.nv, Thuong.mv, Hoang.mv |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-201029-2 | DTT-201029-2 | CẢI TẠO HỆ THỐNG PCCC CHO VĂN PHÒNG LOTTERIA | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-20 | 2021-04-30 | 2021-03-20 | 2021-04-06 | - Lắp đặt & dịch chuyển đầu báo cháy, đầu phun sprinkler, ống mềm cho đầu phun sprinkler, đèn sự cố, đèn exit - Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị mới lắp đặt h/đ bình thường |  | Hoang.v, Vinh.dd, Ha.vd, Hiep.hs |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-210310 | MGC-210310 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | ;- 2 điều hòa báo lỗi A3, điều hòa kg h/đ Vị trí: 1 dàn lạnh nằm gần máy chơi game 165, 1 dàn lạnh nằm gần máy chơi game 23 -> Tháo phin lọc 2 dàn lạnh, 2 bơm nước ngưng dàn lạnh, dàn lạnh rất bụi bẩn, bơm bị tắc -> Tháo bơm ra để vệ sinh bơm, thông tắc đường thoát nước ngưng, vệ sinh 2 dàn lạnh, 2 dàn nóng điều hòa => 2 điều hòa h/đ lại bình thường => Khuyến cáo: điều hòa rất bụi bẩn, gây tắc bơm, điều hòa kg mát, chạy rất tốn điện...... khách hàng nên bảo trì định kỳ để máy h/đ hiệu quả hơn, làm tăng tuổi thọ của máy |  | Le.hh, Long.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | SỰ CỐ | ATS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | - ATS phòng máy phát điện kg h/đ đc ở chế độ tự động -> Tháo bộ điều khiển ktra -> h/đ bình thường -> Ktra motor nhưng chưa tháo đc do kg cắt nguồn điện vào thời điểm này => Cần bố trí thời gian cắt nguồn điện để ktra tiếp |  | Dien.hd, Hoang.v |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210318 | EOA-210318 | SỬA CHỮA CỔNG TRƯỢT PHÍA TRƯỚC | Gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | - Cổng trượt cổng chính phía trước h/đ kg ổn định, kg trơn tru, tiếp xúc cơ khí bị mài mòn -> Thay motor cổng (motor do ĐSQ cấp -> Thay thanh ray -> Căn chỉnh lại hệ bánh xe trượt => Công việc đã hoàn thành, cổng trượt h/đ êm & bình thường => Biến tần của tủ điều khiển cửa đã cũ & xuống cấp đề nghị thay thế |  | Thao.hv, Nguyen.di, Hoang.v |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-210318 | UEH-210318-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 18 TÔN ĐẢN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | - Ktra các lỗi trên tủ báo cháy: + 3 địa chỉ đầu báo lỗi kết nối + Đầu báo địa chỉ 018 tầng 4 có hiện tượng đọng nước => đầu báo hỏng + Đã thay thế đầu báo mới, các đầu báo hết báo lỗi => cần theo dõi thêm => Sau bảo trì, hệ thống báo cháy h/đ bình thường, tủ hết báo lỗi |  | Hoang.v, Hoang.mv, Dung.ct |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-210318 | UEH-210318-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 18 TÔN ĐẢN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | - 1 đế đầu báo bị hỏng -> cần thay thế đế đầu báo mới (DO19- Tầng 4) => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Cuong.dv |  | S
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | UND-210301 | UND-210301 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG | Door controller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Thay thế bộ điều khiển cửa tự động -> CV đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210313 | EOA-210313 | CUNG CẤP THIẾT BỊ BẾP | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bếp => Cv hoàn thành |  | Vu.lp, Cuong.dv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Chiller | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | - Nhiệt độ đầu cực máy nén sys 1 chiller 1 cao = 65,5oC - Nhiệt độ đầu cực máy nén sys 1 chiller 2 cao = 61oC -> Siết lại đầu bu lông cực máy nén sys 1 chiller 1 & sys 1 chiller 2 => Sau khi siết lại bu lông cực máy nén, tiến hành chạy máy & chụp ảnh nhiệt các cực của máy nén: + Nhiệt độ sys 1 chiller 1 = 39oC tại tần số 175 Hz (85% tải) + Nhiệt độ sys 1 chiller 2 = 48,5oC tại tần số 175 Hz (90% tải) |  | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | PAC | 1 times | PAC 1 tầng 2 phase 1 | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | - CRAC kg h/đ, màn hình LCD hiển thị không sáng -> Đo, ktra tình trạng của máy => Kết luận sơ bộ sau khi ktra: + Cầu chì thứ cấp 1 & 2 (24 V AC) bị đứt + Có khả năng bị chập nguồn bộ điều khiển CPY (U3) + SPS tiếp tục ktra thêm để đánh giá chính xác |  | Thao.hv, Long.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | PAC | 1 times | PAC 1 tầng 2 phase 1 | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | - CRAC kg h/đ, màn hình LCD hiển thị không sáng - SPS đã ktra lần 1 -> Đo, ktra nguyên nhân nguồn 24 VAC bị chập gây ra đứt cầu chì => Kết luận sau khi ktra: + Cuộn dây của ban điện điều chỉnh lưu lượng nước cho crac bị chập + Đề nghị thay thế để hệ thống h/đ |  | Thao.hv, Manh.lh |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Cooling Tower | 1 times | Tháp 3 - mái | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | - Van điện đóng mở đường nước cấp cho tháp giải nhiệt chiller 3 bị kẹt phần bánh răng chuyển động - Bánh răng hành trình trượt ra khỏi trục quay -> Ktra, sửa chữa: + Tháo rời các bộ phận chuyển động ra vệ sinh, bơm mỡ, lắp lại các bánh răng hành trình vào trục quay + Chỉnh lại tiếp điểm hành trình đóng, mở => Van đã đóng mở được bình thường bằng công tác điều khiển |  | Thao.hv, Vu.lp |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210311 | RMU-210311 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG CHO BAN CÔNG TẦNG 5 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | Lắp đặt hệ thống tưới cây tự động cho ban công tầng 5 => Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Thao.hv, Minh.tn, Vinh.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210324 | RMU-210324 | LẮP ĐẶT QUẠT HÚT CHO KHO TẦNG 6 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-27 | 2021-03-27 | Lắp đặt quạt hút âm trần Panasonic => sau khi lắp đặt, quạt h/đ bình thường |  | Thao.ct, Thiem.l, Anh.dt |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH-210309 | UEH-210309 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN PHÒNG SERVER | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 2021-04-16 | 2021-04-18 | - Sửa chữa tủ điện phòng server - Dán nhãn MCB, cáp điện - Chạy thử, bàn giao -> Tủ điện phòng server h/đ bình thường |  | Manh.lh, Hung.nm, Dung.ct, Anh.dt |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-210315 | GFS-210315 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CĂN HỘ | Genset | 1 times | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | - Có hiện tượng chảy dầu ở cổ xả -> Biện pháp: cần chạy máy phát có tải - Thực tế bình ắc quy thường có tuổi thọ dưới 3 năm -> CĐT nên có kế hoạch dự phòng thay thế - Thanh cái đầu cực biến đổi màu sắc -> cần chạy máy phát có tải để ktra nhiệt đầu cực => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu đã hoàn thành cv bảo trì theo check list | Hung2.nm, Cuong.dv, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-210315 | GFS-210315 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CĂN HỘ | Genset | 1 times | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | - Thanh cái đầu cực biến đổi màu sắc -> cần chạy máy phát có tải để ktra đầu cực của MFĐ & đưa ra kết luận - Thực tế bình ắc quy thường có tuổi thọ dưới 3 năm -> CĐT nên có kế hoạch dự phòng thay thế => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Đề nghị nhà thầu sắp xếp lịch để ngày 13/4/2021 phối hợp với Tòa nhà chạy test liên động có tải - Nhà thầu đưa ra phương án, chi phí khắc phục các tồn tại trong quá trình bảo trì - Hoàn thành báo cáo hình ảnh tác nghiệp trong quá trình bảo dưỡng | Hung2.nm, Cuong.dv, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210317 | EOA-210317 | VỆ SINH MẶT NGOÀI VÀ CỬA SỔ KÍNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG & CĂN HỘ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-21 | 2021-06-18 | - Vệ sinh mặt ngoài & cửa sổ kính tòa nhà văn phòng - Vệ sinh mặt ngoài & cửa sổ kính tòa nhà căn hộ => Cv đã hoàn thành |  | Vu.lp, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210305 | EOA-210305 | KIỂM ĐỊNH AN TOÀN DÂY CỨU SINH VÀ BULONG NEO TRÊN MÁI | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 2021-04-09 | 2021-04-19 | - Kiểm định an toàn bulong neo mái tòa nhà văn phòng - Kiểm định an toàn bulong neo trên mái tòa nhà căn hộ - Phát hành chứng nhận nếu đảm bảo an toàn => Đã hoàn thành công việc |  | Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PL-Q03 | SỰ CỐ | General plumbing | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | - Đầu vòi sen áp lực nước chảy yếu -> Ktra đầu vòi sen bám nhiều canxi -> Đã vệ sinh đầu vòi => Thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-IL-Q03 | SỰ CỐ | Internal light | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | - Đèn trần phòng kho rượu không sáng -> Ktra nguồn cấp từ chiết áp đến đế đèn => OK -> Ktra tiếp xúc của đế đèn & thanh ray => OK -> Ktra nguồn ra bóng đèn => kg có nguồn => 2 đế đèn hỏng -> cần thay mới |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210413 | LTK-210413 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2021 | Float valve | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | - Van phao cơ 1 chiều hỏng -> Thay thế 1 van phao cơ 1 chiều => Thiết bị van phao cơ h/đ bình thường |  | Thao.ct, Nguyen.di |  | S
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA-210319 | MVA-210319 | LẮP ĐẶT HÀNG RÀO CHO KHO | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | - Lắp đặt hàng rào lưới thép 50x50mm, sợi 3.5mm mạ kẽm WxLxH 1mx3mx2m, khung hộp 50x50x1.8mm - Lắp đặt hàng rào lưới thép 50x50mm, sợi 3.5mm mạ kẽm WxLxH 1mx2mx2m, khung hộp 50x50x1.8mm => Đã hoàn thành lắp đặt |  | Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-200713 | EOA-200713 | SỬA CHỮA VÀ SƠN LẠI TRẦN THẠCH CAO Ở SẢNH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | - Trần thạch cao ở sảnh cũ, xuống cấp -> Sửa chữa & sơn lại trần thạch cao ở sảnh => Cv đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT-210330 | DTT-210330 | XỬ LÝ SỰ CỐ BUSWAY TẦNG 6 | Busway | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | - Sự cố chạm chập tap box busway tầng 6 -> Hỗ trợ nhà thầu của hãng tháo busway tầng 14 xuống lắp cho tầng 6 -> Kéo cáp đấu nối từ tầng 15 cấp điện cho tầng 16, đấu nối cáp từ tap box busway tầng 6 => Đã cấp đc điện cho các tầng => Do cáp nối cấp cho tầng 16 nhỏ nên cần ktra thường xuyên |  | Dien.hd, Hoang.v, Tai.nt, Long.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | House no.11, lane 52/22 To Ngoc Van | EOC-210330 | EOC-210330 | LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA – NHÀ 11 NGÕ 52/22 TÔ NGỌC VÂN | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-15 | 2021-04-17 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | - Lắp đặt điều hòa cho nhà số 11 ngõ 52/22 TNV - Chạy thử, bàn giao -> Cv đã hoàn thành, AC h/đ bình thường | NV làm việc rất nhiệt tình, tính chuyên nghiệp cao, hoàn thành công việc xuất sắc | Le.hh, Minh.tn, Vinh.dd |  | E
BIG C THANH HÓA | TP Thanh Hóa, Thanh Hoá | BTH-210330 | BTH-210330 | THAY THẾ ỐNG MỀM MÁY PHÁT ĐIỆN | Hose | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-17 | 2021-04-27 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | - Đường ống mềm của máy phát điện bị thủng -> Đã thay 4 đường ống mềm của MFĐ => Sau khi thay thế, các ống mềm hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210413 | LTK-210413 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2021 | Light | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - 2 đèn phòng rượu bị hỏng, không sáng -> Thay 2 đèn, khay đèn, cấp lại nguồn => Đèn đã h/đ bình thường |  | Toan.dv |  | S | Toàn là SV thực tập => kg xét đánh giá hài lòng
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | BTD-210322 | BTD-210322 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANH DẪN | Busway | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-09 | 2021-04-19 | 2021-04-10 | 2021-04-18 | - Hệ thống bssway đã ktra, bảo dưỡng - 1 số vị trí cần cân lại tải do lệch pha - 1 số thanh dẫn busway có hộp nối plug in bề mặt tiếp xúc kém, cần có kế hoạch thay thế sớm+ + Trục busway 1: tầng 4 + Trục busway 3: tầng 9, 10, 11, tầng 4 - Có 2 thanh kẹp của trục busway 1 kém, cần thay thế: + Tầng 6 & tầng 4 |  | Dien.hd, Hoang.v, Thao.ct, Ha.vd |  | E
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ | Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | BTD-210322 | BTD-210322 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANH DẪN | Busway | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-09 | 2021-07-30 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | Thay thế giá đỡ & kẹp busway -> Giá đỡ & kẹp busway sau khi thay thế h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Chuong.nt, Vinh.dd, Thao.ct |  | E
THE MANOR (BITEXCO) | The Manor, Mễ Trì, Hà Nội | TMN-200804 | TMN-200804 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHU VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | - Bộ điều khiển điều tốc kg ổn định khi có tải -> SPS đã hiệu chỉnh bộ điều tốc - Điện áp ban đầu 218V -> đã hiệu chỉnh đưa áp lên 223/388V - Bộ điều khiển hiển thị thông số tốc độ vòng quay và điện áp kg ổn định -> KH cân nhắc thay thế - Theo khuyến cáo nhà sản xuất KH nên bảo dưỡng chế độ A cần thay thế lọc, nhớt, nước ở chế độ 250hrs hay 1 năm - Cần thay thế 2 chiết áp điều chỉnh điện áp & tốc độ bị kẹt, kg điều chỉnh đc => Sau bảo trì, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Dung.ct, Hiep.ld |  | S
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB-210304 | ALB-210304 | LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ MANGAN CHO HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | Fresh water | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2021-04-15 | 2021-07-15 |  |  | Bang.ta |  |  | Sử dụng mẫu BB nghiệm thu của KH nên không có mục đánh giá hài lòng
WIDIA SHINKI VIETNAM | KCN Cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội | WSV-210302 | WSV-210302 | SỬA CHỮA CHILLER CÔNG NGHỆ | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-04-02 | 2021-04-11 | - Thay thế máy nén cho Chiller số 1, hút chân không, nạp gas - Sửa chữa Chiller số 7 hiệu suất làm lạnh thấp, vệ sinh bên trong dàn ngưng, hút chân không, nạp gas -> Chạy thử, bàn giao |  | Thao.hv, Nguyen.di, Hoang.mv |  | S | KH đang giữ bản cứng báo cáo, tạm keyin thông tin từ bản scan KH gửi cho Hiêp.ld
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210315 | EOA-210315 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH KHU BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-21 | 2021-05-28 | 2021-04-01 | 2021-06-03 | Tư vấn, cung cấp & lắp đặt thiết bị hình ảnh cho Matilda Bar -> CV hoàn thành |  | Vu.lp, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210319 | EOA-210319 | CUNG CẤP THIẾT BỊ XỬ LÝ VÀ KẾT NỐI ÂM THANH & HÌNH ẢNH KHU BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 2021-04-07 | 2021-06-03 | Tư vấn, cung cấp, lắp đặt & đào tạo sử dụng hệ thống xử lý & kết nối âm thanh & hình ảnh cho Matilda Bar -> CV hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210314 | EOA-210314 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ÂM THANH KHU BAR - PHẦN THIẾT BỊ THU PHÁT | Microphone & speaker | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-04-07 | 2021-06-03 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị thu phát âm thanh cho Matilda Bar -> CV hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201215-Rev1 | TAL-201215-Rev1 | DỊCH CHUYỂN VỊ TRÍ 09 ĐẦU BÁO BEAM Ở KHO | Detector | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | Các đầu báo báo lỗi: MTO Finish beam 1, MTO finish beam 3 & Finish Goods Store beam 2 -> Đèn trouble trên beam sáng liên tục -> đã ktra chùm tia thu & phát của beam. Đo điện áp nguồn cấp 25,72V. Ktra đường dây cấp nguồn cho beam, phát hiện nhiều vị trí đấu nối không chắc chắn -> đã cắt bỏ đoạn oxy hóa, đấu nối chắc chắn và hàn thiếc để đảm bảo khả năng dẫn điện ổn định -> Chạy thử các beam sau khi đấu nối => Các beam đã hết báo lỗi => đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Hung.nm, Cuong.dv |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-201026-Rev3 | TAL-201026-Rev3 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 2 | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | - Tổ MFĐ số 1 báo lỗi 226, tổ MFĐ số 2 báo lỗi 337, tổ MFĐ số 3 báo lỗi 226 -> Ktra tổng thể 3 MFĐ, chạy máy hòa có tải & thay đổi 1 số thông tin cho 3 MFĐ - MFĐ số 1: + GOV Gain 65% thay đổi GOV Gain 70% + KW Balance 210% + 0% thay đổi 165% + 0% - MFĐ số 2: Loss Fiel level 15% thay đổi 20% - MFĐ số 3: + GOV Gain 65% thay đổi GOV Gain 70% + KW Balance 265% + 0% thay đổi 165% => Sau khi cài đặt, thử 3 MFĐ chạy có tải, hệ thống 3 MFĐ h/đ bình thường => cần theo dõi thêm | Xác nhận ktra điều chỉnh, chạy thử sau khi sửa chữa MFĐ số 2 | Hung2.nm, Hiep.hs, Dung.ct, Thiem.l |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | - FCU tầng 9 bị tắc nước đường ống thoát dàn lạnh, tràn nước ở máng -> Dung máy hút, hút thông tắc trên đường ống trục chính của trục thoát nước, bơm nước lên máng xúc rửa ktra độ thoát nước. Cắt ống tạo thêm lỗ thông hơi cho đường ống chính, phụ đường thoát nước -> Đánh thăng bằng ktra độ dốc của đường ống thoát => Nước thoát bình thường -> cần theo dõi thêm => Khuyến cáo: nên lắp thêm zắc co ở trục chính để thuận tiện trong việc thông tắc đường ống, lắp 2 khóa nước 2 đầu tại mỗi zắc co => Rêu bám (chất nhầy) gây tắc ống, chảy chậm -> cần dùng hóa chất chống rong rêu định kỳ |  | Le.hh,Long.nv, Thao.hv, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-210409 | EOA-210409 | THI CÔNG BĂNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT NHÀ TẮM TẦNG 2 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Dán băng dính chốt trượt 3M cho phòng tắm lớn tầng 2 => Đã hoàn thành cv dán chống trượt cho tắm |  | Hoang.v, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210410 | LTK-210410 | THIẾT KẾ CẢI TẠO PHÒNG TẮM TẦNG 2 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-12 | 2021-05-27 | 2021-04-27 | 2021-05-17 | Thiết kế cải tạo phòng tắm tầng 2 -> Cv đã hoàn thành |  | Vu.lp |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210413 | LTK-210413 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2021 | Socket | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | - Lắp đặt thêm 1 ổ cắm mới khu vực hành lang tầng 2 => Sau khi hoàn thành lắp đặt đã ktra & sử dụng ổ cắm bình thường |  | Hoang.v, Ha.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210413 | LTK-210413 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2021 | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | - Đèn tường phòng ăn kg sáng -> Ktra chiết áp bị hỏng -> Thay thế chiết áp mới => Đèn tường phòng ăn đã h/đ bình thường |  | Hoang.v, Tai.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-AH-S01 | SỰ CỐ PAU | PAU | 1 times | Tầng 28 | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | - Khi tần số trên 40Hz máy chạy trên 3 phút thì báo lỗi, dừng máy -> Ktra các cảm biến, ktra biến tần & đã phát hiện: quạt làm mát cho biến tần bị kẹt, kg h/đ dẫn đến quá nhiệt bo công suất nên ngắt để bảo vệ => đề nghị cho thay thế hoặc sửa chữa để hệ thống h/đ ổn định |  | Hoang.v, Thao.ct |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210415 | TBH-210415 | THAY THẾ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CĂNG TIN | Submersible pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | - 01 bơm nước thải tại căng tin bị hỏng, gây nhảy attomat -> Thay thế 1 bơm chìm nước thải mới => Bơm mới h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220812 | IDC_220812 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS (SỬA CHỮA UPS 2,4 PHA 1) | UPS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | - Thay module controller mới: số lượng 01 cho UPS số 3 - Thay bo X10 cho UPS số 3: số lượng 03 - Điều chỉnh hạ firmware của module mới thay (cho UPS số 3) đồng bộ với module cũ vừa tháo ra => UPS số 3: hết báo lỗi "subblock overtemp" => UPS số 3 h/đ bình thường, kg hiển thị lỗi sau khi thay bo X10 | - Tiếp tục theo dõi hệ thốn - Có kế hoạch bố trí vật tư thay thế bo X9 & X10 | Hiep.ld |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lock, Lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | - Cửa khóa phòng nước bị mất chìa khóa - Bóng đèn phòng khách bị cháy 1 bóng -> Thay ụ khóa mới -> Thay bóng đèn phòng khách => Cửa phòng nước đã đóng mở bình thường => Bóng đèn cháy phòng khách đã thay mới, h/đ tốt |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210406 | EOA-210406 | CUNG CẤP NỘI THẤT KHU VỰC TV DỰ ÁN CẢI TẠO QUẦY BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-20 | 2021-06-30 | 2021-05-10 | 2021-06-03 | Cung cấp nội thất khu vực TV dự án cải tạo quầy bar => Cv hoàn thành |  | Vu.lp, Cuong.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210325 | RMU-210325 | LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN TẦNG 10 | Distribution board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-12 | 2021-05-16 | - Lắp đặt tủ điện tầng 10 - Chạy thử, bàn giao -> Tủ điện tầng 10 đã đóng điện, h/đ bình thường -> Điện áp cấp nguồn: 398/403/408 V -> Thứ tự pha: ABC |  | Hung.nm, Dung.ct, Nguyen.di, Long.nv, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210318 | RMU-210318 | LẮP ĐẶT 2 CAMERA CHO TẦNG 10 | CCTV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-06-30 | Lắp đặt 2 camera cho tầng 10 -> Chạy thử, bàn giao => Camera h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Manh.nv, Chuong.nt, Thao.ct |  | S
MOGOGO SHOWROOM | KCN Quang Minh, Mê Linh, HN | TL1-210422 | TL1-210422 | LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-07 | 2021-05-09 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Lắp đặt 1 điều hòa 9000BTU cho phòng bảo vệ Bảo trì 2 điều hòa cassette 18000BTU -> CV hoàn thành |  | Hiep.hs, Hoang.mv, Vinh.dd, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | HỖ TRỢ VẬN HÀNH BẬT TẮT TỦ ĐIỆN | Electrical panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | - Hỗ trợ nhà thầu vận hành bật, tắt tủ điện cấp cho tủ điều khiển bơm nước sạch -> Đã hoàn thành |  | Thao.ct |  | S
ABB VIETNAM | Km9 National Highway 1A, Hanoi | ABB-210409 | ABB-210409 | BẢO TRÌ QUẠT THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP HVLS | Industrial fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-09 | 2022-01-15 | - Biến trở tủ TD-DT-57 không điều chỉnh được tốc độ của quạt -> cần ktra thay thế - Switch ON-OFF của các tủ: DT-DT-64, DT-PT-68, TD-DT-69, TD-PT-182 tất cả bị hỏng -> cần thay mới => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống quạt h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Thao.ct, Hoang.v, Dung.ct, Hieu.nq |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | - MFĐ báo lỗi Send Eng Oversp (mã lỗi 3131) -> Ktra bằng mắt thường -> Khởi động MFĐ, ktra theo dõi => Cần cài đặt lại góc mở nhiên liệu để khi khởi động kg bị tình trạng vượt tốc |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210412 | LTK-210412 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ÂM THANH CHO TẦNG TRỆT | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | Cung cấp thiết bị âm thanh cho việc thay thế hệ thống cũ tại tầng 1 tòa nhà HOM với các chức năng tiêu biểu như sau: - Có 2 lựa chọn hai khu vực (trong nhà và ngoài trời): nút lựa chọn dễ dàng - Micro: 2 micro không dây + 1 micro để bàn - Nhiều dạng kết nối hiện đại: wifi, Ipad, Iphone, Laptop, DVD, VCD, CD, MP3 ... => Hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210411 | LTK-210411 | LẮP ĐĂT HỆ THỐNG ÂM THANH MỚI CHO TẦNG TRỆT | Audio | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | - Tháo dỡ hệ thống âm thanh cũ - Lắp đặt điều chỉnh hệ thống âm thanh mới - Đào tạo & phát hành tờ hướng dẫn sử dụng thuận tiện => Hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-210429 | EOF-210429 | THAY THẾ BÌNH NÓNG LẠNH TẦNG 2 VILLA 2 | Water heater | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Bình nóng lạnh cũ h/đ không đạt -> Thay thế bình Ariston 30L chống giật => Bình nóng lạnh h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210429 | EOA-210429 | THAY THẾ BÀN THAY TÃ TRẺ EM | Baby changing diaper station | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | Lắp đặt bàn thay tã trẻ em -> Ktra, bàn giao -> CV hoàn thành | Thi công vào ngày nghỉ, Lễ cần thông báo trước cho KH | Hung.nm, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210429 | EOA-210429 | THAY THẾ BÀN THAY TÃ TRẺ EM | Baby changing diaper station | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Lắp đặt bàn thay tã trẻ em -> Ktra, bàn giao -> CV hoàn thành |  | Vu.lp, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 10, ngõ 52/28 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q01 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 8A, ngõ 86 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q01 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Thuong.mv, Hoang.v |  | E
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 10, ngõ 52/28 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q02 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-04 | 2021-10-13 | - Đã thay thế 1 số bóng đèn (vật tư do SQ cấp) -> Sau khi bảo dưỡng, toàn bộ hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thiem.l |  | E
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 8A, ngõ 86 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q02 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | Sau khi bảo dưỡng, toàn bộ hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | E
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 10, ngõ 52/28 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q03 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 8A, ngõ 86 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q03 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 10, ngõ 52/28 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q04 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-19 | 2022-02-18 | - SPS đã cung cấp & thay thế 1 dây chống giật cho bình nóng lạnh bị hỏng -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 8A, ngõ 86 Tô Ngọc Vân | EOC-210408 | EOC-210408-ME-Q04 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HÀNG QUÝ | M&E | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | - Lắp 4 dây chống giật cho bình nóng (dây do SPS cấp) -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường -> Không có vị trí cắm cọc để đo điện trở đất | Đề nghị khoan để lấy điểm đo điện trở đất | Thao.hv, Dung.ct, Long.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | Số 11 ngõ 52/22 Tô Ngọc Vân | EOC-210426 | EOC-210426 | THAY THẾ APTOMAT CHỐNG GIẬT | Aptomat | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | - Điểm tiếp xúc cầu đấu aptomat bảo vệ dòng rò bị đen, nhựa cầu đấu bị giòn - Test aptomat kg còn chức năng bảo vệ dòng rò -> Thay aptomat mới 63A của hãng Schneider => Aptomat mới lắp test chức năng dòng rò h/đ tốt => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Nguyen.di, Minh.tn |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | HỖ TRỢ LẮP MOTOR QUẠT THÁP 3 | Cooling Tower | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | - Hỗ trợ lắp motor quạt tháp 3 - Tháp giải nhiệt số 3 chưa có motor quạt -> Chuyển motor quạt lên tháp & lắp motor quạt hoàn chỉnh theo thiết kế => Đã lắp motor quạt hoàn chỉnh vào hệ thống |  | Le.hh, hiep.hs, Minh.tn, Dong.hp |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Out door | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | - Dàn lạnh phòng trẻ em bị chảy nhiều nước -> Ktra tìm nguyên nhân -> Thông tắc bằng máy hút chuyên dụng -> Cắt trục ống thoát bổ sung van & đầu phục vụ việc cắm máy hút cho lần bảo trì sau => Dàn lạnh h/đ bình thường => Kg còn hiện tượng chảy nước |  | Thao.hv, Vinh.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-210421 | RMU-210421 | CUNG CẤP CÂY | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Thực tế không thực hiện cv cung cấp cây cho KH mà do KH nhờ SPS xuất hóa đơn |  |  |  |  | Sử dụng form Delivery note nên kg có phần đánh giá mức độ hài lòng
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210506 | 282-210506 | THAY THẾ ẮC QUY TỦ BÁO CHÁY | Battery | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Hỏng 4 ắc quy tủ báo cháy -> Thay thế ắc quy tủ báo cháy => CV hoàn thành => đã thay thế 4 bình ắc quy cho 2 tủ báo cháy => Tủ h/đ bình thường |  | Cuong.dv |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM-210506 | CRM-210506 | THAY THẾ ĐẦU PHUN SPRINKLER QUAY XUỐNG THÀNH QUAY LÊN CHO KHO A1 | Sprinkler | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 2021-11-15 | 2021-12-06 | - Các đầu Sprinkler trong tình trạng quay xuống dưới - Lắp đặt đường ống quay lên phía trên & thay thế 136 đầu phun sprinkler mới => Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Dung.ct, Duc.nv, Diep.tx |  | S |  |  | 1
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210511-3 | EOA-210511-3 | SỬA CHỮA BẢO ÔN KHO LẠNH QUẦY BAR | Insulation | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | - Bảo ôn hư hỏng, bề mặt đọng sương -> Sửa chữa bảo ôn kho lạnh quầy bar -> Hoàn thành thi công |  | Vu.lp, Le.hh, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210503-1 | EOA-210503-1 | SỬA CHỮA MẶT SÂN TENNIS | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-07 | 2022-01-20 | Mặt sân hư hỏng -> Căng bạt xung quanh sân -> Vệ sinh & bù bả cho mặt sân -> Thi công lớp đệm Acrylic => CV đã hoàn thành |  | Hiep.np, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210503-2 | EOA-210503-2 | SƠN LẠI MẶT SÂN TENNIS | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | Mặt sân hư hỏng -> Thi công ba lớp sơn màu phủ bề mặt (Novacoats) -> Kẻ vạch line => CV đã hoàn thành |  | Hiep.np, Tai.nt |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-1 | 282-210505-1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Hệ thống bơm chữa cháy h/đ bình thường - Tòa N01: + Bơm bù áp kêu to ở vòng bi, có hiện tượng rò rỉ phớt trục, cần thay thế vòng bi & phớt trục mới + Ktra Y lọc có cặn rỉ sét, zoăng mặt bích mục nát => Đã vệ sinh Y lọc & thay thế zoăng mới - Tòa N02: Tủ điều khiển bơm không điều khiển được ở chế độ bằng tay => cần ktra & sửa chữa lỗi ở tủ điều khiển |  | Hoang.v, Thiem.l, Hoang.mv |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-1 | 282-210505-1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 2021-07-07 | 2021-07-10 | - Đã ktra & bảo trì hệ thống báo cháy cả 2 tòa N01 & N02. Hệ thống h/đ bình thường + Tòa N01: - Tầng 13 có 1 đầu báo khói hỏng -> đã thay thế đầu báo mới - Đầu báo bị mất đèn & hỏng đèn do tín hiệu từ tủ ngắt quãng -> đã cài đặt lại chế độ của tủ trung tâm & thay thế toàn bộ bóng đèn mới - Tầng 9 & tầng 16 bị mất nắp chụp đèn + Tòa N02: - T2, 3, 4, 5, 15 cháy bóng đèn -> đã thay mới - T10 nắp chụp đèn bị vỡ -> cần thay mới |  | Hoang.v, Thiem.l, Hieu.nq, Dong.hp |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-1 | 282-210505-1-VF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Pressure fan | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | - Hệ thống quạt tăng áp h/đ bình thường + Tòa N01: cổ bạt mềm bị rách -> cần thay thế cổ bạt mới + Tòa nhà N02: cổ bạt mềm, cũ, mục -> cần thay cổ bạt mới + Cách điện động cơ quạt N01 hơi thấp -> cần sớm sửa chữa động cơ hoặc thay thế động cơ mới + Tủ điều khiển quạt N02 không có chức năng chạy bằng tay, chỉ chạy tự động do tủ báo cháy điều khiển -> cần lắp thêm chuyển mạch, nút nhấn để tiện cho việc sử dụng & test quạt |  | Hoang.v, Thiem.l, Hoang.mv |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-2 | 282-210505-2-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Đã hoàn thành công việc bảo trì hệ thống báo cháy: - Tòa N01: + Thay 1 đầu báo khói tầng 14 Thiếu đã lắp bổ sung (vật tư KH cấp) + Tầng 9 & tầng 16 bị mất nắp chụp đèn trên nắp hộp nút nhấn - Tòa N02: + Thay 1 đầu báo khói tầng 11 bị hỏng (vật tư KH cấp) + Tầng 10 nắp chụp đèn bị vỡ -> cần thay thế => Khuyến cáo: những đầu báo cháy có hiện tượng báo giả, cũ do lão hóa -> KH cân nhắc thay thế => Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Phan.db, Truong.vx |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-2 | 282-210505-2-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Đã bảo trì xong hệ thống bơm chữa cháy - Tòa N01: + Bơm bù áp có tiếng kêu ở vòng bi trục, có hiện tượng rò rỉ ở phớt trục -> cần thay thế bi & phớt trục - Tòa N02: + Thay thế 1 nút nhấn điều khiển bơm bù do chập chờn, lúc được lúc không + Các trục của tay khóa van rò rỉ nước SPS đã xử lý -> cần theo dõi thêm => Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Phan.db, Truong.vx |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-2 | 282-210505-2-VF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Pressure fan | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | Đã bảo trì hệ thống quạt tăng áp, hút khói - Tòa nhà N01: + Phần cổ bạt đã được gia cố nhưng không đạt tiêu chuẩn -> cần thay thế bằng cổ bạt mềm mới - Tòa N02: + Cổ bạt mềm đã cũ, mục -> nên thay thế + Tủ điều khiển quạt không có chức năng điều khiển bằng tay, chỉ chạy tự động khi có tín hiệu báo cháy nên cần lắp thêm các thiết bị điều khiển để tiện cho công việc sử dụng & bảo trì sửa chữa => Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Phan.db, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210512 | EOA-210512 | SỬA CHỮA BULONG AN TOÀN TRÊN MÁI | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Lò xo bị han rỉ -> Thay thế bulong an toàn => CV hoàn thành |  | Bang.ta, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210513 | EOA-210513 | THAY THẾ ĐÈN KHẨN CẤP, CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA CHO BAR | Emergency lamp & Air grilles | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-21 | 2021-05-23 | 2021-05-15 | 2021-06-03 | - Đèn khẩn cấp cũ - Cửa gió cũ -> Thay thế đèn khẩn cấp -> Thay thế cửa gió cấp 600x60 -> Thay thế cửa gió hồi 600x300 -> Sơn sần tường khu quầ => Cv hoàn thành |  | Vu.lp, Hiep.hs |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory N0.1, Soc Son, Ha Noi | YMV-210412 | YMV-210412 | THAY THẾ THIẾT BỊ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT | Lightning protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-05-24 | 2021-06-29 | '- Tháo dỡ hệ thống chống sét cũ cho YEVN & QA Chansiss, D building, B & C building, F building, G building, 30 Building - Lắp đặt mới 6 kim tại YEVN, D building, F building, G building, 30 building (2 set) -> Cv đã hoàn thành -> Hệ thống tiếp địa cho 6 kim chống sét lắp đặt mới tại YEVN, D building, F building, G building, 30 building (2 set) đã được kiểm định |  | Hung.nm, Nguyen.di, Long.nv, Cuong.dv |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2103 | GFS2103 | LẮP ĐẶT CỬA GIÓ HỒI CHO 4 DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA - MÁY TÍNH HỒNG ANH | Return air grille | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-22 | 2021-05-24 | Điều hòa chưa có cửa gió hồi, đang hồi trần -> Lắp đặt cửa gió hồi, ống gió nối về 4 dàn lạnh điều hòa => Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Thao.hv, Hiep.hs, Dung.ct, Hieu.nq, Anh.dt |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | - Cửa từ tầng 2 báo lỗi, không tự động khóa - Cửa từ tầng 5: cửa đóng lại thường xuyên không ổn định -> Cân chỉnh cơ khí cho cửa tầng 2 & tầng 5 => Sau khi hoàn thành công việc ktra cân chỉnh, hệ thống cửa đã h/đ bình thường => Cần theo dõi thêm phần mềm điều khiển khi bị lỗi (khi bị lỗi cần reset phần mềm để ktra) |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-AS-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | - Đầu nhận không nhận thẻ từ tầng 4 & tầng 10 -> Tháo đầu nhận thẻ ra ktra, siết lại các cầu đấu dây -> Reset lại đầu nhận thẻ => Đầu nhận thẻ đã nhận thẻ, cửa mở lại bình thường |  | Le.hh |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | HỖ TRỢ VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Operation | Free | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | - Hỗ trợ vận hành MFĐ -> Sau khi mất điện lưới, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | HỖ TRỢ VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Operation | Free | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | - Hỗ trợ vận hành MFĐ -> Hệ thống MFĐ h/đ ổn định từ lúc mất điện lưới (23h11') cho đến lúc 3h58' thì máy 01 báo lỗi 226, không tự động hòa được (đã ktra bo mạch & reset máy) -> Sau khi có điện lưới 14h58', SPS đã cân chỉnh hòa 3 máy chạy thử có tải. Để đảm bảo hiệu quả cần ktra chuyên sâu hơn -> Cần duy trì chế độ bảo dưỡng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất -> Cần vận hành hệ thống MFĐ hòa đồng bộ có tải hoặc không tải để ktra hệ thống (tần suất mỗi tháng/ 1 lần) => Sau khi cân chỉnh máy số 01, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | THAY THẾ GẠCH SÂN VƯỜN | Other | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Thay thế 1 viên gạch vuông 300x300(màu đỏ) -> Sau khi thay, hoàn trả mặt bằng bình thường |  | Dung.ct |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-200512-2 | 282-200512-2-FA | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | - Báo lỗi các đèn tín hiệu trên tủ điều khiển báo cháy -> Ktra, đo điện áp của từng ắc quy (4 bình) -> Các bình ắc quy không đủ điện áp để duy trì => Cần thay thế 04 ắc quy của 2 tủ điều khiển |  | Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | - Ngày 25/4/2021: chạy có tải MFĐ -> máy không đủ vòng tua (n = 1500rpm), máy tự động shutdown, sau đó sau 3s máy tự khởi động lại bình thường - Máy phát báo lỗi "under speed" & "oil clogged" - Chạy test không tải MFĐ + Sau khi khởi động máy, với thời gian 40s, MFĐ đạt đủ tốc độ 1.500rpm + Áp suất dầu 7,4 bar => MFĐ h/đ bình thường, kg còn báo lỗi under speed & oil clogged - Ktra vị trí thấm dầu MFĐ (KV trục bơm nhiên liệu), phát hiện thấm dầu nhẹ mặt hông máy => SPS đã vệ sinh & theo dõi thêm để xác định vị trí rò rỉ 1. Cần chính thời gian máy cắt (tự hòa) đóng điện trễ hơn so với MFĐ (đảm bảo MFĐ đạt đủ tốc độ 1500rpm mới đóng) 2. Vị trí thấm dầu MFĐ: cần tiếp tục theo dõi thêm để xác định vị trí rò rỉ |  | Hiep.ld, Hung2.nm |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210514 | LTK-210514 | SƠN LẠI PHÒNG KHO VÀ LẮP ĐẶT GIÁ KỆ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | Sơn lại phòng kho & lắp đặt giá kệ cho kho -> CV đã hoàn thành |  | Hieu.nq |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-210511-1 | EOA-210511-1 | CUNG CẤP SOFA QUẦY BAR (TẠI 8 ĐÀO TẤN) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | Cung cấp & lắp đặt sofa quầy bar => Cv đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | EOA-210511-2 | EOA-210511-2 | CUNG CẤP NỘI THẤT QUẦY BAR (TẠI 8 ĐÀO TẤN) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | Cung cấp & lắp đặt nội thất quầy bar => Cv đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | Sửa chữa AC phòng lái xe - Điều hòa báo lỗi L5 -> Tháo dàn nóng ktra, điện áp cấp 220V, dòng máy nén 3,2 A, áp suất hút 150pSi (gas R32) -> Ktra cách điện máy nén -> Ktra điện trở 3 cuộn dây máy nén -> Ktra cuộn col van tiết lưu -> Máy chạy 3 phút ngắt lốc => Bo mạch dàn nóng điều hòa RXM 20VMV bị hỏng -> cần sửa chữa hoặc thay mới |  | Le.hh, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210514 | LTK-210520 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 5/2021 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Lắp bo mạch mới điều hòa phòng lái xe - Bo cũ dàn nóng bị hỏng, báo lỗi L5 - Lắp bo mạch mơi cho dàn nóng RXM 20 HVMV - Lắp cuộn col mới cho van tiết lưu + Tháo vỏ dàn nóng RXM 20 HVMV, tháo bo cũ bị hỏng + Lắp bo mới vào dàn nóng (RXM 20 HVMV) phòng lái xe + Lắp cuộn col mới cho van tiết lưu => Điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Thao.hv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210514 | LTK-210520 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 5/2021 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | - Rơ le bảo vệ điện áp hỏng - MFĐ còn 60% lượng dầu nhiên liệu -> Thay thế rơ le bảo vệ điện áp, chạy thử kích hoạt rơ le mới -> Bổ sung dầu nhiên liệu cho MFĐ => Rơ le bảo vệ điện áp mới h/đ bình thường => Bình chứa dầu nhiên liệu của MFĐ hiện có khoảng 90% |  | Manh.lh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210517 | EOA-210517 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG BỂ BƠI | Swimming pool | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | Đường ống bể bơi bị vỡ -> Sửa chữa đường ống bể bơi bị vỡ -> Đào đất & hoàn trả => CV hoàn thành |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Vinh.dd |  | S
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC-210518 | MGC-210518 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | - 6 điều hòa bị bẩn -> cần bảo trì - 1 điều hòa báo lỗi không chạy -> Bảo trì 6 điều hòa gồm: 5 điều hòa cassette & 1 điều hòa treo tường -> Riêng điều hòa hỏng đã hỗ trợ gọi bên bảo hành Daikin => 5 điều hòa h/đ bình thường => 1 điều hòa chờ bên bảo hành Daikin đến sửa chữa |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Minh.tn, Vinh.dd |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | - MFĐ báo lỗi: 301 shut down, 337 shut down, 226 shut down -> Ktra mạch kích từ đầu phát -> Ktra bộ diode kích từ -> có hiện tượng han rỉ sét do oxy hóa -> Ktra tiếp xúc các jắc cắm F1 F2 startor kích từ -> Ktra cài đặt thông số -> Vận hành chế độ manual 03 MFĐ -> Hòa động bộ kg tải 03 MFĐ Fall code 226 Fail to close -> Hiện tại hết lỗi 301 shut down, 337 shut down => Đề nghị thay mới bo mạch engine interface, bo mạch analog & bộ diode kit mạch kích từ => Đề nghị bảo dưỡng động cơ chế độ B sau 1 năm sử dụng (thay nhớt và các loại lọc) - Hiện tại máy số 1 lỗi kg hòa được, đề nghị tạm dừng đến khi thay thế các vật tư như đề xuất |  | Hung2.nm |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | Tạm thời ngắt kết nối của đầu báo beam carton store beam 4 theo y/c KH - Ktra báo lỗi của MTO finished beam 1 -> Tủ trung tâm báo cháy hết báo lỗi beam 4 carton store. Beam 1 MTO finished báo cháy về tủ bình thường -> Đề nghị KH định kỳ bảo trì hệ thống báo cháy -> Đề nghị KH theo dõi thêm beam 1 MTO finished, nếu vẫn báo lỗi thì cần xử lý lại mạch nguồn điện 24VDC |  | Manh.lh, Dung.ct, Hung2.nm, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210520-1 | EOA-210520-1 | THAY THẾ QUẠT TRẦN CHO CĂN HỘ SỐ 11 | Fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Thay thế quạt trần cho căn hộ số 11 |  | Vu.lp, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210520-2 | EOA-210520-2 | CUNG CẤP QUẠT TRẦN CHO CĂN HỘ | Fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Cung cấp quạt trần cho căn hộ |  | Vu.lp, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-210521-3 | EOC-210521-3 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | Cung cấp MFĐ 1 pha 220V, 5.5kW kèm ATS, DHY 6000LE - Hyundai/ Genset c/w ATS, cáp điện đấu nối => Hoàn thành lắp đặt | Đề nghị làm báo giá lắp thêm hệ thống ống xả khi thải lên mái | Thao.hv, Minh.tn, Vinh.dd, Khang.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-GE-M10 | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | - MFĐ ngẫu nhiên tự khởi động -> Ktra mạch điều khiển, phát hiện rơ le bảo vệ điện áp đang kích hoạt. Ktra điện áp nguồn cấp: 395/398/399V -> Ktra cài đặt điện áp của rơ le bảo vệ: Uref = 400V, , <U = 10%, >U = 10% -> Chỉnh cài đặt bảo vệ lên <U = 15%, >U = 15% thì rơ le điện thôi kg tác động => Rơ le bảo vệ điện áp bi lỗi => đề nghị KH thay thế => Tạm thời để giá trị cài đặt <U = 15%, >U = 15% trong khi chờ thay thế rơ le |  | Manh.lh |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-210520 | WBK-210520 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG | Lighting | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | - 10m bóng đèn led ở phòng họp Lạng Sơn tầng 2 bị cháy -> Thay thế 10m bóng đèn led => Bóng đèn đã sáng |  | Cuong.dv |  | S
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 | A3409 Thăng Long No.1 | N/A | N/A | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | - Điều hòa phòng Master báo lỗi Uo -> đã ktra & đảo van tiết lưu (có sẵn dự phòng trên máy) & vệ sinh bề mặt ngoài thân van tiết lưu => Điều hòa phòng Master đã h/đ bình thường - Dàn nóng phía trên đặt hướng không thuận nên giải nhiệt kém, vì gió không thoát ra ngoài tốt nên bị quẩn lại -> KH nên cân nhắc quay lại vị trí hướng của dàn nóng - Do dàn nóng 28000BTU cấp cho 2 dàn lạnh 9000BTU & 1 dàn lạnh nên bật đồng thời cả 3 dàn lạnh sẽ kém mát hơn so với bật 2 dàn hoặc 1 dàn lạnh |  | Hiep.hs |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL-210422 | TAL-210422 | THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC CHO KHU VỰC DIPPING | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | - Thiết kế cải tạo hệ thống PCCC cho khu vực Dipping - Thẩm duyệt thiết kế với công an PCCC - Đệ trình bản vẽ file cứng & file mềm |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng form BB nghiệm thu, bàn giao nên kg có phần đánh giá mức độ hài lòng
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP-210520-1 | USP-210520-1 | CẢI TẠO LAN CAN CẦU THANG (OPT1) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | - Dỡ bỏ thang hiện tại - Lắp đặt hoàn thiện cầu thang mới - Nâng chiều cao lan can ban công - Sơn bóng lại lan can -> Tất cả con tiện cũ sẽ lưu kho ở tầng 5 => CV đã hoàn thành |  | Minh.tn |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH-200909 | UEH-200909 | THÍ NGHIỆM TRẠM BIẾN ÁP | Transformer | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | Thí nghiệm trạm biến áp -> Cv hoàn thành => Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Dien.hd, Hung2.nm, Cuong.dv, Long.nv |  | E
N03 BERRIVER LONG BIÊN | 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | BER-210419 | BER-210419-GE | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ BƠM DIESEL | Genset | 1 times | 150KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | Để hệ thống MFĐ h/đ ổn định hơn cần: - Lắp thêm bộ điều khiển MFĐ để hiển thị thông số & bảo vệ động cơ - Thay đường ống mềm (đường nước) - Thay nắp két nước - Thay 2 bình ắc quy => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Y/c SPS gửi báo giá các thiết bị & bố trí nhân viên đến vận hành thiết bị có tải vào ngày thứ 4 (chiều ngày 23/6) | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
N03 BERRIVER LONG BIÊN | 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | BER-210419 | BER-210419-GE | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ BƠM DIESEL | Genset | 1 times | 500KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Y/c SPS bố trí nhân viên đến vận hành thiết bị có tải vào ngày thứ 4 (chiều ngày 23/6) | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
N03 BERRIVER LONG BIÊN | 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | BER-210419 | BER-210419-FP | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ BƠM DIESEL | Diesel pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | Để hệ thống bơm h/đ tốt hơn cần: - Thay rơ le tắt máy trên tủ điều khiển - Thay đường ống nhiên liệu & dầu hồi - Thay bình ắc quy (bình báo mức đỏ & quá ngưỡng nội trở cho phép) => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm diesel chữa cháy h/đ bình thường | Y/c SPS gửi báo giá & bố trí nhân viên đến vận hành thiết bị có tải vào ngày thứ 4 (chiều ngày 23/6) | Dung.ct |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-MV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-13 | 2021-11-26 | - Ắc quy cấp nguồn dự phòng cho Recloser tại cột điểm đấu đã sử dụng lâu (3/2019) -> đề nghị KH có kế hoạch thay thế => Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Chuong.nt, Thang.lv, Thang.ta |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-LV-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | LV Main switchboard | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-13 | 2021-11-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Chuong.nt, Thang.lv, Thang.ta |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FA-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | - Kiểm tra chức năng, các đèn hiển thị & nút nhấn điều khiển của tủ báo cháy trung tâm & màn hình hiển thị phụ h/đ bình thường - Vệ sinh, ktra tình trạng h/đ của các đầu báo & các tổ hợp nút nhấn, chuông, đèn h/đ bình thường - Siết lại các điểm đấu trong tủ báo cháy trung tâm, tủ hiển thị phụ & các cầu đấu của các zone - Test liên động của tủ báo cháy h/đ bình thường => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Minh.tn,Ty.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | SPS đã bảo trì xong hệ thống báo cháy -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Long.nh, Vinh.dd |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-EL-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-13 | 2021-11-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Chuong.nt, Thang.lv, Thang.ta |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FW-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water supply pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | Hệ thống bơm cấp nước h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Vinh.dd |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-WW-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump/ Sumpit pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | - Nhà thầu xử lý nước thải đã khóa van đầu đẩy 1 bơm và giảm lưu lượng bằng cách khóa bớt van 1 bơm -> KH nên cân nhắc y/c nhà thầu xử lý nước thải mở 2 van đẩy của 2 bơm để đề phòng lúc mưa to bơm không kịp dẫn đến tràn bể |  | Hiep.hs, Vinh.dd |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | - Đã sơn lại 2 trụ lấy nước bị han rỉ - Bắt lại bulong bị gãy ở trụ lấy nước |  | Hiep.hs, Tai.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | - Đã thay lọc dầu, lọc nhớt cho động cơ diesel, thay nước làm mát, bơm diesel h/đ bình thường -> Hệ thống bơm cứu hỏa h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Cancel | Cancel
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Thang.lv, Chuong.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | - Tủ điều khiển h/đ bình thường - Bơm diesel: + có vết rò rỉ dầu ở ốc rốn xả dầu => Đã xiết lại & theo dõi - Đầu cực của ắc quy bị oxy hóa, đóng lớp dày trên bề mặt cực => Đã vệ sinh lại các đầu cực & ktra siết ốc - Bơm điện & bơm bù h/đ bình thường - Hệ thống van vòi tốt, không có hiện tượng bị kẹt, rò nước |  | Hoang.v, Minh.tn,Ty.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Thang.lv, Ty.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Hệ thống chữa cháy h/đ bình thường |  | Thang.lv, Long.nv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | - Hạn chế để vật dụng trong phòng bơm -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx, Anh.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | - Công tắc áp suất đóng ngắt chập chờn -> cần theo dõi thêm => Sau bảo trì, hệ thóng chữa cháy h/đ bình thường. Tuy nhiên, trong đường ống còn khí gây ra hiện tượng rung đường ống khi mở van trụ nước (đối diện cổng bảo vệ) -> cần xử lý | Liên quan v/đ đường ống còn khí, dẫn tới hiện tượng rung đường ống (búa nước) khi mở van trụ nước đối diện cổng bảo vệ và hiện tượng nước không ra đều -> cần khắc phục xử lý gấp vì đây là vấn đề nghiêm trọng. Deadline: 6/5/2022 | Chuong.nt, Duc.nv, Thang.lv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | - Các bơm chữa cháy h/đ bình thường - Trụ nước số 2 phía trạm điện bị rò rỉ nước, do có thể bị hở mặt bích hoặc thủng trụ -> cần tháo trụ ktra, sửa chữa - 2 van 1 chiều của bơm điện & bơm diesel có hiện tượng rò rỉ, thẩm thấu nước qua zoăng mặt bích -> cần có phương án thay thế zoăng mặt bích mới | - Liên quan đến trụ nước SG Motors sẽ liên lạc với Kinden (nhà thầu lắp ráp trụ) tới ktra & xử lý Ngày 27/5/2022 và 30/5/2022 Kinden đã qua xác nhận & tiếp tục xử lý, báo cáo - Về 2 van 1 chiều bơm điện & bơm diesel - hiện tượng rò rỉ: nhờ SPS sắp xếp nhân lực & thời gian tới hỗ trợ nhà máy kỹ hơn, ktra, khắc phục sửa chữa giúp nhà máy. Tháng 7 nhà máy đón đoàn thanh tra nhờ SPS sắp xếp trong tháng 6 tới xử lý giúp nhà máy | Hung.nm, Duc.nv, Hieu.nq |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Tất cả các bình chữa cháy đều đạt chất lượng |  | Hiep.hs, Tai.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Hệ thống bình chữa cháy h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Cancel | Cancel
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Cancel | Cancel
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | Tất cả bình chữa cháy trong tình trạng tốt |  | Hiep.hs, Tai.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Tất cả các bình chữa cháy trong tình trạng tốt |  | Thang.lv, Chuong.nt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | - Đã ktra & ghi lại thông số áp suất, trọng lượng của các bình chữa cháy - Bổ sung phiếu ktra đánh giá cho các bình bị mất phiếu - Đã ktra tổng số: + 31 bình bột ABC MFZL 4 -> OK + 21 bình CO2 MT5 -> OK -> Các bình chữa cháy tốt, đạt tiêu chuẩn |  | Hoang.v, Minh.tn,Ty.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | - Tất cả các bình chữa cháy trong tình trạng còn tốt - Biển chỉ vị trí để bình chữa cháy tại kho rác bị mờ -> Thay thế biển mới |  | Thang.lv, Ty.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | - 1 bình MFZL4 áp suất trong bình =0 -> thay thế bình mới - Tất cả các bình còn lại trong tình trạng tốt |  | Thang.lv, Long.nv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx, Anh.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | - 1 bình MF24 áp suất về 0 -> cần thay thế mới - Tất cả các bình còn lại trong tình trạng tốt => Sau khi bảo trì, bình chữa cháy sử dụng bình thường | - Đồng ý với nhận xét của nhà thầu - SG Motor sẽ xem xét xử lý 1 bình MF 24 - Nhờ nhà thầu tư vấn thêm phương pháp khắc phục | Chuong.nt, Duc.nv, Thang.lv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FE-M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | - 1 bình bột ACB MFFFZ4 không đạt, áp suất =0 - 1 bình bột ABC MF24 mất kẹp chì - 1 bình CO2 MT5 tầng 2 văn phòng mất kẹp chì -> cần thay thế bình mới & sửa chữa các bình mất kẹp chì -> Các bình còn lại h/đ bình thường | - Về bình bột không đạt áp suất sẽ tiếp tục xác nhận & xử lý. Nếu có thể, nhờ SPS tham khảo cơ sở hỗ trợ thay thế bình cho SG Motors - Bình mất kẹp chì: Nhờ SPS hỗ trợ lần tới khi sang, giúp công ty bổ sung kẹp chì | Hung.nm, Duc.nv, Hieu.nq |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-RP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Yearly replacement spare part (lub oil, filter, coolant water) | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Đã thay lọc dầu, lọc nhớt cho động cơ diezel. Thay nước làm mát -> bơm diezel h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  |  | Keyin chung với báo cáo Fire fighting & đã tính mức độ hài lòng ở mục đó => nên mục này kg tick nữa
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-CO-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air compressor | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau bảo dưỡng & thay thế vật tư, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx, Anh.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-AD-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Dryer | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Sau khi bảo dưỡng, máy sấy khí h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx, Anh.dt |  | S
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-RP-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Yearly replacement spare part for Air Compressor | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Đã thay thế vật tư |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx, Anh.dt |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
MR. SƠN THĂNG LONG NO.1 | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | TL1-210520 | TL1-210520 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | - AC phòng Master báo lỗi Uo -> đã ktra & đảo van tiết lưu (có sẵn dự phòng trên máy) & vệ sinh bề mặt ngoài thân van tiết lưu. Điều hòa phòng Master đã h/đ bình thường - Dàn nóng phía trên đặt hướng kg thuận nên giải nhiệt kém vì gió kg thoát ra ngoài tốt nên bị quẩn lại -> KH nên cân nhắc quay lại vị trí hướng cửa dàn nóng - Do dàn nóng 28 000BTU cấp cho 2 dàn lạnh 900BTU & 1 dàn lạnh 18 000BTU nên bật đồng thời cả 3 dàn lạnh sẽ kém mát hơn so với bật 2 dàn hoặc 1 dàn lạnh. |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ Ổ CẮM SẠC | Socket | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | - Lắp đặt 2 ổ cắm đôi sạc nguồn cho xe điện - Lắp 1 ổ cắm đơn cho phòng bơm bể bơi đã hỏng - Đi dây nguồn cho 3 ổ cắm - Thi công lắp đặt cho 3 ổ cắm -> Thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.hv, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Split AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | - Đường ống 2 AC bảo ôn hỏng (đổ mồ hôi, chảy nước) -> Bọc bảo ôn, quấn lại toàn bộ đường ống đồng cho 2 máy điều hòa => AC chạy, h/đ bình thường |  | Thao.hv, Anh.dt |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | - Chạy thử có tải MFĐ & ATS cho tòa 4 tầng - Có hiện tượng thấm nhớt ốc trên máy (ốc thăm đũa) -> Đề nghị thay gioăng (mã 8770) -> Đề nghị cung cấp pasword truy cập PLC điều khiển ATS |  | Manh.lh, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-PL-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | - Bơm nước không h/đ - Bơm cũ h/đ không ổn định (các chức năng của bơm kém) - Đế chân bị gẫy, bung ra ngoài => Đề nghị thay thế bơm |  | Thao.ct |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210505 | TBH-210505-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-30 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - Xưởng 2: cần lắp thêm tổ hợp báo cháy cho phòng MFĐ, trạm điện tầng 2, cần lắp thêm đầu báo & tổ hợp chông còi cho phòng Kho Bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn - Xưởng 4: cần lắp thêm tổ hợp chuông còi cho phòng MFĐ tầng 1, trạm điện tầng 2, phòng Techcian, phòng nguyên liệu mút, phòng nghỉ giải lao tầng 2 xưởng 4 cần lắp thêm đầu báo bên dưới trần giả & tổ hợp chuông còi để đảm bảo an toàn - Xưởng 1 & 3: 1 số đàu báo đã có dấu hiệu lão hóa, lưới chắn bụi ròn vỡ & rạn nứt nhiều -> cần có phương án thay thế đầu báo mới - Xưởng 2 & 4: đầu báo đã đến kỳ hạn thay thế theo khuyến cáo của hãng -> cần có phương án thay thế đầu báo mới - Dây tín hiệu từ tổ hợp zone 10 đến zone 11 bị chập ->> cần thay thế dây mới để tổ hợp chuông còi h/đ đủ tính năng của nút nhấn |  | Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210505 | TBH-210505-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường, tủ trung tâm không báo lỗi - Các đầu báo cháy: + Xưởng 1 & 3: 1 số đầu báo lưới chắn bụi bị nứt, rách -> cần thay thế đầu báo mới + Xưởng 2 & 4 có nhiều đầu báo cũ đến hạn cần thay thế theo khuyến cáo của hãng -> cần có phương án thay thế đầu báo mới, 2 đầu báo cũ nhận tín hiệu nhưng không báo đèn, gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát các thiết bị khi có tín hiệu báo cháy hoặc báo cháy giả, đã loại bỏ. - Tổ hợp nút nhấn + Các nút nhấn từ zone 10 đến zone 11 bị chập đường dây tín hiệu, gây mất tính năng khẩn cấp, nút nhấn báo tín hiệu trễ về tủ trung tâm. Cần thay thế đường dây mới để tổ hợp chuông h/đ đúng chức năng - Đầu báo beam zone 4 xưởng 2 có 1 cặp đầu báo bị tháo dây tín hiệu do lỗi -> cần ktra nguyên nhân & xử lý để đảm bảo thiết bị kiểm soát báo cháy h/đ đầy đủ |  | Hoang.v, Hoang.mv, Minh.tn, Thuong.mv |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210505 | TBH-210505-FP-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-30 | - Hệ thống bơm chữa cháy h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển h/đ bình thường - Các bơm chữa cháy h/đ bình thường - Van 1 chiều của bơm điện số 2 hệ họng vòi vách tường hỏng -> cần thay thế van mới - Van chặn đường ống xả hồi bể hỏng -> cần thay thế van mới - Xưởng 2: hệ thống chữa cháy mất liên kết tới hệ thống báo cháy -> cần khắc phục sửa chữa để hệ thống h/đ đú tính năng - Các thiết bị còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210505 | TBH-210505-FP-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-11 | 2021-12-23 | - Hệ thống bơm h/đ bình thường - Tủ điều khiển & các thiết bị điều khiển đã ktra, siết ốc, vệ sinh tủ điều khiển -> Tủ điểu khiển h/đ bình thường - Xưởng 2: hệ thống chữa cháy tự động mất liên kết với tủ báo cháy trung tâm -> cần xử lý sửa chữa - Xưởng 2 & 3: có 2 dây cứu hỏa bị sờn, rách cổ -> cần xử lý lại - Xưởng 3 có 1 tủ chữa cháy vách tường thiếu tay còng mở van -> cần bổ sung thêm - Các hệ thống chữa cháy khác h/đ bình thường - Bơm chữa cháy tự động FS Pump 4 không có đồng hồ áp suất -> cần lắp đặt bổ sung thêm để thuận tiện cho quá trình vận hành & sử dụng bơm |  | Hoang.v, Hoang.mv, Minh.tn |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210505 | TBH-210505-FE-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-30 | - Xưởng 1: 1 số tủ để bình cứu hỏa đã han rỉ, mục nát -> cần thay thế tủ mới - Xưởng 3: các tủ để bình cứu hỏa kích thước nhỏ, kg vừa bình -> cần thay tủ mới - Xưởng 4: 1 số tủ để bình kích thước nhỏ, kg vừa bình -> cần thay tủ mới, 1 bình khí CO2MT5 hỏng vòi phun -> cần thay thế vòi phun mới - Nhà xe: 1 số tủ để bình han rỉ, mục nát -> cần thay tủ mới, 1 số tủ để bình kích thước nhỏ, không vừa bình -> cần thay tủ mới, 2 bình CO2MT5 hỏng vòi phun -> cần thay thế vòi phun mới - Kho chứa mút: 1 số quả cầu chữa cháy không đạt -> SPS đã thay thế quả cầu mới |  | Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH-210505 | TBH-210505-FE-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-09 | 2021-12-23 | - Xưởng 3 & 4 có 1 số vị trí tủ đặt bình chữa cháy kích thước nhỏ hơn so vs bình -> cần thay thế tủ bình cứu hỏa mới phù hợp hơn - Khu văn phòng có 10 bình CO2 MT3 còn dưới 8kg -> cần nạp lại hoặc thay thế bình mới - 5 bình chữa cháy bị mất kẹp chì, đã ktra chất lượng bình & kẹp lại chì - Đã thay dây vòi mới cho 2 bình ABC & 4 bình CO2 MT5 bị nứt, gãy dây - 1 bình CO2 MT3 khu vực xưởng 2 bị vỡ vòi phun -> cần thay thế vòi phun mới => Các bình chữa cháy khác đã ktra đạt tiêu chuẩn |  | Hoang.v, Hoang.mv, Minh.tn |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2102 | USP2102 | CẢI TẠO LẠI CỬA TẦNG 1 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-15 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | - Đảo lại chiều khung cửa - Lắp đặt cửa mới - Lắp đặt khóa & chốt mới - Lắp đặt nắp bể nước & nắp giếng => CV đã hoàn thành |  | Cuong.dv, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2108 | RMU2108 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CHO PHÒNG 1.6.001 TẦNG 6 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | - Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào cho phòng 1.6.001 tầng 6 -> Chạy thử, bàn giao => Hệ thống kiểm soát ra vào cho phòng 1.6.001 tầng 6 h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2109 | RMU2109 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CHO PHÒNG 1.6.008 TẦNG 6 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | - Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào cho phòng 1.6.008 tầng 6 -> Chạy thử, bàn giao => Hệ thống kiểm soát ra vào cho phòng 1.6.008 tầng 6 h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2125 | EOA2125 | THAY KÍNH MỐC CHO QUẦY BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | Tấm kính bị mốc -> Thay kính mới => CV hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT2103 | DTT2103 | XỬ LÝ SỰ CỐ BUSWAY TẦNG 6 | Busway | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | - Sự cố chập busway tầng 16 hiện đang dùng nguồn tạm thời -> SPS hỗ trợ chuyển nguồn lại cho hệ thống theo hiện trạng ban đầu => Hệ thống h/đ bình thường, đang trong thời gian theo dõi |  | Hung.nm, Hieu.nq, Nguyen.di |  | E
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA2105 | MVA2105 | THAY THẾ QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | - Quạt thông gió bị hỏng -> Thay thế quạt thông gió -> Chạy thử, bàn giao => Cv đã hoàn thành, quạt chạy bình thường |  | Cuong.dv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC2101 | IDC2101 | THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ HỎNG CỦA HỆ THỐNG LẠNH | HVAC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-24 | 2021-11-30 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | Đã thay thế các thiết bị hỏng của hệ thống lạnh như các báo cáo dịch vụ |  | Thao.hv, Thiem.l, Le.hh, Dung.ct, Thang.lv, Long.nv, Hung.nm |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN2101 | GVN2101-FA-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-24 | 2021-09-09 | - Tủ báo cháy số 1 & 2 có hiện tượng tự khởi động lại -> đã thay bo mạch do nhà máy cung cấp. Hiện h/đ ổn định -> cần theo dõi thêm - Card mạng của tủ 1 & tủ 4 báo lỗi -> cần thay card mới để ktra - Hệ thống kiểm soát ra vào không tác động khi có tín hiệu báo cháy -> cần ktra sửa chữa => Hệ thống báo cháy sau ktra, bảo trì h/đ bình thường | - Sau khi mua card mạng để thay thế theo nhận định & y/c của SPS & làm theo hướng dẫn nhung lỗi truyền thông giữa tủ 1 & 4 vẫn chưa được xử lý hết -> Đề nghị SPS phải có trách nhiệm xử lý lỗi & nhìn nhận lại năng lực của người ktra & bảo trì, xử lý lỗi trong quá trình bảo trì | Dien.hd, Thuong.mv, Dung.ct |  | A | KH gửi bản scan qua mail, KH chưa gửi trả lại bản gốc do giãn cách covid => Lưu file bản copy |  | N
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN2101 | GVN2101-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | - Hệ thống bơm cứu hỏa đã ktra, bảo dưỡng trong tình trạng h/đ bình thường | SPS đã thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc theo biện pháp thi công | Dien.hd, Thuong.mv, Dung.ct |  | S | KH gửi bản scan qua mail, KH chưa gửi trả lại bản gốc do giãn cách covid => Lưu file bản copy |  | N
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN2101 | GVN2101-VC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRF AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-16 | 2021-07-02 | - 2 FCU: AC-101 & AC 409 van tiết lưu dàn lạnh không mở (điện trở cuộn dây van bình thường) - Các FCU: AC 1.04, AC 3.07 van tiết lưu dàn lạnh đóng không kín - Các FCU: AC 503, AC 108, AC 208 mặt nạ bị vỡ từ trước (đã gắn) - Các thông số của 7 tổ đều trong phạm vi cho phép, hệ thống h/đ ổn định & bình thường - Máy nén cơ của ODU 4.1 khi h/đ có tiếng kêu nhỏ bất thường | - Trong quá trình bảo trì, có AC 5 -09 bị chập chờn màn hình & không chạy sau bảo trì. Hiện tượng đã được khắc phục ngay. Tuy nhiên đề nghị SPS tiếp tục theo dõi & khắc phục nếu hiện tượng này còn xảy ra | Thao.hv, Hieu.nq, Long.nv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN2101 | GVN2101-AC-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-16 | 2021-07-02 | - 2 máy điều hòa phòng IT khi h/đ dòng điện cao (12,1A/7,8A định mức), nhiệt độ gió ra khỏi dàn lạnh hơi cao -> cần theo dõi kỹ -> Các máy điều hòa còn lại h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-210514 | LTK-210520 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 5/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Cung cấp 1 giá kệ chứa thiết bị âm thanh -> Đã cung cấp 1 giá kệ chứa chứa thiết bị âm thanh |  | Le.hh, Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708-AC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | - Điều hòa báo lỗi H6, chạy không mát - Ktra điều hòa bị hỏng cuộn coil van điện từ -> SPS đã mua thay thế cuộn coil van điện từ Bật AC chạy ktra, theo dõi -> AC đã h/đ bình thường, cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Public address | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | - Hệ thống loa báo cháy báo lỗi về tủ báo cháy trung tâm - Ktra lại tín hiệu ra loa tất cả tầng 2 - Siết lại cầu đấu loa tầng 2 - 1 dây loa bị tuột đã đấu lại => Hệ thống tủ báo cháy trung tâm đã hết báo lỗi & đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thao.hv, Vinh.dd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK2110 | LTK2110 | CẢI TẠO LẠI PHÒNG TẮM TẦNG 2 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-06-14 | 2021-06-16 | - Tháo dỡ nội thất, sàn, tường - Cải tạo lại phòng tắm - Cung cấp & lắp đặt thiết bị mới - Cung cấp miễn phí bậc gỗ ra vào bồn tắm & kệ để dầu gội, sữa tắm => CV đã hoàn thành |  | Tai.nt, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2126 | EOA2126 | CUNG CẤP BÀN GHẾ KHU OUTDOOR OPT 2 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Cung cấp bàn, ghế khu out door => Cv đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | - Sự cố mất điện lưới -> Hỗ trợ vận hành MFĐ T9: 12.30' đến 15.30' có điện lưới trở lại => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Xác nhận đúng thời gian hỗ trợ dịch vụ | Hung2.nm, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF2103 | EOF2103 | THAY THẾ BÌNH NÓNG LẠNH 59 HÀM LONG | Water heater | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-01 | 2021-06-16 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Bình nóng lạnh bị hỏng -> Thay thế bình nóng lạnh 59 Hàm Long -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, bình nóng lạnh h/đ bình thường |  | Le.hh, Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC2105 | EOC2105 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN - PHÁT SINH ỐNG THOÁT KHÓI | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | Lắp đặt ống thoát khói (phát sinh theo yc KH) |  | Thao.hv, Minh.tn, Vinh.dd, Khang.vd |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL2103 | TAL2103 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÒA ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-06-14 | 2021-07-05 | -Thay thế bo mạch Engine interface board (A31) và bo mạch analog board (A33) cho máy phát điện số 1 - Thay thế bộ Diode cho 3 máy phát điện - Chạy thử, bàn giao => Tổ 3 máy phát điện hoạt động tự đồng, hòa đồng bộ, mang tải 90%, hoạt động bình thường => Trong quá trình chạy thử tải, phát hiện micrologic của ACB gen 1 đo sai dòng điện pha C. Dòng điện của pha A và B hiển thị trên micrologic và trên máy phát điện tương đương nhau: 1370/1353A. Dòng điện của pha C hiển thị trên micrologic: 222A. Dòng điện của pha C hiển thị trên máy phát điện: 1421A. Đề nghị khách hàng thay thế để chức năng bảo vệ của ACB hoạt động chính xác. |  | Manh.lh, Hung2.nm, Chuong.nt |  | E | KH ký báo cáo & gửi bản scan => kg gửi trả bản cứng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200406 | RMU-200406-VC-Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA/ SỰ CỐ | VRV AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | - AC tầng 1 & 2 báo lỗi U4, các máy không h/đ được - AC P 1.6.211 có hiện tượng kẹt phao bơm -> Tháo dàn lạnh AC tầng 2 để ktra nguồn điện, rò nguồn điện, khắc phục các đầu dây nguồn bị đứt, tuột nguồn cấp điện -> Tháo máy P.1.16.211 ra ktra phao bơm & vệ sinh => Sau khắc phục, các máy h/đ lại bình thường |  | Le.hh, Dung.ct |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | HỖ TRỢ ĐÁNH DẤU LỖ THĂM TRẦN TẦNG 28 | Ceiling Access Opening | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | - Tầng 28 thiếu lỗ thăm trần -> Đánh dấu lỗ thăm trần tầng 28 (chi tiết trong báo cáo dịch vụ) |  | Le.hh |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Chiller | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | - Máy báo lỗi -> SPS ktra & đưa ra kết quả: - Block B module 2 bị luồn hơi, nén kém -> cần thay thế - Block A & B module 1 thiếu dầu -> cần bổ sung - Hệ máy module 1 (2 dàn riêng biệt) mất hết gas (R410) do thủng ống |  | Thao.hv, Le.hh |  | S
DƯỢC PHẨM TUỆ LINH | Thôn 6 Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội | TLP2101 | TLP2101 | BẢO TRÌ MÁY HÚT ẨM | Duhimidifier | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | Máy sấy khí để trong kho lâu ngày rất bẩn (3 máy) -> Vệ sinh 3 máy -> Đo kiểm độ cách điện động cơ -> Do không có tủ điều khiển nên chưa chạy máy ktra tình trạng h/đ của máy => Máy đc vệ sinh sạch => Độ cách điện động cơ tốt, đảm bảo để h/đ => Nối mềm đường ống gió ra hỏng (cả 3 máy) => Phin đường cấp gió hỏng (cả 3 máy) -> cần thay thế |  | Thao.hv, Cuong.dv |  | A
DƯỢC PHẨM TUỆ LINH | Thôn 6 Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội | TLP2101 | TLP2101 | BẢO TRÌ MÁY HÚT ẨM | Duhimidifier | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-15 | Cancel | Cancel | => Cancel & chỉ tính phí theo thực tế cv đã thực hiện
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | THAY CẢM BIẾN ÁP SUẤT CHO CHILLER 3 | Chiller | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Tổ máy chiller 3 dừng h/đ -> Thay cảm biến áp suất cho chiller 3 sys 2 -> Chạy thử, bàn giao => Sau khi thay thế cảm biến áp suất hệ thống chiller 3 đã h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thiem.l |  | E |  |  |  | 1
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2103 | USP2103 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỔNG SẮT | Gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-26 | 2021-10-31 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | - Mở ô tường - Lắp đặt cổng trước & cửa sau - Vá sau đó sơn lại tường đã thi công => CV đã hoàn thành |  | Thang.ta, Minh.tn |  | E
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2104 | USP2104 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THÉP GAI VÀ MÁC | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-26 | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-10-04 | Cung cấp, lắp đặt dây thép gai & mác => CV đã hoàn thành |  | Bang.ta, Hieu.nq, Dung.ct, Minh.tn, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2127 | EOA2127 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC & BƠM GIẾNG KHOAN | Plumbing & well pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-06-14 | 2021-06-17 | 2021-06-14 | 2021-06-17 | Thực tế không thực hiện công việc
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire hose reels | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | Có 3 cuộn vòi bị hỏng gioăng gây rò rỉ nước -> cần thay thế |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Dry fire | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | - 1 bộ đàm tầng G bị hỏng - 1 đầu báo cháy tầng G hỏng -> đã thay thế (Vật tư do KH cấp) - 7 đèn khẩn cấp pin kém (2 ở tầng G, 5 ở tầng 1 - 1 đèn exit chỉ hướng ở tầng 2 pin kém |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire door | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Wet fire | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire hydrant | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2128 | EOA2128 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv,Tin.pv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2129 | EOA2129 | CUNG CẤP QUẠT TRẦN | Ceiling fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Cung cấp 7 quạt trần |  | Tai.nt |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2130 | EOA2130 | CUNG CẤP BƠM LỌC BỂ BƠI | Pool Pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Cung cấp 01 bơm lọc bể bơi |  | Thuong.mv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2131 | EOA2131 | THIẾT KẾ TRANG TRÍ TẦNG 3 CHO TÒA VĂN PHÒNG - PANTRY AND BATHROOM | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | Thiết kế trang trí tầng 3 cho tòa nhà văn phòng - phòng bếp & nhà tắm => CV đã hoàn thành |  | Phuc.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2132 | EOA2132 | THIẾT KẾ TRANG TRÍ TẦNG 3 CHO TÒA VĂN PHÒNG - BREAK OUT AREA | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | Thiết kế trang trí tầng 3 cho tòa nhà văn phòng - phòng giải lao => CV đã hoàn thành |  | Phuc.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2133 | EOA2133 | THIẾT KẾ TRANG TRÍ TẦNG 3 CHO TÒA VĂN PHÒNG - WALLS IN OPEN WORKING SPACEEA | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | Thiết kế trang trí tầng 3 cho tòa nhà văn phòng - tường trong không gian làm việc chung => CV đã hoàn thành |  | Phuc.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2134 | EOA2134 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG BỂ CÂN BẰNG | Balancing tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | Sửa chữa đường ống bể cân bằng -> CV đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Tai.nt, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2135 | EOA2135 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN TENNIS | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-28 | 2021-07-10 | 2021-06-28 | 2021-07-19 | Đèn chiếu sáng sân tennis đã cũ, hiệu suất thấp -> Thay thế đèn chiếu sáng mới -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs, Thang.ta, Hung.nm, Manh.nv |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2105 | USP2105 | CẢI TẠO TƯỜNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-22 | 2021-07-10 | 2021-06-21 | 2021-07-07 | - Phá dỡ, tháo dỡ, Xây dựng tường, vá & sơn lại tường, lắp đặt khung & phào chân tường, vận chuyển chất thải => CV đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | UEH2102 | UEH2102 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Sửa chữa hệ thống báo cháy -> Chạy thử & bàn giao => Các thiết bị mới h/đ bình thường |  | Hung.nm, Nguyen.di, Cuong.dv |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Ha Noi | YMV2102 | YMV2102 | CUNG CẤP 02 CUỘN KHÁNG | Reactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | Cung cấp 2 set cuộn kháng lọc sóng hài |  | Phuc.vx |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận hàng hóa của YMVN
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2110 | RMU2110 | THAY THẾ SENSOR CHO DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA CDUR1 | Sensor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | Máy điều hòa báo lỗi -> Thay sensor cho dàn nóng điều hòa CDUR1 => Sau khi thay sensor, điều hòa đã h/đ bình thường |  | Le.hh, Manh.nv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2103 | GFS2103-FW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH, BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | - Hệ thống bơm cấp nước sạch h/đ bình thường - Hệ thống bơm tăng áp h/đ bình thường. Đồng hồ đo áp suất cụm bơm tăng áp G4 hỏng -> cần thay thế đồng hồ mới - Hệ thống van giảm áp: + Van giảm áp tầng 14 G1 hỏng màng cao su -> đã thay màng van mới + Van giảm áp tầng 14 G2 hỏng màng cao su -> đã thay màng van mới + Van giảm áp tầng 9 G2 hỏng màng cao su -> đã đảo màng van tầng 25 G2 xuống thay cho màng van tầng 9 G2, tầng 25 chờ có vật tư mới sẽ thay bổ sung + Van giảm áp tầng 9 G4 hỏng màng cao su -> đã đảo màng cao su tầng 25 G5 xuống lắp thay thế màng cao su tầng 9 G4. Hiện tại tầng 25 G5 chưa có màng van mới thay thế. + Cụm van giảm áp tầng 19 G5 hỏng màng cao su -> SPS đã thay màng cao su mới + Các van còn lại h/đ bình thường |  | Hung.nm, Chuong.nt, Hoang.mv, Thao.ct, Thao.hv, Hung2.nm |  | S | Key in từ ảnh chụp Phúc gửi qua zalo => bản cứng báo cáo chưa gửi về văn phòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2103 | GFS2103-WW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH, BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI | Sumpit Pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | - Bơm số 2 vị trí G5 (tủ DB PUM IT.02) cách điện 1MΩ (thấp, có thể gây mất an toàn) -> đề nghị theo dõi & ktra cách điện thường xuyên => Sau bảo trì 12 bơm h/đ bình thường | Đề nghị đơn vị SPS xác định rõ nguyên nhân bơm số 2 - G5 về cách điện giữa cuộn dây & thân vỏ động cơ và có báo cáo giữa BQLTN & BQT | Thao.hv, Nguyen.di, Vinh.dd, Long.nv, Manh.nv, Anh.dt |  | S
SAMSUNG - SEV | KCN Yên Phong, Bắc Ninh | SEV_210513_01 | SEV_210513_01 | BẢO DƯỠNG BƠM CỨU HỎA (2021-2022) – PO 1 | Fire fighting pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2022-01-30 | 2021-12-16 | 2022-01-12 | Bảo dưỡng bơm lần 1 & thay thế linh kiện |  | Bang.ta |  |  | Sử dụng mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá hài lòng
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | SẮP XẾP, DỌN DẸP KHO | Other | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | Vật dụng & vật tư chưa ngăn nắp -> Tháo dỡ khung bảo vệ "Úc" & sắp xếp -> Dọn dẹp & sắp xếp kho, 5S kho => CV đã hoàn thành |  | Tai.nt, Dung.ct |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV2101 | LDV2101-BW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | Busway | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-22 | 2021-10-31 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV2101 | LDV2101-DB | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | Distribution board | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | - Phát hiện các điểm quá nhiệt: CB AC-52 tủ DB-AC4, CB Busway tủ DB-PS, thanh cái tủ ATS panel cho xưởng cưa -> SPS đã hỗ trợ KH thay thế các đoạn dây, thanh cái bị quá nhiệt - Các vấn đề khác về nhiệt độ, xem báo cáo ảnh nhiệt |  | Manh.lh, Toan.dv, Thiem.l, Hieu.nq, Anh.dt |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV2101 | LDV2101-LV | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | MSB & DB | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Thiem.l, Hieu.nq, Anh.dt |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC2103 | MGC2103-AH | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | AHU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | - Vòng bi cánh quạt kêu to -> cần thay mới - Dây curoa của quạt AHU bị mòn, nút, gãy nhiều -> cần thay mới - Bảo ôn đường ống nước cấp & hồi của AHU bị đọng nước -> cần thay mới => Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Manh.nv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC2103 | MGC2103-VF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | - Quạt bụi bẩn => Sau bảo trì, quạt h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Manh.nv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC2103 | MGC2103-FC | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - 1 LẦN | FCU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | - 01 motor quạt FCU vị trí WK 99 bị hỏng => cần thay mới - 03 tụ motor quạt của FCU vị trí IT room bị giảm trị số điện dung -> cần thay tụ mới - FCU vị trí booker room vỡ đường ống nước ngưng -> cần cắt trần để cải tạo - 1 van điện từ bị hỏng => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Manh.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK2111 | LTK2111 | SƠN LẠI BAN CÔNG TẦNG 2 CĂN HỘ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Ban công tầng 2 căn hộ bị bong tróc -> Sơn lại ban công tầng 2 căn hộ -> CV đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2136 | EOA2136 | CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CHILLER - VAN TIẾT LƯU 32GB 402584 | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | Cung cấp vật tư cho chiller -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2136 | EOA2136 | CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CHILLER - VAN TIẾT LƯU 32GB 402564 | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | Cung cấp vật tư cho chiller -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2136 | EOA2136 | CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CHILLER - BO MẠCH RƠ LE | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | Cung cấp vật tư cho chiller -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-UB-Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | UPS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | - Lỗi rectifier máy UPS 1 & 4 - DC bus điện áp cao UPS 2 & 4 -> Thay bo X9 cho UPS 2 -> Căn chỉnh bo X9 -> Hòa lại UPS 2 vào nhóm -> UPS 4 đang OFF -> chờ bo để thay thế => UPS 1, 2, 3 hòa đồng bộ cấp tải bình thường |  | Hung2.nm |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-GE-Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | - Mất nguồn điện lưới -> Hỗ trợ vận hành MFĐ => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | - Nhà máy cắt điện lưới -> Trực vận hành tổ máy phát điện => MFĐ chạy cấp điện khi mất điện từ 00h ngày 20/06/2021 => Máy N02 & N03 chạy ổn định => Máy N01 hiện tại thỉnh thoảng báo lỗi 226 & ngừng máy -> SPS sẽ tiến hành cân chỉnh lại trong thời gian sớm nhất | Đề nghị SPS xử lý lỗi sớm để hệ thống vận hành ổn định | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2137 | EOA2137 | CUNG CẤP THIẾT BỊ NHỎ KHU BAR | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Cung cấp giá để giấy vệ sinh, khay đựng thìa & đĩa |  | Vu.lp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK2112 | LTK2112 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 06/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-06-26 | 2021-06-30 | - Thay bơm bể cá - Sửa AC phòng nhân viên - Sơn lại khung kính cho 3 cửa tầng 1 - Thay gạch vỡ ở sân => cv đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | - Tủ điều khiển của bơm nước sạch không có tín hiệu -> Bơm không chạy - Ktra tủ bơm nước sạch, phao que tiếp điểm bể nước cấp vào bị hỏng, kg đóng tiếp điểm cho rơ le điều khiển bơm nước sạch - Kỹ thuật tòa nhà đã vệ sinh lại tiếp điểm, bơm nước sạch đã h/đ bình thường => Bơm nước sạch đã h/đ sau khi kỹ thuật tòa nhà đã vệ sinh tiếp điểm |  | Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2138 | EOA2138 | CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO CĂN HỘ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | Cung cấp thiết bị cho căn hộ -> CV đã hoàn thành |  | Vu.lp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2139 | EOA2139 | CẮT TỈA CÀNH CÂY CAO | Pruning tree | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | Cây có nhiều cành khô, gẫy, cành lá um tùm, dễ đổ khi có gió lớn -> Triển khai công tác quây an toàn quanh khu vực thi công -> Tiến hành cắt tỉa thủ công với dây kết nối an toàn (do địa hỉnh không thể tiếp cận bằng xe cẩu - ngoại trừ cây phượng mặt trước) -> Dọn dẹp & chuyển cành, lá khỏi dự án => Cv đã hoàn thành |  | Toan.dv, Thang.ta |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2111 | RMU2111 | LẮP ĐẶT TIMER QUẠT HÚT MÙI CHO PHÒNG ĂN 9.016 TẦNG 9 | Timer | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | Lắp đặt timer cho quạt hút mùi phòng ăn 9.016 tầng 9 -> Chạy thử, bàn giao => Timer h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Toan.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2140 | EOA2140 | THIẾT KẾ CẢI TẠO BẾP VÀ KHU VỰC GIẢI LAO TẦNG 2 - TÒA VĂN PHÒNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-05 | 2021-08-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Mr Phong đang cầm báo cáo để chuyển KH ký
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | Sau khi bảo trì hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | - Sau khi bảo trì hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động có hiện tượng rung lắc & kêu to hơn bình thường - Quạt số 1 khi chạy ồn hơn bình thường -> cần chú ý theo dõi |  | Thao.hv, Nguyen.di, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | Sau khi bảo trì hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Tai.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | - Sau khi bảo trì hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to & rung lắc mạnh - Quạt số 1 khi chạy rung & ồn hơn bình thường -> cần chú ý theo dõi |  | Thao.hv, Tai.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Long.nv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi h/đ kêu to & rung lắc mạnh - Quạt số 1 khi chạy rung & ồn hơn bình thường -> cần chú ý theo dõi |  | Thao.hv, Long.nv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi - Các vị trí bong tróc sơn chưa làm do trời mưa - Kết quả test dầu của 2 hệ thống A & B đều không đạt (mẫu có màu cam) -> đề nghị thay dầu sớm |  | Thao.hv, Anh.dt, Ngoc.bh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | Y | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động rung lắc mạnh - Quạt số 1 khi chạy rung & kêu to hơn bình thường - Các vị trí bong tróc sơn chưa làm do mưa ướt |  | Thao.hv, Anh.dt, Ngoc.bh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Le.hh, Thang.lv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động rung lắc -> cần theo dõi - Quạt số 1 khi chạy rung & kêu to hơn bình thường |  | Thao.hv, Le.hh, Thang.lv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén số 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động rung, lắc, kêu to cần theo dõi - Quạt số 1 khi chạy rung & kêu to hơn bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Minh.tn, Diep.tx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động rung lắc mạnh -> cần theo dõi - Quạt số 1 khi chạy rung & kêu to hơn bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Diep.tx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Tai.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động rung lắc mạnh -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Tai.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Thang.lv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động rung lắc mạnh -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Thang.lv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Phan.db |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi - Quạt mạch B khi chạy có hiện tượng rung chân để, gây ồn -> cần theo dõi thêm |  | Thao.hv, Long.nv, Phan.db |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | - Máy nén 1 mạch A khi h/đ kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Trong quá trình chạy, xuất hiện lỗi "low suction superheat circuit A" -> đã reset lại lỗi để chạy theo dõi |  | Thao.hv, Manh.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi - Quạt mạch B khi chạy có hiện tượng rung chân để, gây ồn -> cần theo dõi thêm -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Máy nén 1 mạch A khi hoạt động kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_CH_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi - Quạt mạch B khi chạy có hiện tượng rung chân đế, gây ồn -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFĐ không h/đ có tải => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFĐ không h/đ có tải => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | - Do nhu cầu thực tế, hệ thống MFĐ không h/đ có tải => MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hieu.nq, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt. Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | - Tăng dây curoa cánh quạt -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt. Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | - Bổ sung dung dịch cho ắc quy -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt. Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | Sau khi thay thế vật tư & bảo dưỡng MFĐ, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | Sau khi thay thế vật tư & bảo dưỡng MFĐ, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | Sau khi thay thế vật tư & bảo dưỡng MFĐ, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | Sau khi bảo dưỡng, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | MFĐ có hiện tượng thấm nhớt nắp dàn cò -> Đã xiết lại & cần theo dõi thêm => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | Sau khi bảo dưỡng, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-08 | 2021-12-11 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-08 | 2021-12-11 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-08 | 2021-12-11 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | - Thay cảm biến nhiệt độ (do SQ cấp) - Vệ sinh van hằng nhiệt, nhiệt độ chạy không tải là 83oC -> cần thay thế van nhiệt mới -> Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | - Cài đặt điện áp từ 382V lên 411V -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | - Cài đặt điện áp từ 382V lên 411V -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | - Cài đặt điện áp từ 382V lên 411V -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | - Có hiện tượng báo công suất ảo -> cần theo dõi thêm -> Sau bảo trì, hệ thống MFĐ hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | - Có hiện tượng báo công suất ảo -> cần theo dõi thêm -> Sau bảo trì, hệ thống MFĐ hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-29 | 2021-11-22 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq, Tai.nt, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-09-28 | 2021-11-22 | - Hệ thống M&E h/đ bình thường - Chậu rửa bát thoát nước chậm, đã vệ sinh thông tắc đường ống thoát |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-09-30 | 2021-11-22 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | Sau bảo trì, các hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-06 | 2021-11-22 | Quạt hút máy sấy quần áo bị hỏng -> đã thay thế quạt hút mới (Quạt do ĐSQ cấp) |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-08 | 2021-11-22 | Quạt hút khu vực máy sấy quần áo bị hỏng -> cần thay thế quạt hút mới (cần cắt trần để lắp được quạt mới) |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-12 | 2021-11-22 | Damper trong WC h/đ bình thường, quạt hút trên mái bị lỗi (ĐSQ đã thay mới) -> Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-14 | 2021-11-22 | Sau khi thực hiện xong công việc bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-18 | 2021-11-22 | - Hệ thống cơ điện h/đ bình thường - Quạt dàn nóng AC khi chạy có tiếng kêu to, nguyên nhân do bi quạt -> cần theo dõi & thay thế để hệ thống h/đ liên tục |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-20 | 2021-11-22 | - Cảm biến chuyển động tủ quần áo hỏng -> ĐSQ đã cấp cảm biến mới để thay thế - Dàn lạnh điều hòa báo lỗi không chạy, ktra bị hỏng sensor -> ĐSQ đã cấp sensor mới thay thế (FCU 9.03) |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.v, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-11-22 | Sau khi thực hiện xong công việc bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.v, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-13 | 2021-11-07 | 2021-10-26 | 2021-11-22 | Sau khi thực hiện xong công việc bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.v, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-14 | 2022-01-06 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Thang.ta, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-07 | 2022-01-06 | - FCU 1.01 bị hỏng bóng đèn UV. Bên SQ đã cấp bóng đèn để thay thế mới - Đường ống thoát nước chậu rửa thoát nước rất kém -> cần cải tạo đường ống thoát nước mới cho chậu rửa |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-06 | Damper WC phòng ngủ chính bị lỗi không đóng-> cần cắt trần để ktra lại damper (hiện tại kg tiếp cận được) |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-06 | 2022-01-06 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thang.ta, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-08 | 2022-01-06 | Quạt hút khu vực máy sấy quần áo bên JLL đã thay mới vào ngày 2/12/2021, đã h/đ tốt |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | Damper cho cửa hút WC bị hỏng -> cần sửa chữa, thay thế mới (cần cắt trần thạch cao để tiếp cận, sửa chữa) |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-10 | 2022-01-06 | Quạt dàn nóng điều hòa có tiếng ồn -> nên thay thế quạt dàn nóng điều hòa mới |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-17 | 2022-01-06 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-21 | 2022-01-06 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | - FCU 12.06 có hiện tượng văng nước ra cửa gió, van tiết lưu đóng không kín -> đề nghị thay van tiết lưu |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-11 | 2022-04-14 | - 2 đèn UV T18 - 18W trong phòng AHU bị hỏng -> cần thay thế - Dàn nóng điều hòa (052) hỏng bo mạch điều khiển quạt giải nhiệt - Các hệ thống khác h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Ty.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-22 | 2022-04-14 | Quạt FCU 1.01 hơi kêu -> cần theo dõi thêm (khu bàn ăn) |  | Hiep.hs, Minh.tn, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-23 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-25 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Dung.ct, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-15 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Minh.tn, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-03 | 2022-04-14 | Vòi chậu rửa bát bị rỉ nước -> đã sửa chữa vòi nước |  | Hiep.hs, Tai.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-07 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Thiem.l, Ty.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-21 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Anh.dt, Thuong.mv, Long..nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-28 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-03-08 | 2022-04-14 | - FCU 12.5 hỏng van tiết lưu -> đã thay thế van tiết lưu mới => FCU 12.5 đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Ty.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Manh.nv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-17 | 2022-06-04 | - Vòi nước khu bếp bị rỉ nước -> SQ đã cấp vòi, gioăng xử lý xong |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-18 | 2022-06-04 | - Chậu rửa bát thoát nước chậm, đã thông tắc đường thoát |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-19 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-20 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-23 | 2022-06-04 | - Bãi tắm: vòi nước bị rò rỉ nhỏ, đã khắc phục -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-24 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-06-04 | Quạt dàn nóng có tiếng kêu -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-06-04 | - FCU 9.04, FCU 9.06 bị rỉ nước -> đã khắc phục => cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-06-04 | Quạt hút khu máy sấy quần áo hỏng -> cần thay thế quạt hút mới |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-31 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing & AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Hệ thống cơ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv, Minh.tn |  | S | Bản cứng báo cáo không ghi tên Minh.tn => phần mềm Odoo Minh.tn có chấm công
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Front gate | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-22 | 2021-09-06 | - Chỉnh hành trình cổng - Chỉnh bánh xe tỳ -> Hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.mv, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Rear gate | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-22 | 2021-09-06 | Hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.mv, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Front gate | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | - Sau bảo trì, cổng h/đ bình thường - Trước bảo trì, cổng trượt khi đóng mở có tiếng kêu -> SPS đã thay bánh xe cửa trước & căn chỉnh lại hệ bánh xe bánh đỗ (bánh xe do ĐSQ cấp) -> cổng đã h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hoang.v, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Rear gate | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | Sau bảo trì, cổng h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hoang.v, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Front gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | Sau bảo trì, cổng & barrie tự động h/đ bình thường. Điện áp/ dòng điện (khi h/đ): - Cổng trượt: 270V/1,29A - Barrie: 230V/5,4A |  | Thao.hv, Vinh.dd, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Rear gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | Sau bảo trì, cổng & barrie tự động h/đ bình thường. Điện áp/ dòng điện (khi h/đ): - Cổng trượt: 270V/1,82A - Barrie: 230V/9,3A |  | Thao.hv, Vinh.dd, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Front gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | - Đã thay 1 bánh xe dẫn hướng + 1 con tỳ (vật tư do SQ cấp) -> Sau khi bảo trì, hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gate | Q | Rear gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | - Đã thay 1 bánh xe dẫn hướng + 4 bánh xe chịu lực (vật tư do SQ cấp) -> Sau khi thay thế & bảo trì, hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-07 | 2021-07-21 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-14 | 2021-12-23 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-03-07 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-19 | 2022-04-28 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TW_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Clean fresh & fire fighting water tank | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-10 | 2022-04-12 | Đã hoàn thành công việc vệ sinh bể nước sạch & bể nước cứu hỏa |  | Hiep.hs, Chuong.nt, Thi.pd, Anh.dt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TM_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Meter loop resistance, thermal scanning & test RCD | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | - Test RCD, 1 số át không đạt cần thay thế át mới, chi tiết như trong báo cáo kỹ thuật - Các hạng mục còn lại h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Toan.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_WT_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Remove sludge for septic tank | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | Đã hoàn thành công việc hút bùn bể nước thải (phía cổng phụ Nguyễn Văn Ngọc) |  | Hung2.nm, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_MV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Đã thay hạt lọc chống ẩm cho máy biến áp => Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Toan.dv, Thang.lv, Thang.ta, Hung2.nm, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_SP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Sprinkler pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | Hệ thống bơm sprinkler đã ktra, bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Le.hh, Dung.ct, Phan.db |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_SP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Hydrant pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | Hệ thống bơm Hydrant đã ktra, bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Le.hh, Dung.ct, Phan.db |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Sau bảo trì, cửa h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Sau bảo trì, cửa h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dong.hp |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Sau bảo trì, cửa cuốn h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Sau bảo trì, cửa cuốn h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-12 | 2022-01-17 | Sau bảo trì, cửa cuốn h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-12 | 2022-01-17 | Sau bảo trì, cửa cuốn h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | - 2 sợi cáp lụa đã kém -> cần thay mới - Để đảm bảo hệ thống cửa cuốn hđ ổn định hơn, cần thay thế: động cơ cửa, dây curoa, bộ bánh xe, hệ thống cảm biến, tủ điều khiển => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống cửa cuốn h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_RD_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | - Để đảm bảo hệ thống cửa cuốn hđ ổn định hơn, cần thay thế: động cơ cửa, dây curoa, bộ bánh xe, hệ thống cảm biến, tủ điều khiển => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống cửa cuốn h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_PL_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-07-21 | - Các vị trí hố bơm tại tầng B1 & phía cổng sau khung sắt của hệ nắp đậy han rỉ nặng & dây xích treo bơm bị đứt do han rỉ - Các bơm có độ cách điện <1MΩ -> cần thay thế để đảm bảo an toàn khi h/đ - 2 bơm ở vị trí hố bảo vệ không có lưới inox chắn rác -> SPS đã lắp đặt lưới chắn rác inox => Sau bảo trì, các bơm h/đ bình thường, hệ cấp thoát nước các KV WC, bếp h/đ tốt |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Hoang.v, Tai.nt, Vinh.dd, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_PL_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-22 | 2022-01-26 | - Hố bơm cổng sau: bơm bị hỏng tụ điện, Sứ quán đã cấp tụ điện -> SPS đã thay mới, bơm h/đ bình thường - Hố bơm hầm B1: bơm bị nhảy át -> Sứ quán đã cấp bơm mới, SPS đã hỗ trợ thay. Bơm mới h/đ bình thường, cách điện OL => Sau bảo trì, hệ thống bơm nước thải h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Diep.tx, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_FF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire protection | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_AB_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Clean Façade & window | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Công việc đã hoàn thành | Thương & his team have been excellent at delivering the work safety completed. Keep up the great work. Well done team | Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_OT_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Inspection safety anchors on the roof | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-16 | 2021-08-26 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Công việc đã hoàn thành |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-06 | 2022-04-12 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Công việc ktra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TC_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Công việc ktra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-16 | 2021-08-26 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Công việc đã hoàn thành |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Phun thuốc diệt mối xung quanh 3 gốc cây cạnh bể bơi -> Đã hoàn thành cv |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | Công việc hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-06 | 2022-04-12 | Không có mối, cv hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Công việc ktra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_TS_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Công việc ktra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH2106 | TBH2106 | SỬA CHỮA TỦ TỤ BÙ XƯỞNG 4 | Capacitor panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | - Sửa chữa tụ bù Xưởng 4 - Đo cách điện cho cuộn kháng & tụ mới - Quét ảnh nhiệt tủ tụ bù sau khi sửa chữa - Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2106 | USP2106 | CẢI TẠO HẦM BỂ BƠI | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-17 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | - Vệ sinh bể bơi - Bóc bỏ lấp gạch ốp hiện trạng - Bơm foam chống thấm - Trát lại thành & đáy hầm bằng xi cát - Quét chống thấm - Trát lại thành & đáy hầm bằng xi măng cát - Quét chống thấm 2 lớp Sikatop Seal 107 - Thang & nắp inox 304 - Vận chuyển rác thải => Cv đã hoàn thành |  | Minh.tn |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB2101 | VPB2101 | LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐẦU BÁO CHÁY CHO TẦNG 12 | Fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2022-01-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Manh.lh: công việc đã xong nhưng KH chưa ký báo cáo
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB2102 | BLB2102 | SỬA CHỮA ATS | Relay | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | - ATS số 3 bị xả thải điện lưới do relay bảo vệ điện áp tác động -> Ngắt nguồn realy, căn chỉnh lại các thông số bảo vệ -> Đo điện áp của điện lưới: 384 V - 386V -380V -> Relay bảo vệ điện áp đã h/đ bình thường -> Relay bảo vệ điện áp h/đ không ổn định -> cần thay mới => Đã thay relay mới => Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd |  | E
HUD TOWER | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HUD_210326 | HUD_210326_CT_S01 | BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower & pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | - Thay 6 dây curoa cho 3 quạt tháp số 1 => Sau bảo trì, các thông số đảm bảo y/c kỹ thuật => Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Anh.dt |  | E
HUD TOWER | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HUD_211006 | HUD_211006_CT_Q01 | BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower & pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | Sau bảo trì, hệ thống tháp giải nhiệt h/đ bình thường |  | Le.hh, Dong.hp, Diep.tx |  | E
HUD TOWER | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HUD_211006 | HUD_211006_CT_Q02 | BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower & pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-07 | 2022-01-12 | Sau bảo trì, các thông số kỹ thuật đảm bảo y/c. Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Diep.tx |  | E
HUD TOWER | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | HUD_211006 | HUD_211006_CT_Q03 | BẢO TRÌ THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower & pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Sau bảo trì, hệ thống quạt tháp chiller h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_LV_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-25 | 2021-10-26 | Hệ thống tủ điện đã ktra, tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.mv, Cuong.dv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_LV_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-26 | 2022-03-31 | - Có 2CB tủ out put bị hỏng => Sau bảo trì, hệ thống tủ điện h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thuong.mv, Thang.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_LS_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | Phòng Hội An tầng 7: 1 balat hỏng - Phòng Lạng Sơn tầng 2: 1 balat hỏng => cần thay thế balat hỏng cho đèn |  | Dien.hd, Hoang.mv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_LS_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | - Phòng họp Lạng Sơn tầng 2 bị hỏng balat đèn huỳnh quang cấp cho 2 bóng chữ U cùng 1 máng đèn bị hỏng -> cần thay balat mới - Đèn Led phòng họp Lạng Sơn tầng 2 bị hỏng balat -> cần thay thế balat mới |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_LS_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-13 | 2022-03-31 | - Hỏng chấn lưu đèn phòng họp tầng 2 - Hỏng 3 bộ đổi nguồn 24VDC co đèn led thanh âm trần (cửa phòng Lạng Sơn tầng 2, bếp tầng 7 & phòng HN tầng 8) - Hỏng 3 đèn emergency (cửa phòng Han-2-218, phòng Cà Mau tầng 2 7 phòng 624 tầng 6) => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_LS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | - Đèn emergency tầng 2 vị trí HAN 2-218, tầng 6 vị trí HAN 6-624 tầng 8 vị trí VN08-Utility 03 hỏng -> cần thay mới - Đèn led thanh âm trần không sáng 3 vị trí: Lễ tân tầng 2, bếp tầng 7, phòng họp tầng 8-> cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thao.ct, Dao.tv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_PL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-26 | 2021-10-08 | - Sau bảo trì, bình nước nóng & hệ thốn bơm, bể lắng nước thải h/đ bình thường - Bể lắng lọc nước thải đóng cặn váng mỡ, bám bẩn rất nhiều có thể gây tăc bơm |  | Le.hh, Thiem.l, Thang.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_PL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-19 | 2021-12-28 | Hệ thống cấp thoát nước h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_PL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Hệ thống cấp thoát nước h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_PL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | Hệ thống cấp thoát nước h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Manh.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Dong.hp |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | - FCU 2.01 & 2.04 báo lỗi J9 không chạy -> SPS đã ktra & thay thế cụm cảm biến dàn nóng, FCU 2.01 & 2.04 đã hết báo lỗi, đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-13 | 2022-03-31 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv,Ty.dt, Anh.dt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Thao.ct, Dao.tv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_VF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | Các quạt thông gió h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Dong.hp |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_VF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-19 | 2021-12-28 | Hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_VF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Các quạt thông gió h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_VF_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | Hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AP_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | Các máy lọc không khí h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l, Dong.hp |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AP_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-19 | 2021-12-28 | Các máy lọc không khí h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AP_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-13 | 2022-03-31 | No comment |  | Hiep.hs, Ty.dt, Anh.dt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AP_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | Các máy lọc không khí h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Manh.nv, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_PS_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic Alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | Hệ thống báo động đã ktra, h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.mv, Cuong.dv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_PS_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic Alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thang.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_CC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | - Hệ thống camera đã ktra + Camera số 10 tầng 2, camera số 6 tầng 8 bị hỏng -> cần thay thế |  | Dien.hd, Hoang.mv, Cuong.dv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_CC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | Hệ thống camera hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_CC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-26 | 2022-03-31 | Hệ thống camera hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thang.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_CC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | Sau bảo trì, hệ thống camera hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Thao.ct, Manh.nv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AS_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-25 | 2021-10-26 | Hệ thống kiểm soát ra vào đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.mv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AS_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | - Ắc quy bo nguồn phòng server, phòng IT tầng 2 bị hỏng -> cần thay thế - Ắc quy bo nguồn cửa ra vào thang hàng tầng 6 bị hỏng -> cần thay thế - Ắc quy bo nguồn chỗ để máy photo tầng 8 bị hỏng -> cần thay thế |  | Hiep.hs, Long.nv, Hoang.mv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AS_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Thay 4 bình ắc quy 12V/7A bị hỏng theo báo cáo bảo trì lần trước -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thang.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | - Ắc quy RV tủ nguồn cửa trượt Lễ tân tầng 2 kém (sau 2h ắc quy sụt áp còn 4,7V) - Ắc quy 12V tủ nguồn gần phòng Hanoi meeting room tầng 8 kém. Sau 2h hoạt động ắc quy sụt áp còn 4,9V -> Đề nghị thay thế 2 ắc quy trên => Các cửa h/đ bình thường sau bảo trì | Đề nghị gửi báo giá thay thế thiết bị hỏng | Thao.hv, Manh.nv, Dao.tv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - Ắc quy của tủ chữa cháy phòng UPS tầng 2 kém -> cần thay thế (12V7,2AH: 2 cái) - Bình cứu hỏa gần cửa ra thang hàng tầng 8 hết áp suất -> cần thay (ABC 6 kg) |  | Dien.hd, Hoang.mv, Tai.nt |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_FF_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Sau bảo trì, hệ thống báo cháy h/đ bình thường -> Các bình chữa cháy đều đạt y/c kỹ thuật |  | Thao.hv, Dung.ct, Thang.lv |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_RD_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-09-25 | 2021-10-26 | Hệ thống cửa cuốn đã kiểm tra hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.mv, Minh.tn |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_RD_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thang.lv |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB2102 | VPB2102 | THAY THẾ VÒNG BI ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 1,2,4 | Bearing | 1 times | Tháp 1 | 1 | Services | Charge | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-07-17 | 2021-10-04 | - Tháp giải nhiệt số 1: vòng bi hỏng, kêu to -> Tháo motor quạt, thay vòng bi mới 2 đầu motor động cơ quạt tháp 1 => Sau khi thay vòng bi, motor động cơ quạt h/đ bình thường. Đã bàn giao cho kỹ thuật tòa nhà |  | Le.hh, Hung2.nm, Thao.ct, Tai.nt, Dong.hp |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB2102 | VPB2102 | THAY THẾ VÒNG BI ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 1,2,4 | Bearing | 1 times | Tháp 2 | 1 | Services | Charge | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | - Tháp giải nhiệt số 2: thiết bị động cơ quạt h/đ bình thường -> thay thế vòng bi động cơ quạt -> thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.ct, Dung.ct, Thang.lv, minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB2102 | VPB2102 | THAY THẾ VÒNG BI ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 1,2,4 | Bearing | 1 times | Tháp 4 | 1 | Services | Charge | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | - Tháp giải nhiệt số 4: vòng bi hỏng, kêu to -> Tháo motor quạt, thay vòng bi mới 2 đầu motor động cơ quạt tháp 4 => Sau khi thay vòng bi, motor động cơ quạt h/đ bình thường. Đã bàn giao cho kỹ thuật tòa nhà |  | Le.hh, Thiem.l, Tai.nt, Hoang.mv, Anh.dt. Dong.hp |  | E
EMBASSY OF CANADA | Mayfair, 34B Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi | EOC2106 | EOC2106 | KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI NHÀ MS. LOUISE | Electric equipment | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | Kiểm tra các thiết bị điện -> Tất cả các thiết bị điện đang h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH2107 | TBH2107 | BẢO TRÌ QUẠT THÔNG GIÓ XƯỞNG 2 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | - Đã thay 6 tụ khởi động của 6 quạt - Đã thay 6 dây đai của 6 quạt => Hiện các quạt sau bảo trì h/đ bình thường |  | Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2142 | EOA2142 | THAY THẾ CÔNG TƠ ĐIỆN CHO CĂN HỘ SỐ 1 | Power meter | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Thay thế công tơ điện cho căn hộ số 1 -> Chạy thử, bàn giao => Công tơ điện sau thay thế h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire detector | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021-07-03 | - Bảo trì đầu báo cháy phòng kho hầm B1 - Các đầu báo trong phòng kho không được cấp nguồn -> đã cấp nguồn test đầu báo trong kho, các đầu báo trong kho h/đ bình thường. Sau khi reset, tủ vẫn báo cháy nên đã tháo nguồn cấp đầu báo trong kho B1 để các đầu báo khác vẫn h/đ => Các đầu báo nhiệt trong kho, hầm B1 h/đ bình thường nhưng tủ báo cháy vẫn báo lỗi nên đã tháo nguồn cấp cho phòng kho B1 => cần ktra lại các đầu báo LP-1-Ađ 5 hầm B1 |  | Thao.ct, Hiep.hs |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire detector | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | - Tủ báo cháy tầng hầm B1 báo lỗi Loop 1 địa chỉ 05 -> Ktra các đầu báo, module và các đế đầu báo loop 1 địa chỉ 05 -> các đầu báo & module h/đ bình thường -> Ktra đế đầu báo có 1 đế đầu báo tiếp xúc kém với đầu báo, dẫn đến báo lỗi về tủ B1 -> Đã kẹp lại đế đầu báo để tiếp xúc tốt hơn với đầu báo => Hiện tại các đầu báo đã h/đ bình thường => Đã nhả cách ly loop 1 địa chỉ 05 theo dõi 1h vẫn h/đ bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Toan.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | - Điện phân clo bị rỉ nước (P. Lọc bể bơi) - Ktra điện phân clo bị hở nước từ đầu phân cực -> cần thay thế điện phân clo mới để thiết bị h/đ => Cần thay thế 01 điện phân mới |  | Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | - Điều hòa P 1.1.018 cảnh báo lỗi A3 -> Ktra, vệ sinh phao, bơm, máng nước ngưng -> Chạy máy & theo dõi => Điều hòa đã h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Toan.dv |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | - Cả 3 máy phát điện báo lỗi -> Ktra tổng thể hệ thống MFĐ, bộ hòa đồng bộ cho từng máy -> Cài đặt, cân chỉnh hệ thống hòa cho 3 máy -> Chạy hòa có tải cho 3 MFĐ => Sau khi cài đặt, cân chỉnh thông số điện áp & tần số: hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
THE MANOR (BITEXCO) | The Manor, Mễ Trì, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | MFĐ không khởi động được -> Ktra điện áp bình ắc quy (26,5 V) -> Ktra đường nhiên liệu cấp vào máy (bình thường) -> Ktra bo EIM basic MR3 (24 VDC) phát hiện thấy chảy nhựa mặt sau bo -> Ktra lọc gió bị nghẹt => Khởi động MFĐ, máy không chạy. Ắc quy tại thời điểm đề là 21,1V => Đường nhiên liệu bình thường => Cần ktra theo dõi bo => Cần thay thế lọc gió |  | Hung2.nm, Hiep.hs, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | - Đã đổ thêm dung dịch vào bình ắc quy -> Sau khi thay thế vật tư (dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát) & bảo dưỡng MFĐ, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Thiem.l |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Ty.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_FT_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | - Đèn UV báo lỗi A3 - Bơm trung chuyển đo cách điện OMΩ - Cần kiểm tra chuyên sâu & theo dõi thêm => Hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_FT_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_FT_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | Sau bảo trì, hệ thống bơm & hệ thống nước h/đ bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_FT_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_AC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Hệ thống điều hòa sau khi bảo trì h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Tai.nt, Hieu.nq, Le.hh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_AC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_AC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | Hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Ty.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_AC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | - 1 tụ 10mM bị kém trị số (6mM) -> SPS đã tiến hành thay mới => Sau bảo trì, cửa h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | - Cổng tự động 1: cánh tôn bị rỉ, mọt -> cần bọc lại tôn mới & sơn lại - Cổng tự động 2: cánh khi đóng không khép đều được 2 cánh -> đã cân chỉnh cơ & chỉnh hành trình đóng mở -> Sau bảo trì, cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Ty.dt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic Gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_WH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | - Rơ le nhiệt bình 50L nhà WC tầng 2 bị hỏng - Treo lại bình nóng WC nhà xe do bị nhổ nở có thể rơi bình => Sau bảo trì, các bình h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_WH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_WH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Long.nh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_WH_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DB_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Hệ thống tủ điện phân phối đã kiểm tra, bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thiem.l, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DB_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch |  |  |  |  | Đã làm nhưng chưa lấy báo cáo về vp
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DB_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-23 | 2022-04-15 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DB_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_VF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | Hệ thống quạt hút đã ktra bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Cuong.dv, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_VF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_VF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-23 | 2022-04-15 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_VF_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_EX_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | - Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà đã ktra bảo dưỡng h/đ bình thường - Đã thay thế 1 số bóng đèn hỏng: + Bóng compac Philips 11W: 12c + Bóng compac Philips 14W: 9c + Bóng led tròn 7W: 4c |  | Dien.hd, Thiem.l, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_EX_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_EX_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | - Có 1 trụ đèn cạnh bể bơi không sáng, qua ktra thấy không có nguồn điện -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_EX_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_IL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | Đèn chiếu sáng trong nhà bị cháy 4 bóng đèn -> đã thay thế bóng đèn mới |  | Hiep.hs, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_IL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_IL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | - Thay 17 bóng đèn trong & ngoài nhà => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_IL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PP_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool Pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | Sau bảo trì, hệ thống bơm h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PP_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool Pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PP_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool Pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PP_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool Pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | Tank chứa nước phụ ngoài cổng bị han rỉ, mối hàn, móp méo -> cần thay thế tank chứa nước khác |  | Hiep.hs, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.ta, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK2114 | LTK2114 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-28 | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | - Bọc bàn bếp bằng tấm inox - Thay sensor dàn nóng => Đã hoàn thành công việc |  | Hiep.hs, Tai.nt, Long.nv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2104 | GFS2104-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI ĐẾ | Genset | S | G3 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | Để đảm bảo hệ thống MFĐ h/đ ổn định hơn -> cần thay thế toàn bộ lọc, dầu nhớt & nước làm mát => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Bộ phận kỹ thuật xác nhận nhà thầu SPS đã tiến hành bảo trì lần 1 với MFĐ số 3 theo đúng các hạng mục check list nửa năm | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2104 | GFS2104-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI ĐẾ | Genset | S | G4 | 1 | Maintenance | Charge | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 2021-07-20 | 2021-10-08 | Để đảm bảo hệ thống MFĐ h/đ ổn định hơn -> cần thay thế toàn bộ lọc, dầu nhớt & nước làm mát => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Bộ phận kỹ thuật xác nhận nhà thầu SPS đã tiến hành bảo trì lần 1 với MFĐ số 4 theo đúng các hạng mục check list nửa năm | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2104 | GFS2104-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI ĐẾ | Genset | Y | G3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-15 | 2022-03-16 | - MFĐ báo lỗi ECU coolant level (mức nước thấp) do tắc đường ống hồi nước về két -> đã vệ sinh, thông tắc đường ống. Để triệt để, ổn định cần xúc rửa két nước, đường ống & thay thế nước làm mát - Bộ sấy nước làm mát hư hỏng do thiết bị sử dụng theo thời gian -> Cần thay thế 2 can nhiệt => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu SPS đã thực hiện các công việc như liệt kê | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2104 | GFS2104-GE-Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI ĐẾ | Genset | Y | G4 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-15 | 2022-03-16 | - Bulong dưới đáy tắc te thấm dầu. Lưu ý lần thay dầu nhớt định kỳ tới xử lý triệt để -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu SPS đã thực hiện các công việc như liệt kê | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | - Sự cố tràn bể nước do hỏng phao cơ -> Đã thay thế phao cơ mới => Hệ thống bể nước đã kin |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF2104 | EOF2104 | SỬA CHỮA CỔNG CHÍNH 57 TRẦN HƯNG ĐẠO | Gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | Bánh răng & thanh răng cổng chính 57 Trần Hưng Đạo bị mòn, đảo lắc -> Thay thế thanh ray, bánh răng -> Chạy thử, bàn giao => Cổng chính đã h/đ bình thường, tuy nhiên động cơ cổng đã cũ, xuống cấp, trục bị mòn, đã vận hành lâu năm nên SPS đề xuất thay thế động cơ cổng để đảm bảo vận hành ổn định |  | Thang.ta, Thao.ct, Anh.dt |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL2104 | TAL2104 | SỬA CHỮA RÒ RỈ TANK NƯỚC NÓNG PHÒNG GIẶT | Water tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | - Tank nước nóng phòng Giặt bị rò rỉ, nứt mối hàn -> Sửa chữa rò rỉ tank nước nóng phòng giặt -> CV đã hoàn thành, điểm rò rỉ đã được sửa chữa khắc phục |  | Thao.hv, Anh.dt |  | E
BBP VIỆT NAM | Vincom Trần Duy Hưng, Hà Nội | BBP2101 | BBP2101 | CÔNG VIỆC PHẦN ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN | Electrical & Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | - Lắp đặt Đồng hồ đo công suất điện tử kèm theo biến dòng Class 0.5 vào tủ điện hiện trạng - Công tác đi dây tín hiệu Modbus cho đồng hồ công suất (CH, CHWP & CWP) - Công tác đi dây cho Cảm biến nhiệt độ (PT100) - Công tác đi dây cho Cảm biến áp suất - Công tác đi dây cho Lưu lượng kế - Công tác đi dây tín hiệu Tốc độ đặt của biến tần CHWP & CWP - Công tác đi dây tín hiệu phản hổi tốc độ của biến tần CHWP & CWP - Lắp đặt tủ điều khiển BBP-PLC (cấp bởi bên khác) trên tường hoặc sàn với giá đỡ phù hợp - Công tác đi dây tín hiệu trạng thái van điều khiển động cơ cho đường nước lạnh và nước giải nhiệt CHW & CW - Công tác đi dây tín hiệu điều khiển Tốc độ biến tần của Tháp giải nhiệt (CT) - Công tác đi dây tín hiệu phản hổi tốc độ của biến tần CT - Công tác đi dây cảm biến môi trường - Lắp đặt tủ điều khiển BBP-RIO (cấp bởi bên khác) trên tường hoặc sàn với giá đỡ phù hợp - Lắp đặt cáp quang từ tủ BBP-PLC tại tầng hầm B1 đến tủ BBP-RIO tại tầng 1 => Công việc đã hoàn thành |  | Thang.lv, Hieu.nq, Hung.nm, Thi.pd |  | S
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | - Tình trạng MFĐ báo lỗi: Gen under frequenvy shutdown -> Ktra hệ thống đường nhiên liệu, ktra áp nhiên liệu -> Chỉnh lại 2 van hồi dầu -> Chạy máy có tải & theo dõi => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | - Bình ắc quy MFĐ 1100kVA & 45 kVA: mắt bình có báo màu trắng -> Đo điện áp trước khi khởi động: MFĐ1100kVA: 25,82V; MFĐ 45kVA: 13,75V -> Đo điện áp khi khởi động: MFĐ1100kVA: 17,20V; MFĐ 45kVA: 12,2V => Toàn bộ bình ắc quy của MFĐ đã đưa vào sử dụng từ T12/2017. Mắt bình ắc quy, báo tín hiệu màu trắng, trong khuyến cáo của nhà sản xuất cần thay thế => Cần thay thế toàn bộ 5 bình ắc quy cho 2 MFĐ |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | - Quạt hút mùi bếp căn 12 yếu -> KH y/c ktra -> Ktra dumper, lưới lọc, quạt hút & đo tốc độ gió tại cửa hút của quạt -> vệ sinh lưới chắn côn trùng => Quạt hút mùi bếp, dumper, lưới chắn côn trùng bình thường => Tốc độ gió đo được từ tốc độ 1 đến 6 trước khi ktra & vệ sinh là: 0.95,1.24, 1.57, 1.80, 1.96,2.13M/S => Sau vệ sinh là: 1.06, 1.49, 1.80, 2.08, 2.29, 2.51M/S |  | Hiep.hs, Tai.nt |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2107 | USP2107 | LẮP ĐẶT SONG SẮT CHO SERVER ROOM | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-24 | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | Lắp đặt song sắt cho cửa sổ tầng 3 => Công việc đã hoàn thành |  | Minh.tn |  | E | Do dịch covid nên KH kg ký tươi vào báo cáo => chỉ gửi bản đánh máy ghi tên Adam
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_210526 | BML_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | - Đã thay thế ống kẹp nhiên liệu mới -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường - Để máy phát h/đ bền bì, cần thay thế định kỳ dầu nhớt, lọc & nước làm mát |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_210526 | BML_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | - Để hệ thống MFĐ h/đ bền bỉ cần thay thế định kỳ: dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát -> Sau bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường | Đề nghị nhà thầu báo giá dầu nhớt, nước làm mát, phin lọc dầu, lọc nhớt | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_210526 | BML_210526_GE_Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-02 | 2022-02-28 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Sau khi bảo dưỡng, MFĐ h/đ bình thường -> Để đảm bảo động cơ h/đ bền bỉ hơn cần thay thế hệ thống lọc, nhớt, nước | Đề nghị nhà thầu báo giá thay dầu nhớt, nước làm mát, phin lọc dầu, lọc nhớt cho MFĐ | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_210526 | BML_210526_GE_Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Sau khi bảo dưỡng, thay thế vật tư + bộ điều khiển, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Long.nv, Manh.lh |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML2103 | BML2103 | THAY THẾ KẸP ĐỠ ỐNG NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN | Seat pipe for fuel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | - Thay thế kẹp đỡ ống nhiên liệu cho MFĐ - Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Chuong.nt, Minh.tn |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN2102 | GVN2102 | CHI PHÍ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-06-20 | 2021-06-27 |  |  | Thao.hv, Hieu.nq, Long.nv, Manh.lh, Hiep.hs |  | S | Nhiều báo cáo, KH đánh giá các mức; Không hài lòng, chấp nhận & hài lòng => Chỉ lấy mức được đánh giá nhiều nhất trong tổng số các báo cáo: Hài lòng
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-01-08 | 2022-07-11 | - Hệ thống báo cháy đã ktra hoạt động bình thường - Đầu báo 74L2 không hiển thị trên màn hình giám sát, cần cài đặt bổ sung |  | Dien.hd, Thuong.mv, Hoang.mv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-01-08 | 2022-07-11 | - Hệ thống chữa cháy đã kiểm tra bảo dưỡng hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Hoang.mv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722_MV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-12-27 | - Co nhiệt đầu cực hạ thế của máy biến áp bị rách -> đề nghị KH thay thế -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Thao.ct, Hoang.v, Thuong.mv, Cuong.dv |  | A
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722_MV_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | MV & Transformer | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel | KH hủy lịch => ký gói mới do thay đổi SOW
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gas protection (Ansul) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-30 | 2021-12-07 | Hệ thống chữa cháy Ansul đã ktra, h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Cuong.dv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722_FF_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Gas protection (Ansul) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | KH k gửi lại
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2143 | EOA2143 | KẾT NỐI TÍN HIỆU LIÊN ĐỘNG BÁO CHÁY ĐẾN THANG MÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-07 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | - Kết nối tín hiệu liên động báo cháy đến thang máy -> Chạy thử, bàn giao => Đã lắp đặt đường tín hiệu kết nối tới thang máy |  | Manh.lh, Toan.dv |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2108 | USP2108 | CẢI TẠO TƯỜNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | - Phá dỡ bậc thềm tầng 1 - Phá dỡ bậc thềm và tường tầng 2 - Đục âm xuống nền bê tông 3-5cm để lát gạch nền - Trát lại dầm & phào sau khi đục tường - Tháo dỡ trần thạch cao - Đi chỉ phào xung quanh trần - Đóng bao, vận chuyển rác thải => CV đã hoàn thành |  | Minh.tn |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-1 | 282-210505-1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC/ SỰ CỐ | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | - Tủ điều khiển bơm tòa N02 không h/đ được ở chế độ bằng tay -> Công tắc điều khiển dừng bơm bị kẹt nên không thể khởi động được bằng công tắc -> đã xử lý -> Cả 2 bơm bù tòa N01 & N02 có hiện tượng kêu ở vòng bi & bị hở phớt -> cần thay thế bi & phớt của cả 2 bơm => Tủ điều khiển bơm Tòa N02 đã h/đ bình thường | Đề nghị cty cho sửa chữa ngay | Hoang.v, Hiep.hs |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS2104 | GFS2104-GE-S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI ĐẾ | Battery | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | -Bình hỏng & đang được cách ly khỏi MFĐ số 3 -> Thay thế ắc quy cho MFĐ => Cv đã hoàn thành, MFĐ h/đ bình thường | Xác nhận SPS đã thay thế 02 bình ắc quy mới, sau khi thay xong hệ thống h/đ bình thường. BQL tòa nhà tiếp tục theo dõi thêm | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | THAY THẾ APTOMAT ĐIỀU HÒA ZONE 1 | Aptomat | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | - Aptomat cũ của điều hòa zone 1 không đủ công suất, sinh nhiệt nóng -> không đảm bảo an toàn => SPS đã thay thế aptomat mới, công suất 75A theo đúng tiêu chuẩn thiết kế => Hiện tại AC & aptomat đang h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF CANADA | Apartment 15 lane 275 Au Co, Ha Noi | EOC2107 | EOC2107 | CẢI TẠO HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | - Thay thế tủ điện tổng, lắp thêm RCCB chống giật - Thay thế các ổ cắm - Lắp thêm 1 lộ ổ cắm điện cho bếp - Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành. Các thiết bị được thay thế hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v, Thiem.l |  | E |  |  | N
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH2108 | TBH2108 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | - Lắp đặt điều hòa 1 chiều cassette 36.000BTU => Sau khi lắp xong, điều hòa h/đ bình thường. Đã bàn giao cho kỹ thuật nhà máy |  | Le.hh, Hung.nm, Long.nv, Nguyen.di |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2144 | EOA2144 | LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA CHO VĂN PHÒNG TẦNG 3 PHÍA TÂY | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-05 | 2021-09-30 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | - Lắp đặt AC cho văn phòng tầng 3 phía Tây -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, điều hòa mới h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thao.hv, Thao.ct, Long.nv |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH2105 | UEH2105 | DỊCH CHUYỂN ĐẦU BÁO CHÁY 018 TẦNG 4 | Detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-11 | 2021-08-21 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | - Di chuyển vị trí đầu báo cháy địa chỉ 018 tầng 4 - Bơm FOAM phủ kín các đầu ống gen điện vào đầu báo tránh hơi nóng từ đường ống gen chạy áp mái có thể gây đọng sương trong hộp đế đầu báo -> Đã di chuyển vị trí đầu báo mới, đế đầu báo địa chỉ 018 bị hỏng, không thể kết nối được đầu báo với tủ báo cháy trung tâm -> Cần thay thế đế đầu báo mới |  | Hoang.v, Hieu.nq |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL2105 | TAL2105 | SỬA CHỮA ĐẦU CÁP TRUNG THẾ MÁY BIẾN ÁP SỐ 3 | Cable terminal | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Sửa chữa đầu cáp trung thế máy biến áp số 3 Chạy thử, bàn giao => Sau sửa chữa, đầu cáp trung thế máy biến áp số 3 hoạt động bình thường => Đầu cáp trung thế máy biến áp số 1 & 2 cũng có tình trạng lỗi tương tự, cần sửa chữa sớm |  | Manh.lh |  | S | Key in từ bản scan Nghĩa gửi qua zalo => chưa có bản cứng gửi về vp
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2112 | RMU2112 | CUNG CẤP ĐÈN BÁO CHÁY & ĐẦU BÁO CHÁY | Fire lamp & Detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | Cung cấp đèn báo cháy (2pcs) & đầu báo khói (5pcs) |  | Thao.hv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có mục Đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2113 | RMU2113 | CUNG CẤP NÚT NHẤN MỞ CỬA | Door relesea | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | Cung cấp 10 nút nhấn mở cửa BTS-100 |  | Thao.hv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có mục Đánh giá mức độ hài lòng
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC-181228-1 | EOC-181228-1-GE-M31 | BẢO TRÌ HÀNG THÁNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Ktra MFĐ định kỳ -> MFĐ không đề nổ được -> Phát hiện bơm cao áp bị rò rỉ mất áp suất => Bơm cao áp cần đc sửa chữa hoặc thay thế => MFĐ hiện tại kg h/đ đc => cần lắp đặt MFĐ dự phòng |  | Dien.hd, Chuong.nt |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | - MFĐ số 2 màn hình không hiển thị - Cầu chì 16A Q10.3 bị cháy -> Ktra bình ắc quy bằng máy đo chuyên dụng (nội trở bình 1: 31.1mΩ, nội trở bình 2: 31.0mΩ, điện áp 7.2V -> Ktra bộ sạc & ống nước, bơm nhiên liệu -> Lên phương án sửa chữa, thay thế => Cần thay thế 2 bình ắc quy => Cần thay thế 1 chầu chỉ !10.3 => Vận hành chạy máy không tải, ktra máy 1 |  | Hung2.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Detector | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | - Đầu báo cháy bị lỗi -> Ktra đầu báo khói 72L3 trong phòng server room tầng 7 -> Đã di chuyển đầu báo ra khỏi vị trí gần miệng gió => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường, cần theo dõi thêm |  | Dien.hd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2145 | EOA2145 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC | Plumbing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | - Phao báo mức và lưới chắn rác cho hố bơm phía cổng trước bị hỏng -> Thay thế phao báo mức và lưới chắn rác cho hố bơm phía cổng trước -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, Thiết bị sau sửa chữa hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hoang.v, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2146 | EOA2146 | CUNG CẤP BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI - HỐ BƠM TẦNG HẦM B1 | Pump pit | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Cung cấp bơm cho hố bơm phía tầng hầm -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2147 | EOA2147 | CUNG CẤP BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI - HỐ BƠM PHÍA CỔNG TRƯỚC | Pump pit | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Cung cấp bơm cho hố bơm phía cổng trước -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2148 | EOA2148 | CUNG CẤP BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI - HỐ BƠM PHÍA CỔNG SAU | Pump pit | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Cung cấp bơm cho hố bơm phía cổng sau -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP2109 | USP2109 | CUNG CẤP LẮP ĐẶT THANG LỒNG TRƯỢT THOÁT HIỂM | Drop-dawn ladder | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Cung cấp & lắp đặt thang lồng trượt thoát hiểm -> CV đã hoàn thành |  | Cuong.dv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Valve | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | - Van điện tháp 3 không h/đ (van cấp) -> Tiến hành tháo, ktra van thấy: - Motor điện của van bị kẹt cứng trục, không quay trục được - Tụ điện hỏng - Có hiện tượng đọng nước ở đầu trục van, nghi ngờ do hỏng phớt trục van (không thay thế được) -> cần theo dõi thêm => Đã tháo 1 bánh răng giữa motor van & van để sử dụng đóng mở van bằng tay => Đề nghị thay thế cả cụm van để hệ thống đc h/đ ổn định |  | Thao.hs, Hiep.hs, Hieu.nq |  | E
THE MANOR (BITEXCO) | The Manor, Mễ Trì, Hà Nội | TMN2102 | TMN2102 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHU VILLA | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | - Điện áp xuất ra actuator khi khởi động yếu -> cần ktra sửa chữa - Cọc bình ắc quy bị gãy -> cần thay thế - Lọc nhiên liệu không đúng mã -> SPS sẽ thay thế sau - Lọc gió báo bị tắc -> cần thay thế => MFĐ chưa h/đ được -> cần sửa chữa => Đã bàn giao lọc dầu, dầu nhớt, nước cất, phụ gia, bo mạch | Các hạng mục chưa xong - Chưa xử lý cho máy chạy được - Chưa thay 2 lọc nhiên liệu - Làm lại đầu ép bình ắc quy | Hung2.nm, Cuong.dv, Hoang.mv, Chuong.nt |  | E
THE MANOR (BITEXCO) | The Manor, Mễ Trì, Hà Nội | TMN2102 | TMN2102 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHU VILLA | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | - Thay thế 2 lọc dầu nhiên liệu - Ép lại đầu cos cọc bình ắc quy -> MFĐ h/đ bằng tay | Y/c SPS sớm khắc phục lỗi MFĐ. Lỗi khởi động MFĐ | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
THE MANOR (BITEXCO) | The Manor, Mễ Trì, Hà Nội | TMN2102 | TMN2102 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHU VILLA | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 2021-10-07 | 2021-10-31 | - Cọc bình ắc quy bị gãy -> SPS đã ép lại đầu cọc bình ắc quy => Sau khi bảo trì, MFĐ h/đ bình thường | Đạt yêu cầu => Đống ý nghiệm thu đưa vào sử dung | Hung2.nm, Cuong.dv, Hoang.mv, Chuong.nt |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH2109 | TBH2109 | THAY THẾ VAN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | Valve for fire fighting | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | - Van 1 chiều bơm vách tường số 2 & van cổng đường ống xả hồi bể bị rò rỉ -> Thay van 1 chiều bơm vách tường số 2 -> Thay van cổng cho đường ống xả hồi bẻ -> Chạy thử, bàn giao hệ thống => Hệ thóng h/đ bình thường |  | Hung.nm, Nguyen.di |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2114 | RMU2114 | LẮP ĐẶT QUẠT HƠI NƯỚC CHO ĐẠI HỌC Y | Fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Lắp đặt quạt hơi nước -> Chạy thử, bàn giao => Quạt hơi nước sau khi lắp đặt h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thiem.l |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK-200611 | WBK-200611-FF-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | - Tủ báo cháy tầng 2 báo lỗi địa chỉ 72 loop 3, báo kêu còi tại tủ báo cháy T2 -> Cách ly chuông còi, tháo & vệ sinh đầu báo địa chỉ 72 loop 3, lắp đầu báo 72 loop 3 reset và tiến hành theo dõi => Tủ báo cháy đã hết báo lỗi -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU2115 | RMU2115 | LẮP ĐẶT CAMERA CHO TẦNG 5 | CCTV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | - Lắp đặt 4 camera cho khu vực student place tầng 5C - Lắp đặt 1 camera khu vực hành lang tầng 5A - Các vị trí lắp đặt đều được sự đồng ý giữa 2 bên |  | Thao.hv, Cuong.dv, Tai.nt, Hieu.nq |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-210802 | GFS-210802 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CĂN HỘ | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | MFĐ G2 bị hỏng ắc quy & cầu chì Q10.3 -> Thay thế ắc quy cho MFĐ khối căn hộ -> Thay thế hộp cầu chì Q10.3 cho MFĐ G2 -> Chạy thử,bàn giao => Thiết bị sau thay thế h/đ bình thường. MFĐ G2 h/đ bình thường | Hẹn nhà thầu ngày 10/8/2021 cho KTV đến chạy liên động MFĐ khi có tải để ktra tình trạng h/đ sau khi thay thế | Chuong.nt, Hung2.nm |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS-210802 | GFS-210802 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CĂN HỘ | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | MFĐ G2 bị hỏng ắc quy & cầu chì Q10.3 -> Thay thế ắc quy cho MFĐ G2 khối căn hộ -> Thay thế hộp cầu chì Q10.3 cho MFĐ G2 -> Chạy thử,bàn giao => Thiết bị sau thay thế h/đ bình thường. MFĐ G2 h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK-200708 | LTK-200708 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Camera | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Cửa đi bộ không mở bằng điều khiển được -> Kiểm tra đấu nối, tín hiệu vào ra -> Bo mạch của camera điều khiển cửa bị hỏng => Cần thay thế camera điều khiển cửa mới |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210817 | LTK_210817 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2021 | Camera | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Camera & màn hình tầng 2 điều khiển cửa đi bộ bị hỏng -> cần thay thế -> Đã thay mới camera & màn hình tầng 2 -> Test các chức năng của hệ thống => Sau khi thay thiết bị mới, hệ thống đã h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210811_01 | EOA_210811_01 | CUNG CẤP CÂY VĂN PHÒNG CHO TẦNG 3 SỨ QUÁN | Supply plants | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Đã cung cấp cây 6 cây Hawai cần đổi lại -> sẽ bổ sung 6 cây Hawai sau |  | Toan.dv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210811_01 | EOA_210811_01 | CUNG CẤP CÂY VĂN PHÒNG CHO TẦNG 3 SỨ QUÁN | Supply plants | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-15 | 2021-10-31 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | - Đã thay thế 6 cây cau Hawai - Bổ sung đĩa lót - Bổ sung đất thêm cho cây cau Hawai => CV hoàn thành |  | Toan.dv, Thang.ta |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Ha Noi | YMV_210706_R3 | YMV_210706_R3 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | CO2 Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | - Line 1: Bình kích hoạt bị hết khí -> SPS đã nạp lại khí & lắp đặt trở lại hệ thống - Line 2: Hệ thống h/đ bình thường - Line 3: + Hỏng 4 đầu báo khói, 1 đầu báo nhiệt -> SPS đã thay thế (vật tư KH cấp) + Hỏng 1 chuông, đèn báo kích hoạt xả khí bị mất nguồn => cần sửa chữa, thay thế + Tủ điều khiển & các thiết bị xuống cấp, ắc quy kém, không duy trì được điện áp => khuyến cáo nên thay thế tủ điều khiển mới => Sau bảo trì, test chức năng hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Nguyen.di |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Ha Noi | YMV_210706_R3 | YMV_210706_R3 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | - Trước khi bảo trì: có 24 zone đang bị lỗi, cách ly: 1, 2, 12, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 45, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 67, 72, 73, 76 => Sau khi bảo trì, SPS đã sửa chữa khôi phục lại h/đ cho 14 zone: 12, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 57, 59, 62, 67 - Nhiều vị trí đầu báo hỏng hoặc thiếu -> SPS đã thay thế & bổ sung (vật tư KH cấp). Tuy nhiên số lượng cần thay thế & bổ sung vượt quá số lượng dự trữ nên cần đặt hàng bổ sung - Nhiều vị trí đầu báo rất cũ, bị hư hỏng như: Nhà F (line 2, 3, 4), nhà 30 (xưởng gia công) - Cáp báo cháy chính cấp đến nhà D bị xuống cấp, đứt nhiều sợi, cần thay thế - Các đế đầu báo kho YEVN mới chỉ bắt 1 vít nên không chắc chắn, đầu cos lắp đặt bị lỏng, bị tuột. -> cần sửa chữa lắp đặt bổ sung vít & thay thế toàn bộ đầu cos để hệ thống h/đ ổn định - Nhiều đầu báo cháy tại các vị trí cao, khó tiếp cận ở nhà G & nhà F chưa được bảo trì chưa được bảo trì từ năm 2016. - 3 zone 24, 25, 26 nhà G bị mất nguồn đầu báo trên cao -> cần sửa chữa => Sau bảo trì, test chức năng hệ thống h/đ bình thường |  | Hung.nm, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210809 | EOA_210809 | VẬN CHUYỂN ĐỒ TỪ XE TẢI VÀO HẦM | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 11 két sắt đang trên xe tải -> Vận chuyển 1 két sắt từ xe tải xuống & di chuyển vào vị trí hầm ô tô => Đã di chuyển 11 két sắt vào vị trí hầm ô tô => Cv đã hoàn thành |  | Chuong.nt, Thiem.l, Cuong.dv, Dung.ct, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK2110 | LTK2110 | CẢI TẠO LẠI PHÒNG TẮM TẦNG 2/ BẢO HÀNH | Other | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | - Nước thoát phòng tắm đứng chảy chậm - Nước rò rỉ chân đế phòng tắm đứng -> Đã thông cống & xử lý rò nước -> Đã thoát nước bình thường => Nên vệ sinh định kỳ cho lỗ thoát sàn tắm định kỳ tuần |  | Tai.nt |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210809 | RMU_210809 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | - Máy điều hòa 36.000BTU chạy không lạnh -> Ktra hỏng hóc không phát hiện máy bị thủng ống dàn ngưng -> Hàn mối thủng -> Hút chân không, nạp gas R22 (3kg) -> Bổ sung dầu lạnh 0,5L (dầu dùng cho gas R22 => Máy điều hòa đã h/đ tốt, độ lạnh sâu. Các thông số đạt y/c => Dàn ngưng, block khung vỏ dàn nóng đã xuống cấp -> đề nghị thay máy điều hòa mới cho phòng server |  | Thao.hv, Hiep.hs, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210616_01 | EOA_210616_01 | CUNG CẤP VẬT TƯ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | Cung cấp vật tư cho máy phát điện |  | Tai.nt |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210810 | RMU_210810 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | - Thay thế điều hòa phòng server -> Chạy thử, bàn giao => Cv đã hoàn thành, điều hòa mới h/đ bình thường |  | Thang.lv, Tai.nt, Long.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210817 | LTK_210817 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2021 | Tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | Bể nước ngầm "bể trung chuyển" bị tràn nước -> Ktra bể nước ngầm bị hỏng van phao cơ, gioăng cao su nắp bể và vỡ zắc co của bơm -> Tạm thời đã thay thế van phao cơ, gioăng cao su và thay thế zắc co mới để hệ thống nước h/đ tạm thời => Hiện tại SPS đã khắc phục tạm thời để bể nước trung chuyển & bơm trung chuyển h/đ => Bể trung chuyển đã lâu năm nên bị han gỉ, móp méo -> đề nghị KH thay mới |  | Hiep.hs, Hieu.nq, Bang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ CỬA | Door | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | - Cửa phòng 9008 & 2001 dùng thẻ không mở được cửa - Ktra xác định nguyên nhân không mở được bằng thẻ do đầu đọc thẻ hỏng - Tháo đầu đọc thẻ phòng 8206 lên thay cho đầu đọc thẻ phòng 9008 để dùng - Hỏng 2 đầu đọc thẻ => Đề nghị mua mới đầu đọc thẻ để thay thế |  | Thao.hv |  | S
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210811_R1 | GVN_210811_R1 | CUNG CẤP BO MẠCH TỦ BÁO CHÁY | Board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB bàn giao nên không có mục đánh giá hài lòng => Chưa nhận được bản cứng, keyin từ ảnh chụp KH gửi qua zalo cho Nghĩa
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210813 | RMU_210813 | CUNG CẤP ĐẦU ĐỌC THẺ | Card reader | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | Cung cấp đầu đọc thẻ (10pcs) |  | Thao.hv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có mục Đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | 2021-11-02 | Sau khi bảo trì, hệ thống kiểm soát ra vào h/đ tốt |  | Dien.hd, Thuong.mv, Hoang.mv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-18 | 2021-12-23 | - Sau bảo trì, hệ thống kiểm soát ra vào h/đ tốt - Thay 3 bình ắc quy 12V cho hệ thống tầng 2, 4 & 9 do bình cũ bị hỏng (ắc quy do Rmit cung cấp) - Thay 2 đầu đọc thẻ tại văn phòng tầng 5 & server, đầu đọc thẻ do Rmit cung cấp |  | Thao.hv, Hieu.nq, Cuong.dv, Manh.nv, Tai.nt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | - Đã thay bộ khóa điện & nút nhấn phòng Property tầng 5 (thiết bị do Rmit cấp) -> Hệ thống kiểm soát ra vào h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | - Cửa 1.2001 bị lỗi không mở được -> SPS đã kiểm tra phần cứng và chạy lại phần mềm Sau khi sửa chữa, hệ thống cửa 1.2001 hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm - Căn chỉnh lại 1 số cửa => Sau khi bảo dưỡng xong, hệ thống cửa hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_DB_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Anh.dt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_DB_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | - Đã thay 3 RCCB bị hỏng tầng 4, 5, 8 (thiết bị do Rmit cấp) - Còn 1 số RCCB hỏng tại các tầng cần thay thế -> Hệ thống tủ điện h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thang.ta |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_DB_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Distribution board | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 số contactor phát ra tiếng kêu ở cuộn hút -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Manh.nv, Thao.hv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | - Sau bảo trìm hệ thống quạt cấp & hút h/đ bình thường -> Phòng P.1.1-009 không tìm thấy nguồn cấp cho quạt hút |  | Thao.hv, Anh.dt, Ngoc.bh |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-09 | 2022-03-25 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thuong.mv, Hung.nm, Long.nv, Duc.nv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_FA_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2022-01-08 | 2022-01-10 | - Đã bảo trì 96 đầu báo cháy, các đầu báo h/đ bình thường - Tủ báo cháy trung tâm h/đ bình thường, không báo lỗi -> Đã thay thế 2 loa thông báo -> Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Cuong.dv, Thang.lv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_FA_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | Hệ thống báo cháy đã kiểm tra, bảo dưỡng => h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq, Thang.ta, Khoa.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_FA_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | - Kiểm tra chức năng các phím và màn hình hiển thị tủ trung tâm hoạt động bình thường - Kiểm tra & thử chức năng từng đầu báo cháy bằng thiết bị chuyên dụng -> các đầu báo nhận & gửi tín hiệu về tủ bình thường - Test liên động hệ thống chuông, đèn -> các thiết bị hoạt động tốt => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Cuong.dv, Hoang.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_FE_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | - 1 bình CO2 tầng 1 bị mất khí (15,9kg) -> kém -> Các bình CO2 & bình bột ABC bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_FE_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire Extinguisher | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Sau khi bảo dưỡng, toàn bộ bình chữa cháy sử dụng bình thường |  | Hung2.nm, Khoa.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_EM_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | - 2 đèn Exit tầng 7 (cửa 206 & cửa 211) tối -> cần thay thế đèn mới - đèn Emergency tầng 6 không sáng khi test ngắt nguồn điện chính -> đã ktra & xử lý => Hệ thống đèn h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_EM_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Emergency & Exit light | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | - Đèn exit tầng 7: bình ắc quy kém -> đã thay mới (thiết bị do Rmit cấp) -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống đèn khẩn cấp & thoát hiểm h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Khoa.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_AC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | Điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_AC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2021-12-30 | 2022-01-12 | Sau bảo trì, điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv, Manh.nv, Tai.nt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_AC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-18 | 2022-03-28 | Sau bảo trì, điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Thang.lv, Dung.ct |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_AC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Sau bảo trì, điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Long.td, Manh.nv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_HA_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | Các HRV h/đ bình thường |  | Thao.hv, Anh.dt, Ngoc.bh |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_HA_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2021-12-30 | 2022-01-12 | Sau bảo trì, các HRV h/đ bình thường |  | Thao.hv, Tai.nt, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_HA_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-18 | 2022-03-28 | Sau bảo trì, các HRV h/đ bình thường |  | Le.hh, Thang.ta, Ty.dt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_HA_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Sau bảo trì, các HRV h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Long.td |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Dàn lạnh ACU 1.01: vướng ống cứu hỏa không tháo được máng nước ngưng + Dàn lạnh ACU 2.02: không tháo được máng nước ngưng -> cần mở thêm lỗ trần + Dàn lạnh ACU 7.01 vướng máng điện, không tháo được máng nước ngưng + Dàn lạnh ACU 9.02 vướng vách thạch cao, không tháo được máng nước ngưng + Dàn lạnh ACU 106 không tiếp cận được |  | Thao.hv, Anh.dt, Ngoc.bh |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2022-01-30 | 2021-12-30 | 2022-01-12 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + ACU 106: Báo lỗi A3 không tiếp cận được + Các ACU: 103, 106, 201, 202, 701, 801, 902 : cần mở thêm lỗ thăm trần hoặc dịch chuyển dàn lạnh để có thể thay thế toàn bộ linh kiện và bảo trì sâu |  | Thao.hv, Thang.lv, Hieu.nq, Manh.nv, Tai.nt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-19 | 2022-03-28 | Sau bảo trì, hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Thang.ta, Ty.dt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VRV AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Sau bảo trì, hệ thống điều hòa h/đ bình thường |  | Le.hh, Minh.tn, Long.td |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_OT | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Airnet Services | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | - Theo dõi hệ thống điều hòa VRV từ xa thông qua internet 24/7 - Tự động báo lỗi giúp ngăn ngừa sự cố - Theo dõi thời gian vận hành thực tế - Luôn giữ cho máy điều hòa ở tình trạng tốt nhất và giúp kiểm soát tuổi thọ thiết bị cũng như các chi phí vận hành - Báo cáo định kỳ các thông số trong quá trình vận hành máy => Duy trì theo dõi hệ thống từ xa thông qua internet 24/7 |  | Thao.hv, Toan.dv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M01 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021-09-11 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T7/2021 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M02 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-12-01 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T8/2021 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M03 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-02 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T9/2021 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M04 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-12-01 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T10/2021 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M05 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-12 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T11/2021 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M06 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-02-12 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T12/2021 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M07 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-26 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T1/2022 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M08 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-06 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T2/2022 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M09 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-16 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T3/2022 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M10 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-06-06 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T4/2022 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Ha.ntt |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M11 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-08 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T5/2022 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Ha.ntt |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M12 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-19 | QLVH khối căn hộ & tầng hầm để xe máy T6/2022 - thuộc Hợp đồng ký với Ban Quản trị |  | Ha.ntt |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M01 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021-09-23 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T7/2021 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M02 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-23 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T8/2021 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M03 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-02 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T9/2021 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M04 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-12-01 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T10/2021 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M05 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T11/2021 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M06 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-02-12 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T12/2021 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M07 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-26 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T1/2022 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M08 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-06 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T2/2022 |  | Bac.nv |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M09 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-16 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T3/2022 |  | Bac.nv |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M10 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-06-06 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T4/2022 |  | Ha.ntt |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M11 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-08 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T5/2022 |  | Ha.ntt |  | A
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M12 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-20 | QLVH khu thương mại, Gara ngầm & bãi xe công viên T6/2022 |  | Ha.ntt |  | A
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210810_02 | LTK_210810_02 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 2 -> Đã lắp đặt thiết bị vào vị trí theo y/c của KH |  | Dien.hd, Nguyen.di |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210818 | EOA_210818 | CUNG CẤP CÂY VĂN PHÒNG CHO TẦNG 3 SỨ QUÁN | Supply plants | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Đã cung cấp cây => CV hoàn thành |  | Toan.dv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210604_R1 | RMU_210604_R1 | CẢI TẠO HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TẦNG 5 - RMIT | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-12-13 | 2021-12-23 | - Lắp đặt ổ cắm điện, mạng, bố trí lại chiếu sáng cho văn phòng - Lắp đặt tủ điện tầng 5 - Chạy thử, bàn giao -> CV đã hoàn thành. Các thiết bị sau cải tạo h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq, Thang.lv, Cuong.dv, Tai.nt |  | E
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi | UEH_210823_R1 | UEH_210823_R1 | THAY THẾ ẮC QUY TỦ BÁO CHÁY | Battery | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Thay thế ắc quy cho tủ báo cháy Chạy thử, bàn giao |  | Hiep.hs |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_210727_R2 | TAL_210727_R2 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | * Gen no1: - Có hiện tượng nước vào vi trí đường khí thải -> cần theo dõi kiểm tra để xử lý * Gen no2: - Có hiện tượng nước vào vị trí đường khí thải -> cần theo dõi kiểm tra để xử lý - Báo lỗi 224 -> đã vệ sinh đầu pick up, máy đã h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm => Sau khi thay thế vật tư & bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Đề nghị nhà thầu xếp lịch chạy thử tải thực tế vào ngày 24/10/2021 - Thời gian chạy thử tải 2h - Công suất thử tải thực nhà máy cần thử 90% công suất máy | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn, Thang.ta | Ngày 24/10/2021 đã chạy thử không tải & có tải máy => Máy h/đ bình thường | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV_210826_S1 | TMV_210826_S1 | THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY TỔNG THỂ - PHƯƠNG ÁN ĐẦY ĐỦ | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | - Thiết kế cải tạo hệ thống cấp nước chữa cháy tổng thể nhà máy Toyota VN tại Vĩnh Phúc - Bàn giao bản vẽ file mềm, thuyết minh file mềm => Cv hoàn thành |  | Hiep.np |  | E | KH gửi bản scan qua mail, KH không gửi trả lại bản gốc => Lưu file copy
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210802 | EOA_210802 | LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA CHO VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-12 | 2021-09-15 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | - Lắp đặt AC cho văn phòng Đại sứ -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, điều hòa mới h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.v, Hieu.nq |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210830 | EOA_210830 | THAY THẾ KHỞI ĐỘNG TỪ CHO CHILLER | Contactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-12 | 2021-09-15 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | - Thay thế khởi động từ cho máy nén, quạt giải nhiệt cho chiller - Chạy thử, bàn giao -> Các thiết bị sau khi thay thế, h/đ bình thường |  | Thao.hv, Tai.nt, Hiep.hs, Hoang.v |  | E
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT_210709 | BVT_210709 | SỬA CHỮA & THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 2021-10-16 | 2021-10-27 | - Thay thế phao báo mức dầu - Thay thế đồng hồ đo mức dầu - Sửa chữa rò rỉ dầu - Sửa chữa lỗi có điện lưới trở lại MFĐ không dừng - Thay thế bơm dầu - Thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho MFĐ => Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, các thiết bị sau khi sửa chữa, thay thế h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq, Thao.ct |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210827_01 | USP_210827_01 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TẤM TÔN CHO TƯỜNG PHÍA BẮC | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Cung cấp & lắp đặt tấm tôn cho tường phía Bắc -> CV đã hoàn thành |  | Minh.tn, Dung.ct, Hieu.nq, Chuong.nt |  | E | KH ký xác nhận bằng chữ ký số
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | BBG_210526 | BBG_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | - Để hệ thống MFĐ h/đ bền bỉ hơn, cần thay thế định kỳ (dầu nhớt, lọc, nước làm mát) -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn |  | S | Chỉ có 1 bản gốc gửi về vp => gửi cùng HSTT cho KH, nên lưu bản copy
BIG C BẮC GIANG | Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang | BBG_210526 | BBG_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Sau khi bảo trì, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
BIG C HẢI DƯƠNG | Khu TTTM, Ngọc Châu, An Định, Nhị Châu, Hải Dương | BHD_210526 | BHD_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2021-11-23 | - Giá đỡ kẹp tuy ô dầu nhiên liệu bị giòn, vỡ -> cần thay thế toàn bộ giá đỡ kẹp tuy ô - Để hệ thống máy phát điện chạy ổn định, bền bỉ cần thay thế định kỳ dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Hoang.mv, Chuong.nt |  | E
BIG C HẢI DƯƠNG | Khu TTTM, Ngọc Châu, An Định, Nhị Châu, Hải Dương | BHD_210526 | BHD_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-21 | 2021-12-21 | Cancel | Cancel
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | BHP_210526 | BHP_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | - Để hệ thống MFĐ h/đ ổn định & bền bỉ cần thay thế định kỳ dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
BIG C HẢI PHÒNG | Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | BHP_210526 | BHP_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Cancel | Cancel
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB_210526 | BLB_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 2021-11-01 | Sau bảo trì, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.v |  | A
BIG C LONG BIÊN | Long Biên, HN | BLB_210526 | BLB_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021-12-09 | 2021-12-23 | - Đèn chiếu sáng phòng MFĐ bị hỏng -> cần sửa chữa, thay thế - Bộ sạc ắc quy ngắt thấp áp dưới 24V, đã chỉnh lên -> cần theo dõi thêm => Sau bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT_210526 | BVT_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-16 | 2021-10-27 | - Cần di chuyển thiết bị, vật tư thay thế cũ ra khỏi khu vực hướng gió nóng & trong phòng MFĐ - Két tản nhiệt hướng gió nóng bị dập -> cần phục hồi, sửa chữa => Sau khi sửa chữa bảo dưỡng, thay thế vật tư hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Tai.nt, Hieu.nq, Thao.ct |  | S
BIG C VIỆT TRÌ | Đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ | BVT_210526 | BVT_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | - 2 đường ống nước bị nứt, rò rỉ nước -> đã xử lý, sửa chữa lại - Kẹp giá đỡ đường ống nhiên liệu có hiện tượng nứt vỡ -> cần thay thế => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Đề nghị SPS gửi báo giá khắc phục v/v kẹp giá đỡ đường ống nhiên liệu bị nứt, vỡ | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
BIG C VĨNH PHÚC | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | BVP_210526 | BVP_210526_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | - Đường ống mềm (nước) bị hở -> đã xiết lại -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường => Để hệ thống MFĐ h/đ bền bỉ hơn, cần thay thế định kỳ (dầu nhớt, lọc, nước làm mát) |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Minh.tn |  | S | Chỉ có 1 bản gốc gửi về vp => gửi cùng HSTT cho KH, nên lưu bản copy
BIG C VĨNH PHÚC | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | BVP_210526 | BVP_210526_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | - Để hệ thống MFĐ h/đ bền bỉ cần thay thế định kỳ dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210906 | EOA_210906 | SỬA CHỮA CỔNG TRƯỢT PHÍA SAU | Sliding gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | - Ray cổng bị mòn -> Tháo ray cổng cũ -> Thay & hàn ray cổng mới -> Hàn tôn cho hệ ray mới & sơn đen => Chạy thử, bàn giao => Cổng h/đ trơn tru & bình thường |  | Thao.hv, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210906_02 | EOA_210906_02 | CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CỔNG CỬA | Spare parts for gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Cung cấp vật tư cho cổng cửa => CV đã hoàn thành |  | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210901 | EOA_210901 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA TẦNG 3 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | - Thay thế AC tầng 3 -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, điều hòa mới h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thao.hv, Hoang.v |  | E
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210907_01 | USP_210907_01 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỔ SUNG THÉP GAI | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-16 | 2021-09-19 | 2021-09-14 | 2021-10-04 | Cung cấp, lắp đặt bổ sung dây thép gai => CV đã hoàn thành |  | Bang.ta, Hieu.nq, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210907_02 | USP_210907_02 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SEN HOA CHO CỬA SỔ TẦNG TRỆT | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | Cung cấp & lắp đặt song hoa cho cửa sổ => CV đã hoàn thành |  | Cuong.dv, Hoang.v |  | E | KH ký xác nhận bằng chữ ký số
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA-210319 | EOA-210319 | CUNG CẤP THIẾT BỊ XỬ LÝ VÀ KẾT NỐI ÂM THANH & HÌNH ẢNH KHU BAR | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | - Kiểm tra các dây tín hiệu - Điều chỉnh thiết lập giao diện kết nối máy tính với máy chiêu => CV đã hoàn thành |  | Toan.dv |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210914 | USP_210914 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TẤM TÔN CHO CỬA TẦNG 4 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 2021-09-24 | 2021-10-26 | - Cung cấp và lắp đặt tấm tôn cho 2 cửa tầng 4 và cửa gần phòng vệ sinh tầng 1 - Lắp đặt song sắt trên tầng 4 => CV đã hoàn thành |  | Cuong.dv, Hoang.v |  | E
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210915_S1 | USP_210915_S1 | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TẤM TÔN CHO TƯỜNG PHÍA ĐÔNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-09-25 | 2021-10-04 | Cung cấp & lắp đặt tấm tôn cho tường phía Đông -> CV đã hoàn thành |  | Minh.tn, Dung.ct, Hieu.nq, Tai.nt, Thiem.l |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210813 | VPB_210813 | LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐẦU BÁO CHÁY CHO TẦNG 25 | Fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2022-01-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Manh.lh: công việc đã xong nhưng KH chưa ký báo cáo
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_210922 | IDC_210922 | THAY THẾ VÒNG BI CHO QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 1 | Bearing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Thay vòng bi tháp 1 bị hỏng kêu to -> Tháo motor quạt, thay vòng bi mới 2 đầu motor, bơm mỡ, vệ sinh động cơ quạt tháp 1 => Sau khi thay motor, quạt h/đ bình thường => Bàn giao cho kỹ thuật tòa nhà |  | Le.hh, Hung2.nm, Chuong.nt, Long.nv, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210922 | LTK_210922 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện -> CV đã hoàn thành |  | Chuong.nt, Thiem.l |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210928 | USP_210928 | DÁN PHIM CHO CỬA SỔ KÍNH BÊN NGOÀI | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | Dán phim cho cửa sổ kính bên ngoài từ tầng 1 đến tầng 5 -> Đã hoàn thành cv |  | Cuong.dv, Dong.hp |  | E
SUZURAN VIETNAM | KCN Thăng Long II, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | SZR_210602_R2 | SZR_210602_R2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-23 | 2021-10-30 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | - Sau bảo trì, tủ báo cháy h/đ bình thường - Zone 5, zone 6 hở mạch -> SPS đã ktra khắc phục lại, 2 zone đã h/đ bình thường - Zone 7: báo cháy giả, SPS đã ktra xử lý & khắc phục lại bình thường - Zone 8 & zone 9, mất nguồn do đứt dây cáp chính -> SPS đã khắc phục tạm thời để 2 zone 8, 9 h/đ lại bình thường -> cần thay thế cáp tín hiệu mới - Các zone còn lại h/đ bình thường - 1 số đầu báo hỏng, đã bàn giao lại cho nhà máy - 2 đầu báo khói khu vực phòng Giác hỏng -> cần thay đầu báo mới |  | Hung.nm, Nguyen.di, Long.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210924 | LTK_210924 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2021 | Battery for fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Đầu báo cháy phòng khách (nhà khách) kêu còi báo pin yếu -> Thay thế pin mới cho 4 đầu báo khu nhà khách => Đầu báo sau khi thay pin mới đã hết kêu, h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210924 | LTK_210924 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2021 | Water heater | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | Thay tthế bình nước nóng phòng WC tầng 2 nhà chính hỏng -> Tháo bình nước nóng hỏng xuống -> Lắp đặt bình nước nóng 50L mới -> Chạy thử, kiểm tra & bàn giao => Sau khi lắp đặt, bình nước nóng mới h/đ tốt |  | Thao.hv, Thang.lv, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210924 | LTK_210924 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2021 | UV lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | - Đèn UV hỏng, cần thay thế -> Đã thay đèn UV mới => Đèn mới h/đ bình thường |  | Dien.hd, Nguyen.di |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210927_01 | USP_210927_01 | CUNG CẤP LẮP ĐẶT KÍNH CHỐNG ĐẠN | Glass | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | - Lắp đặt kính chống đạn súng ngắn cỡ đạn 9mm - Trát và sơn lót màu trắng lại tường => Đã hoàn thành cv |  | Cuong.dv, Hoang.v, Thang, Thang.ta, Chuong.nt |  | S
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B & #53 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi | UEH_210920 | UEH_210920 | NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN #48B & #53 TRẦN PHÚ | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-28 | 2022-01-16 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Hệ thống điện tại 48B & 53 Trần Phú xuống cấp, mất an toàn -> Đã thay thế tủ điện, lắp đặt hệ thống tiếp địa tổng, thay thế ổ cắm điện không đạt chuẩn, lắp đặt dây tiếp địa cho ổ cắm, lắp đặt máng cáp, ống luồn bảo vệ cáp, dán nhãn thiết bị, cập nhật bản vẽ -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, hệ thống điện h/đ bình thường | - Khi thi công thay tủ điện tổng cần chú ý đến vấn đề an toàn điện - Khi thay ổ cắm điện lưu ý cắm lại dây mạng, dây điện thoại trả lại đúng vị trí | Toan.dv, Dien.hd, Manh.lh, Dung.ct, Duc.nv, Diep.tx, Phan.db, Thang.ta, Chuong.nt |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_210811 | USP_210811 | CẢI TẠO BỐT BẢO VỆ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | - Tháo dỡ kính, cửa gỗ & gạch lát - Đục phá hạ bậc thềm phòng bảo vệ - San phẳng sàn & lát lại gạch (đã bao gồm gạch lát) - Đục thông mở rộng phòng - Xây tường bịt 2 vách kính, cầm cạnh cho 2 cửa - Cầm cạnh lại những phần thi công - Sơn bả lót trắng - Sơn hoàn thiện 2 lớp (bên trong phòng bảo vệ & 2 tường ngoài) - Đóng bao, vận chuyển rác thải - Cửa & khung làm bằng thép hộp mạ kẽm 50*100*1.8mm, tôn1.5mm ở 2 mặt => Đã hoàn thành công việc |  | Bang.ta |  | S
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | - Đường ống bị tắc, nước chảy yếu -> Đã tiến hành cắt & vệ sinh phần đường ống nối & hàn nối => Đường ống bị tắc trước đồng hồ chưa tiến hành vệ sinh được => Phần đường ống sau đồng hồ đã vệ sinh | Xác nhận hoàn thành công việc vệ sinh ống nước gian Pizza tại Aeonmall Long Biên | Thiem.l, Manh.nv |  | A
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FA-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire detector | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | - Các đầu báo cháy tầng 14 & 15 bị mất kết nối với tủ báo cháy trung tâm, các thiết bị kg h/đ -> Ktra nguồn đến & đi của các đầu báo -> Ktra các thiết bị báo cháy -> Test lại các thiết bị báo cháy => Các thiết bị tầng 14 & 15 hết báo lỗi, hệ thống h/đ bình thường => Cần theo dõi thêm |  | Hoang.v, Hiep.hs, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ HỖ TRỢ VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Operation | Charge | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hỗ trợ nhà thầu Thăng Tiến khảo sát lên phương án thi công lắp đặt cáp máy phát điện dự phòng |  | Hung2.nm |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | Bảo trì Máy giặt | Washing machine | 1 times |  | 1 | Maintenance | Free | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | Máy h/đ bình thường -> Bảo trì máy giặt theo lịch bảo trì định kỳ => Sau bảo trì, máy giặt h/đ bình thường & được vệ sinh sạch sẽ |  | Thao.hv, Hung2.nm |  | S
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_211001 | USP_211001 | LẬT LẠI MẶT KÍNH VÁT | Glass | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | Lật lại mặt kính cửa sổ bị vát hướng ra ngoài -> Đã hoàn thành cv |  | Cuong.dv |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Ha Noi | YMV_210629_R1 | YMV_210629_R1 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA - PRO 3 ED | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 2021-11-29 | - Di chuyển ống gió điều hòa hiện có của Pro 3ED - Lắp đặt 2 điều hòa mới cho Pro 3ED -> CV đã hoàn thành | Nhà thầu đã thực hiện đúng theo y/c của YMVN, đảm bảo y/c của kỹ thuật | Le.hh, Thang.lv, Manh.nv, Chuong.nt |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Soc Son Factory, Hanoi | YMV_211001 | YMV_211001 | CUNG CẤP CUỘN KHÁNG & MÁY NÉN ĐIỀU HÒA | Reactor & Compressor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Cung cấp cuộn kháng & máy nén điều hòa |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu Biên bản giao nhận của KH nên không có mục đánh giá hài lòng
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA_210927_R1 | MVA_210927_R1 | BẢO DƯỠNG, KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN PHÒNG SƠN - SẤY 737 | M&E | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | Bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị phòng sơn - sấy 737 (theo danh mục yêu cầu) -> Công việc đã hoàn thành |  | Bang.ta, Hiep.hs, Cuong.dv, Thao.ct, Anh.dt, Minh.tn, Thang.lv |  | S | Bằng quên kg mang báo cáo nên gửi file mềm cho KH in ký => KH gửi lại bản scan cho Bằng |  | N
U.S. PEACE CORPS | No.18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_211004 | USP_211004 | CUNG CẤP LẮP ĐẶT KÍNH CHỐNG ĐẠN CHO PHÒNG BẢO VỆ | Glass | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | - Lắp đặt kính chống đạn sung ngắn cỡ đạn 9mm - Lắp tấm tôn & phụ kiện cho cửa gỗ => Đã hoàn thành công việc |  | Bang.ta |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_211004_R1 | WBK_211004_R1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 10/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-21 | 2021-10-24 | 2021-10-09 | 2021-11-09 | - Thay thế 2 camera bị hỏng - Thay thế ắc quy tủ báo cháy tầng 2 - Thay thế bộ nguồn cho đèn - Thay thế bình chữa cháy tầng 8 => Các thiết bị sau thay thế h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Diep.tx |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-200611 | IDC-200611 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS/ HỖ TRỢ VẬN HÀNH MFĐ | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | - Hỗ trợ vận hành máy phát điện -> Trực vận hành MFĐ => Hoàn thành công việc |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Ha Noi | YMV_210812_R2 | YMV_210812_R2 | THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CO2 | Fire alarm control panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-22 | 2021-11-22 | 2021-10-31 | 2021-11-24 | - Thay thế tủ điều khiển xả khí cho line B - Đấu nối dây Com cho các zone - Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành | Kết hợp với kỹ thuật YMVN tìm hiểu sâu hơn về hệ thống này để hệ thống h/đ hiệu quả hơn nữa | Hung.nm, Thang.ta, Tai.nt |  | S
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB_211008 | ALB_211008 | XỬ LÝ TẮC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC PIZZA | Water pipe | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-21 | - Đường ống bị tắc từ trục chính đến đồng hồ -> Cắt bỏ đường ống cũ bị tắc -> Thay thế bằng đường ống mới => Đường ống thông thoáng => Nước chảy mạnh, h/đ bình thường |  | Thiem.l, Hoang.v, Manh.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210918_S2 | EOA_210918_S2 | CHẶT HẠ 3 CÂY KEO (PHƯƠNG ÁN 2: ĐỂ LẠI PHẦN RỄ CÂY) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | - Tiến hành cắt tỉa thủ công với dây kết nối an toàn - Tiến hành mài, làm phẳng mặt cắt - Dọn dẹp & chuyển cành, lá khỏi dự án - Xử lý mối cho gốc cây => Vận chuyển cành khô khỏi sứ quán & dọn sạch bãi cỏ |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Automatic Gate | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | - Cổng ra vào ô tô không mở cửa tự động được -> Cổng ra vào bị chảy cầu chì, mất nguồn điện cấp -> Ktra xử lý điểm bị chạm chập & xử lý lại các đường dây có nguy cơ chạm chập -> Thay thế cầu chì mới cấp nguồn lại cho bo điều khiển & chạy thử cổng nhiều lần => Cổng ra vào h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_EM_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Emergency | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | - Đèn emergency không sáng khi nguồn điện chính bị mất (đèn tầng 6) -> Ktra nguyên nhân & tìm thiết bị hỏng -> Thay 1 contactor LC 1D25B7 -> Thay 1 timer OMRON H3 CR-A => Hệ thống đèn emergency đã h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hoang.v |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210813 | RMU_210813 | CUNG CẤP ĐẦU ĐỌC THẺ | Card reader | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | - 2 đầu đọc thẻ phòng 18-206 & phòng 1.2-001 bị hỏng -> Thay thế & lắp đặt mới 02 đầu đọc thẻ cho 2 phòng trên => 2 cửa phòng đã h/đ bình thường |  | Thao.hv |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi | UEH_210923 | UEH_210923 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH | Voice | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | - Thay thế quạt, bộ nguồn cho hệ thống âm thanh - Chạy thử, bàn giao -> Các thiết bị h/đ bình thường sau khi thay thế |  | Manh.lh |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211012 | IDC_211012 | THAY THẾ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ EDUCTOR CHO CHILLER | Sensor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | - Cảm biến nhiệt độ eductor sys2 chiller 2 hỏng - Cảm biến nhiệt độ eductor sys2 chiller 3 hỏng -> Thay thế cảm biến nhiệt độ eductor cho sys2 chiller 2 & sys2 chiller 3 => Sau khi thay, chiller 2 & 3 đã h/đ bình thường |  | Thao.hv |  | S
BBP VIỆT NAM | Sun Plaza Ancora, No.3 Luong Yen, Hai Ba Trung, Ha Noi | BBP_210929_R3 | BBP_210929_R3 | LẮP ĐẶT SENSOR VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐO KIỂM | Sensor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | Lắp đặt sensor & thiết bị phục vụ đo kiểm => CV đã hoàn thành |  | Thang.lv, Thiem.l |  | S | Bản cứng chưa chuyển về vp => key in từ bản scan Bằng gửi qua zalo |  | N
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211008 | RMU_211008 | CUNG CẤP THIẾT BỊ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-11 | 2021-10-22 | Cung cấp thiết bị (khởi động từ, Rơ le thời gian, Motor quạt hàn nóng) |  | Thao.hv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211014 | EOA_211014 | THAY THẾ CÔNG TƠ ĐIỆN CHO CĂN HỘ | Power meter | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-30 | Thay thế công tơ điện cho căn hộ -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành |  | Manh.lh, Thang.lv, Hoang.mv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211015 | EOA_211015 | LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH CHO PHÒNG TẮM CĂN HỘ SỐ 11 | Glass partitions | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-28 | 2021-10-30 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | Lắp đặt vách kính cho phòng tắm căn hộ số 11 -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
MASCOT VIETNAM | Tan Truong Factory, Hai Duong | MVN_210728_R4 | MVN_210728_R4 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | - Hoàn thành công việc bảo trì hệ thống PCCC gồm: + 278 đầu báo khói + 5 đầu báo nhiệt + 1 tủ trung tâm báo cháy + 21 tổ hợp chuông, còi, đèn, nút nhấn + 34 đèn thoát hiểm + 77 đèn chiếu sáng khẩn cấp + 80 bình MZF4, 8 bình MF28, 2 bình MT3, 61 bình MT5, 2 bình MF28 + 55 tổ hợp chữa cháy, họng nước - Thay 11 đế đầu báo kém, nứt vỡ - Đấu nối lại dây chuông bị chuột cắn đứt khu vực phụ trợ - Đã theo dõi trong quá trình bảo trì hệ thống báo cháy, tuy nhiên tủ không báo lỗi chạm đất, đề nghị theo dõi thêm => Sau khi hoàn thành công việc bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Thang.ta, Thiem.l, Minh.tn, Vinh.dd |  | S
MASCOT VIETNAM | Tan Truong Factory, Hai Duong | MVN_210728_R4 | MVN_210728_R4 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | - Nên thay thế vật tư: dầu máy, dung dịch làm mát, lọc gió, lọc dầu, lọc nhớt theo đúng định kỳ của bơm diesel - Đã mở ktra khả năng h/đ của 55 họng nước 1 họng khu vực văn phòng kho hải quan có dấu hiệu bị rò rỉ -> SPS đã ktra siết lại van chặn, họng nước đã kín -> cần theo dõi thêm => Sau khi thực hiện xong cv bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Thang.ta, Thiem.l, Minh.tn, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210816 | LTK_210816 | THAY THẾ BỂ TRUNG CHUYỂN NƯỚC SẠCH | Transfer tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | - Bể trung chuyển nước sạch đã lâu năm, bị han rỉ, móp méo -> Thay thế bể trung chuyển nước sạch -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Le.hh, Manh.nv, Thang.lv, Chuong.nt, Thiem.l |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282-210505-1 | 282-210505-1-FF-S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC/ SỰ CỐ | Smoke detector | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | - Đầu báo khói ở sảnh tầng 1 tòa A bị lỗi báo cháy giả -> Ktra đầu báo bị bụi bẩn & mạng nhệ làm đầu báo nhận sai tín hiệu gây báo cháy giả -> Đã vệ sinh sạch sẽ đầu báo, đế & xung quanh vị đầu báo => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hoang.v |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_210827_R1 | TAL_210827_R1_FS_Y01 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire Suppression (CO2) | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-17 | 2022-03-31 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | - Trong quá trình bảo trì, phát hiện nhiều dây tín hiệu bị tháo bỏ tại module và các box nối trung gian. SPS đã kiểm tra và đấu nối lại những điểm có thể khắc phục ngay. - Các van chọn vùng chưa kích hoạt được do bị tháo bỏ dây tín hiệu điều khiển. Cần kiểm tra sửa chữa. - Các thiết bị còn lại hoạt động bình thường. - Các van cơ của van kích hoạt và van chọn vùng đang bị khóa. Cần để trạng thái thường mở để có thể sẵn sàng kích hoạt khi có tín hiệu. |  | Hung.nm, Thiem.l, Manh.nv, Truong.vx |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_210827_R1 | TAL_210827_R1_FS_Y01 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire Suppression (FM200) | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-17 | 2022-03-31 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | Hệ thống chữa cháy FM200 h/đ bình thường |  | Hung.nm, Thiem.l, Manh.nv, Truong.vx |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_210827_R1 | TAL_210827_R1_FA_Y01 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-17 | 2022-03-31 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 1. Khu ký túc xá: - 2 đầu báo tại tầng trệt chưa được khai báo trên hệ thống. SPS đã khai báo trên tủ trung tâm báo cháy. - 1 module địa chỉ C2-D126 (điều khiển chuông tầng 1FL) hỏng, cần thay thế. 2. Hầm nhà xe: - 3 đầu báo nhiệt thường bị hỏng, thuộc module C4-D144, C4-D147, C4-D162. Đầu báo nhiệt thuộc module C4-D144 đã thay thế, vật tư nhà máy cấp. - Đã thay thế cốt cho các đầu báo thường và module. - 1 còi đèn hỏng. SPS đã thay thế. Vật tư nhà máy cấp. - Các điện trở cuối kênh bị đấu tại module, dẫn đến mất tính năng báo lỗi khi hệ thống bị hở mạch. SPS đã chuyển các điện trở về cuối kênh. 3. Khu vực boiler: - 1 module địa chỉ C5-D137 giám sát công tắc dòng chảy bị hỏng, cần thay thế. - 1 module SIM địa chỉ C5-D139 giám sát đầu báo thường bị hỏng, cần thay thế. 4. Phòng bơm: - 1 module địa chỉ C4-D203 giám sát công tắc dòng chảy bị hỏng, cần thay thế. 5. Phòng máy phát điện: - 01 nút nhấn thường ở cửa phòng máy phát điện bị hỏng, cần thay thế. 6. Căng tin: - Phát hiện dây cấp nguồn 24VDC bị mất nguồn. SPS đã phát hiện điểm bị đứt do chuột cắn và đã khắc phục. - Điện trở cuối kênh của module C3-D128 sử dụng không đúng giá trị dẫn đến đầu báo không kích hoạt được (Đấu nối tiếp điện trở trên đường dây). SPS đã khắc phục. - 01 module điều khiển chuông địa chỉ C03-D134 hỏng cần thay thế. 7. Khu sản xuất PU1: - 1 đầu báo beam 4 địa chỉ C2-D410 hỏng. SPS đã thay thế bằng đầu báo beam trong Unit 2 đang không sử dụng. Hiện tại đầu báo hoạt động bình thường. 8. Khu sản xuất PU3: - 01 đầu báo khói địa chỉ C4-D254 phòng FOLDER MAKING tầng 2FL hỏng cần thay thế đầu báo mới 9. Kho carton tầng 1FL: - 01 chuông đèn không được kết nối với module điều khiển cần kiểm tra sửa chữa. 10. Phòng AHU107 - AHU112: - 01 đầu báo khói thường thuộc module địa chỉ C02-D396 hỏng cần thay thế. 11. Hành lang văn phòng tầng 1: - Đầu báo địa chỉ C02-D0323 hoạt động không ổn định, đề nghị khách hàng thay thế. 12. Khu văn phòng tầng 2: - 2/3 số lượng đầu báo khói thường thuộc module C3-D387 trong khu vực áp mái văn phòng 2FL đang mất nguồn. Cần sửa chữa. 13. Các vấn đề khác: - Đã bấm lại cốt cho các module. - Đã đấu nối lại chắc chắn cho các điểm đấu nối. |  | Hung.nm, Thiem.l, Manh.nv, Truong.vx, Dong.hp, Vinh.dd |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_210827_R1 | TAL_210827_R1_FP_Y01 | BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-17 | 2022-03-31 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | - Hệ thống bơm chữa cháy h/đ bình thường - Tủ điều khiển và các thiết bị điều khiển bơm h/d bình thường |  | Hung.nm, Thiem.l, Dong.hp, Vinh.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211013_S3 | EOA_211013_S3 | TRỒNG HOA MỚI DƯỚI GỐC CÂY (OPT 3 - HOA DÂM BỤT VÀ TRẠNG NGUYÊN) | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-10-27 | 2021-10-30 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | - Trồng cây hoa trạng nguyên & dâm bụt xung quanh gốc cây -> CV đã hoàn thành |  | Minh.tn |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211018 | EOA_211018 | THAY DẦU CHO 2 CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | - Thay dầu cho 2 chiller - Chạy thử, bàn giao => Cv đã hoàn thành |  | Thao.hv, Le.hh, Thang.lv, Tai.nt |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_211004_R1 | TBH_211004_R1 | BẢO TRÌ ĐẦU BÁO CHÁY ZONE 14 | Fire detector | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | - Tủ báo cháy báo lỗi tiền báo cháy Zone 14 xưởng 4 -> SPS đã bảo trì lại toàn bộ đầu báo khói tại Zone 14, xưởng 4 theo hợp đồng -> Đã test kiểm tra và bàn giao hệ thống cho nhà máy => Hệ thống h/đ bình thường => Các đầu báo lắp đặt năm 2008 đã đến hạn thay thế theo khuyến cáo của hãng, cần có phương án thay thế sớm để hệ thống h/đ ổn định hơn |  | Hung.nm, Hoang.v, Vinh.dd |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211022 | EOA_211022 | THAY THẾ MOTOR QUẠT DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA CĂN HỘ | Fan motor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | - Thay thế motor quạt dàn nóng điều hòa căn hộ - Chạy thử, bàn giao -> CV đã hoàn thành |  | Tai.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-CT-Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Cooling Tower | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | - Quạt tháp giải nhiệt số 4 bị kêu -> Ktra motor quạt tháp giải nhiệt bị kêu vòng bi -> cần thay thế vòng bi mới (2 vòng bi) => Motor quạt tháp giải nhiệt số 4 bị kêu bi, cần thay thế vòng bi mới |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211026 | EOA_211026 | THAY THẾ ĐÈN CĂN HỘ | Lamps | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Thay thế đèn căn hộ |  | Le.hh |  | S
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA_211022_R2 | MVA_211022_R2 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG | Lamps | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | - Thay thế đèn chiếu sáng nhà xưởng - Chia lộ chiếu sáng cho đèn tuýp -> Chạy thử, bàn giao => Sau thay thế, đèn chiếu sáng nhà xưởng h/đ bình thường => Đã chia lộ chiếu sáng cho đèn tuýp |  | Dien.hd, Dung.ct, Duc.nv |  | S
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | - Nước ở 1 số gian hàng bị bẩn khi chảy ra -> Ktra các gian hàng xả nước bẩn -> Ktra nước ở hệ thống lọc -> Hệ thống lọc bình thường => Đường ống bị cặn bẩn => Đề xuất sục rửa đường ống |  | Thiem.l, Hoang.v |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
MINH TÙNG | KCN Quang Minh, Mê Linh, HN | N/A | N/A | KIỂM TRA SỬA CHỮA BÀN LÀM LẠNH | Out door | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | - Bàn làm lạnh không h/đ -> Tiến hành ktra nguyên nhân thấy adapter của bo nguồn hỏng |  | Thao.hv, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-31 | - Có hiện tượng nước chảy theo ống đồng điều hòa xuống trần khi mưa lớn -> Bóc lớp keo cũ tại vị trí ống điều hòa đi qua mái tôn & bơm keo silicon & keo bọt lại. Bơm kep các vị trí lân cận nghi ngờ có thể gây ra dột => Cần theo dõi khi có mưa lớn |  | Thao.hv |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV_211026 | LDV_211026 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-29 | 2021-12-09 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | - Trước bảo trì, tủ báo cháy trung tâm báo lỗi hở mạch zone 43,46, 47 -> Đã ktra & xử lý => Tủ hết báo lỗi hở mạch - 01 nút nhấn báo cháy xưởng 1 bị vỡ -> đã thay thế nút nhấn mới - Đế đầu báo KV nhà ăn bị vỡ -> đã thay thế đầu báo mới - Các đầu báo cháy h/đ bình thường - Test liên động hệ thống chuông còi, đèn, cửa từ h/đ bình thường - Đã xử lý lỗi main tủ báo cháy do bị sét đánh hỏng => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Thang.ta |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211103 | LTK_211103 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2021 | Lamps | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | - Bóng đèn lò vi sóng bị cháy, hỏng -> Đã thay thế bóng đèn mới cho lò vi sóng => Đèn lò vi sóng đã h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211103 | LTK_211103 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2021 | Lamps | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | - Điện thoại bàn cố định không liên lạc được - Hệ thống đèn bảo vệ xung quanh nhà không sáng - Đèn trang trí sân cháy bóng -> Ktra tín hiệu điện thoại bàn, mất kết nối -> Hệ đèn bảo vệ quanh nhà bị đọng nước, gây chập, đã xử lý các vị trí đèn bị đọng nước & khôi phục hệ thống đèn -> Thay thế các bóng đèn quanh nhà & đèn trang trí sân => 1 đèn treo tường bị han rỉ, rò điện => cần thay thế => Hệ thống đèn xung quanh nhà, bể bơi, đèn trang trí h/đ bình thường |  | Hoang.v, Tai.nt |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_210908_R2 | WSV_210908_R2_FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-21 | 2021-11-30 | - Tủ báo cháy trung tâm h/đ bình thường, không báo lỗi Lỗ dây tín hiệu vào tủ hở to, bị côn trùng chui vào mất vệ sinh & có nguy cơ gây chập cháy điện trong tủ -> cần sử dụng keo hoặc đất sét để bịt lỗ đường dây lại - 01 tủ đầu báo khói hỏng -> cần thay thế đầu báo mới - Hệ thống báo cháy h/đ bình thường - Các liên động chuông còi, thang máy, quạt hút khói h/đ bình thường |  | Hoang.v, Manh.nv, Truong.vx, Hieu.nq, Minh.tn, Thang.ta |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_210908_R2 | WSV_210908_R2_EM | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Emergency & Exit light | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | - Qua ktra & bảo trì các thiết bị đèn sự cố & đèn thoát hiểm + Đèn sự cố có: 01 đèn ở nhà bếp tầng 1 bị hỏng, 02 đèn ở khu vực hành lang & xưởng trống tầng 2 bị hỏng nguồn sạc - Các đèn Exit h/đ bình thường => Cần thay thế các đèn sự cố bị hỏng để hệ thống h/đ đầy đủ chức năng |  | Hoang.v, Manh.nv, Truong.vx, Thang.ta |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_210908_R2 | WSV_210908_R2_EL | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Earthing & Lightning | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | - Điện trở tiếp địa LV: 0,05Ω - Điện trở tiếp địa HV: 0,04Ω - Điện trở tiếp địa chống sét: 0,11Ω => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hoang.v, Manh.nv, Truong.vx |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_210908_R2 | WSV_210908_R2_FF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | - Sau khi thay thế vật tư (dầu, lọc, nước làm mát) & bảo dưỡng hệ thống chữa cháy, hệ thống h/đ bình thường - 01 van chữa cháy ngoài trời ở góc xưởng bị kẹt cứng, khó thao tác khi cần đóng mở van |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.ta, Hoang.v, Truong.vx |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_210908_R2 | WSV_210908_R2_FE | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire extinguisher | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | - T1: trạm điện 01 bình hỏng vòi, han rỉ, tróc sơn - T2: 1 bình CO2 MT5 bị vỡ vòi - Phòng bơm có 12 bình không đạt => Cần nạp lại, kẹp chốt & xử lý các bình hỏng để bổ sung vào các vị trí còn thiếu | 12 bình không đạt tại phòng bơm là điểm tập kết để đi sạc lại | Hoang.v, Manh.nv, Truong.vx, Thang.ta |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Ha Noi | YMV_211105 | YMV_211105 | CUNG CẤP ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA, SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA PHÒNG NGHỈ PRO 3 & PHÒNG HỌP RM1 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-04 | 2021-12-09 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | - Cung cấp điều khiển điều hòa - Thay thế máy nén điều hòa phòng nghỉ Pro3 - Thay thế máy nén điều hòa phòng họp RM1 -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, sau khi sửa chữa thiết bị h/đ bình thường | Nhà thầu đã thực hiện thay thế máy nén đúng chủng loại & y/c của YMVN, đảm bảo y/c của kỹ thuật | Le.hh |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lavabor | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Chậu rửa bị tắc, nước xuống rất chậm -> Vệ sinh đường ống xi phông của chậu rửa -> Sau khi vệ sinh lại đường ống của chậu, chậu thoát nước tốt |  | Hieu.nq, Manh.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211030 | RMU_211030 | CUNG CẤP BÌNH CHỮA CHÁY | Fire Extinguisher | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-11-24 | 2021-11-29 | Cung cấp bình bột chữa cháy 4kg (26 bình) & bình khí chữa cháy 5kg (18 bình) |  | Thao.hv |  |  | Sử dung mẫu BB giao nhận nên không có mục đánh giá hài lòng
JEMMTEC VIETNAM | Dai An Industrial zone, Hai Duong | JTV_211006_R1 | JTV_211006_R1 | BẢO TRÌ BƠM CHỮA CHÁY | Fire pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | - Giảm chấn cao su DN100 MM cả 2 máy đều bị nứt -> cần thay thế 4 giảm chấn DN100 MM - Trõ máy số 2 bị hở -> cần thay thế - Rơ le nhiệt trong tủ điều khiển h/đ không ổn định -> cần thay thế => Sau khi bảo dưỡng, thay thế, hệ thống chữa cháy h/đ bình thường | Đề nghị quý công ty thực hiện đúng theo hợp đồng về phần bảo hành | Hung2.nm, Hoang.mv, Chuong.nt |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Door | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-11-10 | - Cửa ra thang hàng bị kẹt -> Chỉnh lại tay khuỷu thủy lực => Cửa đã đóng mở tốt |  | Thao.hv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211111 | EOA_211111 | CUNG CẤP GHẾ BAR | Stool | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Cung cấp ghế bar (5 cái) -> Công việc đã hoàn thành |  | Da.vd |  | S
HANWHA AERO ENGINES | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | HAE_211027_R2 | HAE_211027_R2 | BẢO TRÌ CẨU TRỤC | Crane | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 2021-12-13 | 2021-12-28 | Bảo trì 41 cẩu trục -> CV đã hoàn thành, sau bảo trì thiết bị h/đ bình thường |  | Bang.ta, Hiep.hs, Thuong.mv, Cuong.dv, Hieu.nq, Long.nv |  | S | Không có bản cứng báo cáo, KH gửi bản chụp qua zalo cho Bằng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF-200929 | EOF-200929 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Door | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | Cửa khóa điện từ sảnh chính không h/đ -> Ktra nguồn cấp bo mạch, hỏng cầu chì -> Đã thay thế cầu chì mới -> Cửa đã h/đ nhưng đóng mở liên tục -> Đã căn chỉnh nút nhấn tiếp điểm duy trì đóng, mở -> Phần tiếp xúc từ của khóa bị lệch -> Đã căn chỉnh đúng vị trí tiếp xúc -> Test lại cửa điện từ đã h/đ trở lại => 2 cửa điện từ h/đ bình thường |  | Thao.ct, Manh.lh, Toan.dv, Dong.hp |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211028_R2 | FSO_211028_R2 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG CẤP HỒI NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 2021-11-30 | 2021-12-27 | - Thay thế đường ống cấp hồi dầu - Lắp mới bộ hiển thị mức dầu - Sơn chống gỉ đường ống dầu - Vận hành chạy thử, kiểm tra rò rỉ => Các thiết bị sau khi sửa chữa h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ công việc theo hợp đồng - Đảm bảo y/c chất lượng tiến độ - Hệ thống cấp hồi dầu h/đ bình thường sau khi thay thế | Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211110 | RMU_211110 | CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | - Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều hòa - Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq, Cuong.dv, Manh.nv, Minh.tn, Tai.nt |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211108 | RMU_211108 | THAY THẾ QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | - Thay thế quạt thông gió - Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq, Tai.nt, Cuong.dv, Long.nv, Manh.nv, Le.hh |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211116_01 | EOA_211116_01 | CUNG CẤP THIẾT BỊ THỂ THAO | Sports | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-19 | 2022-01-30 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | Cung cấp & lắp đặt dụng cụ thể thao cho sân -> Đã hoàn thành |  | Hiep.np, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211116_02 | EOA_211116_02 | SƠN LẠI HÀNG RÀO VÀ TƯỜNG ĐỎ XUNG QUANH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-19 | 2022-01-30 | 2022-01-04 | 2022-01-20 | Tường rào hư hỏng -> Sửa chữa các điểm hư hỏng của hàng rào -> Sơn lại hàng rào & tường đỏ xung quanh => Đã hoàn thành |  | Hiep.np, Tai.nt |  | E
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | ALB_211118 | ALB_211118 | XỬ LÝ TẮC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC FUJI SAKURA | Water pipe | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2021-11-20 | 2021-12-06 | Đường ống cấp nước Fuji Sakura bị tắc -> Xử lý đường ống cấp nước Fuji Sakura -> Cv đã hoàn thành, nước cấp cho Fuji Sakura đã bình thường |  | Cuong.dv, Hoang.mv, Manh.nv |  | S
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | TBG_210821 | TBG_210821 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | Sau khi bảo dưỡng & thay thế vật tư (dầu nhớt, lọc, nước làm mát), hệ thống MFD h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_211105_R1 | VPB_211105_R1 | THAY THẾ GỐI ĐỠ QUẠT AHU, PAU | Ball bearing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 2022-05-17 | - Thay thế gối đỡ quạt cho AHU (20 quạt), PAU (6 quạt) -> Công việc đã hoàn thành, AHU & PAU h/đ bình thường sau khi thay gối đỡ |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211123 | RMU_211123 | LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN CHO TẦNG 5 | Power cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-25 | 2021-12-30 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | - Lắp đặt cáp điện cho tầng 5 - Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Thao.hv, Thang.lv, Thao.ct, Tai.nt, Anh.dt |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Ha Noi | YMV_211019_R2 | YMV_211019_R2 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY - NHÀ MÁY SÓC SƠN | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | - Sửa chữa hệ thống báo cháy - Sửa chữa hệ thống chữa cháy khí CO2 -> CV đã hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường | Kết quả công việc tốt | Hung.nm, Dong.hp, Vinh.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211128_R1 | RMU_211128_R1 | LẮP ĐẶT LẠI HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TẦNG 5 | Lamps | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2021-12-10 | Lắp đặt lại hệ thống đèn chiếu sáng tầng 5 đã tháo ra trước đó => Đã lắp đặt lại đầy đủ, đúng bản vẽ |  | Thao.hv, Hieu.nq, Cuong.dv, Thang.lv, Tai.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211103 | LTK_211103 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-21 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | Đã kéo cáp mạng cho wifi Sửa chữa lỗi Er47 trên bếp điện -> Cv kéo cáp mạng hoàn thành -> Lỗi Er47 trên bếp điện đã hết -> cần theo dõi thêm |  | Toan.dv, Tai.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211103 | LTK_211103 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | - Bóng đèn ở phòng ăn chính bị cháy, hỏng - Bồn dầu MFĐ thiều -> Thay bóng đèn ở phòng ăn chính -> Đổ dầu diesel cho MFĐ => Đã thay mới bóng đèn phòng ăn & đổ đủ dầu diesel cho MFĐ => CV đã hoàn thành |  | Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 8A, ngõ 86 Tô Ngọc Vân | EOC_211129 | EOC_211129 | XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN - NHÀ 8A, NGÕ 86, TÔ NGỌC VÂN | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | - Bình nóng lạnh bị rò điện ra vỏ (tầng 3) - Át chống giật tầng 3 bị hỏng -> Thay bình nóng lạnh tầng 3 (phòng ngủ Master) -> Thay át chống giật tổng tầng 3 -> Đo kiểm toàn bộ át chống giật cả nhà -> Đo cách điện toàn bộ bình nóng lạnh -> Đo kẹp dòng rò tiếp địa tổng => Bình nóng lạnh thay mới h/đ tốt => Át chống giật thay mới h/đ tốt => Ktra tổng thể hệ thống điện hiện tại h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv |  | E
HORISON TOWER | 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | HRT_211028 | HRT_211028 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | Cung cấp & thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện -> CV đã hoàn thành, các thiết bị thay thế h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.ta |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211130 | LTK_211130 | XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Sự cố mất điện - Ktra tìm nguyên nhân gây sự cố mất điện -> thay cáp nguồn - Ktra lại các tủ điện trước khi đóng điện => Đã thay cáp nguồn cho tủ điện => Các thiết bị h/đ bình thường |  | Toan.dv, Manh.nm, Hoang.v, Thang.ta, Manh.lh, Chuong.nt, Hoang.mv, Thao.ct |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_LV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tủ điện hạ thế chính | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-28 | 2022-10-28 | Có 4 tụ bù & 1 contactor của MSB 2 bị hỏng |  | Manh.lh, Dien.hd, Hung2.nm, Long.td, Minh.tn, Long.dv, Thao.ct, Thuong.mv, Truong.vx, Duc.lm, Phu.tm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_LV_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tủ điện hạ thế chính | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-20 | 2022-12-31 | - Hệ thống tủ hạ thế chính đã kiểm tra & bảo dưỡng, hoạt động bình thường - Đã thay thế 04 quả tụ & 1 contactor cho tủ tụ bù số 2 (vật tư QBL tòa nhà cấp) - Tủ tụ bù số 2 có 5 quả tụ hỏng -> cần thay thế (xem bảng thông số tụ) |  | Dien.hd, Thuong.mv, Cuong.dv, Manh.lh, Long.nv, Thang.lv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_DB_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tủ điện phân phối & tủ điều khiển thiết bị | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-20 | 2022-10-28 | - Đã kiểm tra các tủ điện phân phối & tủ điều khiển thiết bị, tiến hành quét ảnh nhiệt đánh dấu & xử lý các điểm bất thường - Đã xiết lại ốc các đầu nối, mối nối, bấm lại đầu cos các vị trí bất thường -> cần theo dõi thêm => Hệ thống tủ điện hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Dung.ct, Long.td, Manh.nv, Thao.hv, Toan.dv, Manh.lh, Hung.nm, Cuong.dv, Truong.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_EL_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2021-12-11 | 2022-01-27 | Hệ thống tiếp địa & chống sét đã bảo trì & ktra -> hệ thống h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thao.ct, Diep.tx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_BW_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Busway | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-28 | 2022-10-28 | Điện trở cách điện: - Busway nhánh 1,2,3: lớn hơn 2000 MΩ - Busway tổng 1,2: pha - pha: 5-7 MΩ; pha - tiếp địa: lớn hơn 200 MΩ Theo yêu cầu khách hàng, đã chuyển dây tiếp địa từ vỏ sang thanh cái tiếp địa của busway nhánh 1,2,3 & busway tổng 1,2 |  | Manh.lh, Dien.hd, Hung2.nm, Long.td, Minh.tn, Long.dv, Thao.ct, Thuong.mv, Truong.vx, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CC_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Camera | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | - Đã ktra bảo dưỡng 96 camera, 10 bộ thu phát tín hiệu - Ktra các đầu dây kết nối tới camera & đầu vào bộ ghi hình, ktra chức năng & vệ sinh các bộ điều khiển - Đã ktra & xử lý 1 số điểm dây nguồn & dây tín hiệu chập chờn, tín hiệu kém => Sau bảo trì, hệ thống camera h/đ bình thường |  | Hoang.v, Dung.ct Hieu.nq, Minh.tn, Long.nv, Truong.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_PA_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Loa thông báo | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 2022-06-28 | 2022-10-28 | Sau khi thực hiện xong công việc bảo trì, hệ thống Loa thông báo hoạt động bình thường |  | Hieu.nq, Dung.ct, Thuong.mv, Cuong.dv, Manh.nv, Truong.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-18 | 2022-08-10 | - Đã vệ sinh & kiểm tra chức năng của các thiết bị báo cháy. 1 số thiết bị đầu báo & nút ấn bị hỏng => tủ báo lỗi - Kiểm tra màn hình hiển thị, đèn led báo zone & chức năng của các tủ báo cháy trung tâm => ok - Kiểm tra nguồn, bộ sạc và ắc quy => ok - Thử chức năng liên động của hệ thống báo cháy với các hệ thống khác hoạt động bình thường -> Cần thay thế và sửa chữa các lỗi thiết bị theo danh sách tổng hợp => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường | BQL Tòa nhà đã có thiết bị, đề nghị nhà thầu hỗ trợ cài đặt và thay thiết bị hỏng | Hoang.v, Dien.hd, Phan.db, Duc.nv, Hiep.hs, Hieu.nq, Thao.hv, Long.nv, Hoang.mv, Anh.dt, Chuong.nt, Manh.nv, Long.nh, Thi.pd, Dao.tv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-12-17 | 2022-12-26 | - Đã kiểm tra các chức năng điều khiển, hiển thị của các tủ trung tâm hoạt động bình thường - Kiểm tra khả năng tích xả của ắc quy & bộ sạc - Kiểm tra vệ sinh & thử chức năng của các thiết bị báo cháy - Kiểm tra & xử lý các lỗi tồn tại trên hệ thống - Tủ panel 2 có 2 thiết bị báo cháy hầm B1 L1-27 & L1-28 trong phòng bồn dầu ẩm thấp có hiện tượng đọng nước trên trần thấm xuống gây hỏng đế và đầu báo => cần có phương án xử lý => Thử liên động hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Thuong.mv, Long.dv, Long.td, Long.nv, Phuc.vx, Duc.nv, Cuong.dv, Manh.nv, Minh.tn, Truong.vx, Luong.px |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | - Relay bảo vệ điện áp của tủ bơm lỗi -> cần thay thế (02) -> Hệ thống sau bảo trì h/đ bình thường |  | Dien.hd, Thuong.mv, Thang.lv, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FF_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-20 | 2022-08-23 | - Hệ thống chữa cháy đã kiểm tra, hoạt động bình thường - Đã lắp 2 bộ relay trễ cho tủ bơm (vật tư do khách hàng cấp) - Ắc quy của tủ vocall hỏng -> cần thay thế - Bình tích áp hệ bơm cao tầng dùng loại chưa phù hợp (bình MAX = 10bar, áp suất đường ống 12,5bar) |  | FSOFT |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FS_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | Hệ thống chữa cháy FOAM đã ktra, bảo dưỡng, tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hieu.nq, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FS_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-09 | 2022-10-28 | - Tủ điều khiển FM200 tầng hầm: 1 module mở rộng bị lỗi 1 tín hiệu đầu ra, đã tạm thời cách ly (module chữa cháy cho phòng PAU) - Tủ điều khiển FM200 tầng 7: hỏng 1 đầu báo khói -> đã thay thế đầu báo mới (vật tư khách hàng cấp) => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Duc.nv, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FO_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FOAM | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | - 1 cổng tín hiệu đầu ra bị lỗi đã cách ly (vị trí kho tầng hầm 1) -> Hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hoang.mv, Duc.nv |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FO_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FOAM | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-09 | 2022-10-28 | - Bảo trì hệ thống FOAM tầng 7: phát hiện 1 đầu báo nhiệt thường & 1 đế đầu báo hỏng -> đã thay thế đầu báo mới (vật tư do Khách hàng cấp) - Các thiết bị còn lại hoạt động bình thường => Sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Duc.nv, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FW_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2022-11-22 | SPS đã thay thế đường ống hút của 6 bơm nước sạch bằng inox Bơm no.2 tầng B2 buồng bơm có tiếng động lạ, kiểm tra trục buồng bơm bị rơ, cần sửa chữa thay thế Trõ bơm no.2 tầng B2 hở đã được làm kín, cần theo dõi thêm Trõ bơm no.1 & no.2 tầng 7 bị hở, cần sửa chữa thay mới Bơm nước tầng 7 có 1 điểm bị thủng-> SPS đã hàn, cần theo dõi thêm => Sau bảo dưỡng, hệ thống nước sạch hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Luong.px, Dung.ct, Bang.ta, Phuc.vx, Thuong.mv, Thao.ct, Long.nv, Manh.nv, Duc.lm, Long.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_WP_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller water pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-09 | 2022-07-21 | Bơm lạnh chiller 2 có tiếng kêu của vòng bi sau động cơ -> cần theo dõi thêm |  | Le.hh, Long.nh, Minh.tn |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_WP_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chiller water pump | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-28 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, hệ thống bơm nóng & bơm lạnh hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Bang.ta |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng M | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 1 quạt làm mát tủ điện bị hỏng -> cần thay mới -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S | Tất cả 23 báo cáo đều là bản copy chữ ký tươi
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 07 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-09 | 2022-05-16 | - Dây curoa quạt hồi lão hóa -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 08 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-09 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> Cần thay sớm -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-18 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-15 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-15 | 2022-05-16 | - Đồng hồ đo áp suất nước bị hỏng -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 13 (12A) | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> cần thay mới -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-13 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-13 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> cần thay mới -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-12 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> cần thay mới -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | 2022-05-16 | - Đồng hồ đo áp suất nước bị hỏng -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-07 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> cần thay sớm -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-06 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> cần thay sớm -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-06 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | - Dây curoa nứt, gãy -> cần thay sớm -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-30 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-29 | 2022-05-16 | - Dây curoa mòn, gãy -> cần thay mới -> Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-28 | 2022-05-16 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | - 1 quạt làm mát tủ điện bị hỏng - Dây curoa bánh xe hồi nhiệt lão hóa -> cần thay mới -> Sau bảo trì, PAU h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv, Phan.db |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng M | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 2022-12-26 | - Đồng hồ áp suất nước ra AHU hỏng - Quạt thông gió tủ điện hỏng - Dây curoa nứt gãy -> đã thay 2 dây mới (2 dây do kỹ thuật VP Bank cấp) -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 2022-12-26 | - Đồng hồ áp suất nước ra AHU hỏng -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 07 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-12-26 | - Dây curoa quạt cấp cho PAU7 nứt gãy -> đã thay 2 dây mới (2 dây do kỹ thuật VP Bank cấp) -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 08 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-12-26 | - Sấy PAU không hoạt động - Motor van nước lạnh không có - Dây curoa quạt hồi đứt 2 dây -> cần thay mới => Sau bảo trì, PAU 8 hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-23 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 2022-12-26 | Đồng hồ áp suất nước ra AHU hỏng -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 13 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-21 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-21 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-20 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-20 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-12-26 | Đồng hồ áp suất nước vào hỏng -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-18 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-18 | 2022-12-26 | - Dây curoa nứt gãy -> đã thay 2 dây mới (2 dây do kỹ thuật VP Bank cấp) -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-15 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-15 | 2022-12-26 | Đồng hồ áp suất nước ra hỏng -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-14 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-14 | 2022-12-26 | - Trước bảo trì, AHU tầng 25 không hoạt động - Kiểm tra sơ bộ hỏng biến tần -> cần sửa chữa, thay thế |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-13 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-13 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 2022-12-26 | - Motor van điện nước lạnh không có - Dây curoa bánh xe hồi nhiệt đứt, hỏng -> cần thay mới -> Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Phuc.vx, Long.td, Manh.lh, Duc.nv, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-07-21 | - Tầng 28: + Phòng Hội đồng quản trị bị kẹt thân van điện -> cần thay thân van mới + Phòng Sếp Giang không có van điện -> cần lắp đặt bổ sung van điện + FCU phòng Sếp Quân không tháo được Y lọc do quá chặt - Tầng 1, tầng 7, tầng 9 & tầng 28 nhiều vị trí FCU bị vướng trần cứng, máng phụ, ống cứu hỏa, tường thạch cao nên không vệ sinh được dàn lạnh & quạt (Tất cả đã được liệt kê trong báo cáo) | Đề nghị nhà thầu thống kê rõ để BQL Tòa nhà làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành | Hiep.hs, Truong.vx, Thang.ta, Hoang.mv, Dao.tv, Long.nh, Duc.nv |  | A
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FC_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-12-11 | 2022-12-26 | - FCU 1-03 bị kẹt van khóa đường cáp & hồi -> cần thay thế van khóa mới. Phin Y lọc nước không có -> cần bổ sung Y lọc nước mới - FCU phòng Sếp Quân tầng 28 không tháo được Y lọc nước vì quá chặt - Thân van điện phòng thành viên HĐQT bị hỏng (bị kẹt) -> càn thay thế van mới - Tầng 1, 7, 9, 28 nhiều FCU bị vướng bàn làm việc, trần cứng, máng phụ nước ngưng to nên không tháo được quạt để vệ sinh dàn lạnh |  | Hiep.hs, Luong.px, Truong.vx, Thuong.mv, Long.td, Minh.tn, Duc.nv, Thao.hv, Long.nv, Long.dv, Chuong.nt, Thang.lv, Duc.lm, Thuc.dm |  | A
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_HA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-20 | 2022-07-21 | Các HRV hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thang.ta, Truong.bx, Hoang.mv, Long.nh |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_HA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-11-03 | 2022-12-26 | Các HRV hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv, Luong.px, Chuong.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_VA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-07-21 | - Tất cả các VAV hoạt động bình thường (những VAV đã tiếp cận bảo trì) - Tầng 17: VAV 17-01, 17-02 chưa bảo trì được do khóa cửa - Tầng 21: VAV 21-12 chưa bảo trì được do lỗ thăm trần không với tới - Tầng 25: VAV đang thi công chưa bảo trì | Đề nghị nhà thầu khảo sát tư vấn giải pháp cho BQL Tòa nhà | Hoang.mv, Long.td, Truong.vx, Duc.nv |  | A
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_VV_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-11-21 | 2022-12-26 | Tất cả các VAV hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thang.lv, Minh.tn, Luong.px, Truong.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_VF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-26 | 2022-07-21 | - 1 số quạt hút WC hỏng, kẹt cánh đã tháo xuống -> có kế hoạch lắp quạt mới -> Sau bảo trì, các quạt đều hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Duc.nv, Le.hh, Hung2.nm, Truong.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CT_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-27 | 2022-03-30 | Sau bảo trì, hệ thống hđ bình thường |  | Le.hh, Hiep.hs, Thang.ta, Long.nv |  | S | Phúc đang cầm bản cứng vì có 2 báo cáo ghi cùng ngày nhưng nội dung comment khác nhau, thông số khác nhau => cần xác nhận lại dùng báo cáo nào
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CT_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 2022-07-03 | 2022-07-21 | - Ghen điện dây nguồn cấp cho quạt trên tháp bị lão hóa, mục nát -> cần thay mới - Trục van cánh bướm khóa 2 đầu Y lọc bơm giải nhiệt chiller 1, 2, 3 bị xoắn vặn -> cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống tháp giải nhiệt hoạt động bình thường |  | Le.hh, Dung.ct, Truong.vx, Long.nv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CT_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cooling Tower | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | 2022-12-26 | Sau bảo trì, tháp giải nhiệt hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hiep.hs, Dung.ct, Truong.vx, Long.dv, Thao.ct, Long.nv, Duc.lm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_BP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Bơm nước hố thu hầm B3 | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-06-21 | - SPS đã nạo vét toàn bộ hố bơm - Hố bơm B3 hiện tại còn nhiều dị vật cần nạo vét -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm nước thu hầm B3 hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211202_03 | EOA_211202_03 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | Biến tần của bơm báo lỗi -> Thay thế biến tần bơm nước sạch -> Thay thế cảm biến áp suất, công tắc áp suất -> Chạy thử, bàn giao => Hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thường |  | Manh.lh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA2135 | EOA2135 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN TENNIS | Lamp | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1/16 đèn sân tennis không sáng -> Ktra nguyên nhân đèn không sáng do bộ nguồn bị hỏng -> Thay thế bộ đổi nguồn mới => Các bóng đèn chiếu sáng sân tennis h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Mạnh.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211120 | IDC_211120 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm - Office | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | * Hệ thống báo cháy: - Đã thay thế: 01 bo mạch nguồn, 04 đầu báo bị hỏng - Đã cài đặt địa chỉ cho đầu báo chưa được khai báo trong hệ thống -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường * Đèn khẩn cấp, thoát hiểm - Đèn exit: hỏng 8 đèn tại KV hành lang -> cần thay thế - Đèn khẩn cấp: hỏng 9 đèn tại KV hành lang -> cần thay thế | Đồng ý | Dien.hd, Thang.ta, Diep.tx, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211120 | IDC_211120 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm - Utility | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | - Có 2 nút nhấn báo cháy ở vị trí ngoài trời, KV trạm điện bị hỏng -> cần thay thế -> Trước & sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý | Dien.hd, Thang.ta, Diep.tx, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211120 | IDC_211120 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-13 | 2022-01-30 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | Hệ thống chữa cháy bằng nước đã được ktra, bảo dưỡng - Bơm diesel đã được thay dầu nhớt, lọc dầu, lọc nhiên liệu, rơ le đề, bộ nạp ắc quy, ắc quy 12V50AH, chuột đề -> đã sửa động cơ đề => Sau bảo trì, hệ thống chữa cháy bằng nước h/đ bình thường | Đồng ý | Hung.nm, Chuong.nt, Diep.tx |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211120 | IDC_211120 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire Suppression (FM200) | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | - Đã thay 3 đầu báo khói hỏng - Trước & sau bảo trì, Hệ thống FM200 đã ktra bảo dưỡng h/đ bình thường | Đồng ý | Thang.ta, Thuong.mv, Ty.dt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211120 | IDC_211120 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | HSSD VESDA Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | Trước & sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý | Thang.ta, Thuong.mv, Ty.dt |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_210525 | WBK_210525_AS_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | - Cửa thoát hiểm lối ra cầu thang bộ nhà vệ sinh nam T8 khi đóng cửa nhưng còi vẫn kêu -> Ktra bộ khóa cửa, các chốt lẫy bị hao mòn trong quá trình sử dụng nên điểm đóng cắt tín hiệu của thiết bị không đóng toàn bộ -> Đã chỉnh lại tiếp điểm, cửa đóng tín hiệu đóng mở h/đ bình thường => Cửa h/đ bình thường, khi đóng còi không kêu |  | Hoang.v |  | E
SỞ CÔNG AN BẮC GIANG | Q5, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | - MFĐ không khởi động được -> Đã reset lỗi -> Ktra tổng thể MFĐ => MFĐ h/đ trở lại => Cần bảo dưỡng tổng thể MFĐ => Cần thay thế định kỳ (dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát) => Xử lý chống chuột vào buồng máy phát |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_211130_R1 | TAL_211130_R1 | SỬA CHỮA ỐNG THOÁT KHÓI MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-05 | 2022-01-15 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | - Cân chỉnh cao độ giảm thanh MFĐ số 1 & 2 - Thay thế ống nhún đầu cổ xả & đoạn ống thoát khói kết nối đến giảm thanh MFĐ số 2 - Chạy thử, bàn giao => Sau sửa chữa, ống thoát khói MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Manh.nv |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_211129_R1 | TAL_211129_R1 | LẮP ĐẶT Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP CHO DÂY CHUYỀN MAY VNP | Socket | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-06 | 2022-01-21 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | - Lắp đặt ổ cắm công nghiệp cho dây chuyền may VNP - Chạy thử, bàn giao |  | Hung.nm, Thiem.l, Dong.hp, Vinh.dd |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211209_R1 | RMU_211209_R1 | DỊCH CHUYỂN VỊ TRÍ Ổ CẮM TẦNG 5 - RMIT | Socket | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-26 | 2021-12-31 | - Di chuyển vị trí ổ cắm - Chạy thử, bàn giao -> Cv hoàn thành |  | Thao.hv, Tai.nt, Manh.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211210 | LTK_211210 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 12/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | - Chậu lavabo bị nứt - Bóng đèn âm trần toilet bị hỏng, bóng đèn tường bị cháy -> Đã tiến hành thay thế lavabo mới -> Đã tiến hành lắp máng gỗ -> Đã tiến hành thay bóng đèn mới -> Đã tiến hành treo 1 tranh phòng khách => Lavabo mới h/đ bình thường => Các bóng đèn chiếu sáng h/đ bình thường |  | Tai.nt |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211210 | IDC_211210 | SỬA CHỮA, THAY THẾ CÔNG TẮC DÒNG CHẢY CHO CHILLER | Flow switch for Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-20 | 2022-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | - Công tắc dòng chảy h/đ sai - Thay thế 2 công tắc dòng chảy cho hệ thống bay hơi của chiller 1 & 2 - Sửa chữa vị trí lắp đặt công tắc dòng chảy & chỉnh sửa 2 công tắc dòng chảy cho chiller 3 -> Sau thay thế, sửa chữa thiết bị h/đ bình thường => Đề nghị lên phương án thay thế 2 công tắc dòng chảy hệ bình ngưng chiller 1, 2 |  | Thao.hv, Dong.hp, Long.nv |  | S | Thực tế công việc chưa xong
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Ha No | YMV_211118_R1 | YMV_211118_R1 | THAY THẾ ĐỘNG CƠ ĐỀ BƠM DIESEL | Diesel pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | - Cung cấp cuộn kháng - Thay thế động cơ đề bơm diesel - Chạy thử, bàn giao => Cv đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN | DTT_211108_R2 | DTT_211108_R2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-08 | 2022-01-31 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | - SPS đã bảo trì 46 quạt & 4 tủ điện + Quạt tăng áp thoát hiểm tầng mái bị hỏng cảm biến khói -> cần thay thé cảm biến khói mới + Quạt hút khói hành lang bị kêu bi motor -> cần thay bi motor mới + Quạt hút mùi WC trên mái bị kêu bi motor, dây curoa xuống cấp -> cần thay bi & dây curoa mới + Quạt cấp gió tươi hành lang tầng 5 tụ điện yếu (5.1/7.5) -> cần thay thế tụ điện mới + Quạt hút mùi WC tầng 3 không tiếp cận để vệ sinh motor & lồng quạt được (do lỗ thăm trần mở không đúng vị trí, cần mở lại lỗ thăm trần) + Tất cả quạt hút mùi WC không vệ sinh được lồng quạt vì phía lồng quạt bị vướng tường gạch (phía hành lang), cần di chuyển quạt mới vệ sinh được lồng quạt + 4 tủ điện h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Bang.ta, Thang.ta, Truong.vx |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211210 | LTK_211210 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 12/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | - Lắp đặt mới 2 đèn exit - Hạ thấp công tắc đèn trong nhà bếp -> Đã lắp đặt xong 2 đèn exit & hạ thấp công tắc đèn trong bếp -> Đã hoàn thành xong công việc |  | Chuong.nt, Dung.ct |  | S
WORLD BANK | 63 Lý Thái Tổ, HN | WBK_211213 | WBK_211213 | THAY THẾ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐIỀU HÒA VRV | Sensor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | FCU 2.01 & FCU 2.04 báo lỗi J9 không chạy -> Ktra dàn nóng cấp cho 2 dàn lạnh FCU 2.01 & FCU 2.04, dàn nóng bị hỏng cụm cảm biến gas -> Thay thế cụm cảm biến gas cho dàn nóng, bật chạy & theo dõi -> FCU 2.01 & FCU 2.04 & dàn nóng h/đ bình thường, hết báo lỗi |  | Hiep.hs, Long.nv |  | E
PHÚ HƯNG MEC | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211109 | RMU_211109 | CUNG CẤP KHAY ĐỂ BÌNH CHỮA CHÁY - RMIT | Distribution panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Cung cấp khay để bình chữa cháy - Rmit -> CV đã hoàn thành |  | Thang.lv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-FA-S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | Tủ báo cháy trung tâm báo lỗi mất thiết bị từ L3 - 56 (modun) -> Ktra tiếp điểm từ đầu báo L3 - 56 -> Đấu lại tiếp điểm của đầu báo thường của modun L3 - 56 => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Manh.nv, Diep.tx |  | S
SỞ CÔNG AN BẮC GIANG | Số 1A, Đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang | CAB_211206_R1 | CAB_211206_R1 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | - Dây curoa máy phát bị chùng -> đã tăng dây curoa -> Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV_211214 | TMV_211214 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN 1800KVA (1-1) | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | Máy báo lỗi system warning no.1-1 System shut down -> Đã ktra MFĐ no.1-1 -> Thay bo mạch PCB => Sau khi thay bo mạch, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Long.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
ATALIAN GLOBAL SERVICES VIETNAM | 521 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | ATV_211104 | ATV_211104-OT-M01 | QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO VĂN PHÒNG | Other | M |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Dịch vụ quản lý dự án cải tạo văn phòng T12/2021 |  | Minh.nht, Cuong.dv |  | S
ATALIAN GLOBAL SERVICES VIETNAM | 521 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | ATV_211104 | ATV_211104-OT-M02 | QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO VĂN PHÒNG | Other | M |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Dịch vụ quản lý dự án cải tạo văn phòng T1/2022 |  | Minh.nht, Cuong.dv |  | S
ATALIAN GLOBAL SERVICES VIETNAM | 521 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | ATV_211104 | ATV_211104-OT-M03 | QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO VĂN PHÒNG | Other | M |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | Dịch vụ quản lý dự án cải tạo văn phòng T2/2022 |  | Minh.nht, Tai.nt, Cuong.dv |  | S
ATALIAN GLOBAL SERVICES VIETNAM | 521 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | ATV_211104 | ATV_211104-OT-M04 | QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO VĂN PHÒNG | Other | M |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Dịch vụ quản lý dự án cải tạo văn phòng T3/2022 |  | Hiep.np, Cuong.dv |  | A | Keyin từ ảnh chụp zalo, bản gốc báo cáo chưa chuyển về vp
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_211210 | LTK_211210 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 12/2021 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Ắc quy hỏng -> Thay thế ắc quy hỏng => Thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | E | Thao.ct đang giữ báo cáo => keyin từ bản mềm gửi qua zalo của Phúc |  | N
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_FA_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Báo cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | - SPS đã thực hiện xong công việc bảo trì các thiết bị gồm: tủ báo cháy trung tâm, máy tính đồ họa, đầu báo nhiệt địa chỉ, đầu báo khói địa chỉ, chuông đèn, nút ấn, module - Đã back up xong dữ liệu của hệ thống - Xử lý các lỗi trên hệ thống: + Lỗi Short N001l01: ngắn mạch, gây mất tín hiệu điện áp tầng hầm B1-B2 + Lỗi N001L103-119: đầu báo mất tín hiệu về tủ + Lỗi các đầu báo: L2.122, L2.123, L2.124, đã di chuyển các đầu báo sang vị trí khác -> cần theo dõi thêm + Lỗi công tắc dòng chảy N001 L01.181: tay gạt công tắc bị kẹt, lò xo không tự động hồi về, đã căn chỉnh lại độ nhạy -> cần theo dõi thêm + Lỗi N001COM6: truyền thông giữa tủ báo cháy & máy tính hiển thị), hiện tại kết nối vẫn đang bình thường, KH cân nhắc thay thế card truyền thông - Đo, ktra 2 ắc quy bằng máy đo chuyên dụng thấy nội trở cao nên thay thế sớm - Thực hiện xong công việc bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Cuong.dv, Thuong.mv |  | E
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Báo cháy | S | Tủ trung tâm báo cháy | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | Tủ trung tâm báo cháy hoạt động bình thường -> Kỹ thuật SPS đã thực hiện ktra & đã bảo trì => CV đã hoàn thành => Tủ trung tâm báo cháy hoạt động bình thường |  | Hieu.nq, Cuong.dv, Dong.hp |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_FF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | - Cần bổ sung tiếp địa cho bơm chính, bơm bù & bơm dự phòng -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dong.hp |  | E
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S | Bơm bù áp, Tủ điều khiển | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | Bơm bù áp & tủ điều khiển hoạt động bình thường -> Kỹ thuật SPS đã thực hiện ktra & đã bảo trì => CV đã hoàn thành => Bơm bù áp & tủ điều khiển bơm chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hieu.nq, Cuong.dv, Dong.hp |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Máy phát điện | Y | 30KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | - Sau khi bảo trì & thay thế vật tư: dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát. Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dong.hp |  | E
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Máy phát điện | Y | 500KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | - Sau khi bảo trì & thay thế vật tư: dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát. Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dong.hp |  | E
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_211203 | PHC_211203_VF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Quạt thông gió | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | - Sau bảo trì, hệ thống quạt thông gió h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Long.nv, Ty.dt |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU-200616 | RMU-200616 | CUNG CẤP KHÓA CỬA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-23 | Cửa phòng 5A chưa lắp khóa từ -> Lắp đặt mới 2 bộ khóa từ, 1 nút nhấn, 1 đầu đọc thẻ, 1 mở cửa khẩn cấp -> Kết nối hệ thống kiểm soát ra vào => Sau khi lắp đặt, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Hieu.nq, Tai.nt, Manh.nv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | AC phòng lái xe bị lỗi -> Ktra lỗi điều hòa -> Vệ sinh dàn lạnh & dàn nóng -> Thay main dàn lạnh -> Khởi động máy theo dõi => Sau khi thay main dàn lạnh & bảo dưỡng, điều hòa phòng lái xe h/đ bình thường |  | Hoang.V, Hoang.mn, Minh.tn |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211223 | EOA_211223 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 12 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | - Van tiết lưu của dàn lạnh phòng khách căn hộ số 12 bị hỏng -> Ktra h/đ của dàn lạnh trước khi sửa chữa -> Tháo van tiết lưu cũ thay thế van tiết lưu mới => Sau khi thay van tiết lưu mới, AC h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211222 | EOA_211222 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC CHẬU RỬA CĂN HỘ SỐ 1 | Drain pipe | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-08 | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2022-01-17 | Sửa chữa đường ống thoát nước chậu rửa căn hộ số 1 -> Cv đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB-200909-Rev1 | VPB-200909-Rev1-OT-Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Cập nhật phần mềm, đồ họa hệ thống báo cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | - Cài đặt phần mềm, cập nhật đồ họa báo cháy - Thay đầu báo mới cho tầng 12, 17, 18, 26, 27, 22, 25 -> Đầu báo h/đ bình thường --> Phần mềm, đồ họa báo cháy đã đc cập nhật -> Tầng 22 đầu báo địa chỉ 22 lắp đầu báo mới nhưng không nhận |  | Hoang.mv, Minh.tn |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV_211222 | LDV_211222 | PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG | Power analysis | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | Phân tích chất lượng điện năng hệ thống điện tại vị trí ATS (có vấn đề) trong thời gian 7 ngày -> CV đã hoàn thành. |  | Manh.lh, Hoang.v, Ty.dt |  | S | Kg có bản cứng => KH chỉ gửi bản scan báo cáo qua mail
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_211227_01 | EOA_211227_01 | SỬA CHỮA PHẦN ĐIỀU KHIỂN ATS | ATS controller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-12 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | - Sửa chữa phần điều khiển ATS -> Chạy thử, bàn giao => ATS h/đ bình thường |  | Manh.lh |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_211216 | TBH_211216 | BẢO TRÌ QUẠT THÔNG GIÓ XƯỞNG 2 & 4 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | - Quạt thông gió xưởng 2 có 3/6 quạt dây curoa bị rạn, SPS đã thay thế dây curoa mới - Tủ điều khiển quạt xưởng 4 đèn báo của quạt F103 bị cháy -> cần thay thế => Sau bảo trì, hệ thống quạt thông gió xưởng 2 & xưởng 4 h/đ bình thường |  | Hoang.v, Minh.tn, Dung.ct, Hoang.mv, Long.nv, Diep.tx |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_211218 | TBH_211218 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG LÁI XE | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-27 | 2022-01-30 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | - Điều hòa Văn phòng AC 1-7 quạt dàn lạnh kêu bất thường, ồn - Điều hòa phòng lái xe không mát -> Thay thế động cơ quạt dàn lạnh điều hòa Văn phòng AC 1-7 -> Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hòa phòng Lái xe => Cv đã hoàn thành, điều hòa Văn phòng AC 1-7 & điều hòa phòng Lái xe h/đ bình thường |  | Hoang.v, Minh.tn |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | - Điều hòa AC 1-4 văn phòng tầng 1 mất nguồn điều khiển -> Ktra nguồn cấp vào AC & điều khiển -> Ktra dây nguồn cấp cho bộ điều khiển bị đứt -> Đấu nối lại dây nguồn điều khiển => Bộ điều khiển cấp lại nguồn, điều hòa h/đ bình thường |  | Hoang.v, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021-12-28 | - Tủ báo cháy báo lỗi -> Test đầu báo cháy các tầng -> Test hệ thống loa & đèn chớp cảnh báo + T2 P.013 - P.015: hỏng loa + T5 P.015 hỏng đèn chớp => Tủ báo cháy báo lỗi L2 S35 Z7 => Đã thay thế đèn chớp T5. P.015 |  | Cuong.dv, Manh.nv |  | E
ĐIỆN LỰC BẮC GIANG | 2 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | - Máy không khởi động được -> Ktra MFĐ (ktra bộ điều tốc pickup tín hiệu mở nhiên liệu) -> Lỗi bo điều khiển A38 - J6 -> cần thay thế => MFĐ hiện tại chưa khởi động được do lỗi bo điều khiển A38 - J6 => cần thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng MFĐ | - Đã xác định được lỗi MFĐ. KH sẽ nghiên cứu làm phương án trình ký lãnh đạo & bố trí thời gian liên hệ với SPS | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV_211216 | TMV_211216 | CUNG CẤP NẮP CHÂM NHỚT MÁY PHÁT ĐIỆN 1800KVA | Oil cap | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2022-01-19 | 2022-02-21 | Cung cấp nắp châm nhớt MFĐ |  | Phuc.vx |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận của TMV nên không có mục đánh giá hài lòng từ KH
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Máy báo lỗi không h/đ được -> Bổ sung nước cất cho MFĐ -> Bộ sấy nước tiếp điểm bị cháy, đã xử lý được 1 cái sấy, 1 cái sấy bị hỏng -> cần thay thế => Sau khi sửa chữa MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220103 | EOA_220103 | CUNG CẤP ẮC QUY | Battery | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | Cung cấp các loại ắc quy |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu Delivery note => kg có mục đánh giá mức độ hài lòng
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Ha Noi | YMV_211214 | YMV_211214 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS XƯỞNG ĐÚC | ATS controller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | Thay thế bộ điều khiển ATS xưởng Đúc |  | Manh.lh |  | A | Keyin từ file zalo, báo cáo chưa gửi về vp
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM_220103 | CRM_220103 | THAY THẾ BO MẠCH CHÍNH TỦ BÁO CHÁY | Main control board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-23 | 2022-01-25 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | - Thay thế bo mạch chính tủ báo cháy nhà C & Lô S - Cài đặt, cấu hình, chạy thử & bàn giao -> Sau khi thay thế, bo mạch chính tủ báo cháy nhà C & Lô S h/đ bình thường |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_211122_P1 | GPM_211122_P1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC - TẦNG HẦM VÀ KHỐI ĐẾ | Fire protection | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-14 | 2022-03-31 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | - Đã ktra, bảo dưỡng & thử các chức năng của các thiết bị bằng dụng cụ chuyên dụng - Trong quá trình ktra, bảo trì có 1 số thiết bị hỏng đèn báo, không nhận tín hiệu báo cháy & vỡ kính nút ấn đã được thay thế trong quá trình ktra => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hieu.nq, Hoang.mv, Diep.tx, Manh.nv, Dong.hp |  | E
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_211122_P2 | GPM_211122_P2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC - KV CHUNG KHỐI ĐẾ | Fire protection | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-14 | 2022-03-31 | 2022-01-26 | 2022-04-05 | - 2 bình ắc quy có nội trở cao hơn 5mΩ => để đảm bảo động cơ h/đ hiệu quả hơn, cần thay mới - Khi chạy, bơm diesel có tiếng động lạ -> cần ktra chuyên sâu - Công tắc dòng chảy & van góc chữa cháy D65 không còn trên hệ thống |  | Thao.hv, Hung2.nm, Thang.ta, Thuong.mv, Dung.ct, Duc.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211228_R1 | RMU_211228_R1 | CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-10 | Cung cấp loa báo cháy + Đèn chớp báo cháy |  | Hoang.v |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220105 | EOA_220105 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG BƠM BÙ ÁP HYDRANT | Piping for Hydrant jockey pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | Đường ống rò rỉ nước -> Sửa chữa đường ống bơm bù áp Hydrant -> Chạy thử, bàn giao => Đã hoàn thành cv |  | Dien.hd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220104 | EOA_220104 | THAY THẾ BÌNH TÍCH ÁP HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Pressure tank for fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Thay thế bình tích áp hệ thống bơm nước sạch -> Sau thay thế, thiết bị h/đ bình thường => CV đã hoàn thành |  | Thang.lv, Ty.dt |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_211213 | RMU_211213 | DỊCH CHUYỂN VỊ TRÍ TỦ ACCESS & ĐẤU NỐI LẠI TỦ ĐIỆN TẦNG 5 HIỆN CÓ | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021-12-23 | - Di chuyển vị trí 3 tủ access - Chuyển đổi nguồn điện cho KV văn phòng tầng 5 hiện có của Rmit - Chạy thử, bàn giao |  | Thao.hv, Hieu.nq, Cuong.dv |  | E
U.S. PEACE CORPS | No 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hano | USP_220105 | USP_220105 | SƠN LẠI MẶT NGOÀI VĂN PHÒNG | Exterior painting | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-18 | 2022-05-30 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | - Sơn mặt ngoài 5 tầng văn phòng - Sơn lại mặt trong tường bao - Sơn lại cổng - Sửa & sơn lại nẹp gỗ cửa kính vòm - Sơn lại hoa sắt ngoài cổng - Vệ sinh => CV đã hoàn thành |  | Hiep.np, Truong.vx |  | S
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | DTT_220104 | DTT_220104 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | - Động cơ quạt tăng áp hành lang & hút mùi nhà vệ sinh kêu bi - Dây đai quạt hút mùi nhà vệ sinh nứt - Cảm biến khói quạt tăng áp thang máy hỏng - Tụ điện quạt cấp gió tươi tầng 5 điện dung kém -> Thay thế vòng bi động cơ quạt hút khói hành lang, quạt hút mùi nhà vệ sinh -> Thay thế dây đai quạt hút mùi nhà vệ sinh -> Thay thế cảm biến quạt khói tăng áp thang máy -> Thay thế tụ điện quạt cấp gió tươi hành lang tầng 5 => Sau khi sửa chữa, thiết bị h/đ bình thường | Không thay mới 2 phớt chặn đầu trục động cơ quạt hút mùi nhà vệ sinh (dùng lại phớt cũ) | Thao.hv, Thang.lv, Thao.ct, Chuong.nt, Minh.tn |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220110 | RMU_220110 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN | Electrical equipments | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | - Chưa lắp đặt thiết bị điều khiển quạt -> SPS cung cấp & lắp đặt: MCB 3P 10A, Khởi động từ 3P 9A, công tắc hẹn giờ & Cáp => Sau khi lắp đặt, các thiết bị h/đ bình thường & bàn giao cho kỹ thuật của Rmit |  | Le.hh, Thang.lv |  | E
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_211207_R2 | WSV_211207_R2 | HOÀN THIỆN MÁI NHÀ KHU ĐỂ XE MÁY | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-23 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | - Cung cấp nguyên vật liệu để hoàn thiện mái nhà để xe máy với kết cấu sàn, cột, khung, xà gồ đã có - Thi công phần mái, máng & ống thu nước mưa theo bản vẽ thiết kế - Các công tác phụ trợ như: Cắt chặt cây, cắt xà gồ vị trí đặt máng nước, sơn rặm vá, vệ sinh, bàn giao -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.np |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220112 | YMV_220112 | CUNG CẤP CUỘN KHÁNG | Reactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 2022-03-03 | KH k gửi lại | KH không gửi lại bản cứng báo cáo |  |  |  |  | PIC: Manh.lh => chưa lấy báo cáo về vp
FPT DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-12 | Bơm nước sạch số 2 không hút được nước -> Tháo buồng bơm ktra thì phát hiện: - Cánh bơm bị vỡ - Trục bơm bị cong - Lỗ cavet bị toét - Hỏng cavet cánh bơm => Bơm nước sạch số 2 vẫn chưa h/đ được => Khuyến cáo: thay thế bơm mới |  | Thang.lv, Dung.ct |  | E
U.S. PEACE CORPS | No 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hano | USP_211229 | USP_211229 | THAY Ổ KHÓA CỬA PHÒNG BẢO VỆ | Lock | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Lắp khóa mới cho phòng bảo vệ -> Đã hoàn thành |  | Dung.ct |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_211115 | GVN_211115 | THAY THẾ GHEN CO NHIỆT THANH CÁI HẠ THẾ MÁY BIẾN ÁP | Heat shrink tube | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Thay thế co nhiệt thanh cái hạ thế máy biến áp -> CV đã hoàn thành |  | Manh.lh, Hung.nm, Cuong.dv |  | E
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | N/A | N/A | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHO LẴNG HOA VĂN PHÒNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | - Đi đường ống nước tưới tự động cho lẵng hoa văn phòng - Gắn bổ sung thêm mái sau kho - Vệ sinh phi dầu - Gắn vách ngăn kho xếp đồ -> Hệ thống h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm | - Có trách nhiệm trong công việc, vệ sinh sau khi làm chưa gọn gàng -> cần cố gắng hơn - Trong khi làm cần để ý những tiểu tiết nhỏ (buộc cố định ống,…) để hệ thống hoàn hảo hơn | Duc.nv, Vinh.dd |  | S
FALCON VIETNAM | 521 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | RMU_210729_R1 | RMU_210729_R1 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO 2 CỬA TRƯỢT TẦNG 5C | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | - Lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào cho 2 cửa trượt tầng 5 C |  | Hieu.nq |  |  | Sử dung mẫu BB nghiệm thu nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220119_R1 | EOA_220119_R1 | LẮP ĐẶT CÁP TÍN HIỆU BÁO CHÁY TỪ CĂN HỘ SANG SỨ QUÁN | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-04 | 2022-02-10 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Lắp đặt cáp tín hiệu báo cháy từ căn hộ sang Sứ quán -> Đã lắp đặt xong |  | Le.hh, Thang.lv, Tai.nt |  | S
HORISON TOWER | 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | HRT_220120 | HRT_220120 | CUNG CẤP THIẾT BỊ | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Cung cấp thiết bị (công tắc áp suất, van 1 chiều & đèn báo pha) |  | Thang.ta |  |  | Sử dung mẫu Delivery note nên không có mục đánh giá hài lòng
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_220120 | PHC_220120 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Equipment | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | - Thay thế bộ nạp ắc quy cho MFĐ 550KVA - Thay thế ắc quy cho MFĐ 550KVA - Chạy thử, bàn giao -> Các thiết bị thay thế h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dong.hp |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220117 | EOF_220117 | LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ VILLA 1 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | - Lắp đặt quạt thông gió Villa 1 -> Chạy thử, bàn giao => Sau lắp đặt, quạt thông gió Villa 1 h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-21 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Anh.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Anh.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-07-07 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Dao.tv |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Dao.tv |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Dao.tv, Phu.tm, Duc.lm |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Duc.lm |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-08 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Duc.lm |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Duc.lm |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-19 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Duc.lm |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Cung cấp 2 nhân viên làm việc tại sứ quán trong giờ hành chính |  | Thao.ct, Duc.lm |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_AC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-25 | 2022-08-17 | - Các điều hòa cũ, hỏng đang sử dụng gas R22 không phù hợp -> đề nghị thay thế - Vị trí đặt cục nóng phòng Bảo vệ Việt giải nhiệt kém do không gian cản trở hẹp - Đã thực hiện vệ sinh bảo trì điều hòa - Hệ thống điều khoản cục bộ + 1 điều hòa Multi hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Anh.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_AC_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-10-30 | 2022-11-28 | - Hiện tại có 14 điều hòa cũ Carrier quá hạn sử dụng -> đề nghị thay thế. Đã thực hiện bảo trì hệ thống điều hòa cục bộ, vệ sinh, kiểm tra,.. => Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Duc.lm |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  | Thao.ct, Anh.dt |  |  | Sử dụng mẫu Checklist kiểm tra vận hành máy phát chung cho các tháng -> kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | Thao.ct, Anh.dt |  |  | Sử dụng biểu mẫu Checklist nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-26 | 2022-07-04 | Máy phát điện bị ố màn hình => đề nghị thay thế |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng biểu mẫu Checklist nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 MFĐ bị ố màn hình |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu checklist -> không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2 MFĐ bị ố màn hình |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu checklist -> không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | Máy phát điện bị ố màn hình => đề nghị thay thế |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng biểu mẫu Checklist nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Máy phát điện bị ố màn hình => đề nghị thay thế |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu checklist -> không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | Máy phát điện bị ố màn hình => đề nghị thay thế |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu checklist -> không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Máy phát điện bị ố màn hình => đề nghị thay thế |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu checklist -> không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Máy phát điện bị ố màn hình => đề nghị thay thế |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu checklist -> không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Ngày 9/11/2022 đã thay thế màn hình 2 máy phát điện |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng biểu mẫu Checklist nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2022-12-31 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng biểu mẫu Checklist nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | - Quạt hút mái nhà bếp nhà Bạt kêu, rung lắc chân đế, đường ống han rỉ nặng -> Đề nghị thay thế quạt và đường ống gió - Phòng WC khu vực Visas tốc độ lưu lượng gió hút ra yếu, không đạt -> Đề nghị thay thế quạt hút có công suất lớn hơn - Quạt hút mái Villa 2 có hiện tượng rò cách điện kém - Các quạt hút mái Villa 1,2, 3 có hiện tượng kêu, rung lắc gây tiếng động bất thường. Các tủ điều khiển quạt có hiện tượng nứt dây điện (vì quá cũ) -> đề nghị nên thay thế => các quạt còn lại h/đ bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-08-17 | - Quạt bếp nhà bạt hỏng chân đế, vỏ kêu, rung lắc -> đề nghị thay thế - Khu vực WC Visa tốc độ quạt hút yếu -> đề nghị thay - Quạt hút mái Villa 1, 2, 3 kêu, rung lắc -> khuyến cáo nên thay -> Hệ thống quạt còn lại hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Anh.dt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | - Quạt bếp nhà Bạt, vỏ, động cơ, han rỉ sét, kêu to -> đề nghị thay thế - Phòng WC khu vực Visas quạt hoạt động yếu -> đề nghị thay thế -> Đã thực hiện bảo trì quạt thông gió, các quạt hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Duc.lm |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VF_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | - Quạt hút bếp nhà Bạt hỏng chân đế, vỏ kêu rung lắc, vận hành không đảm bảo -> đề nghị thay thế quạt - Khu vực WC (Visas) tốc độ quạt hút yếu -> đề nghị thay thế quạt có công suất lớn hơn - Khu vực SAFU & SCA (trên mái): quạt hút không hoạt động, kiểm tra tủ có điện có relay thời gian hỏng -> đề nghị thay thế relay - Đã thực hiện bảo trì quạt hút, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Duc.lm |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_LV_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_LV_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | - Ktra quét ảnh nhiệt -> không có dấu hiệu bất thường - Quan sát trực quan không phát hiện hiện tượng bất thường => Hệ thống tủ hạ thế chính h/đ bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Anh.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_LV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | Tủ hạ thế chính đã kiểm tra hoạt động bình thường (các đầu cáp điện chưa siết được vì có điện) |  | Manh.lh, Chuong.nt, Hoang.v, Toan.dv, Hung.nm, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_LV_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-11-29 | Sau bảo trì, hệ thống tủ điện hạ thế chính hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Manh.lh |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DB_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DB_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DB_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | Đã kiểm tra, quét ảnh nhiệt và vệ sinh siết ốc các điểm cực và các điểm đấu nối của tủ điện -> Hệ thống điện hoạt động bình thường - Tủ điện T1 khởi ELC-HALL RDC1, cực trên nhiệt độ cao 79o tiếp xúc kém, đã xiết lại đầu cực -> cần thay thế bấm lại đầu cos & theo dõi thêm |  | Hoang.v, Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DB_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VR_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Sau bảo trì, hệ thống máy biến áp h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VR_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VR_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_VR_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | - Bộ điều khiển màn hình bị ố -> cần thay thế bộ điều khiển mới - Dây curoa bị mòn -> cần thay thế dây curoa mới => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | - Bộ điều khiển màn hình bị ố -> cần thay thế bộ điều khiển mới - Dây curoa bị mòn -> cần thay thế dây curoa mới => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | - Nắp bồn dầu phụ bị rỉ sét, nước ngập vào trong -> cần thay thế -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | Thay thế vật tư hàng năm: dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có đánh giá hài lòng KH
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-03 | 2022-03-21 | - Cổng 57 Trần Hưng Đạo: có tiếng kêu, thỉnh thoảng bị trượt ray -> đã chỉnh lại motor, ray cổng => Hiện h/đ bình thường, cần theo dõi thêm - Cổng nhà xe: có tiếng kêu -> đã chỉnh nâng cao motor cổng => Hiện h/đ bình thường => Sau khi bảo dõng, hệ thống cổng h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-28 | - Tụ điện motor cửa ra vào gara (Meco) yếu -> đề nghị thay thế tụ - Cửa cổng 57 Trần Hưng Đạo báo lỗi E8 -> cần theo dõi thêm => Hệ thống motor cửa cổng sau khi bảo dưỡng h/đ bình thường |  | Thao.ct, Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel | Canceled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_FW_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Sau bảo trì, hệ thống bơm nước sạch h/đ bình thuờng |  | Le.hh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_FW_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_FW_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_FW_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_WW_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | - Bơm nước thải 1, 2 villa có cách điện motor thấp -> cần thay mới -> Sau bảo trì, hệ thống bơm nước thải h/đ bình thường |  | Le.hh, Long.nv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_WW_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-10 | 2022-05-14 | - Pump Villa no.1: cổ bơm bị hở -> SPS đã cố khắc phục nhưng không cải thiện được nhiều + Dây điện cấp xuống bơm bị xuống cấp do cách điện-> cần theo dõi thêm - Pump office building: cả 2 bơm số 1 & 2 bị kẹt do giàn giáo đè, không ktra được -> cần ktra lại lần sau => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_WW_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_WW_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_TW_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water test | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 01-1:2018/BYT đối với nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt |  |  |  |  | Sử dụng mẫu Kết quả test nước của Viện hóa học nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_TW_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water test | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 01-1:2018/BYT đối với nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt |  |  |  |  | Sử dụng mẫu Kết quả test nước của Viện hóa học nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_WT_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Remove sludge of waste water | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_BL_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_GL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel | Canceled by client
EMBASSY OF CANADA | Villa 27 số 10 Đặng Thai Mai | EOC_220125 | EOC_220125 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | - Bổ sung dây chống giật cho bình nước nóng - Át chống giật lộ ổ cắm không h/đ -> Đã thay 4 dây chống giật cho bình nóng lạnh -> Thay 1 RCCB 25A 2P 30mA cho lộ ổ cắm => Cv đã hoàn thành => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Vinh.dd |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Hanoi | YMV_220121 | YMV_220121 | CUNG CẤP MÁY NÉN ĐIỀU HÒA | Compressor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 2022-03-03 | KH k gửi lại | KH không gửi lại bản cứng báo cáo |  |  |  |  | PIC: Manh.lh => chưa chuyển báo cáo về vp
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WP_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Bơm nước của chiller | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-02 | 2022-03-28 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Cao su giảm chấn khớp nối 3 bơm đều lão hóa, nứt vỡ -> cần thay mới - Giăng bích Y lọc bơm 1 & 3 hỏng -> SPS đã thay mới - Lọc inox bơm 2 hỏng (hiện đã tháo ra) -> cần thay ngay - Van đầu đẩy bơm 3 khi khóa có hiện tượng chảy nước | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nội dung theo check list - Lõi inox Y lọc bơm nước lạnh 02 hỏng -> đề xuất thay thế - Hiện tại hệ thống h/đ bình thường | Thao.hv, Thang.lv, Long.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WP_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Bơm nước của chiller | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-05 | 2022-10-31 | - Bơm nước lạnh số 1 đang lỗi tín hiệu BMS chưa cho chạy để lấy thông số được - Bơm số 2 thiếu Y lọc, cần lắp bổ sung gấp - Bơm số 3: van chặn đầu đẩy khi đóng lại có hiện tượng rò nước, cần sửa chữa hoặc thay thế mới - Các gối đỡ cao su kết nối giữa động cơ & bơm có hiện tượng lão hóa, cần sửa chữa thay thế mới | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nội dung theo check list - Những tồn đọng BQL đã gửi đề xuất - Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung.nm, Truong.vx, Khoa.dd |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WP_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Bơm nước của chiller | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WP_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Bơm nước của chiller | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WP_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Bơm nước của chiller | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WP_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Bơm nước của chiller | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_IN_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Biến tần công nghiệp (của bơm Chiller, AHU, PAU) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Trừ biến tần bơm 1, các biến tần còn lại bo mạch đều chuyển màu theo thời gian - 3 biến tần cho PAU vỏ đều hỏng - 3 biến tần cho bơm nhiệt độ trong tủ đều cao, SPS đề nghị: + Tủ biến tần bơm 1: có quạt hỏng -> cần thay thế + Tủ biến tần bơm 2 & 3: Lắp bổ sung thêm 1 quạt | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nội dung theo check list - NV làm việc tích cực - Hiện tại hệ thống làm việc bình thường | Thao.hv, Thang.lv, Long.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_IN_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Biến tần công nghiệp (của bơm Chiller, AHU, PAU) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-07 | 2022-10-31 | - Biến tần bơm lạnh 1 bị lỗi (mất truyền thông & không bật tắt được ở chế độ MAN) -> cần kiểm tra chuyên sâu - Biến tần của PAU 2 có hiện tượng quạt không tự chạy được mà phải mồi (quạt bị bó cánh nhẹ) -> cần thay thế, sửa chữa, 3 biến tần cho PAU vỏ đều hỏng - Nhiệt độ trong tủ biến tần cho bơm cao -> cần lắp thêm quạt giải nhiệt - Bo mạch các biến tần đều chuyển màu theo thời gian (trừ biến tần bơm 1) => Sau bảo trì, biến tần hoạt động bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nội dung theo check list - Những thiết bị lỗi hỏng, BQL tiếp nhận thông tin & sẽ có đề xuất sửa chữa, thay thế (chiller 1 không cài đặt MAN từ đầu) - Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường, trừ trường hợp biến tần bơm 1, SPS bố trí nhân sự phối hợp kỹ thuật tòa nhà kiểm tra kỹ lại để có phương án xử lý | Thao.hv, Truong.vx, Khoa.dd |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_IN_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Biến tần công nghiệp (của bơm Chiller, AHU, PAU) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_IN_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Biến tần công nghiệp (của bơm Chiller, AHU, PAU) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_IN_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Biến tần công nghiệp (của bơm Chiller, AHU, PAU) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_IN_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Biến tần công nghiệp (của bơm Chiller, AHU, PAU) | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CT_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Đường ống nước lạnh và phụ kiện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-12 | 2022-04-28 | - Đồng hồ áp suất, nhiệt độ rỉ sét, hỏng - Công tắc dòng chảy đã hỏng -> hiện đang đấu tắt - Vỏ tôn bọc lốp cách nhiệt, đường ống bị rỉ sét, bong tróc nhiều --> Khuyến cáo cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - NV làm việc cẩn thận, tỉ mỉ -> Hiện tại, hệ thống h/đ bình thường | Le.hh, Minh.tn, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CT_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Đường ống nước lạnh và phụ kiện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-18 | 2022-10-16 | - 1 số thiết bị đo gắn trên đường ống hỏng cần thay thế: đồng hồ đo nhiệt độ, công tắc dòng chảy, cảm biến áp suất - Phần tôn bạc FOAM của đường ống xuống cấp han rỉ nhiều -> cần thay thế mới - 1 số van chặn, van cân bằng cấp vào các tầng bị xây dựng chèn gạch vữa vào van khó thao tác đóng mở -> SPS đã phải đục các vị trí bị chèn để kiểm tra trạng thái van => Sau bảo trì, thiết bị hoạt động bình thường | Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist. BQL ghi nhận những lỗi tồn đọng & sẽ có đề xuất sửa chữa, thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung.nm, Long.td, Long.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CT_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Đường ống nước lạnh và phụ kiện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CT_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Đường ống nước lạnh và phụ kiện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CT_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Đường ống nước lạnh và phụ kiện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CT_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Đường ống nước lạnh và phụ kiện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-02-28 | - Biến tần PAU 1,2,3 vỡ vỏ nhựa. Motor cánh vẫy đầu cấp gió tươi hỏng. Dây curoa AHU 2 bị giãn, sợi bông filter bị mục rách. Các thiết bị trên cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống AHU, PAU h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Nhân viên thực hiện nghiêm túc, cẩn thận - Tất cả các tồn đọng BQl sẽ có kế hoạch sửa chữa, thay thế | Le.hh, Thang.lv, Phan.db |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | - Cánh quạt của PAU bị rỉ sét rất nhiều. Bảo ôn bọc đường ống cấp gió tươi bị bong tróc, rách nhiều chỗ -> Sau bảo trì, hệ thống AHU, PAU h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Nhân viên thực hiện nghiêm túc, cẩn thận - Tất cả các tồn đọng BQl sẽ có kế hoạch sửa chữa, thay thế | Le.hh, Long.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Van điện PAU1 & van cơ AHU2 có hiện tượng rỉ nước - 1 số đầu báo nhiệt độ không chính xác - Cánh quạt PAU 1&2 có hiện tượng han rỉ, bị ăn mòn - Các van cửa gió hỏng - PAU3 dây curoa bị nứt gãy, chưa có dây thay - Bảo ôn ống gió AHU2 bị rách nhiều | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Nhân viên thực hiện nghiêm túc - Tuân thủ theo nội quy của Tòa nhà | Thao.hv, Chuong.nt, Dieu.tv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-04-28 | Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - NV làm việc cẩn thận, tỉ mỉ -> Hiện tại, hệ thống h/đ bình thường | Le.hh, Minh.tn, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-06 | 2022-05-24 | Sau bảo trì, AHU & PAU h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Le.hh, Minh.tn |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-30 | - Nhiệt kế đo nhiệt độ nước vào & ra của AHU, PAU bị hỏng -> cần thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường & bàn giao cho kỹ thuật tòa nhà | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Phần nhiệt kế đo nhiệt độ, nhà thầu bổ sung thêm thông số, chủng loại để BQL có cơ sở đề xuất | Le.hh, Minh.tn, Duc.n.v, Hieu.nq |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-04 | 2022-08-08 | Sau bảo trì, AHU & PAU hoạt động bình thường và được vệ sinh sạch | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | Sau bảo trì, AHU & PAU hoạt động bình thường và được vệ sinh sạch | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hiep.hs, Long.nv, Phu.tm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-10 | 2022-10-31 | - Nhiệt kế nước vào ra PAU 2 hỏng -> cần thay mới - Van điện PAU 1 & PAU 3 hiện đang đóng mở bằng cơ -> cần kiểm tra - Van điện AHU 1 đóng không hết -> gây tiếng kêu do nước chảy qua -> cần theo dõi - Cánh quạt PU 2 có hiện tượng han rỉ -> cần có phương án thay thế => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Những hạng mục lỗi, BQL đã có đề xuất thay thế hoặc sửa chữa. - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Thao.hv, Truong.vx, Khoa.dd |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-17 | 2022-11-16 | Sau bảo trì, AHU & PAU hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | Đã bảo trì xong AHU & PAU tần suất tháng -> Sau bảo trì, AHU & PAU hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Thao.hv, Thuong.mv, Long.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | - Nhiệt kế nước vào & ra PAU 2 hỏng -> cần thay mới - Van điện PAU 1 & PAU 3 hiện đang đóng mở bằng tay -> cần kiểm tra theo dõi - Cánh quạt PAU 2, 1 có hiện tượng han rỉ -> cần có phương án thay thế - Van điện AHU 1 đóng không kín khi dừng máy -> gây tiếng kêu, bi gối quạt AHU 2 bị rò -> cần thay sớm - Dây curoa PAU 3 nứt gãy -> đã thay thế 3 dây mới (dây do CĐT cấp_ => Sau bảo trì, AHU & PAU hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Thao.hv, Truong.vx, Luong.px |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-11 | 2023-01-31 | - PAU số 2 bị hỏng quạt biến tần, do biến tần đã sử dụng vận hành lâu năm xuống cấp ->cần thay thế biến tần mới - Phin lọc gió đã sử dụng lâu ngày -> cần thay thế phin lọc gió mới cho 3 AHU & 2 AHU => Sau bảo trì, AHU & PAU hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Phin lọc gió cũ, BQL đề xuất thay thế vào đợt bảo trì tiếp theo | Hiep.hs, Long.td, Luong.px |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M12 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M13 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M14 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M15 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M16 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M17 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-01-01 | 2024-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M18 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M19 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M20 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M21 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M22 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M23 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_M24 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q12 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 2022-06-15 | - Đã bảo trì 330 FCU tại Tòa nhà - Nhiều tụ FCU thông số yếu -> cần phải thay thế - Nhiều vị trí FCU không tiếp cận được để bảo trì -> cần làm lỗ thăm trần (đã đánh dấu trên bản vẽ) => Sau khi bảo trì, FCU h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện nội dung công việc đúng theo checklist bảo trì - Tuy nhiên, vẫn phát sinh 1 số lỗi sau bảo trì (các van VCU có hiện tượng kẹt van tuột dây nguồn…_ - Nhà thầu đã ktra & khắc phục - Đề nghị nhà thầu khắc phục & cải thiện cho lần bảo trì tới | Cuong.dv, Long.nv, Thuong.mv |  | A
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2022-10-29 | 2022-11-28 | - FCU số 12 tầng 6 cần cắt trần để bảo trì - FCU số 13 tầng 11 bị hỏng motor, cần thay motor mới - FCU số 26 tầng 12 bị vướng trần nhôm, cần cắt trần nhôm để bảo trì - FCU số 32 tầng 13 không có van điện, cần lắp bổ sung van điện - FCU số 16 tầng 14 P. Kyoto cần cắt trần để bảo trì - FCU số 17 tầng 14 không có thân van điện, cần lắp thân van điện - FCU 2.05, 2.06 ống gió không được kết nối với cửa gió, cần kết nối lại ống gió với cửa gió - FCU tầng 1 sảnh thang máy khách không còn motor & cánh quạt, cần lắp thêm motor & cánh - Nhiều FCU tụ điện yếu, cần thay thế tụ mới | - Nhà thầu đã thực hiện nội dung công việc đúng theo checklist bảo trì - Đề nghị nhà thầu phối hợp với BQL tòa nhà thực hiện những công việc còn tồn đọng như: thay van tầng 13, nối lại đường ống gió tầng 2 | Hiep.hs, Cuong.dv, Thuong.mv, Minh.tn, Luong.px, Dung.ct, Thao.ct, Long.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-10-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_RC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa VRF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-09 | 2022-04-28 | - 1 AC VRF Toshiba cấp cho tầng 4 & 5 thiếu gas -> cần nạp gas mới cho AC -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - NV làm việc cẩn thận, tỉ mỉ -> Đề xuất bổ sung bảo trì cho hệ thống AC VRF tầng 13, 14 -> Hiện tại, hệ thống h/đ bình thường | Le.hh, Minh.tn, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_RC_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa VRF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 2022-11-16 | Điều hòa VRF phòng server tầng 2 + 3 đang báo lỗi E04 -> Kiểm tra đang bị mất nguồn dàn nóng -> cần cấp lại nguồn cho dàn nóng để kiểm tra chuyên sâu | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì -> Đề xuất nhà thầu hỗ trợ việc nạp bổ sung gas VRF tầng 4, 5 (BQL cung cấp gas) => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường. VRF tầng 2, 3 hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng | Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px, Cuong.dv, Thuc.dm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_RC_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa VRF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_RC_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa VRF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_RC_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa VRF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_RC_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa VRF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | - Quạt Bo2 tầng hầm cháy motor -> cần thay thế, sửa chữa lắp mạch điều khiển và thiết bị bảo vệ mới cho quạt - Quạt hút trục phòng rác có nhiều rác bị hút vào lồng quạt -> cần ktra bảo trì thường xuyên => Sau bảo trì, quạt h/đ bình thường và bàn giao cho kỹ thuật | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục theo checklist - Thái độ NV làm việc tốt, cẩn thận | Le.hh, Phan.db, Thang.ta |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-05 | 2022-05-24 | - 1 số quạt hỏng đang tháo bỏ & đang dừng h/đ -> không thu thập thông gió - 1 quạt hút phòng bơm nước sạch tầng hầm dòng chạy vượt quá dòng định mức -> cần sửa chữa hoặc thay thế quạt mới - Quạt hút phòng điều khiển trung tâm sát cột hỏng -> đang tháo bỏ -> cần thay thế quạt mới - Quạt hút mùi phòng rác tầng mái quá trình bảo trì phát hiện các bulong bắt chân đế động cơ tụt gãy, quạt rung lắc nhiều, tháo lồng quạt vệ sinh thấy nhiều rác thải bị hút vào cánh quạt -> cần vệ sinh thường xuyên -> SPS đã bắt lại các bulong chân đế động cơ và quạt hiện đang h/đ bình thường - Quạt hút mùi nhà vệ sinh nữ tầng mái bị hỏng dây curoa -> đã thay thế dây curoa mới, quạt chạy bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Trong quá trình bảo trì, nhà thầu phát hiện 1 số lỗi quạt hút mùi phòng rác & đã khắc phục. Quạt hút phòng bơm nước sạch chạy quá dòng định mức -> nhà thầu đề xuất thay mới hoặc sửa chữa => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung.nm, Hieu.nq, Chuong.nt, Dao.tv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-04 | 2022-09-14 | - Tủ điện MCB-0-02 đấu nối cáp động lực không có đầu cos -> SPS đã sửa chữa, thay thế (Vật tư do SPS cấp) - Ống gió mềm nhà WC nữ tầng 0 bị đứt, không đủ kết nối -> cần thay mới - Quạt thông gió phòng hạ thế, phòng Kỹ thuật, Phòng Trung tâm OFF - 2 quạt bị mất pha, SPS đã kết nối lại (P. hạ thế & P. bơm cứu hỏa) -> Sau khi bảo dưỡng, hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Trong quá trình bảo trì, nhà thầu đã sửa chữa những lỗi phát sinh & tồn đọng => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Hung.nm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | Ống gió mềm WC nam nữ tầng 0 bị rách hỏng -> cần sửa chữa, thay thế => sau khi bảo trì, hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường | Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì. Các lỗi tồn đọng BQL đề xuất vật tư sửa chữa | Hung2.nm, Thuc.dm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_VF_Q12 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quạt thông gió | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-12 | 2022-04-28 | - AC cục bộ 1 số phòng thiếu gas cần nạp thêm theo vị trí đã ghi trong báo cáo - AC cây National tầng 15 phòng máy thang khách bị hỏng -> cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống AC còn lại h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - NV làm việc cẩn thận, nhiệt tình - Nhà thầu đã tiến hành nạp gas cho 1 số AC, còn AC VRF khu vực tầng 4, 5 chưa có gas -> Hiện tại, hệ thống h/đ bình thường -> AC VRF KV tầng 13, 14 chưa được bảo trì -> đề xuất bổ sung bảo trì | Le.hh, Minh.tn, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-22 | 2022-11-16 | - Điều hòa P. Kỹ thuật tầng 0 bị thiếu gas -> đã bổ sung gas - Điều hòa P. Server tầng 6 bị hỏng tụ -> cần thay thế tụ mới - Điều hòa P. Server tầng 11 bị mất nguồn -> cần cấp lại nguồn - 2 điều hòa cây phòng thang máy khách tầng 15 A bị hỏng. Do điều hòa đã cũ & hỏng nhiều nên KH cân nhắc thay điều hòa mới - Đường nước ngưng dàn lạnh sảnh thang máy khách tầng -1 cần cải tạo lại để thoát nước tốt hơn | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng muc trong checklist. Những điều hòa lỗi, hỏng BQL ghi nhận & sẽ có phương án đề xuất sửa chữa, thay mới. Các điều hòa khác, sau bảo trì hoạt động bình thường | Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px, Cuong.dv, Thuong.mv, Bang.ta, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-02-28 | - Nước mưa đọng trong phòng MFĐ -> cần nâng cao bệ máy - Khi máy chạy, khí xả quẩn vào trong phòng máy -> cần đưa ống xả lên cao - Van chặn đường dầu cấp vào máy hỏng -> cần thay thế van mới => Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Nhân viên bảo trì thực hiện nghiêm túc, cẩn thận & đưa ra các khuyến cáo cụ thể - Với những tồn tại BQL sẽ có kế hoạch đề xuất với CĐT để tiến hành sửa chữa, cải tạo | Hung2.nm, Long.nv, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-02-28 | - Nước mưa đọng trong phòng MFĐ -> cần nâng cao bệ máy - Khi máy chạy, khí xả quẩn vào trong phòng máy -> cần đưa ống xả lên cao => Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Nhân viên bảo trì thực hiện nghiêm túc, cẩn thận - Với những khuyến cáo của nhà thầu BQL sẽ có kế hoạch | Hung2.nm, Long.nv, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-12 | 2022-02-28 | - Nước mưa đọng trong phòng MFĐ -> cần nâng cao bệ máy - Khóa đường dầu hỏng -> cần thay mới - Khí xả quẩn vào trong phòng máy -> cần cắt bỏ nón để hạn chế khí thải quẩn vào trong => Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các mục trong check list bảo trì - Thái độ làm việc của nhà thầu tốt - Hệ thống làm việc bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-12 | 2022-02-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các mục trong check list bảo trì - NV làm việc tốt, cẩn thận - Hệ thống làm việc bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các mục trong check list bảo trì - NV có thái độ hợp tác tốt - Hệ thống làm việc bình thường | Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các mục trong check list bảo trì - NV có thái độ hợp tác tốt - Hệ thống làm việc bình thường | Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | - Khi máy phát khởi động, khói của hệ thống xả quẩn vào trong phòng máy -> cần đưa ống khói lên cao -> Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - NV làm việc cẩn thận -> Hệ thống h/đ bình thường | Chuong.nt, Duc.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | - Khi máy phát khởi động, khói ở hệ thống xả quẩn vào trong phòng máy -> cần đưa ống xả lên cao -> Sau khi bảo trì, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - NV làm việc cẩn thận -> Hệ thống h/đ bình thường | Chuong.nt, Duc.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-31 | - Đã xử lý thấm dầu ở vị trí báo mức dầu trên bồn dầu phụ -> cần theo dõi thêm -> Sau bảo trì, MFĐ 1 h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-24 | - Đã xử lý thấm dầu ở vị trí báo mức dầu trên bồn dầu phụ -> cần theo dõi thêm -> Sau bảo trì, hệ thống MFĐ 2 h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | - 1 số vị trí lưới chống chuột bị ải, CĐT cần cung cấp vật tư để sửa chữa - 1 số điểm vỏ máy phát điện bị han rỉ, CĐT cần cung cấp vật tư để sửa chữa => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | - 1 số vị trí lưới chống chuột bị ải, CĐT cần cung cấp vật tư để sửa chữa - 1 số điểm vỏ máy phát điện bị han rỉ, CĐT cần cung cấp vật tư để sửa chữa => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-04 | 2022-08-08 | - UPS cấp cho tủ ATS bị hỏng, không tự gửi tín hiệu khởi động máy phát & chuyển đổi nguồn -> cần thay UPS mới => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-04 | 2022-08-08 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-09-14 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-09-14 | - 1 bên turbo có hiện tượng chảy nhớt -> cần theo dõi & kiểm tra => sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-10 | 2022-10-31 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-10 | 2022-10-31 | - Turbo có hiện tượng chảy nhớt -> cần kiểm tra chuyên sâu => sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Đề nghị SPS bố trí nhân sự phối hợp với kỹ thuật tòa nhà kiểm tra kỹ lại tubor máy phát để xác định rõ nguyên nhân, đưa ra phương án sửa chữa. - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-20 | 2022-11-16 | Gen 1: Bề mặt sàn phòng máy phát điện thấp, dẫn tới khi mưa bị ngập nước, tạo thành vũng nước trong phòng, không thoát được -> cần có giải pháp sửa chữa sớm => sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì. BQL ghi nhận lỗi thấm ngấm nước trong phòng & sẽ có đề xuất sửa chữa => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung2.nm, Long.dv, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-20 | 2022-11-16 | Gen 2: Turbo có hiện tượng chảy nhớt -> cần kiểm tra chuyên sâu. Nước mưa dột vào máy phát điện -> cần sửa chữa sớm. Mặt sàn phòng máy phát điện thấp, dẫn tới khi mưa bị ngập nước, tạo thành vũng nước trong phòng, không thoát được -> cần có giải pháp sửa chữa sớm => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì. BQL ghi nhận lỗi thấm ngấm nước trong phòng & sẽ có đề xuất sửa chữa => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung2.nm, Long.dv, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-28 | Đã bổ sung nước cất cho ắc quy -> Cần sơn lại 1 số điểm bị han rỉ (vỏ máy) => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì. Máy phát hoạt động bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-28 | Đã bổ sung nước cất cho ắc quy, Turbor bi dơ bạc & chảy dầu -> Cần sửa chữa, thay thế sớm -> cần sơn lại 1 số điểm han rỉ (vỏ máy) => Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện công việc theo đúng checklist bảo trì. Turbo của máy phát có hiện tượng chảy dầu -> sửa chữa Hiện tại máy phát hoạt động bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | Y | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | Đã sơn lại những vị trí han rỉ trên vỏ máy phát điện -> Sau bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện công việc theo đúng checklist bảo trì. Hiện tại máy phát hoạt động bình thường | Chuong.nt, Thuong.mv, Minh.tn |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | Y | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | Đã sơn lại những vị trí han rỉ trên vỏ máy phát điện -> Sau bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện công việc theo đúng checklist bảo trì. Hiện tại máy phát hoạt động bình thường | Chuong.nt, Thuong.mv, Minh.tn |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M12 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-09 | 2023-01-31 | Sau bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện công việc theo đúng checklist bảo trì => Sau bảo trì, hệ thống máy phát hoạt động bình thường | Hung2.nm, Thuong.mv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M13 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M13 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M14 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M14 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M15 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M15 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M16 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M16 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M17 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M17 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M18 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M18 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M19 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M19 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M20 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M20 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M21 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M21 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M22 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M22 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_Y02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | Y | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_Y02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | Y | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M23 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-01-01 | 2024-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M23 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-01-01 | 2024-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M24 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M24 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M25 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M25 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M26 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M26 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M27 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M27 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M28 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M28 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M29 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M29 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M30 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M30 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M31 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M31 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M32 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M32 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M33 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_M33 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_Y03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | Y | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_GE_Y03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Máy phát điện | Y | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_MV_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện trung thế & Máy biến áp | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | - Các thiết bị trong tủ RMU cách điện thấp, phải sấy khô thiết bị mới đạt điện trở cách điện để đóng điện -> Đề nghị KH có biện pháp hạ thấp độ ẩm phòng chứa tủ RMU | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Manh.lh, Hung.nm, Hung2.nm, Duc.nv, Hieu.nq, Thao.ct, Toan.dv, Chuong.nt, Cuong.dv, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_MV_Y02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện trung thế & Máy biến áp | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_MV_Y03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện trung thế & Máy biến áp | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-02-28 | Trạm biến áp vận hành bình thường |  | Le.hh |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | Trạm biến áp vận hành bình thường |  | Le.hh |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-07 | 2022-03-30 | Trạm biến áp vận hành bình thường |  | Thao.hv |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | TBA vận hành bình thường |  | Le.hh |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-06 | 2022-05-26 | TBA vận hành bình thường |  | Le.hh |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | TBA vận hành bình thường |  | Hoang.v |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | 2022-09-14 | TBA vận hành bình thường |  | Chuong.nt |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-08 | 2022-09-14 | TBA vận hành bình thường |  | Hoang.v |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-09 | 2022-10-31 | TBA vận hành bình thường |  | Thao.hv |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-17 | 2022-11-23 | TBA vận hành bình thường |  | Hiep.hs |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | TBA vận hành bình thường |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M12 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | TBA vận hành bình thường |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M13 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-09 | 2023-01-31 | TBA vận hành bình thường |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu của EVN => không có đánh giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M14 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M15 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M16 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M17 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M18 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M19 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M20 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M21 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M22 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M23 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M24 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M25 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-01-01 | 2024-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M26 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M27 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M28 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M29 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M30 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M31 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M32 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M33 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M34 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M35 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_OT_M36 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Quản lý & vận hành trạm biến áp | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | - UPS của ATS số 1 không duy trì được điện -> đề nghị khách hàng thay thế - Micro logic của ACB thanh dẫn N2 tầng 2 và ACB thanh dẫn N1 tầng 9 có hiện tượng treo màn hình hiển thị kết quả thí nghiệm đạt -> đề nghị KH theo dõi thêm & thay thế thiết bị nếu bị lại - 1 contactor của tụ bù 2 bị tiếp xúc kém pha A -> đề nghị KH thay thế - Thời gian điện lực cấp điện trở lại: 7h45 - Thời gian chuyển đổi cấp điện ổn định: 8h15 | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist - Những thiết bị lỗi, hỏng, nhà thầu cần ghi rõ thông số kỹ thuật để kỹ thuật tòa nhà có cơ sơ đề xuất thay thế -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Manh.lh, Hung.nm, Hung2.nm, Duc.nv, Hieu.nq, Thao.ct, Toan.dv, Chuong.nt, Cuong.dv, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-09-16 | - 1 tủ điện LV1 hỏng -> cần thay thế UPS mới => các thiết bị còn lại hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist - Đề nghị nhà thầu thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn lao động (trong quá trình bảo trì, kỹ thuật chưa đeo găng tay cách điện) -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường -> Phần lỗi hỏng mà nhà thầu khuyến cáo, BQL Tòa nhà ghi nhận & sẽ đề xuất thay thế | Hung.nm, Toan.dv, Duc.lm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | UPS của ATS 1 chỉ test xả được 6 phút -> đề nghị KH thay thế Các thiết bị khác hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist - Các tồn tại BQL sẽ thực hiện thay thế ắc quy dự phòng - Hiện tai, hệ thống hoạt động bình thường - Nhân viên bảo trì thái độ tốt, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ | Manh.lh, Hiep.hs |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Y02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Y03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LV_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tổng hạ thế - phòng LV | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-11 | 2022-03-30 | Sau bảo trì, tất cả các tủ h/đ bình thường -> Cần bổ sung thêm đầu cốt cho những dây trung tính chưa có đầu cốt | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - NV thái độ hợp tác tốt - Hệ thống h/đ bình thường | Thang.lv, Chuong.nt, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | - 1 số tủ điện trong quá trình sử dụng cấy thêm át tép nên tấm che không vừa bị tháo bỏ ra bên ngoài tủ - Nhiều tủ điện có hiện tượng quá nhiệt do dây cáp kết nối từ át tổng xuống át nhánh nhỏ hơn so với tải, đầu cực cáp kết nối với MCCB bị move gây ra nhiệt độ cao bất thường so với các pha khác có tải lớn hơn -> Sau bảo trì đã hoàn trả lại hiện trạng các tủ điện như ban đầu -> Đã kiểm tra, vệ sinh và siết lại các điểm có dấu hiệu bất thường -> Cần thay thế các dây cáp cấp nguồn lớn hơn theo đúng tải sử dụng & tháo đầu cực các điểm nhiệt độ cao bất thường để kiểm tra và xử lý | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Bổ sung đầy đủ thông số kỹ thuật kiểm tra tủ điện tất cả các tầng vào bảng ghi thông số kèm theo báo cáo - Ghi rõ thông số cáp thiếu phát sinh nhiệt và thông số cáo đề xuất thay thế - Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Hoang.v, Hung.nm, Long.td, Manh.nv, Cuong.dv, Toan.dv, Hiep.hs, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-28 | - 1 số tủ có hiện tượng quá nhiệt do dây cáp kết nối từ át tổng xuống át nhánh nhỏ hơn so với tải -> cần thay thế các dây cáp cấp nguồn theo đúng tải sử dụng - Đã kiểm tra & siết lại các điểm có dấu hiệu bất thường - 1 số tủ cấy thêm át nên tấm che không vừa - 1 số tủ các điểm kết nối trung tính & tiếp địa không có đầu cos (không đảm bảo kỹ thuật) -> cần bổ sung đầu cos | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist bảo trì - Các lỗi tồn đọng, BQL đề xuất sửa chữa - Các tủ hiện tại hoạt động bình thường | Thang.lv, Cuong.dv, Long.dv, Duc.nv, Thuc.dm, Long.td, Thuong.mv, Minh.tn, Phuc.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_DB_Q09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ điện tầng, tủ điện khu vực | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_EL_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tiếp địa | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-04-05 | 2022-05-11 | Hệ thống tiếp địa & chống sét đã ktra -> hệ thống h/đ bình thường |  | Dien.hd, Cuong.dv, Thuong.mv |  | S | Ms Hằng chưa nhận được bản cứng -> có file scan lưu server => check vs Phúc xem bản cứng ở đâu
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_EL_Y02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tiếp địa | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_EL_Y03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tiếp địa | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-28 | - Tủ tụ bù số 1: giá trị điện dung & dòng điện làm việc của các bước tụ không đạt -> cần thay thế tụ mới - Tủ tụ bù số 2: giá trị điện dung & dòng điện làm việc của các bước tụ h/đ bình thường so với thông số định mức - 1 công tắc tơ bước tụ sô 2 tủ 2 hỏng -> cần thay thế | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - Trong báo cáo công việc bản thông số với check các hạng mục công việc không khớp (1 số thông số ở bản checklist ghi không đạt nhưng ở bản báo cáo ghi đạt như tình trạng tụ bù và tiếp điểm công tắc tơ) -> đề nghị nhà thầu đưa thông tin chính xác -> Hiện tại báo cáo chưa đưa ra được tiêu chuẩn thiết bị để so sánh | Hung.nm, Toan.dv, Hoang.mv |  | A
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | - Tủ tụ bù số 1: giá trị điện dung, dòng điện tiêu thụ không đạt -> cần có phương án thay thế tụ mới - Tủ tụ bù số 2: công tắc tơ bước tụ sô 2 tủ 2 hỏng tiếp điểm -> cần thay thế. Các bước tụ còn lại hoạt động bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường - Đề nghị nhà thầu lưu ý thực hiện đầy đủ biện pháp ATLĐ (trong quá trình bảo trì nhà thầu chưa đeo găng tay cách điện) | Hung.nm, Toan.dv, Duc.lm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | - Tủ tụ bù số 1: Giá trị điện dung, dòng điện tiêu thụ không đạt -> cần có phương án thay thế mới - Tủ tụ bù số 2: Công tắc tơ bước tụ số 2 hỏng tiếp điểm -> cần thay thế công tắc tơ mới. Các bước tụ còn lại hoạt động bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist - Tất cả các tồn đọng đã có kế hoạch thay thế - Nhà thầu tuân thủ nội quy thi công trong tòa nhà, thái độ tốt, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không để xảy ra sự cố - Hiện tại hệ thống hoạt động bình thường | Manh.lh, Hiep.hs |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_LC_Q09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Tủ tụ bù trạm hạ thế | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều khiển trung tâm BMS | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-12 | 2022-03-26 | Hệ thống h/đ bình thường -> cần thay thế 1 số thiết bị hỏng: cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, van điều khiển gió AHU, PAU, cảm biến áp suất nước, bo mạch VLC tầng 7. Bộ card kết nối máy phát không h/đ | - KT xác nhận các tình trạng như nhà thầu đã liệt kê -> Đề nghị nhà thầu đưa phương án & thời gian xử lý cá lỗi này | Dien.hd, Thang.ta, Thao.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều khiển trung tâm BMS | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | - Cần thay thế 1 số thiết bị hỏng: cảm biến nhiệt độ tầng 13, 14; cảm biến nhiệt độ độ ẩm tầng mái; van điều khiển gió tầng hầm; van điều khiển cửa gió AHU, PAU; cảm biến áp suất nước; bo mạch VLC tầng hầm (thang bộ); bo mạch VLC tầng 7 phía thang hàng; bộ card (BMC) kết nối máy phát điện hỏng không hoạt động - Các thiết bị còn lại hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong check list - Những thiết bị lỗi hỏng, BQL ghi nhận thông tin & sẽ kiểm tra để có phương án đề xuất sửa chữa, thay thế - Sau bảo trì, những thiết bị khác hoạt động bình thường | Hung.nm, Mạnh.nv, Khoa.dd, Luong.px |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều khiển trung tâm BMS | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều khiển trung tâm BMS | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều khiển trung tâm BMS | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Điều khiển trung tâm BMS | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-16 | 2022-03-26 | - SPS đã hoàn thành công việc bảo trì hệ thống camera - Thay 05 đầu BNC của camera (vật tư do SPS cấp) -> Sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các cv trong checklisst bảo trì - NV thực hiện nghiêm túc, đúng nội quy của Tòa nhà - Hệ thống h/đ bình thường | Hieu.nq, Long.nh, Vinh.dd |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | - Qúa trình bảo trì hệ thống đã ktra, vệ sinh camera và các điểm cáp kết nối camera & thiết bị thu lưu. Sau bảo trì, các camera hoạt động ổn định, rõ nét -> Đã điều chỉnh lại giờ & tỷ lệ khung hình hiển thị cho các màn hình giám sát.Hệ thống hoạt động bình thường => Lưu ý: Trong quá trình vận hành, camera bị chọn dừng ghi dẫn đến camera không lưu trữ lại được video (cam TH.9 & sảnh Lễ tân) | Nhà thầu thực hiện đầy đủ các cv trong checklisst bảo trì -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hoang.v, Thuong.mv, Hieu.nq, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-17 | 2022-10-31 | Sau bảo dưỡng, hệ thống camera hoạt động bình thường | Nhà thầu thực hiện đầy đủ các cv trong checklist bảo trì -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung2.nm, Manh.nv, Chuong.nt, Thao.hv, Phuc.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | Sau bảo dưỡng, hệ thống camera hoạt động bình thường | Nhà thầu thực hiện đầy đủ các cv trong checklist bảo trì -> Hiện tại hệ thống hoạt động bình thường | Thang.lv, Manh.nv, Minh.tn |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q10 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q11 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q12 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Camera | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Loa trung tâm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-12 | 2022-03-26 | - Bộ controller của hệ thống h/đ không ổn định hay mất tín hiệu, chức năng gọi miro bị lỗi - 1 số KV bị mất tín hiệu trên đường dây -> cần sửa chữa | - KT xác nhận các lỗi như nhà thầu đã liệt kê -> Đề nghị nhà thầu đưa phương án khắc phục & thời gian xử lý | Dien.hd, Thang.ta, Thao.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Loa trung tâm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | - Bộ điều khiển chính (controller) của hệ thống hỏng cần sửa chữa hoặc thay thế mới - Chức năng gọi micro bị lỗi, không gọi được -> cần sửa chữa - Trong quá trình bảo trì, SPS đã khắc phục 1 số vị trí bị đứt dây, mất tín hiệu, còn tồn tại tầng 0 có 4 loa & tầng 12 khu vực văn phòng mất tín hiệu, 1 loa đang đấu lộn nguồn -> cần kiểm tra sửa chữa lại | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong check list - BQL ghi nhận những lỗi hiện tại & sẽ đề xuất phương án sửa chữa, thay thế thiets bị Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung.nm, Manh.nv, Khoa.dd |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Loa trung tâm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Loa trung tâm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Loa trung tâm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Loa trung tâm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-28 | - Van xả đáy bể chứa nước tầng mái bị hở -> cần thay thế van mới - Tủ điều khiển bơm tăng áp tầng mái hiện không có dây trung tính, đang lấy dây tiếp địa làm trung tính -> cần sửa chữa, đấu nối lại => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm h/đ bình thường | - Thực hiện đầy đủ các hạng mục trng checklist - Nhân viên nhiệt tình, cẩn thận - Đưa ra khuyến cáo kịp thời | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-06 | 2022-05-24 | - Kép nối đường ống giữa động cơ & khớp nối mềm rò rỉ nước, cần sửa chữa thay thế mới (Bơm nước cấp tầng hầm bơm 1) - Tủ điều khiển bơm tăng áp tầng mái không có dây trung tính, hiện đang đấu chung với tiếp địa từ vỏ bơm về để lấy nguồn điều khiển -> cần kéo lại dây trung tính cho tủ - Các thiết bị còn lại h/đ bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist bảo trì - Trong quá trình bảo trì, nhà thầu phát hiện 1 số lỗi & đã tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, hệ thống làm việc lâu ngày nên thiết bị đã xuống cấp nên nhà thầu đề xuất thay mới hoặc cải tạo lại | Hung.nm, Hieu.nq, Dao.tv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-05 | 2022-09-14 | - Đồng hồ áp suất (phòng bơm dưới hầm) bị hỏng -> SPS đã sửa chữa, cần theo dõi thêm - Dây trung tính cho hệ thống bơm trên mái không có,cần bổ sung => Sau khi bảo trì, hệ thống cấp nước sạch hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist - Nhà thầu kiểm tra lại tình trạng dây cấp nguồn bơm tăng áp tầng mái, hiện tại bơm chạy bình thường, không có hiện tượng thiếu dây trung tính -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | Bơm nước sạch: phao điện chống cạn đang hỏng, đấu tắt -> cần thay sớm; đồng hồ đo áp suất nước đầu hút không có -> cần lắp thêm; chảy nước đầu kép bắt nối mềm bơm 2 -> cần sửa chữa Bơm tăng áp: nút nhấn dừng bơm 1 có hiện tượng bị kẹt, đã vệ sinh, sửa chữa -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống bơm hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist. Các lỗi hệ thống, BQL đề xuất Chủ đầu tư tiến hành thay thế, sửa chữa | Thao.hv, Thang.lv, Luong.px |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Y02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q07 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Y03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q08 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FT_Q09 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp nước sạch | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WT_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Nước thải | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-12 | 2022-02-28 | Bơm nổi: chõ bơm hở -> đề nghị thay mới để bơm chạy bình thường - Bơm chìm bể nước thải: ống đầu đẩy dưới bể rỉ sét nhiều -> cần phải thay sớm - Bơm chìm số 1 (cạnh cửa hầm) cách điện kém 1MΩ - Bơm chìm số 2 cách điện rất kém 0,5MΩ cột áp giảm bơm không đẩy được nước -> cần thay ngay | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Thái độ nhân viên làm việc tích cực, cẩn thận - Các tồn tại của hệ thống BQL sẽ có kế hoạch đề xuất sửa chữa, thay thế | Thao.hv, Dung.ct, Minh.tn |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WT_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Nước thải | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | - Cổ bơm nở PIT 2 bị thủng -> SPS đã hàn -> cần theo dõi thêm - Roler bảo vệ điện áp tủ bơm nước thải bị hỏng -> cần thay thế => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm hoạt động bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục trong check list bảo trì - Thông số đo kiểm tra cách điện động cơ bơm chìm hố PIT 1 & 2 không khớp với kết quả đo tháng 2/2022 (từ tháng 2 đến hiện tại chưa sửa lỗi) -> Đề nghị nhà thầu làm rõ nguyên nhân gửi BQL Tòa nhà => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WT_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Nước thải | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WT_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Nước thải | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WT_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Nước thải | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_WT_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Nước thải | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PL_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Hạ tầng cống rãnh thoát nước trong nhà | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-28 | - Các điểm thoát nước hố ga sạch sẽ - Đường ống thu gom nước bị nứt vỡ, rỉ nước (tầng 2) | - Nhà thầu đã vệ sinh sạch sẽ các máng thoát nước - Nhân viên thái độ làm việc tốt | Dung.ct, Vinh.dd |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PL_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Hạ tầng cống rãnh thoát nước trong nhà | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | Sau vệ sinh rãnh thoát nước sạch, thoát nước tốt | - Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ những hạng mục trong checklist - Sau bảo trì cống rãnh thoát nước bình thường | Le.hh, Chuong.nt |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PL_S03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Hạ tầng cống rãnh thoát nước trong nhà | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PL_S04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Hạ tầng cống rãnh thoát nước trong nhà | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PL_S05 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Hạ tầng cống rãnh thoát nước trong nhà | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PL_S06 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Hạ tầng cống rãnh thoát nước trong nhà | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Bơm nước lạnh | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | - Máy bơm nước lạnh số 3 không chạy ở chế độ auto -> Ktra biến tần -> hỏng rơ le AC220V 8 chân -> Máy bơm nước lạnh số 3 vẫn chưa chạy được ở chế độ auto -> thay thế rơ le | Đề nghị nhà thầu ktra, khắc phục để đưa bơm vào h/đ đảm bảo vận hành hệ thống an toàn | Thang.lv |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_211213_02 | UEH_211213_02 | DÁN PHIM CHO CỬA SỔ KÍNH | Film for window | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Cửa kính văn phòng tầng 3 chưa dán phim cách nhiệt -> Dán phim cửa kính văn phòng tầng 3 => CV đã hoàn thành |  | Cuong.dv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO/ SỰ CỐ | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | - Cửa kính phòng 1001 bị sệ - Nút ấn khẩn cấp cửa phòng mất nguồn -> Chỉnh lại bản lề cửa kính -> Ktra lại nguồn nút ấn & đấu nối lại => Cửa kính đóng mở bình thường => Nút ấn h/đ bình thường |  | Cuong.dv, Long.nv |  | E
ĐIỆN LỰC BẮC GIANG | 22 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang | BGP_220127 | BGP_220127 | THAY THẾ BO MẠCH ĐIỀU TỐC MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-28 | 2022-01-30 | - Máy phát điện 275KVA không h/đ được -> Ktra tổng thể hệ thống điều khiển -> Cài đặt lại bộ điều khiển -> Ktra & xiết lại các vị trí đấu nối => MFĐ h/đ bình thường, đã chạy có tải => Để MFĐ h/đ hiệu quả hơn, cần bảo dưỡng tổng thể |  | Hung2.nm, Cuong.dv |  | E
ICC BUILDING | Số 1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Máy phát điện không khởi động được -> Dò lại đường dây do chuột cắn đứt -> Siết lại cọc bình ắc quy => Đã dò & cuốn lại đường dây điện => Cần bảo trì, thay thế định kỳ: dầu nhớt, hệ thống lọc,nước làm mát để MFĐ h/đ hiệu quả, bền bỉ hơn | Y/c SPS báo giá cho BQT Tòa nhà sớm | Chuong.nt |  | E
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_220120 | PHC_220120 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Máy phát điện 500KVA không dừng được khi tắt máy -> Tháo chuột tắt máy vệ sinh tiếp điểm -> Chạy máy không tải và kiểm tra tổng thể hệ thống điều khiển MFĐ -> Hệ thống MFĐ h/đ bình thường -> Để đảm bảo hệ thống MFĐ h/đ tốt hơn cần thay chuột tắt máy mới |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Có hiện tượng chảy nước từ vị trí két nước -> Tháo bảo vệ két nước ktra -> Két nước bị thủng do thiết bị sử dụng theo thời gian => Cần sửa chữa xử lý vết thủng | Đề nghị nhà thầu lên phương án & xử lý sự cố trên trong thời gian sớm nhất | Hung2.nm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Bơm nước lạnh | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | - Bơm nước lạnh số 3 không chạy được ở chế độ auto -> Thay rơ le -> Ktra khắc phục lại lỗi mất nguồn rơ le => Bơm nước lạnh số 3 đã h/đ trở lại bình thường ở chế độ AUTO => Cần theo dõi thêm |  | Thang.lv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Quạt thông gió | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | - Quạt hút tầng hầm kg h/đ được -> Ktra đo cách điện động cơ, dây dẫn -> Ktra contactor, xác định contactor hỏng (dính 2 tiếp điểm) -> Ktra động cơ quạt, xác định motor quạt hỏng => Thay contactor, mạch điều khiển h/đ bình thường => Motor quạt hỏng => quạt hút chưa h/đ được => cần thay thế |  | Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_210630 | LTK_210630_PL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | General plumbing | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | - Mất nước sinh hoạt - Chậu rửa tầng 2 bị rò rỉ nước xuống sàn -> Ktra hệ thống bơm phát hiện: + Tủ điều khiển báo lỗi rơ le nhiệt kích hoạt + Bình tích áp mất khí nén, bơm chìm bể trung chuyển mất cách điện -> Reset lỗi của tủ điều khiển bơm, nạp lại khí nén cho bình tích áp -> Xử lý rò rỉ nước của chậu rửa => Hệ thống bơm đã h/đ lại bình thường => Khuyến cáo: Lắp thêm bình tích áp độc lập, lắp biến tần cho bơm. Thay thế bơm chìm của bể trung chuyển - Xi phông của chậu rửa đã lão hóa -> cần thay thế sớm |  | Hieu.nq, Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220209_01 | EOA_220209_01 | CUNG CẤP 01 VAN RỬA NGƯỢC BÌNH LỌC HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | Backwash valve | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Cung cấp van rửa ngược bình lọc hệ thống nước sạch => CV đã hoàn thành |  | Bang.ta, Tai.nt |  | S
DOLPHIN PLAZA | 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | - Rơ le điện áp tác động bảo vệ quá áp (Tháp 1 & 2) - Màn hình điều khển MFĐ không hiển thị (Tháp 1 & 2) -> Ktra rơ le điện áp, điện áp cấp vẫn trong mức h/đ. Căn chỉnh lại rơ le điện áp -> Ktra nguồn cấp 24 VDC đến màn hình điều khiển đo được 27 VDC (bình thường) => Rơ le điện áp đã căn chỉnh xong & h/đ bình thường. Xác định rơ le không chập chờn -> SPS khuyến cáo thay rơ le mới để hệ thống h/đ ổn định => Màn hình điều khiển hỏng -> cần thay thế |  | Thao.hv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220210 | EOA_220210 | CUNG CẤP 10 CÂY CAU HAWAI | Areca trees | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-18 | 2022-04-30 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Cung cấp 10 cây cau Hawai |  | Hien.tv, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220211 | EOA_220211 | CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỀU HÒA CHO CĂN HỘ SỐ 12 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Đã cung cấp xong |  | Hiep.hs |  | S
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_220211 | WSV_220211 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PCCC CHO NHÀ ĐỂ XE MÁY | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | - Cung cấp thiết bị theo danh mục - Lắp đặt - Bàn giao -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.np |  | E
WIDIA SHINKI VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | WSV_220121_1 | WSV_220121_1 | CÁC HẠNG MỤC BỔ SUNG THEO YÊU CẦU CHO DỰ ÁN MÁI NHÀ ĐỂ XE MÁY | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Thi công bổ sung phần máng & ống thu nước mưa phía trước ngoài bản vẽ thiết kế |  | Hiep.np |  |  | Sử dụng mẫu BB nghiệm thu, không làm báo cáo DV => kg có đánh giá mục hài lòng KH
DUY HƯNG | Nhà máy BYD, KCN Phú Hà, Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ | DHC_220214 | DHC_220214 | LẮP ĐẶT THANH CÁI NỐI BUSWAY VỚI MÁY BIẾN ÁP | Busway | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-17 | 2022-03-31 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | KH không cần ký báo cáo => không có báo cáo |  |  |  |  | Nghĩa: Duy Hưng KH k cần ký báo nên chị note cột N
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220118 | EOC_220118 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-03 | 2022-04-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220216 | EOA_220216 | THAY THẾ BÀN PHÍM CHUÔNG HÌNH CĂN HỘ | Phone keypad | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Bàn phím chuông hình căn hộ bị hỏng -> Đã thay thế bàn phím mới -> Cấu hình lại địa chỉ các căn hộ -> Chạy thử, bàn giao => Thiết bị h/đ bình thường |  | Toan.dv, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220126 | EOA_220126 | KẾT NỐI TÍN HIỆU LIÊN ĐỘNG BÁO CHÁY ĐẾN THANG MÁY (CĂN HỘ) | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Kết nối tín hiệu liên động báo cháy đến thang máy (căn hộ) -> Chạy thử, bàn giao => Tín hiệu liên động báo cháy đến thang máy h/đ bình thường |  | Toan.dv, Hung.nm, Hieu.nq |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_211215 | UEH_211215 | CUNG CẤP THIẾT BỊ | Digital Endoscope, GPS Tracker, Flashight, Tablets | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Cung cấp thiết bị (máy nội soi công nghiệp cầm tay, Thiết bị định vị AT4, Đèn pin, Máy tính bảng, sim card) |  | Toan.dv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh gia hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220428 | LTK_220428 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | - Đèn chiếu sáng tầng 1 phòng ăn không sáng -> Ktra nguồn, công tắc, chiết áp -> Tiến hành thay chiết áp, thay 1 bóng đèn => Hệ thống h/đ bình thường |  | Toan.dv, Thao.ct |  | S
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV_211214 | TMV_211214 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN 1800KVA (1-1) | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | - MFĐ không khởi động được no.1-2 -> Ktra bộ điều khiển: bộ điều khiển tự ra lệnh khởi động MFĐ ở tất cả các trạng thái: OFF, RVN, AUTO, đã vệ sinh bo mạch, hiện trạng ổn định -> cần ktra chuyên sâu -> Củ đề bị cháy -> cần thay thế củ đề mới -> Bảo dưỡng củ đề còn lại => Cần ktra chuyên sâu bộ điều khiển, xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố => Thay thế 1 củ đề mới, bảo dưỡng củ để còn lại => Thay thế 2 rơ le khởi động |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220221 | EOA_220221 | LẮP ĐẶT CÁP MẠNG TỪ TỦ BMS ĐẾN TỦ MSB | Network cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-24 | 2022-02-27 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Lắp đặt cáp mạng từ tủ BMS đến tủ MSB -> CV hoàn thành |  | Toan.dv, Thang.ta |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220214_R1 | EOF_220214_R1 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA PHÒNG VISA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | - Thay thế bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa multi phòng Visa -> Chạy thử, bàn giao => Sau lắp đặt, điều hòa h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | E
US EMBASSY HANOI | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220225 | UEH_220225 | THAY THẾ NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Thay thế nước làm mát cho MFĐ -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Thang.ta |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220224 | EOA_220224 | CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG | Irrigation | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Cung cấp bộ điều khiển tưới cây, cảm biến mưa, van điện từ & đầu phun tưới |  | Tai.nt |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh gia hài lòng
ĐIỆN LỰC BẮC GIANG | 22 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang | BGP_220207 | BGP_220207 | BẢO TRÌ & SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220209 | TBH_220209 | THAY THẾ QUẠT THÔNG GIÓ VĂN PHÒNG | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 2022-04-02 | 2022-04-05 | - Quạt thông gió vp bị hỏng -> Thay thế quạt thông gió vp -> Chạy thử, bàn giao quạt => CV đã hoàn thành => Thiết bị h/đ bình thường |  | Hung.nm, Dung.ct, Hoang.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220113 | TBH_220113 | SỬA CHỮA TỦ TỤ BÙ XƯỞNG 4 | Capacitor panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 2022-04-02 | 2022-04-05 | - Sửa chữa tủ tụ bù xưởng 4 - Đo cách điện cho cuộn kháng & tụ mới - Quét ảnh nhiệt tủ tụ bù sau khi sửa chữa -> Chạy thử, bàn giao => Đã thay bước tụ số 7 & bước tụ số 8. Các thông số như báo cáo đã liệt kê |  | Hung.nm, Dung.ct, Hoang.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220228 | LTK_220228 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-20 | 2022-03-31 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | - Thay thế bơm trung chuyển nước sạch - Lắp đặt bổ sung bình tích áp - Lắp đặt biến tần cho bơm tăng áp - Lắp đặt tủ cảnh báo lỗi qua tin nhắn SMS - Lắp đặt đèn cảnh báo ngoài phòng bơm - Chạy thử, bàn giao -> Cv đã hoàn thành |  | Manh.lh, Thao.hv, Hung.mn, Hiep.hs, Mạnh.nv, Toan.dv, Hoang.mv, Thang.ta, Anh.dt, Bang.ta |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-26 | - Điều hòa Multi general lỗi không h/đ -> Ktra bo mạch cục nóng điều hòa hỏng => Đề nghị thay thế bo mạch điều hòa cho cục nóng điều hòa |  | Le.hh, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fresh water | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 2022-02-25 | - Các bồn nước báo mức nước thấp (gây mất nước) -> Ktra 5 bồn chứa nước sạch báo mức nước thấp nhất -> Ktra các van, vòi, đường ống có sự rò rỉ nước nhẹ -> đã khắc phục => Đề nghị đơn vị cấp nước thành phố cấp nước cho Đại sứ quán |  | Thao.ct, Bach.pv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Waste water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | - Hệ thống bơm nước thải chính không h/đ -> Bơm nước thải số 1 chạm chạp điện hỏng -> Relay điện áp hỏng => Đề nghị thay thế bơm nước thải số 1 => Đề nghị thay relay điện áp |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220228_R1 | EOC_220228_R1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-16 | 2022-03-18 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | Làm cùng đợt bảo trì hệ thống cơ điện & viết chung với báo cáo bảo trì đợt đó
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Control panel | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-28 | Tủ điều khiển hệ thống lọc báo lỗi -> Đã xử lý lỗi sensor & metter -> Ktra lỗi chương trình => Đã khắc phục, hệ thống h/đ bình thường => Cần nạp lại chương trình mới |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220428 | LTK_220428 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | - Nút nhấn cửa hỏng -> Thay thế nút nhấn cửa panasonic => Thiết bị nút nhấn panasonic h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | - Đường thoát nước ngưng điều hòa T12 bị chảy -> Ktra đường thoát nước ngưng điều hòa -> Hút nước trong đường ống -> Đánh dốc đường ống thoát nước => Nước trong đường ống đã thoát => Cần theo dõi thêm | - Nhà thầu đã bổ sung & ktra khắc phục. Hiện tại nước không bị rò rỉ, nhưng cần theo dõi thêm | Cuong.dv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220221 | GFS_220221 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CƯ DÂN | Genset | 1 times | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 2022-03-16 | 2022-04-22 | - Trước bảo trì, trên bảng hiển thị báo lỗi sensor mức nước thấp - Ktra thực tế két nước làm mát thiếu hụt - Đã tiến hành thử nén & phát hiện két nước có điểm rò rỉ - Hiện tại chưa thay thế nước làm mát để chờ xử lý, khắc phục két nước - Các hạng mục đã làm: + Thay thế 2 ắc quy + Thay dầu nhớt, hệ thống lọc -> MFĐ chưa sẵn sàng để h/đ -> cần sửa chữa két nước sớm | Nhà thầu đã bảo trì MFĐ còn tồn tại: đầu cos, thanh cái trong tủ máy cắt tại đầu máy phát chưa vệ sinh => ngày 4/4/2022 nhà thầu SPS đã xử lý xong lỗi tồn tại, vệ sinh đầu cos, thanh cái | Chuong.nt, Dien.hd, Thuong.v |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220221 | GFS_220221 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CƯ DÂN | Genset | 1 times | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 2022-03-16 | 2022-04-22 | - Máy báo mức nước thấp -> đã bổ sung nước làm mát - Bộ sấy nước không h/đ -> cần thay thế => Sau khi bảo trì, thay thế vật tư: dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Nhà thầu đã bảo trì MFĐ còn tồn tại: đầu cos, thanh cái trong tủ máy cắt tại đầu máy phát chưa vệ sinh => ngày 4/4/2022 nhà thầu SPS đã xử lý xong lỗi tồn tại, vệ sinh đầu cos, thanh cái | Chuong.nt, Dien.hd, Thuong.v |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT_220215 | DTT_220215 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | 800KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-03-13 | 2022-03-15 | - Chảy dầu chân bulong bắt mặt bích thân máy -> Đã vệ sinh & bôi keo lại -> cần theo dõi thêm => Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Thao.ct, Dien.hd |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT_220215 | DTT_220215 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | 1650KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-03-13 | 2022-03-15 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Thao.ct, Vinh.dd, Duc.nv, Dien.hd |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220301 | RMU_220301 | TEST CHỨC NĂNG RCCB | RCCB | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-05 | 2022-03-17 | Test chức năng RCCB: ngưỡng tác động (mA) & thời gian tác động (ms) -> CV đã hoàn thành |  | Thao.hv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220216_R3 | FSO_220216_R3 | THÁO DỠ VÀ DI CHUYỂN ĐIỀU HÒA TỪ TẦNG 10 XUỐNG TẦNG 7 (PHÒNG NETWORK) | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-03 | 2022-04-05 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Hanoi | YMV_220215 | YMV_220215 | CUNG CẤP QUẠT TẢN NHIỆT | Cooling fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-03 | 2022-04-13 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Liên hệ Ms Huyên p.Mua hàng để xin bản scan báo cáo
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | RCCB | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | - Ktra ngưỡng dòng điện tác động lên RCCB - Ktra ngưỡng thời gian tác động lên RCCB - Ktra chức năng test RCCB => Hệ thống h/đ bình thường |  | Toan.dv, Cuong.dv |  | S
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | TLI_210930 | TLI_210930_LV_Y01 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH & BUSWAY | Tủ điện hạ thế chính | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | - Mất liên động cơ khí 3 ACB 92 ACB tổng & 1 ACB liên lạc) - Tiếp địa cho tụ bù chỉ đấu từ chân tiếp địa ra khỏi vỏ, không có dây dẫn trực tiếp về thanh cái tiếp địa tổng -> SPS đã khắc phục - Tủ tụ bù 420kVAr có 1 bước tụ bị cháy cáp điện pha C, KH đang OFF chờ xử lý. Có 1 MCCB đã tháo & 1 tụ bù MKK440-D-20-02 bị hỏng - Tủ tụ bù 300 kVAr: có 3 contactor & 1 MCCB đang bị tháo, tủ hiện đang OFF do không sử dụng - 6 rơ le quá dòng bị hỏng -> cần thay thế - Tiếp điểm chính của ACB 25000A, ACB liên lạc có nhiều dấu vết hồ quang phóng điện. Kết quả scan nhiệt đo điện trở tiếp xúc không có bất thường -> cần theo dõi & bảo trì định kỳ - Hỗ trợ KH thay thế 3 công tắc chế độ (Vật tư KH cấp) |  | Manh.lh, Dien.hd, Thuong.mv, Anh.dt, Hoang.mv, Thao.ct, Chuong.nt |  | E
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | TLI_210930 | TLI_210930_LV_Q01 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH & BUSWAY | Tủ điện hạ thế chính | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | - Thanh cái tủ tổng phát nhiệt cao ~ 70oC mặc dù phòng đã có điều hòa -> Yêu cầu cần có kế hoạch thay thế hoặc giảm tải |  | Toan.dv, Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | TLI_210930 | TLI_210930_LV_Q02 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH & BUSWAY | Tủ điện hạ thế chính | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | - Tủ tụ bù 420kVAr: bước 4 đang hỏng tụ, bước 6 đang tháo MCCB, bước 9 đang cháy cáp điện pha C - Tủ tụ bù 300kVAr: KH đang OFF không sử dụng - Tủ LL: 6 rơ le quá dòng đang bị hỏng - Tủ điện hạ thế chính, thanh cái bị chuyển màu do quá trình vận hành bị quá nhiệt -> nên thay thế => Đề nghị KH thay thế các thiết bị hỏng |  | Manh.lh, Thang.lv, Minh.tn |  | S
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | TLI_210930 | TLI_210930_LV_Q03 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH & BUSWAY | Tủ điện hạ thế chính | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | - Qua kiểm tra bảo trì, ghi nhận tủ tụ bù 300KVAR khách hàng đang tắt không sử dụng, một số thiết bị đang tháo bỏ. - Tủ tụ bù 420KVAR hỏng 1 tụ bước 4, MCCB bước 6 đang tháo bỏ, dây cấp nguồn pha B từ MCCB xuống contactor bị cháy đang tạm thời tắt MCCB 6. - Tủ liên lạc: 6 rơle quá dòng hỏng cần thay thế. - Tủ điện hạ thế chính, thanh cái bị chuyển mầu do quá trình vận hành quá nhiệt -> nên thay thế - Cần thay thế các thiết bị hỏng để hệ thống hoạt động ổn định hơn |  | Hung.nm, Cuong.dv |  | S
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | TLI_210930 | TLI_210930_BW_Y01 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH & BUSWAY | Thanh dẫn điện | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-02 | 2022-04-05 | Hệ thống thanh dẫn điện đã ktra & bảo trì, tình trạng h/đ bình thường |  | Dien.hd, Hung2.nm, Hoang.v, Thang.lv, Duc.nv, Hieu.nq |  | E
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | TLI_210930 | TLI_210930_BW_S01 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH & BUSWAY | Thanh dẫn điện | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | - 1 số plugin tầng có nhiệt độ cao (tầng 14, 12, 10, 9, 7, 6) -> SPS đã ktra siết lại mối nối => cần theo dõi thêm - Riêng tầng 9 mối nối trên tap off đầu cos không đảm bảo nhiều cáp vào 1 vị trí bắt ốc, sẽ phát sinh nhiệt -> Đề nghị thay thế đầu nối tiêu chuẩn hơn |  | Toan.dv, Hung2.nm, Thuong.mv |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_210910 | UEH_210910_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 170 NGỌC KHÁNH | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | - Đã ktra, bảo dưỡng và thử chức năng của các nút ấn & các đầu báo cháy - Ktra tủ điều khiển, đo nguồn sạc, bình ắc quy và các cầu đấu tại tủ h/đ bình thường - Thử liên động hệ thống chuông, đèn h/đ bình thường => Hệ thống báo cháy h/đ bình thường |  | Hoang.v, Hieu.nq, Manh.nv, Ty.dt |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_210910 | UEH_210910_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI 170 NGỌC KHÁNH | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | - 4 đèn báo phụ của đầu báo âm trần bị hỏng (L1-D031 phòng GYM T1, L1-D061 & L1-D072 Khu Lãnh sự T2, L2-D023 phòng 312T3) - 01 đầu báo D-006 trong quá trình test có gửi tín hiệu báo cháy về tủ nhưng không kích hoạt chuông (T1 Khu phòng họp) -> cần kiểm tra khai báo lại => Sau bảo trì, hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Manh.nv, Hung.nm, Long.nv, Thuong.mv, Hieu.nq |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220311 | EOA_220311 | CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỀU HÒA CĂN HỘ (KHU CÔNG CỘNG) | AC spare parts | S |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | Cung cấp linh kiện diều hòa (khu công cộng) -> CV đã hoàn thành |  | Cuong.dv |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220311 | YMV_220311 | CUNG CẤP HỘP TỔ HỢP BÁO CHÁY & MÁY NÉN ĐIỀU HÒA | Fire alarm & Compressor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Cung cấp hộp tổ hợp báo cháy & máy nén điều hòa |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB giao nhận của KH => không có mục đánh giá hài lòng
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV_220311 | TMV_220311 | THAY THẾ CÁC CHI TIẾT BỊ HƯ HỎNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN 1800KVA (1-2) | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | MFĐ 1800KVA (1-2) bị hỏng các chi tiết: rơ le đề, động cơ đề, chuột đề -> Thay rơ le đề, thay thế động cơ đề kèm chuột đề, thay chổi than, bảo dưỡng 1 động cơ đề => CV đã hoàn thành. Sau khi sửa chữa, thay thế các chi tiết bị hỏng, MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Anh.dt, Manh.lh |  | E
BAN QUẢN TRỊ KHU CĂN HỘ INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI I | 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | IPH_211215 | IPH_211215_VF_S01 | BẢO TRÌ & SỬA CHỮA HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-04-02 | 2022-04-14 | - Cổ bạt quạt cấp gió tươi tháp Tây bị rách nhiều chỗ (để ngoài trời lâu ngày nên xuống cấp) -> cần thay thế cổ bạt mới - Ống gió mềm từ quạt ra cửa gió WC tầng 5/Đông bị rách nhiều chỗ -> cần thay thế ống gió mềm mới => Đã thay thế giảm chấn hỏng và kém theo hợp đồng. Hiện các quạt h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hung.nm, Chuong.nt, Hoang.mv, Minh.tn, Dao.tn |  | S
BAN QUẢN TRỊ KHU CĂN HỘ INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI I | 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | IPH_211215 | IPH_211215_VF_S02 | BẢO TRÌ & SỬA CHỮA HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ | Ventilation fan | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-12-10 | 2022-10-14 | Ống gió mềm WC tầng 5 bị rách đứt nhiều đoạn -> SPS đã nối lại bằng băng dính => Sau khi bảo trì, hệ thống quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Long.nv |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_220216_02 | BML_220216_02 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Đã thay thế vật tư + bộ điều khiển MFĐ |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Long.nv, Manh.lh |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu, bàn giao của KH => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN | DTT_220216 | DTT_220216 | SỬA CHỮA BƠM NƯỚC SẠCH SỐ 1 | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | - Hỏng timer - Hỏng cánh quạt làm mát động cơ - Hỏng phớt đầu động cơ bơm -> Thay phớt, thay timer, thay cánh quạt làm mát động cơ & phanh kẹp -> Chạy thử đo kiểm thông số, bàn giao => Bơm đã h/đ bình thường, các thông số kỹ thuật đảm bảo |  | Thao.hv, Hoang.mv, Phan.db |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam | GVN_210722 | GVN_210722 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-17 | Tủ trung tâm báo cháy thường báo lỗi "network open or short circuit" -> Dịch chuyển 2 tủ hiển thị phụ về cạnh tủ chính, đấu nối bằng cáp network tạm, theo dõi -> Đo điện trở, thông mạch, điện áp của mạch network, đo điện áp nguồn cấp cho 2 tủ hiển thị phụ => Dịch chuyển 2 tủ hiển thị phụ về gần tủ chính => hệ thống không báo lỗi => Dịch chuyển 2 tủ hiện thị phụ về vị trí cũ, hoàn trả đấu nối => hệ thống không báo lỗi => Đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Toan.dv, Hiep.hs |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220308 | UEH_220308 | CUNG CẤP ẮC QUY | Battery | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | Cung cấp ắc quy |  | Hoang.v |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH | 463 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | BPB_220303 | BPB_220303 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | 330KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Long.nh |  | E
BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH | 463 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | BPB_220303 | BPB_220303 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | 550KVA | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Long.nh |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC_220303 | HGC_220303_AC_Q01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Sau bảo trì, hệ thống điều hòa hoạt động bình thường. |  | Le.hh, Hieu.nq, Thang.ta |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC_220303 | HGC_220303_AC_Q02 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | - 5 điều hòa tủ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.td |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC_220303 | HGC_220303_AC_Q03 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-26 | Sau bảo trì, hệ thống điều hòa hoạt động bình thường. Các thông số hoạt động đều đảm bảo, cách điện máy nén cả 5 điều hòa đều ≥ 2000MΩ |  | Thao.hv, Thuong.mv, Minh.tn |  | E
HC GOLDEN CITY | 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | HGC_220303 | HGC_220303_AC_Q04 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA TRONG PHÒNG ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Sau bảo trì, 5 điều hòa hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx |  | S
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220324 | WBK_220324 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Thay thế ắc quy cho hệ thống kiểm soát ra vào + Thay thế MCB tủ điện UPS tầng 7 => Thiết bị sau khi thay thế h/đ bình thường |  | Thao.hv, Dung.ct, Thang.lv |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_220324 | VPB_220324 | THAY THẾ VÒNG BI ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 3 | Bearing | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | - Động cơ quạt tháp giải nhiệt số 3 hỏng vòng bi -> Thay 2 vòng bi động cơ quạt tháp giải nhiệt số 3 -> Căn chỉnh dây đai -> Chạy thử, bàn giao => Đã hoàn thành công việc => Sau thay thế, quạt h/đ bình thường |  | Le.hh, Thang.lv, Hieu.nq, Thang.ta |  | S
U.S. PEACE CORPS | No 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220318 | USP_220318 | HÚT BÊ PHỐT CHO VĂN PHÒNG | Septick tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Bể đầy chất thải -> Hút chất thải trong bể => Bể hết chất thải |  | Hiep.np, Truong.vx |  | S
U.S. PEACE CORPS | No 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220304_R2 | USP_220304_R2 | CHỐNG THẤM TRẦN CỔNG CHÍNH | Water proofing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Cancel | Cancel | Cancelled by client
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CT_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Cooling Tower | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | - Quạt tháp giải nhiệt số 3 tầng mái có tiếng kêu to -> Ktra motor quạt tháp giải nhiệt kêu bi motor (dòng điện có tải ~ 10(A), dòng điện không tải ~ 5,5(A) -> Tạm thời đang tắt chờ thay bi motor => Cần thay bi motor mới cho quạt tháp giải nhiệt |  | Hiep.hs |  | S
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | TBG_220329 | TBG_220329 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VRF | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Tổ số 2 hệ VRV Toshiba báo lỗi không h/đ -> Ktra tổ số 2 xác định: - Dàn nóng số 2 hỏng bo mạch cho bloc số 3 - Dàn nóng số 2 hỏng motor quạt -> Thay bo mạch cho bloc số 3 => Do motor quạt hỏng nên tổ số 2 vẫn chưa h/đ được |  | Thao.hv, Manh.nv |  | E
ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | TBG_220329 | TBG_220329 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VRF | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-02 | 2022-04-05 | Quạt dàn nóng không chạy, ktra hỏng motor quạt (dàn nóng số 2 tổ máy số 2) -> Thay motor quạt cho dàn nóng số 2 tổ máy số 2 -> Vệ sinh dàn nóng số 2 -> Chạy test ktra => Tổ máy số 2 đã h/đ bình thường, các thông số kỹ thuật đảm bảo |  | Thao.hv, Thang.ta, Manh.nv |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220331 | EOC_220331 | CUNG CẤP Ổ CẮM NỐI DÀI | Extension cord | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-06 | 2022-04-15 | Cung cấp ổ cắm nối dài |  | Toan.dv |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lóng
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Chữa cháy | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | - Đường ống nước sprinkler tầng 16 có hiện tượng rò rỉ nước -> Xả nước cứu hỏa tầng 16, tháo đường ống bị rò rỉ, xử lý các mối nối => Sau khi xử lý các mối nối cấp nước & theo dõi đã hết tình trạng rò rỉ nước |  | Dien.hd, Hoang.mv, Duc.nv, Phan.db |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220221 | GFS_220221 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI CƯ DÂN | Genset | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | - Bổ sung nước làm mát cho MFĐ số 1 - Xiết lại đường ống dầu, cấp cho MFĐ số 2 - Bộ sạc điện tự động MFĐ số 1 chập chờn không ổn định, điện áp 17-24,5V -> Cần thay thế bộ sạc tự động mới => Chạy không tải & có tải cho MFĐ số 1 & 2, cả 2 máy h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dao.tv |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220323 | UEH_220323 | LẮP ĐẶT CỬA SỔ THOÁT HIỂM CHO NHÀ RIÊNG | Security bar for window | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | Cung cấp song sắt Lắp đặt cửa sổ thoát hiểm với cơ chế đóng mở cung cấp bởi KH Chạy thử, bàn giao -> CV đã hoàn thành |  | Dien.hd, Bang.ta, Chuong.nt, Manh.nv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_220401 | IDC_220401 | SỬA CHỮA BƠM NƯỚC LẠNH SỐ 3 | Chilled pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-12 | 2022-04-20 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | - Bơm nước lạnh số 3 bị hỏng vòng bi, hỏng cao su khớp nối - Cabi vị trí gần khớp nối của bơm bị mòn -> Thay thế vòng bi bơm, vòng bi động cơ -> Thay thế cao su khớp nối bơm -> Thay thế phớt đầu trục động cơ -> Đã sửa chữa cabi => Đã hoàn thành công việc => Sau khi sửa chữa, bơm nước lạnh số 3 h/đ bình thường |  | Le.hh, Hoang.v, Minh.tn, Bang.ta |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_220322_R1 | KNM_220322_R1_WP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chiller water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | - Pump 1: + Khớp nối bơm bị mòn, cao su vỡ + Độ rung cao - Pump 2: + Cao su khớp nối cứng + Bi bơm khô mỡ + Phớt đầu trục động cơ lão hóa - Pum 3, 4: + Vòng bi động cơ kêu + Cao su khớp nối cứng + Phớt đầu trục động cơ lão hóa - Lưới Y lọc: tất cả các bơm bị rách, biến dạng - Gioăng mặt bích Y lọc Pump 3 ị biến dạng => KL: Đề nghị thay thế các linh kiện bị lỗi nêu trên |  | Thang.lv, Bang.ta, Chuong.nt, Hieu.nq |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_220322_R1 | KNM_220322_R1_CT_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Cooling Tower | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | - Van khóa đường ống cấp nước bù cho tháp 1 bị hỏng -> cần thay mới - Phao (quả bóng cơ) ngắt nước bù tháp 1 hỏng -> cần thay mới => Sau bảo trì, tháp giải nhiệt h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Minh.tn, Long.nh, Hoang.v |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_220322_R1 | KNM_220322_R1_AH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AHU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Sau bảo trì, AHU h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Minh.tn, Long.nh, Hoang.v |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_220322_R1 | KNM_220322_R1_FC_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | FCU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | - FCU văn phòng nhân viên tầng 2 bị hỏng (hiện chưa tìm ra nguồn cấp) -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Đồng ý | Le.hh, Minh.tn, Long.nh, Hoang.v |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | - Phòng bơm chữa cháy: chuông nước kêu, áp suất nước bị thấp (áp suất đồng hồ xuống nhanh) -> Ktra tìm điểm rò rỉ nước hệ thống cứu hỏa, bì rỉ nước ở trụ lấy nước ngoài nhà -> Vặn lại trụ lấy nước ngoài nhà (khóa lại) => Hiện tại áp suất nước trong đường ống cứu hỏa đã đạt, chuông nước đã hết kêu -> cần theo dõi thêm => Nếu vẫn tiếp tục bị rỉ nước chỗ van trụ ngoài nhà -> cần thay thế, sửa chữa |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220408_S2 | EOA_220408_S2 | TRỒNG CÂY GIÁNG HƯƠNG MỚI | Plant tree | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | Cây Ngọc Lan chết -> trồng cây Giáng hương mói thay thế cây Ngọc Lan => Cv hoàn thành |  | Hien.tv |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220321_R1 | TAL_220321_R1 | SỬA CHỮA RÒ RỈ DẦU MẶT MÁY BIẾN ÁP SỐ 3 | Transformer | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | - Thay thế gioăng mặt máy biến áp - Thay thế gioăng chân sứ máy biến áp - Bổ sung dầu máy biến áp - Thí nghiệm máy biến áp sau khi sửa chữa -> Chạy thử, bàn giao => Máy biến áp h/đ bình thường |  | Manh.lh, Hung.nm, Thao.ct, Hoang.v, Cuong.dv, Duc.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220428 | LTK_220428 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 03/2022 | Rơ le | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | Rơ le bình nóng lạnh tại phòng Giặt bị hỏng -> Thay thế rơ le mới => Sau thay thế, thiết bị h/đ bình thường |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Garden lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-18 | - Hệ thống đèn vườn có hiện tượng nhảy asptomat khi trời mưa -> Ktra các bõ (hộp nối điện), 1 số hộp vỡ nứt đã hỏng, số còn lại có nguy cơ hỏng -> Các cầu đấu, mối nối oxy hóa, rỉ sét, có hiện tượng rò điện -> 1 số ống ghen điện bị gãy, giòn -> Ktra các đèn âm đất, có hiện tượng gioăng hỏng bị nước vào => Đề nghị thay thế các box (hộp nối), cầu đấu, ghen luồn dây điện của các vị trí hỏng (36 hộp nối) => Đề nghị thay thế hoặc sửa chữa các bóng điện bị hỏng gioăng |  | Thao.ct, Anh.dt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_210716 | EOF_210716_FW_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-18 | Hệ thống bơm nước sạch tại 59 Hàm Long bị: - Mất nước toàn hệ thống - Nước sạch thành phố không cấp nước -> Ktra bơm, xả E đường ống -> Trực bơm bước thành phố => Bơm chạy liên tục khi không có tải (nước sạch), gây nóng động cơ và nguy cơ chập cháy motor |  | Anh.dt |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV_220322 | CNV_220322 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | - Bo mặt lạnh panasonic CU-C24MHK-8 bị mất -> cần thay thế - Quạt dàn nóng Daikin RC35NV1V hỏng -> cần thay thế => Sau khi bảo trì, AC h/đ bình thường |  | Cuong.dv, Long.nv, Thi.pd |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220407 | EOF_220407 | THAY THẾ CÁC HỘP NỐI DÂY HỆ THỐNG ĐÈN VƯỜN | Garden lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | - Thay thế 36 hộp nối dây hệ thống đèn vườn -> Chạy thử, bàn giao => CV hoàn thành |  | Hoang.v, Hoang.mv, Manh.nv, Hung.nm |  | S
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M01 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-11-04 | QLVH tháng 4/2022 |  | Kien.lt |  | E
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M02 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-11-04 | QLVH tháng 5/2022 |  | Kien.lt |  | E
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M03 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-10-29 | QLVH tháng 6/2022 |  | Kien.lt |  | E
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M04 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-10-29 | QLVH tháng 7/2022 |  | Kien.lt |  | E
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M05 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-10-29 | QLVH tháng 8/2022 |  | Kien.lt |  | E
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M06 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | QLVH tháng 9/2022 |  | Kien.lt |  | S
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M07 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-12 | QLVH tháng 10/2022 |  | Kien.lt |  | S
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M08 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | QLVH tháng 11/2022 |  | Kien.lt |  | S
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M09 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Chưa có báo cáo về vp
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M10 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | KH chưa trả lại báo cáo
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M11 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M12 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Ngõ 897, Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | GLX_211103_R4 | GLX_211103_R4_M13 | CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN GELEXIMCO SOUTHERN STAR | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-17
AIR WATER SATETY SERVICE INC. | Kobe Head Office, Manufacturing Plant 3-2-16, Takatsukadai, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-2271. Japan | AWS_220414_R1 | AWS_220414_R1 | CUNG CẤP BIẾN TẦN | Inverter | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-17 | 2022-06-17 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | Không có báo cáo
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220328 | TAL_220328 | BẢO TRÌ FCU PHÒNG MAY MẪU | FCU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-14 | 2022-08-23 | Tháo FCU xuống, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt bằng hóa chất rồi lắp lại -> Sau bảo trì, FCU hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Long.nv, Manh.nv, Hoang.v, Chuong.nt, Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220425 | EOA_220425 | THAY THẾ BO MẠCH CHO CHILLER | Relay board for chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | - Thay thế bo mạch cho chiller -> Chạy thử, bàn giao => Cv đã hoàn thành, bo mạch sau khi thay thế h/đ bình thường |  | Hung.nm |  | S
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi | UEH_220422_R1 | UEH_220422_R1 | THAY THẾ ĐẦU BÁO CHÁY | Fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Cung cấp 5 đầu báo khói quang kết hợp nhiệt |  | Dung.ct |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lóng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | - Đã bảo trì được 70 điều hòa cục bộ - 1 điều hòa Daikin RNE35MV1V9 T12 hỏng máy nén - 1 điều hòa Daikin R24PUV2V có vách ngăn không bảo trì đượcndàn lạnh (T11) - 1 điều hòa Mitsubishi SU-2VAAK tầng 7 bị mất nguồn, cần cấp lại nguồn => Sau bảo trì, hệ thống AC h/đ bình thường | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục bảo trì trong checklist - Những vị trí điều hòa lỗi, hỏng chưa bảo trì được, nhà thầu bố trí nhân sự phối hợp kỹ thuật tòa nhà khảo sát chi tiết để đưa ra phương án xử lý - Những điều hòa khác sau khi bảo trì, hệ thống h/đ bình thường | Cuong.dv, Long.nv, Le.hh |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S02 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | 2022-11-28 | - SPS đã bảo trì được 67/72 điều hòa cục bộ - 2 điều hòa Mitsubishi model SU-2VAAK trong khu vực văn phòng tầng 7 mất nguồn -> cần cấp lại nguồn - Điều hòa Daikin model RNQ26MV1 tầng 8 P.New York cần làm lỗ thăm trần để bảo trì được dàn lạnh - Điều hòa Fujisu model AUY36ABAS tầng 10 hỏng bo dàn lạnh -> cần thay thế - 2 điều hòa Fujitsu model AOY25ANAKH & Daikin model FHYC50KVE 9 Phòng Lab tầng 12 hỏng bo dàn lạnh -> cần thay thế | - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục bảo trì trong checklist (trừ hạng mục cách điện máy nén) - Một số thiết bị lỗi hỏng đã đề xuất với CĐT tiến hành sửa chữa, thay thế | Cuong.dv, Minh.tn, Hiep.hs, Luong.px, Long.td, Thao.hv, Long.nv, Manh.nv, Dung.ct, Duc.nv, Thuc.dm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S03 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S04 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S05 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S06 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Điều hòa cục bộ | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220414_R3 | TAL_220414_R3 | SỬA CHỮA THAY THẾ THIẾT BỊ PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | - Sửa chữa & thay thế các thiết bị PCCC bị hỏng - Chạy thử, bàn giao => Các thiết bị sau thay thế h/đ bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Dao.tv |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV_220427 | CNV_220427 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | - Điều hòa Panasonic 24 000BTU phòng Kinh doanh hỏng - Quạt dàn nóng phòng sản xuất hỏng -> Chuyển dàn nóng điều hòa & dàn lạnh panasonic phòng nghỉ sang phòng Kinh doanh -> Thay thế quạt dàn nóng => Hệ thống AC h/đ bình thường |  | Cuong.dv, Long.nv, Hoang.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220419_R1 | FSO_220419_R1 | THÍ NGHIỆM TỦ TRUNG THẾ | MV panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | Thí nghiệm các thiết bị: LBS - Cầu dao phụ tải ngăn Incoming 1 và Incoming 2, Dao cách ly - Ngăn Outgoing MBA1 và Outgoing MBA2, Rơ le bảo vệ quá dòng ngăn MBA1 và MBA2, TI cho rơ le bảo vệ ngăn MBA1 và MBA2, Mạch dòng điện cho bảo vệ ngăn MBA1 và MBA2, Thanh cái tủ trung thế => Công việc đã hoàn thành | Nhà thầu đã kiểm định đầy đủ các thiết bị -> sau kiểm định, hệ thống hoạt động bình thường | Manh.lh |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | Tòa nhà Internet Tower | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Cháy cầu chì điều khiển ACB máy phát 2 -> Thí nghiệm ACB -> Ktra tình trạng ACB, phát hiện dây điện cấp cho cuộn YO/YC của Acb máy phát 2 bị sứt vỏ dẫn đến mất cách điện -> đã khắc phục - Chạy thử MFĐ, ACB ở chế độ selftest => ACB & MFĐ h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Hung.nm |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220420 | EOA_220420 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ÂM THANH | Sound | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Cung cấp & lắp đặt hệ thống âm thanh cho Matildas => Công việc đã hoàn thành, hệ thống h/đ bình thường |  | Toan.dv, Cuong.dv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220426 | EOA_220426 | NÂNG CẤP HỆ THỐNG ÂM THANH | Sound | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | - Nâng cấp hệ thống âm thanh, điều chỉnh hệ thống âm thanh, hướng dẫn sử dụng -> CV đã hoàn thành, hệ thống h/đ bình thường |  | Toan.dv, Cuong.dv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220426 | RMU_220426 | THAY THẾ RCCB | RCCB | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 2022-05-14 | 2022-05-16 | - Thay thế RCCB (vật tư do khách hàng cấp) - Test chức năng RCCB: ngưỡng tác động (mA) & thời gian tác động (ms) -> CV đã hoàn thành |  | Dien.hd, Hoang.v, Anh.dt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220429 | EOA_220429 | THAY THẾ TẤM KÍNH TẦNG 2 | Glass | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Kính cửa sổ chancery tầng 2 bị vỡ -> Thay kính mới => cv đã hoàn thành |  | Hien.tv |  | S
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_220428 | KNM_220428 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | I. Bơm Chiller: 1. Thay thế vòng bi bơm, vòng bi động cơ cho 4 bơm 2. Thay thế khớp nối cho bơm 1 3. Thay thế cao su khớp nối cho bơm 2,3,4 4. Thay thế lưới Y lọc cho 4 bơm 5. Thay thế gioăng mặt bích Y lọc cho bơm 3 6. Thay phớt đầu trục động cơ cho 4 bơm. 7. Căn chỉnh, chạy thử bơm II. Tháp giải nhiệt 1. Thay thế van khóa cấp nước bù cho tháp 1 2. Thay thế van phao cấp nước bù cho tháp 1 3. Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, thiết bị hoạt động bình thường sau sửa chữa |  | Le.hh, Bang.ta, Cuong.dv, Minh.tn |  | E
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220504_R1 | USP_220504_R1 | LẮP ĐẶT BÀN QUẦY PHÒNG THU NGÂN | Counter table | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Lắp đặt bàn quầy phòng thu ngân -> CV đã hoàn thành |  | Truong.vx |  | S
SANTOMAS - THANG LONG | SVN1 & SVN2, Thang Long IP, Hanoi | SVN_220416 | SVN_220416 | BẢO TRÌ VÀ THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ | LV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | * SVN2: - Quạt thông gió tủ MSB1 hỏng 2 quạt -> đã thay thế (vật tư KH cấp). Tủ MSB2 hỏng 1 quạt -> đề nghị KH thay thế - Tủ SSB-3: gãy 1 bản lề -> đã thay thế (vật tư KH cấp). MCCB máy ép nhựa 21 có dấu hiệu quá nhiệt đầu cốt pha A -> SPS đã thay thế - Tủ DB1, DB-PRO-D2 đã bổ sung đầu cos cho 1 số đầu dây - Tủ ACSP-2-1, tủ biến tần, ACSP-1, ACSP-2-3 đã ktra siết ốc các vị trí quét ảnh nhiệt, ghi nhận nhiệt độ cao - Tủ biến tần: đã thay MCB 3P40A & vệ sinh siết ốc, vị trí ghi nhận nhiệt độ cao (vật tư KH cấp) * SVN1: - Tủ ACSP-2 bị kẹt công tắc volmeter -> đề nghị KH thay thế - Tủ incomming Fedda hỏng 1 đồng hồ điện áp -> đề nghị KH thay thế -> Đã thay thế 2 tụ bù. Bước 1 lắp tụ 5kVar, Bước 5 lắp tụ 10kVar theo y/c KH (vật tư KH cấp) * Chung: - Nhiều tủ bị hỏng đèn báo pha -> đề nghị KH thay thế |  | Manh.lh, Toan.dv, Thuong.mv, Thao.ct, Hung2.nm, Duc.nv, Dao.tv |  | E
SANTOMAS - BAC NINH | SVN3, VSIP IP, Bac Ninh | SVN_220414 | SVN_220414 | BẢO TRÌ VÀ THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ | LV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | - Tủ SSB-4: đồng hồ bị rơi vỡ màn hình -> đề nghị KH thay thế - Tủ DB-CT: 1 quạt thông gió bị hỏng -> đề nghị KH thay thế - Tủ MSB-1 & MSB-2: Rơ le chạm đất đang tháo chân ZCT input |  | Dien.hd, Toan.dv, Hiep.hs, Hung.nm, Thao.ct, Duc.nv |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC_220509 | MGC_220509 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Bảo trì 5 điều hòa cục bộ Thay thế 2 dây curoa AHU => CV đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Cuong.dv, Hoang.mv, Long.nv |  | E
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | - Test xả thử trụ nước cửa phòng bơm bị rung đường ống, ty treo và giá đỡ đường ống bị tụt nhiều, không đảm bảo an toàn cho hệ thống -> SPS đã ktra, xiết & bắt lại các điểm ty treo & giá đỡ bị tụt lỏng -> Test xả thử hệ thống chữa cháy, trụ nước theo đúng quy trình chữa cháy của hệ thống, hệ thống h/đ bình thường, không còn hiện tượng rung lắc đường ống => Hệ thống h/đ bình thường -> cần test trụ nước thường xuyên, tránh tình trạng kẹt trụ nước => Quá trình test thử hệ thống -> cần lắp vòi & lăng phun để trụ nước h/đ bình thường, đúng tính năng của trụ chữa cháy | SG Motors cảm ơn sự hỗ trợ của SPS. Hệ thống ống nước đã h/đ bình thường trở lại. Mong muốn lần tới SPS cử người có chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm cao tương tự lần này để hỗ trợ KH thực hiện việc bảo trì & xử lý tình huống tốt, phù hợp | Hung.nm, Duc.nv, Truong.vx
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220506 | TBH_220506 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG & CĂNG TIN | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2022-05-29 | 2022-06-06 | - Các tồn tại sau bảo trì: + Máy AC 2.09 phòng Document hết gas -> cần nạp lại mới (gas R22) + Các máy nhà ăn AC3, AC9 & Guest room (York AC 2.03) thiếu gas -> cần nạp bổ sung (gas R22) + Các máy cách điện kém (2MΩ ): phòng Meeting room 1 (AC 2.04), nhà ăn (AC 2.02, AC 204, AC 206) & máy York phòng Guest room data sâu cần có kế hoạch thay thế dần để đảm bảo h/đ liên tục => Sau bảo trì, các máy còn lại đều h/đ bình thường, các thông số kỹ thuật đều đảm bảo |  | Thao.hv, Dung.ct, Long.nv, Hoang.mv, Cuong.dv, Hoang.v |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Số 89 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | VPB_220505_R2 | VPB_220505_R2 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẦNG 25 | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-10 | 2022-10-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Chưa có báo cáo về vp
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | Hung2.nm22 | Hung2.nm22 | SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  |  | Trouble shooting | Free | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | - MFĐ no.3 không h/đ được -> Ktra điện áp cấp (không có điện) -> Ktra bộ sấy nước (bị hở nước, gây chập điện nhảy át bảo vệ mất nguồn điện cho bộ sạc tự động, dẫn đến tình trạng mất điện áp ắc quy) => Hiện tại, MFĐ không h/đ được, cần: + SPS đem ắc quy đi ktra & sạc lại + Cần sửa chữa sấy nước do rò rỉ nước + Tách nguồn điện cấp cho bộ sấy nước + Ktra bộ sạc ắc quy + Kết nối bình ắc quy, ktra tổng thể & chạy thử | Đề nghị SPS luôn cử NV kỹ thuật có chuyên môn phối hợp với BQL Tòa nhà trong thời gian chờ xử lý lỗi ắc quy, khi có thông tin y/c hỗ trợ xử lý sự cố phải có mặt trong vòng 45' | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
ĐIỆN LỰC BẮC GIANG | 22 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang | N/A | N/A | SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  |  | Trouble shooting | Free | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | - MFĐ chuyển chế độ Auto tự động khởi động máy -> Ktra bộ điều khiển ATS -> Bộ điều khiển hở tiếp điểm do tiếp xúc kém ở rơle -> Lắp rơ le trung gian 5 chân => MFĐ h/đ bình thường => Đã test thử các chế độ, MFĐ vận hành bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220505 | EOA_220505 | CUNG CẤP CÂY CHO VĂN PHÒNG | Plant tree | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Cung cấp cây cho văn phòng -> CV hoàn thành |  | Duc.nv, Minh.tn |  | A
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220505 | TBH_220505_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | - Xưởng 1: 1 số đầu báo lưới chắn bụi có dấu hiệu lão hóa dòn vỡ -> cần thay thế mới -> cần lắp thêm đầu báo và tổ hợp nút nhấn cho phòng hóa chất - Xưởng 2: tầng 2 kho bảo hộ lao động và phòng kế toán cần lắp thêm đầu báo và tổ hợp nút nhấn, 01 cặp đầu báo beam zone 14 xưởng 2 dây tín hiệu đang tháo bỏ -> cần ktra, sửa chữa lại - Phòng Kaizen mới cần lắp thêm tổ hợp nút nhấn chuông đèn - Xưởng 4: đầu báo đã đến hạn thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đề nghị nhà máy có phương án thay thế sớm để đảm bảo an toàn cho nhà máy, phòng nghỉ giải lao tầng 2 cần lắp thêm đầu báo và tổ hợp nút nhấn. Trạm điện tầng 2, phòng máy phát điện, phòng nguyên liệu mút, phòng thử cứng -> cần lắp thêm tổ hợp nút nhấn còi đèn Dây tín hiệu tổ hợp nút nhấn chuông đèn từ zone 10-zone 11 bị đứt chập, hiện đang tháo bỏ, mất đi tính năng báo đèn cho nút nhấn và mất đi tính năng báo khẩn cấp cho tổ hợp zone 11-12-19 -> cần thay thế dây tín hiệu mới |  | Hung.nm, Hoang.mv, Cuong.dv, Minh.tn |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220505 | TBH_220505_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2023-02-28
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220505 | TBH_220505_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | - Hệ thống bơm và thiết bị điều khiển h/đ bình thường - Cụm alarm van xưởng 2 mất kết nối với tủ báo cháy -> cần sửa chữa lại - Bơm bù áp dòng chạy hơi cao so với dòng định mức -> cần theo dõi thêm và lưu ý trong lần bảo trì tiếp theo |  | Hung.nm, Hoang.mv, Cuong.dv, Hoang.v, Long.nv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220505 | TBH_220505_FF_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FF | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2023-02-28
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220505 | TBH_220505_FE_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FE | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | - Tủ để bình chữa cháy tại khu vực nhà xe 1 số tủ han rỉ -> SPS đã sơn lại, 1 số tủ mục nát, không đảm bảo chất lượng -> cần thay thế tủ mới - 1 số bình khí CO2, MT3 tại khu vực văn phòng tầng 2 trọng lượng bình không đạt -> cần thay thế bình mới - 1 quả cầu chữa cháy bồn dầu cạnh phòng bơm không đạt -> SPS đã thay thế quả cầu chữa cháy mới (vật tư nhà máy cấp) |  | Hung.nm, Hoang.mv, Cuong.dv, Hoang.v, Dung.ct, Long.nh |  | E | Báo cáo không ghi tên Dung.ct & Long.nh, bổ sung thêm giống phần mềm Phần mềm không có tên:
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220505 | TBH_220505_FE_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | FE | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2023-02-28
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | Hung2.nm22 | Hung2.nm22 | SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  |  | Trouble shooting | Free | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | - MFĐ số 3 không h/đ đc, bình ắc quy đem đi sạc -> Lắp lại bình ắc quy -> Xử lý vị trí rò rỉ nước từ đường ống áo nước của can nhiệt -> Tách cách ly nguồn điện cho toàn bộ MFĐ số 1, 2, 3, 4 -> Ktra nguồn điện cấp cho bộ sạc -> Kết quả điện áp ắc quy 25,4 VDC, khi sạc 25,9 VDC, sụt áp khi khởi động 21VDC => Vận hành chạy thử MFĐ không tải, hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Dao.tv |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi | UEH_220426 | UEH_220426 | THAY THẾ ĐẦU BÁO CHÁY (NHÂN CÔNG) | Fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | Tủ báo cháy trung tâm báo lỗi Trouble smork L1-D007 -> Ktra, thay thế đầu báo L1-D007 -> Sau khi ktra & thay thế, hệ thống h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Manh.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_OT | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Airnet Services | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-16 | Hỗ trợ thay khóa từ tầng 2 - phòng thư viện -> Thay khóa từ cho cửa từ tầng 2 -> Xử lý các lỗ vít trên cửa nhôm do khóa cũ để lại => Sau khi thay thế, cửa h/đ bình thường |  | Chuong.nt, Hoang.v, Hieu.nq |  | S
TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI | 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội | QPV_220512 | QPV_220512 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM CHILLER | Chiller water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | - Ổ trục bi bơm nước lạnh PC-TR-3 kêu -> cần theo dõi thêm - Bơm PCD-3 chảy nước ở phớt bơm -> cần thay thế phớt bơm - Bơm PC-3 khớp nối bị hỏng -> cần thay thế khớp nối, hiện tại bơm PC-3 chưa h/đ được => Sau bảo trì, hệ thống bơm chiller h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Bang.ta, Thi.pd, Duc.nv |  | E
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | - Điều hòa AC-4-11 báo lỗi OL -> SPS đã ktra quạt dàn nóng bị bó trục, hỏng => Motor quạt dàn nóng hỏng -> cần thay thế quạt dàn nóng mới (motor) |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220228 | LTK_220228 | CẢI TẠO HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH/ SỰ CỐ | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | - Hệ thống gửi tin nhắn báo lỗi -> Ktra phát hiện mất nước cấp vào từ thành phố & 1 bộ giắc kết nối ống nước bị hỏng -> đã thay giắc kết nối mới -> Ktra mạch điều khiển bơm => Nước thành phố đã có -> hệ thống h/đ bình thường => Đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Thao.ct |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_211214 | YMV_211214 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS XƯỞNG ĐÚC/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | - Chạy thử ATS, máy phát lúc khởi động 2 máy, lúc chỉ khởi động 1 máy -> Đổi bộ điều khiển ATS về bộ cũ, đấu trả sơ đồ cũ, chạy thử bộ điều khiển ATS cũ với máy phát => Sau khi đổi bộ điều khiển ATS cũ, máy phát vẫn gặp tình trạng chỉ khởi động 1 máy => Đề nghị KH ktra máy phát điện => Đã đấu lại bộ điều khiển ATS mới & chạy thử, ATS vận hành bình thường |  | Manh.lh, Minh.tn |  | S
FALCON VIETNAM | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220520 | RMU_220520 | CẤP NGUỒN CHO 2 CỬA TRƯỢT TẦNG 5C | Sliding door | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | - Cấp nguồn cho 2 cửa trượt tầng 5C - Chạy thử, bàn giao => CV hoàn thành |  | Hieu.nq, Hoang.v, Duc.nv, Minh.tn |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220216_R3 | FSO_220216_R3 | THÁO DỠ VÀ DI CHUYỂN ĐIỀU HÒA TỪ TẦNG 10 XUỐNG TẦNG 7 (PHÒNG NETWORK)/ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-24 | 01 điều hòa phòng IT tầng 7 bị chảy nước -> Ktra & sửa chữa bơm nước ngưng => Hiện tại điều hòa đã h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Cuong.dv |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV_220322 | CNV_220322 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA/ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | KH báo điều hòa phòng Thiết kế khi h/đ có tiếng kêu lạ -> SPS đã ktra hiện trạng máy h/đ ổn định bình thường -> Ktra quạt cánh vẫy, ktra cánh vẫy & toàn bộ điều hòa => Điều hòa h/đ bình thường |  | Cuong.dv |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220511 | TBH_220511 | BẢO TRÌ QUẠT THÔNG GIÓ XƯỞNG 2 & 4 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | - Xưởng 2: 03/06 quạt khu vực thấp, không h/đ được do thời gian dài không sử dụng dẫn đến dây curoa bị kẹt vào pulley => sau bảo trì, các quạt h/đ bình thường 06 quạt khu vực cao tụ quạt kém. Trong đó 2 quạt không khởi động được, 1 quạt khởi động chậm -> đã thay tụ mới cho cả 6 quạt => Sau bảo trì cả 6 quạt h/đ bình thường - Xưởng 4: Các quạt thông gió h/đ bình thường, tủ điều khiển quạt bị cháy 3 bóng đèn hiển thị nút ấn OFF - Hệ thống quạt thông gió h/đ bình thường => Cần thường xuyên khởi động hệ thống quạt để các quạt được trơn tru & vận hành tốt hơn |  | Hoang.v, Dung.ct, Long.nv, Minh.tn |  | E | => Minh.tn không chấm công dự án này nên không có tên trong đánh giá hài lòng ở phần mềm Odoo
THE GARDEN (BITEXCO) | The Garden, Mễ Trì, Hà Nội | TGN_220518 | TGN_220518 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN | Electric equipment | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-24 | 2022-06-24 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | Khách hàng không trả lại báo cáo
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220428 | TAL_220428 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC KHO HÓA CHẤT & KHO RÁC | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-25 | 2022-08-24 | 2022-07-31 | 2022-08-09 | - Các thiết bị PCCC chưa đạt tiêu chuẩn -> Thay thế các thiết bị PCCC đạt tiêu chuẩn: Thay thế 03 bộ cửa chống cháy, Thay thế 02 cụm bình chữa cháy tại chỗ bao gồm MFZL4 và MT3 (Kho hóa chất), Thay thế 05 đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit - Paragon (Kho hóa chất), Thay thế 05 đầu báo - Kilsen (Kho rác), Thay thế 01 tổ hợp chuông đèn - Edwards (Kho rác), Thay thế 20 đầu phun Spinkler cải tạo - Protector (Kho rác), Lắp đặt hệ mạch vòng đầu phun Spinkler (Kho rác), Thay thế 05 đèn chiếu sáng sự cố - Paragon (Kho rác), Thay thế 05 đèn exit - Paragon (Kho rác), Thay thế 02 cụm bình chữa cháy tại chỗ bao gồm MFZL4 và MT3 (Kho rác), Thay thế 01 bộ Họng chữa cháy vách tường, vòi, lăng phun (Kho rác) => Công việc đã hoàn thành, các thiết bị sau thay thế hoạt động bình thường => Hiện tại đang chờ PCCC kiểm tra và cấp chứng nhận nghiệm thu |  | Manh.lh, Hung.nm, Manh.nv, Long.nv, Duc.nv |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220428 | TAL_220428 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC KHO HÓA CHẤT & KHO RÁC | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-25 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | - Các thiết bị PCCC chưa đạt tiêu chuẩn -> Thay thế các thiết bị PCCC đạt tiêu chuẩn: Thay thế 03 bộ cửa chống cháy, Thay thế 02 cụm bình chữa cháy tại chỗ bao gồm MFZL4 và MT3 (Kho hóa chất), Thay thế 05 đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit - Paragon (Kho hóa chất), Thay thế 05 đầu báo - Kilsen (Kho rác), Thay thế 01 tổ hợp chuông đèn - Edwards (Kho rác), Thay thế 20 đầu phun Spinkler cải tạo - Protector (Kho rác), Lắp đặt hệ mạch vòng đầu phun Spinkler (Kho rác), Thay thế 05 đèn chiếu sáng sự cố - Paragon (Kho rác), Thay thế 05 đèn exit - Paragon (Kho rác), Thay thế 02 cụm bình chữa cháy tại chỗ bao gồm MFZL4 và MT3 (Kho rác), Thay thế 01 bộ Họng chữa cháy vách tường, vòi, lăng phun (Kho rác) => Công việc đã hoàn thành, các thiết bị sau thay thế hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Hung.nm, Manh.nv, Long.nv, Duc.nv, Hoang.mv, Thuong.mv |  | S
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC | Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội | HNB_220316 | HNB_220316_FA_Y01 | BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC | Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội | HNB_220316 | HNB_220316_EM_Y01 | BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC | Emergency & Exit light | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC | Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội | HNB_220316 | HNB_220316_FP_Y01 | BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC | Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội | HNB_220316 | HNB_220316_VF_Y01 | BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC | Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội | HNB_220316 | HNB_220316_FS_Y01 | BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC | Fire Suppression System (CO2) | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Cancel | Cancel
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220519_R4 | USP_220519_R4 | CẢI TẠO PHÒNG KHO PHÍA CỔNG TRƯỚC VĂN PHÒNG & SỬA CHỮA NHỎ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-26 | 2022-07-06 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | - Sơn lại cửa phòng kho - Sửa chữa nền - Sửa chữa bậc thềm gạch bên ngoài tòa nhà - Sơn lại KV tường xung quanh cầu thang & hành lang từ tầng 1 đến tầng 5 - Gia cố, sửa chữa phào gỗ chân tường - Sửa chữa chốt cài chân cửa ở cổng chính - Sơn lại KV tường trong phòng Kho - Dán tấm decal kính mờ => CV đã hoàn thành |  | Truong,vx, Dung.ct |  | A
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220527 | YMV_220527 | CUNG CẤP QUẠT TẢN NHIỆT - NHÀ MÁY SÓC SƠN | Cooling fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-26 | 2022-07-06 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Cung cấp 5 quạt tản nhiệt |  | Bang.ta |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận của KH => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
MS. LAN ANH | Nhà 80 ngõ 97 Văn Cao, HN | N/A | N/A | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-30 | - Bảo dưỡng 5 điều hòa cục bộ - Quạt bị lỗi đã thay thế quạt mới -> 5 điều hòa h/đ tốt -> Quạt mới thay h/đ tốt |  | Hiep.hs, Manh.nv, Truong.vx |  | E
MR. LONG | Căn 0509 Khu Mandarin Garden, Nguyễn Huy Tưởng, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-30 | - Điều hòa phòng ngủ Fujitsu báo lỗi 12 không chạy -> Ktra, siết lại cầu đấu dây indoor và outdoor, reset lại, chạy thử ktra -> Điều hòa đã h/đ bình thường, lỗi này do chập chờn trên dây tín hiệu -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_220322_R1 | KNM_220322_R1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AHU, Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | Ktra sau bảo trì -> Ktra Y lọc bơm giải nhiệt số 3, 4. Tháo vệ sinh -> Y lọc bơm số 3, 4 sạch |  | Le.hh, Minh.tn, Hoang.v |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | - Xử lý sự cố nhỏ nước điều hòa -> Điều hòa h/đ bình thường, máy không thấy hiện tượng nhỏ nước -> Cần theo dõi thêm |  | Truong.vx |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | - Điều hòa mặt lạnh bị mất nguồn & bị chảy nước ra ngoài mặt lạnh -> Ktra mặt lạnh điều hòa tầng 7 bị chảy nước -> Xử lý thay thế lại đường ống thoát nước của mặt lạnh -> Ktra đo nguồn đến mặt lạnh => Điều hòa mất nguồn (không có nguồn ra mặt lạnh) => Khắc phục được tình trạng chảy nước ra mặt lạnh điều hòa |  | Minh.tn |  | A
SG MOTORS VIETNAM | Số 35, Đường 15, KCN VSIP, Bắc Nnh | SGV-210519 | SGV-210519-FF-M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | - Van hồi bể của hệ thống bơm cứu hỏa có hiện tượng đóng không kin -> Ktra, điều chỉnh hành trình đóng mở van -> Tháo van ra vệ sinh (không có gì bất thường) -> Lắp lại & theo dõi độ kín của van khi đóng => Hiện tại van hồi bể đã đóng kín (áp suất của hệ thống giữ nguyên mức 6,2 bar) => Hệ thóng cứu hỏa đã đảm bảo h/đ | Hiện tại 16.43' ngày 1/6/2022 xác nhận van hồi bể đã đóng kín, áp suất hệ thống giữ nguyên không bị tụt giảm -> sẽ tiếp tục theo dõi & phản hồi 2 bên nhà máy SPS & SG Motors. Nếu có bất thường xảy ra, nhà máy sẽ báo cáo phản hồi kịp thời tới SPS và nhờ sự hỗ trợ tiếp | Thao.hv, Duc.nv |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV_220601 | CNV_220601 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | - Có tiếng kêu lạ trong dàn lạnh khi máy chạy đủ lâu -> Ktra dàn lạnh phát hiện: + Sensor cảm biến gió hồi chập chờn -> đã cắm lại giắc & đã h/đ ổn định + Thiếu gas R32 gây ra hiện tượng đóng đá 1 phần dàn -> đã tiến hành nạp gas R32 => Máy hiện h/đ bình thường, các thông số điện áp dòng điện & áp suất gas đều đảm bảo kỹ thuật |  | Thao.hv, Duc.nv |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Hanoi | YMV_220506_R2 | YMV_220506_R2 | SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | - Thay thế 01 điều hòa nối ống gió 48000 BTU cho dây chuyền S2 - Thay thế 01 điều hòa nối ống gió 48000 BTU cho dây chuyền F4 - Thay thế 3 điều hòa điểm cho dây chuyền sơn ED -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành | Nhà thầu đã thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của YMVN | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv, Duc.nv |  | S
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_LV_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống tủ điện hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv, Hung2.nm, Manh.nv, Long.td |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_LV_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical switchboard | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_LS_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống đèn chiếu sáng hoạt động bình thường - 2 driver (2 cổng ra 24VDC/1 driver) của đèn led thanh âm trần tầng 2 vị trí cửa mở 2 cánh ra vào bị hỏng -> cần thay mới |  | Thao.hv, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv, Hung2.nm, Manh.nv, Long.td |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_LS_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-11 | 2022-12-26 | - Hệ thống chiếu sáng đã kiểm tra, 1 số thiết bị hỏng cần thay thế + Tầng 2: đèn exit gần cửa phòng Cà Mau bị hỏng + Tầng 6: đèn Led vuông nhỏ cửa phòng HCM hỏng + Tầng 8: đèn Led vuông nhỏ cửa phòng Lễ tân hỏng Bộ nguồn đèn Led phòng Điện Biên hỏng (220V/12V/10A) |  | Dien.hd, Dung.ct, Long.dv, Duc.nv, Hoang.mv, Luong.px |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_LS_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_LS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Lighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_PL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Thao.ct, Luong.px, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_PL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-11 | 2022-12-26 | Hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thao.hv, Thao.ct, Long.td, Luong.px, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_PL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_PL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-25 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống AC hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Thao.ct, Luong.px, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-11 | 2022-12-26 | Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thao.hv, Thao.ct, Long.td, Luong.px, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_VF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-25 | 2022-10-12 | Các quạt thông gió hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Thao.ct, Luong.px, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_VF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-17 | 2022-12-26 | - Hệ thống quạt thông gió đã kiểm tra, bảo trì - Quạt hút cho pantry + photo tầng 7 hỏng -> cần thay thế |  | Dien.hd, Duc.nv, Luong.px, Hiep.hs, Thao.hv, Thao.ct, Long.td, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_VF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_VF_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AP_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-24 | 2022-10-12 | Tất cả máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Thao.ct, Luong.px, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AP_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-11 | 2022-12-26 | Tất cả máy lọc không khí hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thao.hv, Thao.ct, Long.td, Luong.px, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AP_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AP_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air Purifier/ Air cleaner | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_PS_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic Alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống báo động hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Long.td, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv, Hung2.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_PS_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Panic Alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_CC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống CCTV hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv, Hung2.nm, Manh.nv, Long.td |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_CC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-17 | 2022-12-26 | - Hệ thống camera đã kiểm tra, bảo trì - Đầu ghi NVR2 bị lỗi ổ cứng -> cần thay thế (2 ổ cứng 6T) - Pin Cmode hỏng -> cần thay (01) - Cần nâng cấp phần mềm cho hệ thống |  | Dien.hd, Dung.ct, Long.dv, Duc.nv, Hoang.mv, Luong.px |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_CC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_CC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | CCTV | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AS_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường - Bo điều khiển cửa tầng 8 không nhận nguồn điện từ ắc quy khi mất điện lưới -> cần kiểm tra sửa chữa (cửa chính tầng 8) |  | Thao.hv, Hung2.nm, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv, Manh.nv, Long.td |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AS_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-11 | 2022-12-26 | - Hệ thống kiểm soát ra vào đã kiểm tra, hoạt động bình thường - 01 ắc quy tủ nguồn tầng 2 hỏng (tủ 2.6 phòng UPS) - 01 ắc quy tủ nguồn tầng 7 hỏng (tủ 7.1 cửa ra thang máy) -> cần thay thế 2 ắc quy để hệ thống hoạt động an toàn |  | Dien.hd, Dung.ct, Long.dv, Duc.nv, Hoang.mv, Luong.px |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AS_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_AS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Access control | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống PCCC hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Long.td, Hung2.nm, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_FF_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm/ Fire fighting | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_RD_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Duc.nv, Truong.vx, Thuong.mv, Manh.nv, Long.td, Hung2.nm |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220530 | WBK_220530_RD_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Roller shutter door | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chiller | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-22 | 2022-07-15 | Sau bảo trì mạch 1 & 2 hoạt động bình thường. Mạch 3 đang bị lỗi bộ điều khiển nên không hoạt động được -> cần sớm thay mới để bảo đảm công suất lạnh |  | Thao.hv, Hoang.mv, Truong.vx |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_CH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chiller | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 2022-10-12 | - Module 3 hiện không hoạt động do lỗi bộ điều khiển -> cần sớm sửa chữa, thay thế để đưa vào hoạt động - Module 1 & 2 hoạt động bình thường. Quạt làm mát tủ điều khiển module 2 bị hỏng -> cần thay mới |  | Thao.hv, Truong.vx, Thuong.mv |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_CH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chiller | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | - Sau bảo trì, hệ thống 1 & 2 hoạt động bình thường - Module 3 hiện không hoạt động do lỗi điều khiển -> cần sớm sửa chữa để đưa máy vào hoạt động - Quạt làm mát từ điều khiển module 2 bị hỏng. Quạt giải nhiệt dàn nóng module 2 có tiếng kêu bi -> cần theo dõi | Gửi phương án sửa chữa module 3 & gửi báo giá quạt/bi cần thay thế | Thao.hv, Long.nv, Long.td |  | A
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_CH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chiller | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_WP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chilled water pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-22 | 2022-07-15 | Sau bảo trì, bơm lanh hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hoang.mv, Truong.vx |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_WP_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chilled water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, bơm lanh hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Thuong.mv |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_WP_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chilled water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | - Phớt cổ bơm 1 bị chảy nước -> cần sửa chữa, thay thế - Bi động cơ bơm 1 kêu -> cần thay thế => Sau bảo trì, 2 bơm hoạt động bình thường | - Gửi báo giá phớt cổ bơm 1 - Gửi báo giá bi động cơ bơm 1 | Thao.hv, Long.nv, Long.dv |  | A
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_WP_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | Chilled water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_AH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-25 | 2022-07-15 | Sau bảo trì, máy hoạt động bình thường -> Phin lọc thô & phin lọc túi cũ và không còn đạt chất lượng cần thay mới |  | Thao.hv, Hoang.mv, Truong.vx |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_AH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 2022-10-12 | - Sau bảo trì máy hoạt động bình thường - Phin lọc túi không còn đạt chất lượng -> cần thay thế - Unit 1: van tiết lưu nhiệt hoạt động không ổn định -> cần theo dõi thêm |  | Thao.hv, Hoang.mv, Truong.vx, Dung.ct, Luong.px |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_AH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | - Áp suất gas hút Unit 2 hơi thấp (-150psi) -> cần theo dõi - Sau bảo trì, máy hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Long.dv |  | A
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220324 | UEH_220324_AH_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER, OAHU | OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH_210913_02 | UEH_210913_02_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - TẠI 18 TÔN ĐẢN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-14 | 2022-06-29 | - Tủ trung tâm báo 01 lỗi: "Trouble smoke 1D019" (Sảnh tầng 4) -> Qua ktra thấy vị trí này đang bị thiếu 1 đế đầu báo (để tích hợp chuông_ => cần lắp đặt bổ sung => Sau khi bảo trì xong, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hieu.nq, Hoang.mv, Cuong.dv |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH_210913_02 | UEH_210913_02_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - TẠI 18 TÔN ĐẢN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | - Đã kiểm tra các chức năng & hiển thị của tủ trung tâm -> hoạt động bình thường - Kiểm tra nguồn & bộ sạc, khả năng tích xả của ắc quy - Kiểm tra, vệ sinh & thử chức năng của từng thiết bị báo cháy, chuông, đèn - Đầu báo cháy DO19 hành lang tầng 4 không có đế & đầu báo (đế kết hợp chuông) -> cần bổ sung thiết bị cho vị trí trên => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Dung.ct, Long.dv |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH_210913 | UEH_210913_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | - Đã thay thế 1 ắc quy mới (vật tư do SPS cấp) -> Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH_210913 | UEH_210913_GE_Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | Sau khi bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thao.hv |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH_210913 | UEH_210913_GE_Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Sau khi thay thế vật tư: dầu nhớt, hệ thống lọc & bảo trì máy phát điện -> hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Tôn Đản, HN | UEH_210913 | UEH_210913_GE_Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220601 | LTK_220601 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG CÁP ĐIỆN TỔNG | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | - Di chuyển đi ngầm đường cáp điện tổng - Lắp đặt, đấu nối - Chạy thử, bàn giao -> CV đã hoàn thành |  | Toan.dv, Dung.ct, Hiep.hs, Long.nv, Phuc.vx, Hoang.v, Chuong.nt, Manh.nv, Long.td |  | S
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B & #53 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi | Toan.dv22 | Toan.dv22 | NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN #48B & #53 TRẦN PHÚ | RCBO | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-05-14 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | - Lắp đặt RCBO (vật tư khách hàng cấp - Chạy thử, bàn giao -> Công việc hoàn thành, thiết bị h/đ bình thường |  | Toan.dv, Duc.nv, Hieu.nq, Dung.ct, Thuong.mv, Phuc.vx, Hoang.v |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC_220607 | MGC_220607 | BẢO TRÌ FCU | FCU | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Bảo trì 01 FCU sảnh Lễ tân tầng 1 đã hoàn thành -> Bảo trì FCU sảnh lễ tân tầng 1 đã xong, điều hòa bị đuối công suất, đọng sương ở đáy FCU do bảo ôn đã lâu ngày xuống cấp -> Cần lắp thêm điều hòa mới, bọc lại bảo ôn FCU |  | Hiep.hs, Dung.ct, Truong.vx |  | E
TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI | 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội | QPV_220520_R1 | QPV_220520_R1 | THAY THẾ CÔNG TẮC DÒNG CHẢY CHO CHILLER | Flow switch for Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | 2022-07-05 | - Công tắc dòng chảy của chiller bị lỗi -> Thay thế 4 công tắc dòng chảy cho chiller => Công việc đã hoàn thành, sau thay thế công tắc dòng chảy hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Bang.ta, Hiep.hs, Dung.ct, Long.nv |  | S
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220609_R1 | USP_220609_R1 | LẮP ĐẶT MÁI TÔN CHO NHÀ VỆ SINH NGOÀI TRỜI | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | Lắp đặt mái tôn cho nhà vệ sinh ngoài trời, khung xương của mái tôn - sử dụng lại khung xương đã có sẵn => CV đã hoàn thành |  | Bang.ta, Truong.vx |  | S
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | - Máy điều hòa treo tường 24.000BTU phòng server kém mát -> SPS ktra máy điều hòa treo tường vẫn h/đ bình thường. Máy điều hòa h/đ đã lâu, hiệu xuất làm lạnh kém, không đảm bảo nhiệt độ cho phòng server -> đề nghị KH lắp đặt thêm 1 máy điều hòa cassette cho phòng server để đảm bảo có tính dự phòng & máy đảm bảo có tính dự phòng & máy đảm bảo luân phiên, đáp ứng đủ nhiệt độ cho phòng => Hiện tại đang cho chạy 1 máy cassette 24/24h để đảm bảo nhiệt độ phòng trong thời gian chờ lắp máy mới |  | Hung.nm |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_OT | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Airnet Services | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Phần mềm airnet gửi cảnh báo đầu đẩy máy nén tăng cap ở dàn CPUR2 -> SPS đã ktra toàn bộ hệ thống điều hòa, phát hiện hư hỏng 2 sensor gas tại dàn lạnh ACU 09-2 tầng 9 & ACU08-1 tầng 8 => đề nghị thay mới 2 sensor gas cho ACU 09-2 & ACU 08-1 |  | Hung.nm |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Hanoi | YMV_220609 | YMV_220609 | THAY THẾ MÁY NÉN ĐIỀU HÒA 36000 BTU CHO DÂY CHUYỀN F5 | Compressor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-10 | 2022-07-25 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | - Thay máy nén điều hòa 36000BTU cho dây chuyền F5 -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành | Nhà thầu đã thực hiện đúng theo y/c của YMVN | Thao.hv, Dung.ct, Manh.nv |  | S | Kg có báo cáo bản gốc, Mr Hải YMVN gửi file scan qua zalo cho Bang.ta
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220610 | YMV_220610 | CUNG CẤP QUẠT TẢN NHIỆT & CUỘN KHÁNG | Cooling fan & Reactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-10 | 2022-07-25 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Cung cấp 5 quạt tản nhiệt & 2 cuộn kháng |  | Bang.ta |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận của KH => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 3 điều hòa tầng 12 không mát - Ktra, thay thế 3 van điện từ => Sau khi ktra & thay thế, điều hòa h/đ bình thường |  | Hieu.nq, Truong.vx |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ | Cấp gió điều hòa FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | FCU văn phòng khu vực thang C tầng 13 không mát -> Ktra phát hiện van điện từ tổng bị hỏng => Đã khắc phục tạm thời để FCU h/đ => Cần thay thế van |  | Truong.vx |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | DIEN.HD22 | DIEN.HD22 | SỰ CỐ | RCCB | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | -Tủ điện tầng 2 RCCB 4 bị nhảy át - Nút ấn cơ mở cửa nhà vệ sinh nưc tầng 2 bị kẹt -> Ktra dòng rò của RCCB & các át tep, Ktra các pha, trung tính và tiếp địa của các lộ dây. Ktra các lộ dây nghi vấn, có 1 lộ dây trung tính thông mạch với trung tính tổng. Sau ktra, xử lý hiện tại chưa có hiện tượng bị nhảy át -> cần theo dõi thêm -> Đã tạm thời thay thế nút ấn cơ khác cho cửa nhà vệ sinh nữ tầng 2. Chờ lên lịch đi dây cấp nguồn thay thế nút ấn cảm ứng sau. => Hệ thống điện hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm => Cửa vệ sinh nữ tầng 2 h/đ bình thường |  | Hoang.v, Long.nv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | THAO.HV22 | THAO.HV22 | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | - Sensor ống lỏng AC 8-1 & AC 9-2 hỏng -> Thay thế sensor ống lỏng cho 2 dàn lạnh AC 8-1 & AC 9-2 -> Chạy ktra => Sau khi thay, 2 dàn lạnh đã hoạt động bình thường |  | Thao.hv |  | S
THĂNG LONG INVEST | 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | MCCB | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | - MCCB tổng của điều hòa (tầng 4, KT) bị trip -> Đo dòng tải các pha của MCCB bị trip (129A, 146A,148A), quét ảnh nhiệt => Phát hiện điểm qua nhiệt ở đầu cos (pha A) => Cần thay thế đầu cos (mối nối) |  | Toan.dv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220609 | LTK_220609 | CẢI TẠO HỆ THỐNG CÁP MẠNG | Cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | - Di chuyển cáp quang nhà mạng cấp vào nhà - Lắp đặt cáp mạng trong nhà - Chạy thử, bàn giao => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Toan.dv, Hoang.v, Chuong.nt |  | S
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | LTK_220609 | MVA_220607 | THAY THẾ ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA AC-4-11 | Fan motor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | - Thay mô tơ quạt dàn nóng điều hòa AC-4-11 - Bật điều hòa chạy ktra => Điều hòa đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | E
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | 304 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | UND_220610 | UND_220610 | TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ VIỆC TĂNG BÀN LÀM VIỆC CHO TÒA NHÀ GOUNH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Tư vấn đánh giá việc tăng bàn làm việc cho Tòa nhà Gounh |  | Manh.lh, Bang.ta, Toan.dv |  | S
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_210525 | WBK_210525_CC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | CCTV | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | - Camera 05 không hoạt động -> Ktra các đường cáp đến camera -> Đảo vị trí các camera xác định nguyên nhân do camera bị hỏng, không hoạt động => Đề nghị thay thế camera mới |  | Hoang.v |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Other | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | - Lắp đặt khóa cửa tủ - Dán lại 1 số chữ ở quầy bar => CV đã hoàn thành |  | Hoang.v |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lighting | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | - Lộ đèn cột khu bể bơi bị nhảy át chống rò -> Đấu lại át chống rò, ktra các cột đèn có hiện tượng hấp hơi, đọng nước -> Hiện tại các lộ đèn hoạt động bình thường, không bị nhảy át => 01 đèn cột cạnh chòi cạnh bể bơi bị hỏng đu bóng -> cần thay thế => cần xử lý các cột đèn tránh tình trạng bị hấp hơi đọng nước gây rò điện dẫn đến nhảy át triệt để |  | Hoang.v, Dao.tv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220616 | LTK_220616 | KẾT NỐI DÂY CHO MICRO | Micro | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | - Micro không dây khi phát biểu bị rè, dây kết nối mic đặt bàn ngắn -> Cung cấp dây kết nối cho mic đặt bàn -> Setup hệ thống, kết nối dây cho mic đặt bàn => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Toan.dv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-LV-S03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | LV main switchboard, ATS, PDU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | - ACB main của tủ ATS 1.2 có hiện tượng không ON được -> Thí nghiệm ACB -> Ktra cơ khí, ktra đóng cắt bằng tay -> Ktra h/đ tự động, điều khiển điện => Kết quả thí nghiệm ACB đạt => Kết quả thử cơ khí, điều khiển đóng cắt bằng tay hoạt động tốt => Kết quả kiểm tra h/đ tự động, điều khiển điện, ACB h/đ tốt => Đề nghị KH theo dõi thêm | Đồng | Manh.lh, Toan.dv, Cuong.dv, Hieu.nq, Hoang.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_211120 | IDC_211120 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC/ SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | - Đầu báo địa chỉ 02 bị lỗi -> Ktra đầu báo -> Vệ sinh đầu báo => Sau khi ktra, bảo dưỡng đầu báo địa chỉ 02 hoạt động bình thường | Nhà thầu thực hiện bảo hành theo hợp đồng | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | BẢO HÀNH THAY BƠM CHỮA CHÁY DIEZEL | Fire figting pump | 1 times |  | 1 | Warranty | Free | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-18 | - Bơm chữa cháy diezel không hoạt động được -> Ktra hệ thống điều khiển -> Thay rơ le trung gian => Đường hồi dầu bị vỡ -> cần thay thế đường hồi dầu mới => Sau khi ktra, sửa chữa hệ thống bơm diezel h/đ bình thường | Nhà thầu thực hiện bảo hành theo hợp đồng | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuong.mv |  | E
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_220505 | BML_220505_GE_S01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | - Bồn dầu nhiên liệu có hiện tượng han rỉ -> cần sơn lại -> Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Đề nghị nhà thầu xem xét hỗ trợ sơn lại bồn dầu bị han rỉ giúp Big C Mê Linh | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_220505 | BML_220505_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | - Bồn dầu nhiên liệu có hiện tượng han rỉ -> cần sơn lại -> Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_220505 | BML_220505_GE_Y01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
BIG C MÊ LINH | Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, KM8 Cao Tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phường Quang Minh, Quận Mê Linh, HN | BML_220505 | BML_220505_GE_Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_LV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Verification medium voltage | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-18 | 2022-12-31 | Kiểm định hệ thống điện trung thế -> công việc đã hoàn thành |  | Manh.lh, Dien.hd, Duc.nv, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_LV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Low voltage main switch board | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-18 | 2022-12-31 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Duc.nv, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-20 | 2022-07-28 | - Đã kiểm tra, vệ sinh các đầu báo cháy - Kiểm tra vệ sinh & test thử chức năng của các tổ hợp nút nhấn, chuông, đèn - Thử chức năng của các đầu báo cháy bằng thiết bị chuyên dụng - 1 số vị trí đầu báo bị lỗi đế đã tiếp cận & xử lý. Các đầu báo hoạt động bình thường - Kiểm tra các chức năng của tủ điều khiển chính & tủ hiển thị phụ hoạt động ổn định - Kiểm tra điện áp nguồn vào, bộ sạc và khả năng tích - giải phóng điện áp ắc quy - Test liên động hệ thống chuông đèn hoạt động bình thường => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường | Cảm ơn SPS, nhờ SPS tiếp tục theo dõi & hỗ trợ SG Motor khi cần Mong sớm nhận được hỗ trợ từ SPS về hạng mục kẹp chì & xả nước trụ nước PCCC để test kiểm tra | Hoang.v, Manh.nv, Duc.nv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FA_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire alarm | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | - Kiểm tra chức năng hiển thị & các phím điều khiển của cả 2 tủ trung tâm hoạt động bình thường - Kiểm tra vệ sinh & thử chức năng của các thiết bị báo cháy - Thử liên động hệ thống chuông đèn hoạt động bình thường - Kiểm tra bộ sạc & khả năng tích xả của ắc quy => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Cuong.dv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_EL_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Earthing & Lightning | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-18 | 2022-12-31 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Dien.hd, Duc.nv, Hoang.v, Hoang.mv |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FW_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water supply pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Sau bảo trì, bơm hoạt động bình thường.Các thông số kỹ thuật đều đảm bảo | Xác nhận thông tin SPS phản hồi vào báo cáo. Nhờ SPS những lần bảo trì & kiểm tra tới, chú ý kiểm tra giúp SG Motors | Thao.hv, Chuong.nt, Long.nv, Truong.vx |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_WW_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Sau bảo trì, bơm thoát nước hoạt động bình thường.Các thông số kỹ thuật đều đảm bảo | Bơm nước hoạt động bình thường, hệ thống bình thường, mong muốn SPS theo dõi & hỗ trợ thêm | Thao.hv, Chuong.nt, Long.nv, Truong.vx |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FE_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | - 1 bình MFZL4 (trong xưởng) nhỏ hơn 1,2mpa -> không đạt, cần thay thế - 1 bình CO2 (văn phòng) bị mất kẹp chì => Sau kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bình chữa cháy hoạt động bình thường | - Kiểm tra bị thiếu, chưa đầy đủ. Thực tế còn 1 bình bột ABC bị mất kẹp chì, nhưng không thấy ghi báo cáo - Lần trước đã comment & liên lạc với phụ trách SPS là lần tới SPS hỗ trợ khi sẽ giúp SG Motors bổ sung kẹp chì, nhưng lần này vẫn chưa làm -> Đề nghị SPS hỗ trợ trong lần bảo trì tiếp theo | Chuong.nt, Thao.hv, Long.nv, Truong.vx |  | A
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FE_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | - Hệ thống hoạt động bình thường, nhiều vị trí để bình cứu hỏa cần bổ sung tiêu lệnh chữa cháy và nội quy phòng cháy chữa cháy - Nhiều vị trí để bình cứu hỏa bị kê đồ chặn đường để tiếp cận bình, cần chuyển các đồ vật đang che chắn bình cứu hỏa để dễ dàng thao tác khi có cháy - 01 bình bột trong xưởng sản xuất mất khí, không đạt tiêu chuẩn cần thay thế bình | Cảm ơn sự hỗ trợ của SPS, SG Motor đã nhận thông tin & chú ý | Hung.nm, Long.dv, Long.td |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FE_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire extinguisher | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | - 2 bình ắc quy của bơm diezel nội trở ắc quy cao hơn bình thường so với tiêu chuẩn -> cần theo dõi, thay thế sớm - Đã thay thế vật tư: dầu nhớt, nước làm mát, lọc nhớt, lọc nhiên liệu cho bơm diezel (vật tư do SPS cấp) -> Sau bảo trì, hệ thống bơm chữa cháy hoạt động bình thường | Về vấn đề 2 bình ắc quy của bơm diezel nội trở cao hơn bình thường: sẽ tiếp tục theo dõi & xử lý vì chưa đến mức NG nên mong muốn SPS theo dõi cùng & hỗ trợ thêm | Chuong.nt, Thao.hv, Long.nv, Truong.vx |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | - Bình ắc quy của bơm diesel kém, không có hiện tượng ăn mòn đầu cực, test đế không ổn định, cần thay thế ắc quy mới - 1 đồng hồ áp lực phía bên trong xưởng hỏng, cần thay thế đồng hồ áp lực mới - Trụ nước cạnh phòng nén khí test vẫn bị rung đường ống (trụ lỗi cần sửa chữa hoặc thay thế trụ mới) - Tủ điều khiển và các bơm hoạt động bình thường ở chế độ tự động & bằng tay - Động cơ diesel có hiện tượng rò rỉ nhớt ở vị trí bulong xả nhớt, cần thay thế trong lần thay nhớt động cơ tiếp theo | Đã nhận thông tin theo comment của nhà thầu SPS - Về vấn đề trụ nước đầu nhà máy: SMVC sẽ tiếp tục liên hệ Kinden & cùng với SPS hỗ trợ xử lý trước 1/11 (do 1/11 có đoàn kiểm tra) - Nhờ SPS lập 1 bản báo cáo kỹ thuật bao gồm đầy đủ thông tin: hình ảnh, vị trí, vấn đề, phương pháp xử lý, comment,.. và gửi mail cho SMVC | Hung.nm, Long.dv, Long.td |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | - Bộ sạc điện tự động 24VDC cho bơm diesel bị hỏng -> cần thay thế bộ sạc tự động mới; - Sạc lại 2 bình đo nội trở, kiểm tra từng bình ắc quy => Sau bảo trì, hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường | Đề nghị SPS cho báo giá bộ sạc điện tự động 24V | Hung2.n, Luong.px |  | S
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fire fighting | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_FF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Yearly replacement spare part (lub oil, filter, coolant water) | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | Đã thay thế vật tư: dầu nhớt, nước làm mát, lọc nhiên liệu cho bơm diezzel (Vật tư do SPS cấp) |  | Chuong.nt, Thao.hv, Long.nv, Truong.vx |  |  | Ghi chung 1 báo cáo với hệ thống FF pump => chỉ tick mức hài lòng ở dòng báo cáo FF pump
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_CO_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Air compressor | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
SG MOTORS VIETNAM | No.35, Road 15, VSIP IP, Bac Ninh | SGV_220531 | SGV_220531_CO_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Yearly replacement spare part for Air Compressor | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220617 | EOC_220617_M01 | CUNG CẤP NHÂN SỰ KỸ THUẬT | On site technician | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | Cung cấp nhân sự kỹ thuật T7/2022 |  | Cuong.dv, Thuong.mv, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220617 | EOC_220617_M02 | CUNG CẤP NHÂN SỰ KỸ THUẬT | On site technician | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | Cung cấp nhân sự kỹ thuật T8/2022 |  | Cuong.dv, Thuong.mv, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220617 | EOC_220617_M03 | CUNG CẤP NHÂN SỰ KỸ THUẬT | On site technician | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-11-25 | Cung cấp nhân sự kỹ thuật T9/2022 |  | Cuong.dv, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220617 | EOC_220617_M04 | CUNG CẤP NHÂN SỰ KỸ THUẬT | On site technician | M |  | 1 | Operation | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-25 | Cung cấp nhân sự kỹ thuật T10/2022 (bao gồm cả mấy ngày trong tháng 11/2022) |  | Cuong.dv, Thuong.mv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220607 | TBH_220607 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VĂN PHÒNG & CĂNG TIN | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | - Điều hòa AC-2.09 ở Văn phòng (phòng Document) bị rò rỉ gas -> Xử lý rò rỉ gas và nạp lại gas điều hòa AC-2.09 ở Văn phòng (phòng Document) - AC-2.03 ở Văn phòng, AC-3, AC-9 ở Căng tin bị thiếu gas -> Nạp bổ sung gas điều hòa AC-2.03 ở Văn phòng, -> Nạp bổ sung gas điều hòa AC-3, AC-9 ở Căng tin -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, thiết bị vận hành bình thường sau sửa chữa |  | Thao.hv, Hoang.mv, Minh.tn |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220603 | GFS_220603_FW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH, BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-08 | 2022-08-04 | 1. Bơm tăng áp: - Sau bảo trì, các bơm tăng áp hoạt động bình thường, các thông số đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Van 1 chiều đường by pass của hệ bơm G2 có hiện tượng không kín, dẫn đến áp suất đầu đẩy bơm không được cao -> cần theo dõi thêm. 2. Van giảm áp: - Sau bảo trì, van giảm áp hoạt động bình thường. - Áp suất tĩnh sau van điều chỉnh ở mức 1,8kg/cm2; 1 số màng van (25G2, 25G5) bị rách gân, thủng -> cần thay thế sớm; - Bộ phận điều áp của hệ van đó đều có hiện tượng kẹt, dò nước -> cần có kế hoạch thay thế để đảm bảo áp suất sau van được ổn định | BQL Tòa nhà xác nhận nội dung công việc nhà thầu SPS thực hiện & đưa ra các tồn tại, BQL Tòa nhà sẽ xem xét lên kế hoạch đề xuất phương án khắc phục sớm nhất | Thao.hv, Hung.nm, Hung2.nm, Manh.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220603 | GFS_220603_WW | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH, BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC THẢI | Sumpit Pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | chưa lấy được báo cáo
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | - Điều hòa chạy không mát -> Ktra điều hòa bị quá dòng -> Điều hòa cũng đã cũ nát -> KH cân nhắc thay điều hòa mới => Điều hòa bị leo dòng -> cần thay thế điều hòa mới (vị trí đặt dàn nóng cần đặt ở vị trí thoáng mát vì dàn nóng hiện tại là hướng Tây) |  | Hiep.hs |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | CNV_220615_R1 | CNV_220615_R1 | DI CHUYỂN ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | - Tháo 1 điều hòa phòng K12 (Daikin 12 000BTU) - Tháo 1 điều hòa hỏng phòng server 12 000BTU - Lắp 1 điều hòa cho phòng server - Bảo trì 1 điều hòa di động cho máy CNC 9 => Điều hòa Daikin 12 000 BTU lắp cho phòng server h/đ bình thường => Điều hòa di động sau khi bảo trì h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Hung2.nm |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | - Lỗi hòa đồng bộ cho MFĐ no.2 -> Cài đặt lại thông số hòa đồng bộ cho MFĐ no.2. Tiêu chuẩn 5s đang cài 7s chuyển về 3s -> Căn chỉnh thông số hòa đồng bộ không tải -> Căn chỉnh thông số hòa đồng bộ có tải => Sụt áp bình ắc quy máy số no.1 là 14VDC -> cần thay thế 4 bình ắc quy mới => Sụt áp bình ắc quy máy số no.2 là 11VDC -> cần thay thế 4 bình ắc quy mới => Sau khi cài đặt, căn chỉnh, chạy hòa có tải, 3 máy h/đ bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | - Điều hòa cục bộ tầng 10 phòng server bị chảy nước -> Thay thế bảo ôn bọc ống đồng kết nối vào điều hòa -> Căn chỉnh lại mặt lạnh cho nước từ trong máng thoát ra nhanh hơn => Sau khi ktra, thay thế bảo ôn điều hòa h/đ trở lại bình thường |  | Dung.ct, Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | - Cửa kiểm soát ra vào phòng server tầng 5 không nhận thẻ, không mở được -> Thay thế đầu đọc thẻ -> Vật tư KH cấp => Cửa kiểm soát ra vào của phòng server tầng 5 đã nhận thẻ, h/đ bình thường |  | Manh.lh |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210719 | RMU_210719_VF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Ventilation fan | Y |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | - Quạt thông gió server tầng 8 chạy kêu to -> Ktra xác định nguyên nhân gây ồn do bi quạt -> Tháo xuống chờ đổi quạt |  | Thao.hv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220617_P1 | EOA_220617_P1 | CUNG CẤP CỘT CỜ - PHÍA TRƯỚC SẢNH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-08 | 2022-08-30 | [7 empty] | Chưa có báo cáo về vp
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220622_P2 | EOA_220622_P2 | LẮP ĐẶT CỘT CỜ - PHÍA TRƯỚC SẢNH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | cancel | cancel | cancel | cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220624 | EOA_220624 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Đường ống nhiên liệu & giá đỡ xuống cấp, han rỉ -> Thay thế giá đỡ nắp máng đi ống -> Sơn sửa các vị trí han rỉ đường ống cấp nhiên liệu & giá đỡ -> Sửa chữa các điểm rò rỉ => CV đã hoàn thành |  | Chuong.nt, Hung2.nm, Dung.ct, Hung.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220607 | EOA_220607 | CUNG CẤP NẮP BỒN CẦU | Toilet seat cover | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Cung cấp nắp bồn cầu -> cv đã hoàn thành |  | Long.td |  | S
BOYDENS ENGINEERING VIETNAM | 15 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi | BEV_220530 | BEV_220530 | KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TẠI METROPOLE HANOI | MEP audit | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-26 | 2022-08-05 | 2022-07-06 | 2022-08-04 | Quét ảnh nhiệt tủ điện, quét ảnh nhiệt đường ống nước lạnh, đo độ dày ống -> CV đã hoàn thành |  | Hung.nm, Long.nv, Manh.nv, Manh.lh, Bang.ta |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV_220608 | LDV_220608 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | LV | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | - Bước 9 của tụ bù trạm điện bị hỏng 1 quả tụ -> đã thay thế. (Vật tư do KH cấp) - ATS 630A cho xưởng Cưa tiếp tục bị phát nhiệt tại pha C (trước đó SPS đã thay đổi thanh cái) -> đề nghị KH thay thế - ATS 400A cho nguồn ưu tiên vận hành đã lâu, các thiết bị không đảm bảo tin cậy -> đề nghị KH thay thế - Bước 2 của tụ bù xưởng Cưa bị hỏng 1 quả tụ -> cần thay thế |  | Manh.lh, Toan.dv, Hiep.hs, Thao.ct, Manh.nv, Dao.tv |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV_220608 | LDV_220608 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | Busway | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | Hệ thống h/đ bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Hiep.hs, Thao.ct, Manh.nv, Dao.tv |  | E
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV_220608 | LDV_220608 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BUSWAY | Distribution board | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | Đã siết ốc, kiểm tra các điểm quá nhiệt. Đã thay thế đoạn cáp quá nhiệt tại MCCB AC-69 tủ DB AC3. Đề nghị KH theo dõi thêm |  | Manh.lh, Toan.dv, Hiep.hs, Thao.ct, Manh.nv, Dao.tv |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_220627_P1 | EOF_220627_P1 | BỔ SUNG VẬT LIỆU LỌC NƯỚC BỂ BƠI | Element for swimming pool | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | Bổ sung cát lọc cho 1 bình lọc (150kg cát) -> CV đã hoàn thành, bình lọc h/đ bình thường |  | Thao.hv |  | S
MS. LAN ANH | Nhà 80 ngõ 97 Văn Cao | EOA_220630 | EOA_220630 | XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | - Nhảy át khu vực bếp của ổ cắm, đèn khu vực cầu thang mất nguồn -> Ktra đường dây cấp nguồn cho ổ cắm khu vực bếp -> Phát hiện đường dây gây nên hiện tượng chập cháy -> đã kéo lại ngồn mới cho ổ cắm -> thay thế đường dây đã bị chập cháy -> Xử lý, ktra đường dây cấp cho đèn cầu thang => CV đã hoàn thành => Hệ thống h/đ bình thường |  | Toan.dt, Hieu.nq, Manh.nv, Truong.vx |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220630 | UEH_220630 | THAY THẾ ẮC QUY MÁY PHÁT ĐIỆN | Battery for genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Đo nội trở ắc quy 6,8mΩ, điện áp 13.71VDC -> Máy phát điện không khởi động được => Đã thay thế bình ắc quy mới => Đo nội trở 2,75mΩ, điện áp 12.75VDC, điện áp sạc là 13,2VDC, điện áp khi khởi động là 10,7VDC => Sau khi thay thế ắc quy, máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220630 | VCB_220630_M01 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2023-01-18 | Vận hành kỹ thuật tháng 7/2022 |  | Hieu.nq |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá mức độ giá hài lòng
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220630 | VCB_220630_M02 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-08 | Vận hành kỹ thuật tháng 8/2022 |  | Hieu.nq |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá mức độ giá hài lòng
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220630 | VCB_220630_M03 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-08 | Vận hành kỹ thuật tháng 9/2022 |  | Hieu.nq |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá mức độ giá hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | - Điều hòa phòng server tầng 4 không mát -> Kết hợp với kỹ thuật tòa nhà thay thế mặt lạnh carrier -> Nạp 0,5 kg gas R22 (do kỹ thuật tòa nhà cấp) => Sau khi thay thế mặt lạnh, điều hòa h/đ bình thường => 1 điều hòa VRF trong phòng server thiếu gas cần nạp bổ sung (SPS đã comment trong báo cáo bảo trì) |  | Cuong.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Điều khiển trung tâm BMS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | - Tủ điện tầng hầm lộ chiếu sáng mất kết nối BMS -> Ktra nguồn vào bo điều khiển VLC-16160 -> Ktra rơ le trung gian, cầu chì -> Ktra bo điều khiển VLC-16160 không cấp nguồn ra điều khiển cho rơ le => Thay bo điều khiển VLC-16160 |  | Cuong.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_BM_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Điều khiển trung tâm BMS | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | - Chiller số 1 mất kết nối tín hiệu về BMS - Điều hòa T11, T6, T7 không mát -> Ktra bo truyền thông của chiller số 1, bo không đọc được dữ liệu trên thiết bị do đó không gửi được về BMS (đèn báo trạng thái truyền thông trên bo không báo) -> Ktra các FCU thấy FCU hoạt động bình thường, các thông số đạt. Ktra các họng gió ra thấy bị rách hỏng hoặc không kết nối -> SPS đã kết nối lại các họng gió (5 họng) -> Cần ktra lại bo truyền thông trên chiller => SPS đã kết nối lại các họng gió của FCU (T11, T6, T7) => sau khi kết nối, đo ktra thông số đạt 190c -> 22oC |  | Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Cấp gió điều hòa FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | - Ktra tình trạng h/đ FCU khu vực văn phòng -> T14: 01 miệng gió góc thang bộ D bắn nhiệt độ chưa đạt -> T13: 02 miệng gió phòng lab nhỏ bắn nhiệt độ chưa đạt -> T10: 02 miệng gió vị trí 04.063 bắn nhiệt độ chưa đạt -> T12: 02 miệng gió vị trí 12.03.065 bắn nhiệt độ chưa đạt -> T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hệ thống FCU h/đ bình thường => Những vị trí miệng gió đo nhiệt độ chưa đạt -> cần ktra lại đường ống gio & kết hợp chia lại số lượng ống gió ra của FCU => Tụ FCU giá trị thấp -> cần thay thế | Nhà thầu SPS khảo sát, ktra lại tình trạng cụ thể đường ống gió để đánh giá được nguyên nhân cụ thể Tư vấn cho BQL tòa nhà phương án chia lại miệng gió nếu cần | Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220617 | EOC_220617 | HỖ TRỢ CHUYỂN NHÀ CHO KHÁCH HÀNG | On site technician | 1 times |  | 1 | Operation | Charge | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 2022-06-30 | Hỗ trợ chuyển nhà cho KH -> Đã hoàn thành |  | Cuong.dv, Thuong.mv |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Số 89 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | - FCU tầng 28 không mát, có tiếng kêu lạ -> Thay dây curoa FCU -> Căn chỉnh motor & trục quạt => FCU tầng 28 h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Cuong.dv, Manh.nv, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220804 | LTK_220804 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2022 | Garden lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | - Át chống giật cho lộ đèn cột khu vực bể bơi bị nhảy -> Ktra đường dây cấp cho các cột đèn -> Phát hiện đường dây không đảm bảo, gây nên hiện tượng rò điện -> Đã đi nguồn mới thay thế đường dây không đảm bảo => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Toan.dv, Hiep.hs |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | THAY QUẠT THÔNG GIÓ CHO PHÒNG SERVER TẦNG 8 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | - Quạt thông gió tầng 8 hỏng đã tháo xuống -> Lắp 1 quạt mới cho phòng server tầng 8 => Quạt hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Cuong.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_210720 | RMU_210720_AS_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO/ SỰ CỐ | Access control | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | - Cửa ra vào 1.2001 không nhận thẻ -> Đã ktra phần cứng -> Lỗi không nhận thẻ cửa 1.2001 lặp đi lặp lại nhiều lần, đã reset lại phần mềm, chỉ được 1 thời gian ngắn, rồi lại lặp lại lỗi => Để đảm bảo cửa 1.2001 h/đ ổn định hơn -> cần thay bo điều khiển DCD |  | Hung2.nm |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220702 | 282_220702 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG HÚT BƠM CỨU HỎA | Fire fighting pipe | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | Đường ống hút bơm cứu hỏa bị vỡ, rò rỉ -> Thay thế đường ống hút của bơm cứu hỏa & Thay thế trõ hút bơm => Công việc đã hoàn thành. Các thiết bị sau sửa chữa hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220701 | EOA_220701 | CUNG CẤP CẢM BIẾN AN TOÀN CHO CỬA | Infrared photocell for gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Cung cấp cảm biến an toàn cho cửa -> công việc đã hoàn thành |  | Long.td |  | S
FSOFT - FVILLE 1 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | FSO_220629 | FSO_220629 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | - Điều hòa số 16, Điều hòa số 6, Điều hòa số 1 khu Căng tin bị lỗi -> SPS đã sửa chữa - Điều hòa phòng GST FFTV T1W2 bị lỗi -> SPS đã sửa chữa - Điều hòa phòng hạ thế bị lỗi -> SPS đã sửa chữa => Các điều hòa sau sửa chữa hoạt động bình thường |  | Le.hh, Truong.vx, Manh.nv, Hiep.hs |  | S
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | - Máy phát điện báo lỗi tốc độ (over speed) -> Ktra tần số MFĐ (51HZ) -> Cài đặt cân chỉnh bộ điều tốc(50,3HZ) -> Vận hành chạy thử MFĐ ở chế độ không tải => Sau khi cài đặt, cân chỉnh hệ thống MFĐ h/đ bình thường => MFĐ lỗi (over speed) nguyên nhân có thể do ra vào tải đột ngột -> cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | - Máy phát điện N02 & N03 báo lỗi 224 Railtosync -> Tinh chỉnh các thông số hòa cho cả 3 máy phát điện, thời gian từ 17h40' - 19h30' -> Cả 3 máy phát điện h/đ cấp tải bình thường => Để đảm bảo hệ thống MFĐ h/đ ổn định hơn, cần duy trì bảo dưỡng định kỳ & tinh chỉnh thông số hòa => cần có dự phòng 1 số bo mạch |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi - Quạt mạch B khi chạy có hiện tượng rung chân đế, gây kêu -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Máy nén 1 mạch A khi hoạt động kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-10 | 2022-08-13 | - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi - Quạt mạch B khi chạy có hiện tượng rung chân đế => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Long.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-10 | 2022-08-13 | Máy nén 1 mạch A khi khởi động kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Manh.nv, Long.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Khoa.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | Máy nén 1 mạch A khi khởi động kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Khoa.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | Y | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | - Sau bảo trì, máy hoạt động bình thường - Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi - Trong quá trình bảo trì, xuất hiện lỗi 33 -> tiến hành thay 1 bộ DSIO LV & 1 bộ DSIO EXV (vật tư do KH cấp) -> máy hoạt động bình thường, không còn báo lỗi |  | Thao.hv, Minh.tn, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | Y | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | Máy nén 1 mạch A khi hoạt động kêu to & dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi; Quạt giải nhiệt số 2 mạch A hỏng bi motor -> cần thay thế sớm => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | Máy nén 1 mạch A khi hoạt động kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | Máy nén mạch B khi khởi động kêu to -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | Khi hoạt động máy nén 1 mạch A kêu to hơn bình thường, dầu ở mức thấp -> cần theo dõi => Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường |  | Thao.hv, Thuong.mv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường Khi khởi động máy nén mạch B kêu to, rung lắc -> cần theo dõi |  | Thao.hv, Truong.vx, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | West chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_CH_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Chiller | M | East chiller | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | Sau bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | Sau bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | Sau bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | - Do thiết bị có thể hỏng bất thường theo thời gian sử dụng, cần dự phòng thiết bị thay thế: Cảm biến tốc độ từ tính; Van đóng mở nhiên liệu; Actuator; Van sinh hàn nhiệt; Bo mạch: A31, A33, A34, A36, A37, A38, AVR; Bộ nạp ắc quy; Cảm biến nước; Cảm biến áp suất nhớt; Rơ le đề -> Sau bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | - Do thiết bị có thể hỏng bất thường theo thời gian sử dụng, cần dự phòng thiết bị thay thế: Cảm biến tốc độ từ tính; Van đóng mở nhiên liệu; Actuator; Van sinh hàn nhiệt; Bo mạch: A31, A33, A34, A36, A37, A38, AVR; Bộ nạp ắc quy; Cảm biến nước; Cảm biến áp suất nhớt; Rơ le đề -> Sau bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | - Máy bị lỗi bo mạch A38 => SPS đã thay (vật tư do SQ cấp) - Do thiết bị có thể hỏng bất thường theo thời gian sử dụng, cần dự phòng thiết bị thay thế: Cảm biến tốc độ từ tính; Van đóng mở nhiên liệu; Actuator; Van sinh hàn nhiệt; Bo mạch: A31, A33, A34, A36, A37, A38, AVR; Bộ nạp ắc quy; Cảm biến nước; Cảm biến áp suất nhớt; Rơ le đề -> Sau bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-21 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-21 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-21 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | Y | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | Y | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | Y | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư (dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc), hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuc.dm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuc.dm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuc.dm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | Sau bảo dưỡng, máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | Sau bảo dưỡng, máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | Sau bảo dưỡng, máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | Sau khi bảo trì, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Genset | M | Gen 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Khách hàng yêu cầu kiểm tra hệ thống báo cháy khu Public vào kỳ bảo trì sau | Đề nghị sắp xếp đủ nhân lực để thực hiện công việc bảo trì đúng thời gian | Hiep.hs |  | A
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-18 | FCU 2.04 có hiện tượng đọng sương khi tắt máy. Nghi van tiết lưu kém -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-08 | 2022-08-18 | FCU 3.0 phòng ngủ chính bị rỉ nước, đã xử lý cách nhiệt -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | Vòi chậu rửa khu bếp bị lỏng -> SPS đã chỉnh, sửa lại |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-07-22 | 2022-08-18 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-03 | 2022-08-18 | Đèn led gần tủ điện bị hỏng balat -> đã thay balat mới FCU 8.01 bị rò rỉ nước -> đã xử lý cách nhiệt sau máy |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | Quạt trần phòng ngủ nhỏ chạy chậm, không điều khiển được tốc độ -> cần thay thế quạt trần mới |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-07-27 | 2022-08-18 | Quạt hút khu giặt là hỏng -> cần thay thế quạt hút |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-07-21 | 2022-08-18 | Điều hòa căn hộ số 11 làm mát kém -> cần kiểm tra máy nén, gas và dầu của máy nén => Đã khắc phục, sửa chữa ngày 25/7/2022 |  | Hiep.hs, Long.nv, Manh.nv, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Distribution board, Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-26 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Thuong.mv, Luong.px, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-26 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-11-26 | 1 đèn phòng ngủ nhỏ bị hỏng, đã thay thế đèn mới (JLL cấp đèn) |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-09 | 2022-11-26 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-11 | 2022-11-26 | - Đèn khu vực bếp hỏng chuyển nguồn -> đã thay thế chuyển nguồn mới (JLL cấp) - 2 đèn sưởi WC hỏng -> đã thay thế đèn mới (JLL cấp) |  | Hiep.hs, Long.nv, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-24 | 2022-11-26 | Van tiết lưu của FCU 6.04, 6.05 đóng không kín -> đã căn chỉnh lại |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-26 | Thay nút ấn điều khiển quạt hút mùi (JLL cấp) |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-16 | 2022-11-26 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-17 | 2022-11-26 | FCU 9.01 bị đọng sương cửa gió, dàn lạnh vẫn lạnh khi đã OFF -> cần thay thế thân van mới |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-18 | 2022-11-26 | Hệ thống cơ điện hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-11-26 | - Hỏng nút ấn hút mùi bếp -> đã thay thế nút ấn mới - Núm sen vòi bị trượt cá -> đã căn chỉnh lại |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-11-26 | Quạt hút của máy sấy quần áo bị hỏng. JLL đã cấp quạt hút mới thay thế |  | Hiep.hs, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, Fire alarm, AC, Exhaust fan | Q, S, Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Public | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.1 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.2 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.3 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.4 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.5 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.6 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC- Apt.7 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.8 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.9 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.10 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.11 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi/ SRC - Apt.12 | EOA_220630 | EOA_220630_ME_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing, AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Sau bảo trì, cổng barrier h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Rear boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Sau bảo trì, cổng barrier h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front sliding gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Sau bảo trì, cổng trượt h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Rear sliding gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Sau bảo trì, cổng trượt h/đ bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Rear boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front sliding gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Rear sliding gate | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-11 | 2023-01-16 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Long.nv, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front sliding gate | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Rear sliding gate | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Front boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Gate | Q | Rear boom gate | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 2022-10-31 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-22 | 2022-12-31 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Mẫu nước có các chỉ tiêu đã phân tích đạt quy chuẩn theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước đóng chai |  |  |  |  | Sử dụng Mẫu kết quả test nước của Viện Hóa học CN VN, nên kg có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TW_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Water test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Clean fresh & fire fighting water tank | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TM_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Meter loop resistance, thermal scanning & test RCD | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_WT_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Remove sludge for septic tank | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_MV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | MV & Transformer | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Có thấm dầu nhẹ trên mặt máy biến áp 10/0,4KV -> đề nghị theo dõi thêm |  | Manh.lh, Hung.nm, Hung2.nm, Hoang.mv, Dung.ct, Duc.nv, Chuong.nt, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_SP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Sprinkler pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | Hệ thống bơm sprinkler đã kiểm tra, tình trạng hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Dung.ct, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_SP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Hydrant pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | - Bơm bù áp tình trạng kém -> cần thay thế - Cao su của khớp giảm chấn kém -> cần thay thế khớp giảm chấn phi 100 - Đường ống của bơm bù áp rò rỉ -> đã thay nhớt => Hệ thống bơm hydrant đã kiểm tra, đang hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Dung.ct, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Sau bảo trì, hệ thống cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | Chancery | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_RD_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Roller door | Q | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_PL_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-22 | 2022-07-31 | - Sau bảo trì, các bơm hoạt động bình thường - Cách điện của bơm nước thải tại các hố có điện trở cách điện thấp -> cần theo dõi - Đường ống nước sạch bị rò ở điểm nối -> cần sửa chữa |  | Le.hh, Dung.ct, Long.td |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_PL_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Plumbing | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | - Bơm nước thải số 1 khu Workshop, bơm số 1 khu máy phát 2 bơm khu vực cổng trước (tổng 4 bơm nước thải cách điện kém <0mΩ => cần thay thế 4 bơm nước thải - 2 phao bơm nước thải khu máy phát điện bị hỏng -> đã thay thế 2 phao mới (JLL cấp phao mới) |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Thuong.mv, Long.nv, Luong.px |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_AB_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Clean Façade & window | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Công việc kiểm tra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Công việc kiểm tra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-07 | 2022-10-12 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-08 | 2022-11-16 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TC_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | Chancery/ Office | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Công việc kiểm tra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Công việc kiểm tra hoàn thành tốt |  | Da.vd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-07 | 2022-10-12 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-08 | 2022-11-16 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Công việc hoàn thành, không phát hiện mối |  | Chan.nt, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_TS_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Termites control | M | SRC | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-27 | 2022-08-11 | - Tình trạng mặt sân tennis tốt - Bề mặt sân tennis dễ bám bẩn => Khuyến cáo KH nên có kế hoạch bảo trì thường xuyên |  | Manh.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-13 | Tình trạng mặt sân tennis tốt |  | Manh.nv |  | E | Tháng 7 làm chưa đạt nên tháng 8 làm bổ sung thêm 1 lần
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | - Đã kiểm tra đèn chiếu sáng hoạt động bình thường - Sân vê sinh xong, sạch sẽ bình thường |  | Dung.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | OK |  | Dung.ct, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | - Công việc đã hoàn thành - Hệ thống đèn chiếu sáng sân tennis hoạt động bình thường |  | Duc.nv, Long.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220630 | EOA_220630_OT_M6 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN & CƠ SỞ VẬT CHẤT | Tennis court | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Số 89 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | - FCU phòng Giao dịch nhỏ tầng 1 chạy không mát -> Ktra FCU bị kẹt van cơ -> Đã phối hợp với bên kỹ thuật tòa nhà khóa van tổng tầng 1, xử lý van cơ của FCU phòng Giao dịch nhỏ tầng 1 => FCU đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Số 89 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_FC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | - FCU phòng Kho quỹ tầng 1 bị rỉ nước xuống trần, sàn -> Ktra FCU: phần máng phụ bị đọng nước nên tràn máng phụ (máng phụ thấp hơn nên không kết nối được ống thoát nước ngưng của máng nước ngưng chính) -> Chưa biết được nước trên máng phụ là ở đâu ra, đã hút hết nước trên máng phụ -> cần theo dõi thêm => Đã hút hết nước trên máng phụ -> cần theo dõi thêm => Đề nghị khách hàng chạy 1 đường thoát riêng cho máng phụ của FCU |  | Hiep.hs, Chuong.nt |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Số 89 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_WP_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Chiller water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | - Bơm giải nhiệt chiller số 1 không chạy -> SPS ktra bị hỏng timer trung gian đóng mở chậm => Bị hỏng timer trung gian -> cần thay thế timer trung gian mới |  | Hiep.hs |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | FF | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | - Bơm cứu hỏa diesel không khởi động được -> Ktra rơ le trung gian bị cháy do quá dòng -> Mạch điều khiển bơm diesel đang có lỗi, hoạt động không ổn định -> cần đấu nối lại mạch điều khiển => Hệ thống bơm diesel hiện tại h/đ không ổn định,cần đấu nối lại mạch điều khiển => Thay thế rơ le trung gian 12V-30A => Dây dầu hồi bị dập vỡ -> cần thay thế mới | Hệ thống đang để chế độ auto (chế độ auto & MAN đều h/đ không ổn định) => cần khắc phục sớm | Hung2.nm, Long.td |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | HỖ TRỢ VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Operation | Free | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | Hỗ trợ vận hành máy phát điện -> SPS trực sự cố => Hệ thống MFĐ h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Rơ le | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | - Thay mới rơ le trung gian -> Ktra hệ thống vận hành chạy thử -> Chuột tắt máy bị kẹt, đã sửa chữa => Sau khi thay thế, sửa chữa hệ thống, bơm diesel h/đ bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hung2.nm |  | S
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220705 | USP_220705 | DI CHUYỂN TẤM KÍNH RA KHỎI VĂN PHÒNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Di chuyển tấm kính ra khỏi văn phòng -> CV đã hoàn thành |  | Linh.bn |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_220706 | EOF_220706 | BỔ SUNG VẬT LIỆU LỌC NƯỚC BỂ BƠI | Element for swimming pool | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | Bổ sung cát lọc cho 1 bình lọc (250kg cát) -> CV đã hoàn thành, bình lọc h/đ bình thường |  | Thao.hv |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | EOF_220706 | UEH_220711 | SỬA CHỮA ATS | ATS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Thay thế bộ điều khiển ATS -> Chạy thử, bàn giao => ATS hoạt động bình thường trong chế độ có tải tự động |  | Manh.lh, Hung2.nm, Long.nv |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | FF | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-11 | - Có hiện tượng phun nước ra ngoài tại vị trí cửa hầm nhà xe N02 -> SPS đã ktra & xác định được nguyên nhân vị trí bị nước phun ra đoạn ống cấp nước cho bơm cứu hỏa nằm dưới đất, giữa bể ngầm & bơm cứu hỏa, tại vị trí cửa hầm nhà xe N02 -> Hiện tại hệ thống bơm cứu hỏa không hoạt động được -> Để hệ thống bơm cứu hỏa hoạt động được cần sửa chữa hoặc thay thế mới đường ống cấp cho bơm cứu hỏa (03) | Đề nghị cty SPS đưa ra biện pháp xử lý để hệ thống cứu hỏa hoạt động bình thường | Hung2.nm |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | - Mất tín hiệu 1/2 đầu báo tầng 8, tủ báo lỗi -> Ktra nguồn đến đầu báo bị mất, thông mạch -> Ktra đầu dây đến đi của các đầu báo đang h/đ -> Do có 1 vị trí đầu báo bị hỏng trong quá trình thay thế làm tuột dây cấp nguồn đi cho cá đầu báo phía sau không được đấu nối, dẫn đến các đầu báo phía sau bị mất kết nối -> Đã đấu nối lại dây nguồn & đo ktra các vị trí đầu báo => Các đầu báo đã có tín hiệu => Hệ thống h/đ bình thường |  | Hoang.v, Manh.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Camera | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | - Đầu ghi tầng 0, 1, 2, 15 bị mất dữ liệu -> Đã ktra đầu ghi camera, ktra dây kết nối tín hiệu của đầu ghi & đã reset ổ cứng => Hiện tại đầu ghi camera h/đ bình thường => Ổ cứng h/đ không ổn định do ổ cứng đã h/đ lâu ngày => Ổ cứng h/đ không ổn định, kết quả test ổ cứng xấu => Khuyến cáo KH thay thế ổ cứng mới |  | Manh.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_PA_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | PA | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | - Hệ thống loa thông báo không chuyển được kênh, không đàm thoại thông báo được -> Ktra âm li bị treo, các chức năng không hoạt động, không thể reset lại hệ thống => Do các thiết bị đã dử dụng lâu ngày & kém => đề nghị KH có kế hoạch thay thế thiết bị mới để hệ thống h/đ bình thường đầy đủ các chức năng của hệ thống loa thông báo |  | Hoang.v |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | - Điều hòa không mát khoảng 30 phút giữa trưa -> Ktra điều hòa bị dư gas -> SPS đã xả bớt gas, hiện tại điều hòa h/đ bình thường => Hiện tại điều hòa h/đ bình thường, cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs |  | S
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO | Số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | - FCU phòng 806 có hiện tượng nước tràn trên máng FCU & máng phụ bị thủng, gây chảy nước xuống trần -> Tháo & thay máng phụ mới -> Chỉnh lại đường thoát nước ngưng trong phòng -> Thông & hút trục ngang thoát nước ngưng => Hiện FCU đã thoát nước bình thường => Hệ thống thiết bị bẩn, xuống cấp, cần bảo trì đúng tiêu chuẩn để hệ thống h/đ ổn định |  | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Chuong.nt |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, HN | Bang.ta_22 | Bang.ta_22 | HỖ TRỢ KIỂM TRA ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | - Hỗ trợ ktra đường ống nước sạch -> Tháo đường ống cấp nước chính sau phòng bơm, để ktra độ bẩn của đường ống -> Cắt đường ống cấp nước chính của 2 gian hàng sau đồng hồ, gian hàng Zumo & gian hàng Jollibee, để ktra độ bẩn của đường ống -> Lắp hoàn trả lại đường ống chính sau phòng bơm -> Hàn lại đường ống cấp của 2 gian hàng -> Hệ thống h/đ bình thường -> 2 gian hàng sau khi cắt & hàn lại ống đã mở nước & xả hết nước bẩn trước khi dời khỏi gian hàng |  | Hung.nm, Duc.nv |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | - MFĐ số 1 báo lỗi 231 -> Kỹ thuật SPS đã tháo sensor, vệ sinh, lắp lại -> Reset được lỗi -> Vận hành chạy thử MFĐ no.1 không có tải => MFĐ no.1 khởi động không ổn định. Để đảm bảo MFĐ no.1 h/đ ổn định hơn, cần thay thế sensor cảm biến tốc độ |  | Hung2.nm |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Sensor | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | - SPS đã thay cảm biến -> Sau khi thay sensor, hệ thống MFĐ h/đ bình thường | Theo dõi thêm | Hung2.nm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_210326_R1 | EOA_210326_R1_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Gate | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | - Cổng trước số 8 Đào Tấn không hoạt động được -> Ktra hệ thống cơ khí, ktra tủ điều khiển, ktra cảm biến vật cản, vệ sinh cân chỉnh lại tín hiệu -> Vận hành chạy thử & theo dõi, cân chỉnh, tinh chỉnh => Sau khi ktra, sửa chữa, hệ thống cửa số 8 Đào Tấn h/đ bình thường => Để đảm bảo cửa trượt h/đ ổn định hơn cần thay thế: 02 cảm biến vật cản, đấu nối lại hệ thống điều khiển bằng tay (bao gồm vật tư), thay thế dây tín hiệu đèn |  | Hung2.nm |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220406 | GFS_220406 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-08 | 2022-09-30 | 2022-08-08 | 2022-09-27 | - Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + 1 số dàn lạnh không tháo được máng nước để bảo trì do vướng ống kỹ thuật & vướng trần cứng (chi tiết như bảng thông số) + Dàn nóng phụ số 2 tổ 3 tòa nhà G5 (chứa dàn lạnh công ty Hoàng Đức) báo lỗi L5-07, lỗi block ăn dòng cao tức thì hiện đang tách ra khỏi tổ để máy hoạt động -> cần sửa chữa, thay thế để tổ máy hoạt động đủ công suất | BQL xác nhận nội dung công việc đơn vị SPS thực hiện và các đánh giá nhận xét của SPS sau bảo trì. Đề xuất tới CĐT có phương án để khắc phục tồn tại sớm nhất | Thao.hv, Dung.ct, Truong.vx, Long.dv, Hiep.hs, Chuong.nt, Long.nv, Bang.ta, Phuc.vx, Minh.tn, Hoang.v, Le.hh, Chuong.nt, Manh.nv, Duc.nv, Thang.lv, Long.td, Phu.tm |  | S
CRYSTAL MARTIN VIETNAM | KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang | CRM_220606 | CRM_220606 | THAY THẾ TỦ HIỂN THỊ PHỤ LÔ S | Annunciator panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | Tủ hiển thị phụ 32 kênh Hochiki cho lô S bị hỏng kết nối truyền thông với tủ báo cháy chính. Cần thay thế -> Thay thế tủ hiển thị phụ 32 kênh Hochiki & Chạy thử, bàn giao => Sau khi thay thế, tủ hiển thị phụ 32 kênh Hochiki cho lô S hoạt động bình thường | Đồng ý thay thế tủ hiển thị phụ lô S | Manh.lh |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-26 | 2022-10-31 | Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế sớm để đảm bảo an toàn vận hành cho chiller => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Nhà thầu bổ sung thông số kỹ thuật công tắc dòng chảy cần thay thế - Bảng thông số kỹ thuật đo đếm cần thể hiện rõ thông số tiêu chuẩn | Thao.hv, Manh.nv, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-26 | 2022-10-31 | Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế sớm để đảm bảo an toàn vận hành cho chiller => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục trong checklist -> Sau bảo trì, hệ thống h/đ bình thường - Nhà thầu bổ sung thông số kỹ thuật, chủng loại công tắc dòng chảy cần thay thế - Bảng thông số kỹ thuật đo đếm cần thể hiện rõ thông số tiêu chuẩn | Thao.hv, Manh.nv, Dung.ct |  | S | Ngày 31/10/2022 KH gửi trả lại bản cứng (copy), không trả bản gốc
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Y | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-27 | 2022-09-14 | - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế + Không điều khiển chiller được từ BMS -> cần kiểm tra, sửa chữa + Van điện nước lạnh không điều khiển được -> cần kiểm tra, sửa chữa => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | - Nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ việc bảo trì cụ thể như sau: - Kiểm tra sự vận hành của công tắc suất - Vệ sinh phin lọc dầu - Thay thế hệ thống nước kín - Châm hóa chất bảo vệ đường ống - Test dầu -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Thao.hv, Truong.vx, Duc.nt, Chuong.nt, Phu.tm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Y | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-27 | 2022-09-14 | - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế + Nhiệt kế nước lạnh vào & ra bình bay hơi hỏng -> cần thay thế + Quạt giải nhiệt số 1 mạch B hỏng, chập -> cần thay thế sửa chữa => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | - Nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ việc bảo trì cụ thể như sau: - Kiểm tra sự vận hành của công tắc suất - Vệ sinh phin lọc dầu - Thay thế hệ thống nước kín - Châm hóa chất bảo vệ đường ống - Test dầu -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Thao.hv, Truong.vx, Duc.nt, Chuong.nt, Phu.tm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-10-31 | - Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế - Van điện nước lạnh không điều khiển được (bị kẹt, lúc được lúc không được) -> cần kiểm tra sửa chữa van điện | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. Những mục lỗi đã có đề xuất - Nhà thầu đã lấy mẫu nước kín mang đi xét nghiệm - Đề nghị nhà thầu bổ sung ngay phiếu xét nghiệm khi có kết quả -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-10-31 | - Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế - Nhiệt kế nước lạnh vào & ra bình bay hơi hỏng -> cần thay thế - Quạt giải nhiệt số 1 mạch B hỏng, chập -> cần thay thế sửa chữa | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. Những mục lỗi đã có đề xuất - Nhà thầu đã lấy mẫu nước kín mang đi xét nghiệm - Đề nghị nhà thầu bổ sung ngay phiếu xét nghiệm khi có kết quả -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Hiep.hs, Dung.ct |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | Các tồn tại sau bảo trì: mất kết nối, không điều khiển từ BMS được; công tắc dòng chảy hỏng => sau bảo trì, chiller hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. Riêng mục thí nghiệm nước kín, nhà thầu đã lấy mẫu nước ngày 21/10/2022 & sẽ bổ sung kết quả vào báo cáo sau 15 ngày. - Những lỗi tồn đọng kỹ thuật đã gửi báo cáo đề xuất sửa chữa cho CĐT -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Thao.hv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | Các tồn tại sau bảo trì: 01 quạt dàn ngưng hỏng (đã có báo cáo); công tắc dòng chảy hỏng; nhiệt kế nước lạnh vào & ra bình bay hơi hỏng => sau bảo trì, chiller hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. Riêng mục thí nghiệm nước kín, nhà thầu đã lấy mẫu nước ngày 21/10/2022 & sẽ bổ sung kết quả vào báo cáo sau 15 ngày. - Những lỗi tồn đọng kỹ thuật đã gửi báo cáo đề xuất sửa chữa cho CĐT -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | Thao.hv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-12-12 | - Sau bảo trì, chiller hoạt động bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy hỏng + Chế độ chạy CNN (BMS) không được -> cần kiểm tra sửa chữa + Quạt số 4 mạch B cách điện không đạt (<1MΩ) dòng lệch pha (3,7/3,7/4,1) -> cần theo dõi | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. - Quạt mạch B cách điện kém -> BQL Tòa nhà tiếp tục theo dõi | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Long.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-12-12 | - Sau bảo trì, chiller hoạt động bình thường - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế + Nhiệt kế nước lạnh vào & ra bình bay hơi hỏng -> cần thay thế | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. - Hiện tại hệ thống hoạt động bình thường | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Long.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | Các tồn tại sau bảo trì: - Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế - Không điều khiển chiller được từ BMS -> cần kiểm tra, sửa chữa - Van nước lạnh không điều khiển được -> cần kiểm tra, sửa chữa => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. - Các tồn đọng đã được chủ đầu tư phê duyệt và có kế hoạch sửa chữa - Hiện tại hệ thống hoạt động | Thao.hv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | - Các tồn tại sau bảo trì: + Công tắc dòng chảy hỏng -> cần thay thế + Nhiệt kế nước lạnh vào & ra bình bay hơi hỏng -> cần thay thế + Mạch C báo lỗi công tắc mức dầu thấp, hiện đã reset & tắt quạt dàn ngưng số 2, 4, 6 để chạy theo dõi => Sau bảo trì hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-14 | 2023-01-31 | Các tồn tại sau bảo trì: - Mất kết nối không điều khiển chiller từ BMS - Cổ ống trước van khóa đường ống đo áp suất nước vào bình bay hơi dò nước, có hiện tượng han rỉ -> cần sửa chữa - Không lấy được thông số mạch A & B do non tải nên mạch A & B không chạy => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường | - Nhà thầu đã thực hiện đầy những hạng mục trong check list. - Cổ ống của cảm biến áp suất bị rò rỉ nước => BQL sẽ có kế hoạch sửa chữa | Thao.hv, Long.nv, Truong.vx |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Y | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Y | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-01-01 | 2024-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M13 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-01-01 | 2024-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-02-01 | 2024-02-29
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M14 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-03-01 | 2024-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M15 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-04-01 | 2024-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-05-01 | 2024-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M16 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-06-01 | 2024-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M17 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-07-01 | 2024-07-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Y | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Y | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-08-01 | 2024-08-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M18 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-09-01 | 2024-09-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M19 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-10-01 | 2024-10-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-11-01 | 2024-11-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M20 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2024-12-01 | 2024-12-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-01-01 | 2025-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M21 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-01-01 | 2025-01-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-02-01 | 2025-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-02-01 | 2025-02-28
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-03-01 | 2025-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M22 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-03-01 | 2025-03-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M23 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-04-01 | 2025-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M23 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-04-01 | 2025-04-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-05-01 | 2025-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_Q09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | Q | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-05-01 | 2025-05-31
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M24 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-06-01 | 2025-06-30
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M24 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | M | Chiller 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2025-06-01 | 2025-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Cancel | Cancel | Không thực hiện bảo trì được do KH không xếp được lịch
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư: dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc -> Hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường (Vật tư do SPS cấp) |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuc.dm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Cancel | Cancel | Hủy do KH không chốt được lịch làm
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_FT_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_FT_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Sau bảo trì, hệ thống bơm nước sạch hoạt động bình thuờng |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_FT_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_FT_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_AC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | - Điều hòa phòng trẻ con tầng 2 bị hỏng cuộn coil van điện -> SPS đã thay thế cuộn coil van điện mới, điều hòa đã hoạt động bình thường - Ống nước ngưng phòng bếp bị tắc -> SPS đã thay đoạn ống mới, điều hòa đã hết tắc |  | Hiep.hs, Minh.tn, Manh.nv, Thuong.mv, Phuc.vx, Phu.tm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_AC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | Điều hòa phòng rượu bị hỏng sensor dàn lạnh -> SPS đã thay thế sensor mới. Hiện máy đã hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Thang.lv, Luong.px, Thuc.dm, Long.dv, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_AC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_AC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | - 1 bên cánh cổng gara (bên trái) bị trờn trục -> SPS đã khắc phục tạm thời => cần sửa chữa, thay thế sớm => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Automatic gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_WH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | Sau bảo trì, bình nước nóng hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Thuong.mv, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_WH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | Đã kiểm tra & bảo trì 11 bình nóng lạnh -> sau bảo trì, các bình hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Luong.px, Phuc.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_WH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_WH_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Water heater | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_LV_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | - Sau bảo trì hệ thống tủ điện hoạt động bình thường - Có 2 át chống dòng rò bị hỏng (không bảo vệ khi nhấn nút test và dùng thiết bị đo kiểm tra không đạt) ở tủ điện tầng 2 nhà khách -sino 16A => đề nghị thay thế sớm để đảm bảo an toàn điện |  | Thao.hv, Truong.vx, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_LV_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | Hệ thống tủ điện hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_LV_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_LV_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical panel | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_VF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | Sau bảo trì, quạt hút hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Minh.tn |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_VF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | Hệ thống quạt hút hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_VF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_VF_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exhaust fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_EX_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_EX_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | - Thay thế 2 bóng đèn trang trí, 3 bóng đèn chân tường - Lộ nguồn cấp cho đèn cột quanh bể bơi bị chập -> đã thay thế nguồn mới -> Sau bảo trì, thiết bị hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_EX_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_EX_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Exterior light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_IL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_IL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | Trong quá trình bảo trì, đã thay 11 bóng đèn hỏng -> Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Cuong.dv, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_IL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_IL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Internal light | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PP_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PP_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | + Gioăng khóa bể lọc bị hở -> cần thay thế + Đã sơn lại 2 bơm => Sau bảo trì, hệ thống bơm lọc bể bơi hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuc.dm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PP_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PP_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Pool pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Cancel | Cancel
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Sau bảo trì, hệ thống cấp thoát nước chung hoạt động bình thuờng |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602_PL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | General plumbing | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_CH_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chiller | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | Sau bảo trì, chiller hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Phu.tm |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_CH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chiller | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-16 | 2022-12-22 | - Sau bảo trì, chiller hoạt động bình thường - Quạt giải nhiệt chiller hỏng bi motor: + Module 1: hỏng bi quạt số 1 + Module 2: hỏng bi quạt số 2 | Gửi báo giá bi quạt module 1 + 2 | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Thuong.mv, Hoang.mv, Luong.px |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_CH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chiller | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_CH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chiller | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_WP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chilled water pump | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-09-27 | Sau bảo trì, hệ thống bơm hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Phu.tm |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_WP_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chilled water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-16 | 2022-12-22 | Sau bảo trì, hệ thống bơm hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Thuong.mv, Hoang.mv, Luong.px |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_WP_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chilled water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_WP_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chilled water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_AH_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AHU, OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-09-27 | - OAU & OAHU 1, 2 đều rung, ồn do bi quạt (OAU), bi mô tơ (AHU1) hỏng & kém theo thời gian (các bi quạt & mô tơ còn lại) -> cần thay mới bi quạt & bi mô tơ sớm để hệ thống hoạt động ổn định (bi quạt & bi mô tớ AHU 1,2 & OAU). Puly mô tơ AHU1 kém -> cần thay mới => Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Phu.tm |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_AH_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AHU, OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-18 | 2022-12-22 | - Sau bảo trì, AHU & OAHU hoạt động bình thường. - Các tồn tại sau bảo trì: + Bi quạt OAU hỏng -> cần thay thế sớm + Bi motor AHU 1 hỏng -> cần thay thế sớm + Các bi quạt & motor còn lại cũng cần thay thế vì kém theo thời gian | Gửi báo giá tất cả các vòng bi cần thay | Thao.hv, Truong.vx, Long.td, Thuong.mv, Hoang.mv, Luong.px |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_AH_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AHU, OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_AH_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AHU, OAHU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_FC_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | FCU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-09-27 | Sau bảo trì, các FCU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Phu.tm |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_FC_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | FCU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Sau bảo trì, các FCU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hoang.mv, Luong.px, Long.td, Truong.vx, Thuong.mv |  | A
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_FC_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | FCU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220715 | UEH_220715_FC_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | FCU | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Beta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | - Tủ báo cháy trung tâm cách ly các thiết bị đầu báo cháy tầng 1 & tầng 2 do lỗi báo cháy -> sau bảo trì đã kiểm tra & xử lý các lỗi do sau cải tạo đấu nối sai chân đế đầu báo -> tủ hết lỗi - Đã bảo trì 90 đầu báo khói thường -> OK (trong đó có 07 vị trí có đế không đầu báo đã kiểm tra & bổ sung) - 14 tổ hợp chuông, đèn, nút nhấn -> hệ thống hoạt động bình thường - Bộ nạp ắc quy của tủ báo cháy kém, nguồn sạc ắc quy không đủ -> cần thay thế bộ sạc mới - 08 module hoạt động bình thường => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Beta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | - 24 đèn sự cố hành lang: hỏng 4 đèn tầng 4 - 71 đèn sự cố trong phòng học hỏng không hoạt động được (67 đèn 0,6m, 4 đèn Halogen) - 15 đèn thoát hiểm: tầng 4 hỏng 1, tầng 1 hỏng 2 - Tháo bỏ 1 đèn thoát hiểm tầng 1 => Hệ thống cấp điện nguồn cho các đèn sự cố & đèn thoát hiểm hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Beta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 8 tủ họng vòi cứu hỏa, có 2 tủ bị vỡ kính không an toàn - 16 họng vòi cứu hỏa đã kiểm tra khả năng đóng/mở & xả cặn trong đường ống - 16 dây cứu hỏa đã kiểm tra xả áp nước, có 1 dây cứu hỏa bị thủng -> cần thay thế - 18 đầu lăng phun có 1 đầu bị vỡ => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Alpha | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 51 đèn thoát hiểm: hỏng 8 -> đã thay 3 đèn exits thoát hiểm - Đã kiểm tra 93 đèn sự cố: hỏng 25 -> đã thay 21 đèn mắt cua, còn 4 đèn downlight chưa được thay thế => cần bổ sung thiết bị để thay thế cho các đèn đã hỏng |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Alpha | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Hút gió & ép gió cầu thang | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra các quạt tăng áp & hút khói hành lang -> các quạt hoạt động bình thường - Các quạt trên mái: cổ bạt bị rách, nguy cơ bị động vật chui vào mất an toàn & ảnh hưởng đến hệ thống -> cần thay thế cổ bạt vải mới cho 5 quạt tăng áp hút khói trên mái - Tủ điều khiển thiết bị nút ấn khởi động của quạt tăng áp trục kỹ thuật R1 bị hỏng -> đã thay thế - 2 đèn báo pha của tủ điều khiển bị hỏng -> cần thay thế => Hệ thống quạt tăng áp hút khói hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Alpha | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Alpha | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy, thay thế định kỳ cho bơm diesel - 1 rơ le áp suất bị hỏng -> đã thay thế - Kiểm tra khả năng đóng mở & xả cặn đường ống tại các van chữa cháy trong & ngoài tòa nhà - Kiểm tra các dây chữa cháy & lăng phun bình thường - Bơm diesel khó khởi động, máy chạy kém -> cần kiểm tra chuyên sâu => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Alpha | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra chức năng hiển thị điều khiển & các phím chức năng của tủ báo cháy trung tâm hoạt động bình thường - 1 số đầu báo địa chỉ bị hỏng đế & đầu báo gây lỗi tín hiệu báo sai -> cần thay thế - Chuông đèn 6L, 7L, 7R không hoạt động -> đã kiểm tra & xử lý. Chuông đèn tầng 7L bị hỏng -> cần thay thế - Thang máy trục kỹ thuật R2 không liên động -> Kiểm tra module hoạt động bình thường => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td, Thao.hv, Dien.hd |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Gamma | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra chức năng của tủ trung tâm, kiểm tra nguồn & bộ sạc, test xả ắc quy, kiểm tra tín hiệu đầu ra -> ok - Kiểm tra test chức năng các đầu báo cháy -> ok - Kiểm tra các tổ hợp nút ấn, chuông, đèn -> nút ấn tầng 5 (WC nữ) bị gãy lẫy bên trong cần thay thế - Module chuông tầng 5 hỏng -> cần thay thế => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Gamma | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Gamma | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 10 tủ chữa cháy vách tường Kiểm tra xả họng 20 họng -> Ok Kiểm tra 40 dây cứu hỏa -> OK Kiểm tra 20 dây lăng phun -> OK - Đã kiểm tra họng tiếp nước chữa cháy & trụ nước chữa cháy ngoài nhà -> OK => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Gamma | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 57 đèn sự cố -> hỏng 6 đèn - Đã kiểm tra 36 đèn thoát hiểm -> hỏng 4 đèn => cần thay thế các đèn hỏng để hệ thống hoạt động đầy đủ, đảm bảo khi có sự cố |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Delta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-16 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra tủ điện điều khiển & hệ thống cấp nguồn - Kiểm tra hệ thống bơm cứu hỏa, các bơm hoạt động bình thường - Đã kiểm tra các van chữa cháy vách tường & các trụ tiếp nước, chữa cháy ngoài nhà. Thử khả năng đóng mở van & xả cặn đường ống - Kiểm tra các dây & lăng phun không có dấu hiệu rò rỉ bất thường => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hieu.nq, Duc.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Delta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra chức năng điều khiển, hiển thị, nhận tín hiệu của tủ báo cháy trung tâm hoạt động bình thường - Đã kiểm tra bộ sạc & khả năng tích xả của ắc quy tủ báo cháy trung tâm & tủ nguồn phụ - Đã kiểm tra & thử chức năng của các thiết bị báo cháy - Thử liên động hệ thống báo cháy với các hệ thống quạt hút, thang máy, mái trượt hoạt động bình thường => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td, Manh.nv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Delta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Delta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-09-25 | 2022-11-25 | Đã kiểm tra hệ thống cấp nguồn & tình trạng của ắc quy -> 2 đèn thoát hiểm & 1 đèn sự cố hỏng, cần thay thế => Hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp & thoát hiểm hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Long.nv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà Delta | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Hút gió & ép gió cầu thang | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra tủ điều khiển & các thiết bị của hệ thống quạt hút khói - Quạt hút khói tầng 2 bị nhảy rơ le nhiệt -> đã kiểm tra & xử lý - Kiểm tra các quạt tăng áp hút khói -> không có dấu hiệu bất thường - Thử liên động hệ thống quạt với hệ thống báo cháy => Hệ thống quạt tăng áp hút khói hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hieu.nq, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom A, B, C, D | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-08-22 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 91 đèn sự cố -> hỏng 43 => đã thay thế 35 đèn sự cố hỏng - Đã kiểm tra 41 đèn thoát hiểm -> hỏng => Cần thay thế các đèn hỏng để hệ thống hoạt động đủ chức năng |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom A, B, C, D | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 40 tủ họng vòi trong nhà: van họng vòi tầng 3 DOM D bị rò rỉ nước lâu ngày dẫn đến han rỉ, không thể khóa chặt được van. Tay van họng vòi tầng 3 DOM B không đúng chủng loại, không thể thao tác đóng mở được -> cần thay thế, sửa chữa - Kiểm tra 40 dây cứu hỏa: có 4 dây cứu hỏa bị rách -> cần được thay thế - Đã kiểm tra các họng chữa cháy & họng tiếp nước ngoài nhà. Các họng chữa cháy tay van bằng nhựa khó thao tác, lâu ngày dễ bị vỡ -> nên thay thế bằng các loại tay van kim loại có khả năng thao tác vận hành dễ dàng, thuận lợi hơn - Đã thay thế định kỳ cho bơm diesel - Rơ le 12VDC khởi động động cơ diesel hoạt động không ổn định -> cần thay thế - Kiểm tra nội trở ắc quy cao 14,99mΩ -> nên thay thế - Kiểm tra hoạt động của hệ thống bơm chữa cháy hoạt động bình thường => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom A, B, C, D | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Hút gió & ép gió cầu thang | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 20 quạt hút khói hành lang: quạt tầng 3 DOM B bị mất 1 pha không hoạt động được - Tủ điều khiển: + DOM A hỏng 2 đèn báo pha + DOM B hỏng 2 đèn báo pha & 1 đèn trạng thái + DOM C hỏng 2 đèn báo pha + DOM D mất nút xoay chuyển chế độ -> đã thay => 19 quạt hút khói hành lang hoạt động bình thường -> cần kiểm tra & sửa chữa quạt hút khói tầng 3 DOM B |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom A, B, C, D | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 580 đầu báo thường -> hỏng 49 cái - Đã kiểm tra 60 module -> hỏng 10 module => đã thay thế 5 module đầu báo chưa thay thế, cần bổ sung thiết bị để thay thế cho các module hỏng - Kiểm tra hệ thống dây cấp nguồn & tín hiệu cho các DOM -> dây cấp cho DOM B bị đứt ngầm -> đã thay thế => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom A | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom D | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom E, F | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra khả năng đóng mở của các van chữa cháy, xả cặn trong đường ống tại các họng vách tường & họng chữa cháy ngoài nhà - Kiểm tra dây & vòi lăng phun có 3 dây cứu hỏa bị thủng -> cần thay thế - Thay thế định kỳ cho bơm diesel. Bơm nhiên liệu bằng tay không hoạt động -> cần sửa chữa, thay thế - Kiểm tra hệ thống bơm cứu hỏa hoạt động bình thường => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom E, F | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 59 đèn sự cố -> hỏng 12 đèn; 25 đèn thoát hiểm -> hỏng 2 đèn - Kiểm tra hệ thống cấp nguồn sự cố -> bình thường => cần thay thế các đèn hỏng => Hệ thống đèn khẩn cấp & thoát hiểm hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Long.nv, Truong.vx |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom E | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom E, F | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Hút gió & ép gió cầu thang | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-25 | - Kiểm tra 2 tủ điều khiển quạt các chức năng của tủ & các nút ấn điều khiển -> hoạt động bình thường + Tủ DOM E cháy 2 đèn trạng thái + Tủ DOM F cháy 1 đèn trạng thái - Kiểm tra cách điện, đo dòng các quạt hoạt động bình thường - Thử liên động hệ thống quạt với hệ thống báo cháy -> hoạt động bình thường => Hệ thống quạt hút khói hành lang hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Truong.vx |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom E, F | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-25 | - Kiểm tra tủ trung tâm -> lỗi Earth fault. Bo mạch chính bị sùi mạch đồng phía sau mạch dẫn vào card loop -> cần sửa chữa, thay thế - Đã kiểm tra 68 module -> hỏng 3 module giám sát đầu báo MIU 872 -> cần thay thế - Đã kiểm tra 312 đầu báo nhiệt -> hỏng 6 cái; 70 đầu báo khói -> hỏng 9 cái => cần thay thế các thiết bị hỏng - Đã kiểm tra 20 nút ấn -> 6 nút ấn bị vỡ kính, cần được thay thế - Thử liên động hệ thống chuông đèn & quạt hút khói -> hoạt động bình thường - 1 chuông đèn tầng 3 DOM E hỏng => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td, Truong.vx |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom G, H | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra chức năng hiển thị & các phím chức năng của 2 tủ trung tâm -> hoạt động bình thường - Kiểm tra bộ nguồn & sạc, kiểm tra khả năng tích xả của ắc quy - Kiểm tra 418 đầu báo nhiệt -> hỏng 2 cái; 200 đầu báo khỏi -> hỏng 3 (đã thay) - Thử liên động hệ thống chuông đèn, quạt hút khói hành lang -> hoạt động bình thường - Đã kiểm tra 20 tủ tổ hợp nút ấn, 1 số mặt nút ấn chưa lắp vào đúng khớp. => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Truong.vx, Manh.nv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom G, H | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Hút gió & ép gió cầu thang | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra tủ điều khiển quạt & xiết lại ốc các đầu dây, kiểm tra 1 số đầu cos bị hỏng đã bấm lại - Kiểm tra hệ thống điều khiển quạt -> hoạt động bình thường - Kiểm tra hệ thống dây cấp cho quạt & kiểm tra cách điện của động cơ - Chạy thử quạt & lấy thông số dòng điện tiêu thụ - Kiểm tra liên động với hệ thống khác => Hệ thống quạt hút gió hành lang hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.td, Chuong.nt, Dung.ct |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom G, H | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra khả năng đóng mở của các van cứu hỏa, xả cặn trong họng vòi chữa cháy - Kiểm tra các dây vòi lăng phun => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.td, Long.dv, Dung.ct |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom G, H | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Tiếp địa chống sét | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-11-25 | Hệ thống tiếp địa chống sét hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Dom G, H | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 52 đèn thoát hiểm -> hỏng 1 đèn exit 1 mũi tên chỉ hướng - Đã kiểm tra 42 đèn sự cố -> hỏng 7 đèn (đã thay 4 đèn) => Hệ thống đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.td, Long.dv, Truong.vx |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà DV1 | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-25 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra khả năng đóng mở của các van cứu hỏa; xả cặn trong đường ống tại các điểm van chữa cháy trong & ngoài nhà - Kiểm tra các dây chữa cháy & lăng phun; có 3 dây chữa cháy bị rách, thủng -> cần thay thế => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà DV1 | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-25 | 2022-11-25 | Đã kiểm tra các đèn chiếu sáng khẩn cấp & đèn thoát hiểm; các đèn sự cố bị hỏng cần thay thế => Hệ thống đèn sự cố & thoát hiểm hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà DV1 | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-25 | 2022-11-25 | - Tủ trung tâm bị hỏng -> đã thay thế tủ báo cháy mới - Đã kiểm tra các đầu báo & kiểm tra đường dây. Lộ dây cấp cho các đầu báo khu vực căng tin bị mất nguồn -> đã kiểm tra & xử lý -> các đầu báo hoạt động bình thường - Lộ dây chuông đèn bị chập -> đã kiểm tra & tách lộ dây bị chập để thay thế - Test liên động hệ thống chuông đèn => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Long.nv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà DV2 | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Chữa cháy bằng nước | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | Đã kiểm tra 4 tủ chữa cháy vách tường & 2 trụ chữa cháy ngoài nhà -> hoạt động đóng mở bình thường. Các dây chữa cháy & lăng phun hoạt động bình thường => Hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà DV2 | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra các chức năng hiển thị , phím chức năng của tủ trung tâm -> hoạt động bình thường - Đã kiểm tra tổ hợp chuông, đèn nút ấn - Đã kiểm tra & thử các đầu báo -> hoạt động bình thường - Đã kiểm tra nguồn, bộ sạc & khả năng tích xả của ắc quy - Bấm & siết lại các dây trong tủ điều khiển trung tâm => Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Long.nv |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Nhà DV2 | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT | Đèn thoát hiểm & chiếu sáng khẩn cấp | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | - Đã kiểm tra 13 đèn exit -> hỏng 3 đèn exit 1 mũi tên chỉ hướng - 33 đèn sự cố -> hỏng 5 đèn => Hệ thống đèn sự cố & thoát hiểm hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td, Long.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220718_R1 | RMU_220718_R1 | LẮP ĐẶT GIÁ TREO TIVI CHO TẦNG 9 | TV Hanger | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-07-23 | 2022-07-25 | Lắp đặt giá treo TV cho tầng 9, lắp đặt nguồn điện & mạng cho TV -> giá treo h/đ bình thường |  | Hung.nm, Hoang.v |  | E
EMBASSY OF CANADA | 31 Hùng Vương, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Electrical | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-18 | KH báo cửa tự động bị lỗi, không đóng mở được -> cần ktra điện áp đầu vào, đầu ra của hệ thống cửa -> SPS ktra đo đầu vào, đầu ra của hệ thống điện cấp nguồn cho tủ điều khiển cửa,ktra UPS đầu vào, đầu ra, tất cả đều bình thường, không có gì bất thường, không thấy điện áp dao động => Hệ thống điện cấp nguồn cho tủ điều khiên cửa bình thường -> cần ktra lại tủ điều khiển cửa của sứ quán |  | Hung.nm, Duc.nv, Toan.dv |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | - FCU không tắt được -> Ktra FCU, zắc, kết nối điều khiên bị căng dây nên zắc kết nối gần tuột -> Rút lại dây điều khiển cho dây chùng & cố định lại dây điều khiển, chạy máy ktra => FCU đã h/đ bình thường |  | Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220720_R1 | EOA_220720_R1 | CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG CHILLER | Chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Cung cấp thiết bị cho hệ thống chiller: Công tắc chuyển đổi, Bộ cấp nguồn, Rơ le, Cảm biến dầu, Cảm biến gas lạnh, Cảm biến nhiệt độ, Màn hình hiển thị |  | Hiep.hs |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB giao nhận nên không có phần đánh giá hài lòng
VNPT IDC - INTERNET TOWER | Tòa nhà Internet Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | IDC_220427 | IDC_220427 | SỬA CHỮA LỖI MÁY CẮT KHÍ TỦ HÒA ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220722 | EOA_220722 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 11 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-07-25 | 2022-08-02 | Điều hòa căn hộ số 11 làm mát kém -> Ktra dàn lạnh, dàn nóng -> Nạp lại gas lạnh 410A, dầu lạnh -> Bật điều hòa chạy kiểm tra, theo dõi => Điều hòa đã hoạt động bình thường Công việc sửa chữa điều hòa căn số 11 đã hoàn thành |  | Le.hh, Truong.vx |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220721 | EOA_220721 | THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NGOẠI CẢNH DƯỚI CỘT CỜ TRONG PAVILION | Flag pole | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-05 | 2022-09-25 | [7 empty] | Chưa có báo cáo về vp
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220624_R1 | TAL_220624_R1 | SỬA CHỮA CÁP TRUNG THẾ MÁY BIẾN ÁP SỐ 1,2 | MV | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-08-14 | 2022-08-23 | - Chuyển sợi cáp trung thế của máy biến áp 2 sang cho máy biến áp 1; Thay thế sợi cáp trung thế của máy biến áp 2; Thay thế đầu cáp trung thế máy biến áp số 1,2; Thay thế cầu chì FCO; Thay thế chụp đầu cực trung thế máy biến áp; Thí nghiệm lại sau khi sửa chữa; Chạy thử, bàn giao -> Sau sửa chữa, các thiết bị hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv, Thao.ct, Long.td, Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_210716 | EOF_210716 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ HỖ TRỢ KỸ THUẬT | On site technician | 1 times |  | 1 | Operation | Charge | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | Kỹ thuật hỗ trợ ngày Lễ Quốc khánh Pháp 14/7/2022, làm thêm ngoài giờ -> Đã hoàn thành công việc |  | Thao.ct, Duc.lm |  | S
EMBASSY OF CANADA | Số 17 ngõ 76 Tô Ngọc Vân | EOC_220617 | EOC_220617 | CUNG CẤP NHÂN SỰ KỸ THUẬT/ LÀM VÀO NGÀY NGHỈ | On site technician | 1 times |  | 1 | Operation | Charge | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | Cung cấp 2 nhân sự kỹ thuật cho Sứ quán Canada -> đã hoàn thành công việc |  | Cuong.dv, Thuong.mv |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire detector | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | - 01 đầu báo sảnh tầng 1 tòa A bị lỗi báo cháy giả - Tháo đầu báo đang báo cháy, kiểm tra đầu báo trong & ngoài bẩn, bị mạng nhện che phủ trong lưới dẫn đến báo cháy giả -> Đã vệ sinh đầu báo & lắp trả lại đầu báo => Sau xử lý, đầu báo hết báo giả. Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường => Cần thường xuyên kiểm tra, vệ sinh đầu báo để tránh bị lặp lại nhiều lần | Đề xuất cho lắp thêm chuông báo tại 2 tủ trung tâm tòa nhà N01 & N02 | Hoang.v |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | ĐIỀU CHỈNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN VAN ĐIỆN ĐƯỜNG NƯỚC THÁP GIẢI NHIỆT | Cooling Tower | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | - Theo y/c KH, SPS đã điều chỉnh mạch điều khiển van điện đường nước tháp giải nhiệt như sau: + Tháo dây X7.10 (Chân số 9) - ngắt nguồn cấp cho van, giữ van luôn ở trạng thái mở + Đấu tắt dây đỏ & dây X7.11 (chân 11-12) để BMS luôn báo mở van |  | Manh.lh, Hoang.v |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | - Điều hòa chạy không lạnh -> Kiểm tra nguyên nhân: + Quạt dàn nóng bó trục + Rơ le nhiệt máy nén ngắt bảo vệ -> Thay quạt dàn nóng (kỹ thuật Fsoft cấp) -> Chạy kiểm tra => Sau sửa chữa, điều hòa hoạt động bình thường | Kỹ thuật BQL đã bàn giao quạt tận dụng cho nhà thầu SPS thay thế | Thao.hv, Manh.nv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | N/A | SỰ CỐ | Pressure reducing valve | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | - KH báo nước ở tầng 5 yếu -> cần kiểm tra lại van giảm áp -> SPS cùng kỹ thuật tòa nhà kiểm tra phát hiện van giảm áp có hiện tượng kẹt cơ khí bên trong cụm van, không điều chỉnh van theo ý muốn được. Cần tháo van kiểm tra, hoặc thay thế van mới => Hiện tại SPS đã kiểm tra, khắc phục tạm thời cho hệ thống hoạt động bình thường -> cần có biện pháp khắc phục sửa chữa hoặc thay thế van giảm áp mới, van giảm áp hiện tại đang lắp đặt ở vị trí khó tiếp cận. Cần lắp đặt giàn thao tác để sửa chữa & thay thế van mới | Nhà thầu cần thực hiện việc tháo thiết bị van giảm áp, vệ sinh bảo dưỡng bên trong, đánh giá tình trạng van sau khi tháo. Đề xuất thực hiện trong đợt bảo trì gần nhất | Hung.nm, Toan.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Cấp gió điều hòa FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | - Đường ống nước ngưng bị rỉ nước xuống trần, sàn tầng 10 -> Ktra FCU, đường ống nước ngưng của FCU -> Cắt ống thoát chính đường nước ngưng của FCU tầng 10, hút ống nước ngưng để thông tắc tạm thời => Đường ống nước ngưng FCU tầng 10 phía nhà vệ sinh nữ bị trũng ở giữa, không đạt độ dốc cộng thêm đường ống thoát đã lâu năm bị đọng nhiều rêu nên tình trạng nên tình trạng tắc nước ngưng ngày càng nghiêm trọng => Khách hàng nên lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa lại đường thoát chính nước ngưng tầng 10 phía nhà vệ sinh nữ |  | Hiep.hs, Manh.nv, Thuong.mv |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_FC_S01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Cấp gió điều hòa FCU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | - Đường ống nước ngưng bị rỉ nước xuống trần, sàn tầng 10 -> Ktra FCU, đường ống nước ngưng của FCU -> Cắt ống thoát chính đường nước ngưng của FCU tầng 10, hút ống nước ngưng để thông tắc tạm thời => Đường ống nước ngưng FCU tầng 10 phía nhà vệ sinh nữ bị trũng ở giữa, không đạt độ dốc cộng thêm đường ống thoát đã lâu năm bị đọng nhiều rêu nên tình trạng nên tình trạng tắc nước ngưng ngày càng nghiêm trọng => Khách hàng nên lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa lại đường thoát chính nước ngưng tầng 10 phía nhà vệ sinh nữ |  | Thao.hv, Hiep.hs, Manh.nv, Thuong.mv |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | Máy phát điện no.2 khối Cư dân không hoạt động, báo lỗi -> Ktra bình ắc quy: 11.8V -> Ktra bộ sạc điện (bộ sạc bị hỏng) theo thời gian sử dụng -> Chạy máy no.1: khối cư dân để bơm dầu => Cần sạc tăng cường cho 2 bình ắc quy cho máy phát no.2 khối cư dân => Thay bộ sạc điện tự động => Chạy máy & kiểm tra |  | Hung2.nm, Dung.ct |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | Máy phát điện no.4 khối dịch vụ điện áp ắc quy thấp (12.6VDC) -> Ktra bộ sạc ắc quy, xác định bộ sạc tự động bị hỏng -> cần thay thế bộ sạc tự động mới & sạc bổ sung cho 2 bình ắc quy => Cần thay thế bộ sạc tự động mới & sạc bổ sung cho 2 bình ắc quy |  | Hung2.nm |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | Máy phát điện no.2 khối Cư dân báo lỗi STP -> Ktra sensor báo mức dầu ở bồn dầu chính, vệ sinh sửa chữa sensor báo mức, hiện tại bị lỗi ở mức 35%. Cần có phương án thay thế mới -> Bộ sạc tự động không ổn định => Cần thay thế sensor 1 báo mức dầu bồn dầu chính => Bộ sạc tự động không ổn định -> cần thay thế bộ sạc mới |  | Hung2.nm |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220801 | RMU_220801 | THAY THẾ BO MẠCH ĐIỀU KHIỂN DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA VRV 36HP | Control board for out door unit | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | - Dàn lạnh báo lỗiU4 từ tầng 5 dến tầng 9 - Nguồn xung cấp cho bo không có, hỏng bo - Tổ VRV 36HP không hoạt động -> SPS đã cung cấp và thay mới bo cho dàn Master tổ 36HP (bo điều khiển) => Tổ VRV 36HP đã hoạt động bình thường & bàn giao cho kỹ thuật tòa nhà | Đã lắp đặt đầy đủ & hoạt động bình thường | Le.hh |  | S
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_220708 | WBK_220708 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 07/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-07 | 2022-08-17 | Một số thiết bị hư hỏng -> Thay thế 01 bình nước nóng tầng; Thay thế 02 camera bị hỏng; Thay thế 3 đèn khẩn cấp tầng 2,6,8; Thay thế 3 bộ nguồn đèn LED tầng 2,7,8; Thay thế ắc quy tủ nguồn hệ thống Access tầng 2,8 => Công việc đã hoàn thành, thiết bị sau thay thế hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.nv, Truong.vx, Toan.dv |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_01 | 282_220505_01_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-02 | 2022-09-24 | 2022-10-07 | - Hệ thống báo cháy của cả 2 tòa tháp hoạt độn bình thường. Tháp N01: cháy 3 bóng đèn tầng 11 khu vực ngân hàng, khu tập GYM tầng 1 -> cần lắp bổ sung Test liên động cả 2 tòa hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Khoa.dd, Dung.ct, Chuong.nt, Phuc.vx, Luong.px |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_01 | 282_220505_01_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-02 | 2022-09-24 | 2022-10-07 | - Tòa N01: trõ bơm số 1 hở, trõ bơm bù hở -> cần thay thế + Van 1 chiều bơm 2 có hiện tượng hở -> cần thay thế - Tòa N02: bơm 1 không hoạt động ở chế độ auto -> cần đấu nối, sửa chữa; rơ le áp suất bơm 1 hỏng -> cần thay thế => Sau bảo trì, hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_01 | 282_220505_01_VF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Pressure fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-10-02 | 2022-09-24 | 2022-10-07 | Sau bảo trì, hệ thống quạt tăng áp, hút khói hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct |  | S
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_02 | 282_220505_02_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_02 | 282_220505_02_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_02 | 282_220505_02_VF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Pressure fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_220714_R3 | VPB_220714_R3 | THAY THẾ CÁP CẤP NGUỒN CHO ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT | Power cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Thay thế cáp cấp nguồn cho 4 động cơ quạt tháp giải nhiệt -> Chạy thử, bàn giao => Cáp cấp nguồn hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Hung2.nm, Thuong.mv, Dung.ct, Long.td, Chuong.nt, Minh.tn, Toan.dv, Hiep.hs, Dien.hd, Phu.tm, Truong.vx, Hoang.v, Duc.nv, Cuong.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220804 | LTK_220804 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 08/2022 | Video phone | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | - Màn hình của hệ thống chuông bị hư hỏng -> Thay thế màn hình mới -> chạy thử => Sau thay thế, màn hình mới & chuông hoạt động bình thường |  | Long.td |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | - Dàn lạnh, dàn nóng bẩn. Dàn nóng đóng đá -> Xịt rửa vệ sinh dàn lanh, dàn nóng -> Ktra gas cục nóng, gas R410 => Điều hòa hoạt động bình thường |  | Long.nv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | THAY KHỞI ĐỘNG TỪ CHO ĐÈN TẦNG 5 | Contactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-06 | Khởi động từ cho đèn tầng 5 bị hỏng -> Thay khởi động từ mới, bật chạy kiểm tra => Khời động từ mới hoạt động tốt |  | Hiep.hs |  | E
US EMBASSY HANOI | Villa 33, No 10, Dang Thai Mai, Tay Ho, Hanoi | UEH_220804 | UEH_220804 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ĐIỆN | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-23 | 2022-08-28 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Lắp đặt tủ điện, lắp đặt đường cáp tín hiệu lên mái nhà. Chạy thử, bàn giao -> CV hoàn thành |  | Hung.nm, Toan.dv, Duc.nv, Chuong.nt, Cuong.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | KIỂM TRA VÀ THAY Y LỌC MỚI CHO THÁP 3 | Y strainer | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | - Tháp số 3 có hiện tượng lưu lượng nước qua Y lọc kém -> Đã kiểm tra vệ sinh Y lọc tháp số 3 -> SPS cung cấp & thay Y lọc mới cho tháp số 3 => Đã lắp đặt & hoạt động bình thường | SPS đã thay 01 Y lọc mới cho tháp giải nhiệt số 3 | Le.hh, Dung.ct |  | S
HYUNDAI LÊ VĂN LƯƠNG | Số 3 Vũ Phạm Hàm | N/A | N/A | KHẢO SÁT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC NGƯNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | - Nước ngưng điều hòa bị tắc, chảy nước ra trần nhà -> Hút thông tắc cho đường ống -> Khảo sát đường ống nước ngưng và báo giá cải tạo => Đã hết tắc |  | Le.hh, Phu.tm |  | E
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | KHẢO SÁT BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG GIÓ | Insulation | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | - Bảo ôn bọc đường ống gió lạnh cấp từ AHU cho xưởng bị bong tróc, đọng sương, năng suất lạnh giảm -> Khảo sát & xem bản vẽ chi tiết đường cấp gió lạn cho nhà xưởng => Đã khảo sát xong => Khuyến cáo khách hàng cần thay mới toàn bộ bảo ôn trên đường ống |  | Le.hh, Phu.tm |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220801 | GFS_220801 | THAY THẾ BỘ NẠP ẮC QUY CHO MÁY PHÁT ĐIỆN - KHỐI ĐẾ | Battery charger for Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Thay thế bộ sạc điện tự động cho máy phát điện số 4 khối thương mại -> Đã hoàn thành công việc. Sau khi lắp đặt, bộ sạc hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | S
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B & #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_220728 | UEH_220728 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | - Thay thế bộ nạp ắc quy cho 2 máy phát điện - Thay thế tay nắm cửa bị hỏng - Lắp đặt quạt thông gió cho 2 phòng máy phát điện - Chạy thử, bàn giao -> Các thiết bị sau thay thế, lắp đặt hoạt động bình thường |  | Toan.dv, Dien.hd, Dung.ct, Cuong.dv, Chuong.nt, Thuong.mv |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_210525 | WBK_210525 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Boiler, CCTV | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-09 | - Bình nóng trực tiếp tầng 2 không có nước nóng -> Ktra bình nóng tìm nguyên nhân thấy hỏng thiết bị bảo vệ quá nhiệt cho ruột đun - 2 camera tầng 2 không có hình ảnh -> Ktra 2 camera đều thấy hỏng (1 camera cửa phòng 207 & 1 camera sảnh hành lang tầng 2) => Hiện 2 camera & bình nóng đều không hoạt động -> cần sớm thay thế để hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Waste water tank | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | - Bể nước tách mỡ bị ngập, tràn ra ngoài - Bơm không hoạt động -> Dùng máy hút thông tắc, hút hết cặn trong bể & đường ống -> Vệ sinh bể tách mỡ & bơm nước thải => Bể nước đã thông, không còn bị tràn nước => Bơm hoạt động bình thường |  | Le.hh |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_220714_R1 | UEH_220714_R1_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - TẠI 170 NGỌC KHÁNH (LẦN 2) | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_220714_R1 | UEH_220714_R1_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - TẠI 170 NGỌC KHÁNH (LẦN 2) | Fire alarm | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220810 | EOA_220810 | CUNG CẤP QUẠT TRẦN | Ceiling fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Cung cấp 2 quạt trần 5 cánh & 2 quạt trần 3 cánh |  | Hiep.hs |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB giao nhận nên không có phần đánh giá hài lòng
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220704_R2 | YMV_220704_R2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - NHÀ MÁY SÓC SƠN | CO2 Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-18 | 2022-10-02 | 2022-09-10 | 2022-11-11 | Hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Duc.nv, Manh.lh |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220704_R2 | YMV_220704_R2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - NHÀ MÁY SÓC SƠN | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-18 | 2022-10-02 | 2022-09-10 | 2022-11-11 | - Trạm nén khí số 1: Zone 10 hỏng 1 chuông báo tại tổ hợp, cần thay thế. - Xưởng sơn line 1: + Có 9 đầu báo nhiệt gia tăng hỏng đèn led báo, cần thay thế đầu báo mới. + Có 9 đầu báo khói thuộc zone 12 hoạt động lâu đã lão hóa vỏ nhựa. Đã thay thế đầu báo mới (vật tư khách hàng cấp). - Xưởng YEVN: Thiếu 5 đầu báo khói khu vực mái cao, chưa có đầu báo lắp bổ sung. Hỏng 1 đầu báo nhiệt, đã thay thế (vật tư khách hàng cấp). - Nhà D (Nhà 3 tầng): Hỏng 2 đầu báo khói zone 1 và zone 3, đã thay thế đầu báo mới (vật tư khách hàng cấp). Có 4 tổ hợp chuông đèn bị thiếu hoặc cháy bóng, cần lắp bổ sung. - Nhà F: + 6 đầu báo phòng họp tầng 2 và 1 tổ hợp chuông đèn bị mất nguồn, SPS đã kiểm tra khắc phục. + 1 nút nhấn còi đèn zone 23 ở đầu kho phụ tùng hỏng nút nhấn không kích hoạt được, cần thay thế. + Còn nhiều đầu báo cũ đã xuống cấp, cần thay thế. - Nhà G kho phụ tùng: + Hỏng 3 đầu báo khói, thiếu 1 đầu báo khói, đã thay thế/ bổ sung đầu báo mới (vật tư khách hàng cấp). + Một số đầu báo phòng QA và phòng nghỉ giải lao bị mất nguồn, cần kiểm tra sửa chữa. - Xưởng gia công: + Hỏng 1 đầu báo, thiếu 5 đầu báo nhiệt, đã thay thế/ bổ sung đầu báo mới (vật tư khách hàng cấp). + Một số đầu báo bị vỡ đế hoặc bung giá đỡ, SPS đã thay thế, sửa chữa. + Các đế đầu báo còn lại đã xuống cấp, han rỉ và lão hóa tiếp điểm, vỏ nhựa vỡ. Cần thay thế. - Xưởng đúc: 1 tổ hợp chuông đèn nút nhấn zone 53 bị hỏng chuông, cần thay thế. Thiếu 2 đầu báo khói, 4 đầu báo nhiệt, đã lắp bổ sung (vật tư khách hàng cấp). - Trạm nén khí số 2: Hỏng 1 chuông báo tại tổ hợp chuông đèn zone 55, cần thay thế. - Nhà F sơn line 3: Thiếu 1 chuông tại tổ hợp chuông đèn zone 18, cần bổ sung. - Số lượng đầu báo hỏng đã được thay thế: + Đầu báo khói: 18 + Đầu báo nhiệt: 11 |  | Hung.nm, Manh.nv, Duc.nv, Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220804 | RMU_220804 | THAY THẾ BO MẠCH DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA VRV | PCB board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 2022-09-24 | 2022-09-28 | Thay thế bo mạch dàn nóng điều hòa VRV, chạy thử bàn giao -> Công việc đã hoàn thành => Sau thay thế, điều hòa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Bang.ta, Cuong.dv |  | E
HYUNDAI LÊ VĂN LƯƠNG | Số 3 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội | HLL_220808 | HLL_220808 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-18 | 2022-08-20 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Chưa có báo cáo về vp
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_220725_01 | GPM_220725_01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY - TẦNG HẦM VÀ KHỐI ĐẾ | Báo cháy | 1 times |  |  | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-10-15 | 2022-11-17 | - Tổng số thiết bị đã bảo trì: Đầu báo cháy (2.089), Module báo cháy (92), Tổ hợp chuông đèn nút nhấn (42) - 1 số đầu báo chưa cài đặt địa chỉ và khai báo trong hệ thống - 1 số thiết bị hỏng đã thay thế (vật tư do BQL Tòa nhà cung cấp) => Hệ thống báo cháy sau bảo trì hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Duc.nv, Duc.nt, Khoa.dd, Phuc.vx, Manh.lh, Thuong.mv, Cuong.dv, Chuong.nt, Manh.nv, Dung.ct, Truong.vx, Minh.tn |  | E
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_220725_02 | GPM_220725_02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - CHUNG KHỐI ĐẾ | Chữa cháy | 1 times |  |  | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-09-09 | 2022-11-17 | - 2 bình ắc quy có nội trở cao hơn 5ml, để đảm bảo dộng cơ diesel hoạt động hiệu quả, cần có kế hoạc thay thế - Khi chạy động cơ diesel có tiếng động lạ -> cần kiểm tra chuyên sâu => Sau khi bảo dưỡng, hệ thống bơm cứu hỏa hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt |  | E
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_220723 | GPM_220723_LV_Y01 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH (MSB) VÀ TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI (DB) | MSB | 1 times |  |  | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | Điện dung tụ bù: Step 1 (437/438/436 MF), Step 2 (436/437/435 MF), Step 3 (436/436/432 MF), Step 4 (434/435/433 MF), Step 5 (434/434/432 MF), Step 6 (435/433/435 MF) |  | Manh.lh, Dien.hd, Hoang.v, Manh.nv, Thuong.mv, Long.dv, Phuc.vx, Hung.nm |  | E
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_220723 | GPM_220723_DB_Y01 | BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH (MSB) VÀ TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI (DB) | Distribution board | 1 times |  |  | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Báo cáo chưa về vp
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220406 | GFS_220406 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA/ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | - Đường thoát nước ngưng điều hòa tại công ty Tekken, G4 bị tắc, rỉ nước từ ống thông hơi xuống trần -> Kiểm tra, cắt ống thoát nước ngưng hút thông tắc & gắn lại ống => Ống thoát nước ngưng đã thông, không còn tắc -> cần theo dõi thêm | Do hạng mục này nằm trong hợp đồng bảo trì nên phạm vi công việc thực hiện cần phải đảm bảo chắc chắn rằng đường thoát nước ngưng không bị tắc sau khi xử lý, bảo trì, tối thiểu phải trong thời gian 3 tháng. Nếu để trào ngược mà làm hư hỏng thiết bị của khách hàng thì SPS phải chịu trách nhiệm | Hiep.hs, Long.td |  | S
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220406 | GFS_220406 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 3 FCU của gian hàng Highland Coffee bẩn, kém mát -> SPS đã bảo dưỡng 3 FCU của gian hàng Highland coffee => 3 FCU sau bảo trì hoạt động tốt, mát lạnh |  | Hiep.hs, Long.td |  | S
EMBASSY OF CANADA | Số 8A Ngõ 86 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, HN | EOC_220811 | EOC_220811 | SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-17 | Điều hòa bị đóng đá mặt lạnh -> Ktra áp suất hút -> hơi thấp -> Ktra dòng làm việc -> OK -> Ktra sensor mặt lạnh -> OK -> Thu hồi gas -> hút chân không -> nạp gas mới => Sau khi nạp gas, máy hoạt động bình thường, máy không còn hiện tượng đóng đá dàn lạnh -> cần theo dõi thêm |  | Thang.lv, Truong.vx |  | E
EMBASSY OF CANADA | 17/76 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội | EOC_220811 | EOC_220811 | SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-17 | - Điều hòa cũ của villa hỏng, không hoạt động -> đã kiểm tra tổng thể -> Tháo điều hòa cũ của villa 17/76 -> SPS cung cấp & lắp bộ điều hòa mới công suất 12000 BTU => SPS đã lắp đặt hoàn chỉnh, máy hoạt động bình thường => Đã bàn giao cho kỹ thuật | Hoàn thành công việc, AC hoạt động tốt | Le.hh, Cuong.dv, Thuong.mv, Phu.tm |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S01 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | - Điều hòa phòng server 141 tầng 7 bị chảy nước -> Bơm nước ngưng điều hòa bị tắc, đã tháo bơm nước ngưng vệ sinh & lắp trả lại, đổ nước test => Điều hòa đã hoạt động bình thường, cần theo dõi thêm - Điều hòa phòng server 9.1 tầng 9 bị nhảy át -> máy nén bị chạm bỏ gây nháy át -> cần thay thế máy nén mới => cần thay máy nén mới - Điều hòa phòng thang máy khách bị chảy nước (tầng mái) -> điều hòa bị tắc nước ngưng -> đã thông tắc đoạn đầu ống nước ngưng => KH nên bảo trì điều hòa theo định kỳ để điều hòa chạy ổn định |  | Hiep.hs |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | N/A | N/A | KHẢO SÁT FCU TẦNG 2 | FCU | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-17 | - Nhiệt độ phòng làm việc không đồng đều -> Khảo sát nhiệt độ cửa gió trong phòng làm việc của toàn bộ FCU tầng 2 (1FCU thang máy & 9 FCU trong văn phòng) -> Đánh giá nguyên nhân: + điều khiển FCU hỏng 2/4 & vị trí lắp đặt tập trung 1 chỗ dẫn đến nhiệt độ trong phòng sẽ không đều + cảm biến nhiệt độ phòng của BM3 cho FCU hỏng, báo sai (4FCU) -> FCU hoạt động không dừng khi nhiệt độ đạt nhiệt độ đặt (khi cảm biến báo sai mức cao) & FCU không chạy khi cảm biến báo sai mức thấp -> dẫn đến nhiệt độ trong phòng không đều - Ý kiến SPS: lắp đặt điều khiển FCU đều trong phòng & thay mới điều khiển, cảm biến nhiệt độ hỏng |  | Thao.hv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Pressure tank | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Ruột bình tích áp bị rách -> Tháo ruột bình cũ, thay ruột bình mới -> Bơm lại khí nén cho bình tích áp -> Thử kín, kiểm tra áp khí nén => Bình tích áp hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Gate | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Cửa cổng gara ra vào nhà riêng Đại sứ không hoạt động -> Ktra nguồn 220V cấp cho cửa mất kết nối -> Đường dây điện đi ngầm đã chạm chập, không thể cấp nguồn lại -> Đề nghị thay thế, cải tạo lại đường dây điện cấp cho 2 cửa => Hiện tại cửa cổng đang cấp nguồn tạm thời (cửa hoạt động bình thường) |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Gate | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Cửa cổng chính gara không đóng, mở được -> Ktra các hộp chứa cảm biến, bị han rỉ bung ra ngoài -> Đã gia cố lắp lại hộp cảm biến => Đề nghị thay thế 4 hộp cảm biến cho cửa cổng bằng inox => Cửa đã hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | Bồn tắm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Kiểm tra rò rỉ nước bồn tắm tầng 2 -> Tháo bồn tắm ra kiểm tra điểm rò rỉ nước -> Ktra phát hiện bị rò rỉ nước tại cổ xi phông => NCC cùng nhà thầu thi công đã xử lý dứt điểm rò rỉ nước -> Hiện tại đã hết rò rỉ nước bồn tắm |  | Phuc.vx |  | S
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-17 | - Máy phát điện số 3 báo lỗi 214 low coolant - Cả 3 máy phát điện Stop delay 0SBC -> SPS đã bổ sung 40L nước cấp cho máy phát số 3 (nhà máy cấp) -> Cài đặt cả 3 máy phát Stop Delay 180SBC => cả 3 máy phát điện hoạt động bình thường => Để đảm bảo máy phát hoạt động ổn định hơn, cần bảo dưỡng định kỳ |  | Hung2.nm, Long.td |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_210716 | EOF_210716_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Motor gate | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | Cổng phụ bị lỗi không hoạt động được (cổng Meiko) -> Ktra tín hiệu từ cảm biến về bo điều khiển bị đứt -> Tháo motor đấu nối lại dây tín hiệu & cuốn lại các dây bị hở do mục nát vỏ => Lắp lại motor, chạy thử cổng => Sau xử lý, cổng phụ đã hoạt động bình thường => Cần cải tạo, thay thế lại các đường dây cáp cấp nguồn và tín hiệu cho các thiết bị để cổng hoạt động an toàn & ổn định |  | Hung2.nm, Hoang.v |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CT_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Cooling Tower | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Tháp giải nhiệt số 1 giải nhiệt kém -> Tháo Y lọc tháp giải nhiệt số 1 vệ sinh & lắp trả lại => Tháp giải nhiệt số 1 đã hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Long.td |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Contactor | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-08-16 | Khởi động từ cấp nguồn cho đèn tầng 5 bị kêu to -> Ktra khởi động từ bị hỏng=> cần thay thế cái mới |  | Hiep.hs |  | S
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M13 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - BAN QUẢN TRỊ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-13 | QLVH khối căn hộ + tầng hầm để xe T7/2022 |  | Ha.ntt |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
SKYLINE – 36 HOÀNG CẦU | 36B Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | THC_210705 | THC_210705_M13 | QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ HOÀNG CẦU SKYLINE - CHỦ ĐẦU TƯ | Facility Management | Daily |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-07-01 | 2022-07-31 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
US EMBASSY HANOI | Villa 33, No 10, Dang Thai Mai, Tay Ho, Hanoi | UEH_220805_R1 | UEH_220805_R1 | THAY THẾ TỦ ĐIỆN TỔNG | MDB | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Thay thế tủ điện tổng, lắp đặt ăng ten -> Chạy thử, bàn giao => Tủ điện tổng dau thay thế hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Dien.hd, Thuong.mv, Duc.nt, Manh.nv, Truong.vx |  | S
CNC VINA | KCN Sông Cùng, Đan Phượng, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Chiller | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Charge | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | Kiểm tra tình trạng hoạt động chiller cho máy CNC-09 -> Ktra áp suất ga hòi 134 (A) = 45 PSI, dòng 3,4-3,6A, giờ làm việc máy nén 1213h, nhiệt độ set 25oC, áp suất bơm chiller 5,5 bar, dòng chạy của bơm 2,4, điện áp 415 V => Chiller hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | S
VINA-SANWA CO.,LTD | Hoa Lac Hi-Tech Industrial Zone II, Thach That, Hanoi | VSW_220721_R7 | VSW_220721_R7 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT TỦ TỤ BÙ 600KVAR | Capacitor panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Cung cấp và lắp đặt tủ tụ bù 600kVAr; Phân tích chất lượng điện năng để đánh giá các nguy cơ quá điện áp, sóng hài…; Quét ảnh nhiệt (sau khi đưa thiết bị vào vận hành) để đánh giá các nguy cơ tiếp xúc kém, quá nhiệt… Các chỉ số sóng hài điện áp, nhiệt độ phòng, nhiệt độ tụ, nhiệt độ áp điện, điện dung tu, dòng điện làm việc như trong báo cáo dịch vụ => Tụ bù hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Cuong.dv, Dung.ct, Thang.lv, Thuong.mv, Thao.ct, Minh.tn, Truong.vx |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DTT_220822 | DTT_220822 | BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ, BƠM NƯỚC SẠCH | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-08-30 | 2022-09-17 | - Cánh quạt tản nhiệt của động cơ quạt cấp hầm B2, quạt hút khói mái, quạt tăng áp mái số 2 bị hư hỏng, cần thay thế - Dây cáp điện cho hệ thống quạt trên mái cần đi trong máng hoặc ghen để đảm bảo an toàn - Sau khi bảo trì hệ thống hoạt động bình thường - Cần thực hiện bảo trì định kỳ |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct, Bang.ta, Cuong.dv, Thuong.mv, Duc.nt, Hiep.hs |  | E
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DTT_220822 | DTT_220822 | BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ, BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-17 | - Phớt chặn mỡ bơm số 1 bị hở, SPS đã ép lại, cần theo dõi thêm - Van chặn bơm số 2 hỏng giắc co kết nối van, SPS đã thay thế - Vạn chặn và đường ống bơm số 1 lão hóa, xuống cấp, cần thay thế sớm - Đường ống hút của bơm số 1 và 2 hỏng trõ bơm, SPS đã thay thế 02 trõ bơm - Đường ống hút dài và chất liệu PPR không có giá đỡ tăng cứng nên không cứng vững, đề nghị bổ sung thêm giá đỡ cho đường ống hút của 2 bơm nước sạch - Dòng điện hoạt động của 2 bơm cao hơn dòng định mức, cần theo dõi thêm - Đường ống kết nối bơm nước sạch đã lâu năm, xuống cấp, đề nghị khách hàng có kế hoạch cải tạo/ thay thế sớm |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Dung.ct, Bang.ta, Cuong.dv, Thuong.mv, Duc.nt, Hiep.hs |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220816 | LTK_220816 | SỬA CHỮA NGUỒN CẤP CHO CỔNG | Power | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | Nguồn cấp cho cổng bị hỏng -> Lắp đặt đấu nối nguồn điện mới -> Chạy thử, bàn giao => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Toan.dv, Hiep.hs, Minh.tn |  | S
AEON MALL LONG BIÊN | Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội | ALB_220824 | ALB_220824 | XỬ LÝ TẮC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC | Water pipe | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | Đường ống cấp nước gian hàng Jolliebee và Tocotoco bị tắc, nhiều cặn bẩn -> 'Thay thế đoạn ống nước từ trục chính tới đồng hồ nước. Sục rửa đường ống sau đồng hồ nước tới gian hàng => Công việc đã hoàn thành, sau sửa chữa nước cấp về gian hàng ổn định |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Dung.ct, Minh.tn |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_220805 | TBH_220805 | CẢI TẠO PHÒNG TEST | Renovation | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 2022-10-03 | 2022-10-20 | Điều hòa cũ không có chức năng inverter, tiêu tốn nhiều điện năng; Điều hòa cũ vận hành đã lâu (từ 2007), đã xuống cấp; Ống gió bằng tôn, bị xuống cấp, hư hỏng và bị hở nhiều vị trí -> Thay thế điều hòa cũ; Thay thế ống gió; Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hung.nm, Dung.ct, Cuong.dv, Long.nv, Bang.ta, Manh.lh, Minh.tn |  | S | Không có bản gốc báo cáo, keyin từ bản scan gửi qua zalo
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | GFS_220406 | GFS_220406 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA/ SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 2022-08-24 | - Ống nước ngưng điều hòa tại công ty Tekken tầng 1, G4 bị tắc, trào ngược qua ống thông hơi -> Trèo lên trần cty Tekken để ktra hướng thoát nước ngưng trục chính -> Cắt ống nước ngưng giữa trục chính để hút thông tắc, hút thông tắc điểm cuối trục chính => Hiện tại ống thoát nước ngưng đã được thông tắc -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Long.td |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_220825 | BEH_220825 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA TẦNG 5 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Tháo điều hòa cũ bị hỏng phòng server tầng 5 -> Thay điều hòa mới cho phòng server tầng 5 -> Vệ sinh bơm nước ngưng điều hòa phòng server tầng 5 => Công việc đã hoàn thành | Công việc đã hoàn thành, nhân viên rất nhiệt tình & hiệu quả | Hiep.hs, Minh.tn, Duc.nt |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220429_R1 | EOC_220429_R1_AC_Q01 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA HÀNG QUÝ | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-11-25 | - Bảo trì hệ thống điều hòa & nạp gas bổ sung - 01 Dàn lạnh điều hòa sảnh lễ tân tại 31 Hùng Vương hỏng quạt gió -> cần thay thế - 01 điều hòa ở 23 T1 KĐT Ciputra bị hỏng bo mạch dàn nóng -> đề nghị thay thế bo mạch dàn nóng - Điều hòa phòng khách tầng 2 tại nhà số 8A ngõ 86 Tô Ngọc Vân (gas R410) chạy liên tục 2, 3 ngày thì đóng đá dàn lạnh (thiếu ít gas & do máy phòng bếp không cùng bật nên chạy liên tục) -> đã hướng dẫn cách chạy & cần theo dõi thêm - Điều hòa phòng WC tầng 2 tại số 11 ngoc 52/22 Tô Ngọc Vân thiếu gas đã nạp bổ sung -> hết hiện tượng đóng tuyết đường nén, nhưng dàn lạnh mát nửa dàn (dàn lạnh bị tắc). Điều hòa WC tầng 2 máy cũ đời 2003 -> cần thay máy mới => Sau bảo trì, hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Cuong.dv, Thuong.mv, Long.nv, Thuc.dm, Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px, Khoa.dd, Duc.nv, Thao.hv, Manh.nv, Thang.lv, Chuong.nt, Truong.vx, Phu.tm, Dung.ct |  | E
EMBASSY OF CANADA | Nhà số 11, ngách 52/22, Tô Ngọc Vân, Hà Nội | EOC_220429_R1 | EOC_220429_R1_AC_Q01 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA HÀNG QUÝ | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | Tất cả điều hòa sau bảo trì, hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Luong.px, Long.td |  | E
EMBASSY OF CANADA | 17A/76 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội | EOC_220429_R1 | EOC_220429_R1_AC_Q01 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA HÀNG QUÝ | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | Tất cả điều hòa sau bảo trì, hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Luong.px, Long.td |  | E
EMBASSY OF CANADA | No.31 Hung Vuong, Ba Dinh, Hanoi | EOC_220429_R1 | EOC_220429_R1_AC_Q02 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA HÀNG QUÝ | AC | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-03-30
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220829 | EOA_220829 | LẮP ĐẶT KHÓA CHO TỦ ÂM THANH QUẦY BAR | Lock | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-28 | 2022-09-07 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | Lắp đặt khóa cho tủ âm thanh -> công việc đã hoàn thành |  | Thuong.mv, Toan.dv |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220830 | UEH_220830 | LẮP ĐẶT CỬA SỔ THOÁT HIỂM CHO NHÀ RIÊNG | Security bar for window | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-14 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-12-14 | Cung cấp song sắt Lắp đặt cửa sổ thoát hiểm với cơ chế đóng mở cung cấp bởi KH Chạy thử, bàn giao -> CV đã hoàn thành Địa điểm thực hiện tại: 54 ngõ 275 Âu Cơ & số 6 ngõ 32 Tô Ngọc Vân |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Linh.bn, Dung.ct, Cuong.dv, Bang.ta, Hiep.hs, Long.nv, Khoa.dd |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220818_R1 | EOA_220818_R1 | CẮT TỈA CÀNH CÂY CAO KHU VỰC CỘT CỜ PHÍA TRƯỚC | Pruning tree | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 02 cây khu vực cột cờ phía trước tán rộng, bị vướng -> Cắt tỉa cành cho 2 cây khu vực cột cờ phía trước -> cv đã hoàn thành |  | Minh.tn |  | A
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220808_R2 | USP_220808_R2 | LẮP ĐẶT GIÁ KỆ CHO KHO PHÍA TRƯỚC CỔNG VĂN PHÒNG | Shelves | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-24 | Sơn phản quang hai bồn cây cảnh, Lắp đặt giá kệ trong nhà kho -> Công việc đã hoàn thành |  | Cuong.dv, Thuong.mv, Thang.lv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220829_01 | LTK_220829_01 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2022 | AC, Battery, Socket, RCCB, fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | - Thay thế ắc quy, bộ nạp ắc quy cho máy phát điện; sửa chữa điều hòa phòng trẻ em tầng 2; sửa chữa ổ cắm ngoài cổng gara; thay thế RCCB tủ điện; Sửa chữa bơm nước sạch số 1 => các thiết bị sau thay thế, sửa chữa hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Toan.dv, Thuong.mv, Manh.nv, Minh.tn, Phuc.vx, Manh.lh, Hung.nm, Duc.nv, Cuong.dv, Luong.px |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220806 | UEH_220806 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | Cung cấp phin lọc, phin lọc túi, bộ đo chênh áp |  | Bang.ta |  |  | Sử dụng mẫu Biên bản bàn giao => không có mục đánh giá hài lòng
SKY PARK RESIDENCE | Số 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội | SPR_220711 | SPR_220711 | THAY THẾ ẮC QUY CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Battery for Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-07 | 2022-09-12 | - Ắc quy máy phát điện đã sử dụng lâu ngày, bị tụt áp máy phát điện khó khởi động -> Thay thế ắc quy cho 2 máy phát điện -> chạy thử máy, kiểm tra bộ nạp, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, ắc quy sau khi thay thế hoạt động bình thường, máy phát điện khởi động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | E
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_220826 | EOF_220826 | THAY THẾ BÌNH TÍCH ÁP HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Pressure tank for fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | Bình tích áp hỏng -> Thay thế, lắp đặt 2 bình tích áp Varem 500L,10bar -> căn chỉnh áp suất khí nén trong bình tích áp => sau khi lắp đặt, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Bang.ta |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_220906 | EOA_220906 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 6 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Điều hòa bị đọng sương, chảy nước đường ống đồng -> Kiểm tra nạp lại gas, căn chỉnh áp suất gas cho điều hòa -> Bật chạy thử kiểm tra => Điều hòa đã được căn chỉnh áp suất hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Minh.tn |  | S | Hiệp chưa gửi báo cáo gốc về vp => key in file mềm ảnh chụp qua zalo
FSOFT - FVILLE 1 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | ĐIỀU HÒA PHÒNG MÁY BIẾN ÁP BỊ ĐÓNG ĐÁ | AC | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-09-05 | Điều hòa Fujisu phòng máy biến áp bị đóng đá -> Kiểm tra điều hòa bị dơ, bẩn, không giải được nhiệt nên đóng đá dàn lạnh => Khách hàng nên vệ sinh bảo dưỡng điều hòa để điều hòa hoạt động ổn định |  | Hiep.hs |  | S
FSOFT - FVILLE 2 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | ĐIỀU HÒA PHÒNG MÁY BIẾN ÁP BỊ HỎNG | AC | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-09-05 | Điều hòa phòng máy biến áp bị hỏng - Con số 1: thiếu gas, hỏng tụ máy nén, hỏng tụ quạt dàn nóng - Con số 2: hỏng máy nén, tụ máy nén không có, tụ quạt dàn nóng không có, contactor hỏng - Con số 3: tụ máy nén, tụ quạt dàn nóng yếu - Con số 4: máy nén chạm vỏ, không có tụ quạt & tụ máy nén, cụm dây 3 zắc đấu cho máy nén bị cháy, hỏng => Đề nghị khách hàng thay thế, sửa chữa những phần hi trên để điều hòa phòng máy biến áp hoạt động |  | Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Lamp | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 4 đèn sân tennis không sáng -> Thay 4 bộ nguồn cho đèn sân tennis -> Bật đèn sân tennis kiểm tra => Tất cả đèn sân tennis đã hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Cuong.dv, Thuong.mv, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Điều hòa bị đọng sương, chảy nước đường ống đồng -> Kiểm tra nạp lại gốc, căn chỉnh áp suất gas cho điều hòa -> Bật chạy thử kiểm tra => Điều hòa đã được căn chỉnh áp suất hoạt động bình thường -> cần theo dõi thêm |  | Hiep.hs, Minh.tn |  | S
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 2022-09-06 | Bơm số 2 hệ nước sạch chạy không lên nước -> Kiểm tra bơm số 2 hệ nước sạch bị hở trõ bơm nên không lên được nước khi bơm chạy -> Tạm thời bơm số 2 OFF chờ sửa chữa => Khách hàng nên thay trõ bơm cho bơm số 2 để bơm hoạt động |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | E
FIVE STAR GARDEN | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-06 | Gioăng khớp nối mềm bị rò rỉ nước (khớp nối bóng cao su) -> Thay thế gioăng khớp nối (khớp nối bóng cao su). Vật tư do KH cấp => CV hoàn thành => đã thay thế tạm thời, bổ sung thêm gioăng ở khớp nối bóng cao su, để đảm bảo an toàn cần thay thế bóng khớp nối mềm |  | Chuong.nt, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220908 | LTK_220908 | LẮP ĐẶT BẾP ĐIỆN | Cooker | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | Vận chuyển & lắp đặt bếp điện -> CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs, Duc.nv, Toan.dv, Manh.nv |  | S
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_220805_R2 | USP_220805_R2 | THAY THẾ KHÓA CỬA | Lock | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Thay thế ổ khóa cửa -> công việc đã hoàn thành |  | Thuong.mv |  | S
BBP VIỆT NAM | Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | BBP_220518 | BBP_220518 | LẮP ĐẶT SENSOR VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐO KIỂM - DAEWOO | Sensor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | Lắp đặt sensor & thiết bị phục vụ đo kiểm => CV đã hoàn thành |  | Thang.lv, Luong.px, Truong.vx |  | E
US EMBASSY HANOI | 326A Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi | UEH_220805_02 | UEH_220805_02 | THAY THẾ HỆ THỐNG BƠM CẤP NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-08 | 2022-10-18 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | - Thay thế bơm, đường ống & tủ điều khiển -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành. Sau lắp đặt hệ thống bơm hoạt động bình thường. Hệ thống van xả đáy của 4 bồn nước bị xuống cấp, han rỉ, gãy -> đề nghị thay thế sớm |  | Hung.nm, Thuong.mv, Manh.nv, Chuong.nt, Hung2.nm, Bang.ta, Manh.lh, Dung.ct |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Drain pipe | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | Đường thoát nước ngưng bị tắc -> Thông tắc đường thoát nước ngưng -> Đường thoát nước ngưng đã tạm thời hết tắc -> cần theo dõi thêm -> Cần tách riêng đường thoát nước ngưng & đường xả đáy -> Cần thêm 1 ngày để xử lý triệt để hơn |  | Thang.lv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Drain pipe | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | Đường thoát nước ngưng chưa được thông tắc triệt để -> Cắt chia từng khu vực -> hút thông tắc -> Nối lại các vị trí đã cắt -> Bọc bảo ôn các vị trí đấu nối & quấn băng quấn => Đường thoát nước ngưng đã thoát tốt => cần theo dõi thêm |  | Thang.lv, Chuong.nt |  | E
TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI | 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | HỖ TRỢ KIỂM TRA THÔNG SỐ PHỚT BƠM | Pump | 1 times |  | 1 | Survey | Free | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | Bơm PCD-1 & PCD-3 chảy phớt -> Mở bơm ktra thông số phớt => Bơm hỏng phớt cần thay thế gấp |  | Thao.hv, Bang.ta, Dung.ct, Duc.nv |  | S
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC_220912 | MGC_220912 | BẢO TRÌ AHU | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | AHU bám bẩn, lâu ngày không bảo trì -> Bảo trì, vệ sinh khoang vỏ, đo kiểm các thông số hoạt động, vệ sinh dàn bằng bơm cao áp, căn chỉnh dây curoa, hút đường nước ngưng => Sau bảo trì, AHU hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220913 | LTK_220913 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2022 - LẦN 2 | Door key, lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-05 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | - Các bóng đèn trong nhà & ngoài nhà đều bị cháy -> Kiểm tra & thay các bóng đèn này => các bóng đèn đã sáng bình thường - Bổ sung thêm chìa khóa |  | Toan.dv, Hiep.hs, Minh.tn, Thuong.mv, Manh.nv |  | S
HITACHI ENERGY VIETNAM | Km9 National Highway 1A, Hoang Mai, Hanoi | HEV_220114_R1 | HEV_220114_R1 | BẢO TRÌ QUẠT TRẦN CÔNG NGHIỆP | Industrial ceiling fan | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-14 | 2022-12-31 | 2022-12-24 | 2022-12-26 | - Quạt PW-TD-DT62 có tiếng kêu -> cần kiểm tra hộp số - Quạt PW-TD-TD61 cánh quạt tản nhiệt động cơ bị hỏng -> cần thay thế cánh quạt mới - Quạt PW-TD-TD59 cánh quạt bị gãy -> cần sửa chữa thay thế cánh quạt mới => Sau bảo dưỡng, hệ thống quạt trần hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx, Thuong.mv, Bang.ta, Thao.ct |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_220914_R1 | EOF_220914_R1 | SỬA CHỮA BƠM TRUNG CHUYỂN SỐ 1 | Transfer pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-25 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Bơm nước trung chuyển số 1 bị hỏng -> Thay thế phớt bơm, thay thế vòng bi & gioăng đầu bơm, thay thế van cổng & trõ bơm đầu hút, thay thế van 1 chiều đầu đẩy bơm => Sau sửa chữa, bơm số 1 hoạt động bình thường, không mở van đường hút từ thành phố |  | Bang.ta, Manh.nv, Chuong.nt |  | S
BRITISH EMBASSY HANOI - RESIDENCE | BE Residence, 15 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_220916 | BEH_220916 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA PHÒNG KHÁCH | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | Thay thế bo mạch dàn nóng điều hòa phòng khách -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, điều hòa phòng khách hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px |  | S
PHÚ HƯNG MEC | RMIT Hà Nội, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220727 | RMU_220727 | CẢI TẠO, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI | Distribution board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-02 | 2022-10-20 | Cải tạo, nâng cấp tủ điện LP-1, LP-2, LP-3, LP-4, LP-5, LP-6, LP-7, LP-8, LP-9, MSB-RMIT -> Chạy thử, bàn giao => Các tủ điện sau khi cải tạo nâng cấp hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Hanoi | YMV_220817 | YMV_220817 | CUNG CẤP MÁY NÉN ĐIỀU HÒA | AC compressor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Cung cấp máy nén điều hòa |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB giao hàng của YMVN => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220914 | RMU_220914 | LẮP ĐẶT NGUỒN ĐIỆN, NƯỚC CẤP CHO QUẦY CAFÉ TẦNG 5C | Power supply, water supply | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | Cấp nguồn điện và nước cấp cho quầy cà phê tầng 5 -> chạy thử, bàn giao => Đã cấp nguồn điện và nước cho quầy cà phê tầng 5 |  | Manh.lh, Thang.lv, Hiep.hs, Manh.nv, Thuong.mv, Duc.nt, Duc.nv, Hoang.mv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220922 | LTK_220922 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2022 - LẦN 3 | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-17 | - Áp tô mát chiếu sáng phòng bếp bị nhảy; cổng gara không mở được bằng điều khiển từ xa; 2 bóng đèn phòng ăn chính bị cháy -> Kiểm tra các lộ đèn chiếu sáng phòng bếp -> Kiểm tra bo mạch nhận tín hiệu điều khiển từ xa -> Thay 2 bóng đèn phòng ăn chính => Áp tô mát chiếu sáng phòng bếp đã hoạt động bình thường => Cổng gara đã nhận tín hiệu -> đã đóng mở bình thường bằng điều khiển từ xa => 2 đèn phòng ăn chính đã sáng bình thường |  | Thang.lv, Toan.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220922 | LTK_220922 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2022 - LẦN 3 | Float valve, repair cooker | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | - Bếp nướng không hoạt động; áp tô mát cấp nguồn cho tủ lạnh khu vực bếp bị nhảy; áp tô mát cấp nguồn cho lộ đèn khu vực sân sau bị nhảy -> Sửa bếp nướng, bếp đã hoạt động bình thường -> Kiểm tra đảo vị trí bóng đèn khu vực bể bơi, xung quanh nhà -> Kiểm tra áp tô mát cấp nguồn cho 2 tủ lạnh khu vực bếp, đo dòng 0,14A, nghi hỏng áp tô mát -> cần thay thế -> Kiểm tra áp tô mát chống rò cấp nguồn cho lộ bóng đèn khu vực sân sau nhà, kẹp dòng rò 5.1mA -> cần theo dõi thêm -> Thay phao bơm lọc bể bơi |  | Cuong.dv, Hiep.hs |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220922 | LTK_220922 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2022 - LẦN 3 | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | - Áp tô mát chống rò cấp cho lộ đèn vườn và đèn vườn và đèn khu nghỉ bị nhảy át -> Kiểm tra áp tô mát chóng rò, tách lộ điện khu nghỉ & 1/2 lộ đèn vườn, áp tô mát vẫn bị nhảy, cần kiểm tra lộ đèn xung quanh bể bơi -> Thay 10 bóng đèn ánh sáng vàng -> Sơn lại tủ điện và đường ống cấp nước phòng bơm bể bơi => Sửa bản lề của bể bơi |  | Cuong.dv, Thuong.mv, Luong.px |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220920 | UEH_220920 | LẮP ĐẶT CỬA SỔ THOÁT HIỂM CHO NHÀ RIÊNG | Security bar for window | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-21 | 2023-02-28
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | FPU_220913_R1 | FPU_220913_R1 | THAY THẾ CÁP TÍN HIỆU BÁO CHÁY (ĐOẠN ĐI NGẦM TỪ DOM C SANG DOM B) | Fire alarm signal cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | Thay thế cáp tín hiệu báo cháy (đoạn đi ngầm từ Dom C sang Dom B) - Vật tư do KH cấp Chạy thử, bàn giao => Cáp tín hiệu báo cháy đã được thay thế |  | Hoang.v, Long.nv, Long.dv, Long.td |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220920 | 282_220920 | LẮP ĐẶT BỔ SUNG CHUÔNG BÁO CHÁY, THAY THẾ KHỚP NỐI MỀM BƠM CHỮA CHÁY | Fire alarm bell, flexible joint | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 2022-09-25 | 2022-10-19 | - Khớp nối mềm đầu hút bơm cứu hỏa tòa nhà N02 hỏng -> cần thay thế - Lắp bổ sung thêm 2 chuông báo cháy cho cả 2 tòa tại vị trí tủ -> SPS đã thay 2 khớp nối mềm cho 2 bơm cứu hỏa tại tòa N02 -> Đã lắp đặt 2 chuông báo cháy mới cho cả 2 tòa N01, N02 tại vị trí tủ báo cháy => Sau khi lắp đặt, sửa chữa, thay thế mới, thiết bị cả 2 hệ thống hoạt động bình thường. Test bàn giao cho kỹ thuật tòa nhà |  | Hung.nm, Chuong.nt, Manh.nv, Khoa.dd |  | S | Không có bản cứng báo cáo, in báo cáo từ file ảnh chụp Phúc gửi zalo
CIPUTRA CLUB | Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội | CPC_220829_R1 | CPC_220829_R1 | LẮP ĐẶT TỦ CÔNG TƠ | Power meter panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-26 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | Cung cấp & lắp đặt tủ công tơ -> chạy thử, bàn giao => Tủ công tơ sau lắp đặt hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Cuong.dv, Khoa.dd, Truong.vx |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | FPU_220926 | FPU_220926 | THAY THẾ VẬT TƯ ĐỊNH KỲ CHO ĐỘNG CƠ DIESEL | Diesel fire pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 2022-10-04 | 2022-10-15 | Thay thế vật tư định kỳ cho động cơ Diesel -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, các bơm Diesel hoạt động được. Bơm Diesel nhà Alpha: khó khởi động, cần kiểm tra sửa chữ; Bơm Diesel Dom CD: rơ le khởi động 12V hoạt động không ổn định, cần thay thế; Bơm Diesel Dom EF: bơm dầu bằng tay bị hỏng, cần kiểm tra sửa chữa/ thay thế |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.v |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI - RESIDENCE | BE Residence, 15 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_220907 | BEH_220907 | THAY THẾ ĐIỀU HÒA PHÒNG ĂN | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | Thay thế điều hòa phòng ăn -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, điều hòa phòng ăn hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px |  | S
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NIKKOH | RMIT Hà Nội, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220913 | RMU_220913 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CHO PHÒNG LAB 1.2.005 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-20 | 2022-12-25 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220926 | VCB_220926 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VRV TẦNG 5 KHỐI LỚP HỌC | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-05 | 2022-10-08 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | Tổ 5 Daikin VRV (tầng 5) lỗi JA-10 chạy không lạnh -> Tìm điểm thủng bằng nén khí ni tơ vào kiểm tra; Hàn kín điểm thủng, nạp ni tơ vào ngâm áp thử kín; Hút chân không, nạp gas cho hệ thống; Chạy test kiểm tra; Kết thúc quá trình sửa chữa => Sau sửa chữa, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Minh.tn, Nguyen.pc |  | E
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220919_R2 | UEH_220919_R2 | LẮP ĐẶT CỬA SỔ THOÁT HIỂM CHO NHÀ RIÊNG | Security bar for window | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-28 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI | 21 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220929 | UEH_220929 | THAY THẾ ĐỘNG CƠ CỔNG CHÍNH VÀ CỔNG PHỤ | Motor gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | Động cơ cổng chính & cổng phụ hoạt động lâu năm, xuống cấp & hư hỏng -> Thay thế động cơ cổng chính & cổng phụ; Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, động cơ cổng chính & cổng phụ hoạt động bình thường |  | Chuong.nt, Bang.ta |  | S
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220816 | VCB_220816_M01 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-01-18 | Vận hành kỹ thuật tháng 10/2022 |  | Hieu.nq |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá mức độ giá hài lòng
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220816 | VCB_220816_M02 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2023-01-18 | Vận hành kỹ thuật tháng 11/2022 |  | Tam.ht |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá mức độ giá hài lòng
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220816 | VCB_220816_M03 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-18 | Vận hành kỹ thuật tháng 12/2022 |  | Tam.ht |  |  | Sử dụng biểu mẫu BB nghiệm thu của KH => không có mục đánh giá mức độ giá hài lòng
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220816 | VCB_220816_M04 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | KH chưa trả lại báo cáo
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220816 | VCB_220816_M05 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [7 empty] | Chưa có báo cáo về vp
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cáo, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_220816 | VCB_220816_M06 | VẬN HÀNH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Facility Management | M |  | 1 | Facility Management | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI | 21 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_220727 | UEH_220727 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG Ổ CẮM ĐIỆN KHU VỰC THƯ VIỆN | Sockets | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-10-22 | 2022-10-24 | Thay thế tủ điện DB-LIBRARY; Lắp đặt bổ sung dây tiếp địa cho ổ cắm; Chạy thử, bàn giao => sau sửa chữa, các thiết bị hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx, Khoa.dd, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220929 | LTK_220929 | CẢI TẠO ĐƯỜNG CÁP MẠNG | Network cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-10 | 2022-10-11 | Cancel | Cancel
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset, Synchronizer | Q, S, Y | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | - Nội trở ắc quy cao (11,8MΩ ); điện áp ắc quy khi khởi động thấp (13V) -> cần theo dõi thêm & đưa ra phương án thay thế sớm => Sau khi bảo dưỡng & thay thế vật tư: dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc nhớt, lọc nhiên liệu, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường | Kiểm tra lại thông số nội trở ắc quy theo cataloge ắc quy & báo lại | Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx, Manh.nv |  | E
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q01 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset, Synchronizer | Q, S, Y | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | Sau khi bảo dưỡng & thay thế vật tư: dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc nhớt, lọc nhiên liệu, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx, Manh.nv |  | E
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-02 | 2023-02-28
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q02 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-02 | 2023-02-28
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q, S | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q03 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q, S | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818_GE_Q04 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Gen 1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Q | Gen 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
BRITISH EMBASSY HANOI - RESIDENCE | BE Staff Residence, Apt 41 Hanoi Lake View, 28 Thanh Nien, Tay Ho, Hanoi | BEH_220929 | BEH_220929 | THAY THẾ RCCB CHO NHÀ RIÊNG NHÂN VIÊN | RCCB | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Thay thế RCCB cho nhà riêng nhân viên -> Test chức năng RCCB: ngưỡng tác động (mA) và thời gian tác động (ms): ngưỡng tác động: 25,5mA; thời gian tác động: 38ms=> Công việc đã hoàn thành, RCCB hoạt động bình thường |  | Hiep.hs |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221004 | RMU_221004 | CUNG CẤP LOA SỰ KIỆN | Lound Speaker | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-08 | 2022-10-11 | Cung cấp loa sự kiện -> công việc đã hoàn thành |  | Thao.ct |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_221006_R1 | FSO_221006_R1 | THAY THẾ QUẠT TẢN NHIỆT CỦA BIẾN TẦN BƠM CHILLER SỐ 2 | Cooling fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-10-08 | 2022-10-10 | Quạt biến tần bơm nước lạnh chiller số 2 bị hỏng -> Thay 2 quạt biến tần bơm số 2 tầng mái; Bật chạy bơm theo dõi => Quạt biến tần và biến tần đã hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Minh.tn, Luong.px |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_220323_R1 | VPB_220323_R1 | THAY THẾ ĐƯỜNG ỐNG HÚT BƠM NƯỚC SẠCH BẰNG INOX | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-22 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-23 | Đường ống hút bơm nước sạch bằng thép bị han rỉ, xuống cấp -> Thay thế đường ống hút (đoạn ống thép trong bể bị han rỉ) của 6 bơm nước sạch bằng inox => công việc đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Luong.px, Dung.ct, Bang.ta, Thuc.dm |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-PR-Q12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | PAC | 1 times | Tầng 1 phase 1 | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-08 | Quạt số 1 CRAC 1 tầng 1 pha 1 có tiếng kêu bất thường -> Kiểm tra tìm nguyên nhân -> hỏng bi => Quạt đã hoạt động trở lại bình thường |  | Thang.lv, Minh.tn, Truong.vx |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | HỖ TRỢ HỆ THỐNG ÂM THANH | Audio | 1 times |  | 1 | Support | Free | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Set up hệ thống âm thanh, set up hệ thống karaoke -> Hệ thống hoạt động bình thường |  | Toan.dv |  | E
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | MVA_220929_R1 | MVA_220929_R1 | BẢO DƯỠNG, KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN PHÒNG SƠN - SẤY 737 | ME | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | - Phòng Sấy: Vệ sinh, kiểm tra bơm mỡ quạt hút khí tuần hoàn (no.18, 1 set); Vệ sinh, kiểm tra ống nhiệt (1 set); Vệ sinh, kiểm tra, bơm mỡ quạt cấp khí tươi & quạt hút (2 set) - Phòng Sơn: Vệ sinh, kiểm tra, bơm mỡ trục truyền động quạt hút (4 set); Vệ sinh, kiểm tra, bơm mỡ động cơ quạt hút gió điều hòa (1 set) => công việc đã hoàn thành |  | Bang.ta, Thao.ct, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF CANADA | No.10 Quang Khanh, Tay Ho, Hanoi | EOC_221007 | EOC_221007 | CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ 10 QUẢNG KHÁNH, TẦY HỒ | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-11 | 2022-10-15 | Lắp bảo vệ chống rò cho bình nước nóng, ổ cắm khu bếp, chống rò tổng; Lắp thêm ổ điện cho khu bếp -> Chạy thử, bàn giao => các thiết bị sau khi lắp đặt hoạt động bình thường |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | E
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221010 | UEH_221010 | SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐIỆN KHU VỰC THƯ VIỆN | Electric wiring | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2022-10-22 | 2022-10-24 | Sửa chữa đường điện khu vực thư viện; Chạy thử, bàn giao => Sau sửa chữa, các ổ cắm điện hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Hung2.nm, Chuong.nt, Truong.vx |  | S
MHI ENGINE SYSTEM VIETNAM | Nhà máy Yamaha, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội | MHI_220629_R1 | MHI_220629_R1 | KIỂM TRA, BẢO TRÌ 3 MÁY CẮT KHÍ ACB | ACB | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2022-11-22 | - Kiểm tra tổng quan - Cơ cấu đóng, mở, trượt - Khoá liên động - Vệ sinh và tra dầu mỡ phần chuyển động - Kiểm tra tình trạng hoạt động của cuộn đóng, cuộn cắt, động Cơ tích năng - Kiểm tra tình trạng buồng dập hồ quang & Vệ sinh - Đo cách điện của máy cắt khí - Kiểm tra & siết lại các mối nối - Vệ sinh => Công việc đã hoàn thành |  | Manh.lh, Dien.hd, Hung.nm |  | S
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_221010_R1 | WBK_221010_R1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 10/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-11-10 | Thay thế bộ nguồn 12VDC, 15A; thay thế bộ nguồn 12V, 5A; thay thế đèn downlight COB 15W => Thiết bị hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Thuong.mv, Manh.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_220928_R1 | RMU_220928_R1 | TEST MẪU NƯỚC SẠCH ĂN UỐNG | Water test | 1 times |  | 1 | Services | Charge | N/A | N/A | Cancel | Cancel | Cancel do thay đổi phía khách hàng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221011_02 | RMU_221011_02 | CUNG CẤP ẮC QUY TỦ BÁO CHÁY | Battery for FA control panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-11 | 2022-10-15 | Ắc quy tủ báo cháy kém -> Cung cấp ắc quy cho tủ báo cháy => Công việc đã hoàn thành |  | Thao.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220922 | LTK_220922 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 09/2022 - LẦN 3 | Remote for garage | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | Cung cấp & cài đặt điều khiển từ xa cổng gara -> điều khiển hoạt động bình thường |  | Thao.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221010 | RMU_221010 | CUNG CẤP MICRO | Micro | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-15 | 2022-10-18 | Cung cấp micro, vang cơ và dây rắc kết nối -> công việc đã hoàn thành |  | Manh.lh |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_220909_R1 | YMV_220909_R1 | CUNG CẤP CUỘN KHÁNG | Reactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Cung cấp 2 cuộn kháng lọc sóng hài |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB giao hàng của YMVN => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2_FA_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Báo cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 2022-12-08 | 2022-12-31 | KHỐI CƯ DÂN - Thiết bị hỏng và lỗi, cần thay thế: + 1 Module 27L1 đầu báo căn hộ tầng 6. + 1 Module 42L2 đầu báo căn hộ tầng 14. + 1 nút nhấn báo cháy 93L3 tầng 25. + 1 chuông báo cháy phía cửa 2108 tầng 21. + 1 chuông báo cháy phía cửa 1903 tầng 19. + 1 chuông báo cháy phía cửa 604 tầng 6. - 1 đầu báo nhiệt căn hộ 604 hỏng, đã thay thế. - 8 căn hộ thiếu đầu báo, chưa lắp bổ sung (1502, 1702, 1708, 2203, 2501, 25A01, 25A03, 25A05). - 6 đầu báo căn hộ thiếu đã lắp bổ sung (510, 608, 805, 1204, 1102, 1406). - 3 căn hộ có đầu báo trên trần cứng, không bảo trì được: 905, 1009, 1010. - 3 căn hộ không vào được: 12A02, 1704, 2402. - 2 ắc quy 12V-20Ah tủ báo cháy hỏng, cần thay thế. KHỐI ĐẾ - Thiết bị hỏng và lỗi, cần thay thế: + 1 nút nhấn báo cháy 77L5 tầng 2. + 2 vị trí chuông báo cháy mất nguồn tại tầng 1: siêu thị, ngân hàng phía sảnh cư dân. + 2 ắc quy 12V-20Ah tủ báo cháy hỏng, cần thay thế. + 2 ắc quy 12V-20Ah nuôi nguồn thiết bị kém (sản xuất năm 2016), cần thay thế. + 1 Module đầu báo 06L5 tầng hầm 2 bị hỏng CHUNG: Tủ báo cháy khối đế báo lỗi card mạng. Tủ cư dân hoạt động không ổn định. Đề nghị thay thế card mạng. |  | Dien.hd, Dung.ct, Duc.nv, Cuong.dv, Hoang.mv, Manh.nv, Duc.nt, Truong.vx, Duc.lm, Manh.lh, Thuong.mv, Hung2.nm, Hieu.nq, Thao.ct, |  | S | Chưa có báo cáo về vp => keyin trước từ bản Phúc đưa (có chữ ký nháy của BQL)
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2_FF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Chữa cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 2022-12-08 | 2022-12-31 | KHỐI CƯ DÂN: - Hỏng 3 công tắc áp suất, 1 nút nhấn khởi động bơm. Cần thay thế. KHỐI ĐẾ: - Hỏng 3 công tắc áp suất, cần thay thế. - Bơm bù áp bị hỏng cánh bơm dẫn đến áp suất không đạt. Cần thay thế |  | Dien.hd, Thao.ct, Duc.nv, Cuong.dv, Hoang.mv, Manh.nv, Duc.nt, Dung.ct, Truong.vx, Duc.lm, Manh.lh, Thuong.mv, Hung2.nm, Hieu.nq |  | S | Chưa có báo cáo về vp => keyin trước từ bản Phúc đưa (có chữ ký nháy của BQL)
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2_VF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Quạt thông gió, tăng áp, hút khói | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-12-08 | 2022-12-31 | - Hệ thống quạt thông gió, tăng áp và hút khói đã kiểm tra hoạt động bình thường. - Tầng 4: cửa gió của quạt hút khói bị bịt lại. Đề nghị khách hàng khôi phục lại để hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả theo đúng thiết kế. |  | Dien.hd, Dung.ct, Duc.nv, Cuong.dv, Hoang.mv, Manh.nv, Duc.nt, Truong.vx, Duc.lm, Manh.lh, Thuong.mv, Hung2.nm, Hieu.nq, Thao.ct, Minh.tn |  | S | Chưa có báo cáo về vp => keyin trước từ bản Phúc đưa (có chữ ký nháy của BQL)
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (SỬA CHỮA CÁC ĐẦU BÁO BỊ MẤT NGUỒN, THAY THẾ CÁC ĐẦU BÁO | Đầu báo | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 2022-12-08 | 2022-12-31 | Sửa chữa 7 đầu báo nhiệt cố định AFE-135 Hochiki & sửa chữa 68 đầu báo bị mất nguồn |  | Manh.lh, Thuong.mv, Dien.hd, Hung2.nm, Thao.ct, Hieu.nq, Duc.nv, Cuong.dv, Hoang.mv, Manh.nv, Duc.nt, Dung.ct, Truong.vx, Duc.lm |  | S | Chưa có báo cáo về vp => keyin trước từ bản Phúc đưa (có chữ ký nháy của BQL)
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2_FA_Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Báo cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-12-31
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2_FF_Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Chữa cháy | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-11-30
N03 T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN | Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 3T1_220905_R2 | 3T1_220905_R2_VF_Y02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | Quạt thông gió, tăng áp, hút khói | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-12-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Chữa cháy | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | Zone báo cháy tầng 25 đang disable -> Kiểm tra tắt module & cách ly truyền thông của tủ 5 -> Nhả cách ly zone 25 và ktra các tín hiệu lỗi, tín hiệu báo cháy giả -> 01 tín hiệu báo cháy địa chỉ L4-46 phòng kho sảnh thang máy chưa có chìa khóa để vào kiểm tra => tạm thời cách ly đầu báo -> 02 tín hiệu báo lỗi đã kiểm tra xử lý đàu báo L4-166 đã hoạt động bình thường, đầu báo L4-37 phòng KT nước không có đầu báo => Đã ktra & theo dõi các đầu báo hoạt động bình thường, khôi phục hoàn trả hệ thống hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.td |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1_CC_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Camera | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-15 | - Đầu ghi DVR4 có hiện tượng chập chờn tự động reset -> Ktra đầu ghi, cài đặt lại các thông số cho phù hợp - Tên các camera sai vị trí -> Chỉnh sửa lại các tên camera đúng với các vị trí => Hiện hệ thống camera hoạt động bình thường => Sau quá trình kiểm tra không thấy hiện tượng tự reset => Y/c theo dõi thêm |  | Hieu.nq |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Chữa cháy | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-15 | Các đầu báo địa chỉ L13-112 đến L3-118 mất kết nối chập chờn lúc nhận, lúc không -> đã kiểm tra các thiết bị. Ktra xử lý đế & đầu báo từ phía trước đến phía sau các địa chỉ mất kết nối => Sau kiểm tra, xử lý các thiết bị đã kết nối bình thường => cần theo dõi thêm |  | Hoang.v, Long.td |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Chiller water pump | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | Bơm nước lạnh số 2 kêu to -> Kiểm tra bơm nước lạnh số 2 bị kêu bi motor,bi gối cánh bơm (riêng phớt bơm phải tháo giống bơm mới đánh giá được tình trạng phớt bơm) => cần thay bi motor, bi gối cánh bơm mới. Bi motor đã có mã trên thân motor, bi gối cánh bơm và phớt bơm phải tháo ra mới biết được mã |  | Hiep.hs |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_210929_R1 | VPB_210929_R1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Exhaust fan | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-18 | Quạt hút khói B1, cửa cuốn không hoạt động khi có tín hiệu báo cháy -> Ktra module báo cháy -> Nguồn 24V cấp cho module, nguồn nuôi cho modulec cửa cuốn không có -> Đấu nối lại module cho quạt hút khói B1 => Hệ thống quạt hầm B1 liên động tín hiệu báo cháy hoạt động bình thường => Module cửa cuốn hoạt động bình thường |  | Dien.hd, Duc.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221017 | LTK_221017 | SỬA CHỮA ĐÈN BỂ BƠI | Pool light | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | Đèn bể bơi cũ, xuống cấp, đã hoạt động lâu năm -> Rút nước trong bể bơi; chống thấm vị trí đèn bể bơi; Thay thế đèn bể bơi; Điền lại nước vào bể => Công việc đã hoàn thành |  | Bang.ta, Dien.hd, Duc.nt, Hung.nm, Phuc.vx, Manh.nv, Dung.ct |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_221018 | EOA_221018 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA CĂN HỘ SỐ 8 | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-20 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | Điều hòa căn hộ số 8 bị chảy nước ở dàn lạnh -> Thay thế 01 van tiết lưu cho dàn lạnh phòng ngủ nhỏ; Nạp lại gas cho hệ thống; Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, điều hòa căn hộ số 8 hoạt động bình thường | Cần thời gian theo dõi thêm | Hiep.hs, Thao.hv, Long.td |  | S | Chưa có bản gốc báo cáo gửi về vp, keyin từ ảnh chụp zalo
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | AHU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-20 | Mặt điều khiển AHU số 2 không hiển thị khi khởi động -> Ktra mặt điều khiển trên tủ điều khiển -> Ktra bo mạch điều khiển, bo mạch báo lỗi đèn: SCAN -> Đổi bo mạch điều khiển AHU 1 sang bo mạch AHU 2 hoạt động trở lại bình thường => Hiện bo mạch điều khiển AHU 2 đang báo lỗi -> cần kiểm tra kỹ hơn bo mạch này |  | Hieu.nq |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | KNM_221017 | KNM_221017 | SỬA CHỮA AHU CHO C40 LINE | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Bộ điều khiển AHU cho C40 line -> Thay thế bộ điều khiển AHU cho C40 line; Cài đặt, chạy thử & bàn giao => Công việc đã hoàn thành, AHU cho C40 line hoạt động bình thường |  | Hieu.nq |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_221020 | YMV_221020 | CUNG CẤP BO MẠCH ĐIỀU HÒA | Air-con board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Cung cấp bo mạch dàn nóng điều hòa |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB giao hàng của YMVN => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_221022 | FSO_221022 | THAY THẾ RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP BƠM NƯỚC THẢI | Voltage relay | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | Rơ le bảo vệ điện áp tủ bơm nước thải bị hỏng -> Thay rơ le bảo vệ điện áp mới; Cài đặt thông số bảo vệ; Chạy test chức năng rơ le => Rơ le hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Truong.vx |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220818_03 | UEH_220818_03 | THAY THẾ BƠM BÙ ÁP HỆ THỐNG CHỮA CHÁY & TỦ ĐIỀU KHIỂN | Jockey pump, control panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | Thay thế bơm bù áp hệ thống chữa cháy; Thay thế đường ống, van và phụ kiện; Thay thế tủ điều khiểm bơm bù áp hệ thống chữa cháy (hiện đại, hiển thị số); Lắp đặt cáp nguồn cho bơm & ống luồn dây; Lắp đặt ống cấp nước cho cảm biến áp suất; Lắp đặt đồng hồ áp suất; Chạy thử, bàn giao -> Công việc đã hoàn thành; Bơm bù áp và tủ điều khiển hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.lh, Bang.ta, Manh.nv, Chuong.nt, Phuc.vx |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221025 | RMU_221025 | CUNG CẤP CÂY LỌC NƯỚC | Water purifier | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | Giao 2 cây lọc nước, lắp đặt tại tầng 5 & tầng 9 Hỗ trợ đo cường độ ánh sáng khu vực thư viện tầng 2 => CV đã hoàn thành |  | Hieu.nq, Thuong.mv |  | S
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_221004_R1 | EOF_221004_R1 | THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset controller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Thay thế bộ điều khiển máy phát điện; Cài đặt, cấu hình; Chạy thử không tải & có tải; Phát hành hướng dẫn vận hành tiếng Anh & tiếng Việt; Hướng dẫn vận hành. Thông số chạy không tải: 230V/398V; 50Hz Thông số chạy có tải: Genset A: 231V/399V; 50Hz; 72/73/62 A Genset B: 231V/399V; 49.9Hz; 82/81/71 A |  | Manh.lh, Luong.px, Hien.tv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | PAC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 1 số van ba ngả của điều hòa chính xác bị chảy nước -> Tháo van thay gioăng mới CRAC 6, 7, 9,3 -> Sau khi thay gioăng, không còn hiện tượng rò nước |  | Dien.hd, Duc.nv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8, Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi | N/A | N/A | DI CHUYỂN HỆ THỐNG ÂM THANH | Audio | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | Di chuyển 2 hệ thống âm thanh quầy bar ra 2 ngăn tủ độc lập. Hướng dẫn KH sử dụng -> Sau di chuyển 2 hệ thốn hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv |  | S
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | FPU_221024 | FPU_221024 | THAY THẾ CÁP TÍN HIỆU BÁO CHÁY NHÀ DV1 | Fire alarm signal cable | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | - Lộ dây chuông đèn khu vực căng tin bị chập, 1 tổ hợp chuông đèn nút ấn bị cắt bỏ dây -> Thay thế lộ dây chuông đèn mới; Chạy lại lộ dây mới cho tổ hợp chuông đèn bị cắt; Kiểm tra đường dây cấp cho 2 cặp nút ấn chuông đèn. Nút ấn bị mất nguồn đã cấp nguồn cho các nút ấn đó; Kiểm tra tín hiệu phản hồi về tủ trung tâm => 01 chuông đèn bị hỏng, cần thay mới => Hệ thống nút ấn chuông đèn khhu vực căng tin hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td |  | E
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_221004 | GPM_221004 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-14 | 2022-11-16 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Chưa có báo cáo về vp
ALOHA HOMESTAY | Aloha homestay, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội | FPU_221028 | FPU_221028 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | M&E | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-12 | 2022-12-15 | 2022-11-02 | 2022-12-19 | - Đấu nối kín nước cho đèn quấn cây bể bơi - Lắp tủ điện cấp nguồn cho bơm bể bơi, bơm chìm, đèn quấn cây bể bơi - Lắp đặt nguồn điện cấp cho 5 vị trí đèn trên cây - Chạy thử, bàn giao -> Sau sửa chữa, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Truong.vx, Thuong.mv, Hoang.v, Chuong.nt, Thang.lv |  | E
MHI AEROSPACE VIETNAM | KCN Thăng Long, Đông Anh, HN | N/A | N/A | SỰ CỐ | AC | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | Dàn lạnh báo lỗi OL không chạy, không tắt bật được -> Reset lại lỗi; chạy máy kiểm tra thông số kỹ thuật; kiểm tra máy nén quạt dàn ngưng, dàn lạnh, gas; Cắm chặt lại các giắc cắm trong hộp điều khiển dàn lạnh => Máy hoạt động bình thường, nhiệt độ cửa gió ra đạt, các thông số đều đạt yêu cầu kỹ thuật | Lỗi OL là lỗi tổng hợp -> cần tiếp tục theo dõi | Thao.hv, Long.td |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220919 | TAL_220919 | BẢO TRÌ BIẾN TẦN CÔNG NGHIỆP | Inverter | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | Sau bảo trì, các biến tần hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Duc.nv, Thuc.dm, Duc.lm, Long.dv |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220928 | TAL_220928 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | Gen1 & 3 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | Sau khi bảo trì & thay thế vật tư: dầu nhớt, nước làm mát, hệ thống lọc -> Hệ thống máy phát điện số 1 & 3 hoạt động bình thường. Máy phát điện số 2 kiểm tra phát hiện dầu diesel thông sang mạch nhớt -> cần sửa chữa |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Manh.nv, Long.nv, Manh.lh, Thuc.dm |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220928 | TAL_220928 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times | Gen2 | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-20 | 2022-12-15 | [7 empty] | Chưa có báo cáo về vp
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_221025_R1 | EOA_221025_R1 | DI CHUYỂN THIẾT BỊ ÂM THANH, HÌNH ẢNH MATILDA'S BAR | Audio & video | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | Đã di chuyển thiết bị theo yêu cầu khách hàng -> Sau di chuyển, các thiết bị hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Toan.dv |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_221028 | BEH_221028 | THAY THẾ BÌNH NÓNG LẠNH NHÀ VỆ SINH TẦNG 5 | Water heater | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | Thay bình nước nóng WC tầng 5 -> Chạy test, bàn giao => công việc đã hoàn thành |  | Hiep.hs, Thuong.mv |  | S
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fire protection | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | Tủ báo cháy nhà dịch vụ 1 dãy chuông đèn bị chập -> Ktra đường dây cấp ra chuông đèn; tách lộ dây bị chập ra & khôi phục tủ hoạt động bình thường => cần thay thế lộ dây chuông đèn khu vực căng tin |  | Hoang.v, Long.dv, Long.td |  | E
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | Bơm trung chuyển cấp nhiên liệu cho máy phát điện báo lỗi không hoạt động được -> Ktra tủ điều khiển -> Ktra cách điện & tụ điện cho 2 bơm -> Kiểm tra tổng thể bơm (2 bơm) -> 2 bơm bị kẹt không hoạt động được -> Cần tháo buồng bơm để vệ sinh bảo dưỡng -> Kiểm tra nước trong bồn nhiên liệu |  | Hung2.nm |  | E
THE DEWEY SCHOOLS | Urban area Tay Ho Tay, Bac Tu Liem, Hanoi | DHT_220818 | DHT_220818 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 02 bơm trung chuyển cấp nhiên liệu cho 2 máy phát điện không hoạt động được -> Tháo 2 bơm ktra, cánh bơm bị kẹt. Nguyên nhân do cánh bơm dày hơn so với buồng bơm -> SPS đã sửa chữa lại cánh & vệ sinh buồng bơm -> cả 2 bơm hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Thuong.mv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221024 | LTK_221024 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | Thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện -> Chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221025 | LTK_221025 | THAY THẾ ĐÈN UV HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | UV lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | Đèn UV hệ thống nước sạch hết thời gian sử dụng -> thay thế đèn UV hệ thống nước sạch; Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội | UEH_221028 | UEH_221028 | CẢI TẠO TỦ ĐIỆN | Electric panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Cải tạo các tủ điện tầng; Lắp đặt ống nhựa mềm bọc cáp điện bình nước nóng; Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành |  | Dien.hd, Dung.ct, Duc.nv, Hoang.v |  | S
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên | VCB_221105 | VCB_221105 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VRV KHỐI HỘI NGHỊ | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | Dàn lạnh hỏng sensor ống lỏng, điều khiển báo lỗi C4 -> thay sensor ống lỏng cho dàn lạnh hỏng; Chạy kiểm tra => Dàn lạnh đã hoạt động bình thường, điều khiển không còn báo lỗi |  | Thao.hv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_221109 | EOA_221109 | THAY THẾ VÒNG BI QUẠT GIẢI NHIỆT CHO CHILLER | Bearing for condensate fan of chiller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | Quạt số 2 chiller phía Tây hỏng vòng bi -> đã thay thế vòng bi cho quạt số 2 chiller phía Tây => Quạt đã hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Chuong.nt, Hung2.nm |  | S
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_221108 | BEH_221108 | CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | Cung cấp ổ cắm chuyển chuẩn Anh sang chuẩn EU + ổ cắm nối dài |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Door | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | Cửa đóng, còi kêu không dừng -> chỉnh lẩy còi cửa (tiếp điểm thường đóng, thường mở) -> thiết bị cửa hoạt động bình thường |  | Thao.ct |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221118 | LTK_221118 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | - Treo 20 bức tranh trong phòng theo yêu cầu; Thay 10 bóng đèn Led ánh sáng vàng; Thay 1 bộ đèn hắt phía vườn; thay 1 bộ chiết áp đèn -> đã hoàn thành công việc |  | Cuong.dv, Thang.lv, Hoang.v, Long.dv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221109 | RMU_221109 | CUNG CẤP CÂY LỌC NƯỚC - LẦN 2 | Water purifier | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Cung cấp 6 cây nước nóng lạnh úp bình |  | Thuc.dm |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221110 | RMU_221110 | CUNG CẤP BĂNG DÍNH BẠC CÓ GÂN | Tape | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Cung cấp 18 cuộn băng dính bạc có gân |  | Thuc.dm |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_221108_R1 | TAL_221108_R1 | THIẾT KẾ, THẨM DUYỆT HỆ THỐNG PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2023-02-28
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | - Cửa server tầng 5 không nhận thẻ -> reset lại cửa tầng 5 - Cửa tầng 1 (thoát hiểm, 1001, cửa trượt, 1002) không hoạt động -> Thay đầu đọc thẻ cho cửa 1002; tháo đầu đọc thẻ cửa thoát hiểm (hiện không có đầu đọc thẻ mới để thay); reset lại cửa tầng 1 => Cửa tầng 5 đã đóng mở được bằng thẻ => Cửa tầng 1: 1001, cửa trượt, 1002 hiện đã đóng mở đươc bằng thẻ => Cửa thoát hiểm chờ đầu đọc thẻ mới để thay |  | Thao.hv, Long.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221116 | RMU_221116 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2022 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-14 | - Cửa tầng 1 hoạt động không ổn định (phòng 1001) - Cửa thoát hiểm đầu đọc thẻ hỏng -> thay đầu đọc thẻ cho phòng 1001, cửa trượt & cửa thoát hiểm (tổng cộng 3 đầu đọc do kỹ thuật RMIT cấp) -> Sau thay thế, cửa hoạt động bình thường => Cửa hiện hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Long.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221116 | RMU_221116 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2022 | Support event | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | Nhân công trực sự kiện "Ngày hội trải nghiệm" theo yêu cầu KH |  | Thang.lv, Long.td |  | E
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | N/A | N/A | CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CHO BIẾN TẦN AHU | Biến tần AHU | 1 times |  | 1 | Services | Free | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | Biến tần AHU tầng 25 chưa được cài đặt chương trình -> cài đặt chương trình cho biến tần; chạy thử bằng tay & qua BMS => Sau cài đặt, biến tần hoạt động bình thường |  | Manh.lh |  | E
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | 304 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi | UND_221110 | UND_221110 | CUNG CẤP BỘ NGUỒN CỬA TỰ ĐỘNG | Power supply | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-22 | 2022-12-12 | Cung cấp bộ điều khiển cửa tự động |  | Hung2.nm |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
TOTECH VIỆT NAM | Tầng 10, toà nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | TTV_220712_R5 | TTV_220712_R5 | CUNG CẤP ỐNG GIÓ VẢI FABRICAIR - DỰ ÁN SUMIRUBBER HẢI PHÒNG | Fabricair duct | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-22 | 2022-12-31 | Cung cấp ống gió vải |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi | EOF_221115_01 | EOF_221115_01 | THAY THẾ KHỞI ĐỘNG TỪ 3P 50A CHO TỦ ĐIỆN | Contactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | Thay thế khởi động từ cho tủ điện khu chính trị. Chạy thử, bàn giao. Sau thay thế, khởi động từ hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Long.nv, Thao.ct |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221116 | RMU_221116 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2022 | Camera | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Camera tầng 5 phòng GYM mất tín hiệu -> Kiểm tra dây mạng, Bấm lại 02 đầu dây mạng; Hỗ trợ khảo sát vị trí lắp camera T1 => Camera tầng 5 phòng GYM hoạt động bình thường |  | Cuong.dv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221114 | RMU_221114 | DI CHUYỂN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA PHÒNG 9.011 | Air-con controller | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 2022-11-26 | 2022-11-30 | Di chuyển 1 điều khiển điều hòa ngoài hành lang vào trong phòng 1.9.011 -> chạy thử, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Hiep.hs, Duc.lm |  | E
JEMMTEC VIETNAM | KCN Đại An, Hải Dương | JTV_220915_R1 | JTV_220915_R1_FA | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Khu vực phòng gas có 1 đầu báo đấu sai dây, SPS đã khắc phục đấu nối lại -> sau bảo trì tủ điều khiển & các thiết bị báo cháy hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Thuc.dm |  | S
JEMMTEC VIETNAM | KCN Đại An, Hải Dương | JTV_220915_R1 | JTV_220915_R1_FF | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC | Fire fighting | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Hệ thống chữa cháy không có chức năng tự động, phải điều khiển bằng tay, cần nâng cấp hệ thống để đảm bảo an toàn cho nhà máy -> sau bảo dưỡng, hệ thống hoạt động bình thường |  | Hung.nm, Manh.nv, Thuc.dm |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221118 | LTK_221118 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-05 | 2022-11-17 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 6 đèn không sáng -> thay thế 6 bóng đèn mới => 4 bóng đã sáng trở lại bình thường, còn 2 bóng ngoài vườn chưa sáng, hôm sau xử lý tiếp |  | Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221118 | LTK_221118 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 11/2022 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-05 | 2022-11-17 | KH k gửi lại | KH k gửi lại | [5 empty] | Chưa có báo cáo về vp
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_221025_S1 | TBH_221025_S1 | THAY THẾ ĐẦU BÁO CHÁY HẾT NIÊN HẠN - OPT1 (ĐẦU BÁO TỪ NĂM 2008) | Fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-20 | 2023-01-27 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | Vệ sinh các đầu báo zone 10 Khảo sát quạt thông gió gắn tường xưởng 4 -> Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Cuong.dv, Long.nv |  | E
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_221025_S1 | TBH_221025_S1 | THAY THẾ ĐẦU BÁO CHÁY HẾT NIÊN HẠN - OPT1 (ĐẦU BÁO TỪ NĂM 2008) | Fire detector | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-20 | 2023-02-28
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_221115 | BEH_221115 | CUNG CẤP THIẾT BỊ | Double action spring hinge | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | Cung cấp bản kề đóng mở cửa 2 chiều |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | 18 Ton Dan, Hoan Kiem, Hanoi | UEH_221121 | UEH_221121 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-17 | 2023-02-28
TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI | 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội | QPV_220531_R3 | QPV_220531_R3 | SỬA CHỮA BƠM CHILLER | Chiller water pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Thay thế phớt bơm giải nhiệt số 1 (PCD-1); Thay thế phớt bơm giải nhiệt số 3 (PCD-3); Thay thế khớp nối bơm nước lạnh thứ cấp số 3 (PCD-3); Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành. Sau thay thế, bơm hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hiep.hs, Truong.vx, Thang.lv, Thuong.mv, Bang.ta |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_220928 | TAL_220928 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN/ SỰ CỐ | Genset | 1 times | Gen2 | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-22 | Kiểm tra máy phát điện số 2 phát hiện dầu diesel thông sang mạch nhớt, cần sửa chữa |  | Hung2.nm, Long.nv, Manh.nv, Chuong.nt |  | E
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | N/A | N/A | SỰ CỐ | Aptomat | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 2022-11-22 | Aptomat chống rò bị nhảy -> đi dây nguồn riêng bình nóng lạnh, đấu nối lại hệ thống, ổ căm chếu sáng nhà tăm => hệ thống ATM chống dòng rò hoạt động bình thường |  | Thao.ct, Cuong.dv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_CC_Q03 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Camera | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | Camera sảnh trước, A8, sảnh sau, sảnh chính 2, sảnh chính 1 không lưu dữ liệu vào đầu ghi -> Ktra đầu ghi, cần kiểm tra chuyên sâu |  | Thang.lv, Thuong.mv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_221116 | BEH_221116 | BẢO TRÌ DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | - 1 số dàn nóng không chạy, không lấy được thông số lúc máy chạy - Dàn nóng điều hòa đã lâu năm nên nhiều chỗ bị han rỉ -> KH cân nhắc thay điều hòa mới |  | Hiep.hs, Luong.px |  | E
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC_221125 | MGC_221125 | THAY THẾ ĐÈN CHIẾU SÁNG | Lamp | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | Thay 26 bóng đèn led bàn LT game B2 -> Bật đèn kiểm tra, bàn giao => CV đã hoàn thành |  | Thang.lv, Hiep.hs, Long.td, Luong.px |  | E
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | TAL_221121_R1 | TAL_221121_R1 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-28 | 2022-12-08 | [7 empty] | Chưa có báo cáo về vp
GOLDEN PALACE MỄ TRÌ | Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | GPM_221118_R1 | GPM_221118_R1 | THAY THẾ CÔNG TƠ ĐIỆN | Power meter panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-11-30 | 2022-12-30 | KH k gửi lại | KH k gửi lại
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AC_S02 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Điều hòa cục bộ phòng 141 tầng 7 bị chảy nước -> Kiểm tra nguồn vào bơm nước ngưng, kiểm tra bơm nước ngưng => Bơm nước ngưng hỏng -> đề nghị thay thế để điều hòa hoạt động bình thường |  | Cuong.dv |  | S
LAURELTON DIAMONDS VIETNAM | Lot XN 26, Dai An Industrial zone, Hai Duong Province | LDV_221018 | LDV_221018 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-26 | 2022-12-04 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | - SPS đã thực hiện xong công việc bảo trì hệ thống báo cháy gồm các khu vực nhà xưởng & các khối nhà phụ trợ - Đã xử lý các lỗi Fault của zone 30, 44 bị move, không tiếp xúc dẫn đến mất tín hiệu của thiết bị trong zone + Zone 6 bị tụt dây tín hiệu do quá trình thi công, cải tạo các khu vực của nhà máy + Thay 13 đầu báo cháy bị lỗi, hỏng + 02 đèn báo cháy hỏng: khu vực hành lang văn phòng, khu vực xưởng chính -> cần thay thế + 1 số đế đầu báo, đầu báo đã cũ theo thời gian, kết cấu gẫy hỏng, khách hàng xem xét chuẩn bị vật tư, công cụ thay thế cho lần bảo trì tiếp theo - Hiện tại đang cách ly 2 zone 07, 08 để bộ phận kỹ thuật nhà máy di chuyển sang vị trí khác => Sau bảo trì hệ thống hoạt động bình thường |  | Hieu.nq, Manh.nv, Long.dv |  | S
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M01 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-05 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | Sau bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Long.dv |  | E
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M01 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-11-01 | 2022-12-05 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | Sau bảo dưỡng, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Long.dv |  | E
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_Y01 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | - Động cơ & lồng két nước bị han rỉ, bong sơn -> cần sơn lại -> Sau khi bảo trì & thay thế vật tư: dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt, Long.dv |  | E
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_Y01 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | - Động cơ & lồng két nước bị han rỉ, bong sơn -> cần sơn lại -> Sau khi bảo trì & thay thế vật tư: dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát, hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Dung.ct, Chuong.nt, Long.dv |  | E
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M02 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M | Gen1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | chưa làm => dự kiến 4/2 làm cho lịch T1/2023
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M03 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M03 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M04 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M04 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M05 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M05 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M06 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M06 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M07 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M07 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M08 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M08 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M09 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M09 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M10 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M10 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #48B Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M11 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
US EMBASSY HANOI/ US DPAA | #53 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221011 | UEH_221011_GE_M11 | BẢO TRÌ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
FSOFT - FVILLE 1 & 2 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Fville1 | FSO_221117_R2 | FSO_221117_R2 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Split AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 2022-12-17 | 2022-12-22 | - Dàn nóng điều hòa Fujisu MBA 1 bị hỏng rơ le -> cần thay thế rơ le mới - Điều hòa Fujisu MBA 2 bị thiếu gas -> cần bổ sung gas - Điều hòa Fujisu phòng Hạ thế bị hỏng máy nén, tắc dàn nóng, dàn lạnh. Do điều hòa đã cũ, hỏng nhiều nên thay điều hòa mới - Điều hòa P. GST Aptomp bị hỏng bơm nước ngưng, quạt dàn lạnh bị kêu bi -> cần thay bơm nước ngưng & quạt dàn lạnh mới - Điều hòa P. Thang máy 1 máy nén & bầu tách lỏng bị han rỉ nhiều -> cần thay điều hòa mới - Dàn lạnh điều hòa treo tường P. Data bị mất 1 cánh vẫy -> cần bổ sung cánh vẫy - Điều hòa canteen số 18 & 22 bị mất tín hiệu điều khiển từ time -> cần sửa bộ time - Điều hòa canteen số 01 & 07 không có phin gió hồi dàn lạnh -> cần bổ sung phin gió hồi - ĐIều hòa canteen số 01 bị thiếu gas -> cần bổ sung gas - Điều hòa canteen số 07 bị đứt cầu chì (5A) dàn nóng -> cần thay cầu chì mới - Điều hòa canteen số 12 & 17 tụ quạt dàn lạnh yếu -> cần thay tụ quạt mới - Dàn lạnh canteen số 02, 03, 04, 05, 06 bị vướng vách quảng cáo chưa bảo trì được |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.td, Luong.px, Long.nv |  | S
FSOFT - FVILLE 1 & 2 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội/ Fville2 | FSO_221117_R2 | FSO_221117_R2 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ | Split AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | - Điều hòa phòng MBA2 (máy số 4) bị thiếu gas (15psi) -> cần kiểm tra điểm hở gas & nạp lại - Bầu tách lỏng dàn nóng điều hòa tất cả các phòng Network (10 điều hòa) bị han rỉ rất nhiều -> cần thay thế bầu tách lỏng |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.nv, Long.td, Luong.px |  | S
YAMAHA MOTOR ELECTRONICS VIETNAM | Trung Gia, Soc Son, Hanoi | YEV_221102_R4 | YEV_221102_R4 | LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ PCCC | Fire protection | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-12-10 | 2022-12-16 | Cung cấp và lắp đặt 3 đầu báo khói, 1 tổ hợp chuông đèn nút nhấn cho kho đóng hàng xuất khẩu -> Công việc đã hoàn thành |  | Hung.nm, Long.nv, Cuong.dv, Manh.lh |  | E
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Fan | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | Quạt hút khói hành lang tầng 1 Dom D và tầng 3 Dom B không hoạt động -> Kiểm tra tủ điều khển quạt hoạt động bình thường -> tách lộ dây cấp cho quạt kiểm tra điều khiển bình thường -> Kiểm tra motor quạt bị hỏng cuộn dây điện dẫn đến mất Alpha => Cần sửa chữa thay thế 2 motor quạt bị hỏng |  | Hoang.v, Long.td, Minh.tn |  | E
PHC COMPLEX | 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | PHC_221104 | PHC_221104 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SẠCH | Fresh water pump | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-12-10 | 2022-12-12 | - Cánh tủ điều khiển phòng bơm chính bị gãy bản lề -> SPS đã thay bản lề mới & dọn lại dây trong tủ - Van 1 chiều đóng & rung tiếng động lớn -> SPS đã vệ sinh van giảm áp & gia cố đường ống - SPS đã vệ ính 3 van giảm áp cho hệ thống nước sạch - Tủ điều khiển tăng áp do đấu nối lại không chạy được chế độ bằng tay -> cần đấu nối lại tủ điều khiển bơm tăng áp => Sau bảo trì, hệ thống bơm nước sạch hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Duc.nv |  | E
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_221203 | YMV_221203 | CUNG CẤP BO MẠCH ĐIỀU HÒA | Air-con board | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Cung cấp bo mạch dàn nóng điều hòa |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB giao hàng của YMVN => không có mục đánh giá mức độ hài lòng
US EMBASSY HANOI | 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi | UEH_221118 | UEH_221118 | THAY THẾ ẮC QUY UPS HỆ THỐNG ÂM THANH | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | Thay thế ắc quy UPS hệ thống âm thanh. Chạy thử, bàn giao => Ắc quy UPS hoạt động bình thường |  | Manh.lh, Thuong.mv |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_221028_R2 | FSO_221028_R2 | SỬA CHỮA CHILLER, AHU & BƠM CHILLER | Chiller, AHU & chilled pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-12-18 | 2022-12-22 | - Chiller: Thay thế công tắc dòng chảy cho chiller 1, 2 + thay thế nhiệt kế nước lạnh cho chiller 2 - AHU, PAU: Thay thế nhiệt kế nước lạnh cho PAU 2 - Bơm chiller: Thay thế Y lọc cho bơm chiller số 2 + Thay thế cao su khớp nối mềm cho 3 bơm -> Công việc đã hoàn thành. Sau thay thế & sửa chữa, hệ thống hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Long.dv, Thuong.mv, Thang.lv, Manh.nv, Bang.ta |  | S
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.2, Noi Bai IZ, Hanoi | YMV_221025_R2 | YMV_221025_R2 | THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY CO2 | Fire alarm control panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-15 | 2023-01-24 | 2022-12-25 | 2023-01-03 | - Thay thế tủ điều khiển xả khí cho line A & two tone - Đấu nối dây com cho các zone - Chạy thử, bàn giao -> CV đã hoàn thành |  | Hung.nm, Cuong.dv, Long.nv, Manh.lh |  | S
TOYOTA MOTOR VIETNAM | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TMV_220210 | TMV_220210 | THAY THẾ VAN ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN 1800KVA | Valve for Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | - Thay thế 2 van hồi dầu cho máy phát C -PRZ-0052 máy phát no.1-1 -> Sau khi thay thế, máy phát no.1-1 h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt |  | S
MACAU GAMING CLUB | Crowne Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | MGC_221207 | MGC_221207 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-17 | 2022-12-31 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Bảo trì 5 điều hòa cục bộ -> công việc đã hoàn thành |  | Thang.lv, Cuong.dv, Duc.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221207 | RMU_221207 | DỊCH CHUYỂN ĐIỀU HÒA VÀ MỞ LỖ THĂM TRẦN | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-24 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Một số dàn lạnh bị vướng, không thuận tiện bảo trì và sửa chữa -> Mở lỗ thăm trần cho các dàn lạnh ACU-103, ACU-106; ACU-201; ACU-202, ACU-801 -> Dịch chuyển các dàn lạnh ACU-106, ACU-701, ACU-902 => Công việc đã hoàn thành, hệ thống điều hòa hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Hiep.hs, Thang.lv, Truong.vx, Long.td, Luong.px, Bang.ta |  | S
MHI AEROSPACE VIETNAM | Plot N-8, Thang Long IP, Hanoi | MVA_221129_R2 | MVA_221129_R2 | SỬA CHỮA AHU | AHU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-02-02 | 2023-02-07
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221125_R1 | RMU_221125_R1 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH BÁO ĐỘNG | Emergency warning | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-23 | 2022-12-25 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | - Bộ khuếch địa âm thanh cho zone 6 bị lỗi -> Thay thế bộ khuếch đại âm thanh cho zone 6 -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, bộ khuếch địa âm thanh cho zone 6 hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Manh.nv, Duc.nv, Hoang.mv |  | E
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | No.8 Lane 32 To Ngoc Van, Hanoi | UEH_221205_R1 | UEH_221205_R1 | CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-19 | 2023-01-07 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | - Lắp đặt hệ thống tiếp địa tổng. Lắp đặt tiếp địa cho điều hòa - Dán nhãn các thiết bị bảo vệ: MCB, RCCB - Thay thế tủ điện tổng, tủ điện bơm, cáp điện cho ổn áp - Tách riêng ổ cắm và công tắc cho WC, lắp đặt mặt che chống nước - Lắp đặt ống luồn dây, hộp nối chống nước cho bình nước nóng WC - Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, hệ thống điện hoạt động bình thường sau sửa chữa |  | Dien.hd, Thuong.mv, Duc.nv, Cuong.dv, Manh.nv, Long.dv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221208_01 | RMU_221208_01 | CUNG CẤP THIẾT BỊ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-23 | 2022-12-25 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Cung cấp găng tay cao su y tế + mũ bảo hộ + mặt nạ phòng độc |  | Hoang.v, Manh.nv |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221208_02 | RMU_221208_02 | CUNG CẤP THIẾT BỊ | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-23 | 2022-12-25 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Cung cấp găng tay sợi + băng dính điện + bút thử điện + Bộ khoan pin + Kìm mỏ nhọn + Đèn pin + Đá cắt sắt |  | Manh.nv |  |  | Sử dụng mẫu BB bàn giao => không có mục đánh giá hài lòng
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_221111_R1 | IDC_221111_R1 | SỬA CHỮA THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 3 | Cooling tower | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-02-21 | 2023-02-28
U.S. PEACE CORPS | 18 Au Co, Quang An, Tay Ho, Hanoi | USP_221203_R1 | USP_221203_R1 | THAY THẾ NẮP GIẾNG | Well cover | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-25 | 2022-12-31 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Thay tthế nắp giếng -> công việc đã hoàn thành |  | Hoang.v, Cuong.dv |  | S
FPT UNIVERSITY | Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | FPU_220615_R1 | FPU_220615_R1 | BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC NĂM 2022 – ĐH FPT/ SỰ CỐ | Báo cháy | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | - Hệ thống báo cháy Dom F không liên động chuông đèn và quạt hút khói hành lang -> Kiểm tra tín hiệu báo cháy & tín hiệu liên động bình thường. -> Kiểm tra nguồn cấp cho chuông & rơ le quạt bị hỏng Adaptor -> Đã thay thế Adaptor mới cho chuông quạt & lắp thêm 1 bộ Adaptor 24V tách nguồn chuông tầng 3, 4, 5 riêng -> Thử liên động chuông đèn & quạt hoạt động bình thường => Hệ thống báo cháy Dom F hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mh |  | E
US EMBASSY HANOI | 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội | UEH_221028 | UEH_221028 | CẢI TẠO TỦ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Electric panel | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | - Lộ đèn hành lang tầng 2 bị chập -> Kiểm tra đường dây tìm điểm bị chập -> Xử lý đấu nối đoạn dây bị chập & vá tường, sơn hoàn trả lại mặt bằng => Tủ điện tầng 2 đã hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Dien.hd, Hoang.mh |  | E
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 282_220505_02 | 282_220505_02_VF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC/ SỰ CỐ | Fire alarm | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-12-12 | - Tủ trung tâm báo cháy Tòa nhà N01 báo lỗi trouble -> Kiểm tra cặp dây cấp ra đèn, đo dòng điện áp 2,29A vượt ngưỡng dòng điện định mức cho phép của tủ là 1,7A gây sụt điện áp cấp từ tủ ra đèn -> Đã đấu chuyển cổng Ind 3 & 4 để hệ thống hoạt động => Đề nghị KH kiểm tra, sửa chữa lộ đèn báo cháy |  | Hoang.v, Luong.px |  | E
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Amply | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-12-12 | - Tủ âm thanh hiển thị 2 đèn lỗi -> Xử lý tiếp xúc cầu đấu của EWS fault zone 6 -> Kiểm tra các module amply phát hiện 1 module sáng đèn lỗi, đã đảo thử sang kênh khác, module vẫn tiếp tục báo lỗi => zone 6 đã hoạt động bình thường, module amply bị lỗi cần thay thế |  | Manh.lh |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221215 | RMU_221215 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 12/2022 | ACU | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | - ACU 01-5, ACU 01-6 báo lỗi A3 -> Kiểm tra & vệ sinh máng nước ngưng, phao, bơm -> Vệ sinh & thông tắc đường thoát nước ngưng -> Tách dây điều khiển ACU 01-5 khỏi bảng điều khiển => ACU hoạt động bình thường => Cần bảo trì ACU theo định kỳ để hệ thống hoạt động bình thường |  | Cuong.dv, Thuong.mv |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_211125_R2 | FSO_211125_R2_AH_Q04 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ SỰ CỐ | Thiết bị xử lý không khí (PAU & AHU) | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | AHU 2 tầng 0 khi chạy rung, phát tiếng kêu -> Dừng máy kiểm tra -> Kiểm tra kết cấu vỏ & xiết lại các ốc, vít -> Kiểm tra motor quạt & xiết lại bu lông chân đế -> Kiểm tra quạt & bi gối đỡ => Đã xác định nguyên nhân gây tiếng kêu + Bi gối quạt bị rơ => Cần thay bi gối đỡ quạt sớm (thay 2 gối) |  | Thao.hv, Truong.vx, Luong.px |  | S
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_220926 | UEH_220926 | CẤP NGUỒN CHO UPS | UPS | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-25 | 2023-02-28
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_221214_01 | EOA_221214_01 | THAY THẾ BƠM BÙ ÁP HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HỌNG VÒI | Jockey pump | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | Bơm bù áp hệ thống chữa cháy họng vòi đã hoạt động nhiều năm, tình trạng han rỉ, xuống cấp -> Thay thế bơm bù áp hệ thống chữa cháy họng vòi -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, bơm bù áp sau khi thay thế hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv, Duc.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_221214_02 | EOA_221214_02 | CUNG CẤP RƠLE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP | Relay | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Cung cấp 2 rơ le bảo vệ điện áp |  | Hung.nm |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF AUSTRALIA | No.8 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi | EOA_221214_03 | EOA_221214_03 | CUNG CẤP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CHO CỔNG BOOM GATE | Remote | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Cung cấp điều khiển từ xa cho cổng boom gate |  | Hung.nm |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận => không có mục đánh giá hài lòng
YAMAHA MOTOR VIETNAM | Factory No.1, Soc Son, Hanoi | YMV_221216 | YMV_221216 | CUNG CẤP THIẾT BỊ - NHÀ MÁY SÓC SƠN | Aircon control board, Board For Indoor Unit, Capacitor,Reactor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Cung cấp bo mạch dàn nóng điều hòa + Bo mạch điều khiển dàn lạnh + Cuộn kháng lọc sóng hài + Tụ bù trạm điện áp |  | Manh.lh |  |  | Sử dụng mẫu BB giao nhận (KH) => không có mục đánh giá hài lòng
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221215 | RMU_221215 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 12/2022 | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | Hệ thống kiểm soát ra vào gặp nhiều lỗi: 1. Nhiều thẻ vẫn đang hoạt động bình thường thì đột nhiên không dùng được ở 1 số phòng 2. Một số cửa tự động nhả từ 3. Một số cửa đóng mở liên tục 4. ESCU báo mất tín hiệu -> Kiểm tra phần mềm trên máy tính, chạy lại chương trình -> Kiểm tra phần cứng, phát hiện: -Tại tầng 1 có 1 bộ nguồn cấp chung cho 7 cửa. Do hoạt động lâu ngày, nguồn yếu dẫn đến không cấp đủ công suất, làm hệ thống hoạt động không ổn định - Tại một số tầng, đang sử dụng nguồn tổ ong, không phải là nguồn chuyên dụng cho hệ thống kiểm soát ra vào => SPS đã tách nguồn cho 7 cửa, và theo dõi, hiện tại hệ thống hoạt động bình thường => Đề nghị khách hàng lắp đặt bổ sung nguồn cho các cửa đang đấu chung (2 cửa dùng chung 1 nguồn) và thay thế các nguồn tổ ong để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định |  | Manh.lh, Manh.nv, Hoang.v |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_220518_R3_CH_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHILLER/ SỰ CỐ | Chiller | 1 times | Chiller 2 | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-12-12 | Chiller 2 báo lỗi low oil level mạch C -> Kiểm tra lỗi: nguyên nhân do công tắc mức dầu tác động -> Reset lỗi chạy lại 10 phút lại báo lỗi -> Cưỡng bức van điện từ hồi dầu & chạy cưỡng bức mạch C trong 15 phút -> Chạy lại chiller ở chế độ bảo vệ bình thường -> Theo dõi mạch C chạy liên tục trong 1h không báo lỗi -> Cần theo dõi thêm để đưa ra kết luận cuối cùng |  | Thao.hv, Long.dv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_220602 | LTK_220602 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Aptomat | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | Aptomat phòng nhân viên bị nhảy, bóng đèn vườn và đèn phòng khách cháy -> cần kiểm tra, thay thế -> Đã kiểm tra & khắc phục apomat cấp nguồn phòng nhân viên. Thay thế các bóng đèn bị cháy ở sân vườn & phòng khách -> hiện đã hoạt động bình thường -> Kiểm tra phát hiện 1 lộ nguồn cấp cho đèn cột vòng quanh bể bơi bị rò điện -> cần thay thế nguồn mới => Cần thay thế nguồn cho lộ đèn cột quanh bể bơi => Các thiết bị còn lại hoạt động bình thường |  | Hung.nm |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220518_R3 | FSO_211125_R2_GE_Y01 | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ/ THAY DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT | Máy phát điện | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Thay dầu nhớt, hệ thống lọc, nước làm mát cho máy phát điện no.1 & 2 -> Công việc đã hoàn thành => Sau khi thay thế vật tư, hệ thống máy phát điện số 1, 2 hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Thuc.dm |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_221220 | BEH_221220 | SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Intruder alarm | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-31 | Chuông báo động không hoạt động -> Kiểm tra nút nhấn, kiểm tra chuông báo, thay thế chuông báo mới => Hệ thống hoạt động bình thường |  | Cuong.dv |  | S
US EMBASSY HANOI - RESIDENCE | No.8 Lane 32 To Ngoc Van, Hanoi | UEH_221205_VO | UEH_221205_VO | CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN - PHÁT SINH | Electric | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-19 | 2023-01-07 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | - Đóng cọc tiếp địa bằng đồng vàng - Lắp đặt nguồn cấp cho máy giặt sấy - Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, thiết bị hoạt động bình thường sau lắp đặt |  | Dien.hd |  | E
WORLD BANK | 63 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi | WBK_221222_R1 | WBK_221222_R1 | CÁC SỬA CHỮA NHỎ THÁNG 01/2023 | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | Một số thiết bị lỗi/ hư hỏng -> Thay thế ắc quy tủ nguồn hệ thống Access tầng 2,7 -> Thay thế ổ cứng hệ thống camera -> Thay thế quạt thông gió -> Thay thế đèn -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, thiết bị sau sửa chữa/ thay thế hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Cuong.dv |  | E
MR. NGỌC | Sapa - Lào Cai | SAP_221227 | SAP_221227 | CUNG CẤP NHÂN SỰ KỸ THUẬT - THEO GIỜ CÔNG | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-28 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-18 | Đã hoàn thành cv |  | Hung.nm, Long.nv, Manh.nv, Chuong.nt, Dung.ct, Long.td, Duc.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_221227 | FSO_221227 | HỖ TRỢ THAO TÁC CHUYỂN NGUỒN TỦ MSB | MSB | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-12-27 | Máy cắt tủ liên lạc bị kẹt và treo trạng thái -> Cắt điện tủ máy 2 -> Reset & mở khóa đóng máy cắt tủ liên lạc => Tủ liên lạc máy cắt hoạt động bình thường => Máy cắt tủ máy 2 không đổi trạng thái hiển thị khi đóng máy cắt -> cần kiểm tra sâu hơn |  | Hoang.v, Hoang.mv, Thang.lv |  | S
MHI AEROSPACE VIETNAM | Plot N-8, Thang Long IP, Hanoi | MVA_221219_R1 | MVA_221219_R1 | SỬA CHỮA TỦ ĐIỀU KHIỂN SẤY | Oven control panel | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | - PLC tủ điều khiển sấy báo lỗi "BAT", đèn tháp báo vàng -> Sửa chữa lỗi "BAT" trên PLC tủ điều khiển sấy -> Chạy thử, bàn giao => Đã sửa chữa lỗi "BAT", đèn BAT trên PLC đã tắt => Đèn tháp màu vàng đã tắt |  | Manh.lh, Thang.lv |  | E
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EDC VN | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | RMU_221012_R2 | RMU_221012_R2 | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CHO 22 CỬA THÁP A | Access control | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-03-21 | 2023-04-20
SPS | VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | HO.Adm22 | HO.Adm22 | Bảo trì thiết bị dụng cụ thi công tại kho | Other | Q |  | 1 Lot | Maintenance | Free | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | - Thay thế 12 hạt ổ cắm do các ổ tại 1 số lô nguồn - Đã ép lại đường ống áp lực bơm chiller - Thay thế phớt bơm AC 1 & 3, kiểm tra vệ sinh tổng thể máy hút bụi, kéo tiếp địa máy giặt, sửa máy giặt bị lỗi tắc nước thoát - Dọn dẹp tổng thể kho trong & ngoài, sắp xếp lại thiết bị máy móc trong kho, giao bộ nguồn & bo mạch cho khách hàng - Kiểm tra bảo trì quạt thông gió trong kho |  | Hung.nm, Thang.lv, Long.nv Luong.px |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S02 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa cục bộ | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Điều hòa tầng 7 phòng LAD không chạy (model FCNQ26MV1) -> Kiểm tra nguồn cấp, đấu nối lại nguồn cấp => Điều hòa tầng 7 phòng LAD đã hoạt động |  | Thang.lv |  | S
RMIT UNIVERSITY | 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Loa thông báo | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | - Kiểm tra test hệ thống loa thông báo - Tầng 2 tủ báo lỗi, loa lên nhỏ -> Kiểm tra bo mạch và các thiết bị ngoại vi - 1 loa thông báo phòng 2.005 bị hỏng -> đã thay thế - Tầng 4 phòng kho trong phòng 4.404 không có loa và dây tín hiệu -> Cần chạy dây cấp nguồn mới và bổ sung loa thông báo cho vị trí phòng kho tầng 4 => Hệ thống loa thông báo hoạt động bình thường |  | Hoang.v, Hoang.mv, Duc.nv |  | E
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên | N/A | N/A | KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CHÁY | Báo cháy | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | - Kiểm tra đánh giá gối đỡ cao su giữa khớp nối động cơ và bơm -> Tháo kiểm tra phát hiện nhiều gối cao su khớp nối rạn nứt -> cần thay thế mới để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn => Cần thay thế gối đỡ cao su mới cho bơm điện chính |  | Hung.nm, Hoang.v, Duc.nv |  | E
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK | Khu Đô Thị Ecopark, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên | N/A | N/A | KIỂM TRA HỆ THỐNG BƠM CHỮA BÁO CHÁY | Bơm chữa cháy | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | - Kiểm tra hệ thống chữa cháy tụt áp, bơm bù áp không đạt cột áp, công tắc áp suất hoạt động không ổn định, công tắc dòng chảy và giám sát trạng thái van tầng 2, 3, 4, 8 bị lỗi - Đào đất kiểm tra xác định điểm rò rỉ nước tại đường ống từ phòng bơm qua khu hội trường bị thủng, bơm bù áp không đạt cột áp do van 1 chiều bơm chính bị hở áp, tụt nhanh bơm bù không kịp, công tắc áp suất hoạt động không ổn định -> đã kiểm tra & cài đặt lại để hệ thống hoạt động tạm thời, đã kiểm tra & xử lý các lỗi công tắc dòng chảy & giám sát van tầng 2, 3, 4, 8, module giám sát công tắc dòng chảy tầng 2 hỏng - Đường ống thủng từ phòng bơm qua khu hội trường đang tạm khóa van chờ, sửa chữa thay thế mới, bơm bù áp đã xử lý điểm hở van 1 chiều. Hiện bơm hoạt động bình thường, các công tắc áp suất đã cài đặt lại cho hệ thống hoạt động tạm thời -> cần thay thế công tắc công tắc áp suất mới để hệ thống hoạt động tốt hơn, module giám sát công tắc dòng chảy tầng 2 hỏng -> cần thay thế module mới |  | Duc.nv, Hoang.v, Hung.nm |  | E
DETECH TOWER II | 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | N/A | N/A | SỰ CỐ | Máy phát điện | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | Máy phát điện không khởi động được -> SPS đã đo & kiểm tra bình ắc quy, bình ắc quy yếu, kém cần thay thế => máy phát điện chưa hoạt động được, cần thay thế bình ắc quy mới |  | Chuong.nt |  | E
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC-190711 | IDC-190711-CH-Y03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ SỰ CỐ | Chiller | 1 times |  | 1 Lot | Trouble shooting | Free | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-20 | Khi dừng máy (chiller số 2) DC Voltage = 203 VDC cao -> Kiểm tra đánh giá SCR của tổ chiller 2. SPS & York sẽ đưa ra báo cáo sớm để đánh giá | Đề nghị SPS & York sớm có kết luận, phương án xử lý | Thao.hv |  | S
VNPT IDC - Nam Thang Long | KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | IDC_221111_R1 | IDC_221111_R1 | SỬA CHỮA THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 3 | Cooling tower | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-23 | Thay mới 8 dây curoa cho 2 quạt tháp giải nhiệt số 3 -> công việc đã hoàn thành. Chạy thử, bàn giao |  | Thang.lv, Luong.px |  | S
DETECH TOWER | Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DTT_221228 | DTT_221228 | SỬA CHỮA QUẠT CẤP GIÓ HẦM B2 | Fan | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | Thay thế vòng bi động cơ quạt cấp gió hầm B2, Thay cánh tản nhiệt động cơ Chạy thử, bàn giao, Trong quá trình thay thế phát hiện trục động cơ vị trí lắp pully bị xước, rỗ, pully đóng bạc lót; Đệm giảm chấn vị trí động cơ bị bung, SPS đã gia cố lại, cần theo dõi trong quá trình vận hành => Công việc đã hoàn thành, quạt hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Duc.nv, Truong.vx, Bang.ta |  | E
CT36A ĐỊNH CÔNG | 36A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | 36D_221109 | 36D_221109 | BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Maintenance | Charge | 2022-12-31 | 2023-01-07 | [7 empty] | KH chưa trả lại báo cáo
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_LV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tủ điện hạ thế chính | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_DB_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tủ điện phân phối & tủ điều khiển thiết bị | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_EL_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tiếp địa, chống sét | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Thanh vành đai đẳng thế chạy vòng quanh nhà bị che lấp không kiểm tra được |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_BW_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Busway | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_CC_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Camera | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_PA_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Loa thông báo | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Báo cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Báo cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FF_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FF_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Chữa cháy | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FS_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FS_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FM200 | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FO_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FOAM | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FO_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FOAM | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FW_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Nước sạch | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_WP_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Bơm nước lạnh & bơm giải nhiệt | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_WP_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Bơm nước lạnh & bơm giải nhiệt | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng M | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 07 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 08 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 13 (12A) | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-05-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng M | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 07 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | PAU 08 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 10 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 11 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 12 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 13 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 14 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 15 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 16 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 17 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 18 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 19 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 20 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 21 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 22 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 23 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 24 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 25 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 26 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 27 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_AH_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | AHU, PAU | S | Tầng 28 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-10-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_FC_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | FCU | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_HA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_HA_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | HRV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_VA_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_VV_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | VAV | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_VF_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Quạt thông gió | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_CT_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tháp giải nhiệt | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_CT_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tháp giải nhiệt | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_CT_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Tháp giải nhiệt | 4 months |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221203 | VPB_221203_BP_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Bơm nước hố thu hầm B3 | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
HORISON TOWER | 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | HRT_221220 | HRT_221220 | THAY THẾ DẦU NHỚT, PHIN LỌC, NƯỚC LÀM MÁT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN | Genset | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | Cung cấp & thay thế dầu nhớt, phin lọc, nước làm mát cho máy phát điện -> CV đã hoàn thành, các thiết bị thay thế h/đ bình thường |  | Hung2.nm, Chuong.nt, Hoang.mv |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_221223 | BEH_221223 | CUNG CẤP VÒI NƯỚC CHẬU RỬA | Water tap | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Cung cấp 1 vòi nước rửa bát |  | Luong.px |  |  | Sử dụng mẫu BB bàn giao => không có mục đánh giá hài lòng
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_221103 | TBH_221103 | SỬA CHỮA TỦ MDB VÀ ATS XƯỞNG 4 | ATS | 1 times |  | 1 Lot | Services | Charge | 2023-02-09 | 2023-02-24
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [7 empty] | KH chưa trả lại báo cáo
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | On site technician | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_AC_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_AC_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Split AC | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | Máy phát điện hoạt động bình thường |  | Thao.ct |  |  | Sử dụng biểu mẫu Checklist nên không có mục đánh giá hài lòng
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M05 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M06 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M07 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-07-01 | 2023-07-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M08 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M09 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M10 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-10-01 | 2023-10-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M11 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_M12 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset test | M |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VF_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VF_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VF_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VF_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Ventilation fan | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_LV_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_LV_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_LV_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_LV_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical Main switch board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DB_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DB_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DB_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DB_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Electrical distribution board | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VR_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VR_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VR_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_VR_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Regulator | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.1 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.2 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GE_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Genset | Y | Gen no.3 | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DO_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DO_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DO_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_DO_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Motor gate | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_FW_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_FW_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_FW_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_FW_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_WW_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_WW_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-05-01 | 2023-05-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_WW_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_WW_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Waste water pump | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-11-01 | 2023-11-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_TW_S01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water test | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-02-01 | 2023-02-28
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_TW_S02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Fresh water test | S |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_WT_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Remove sludge of waste water | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-08-01 | 2023-08-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_BL_Y01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Boiler | Y |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-04-01 | 2023-04-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GL_Q01 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-03-01 | 2023-03-31
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GL_Q02 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-06-01 | 2023-06-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GL_Q03 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-09-01 | 2023-09-30
EMBASSY OF FRANCE | 57 Trần Hưng Đạo, HN | EOF_220816 | EOF_220816_GL_Q04 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN | Garden lamp | Q |  | 1 | Maintenance | Charge | 2023-12-01 | 2023-12-31
US EMBASSY HANOI | 7 Lang Ha, Dong Da, Hanoi | UEH_221229 | UEH_221229 | LẮP ĐẶT CỬA SỔ THOÁT HIỂM CHO NHÀ RIÊNG - CHI PHÍ THANG GIÁO | Security bar for window - Scaffolds | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-25 | 2023-02-28
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_221231 | VPB_221231 | THAY THẾ VÒNG BI ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 1,2,4 | Bearing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-15 | 2023-01-19 | 2023-01-07 | 2023-01-28 | Thay 2 vòng bi động cơ quạt tháp giải nhiệt số 1, 2, 4 Căn chỉnh dây đai Chạy thử, bàn giao -> Công việc đã hoàn thành, sau sửa chữa quạt hoạt động bình thường -> Ống lót trục puly quạt tháp 1 bị vỡ trước khi tháo, cần thay thế sớm |  | Thao.hv, Thang.lv, Truong.vx, Bang.ta, Long.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_230103 | VPB_230103 | THAY THẾ VÒNG BI QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI PAU TẦNG 28 | Bearing | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-28 | Thay vòng bi quạt cấp gió tươi PAU tầng 28 Chạy thử, bàn giao -> Công việc đã hoàn thành, sau sửa chữa quạt hoạt động bình thường |  | Thao.hv, Thang.lv, Dung.ct, Truong.vx, Bang.ta, Phuc.vx |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | HO.Sales22 | HO.Sales22 | SỰ CỐ QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI | Quạt cấp gió tươi | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-05 | Quạt cấp gió tươi phòng AHU tầng 28 có tiếng kêu bất thường -> Kiểm tra quạt cấp gió tươi bị kêu bi => cần thay thế, sửa chữa để quạt hoạt đông bình thường |  | Hiep.hs, Truong.vx, Long.dv |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | HO.Sales22 | HO.Sales22 | SỰ CỐ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT | Quạt tháp giải nhiệt | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-05 | Quạt tháp giải nhiệt số 2 có tiếng kêu bất thường -> Tháo dây curoa kiểm tra motor, quạt bị kêu bi => cần thay bi motor quạt tháp giải nhiệt số 2 để motor hoạt đông bình thường |  | Hiep.hs |  | S
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | FSO_220330_R1 | FSO_220330_R1_AC_S02 | BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/ SỰ CỐ | Điều hòa | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 2023-01-05 | Máy điều hòa số 1 phòng thang máy bị đóng đá -> Kiểm tra áp suất hút -> Kiểm tra dòng làm việc -> Nạp gas bổ sung -> Chạy máy kiểm tra thông số áp suất hút + dòng làm việc sau khi nạp gas => Sau khi nạp gas máy hoạt động bình thường, đã hết hiện tượng đóng đá -> cần theo dõi thêm => Máy đã cũ, xuống cấp -> cần thay thế |  | Thang.lv, Long.nv |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | N/A | N/A | HỖ TRỢ VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN | Máy phát điện | 1 times |  | 1 | Support | Free | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-05 | Hỗ trợ vận hành 03 máy phát điện & hệ thống hòa đồng bộ -> 3 máy phát điện & hệ thống tủ hòa đồng bộ hoạt động bình thường |  | Cuong.dv, Hung2.nm |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_230106 | BEH_230106 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-12 | 2023-01-14 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | - Điều hòa số 6 bị hết gas - Điều hòa số 5 báo lỗi U0 -> Hút chân không, nạp gas cho điều hòa số 06, kiểm tra thêm điều hòa số 6 bị hỏng cuộn coil -> Kiểm tra điều hòa số 5 bị hỏng bo mạch biến tần dàn nóng, hỏng motor quạt dàn nóng, hỏng cánh quạt dàn nóng => Điều hòa số 6 đã nạp gas hoạt động nhưng cần thay thêm cuộn coil để điều hòa hoạt động tốt hơn => Điều hòa số 5 bị hỏng nhiều -> cần thay thế điều hòa mới |  | Hiep.hs, Long.nv |  | S
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | LTK_221219_R1 | LTK_221219_R1 | SỬA CHỮA CỔNG GARAGE | Garage gate | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-20 | 2023-01-22 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Cửa Garage xuống cấp, hư hỏng phần cơ khí tay đóng mở cổng -> Thay thế 2 tay đóng mở cửa Garage -> Chạy thử, bàn giao => Công việc đã hoàn thành, cửa Garage hoạt động bình thường |  | Thang.lv, Thuong.mv |  | S
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_230105_S1 | BEH_230105_S1 | DÁN PHIM PHẢN QUANG CHO CỬA SỔ KÍNH | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | Dán phim phản quang, cách nhiệt cho 4 ô cửa kính phía đông -> công việc đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | S
HSBC | Tháp 1, Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | HSB_221229_R1 | HSB_221229_R1 | THAY THẾ TẤM GỖ CHO QUẦY TELLER | Other | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 2023-01-14 | 2023-01-16 | Thay thế tấm gỗ cho quầy teller -> Bàn giao cho khách hàng => công việc đã hoàn thành |  | Hiep.hs |  | E
GENTHERM VIET NAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | GVN_221223_R2 | GVN_221223_R2 | CUNG CẤP ĐÈN BÁO PHA TỦ TRUNG THẾ | Voltage indicator | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-16 | 2023-01-16 | N/A | N/A | KH không trả lại báo cáo |  |  |  |  | KH không trả lại báo cáo
CHUNG CƯ 282 LĨNH NAM | 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | Hung2.nm23 | Hung2.nm23 | XỬ LÝ SỰ CỐ | Chữa cháy | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-10 | - Bơm chữa cháy đóng ngắt liên tục - Tủ chữa cháy OFF -> Kiểm tra bình tích áp mất khí -> đã nén áp khí cho bình - Van 1 chiều bơm số 2 bị hở - Van khí của bình tích áp bị rò rỉ - Kiểm tra công tắc áp suất cho bơm bù áp không ngắt được khi đủ áp - Đồng hồ đo áp suất của bơm điện bị hỏng -> Bơm chữa cháy chính đã hoạt động bình thường -> Cần thay thế công tắc áp suất cho bơm bù & đồng hồ áo suất của bơm số 1 -> Cần thường xuyên kiểm tra áp khi của bình tích áp để bổ sung khi cần thiết |  | Hoang.v, Luong.px |  | E
KING PALACE | 108 Nguyễn Trãi | SA23_01 | SA23_01 | MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG KHỞI ĐỘNG | Máy phát điện | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2023-01-09 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | - Bơm chữa cháy đóng ngắt liên tục Máy phát điện số 2 tại King Palace (108 Nguyễn Trãi) không khởi động được -> Đo điện áp ắc quy: - N0. 1: 3.3 mΩ 13 VDC - No.2: 3.9 mΩ 13.6 VDC - No.3: 36.6 mΩ 13.7 VDC - No.4: 26.6 mΩ 13.4 VDC - Điện áp quang 26.6 VDC tụt áp khi khởi động 5VDC - Đo áp động cơ khởi động điện, để kiểm tra thông số -> Để hệ thống máy phát điện hoạt động được cần thay thế 4 bình ắc quy 200AH |  | Hung2.nm |  | E
FSOFT - DUY TÂN | 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | Thao.hv23 | Thao.hv23 | MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG KHỞI ĐỘNG | Máy phát điện | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2023-01-09 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | - Bơm nước lạnh no.3 có tiếng động lạ - Bật bơm kiểm tra, bơm đang hoạt động + Có tiếng động lạ phía đuôi motor vị trí cánh quạt tản nhiệt + Có tiếng động lạ vị trí trục buồng bơm => Cần tháo ra kiểm tra trục motor & trục bơm để sửa chữa, thay thế vòng bi |  | Hung2.nm |  | S
CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ | Tòa Nhà VP Bank, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | VPB_230114 | VPB_230114 | THAY THẾ ỐNG LÓT PULLY ĐỘNG CƠ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT SỐ 1 | Ống lót pully | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-18 | 2023-02-28
TOYOTA BOSHOKU HANOI | Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | TBH_221212_R1 | TBH_221212_R1 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ GẮN TƯỜNG XUNG QUANH XƯỞNG 4 | Ventilation fan | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-23 | 2023-02-12
VNPT IDC - INTERNET TOWER | Tòa nhà Internet Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | IDC_230105 | IDC_230105 | SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN MTU SỐ 3 & 4 | Genset | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | Máy phát điện MTU số 3 & 4 báo lỗi "cam shaft speed" -> Thay thế cảm biến tốc độ cho 2 máy phát điện MTU số 3 & 4 => máy phát điện MTU sooss 3 & 4 hoạt động bình thường, không còn lỗi "cam shaft speed" |  | Hung2.nm, Long.dv |  | E
EMBASSY OF AUSTRALIA-66LTK | 66 Lý Thường Kiệt, HN | SA23_02 | SA23_02 | THAY BÓNG ĐÈN, THAY THOÁT SÀN, THAY ĐAI SIẾT ỐNG TƯỚI CÂY | Bóng đèn, thoát sàn, đai siết ống | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | - Thay mới 10 bóng đèn chiếu sáng sân vườn - Thay thoát sàn phòng WC tầng 1 - Thay đai xiết ống tưới cây |  | Thang.lv, Thuong.mv |  | S
KING PALACE | 108 Nguyễn Trãi | SA23_03 | SA23_03 | HỖ TRỢ LẮP ĐẶT BÌNH ẮC QUY CHO MFĐ | Máy phát điện | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | Hỗ trợ lắp đặt 4 bình ắc quy cho máy phát điện số 2 => Hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường |  | Hung2.nm, Cuong.dv |  | E
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_230116 | BEH_230116 | THAY THẾ BỘ NGUỒN CHUÔNG BÁO CỬA EXIT | Adaptor | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | Thay bộ nguồn adaptor -> công việc đã hoàn thành |  | Thang.lv |  | S
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_230117 | BEH_230117 | SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | AC | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-01-18 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | Điều hòa số 6 bị hỏng cuộn coil -> Thay cuộn coil cho điều hòa số 6 -> Đổi bo mạch biến tần, motor quạt, cánh quạt dàn nóng điều hòa số 6 sang điều hòa số 5 để điều hòa số 5 hoạt động. Điều hòa số 6 OFF -> Bật điều hòa số 5 chạy theo dõi, áp suất gas 410 - 110 PSI, dòng chạy 5 (A) => Điều hòa số 5 hoạt động bình thường, điều hòa số 6 OFF do đã thay linh kiện sang điều hòa số 5 |  | Hiep.hs, Long.nv |  | S
BRITISH EMBASSY HANOI | 31 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_230127 | BEH_230127 | DÁN PHIM PHẢN QUANG CHO CỬA SỔ KÍNH | Reflective film | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-02-14 | 2023-02-19
BRITISH EMBASSY HANOI - RESIDENCE | Officer's properties, Hanoi | BEH_221213_R2 | BEH_221213_R2 | LẮP ĐẶT KHÓA AN TOÀN CHO NHÀ RIÊNG NHÂN VIÊN | Security lock | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-02-14 | 2023-02-24
BRITISH EMBASSY HANOI - RESIDENCE | BE Residence, 15 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi | BEH_230131 | BEH_230131 | THAY THẾ BÌNH TÍCH ÁP HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH | Pressure tank | 1 times |  | 1 | Services | Charge | 2023-02-14 | 2023-02-16
KENNAMETAL VIETNAM | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội | SA23_05 | SA23_05 | SỰ CỐ TỦ TỤ BÙ | AHU | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Tủ tụ bù tại Kenametal có mùi khét -> Kiểm tra cách điện của kháng và tụ -> Đo dung lượng hiện tại của tụ -> Chạy thử các bước tụ, đo dòng điện làm việc -> Kiểm tra ngoại quan các thiết bị tủ tụ bù => Kháng số 2,4,6 có hiện tượng quá nhiệt, đổi màu vật liệu cách điện. Tất cả các kháng không có bảo vệ quá nhiệt => Một số tụ bị phồng, hỏng hoặc suy giảm dung lượng => Khách hàng đang tạm thời tắt các bước tụ có sự cố |  | Manh.lh |  |  | KH không đánh giá mức độ hài lòng
TAL VIETNAM | KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | SA23_06 | SA23_06 | SỰ CỐ TỦ HIỂN THỊ PHỤ HỆ THỐNG BÁO CHÁY | FA | 1 times |  | 1 | Trouble shooting | Free | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Tủ hiển thị phụ của hệ thống báo cháy bị mất kết nối -> Đảo thử cáp truyền thông, đo tín hiệu truyền thông -> Kiểm tra tiếp xúc cáp truyền thông -> Chạy thử truyền thông giữa tủ chính & tủ phụ => Tủ hiển thị phụ đã khôi phục kết nối với tủ chính => Đề nghị khách hàng định kỳ bảo trì hệ thống để hệ thống vận hành ổn định, tin cậy |  | Manh.lh, Minh.tn |  | E
Formulas:
Ngày kết thúc Finish date = [Kế hoạch Planed]
Ngày kết thúc Finish date = [Kế hoạch Planed]+45
Ngày nhận báo cáo / Received report date = [Thực tế Actual]
Ngày nhận báo cáo / Received report date = [Thực tế Actual]+1
Thực tế Actual = EOMONTH([Ngày kết thúc Finish date],0)
Thực tế Actual = [Ngày kết thúc Finish date]+3
Note on R6: Thông tin bắt buộc để làm cơ sở đánh giá nhân sự phụ trách. Lưu ý: 1. Thông thường chỉ 1 người phụ trách 2. Ghi theo như cách đặt tên email
Note on T6: Hang.ntt: - Rất hài lòng/ Exceeded satisfy: E - Hài lòng/ Satisfied: S - Chấp nhận/ Acceptable: A - Không h.lòng/ Dissatisfied: D
Note on M7: Thông tin bắt buộc để: thống kê theo thời gian
Note on N7: Hang.ntt: Từ ngày 23/8/2021 trở về trước là cột "Ngày bắt đầu/ Start date" => từ ngày 23/8/2021 sửa lại là "Ngày hoàn thành/Finish date" như thống nhất trong cuộc hợp online ngày 23/8/2021
Note on O7: Thông tin bắt buộc Lọc cột này hàng tháng gửi HR để lấy mã phụ dự án
Note on M123: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on O436: Hang.ntt: EOA đóng năm tài chính vào 10/6 => ký nghiệm thu & xuất hóa đơn sớm
Note on F592: Hang.ntt: Water heater
Note on F598: Hang.ntt: Distribution board
Note on P598: Hang.ntt: No comment on report
Note on F599: Hang.ntt: Ventilation fan
Note on P599: Hang.ntt: No comment on report
Note on O692: Hang.ntt: Máy hỏng
Note on D704: Hang.ntt: Lịch Phúc xếp là Y Báo cáo bảo trì Mr Hùng ghi: M
Note on D710: Hang.ntt: Lịch Phúc xếp tháng 11/2021 cho 31 Hùng Vương là: M & tháng 10/2021 làm Y, nhưng thực tế tháng 10/2021 Mr Hùng làm M nên chuyển lịch Y sang T12/2021
Note on L752: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L753: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L754: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L755: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L756: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L757: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L787: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on R891: Hang.ntt: báo cáo có tên Tài => NV thực tập nên kg key in
Note on M912: Hang.ntt: chuyển sang tháng 9/2021
Note on M915: Hang.ntt: chuyển sang tháng 11/2021 do KH kg đồng ý thực hiện
Note on M931: Hang.ntt: chuyển sang tháng 9/2021
Note on M935: Hang.ntt: chuyển sang tháng 9/2021
Note on M938: Tran Anh Bang: KH chưa cho làm
Note on M939: Hang.ntt: chuyển sang tháng 9/2021
Note on N1010: Hang.ntt: 12/2/220
Note on N1011: Hang.ntt: 3/2/2020
Note on M1020: Tran Anh Bang: KH Ca
Note on C1151: Hang.ntt: chưa được TB
Note on D1151: Hang.ntt: chưa được TB
Note on O1438: Hang.ntt: Actual: 11/12 -> 21/12 Report for payment: 11/12 -> 22/12
Note on R1438: Hang.ntt: gồm cả Toàn,nhưng kg key in do là NV thực tập
Note on O1439: Hang.ntt: thực tế: 26/12-> 27/12 Report: 26/12->28/12: để trùng ngày hóa đơn
Note on R1490: Hang.ntt: Đàm Đình Sang có tên trong báo cáo => nhưng là NV thực tập nên kg key in hài long
Note on R1492: Hang.ntt: Đàm Đình Sang có tên trong báo cáo => nhưng là NV thực tập nên kg key in hài long
Note on R1620: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1621: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1622: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1623: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1624: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1625: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1626: Hang.ntt: Có thêm SVTT Đàm Đình Sang
Note on R1817: Hang.ntt: Báo cáo cũ PIC: Dien.hd, Hieu.nq, Diem.lv => Manh.lh chép lại báo cáo mới có thêm tên Manh=> kg ghi thêm tên Mạnh vào hài lòng KH
Note on R1818: Hang.ntt: Báo cáo cũ PIC: Dien.hd, Tan.nm, Diem.lv => Manh.lh chép lại báo cáo mới có thêm tên Manh=> kg ghi thêm tên Mạnh vào hài lòng KH
Note on R1819: Hang.ntt: Báo cáo cũ PIC: Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv => Manh.lh chép lại báo cáo mới có thêm tên Manh=> kg ghi thêm tên Mạnh vào hài lòng KH
Note on R1820: Hang.ntt: Báo cáo cũ PIC: Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv => Manh.lh chép lại báo cáo mới có thêm tên Manh=> kg ghi thêm tên Mạnh vào hài lòng KH
Note on R1821: Hang.ntt: Báo cáo cũ PIC: Dien.hd, Thuong.mv, Diem.lv => Manh.lh chép lại báo cáo mới có thêm tên Manh=> kg ghi thêm tên Mạnh vào hài lòng KH
Note on M1839: Tran Anh Bang: KH dời lịch do covid
Note on M1840: Tran Anh Bang: KH dời lịch do covid
Note on M1875: Tran Anh Bang: KH dời lịch do covid
Note on L2001: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2002: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2003: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2004: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2005: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2006: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2007: Nghia.nt: Chuyển lịch sang tháng 2/2022
Note on L2118: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on R2140: Hang.ntt: Toàn
Note on M2148: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2149: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2150: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on A2232: Hang.ntt: Theo TB/: Tên KH là Rmit Thực tế ký hợp đồng với Nikkoh và thực hiện công việc tại Rmit
Note on L2245: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L2246: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on M2256: Hang.ntt: chuyển lịch thực hiện do covid
Note on C2292: Hang.ntt: CHƯA TB/
Note on L2293: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2299: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2300: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2301: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2303: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2345: Hang.ntt: chuyển sang tháng 9/2021 do phụ thuộc bên thầu phụ
Note on O2351: Hang.ntt: thực tế có nhiều báo cáo, ghi nhận từng ngày làm
Note on M2369: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2371: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2372: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2396: Hang.ntt: Do covid KH hoãn lịch thực hiện
Note on M2476: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2477: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2478: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2479: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2480: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2481: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2482: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2483: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2484: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2485: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2487: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2488: Hang.ntt: chuyển lịch
Note on M2593: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on L2599: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2601: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2605: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2609: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2613: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2617: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2621: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2623: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2627: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2631: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on L2633: Hang.ntt: Hoãn lịch do covid
Note on M2635: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on M2636: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on M2637: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on M2664: Hang.ntt: Đợt 2 theo kế hoạch là T12/2021, thực tếkhông làm -> cancel
Note on M2665: Hang.ntt: Đợt 2 theo kế hoạch là T12/2021, thực tếkhông làm -> cancel
Note on L2706: Hang.ntt: Do covid nên hoãn lịch thực hiện
Note on M2712: Hang.ntt: Hoãn lịch thực hiện do giãn cách covid
Note on M2716: Hang.ntt: Hoãn lịch thực hiện do giãn cách covid
Note on M2720: Hang.ntt: Hoãn lịch thưc hiện do giãn cách covid
Note on M2722: Hang.ntt: Hoãn lịch thưc hiện do giãn cách covid
Note on M2731: Hang.ntt: chuyển lịch thực hiện do covid
Note on L2734: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2735: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2748: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on M2757: Hang.ntt: do KH muốn đổi sang loại cây khác
Note on M2764: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2769: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2773: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on D2776: Hang.ntt: Đổi lịch Y=> S do Mr. Thao nhầm lịch
Note on M2776: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2781: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2783: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2785: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2789: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2793: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2797: Hang.ntt: Chuyển lịch thực hiện do covid
Note on M2832: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on M2834: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on M2836: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on M2840: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on M2842: Hang.ntt: chuyển lịch do covid
Note on M2844: Hang.ntt: chuyển sang tháng 10 để làm cùng lịch bảo trì Gate
Note on M2852: Hang.ntt: Do covid nên KH hoãn lịch thực hiện
Note on O2932: Hang.ntt: thực tế báo cáo về vp ngày 4/12/2021 nhưng dự án này có 4 báo cáo, 3 báo cáo đã về trong T11/2021 nên đã báo đóng dự án trong 11/2021 => báo cáo về ngày 4/12 này tạm xem như về trong T11/2021
Note on N3097: Hanh.ttn: Chưa nhận bcao
Note on O3362: Hang.ntt: Kg có bản gốc, lưu bản copy
Note on F3416: Hang.ntt: Quy về Hệ thống cấp thoát nước -Plumbing
Note on F3417: Hang.ntt: Quy về Hệ thống cấp thoát nước -Plumbing
Note on F3418: Hang.ntt: Quy về Hệ thống cấp thoát nước -Plumbing
Note on F3419: Hang.ntt: Quy về Hệ thống cấp thoát nước -Plumbing
Note on F3420: Hang.ntt: Quy về Hệ thống cấp thoát nước -Plumbing
Note on F3421: Hang.ntt: Quy về Hệ thống cấp thoát nước -Plumbing
Note on M3438: Hanh.ttn: Đã làm rồi nhg chua làm báo cáo
Note on N3494: Nghia.nt: KH hủy dịch vụ
Note on O3539: Hang.ntt: Thực tế nhận báo cáo ngày 3/5/2022
Note on E3576: Hang.ntt: Chứng nhận nghiệm thu PCCC
Note on O3671: Hang.ntt: thực tế ngày nhận báo cáo là 2/11/2022,keyin ngày 31/10 để tổng hợp báo cáo T10
Note on D3674: Hang.ntt: để chung mã với mục LV theo ý kiến của Phúc (theo lịch làm việc)
Note on D3688: Hang.ntt: để cùng mã phụ với lịch năm (Y) do làm cùng đợt
Note on D3690: Hang.ntt: Để cùng mã phụ với mục Máy nén khí theo Linh tạo trên Oddoo & Phúc xếp cùng lịch thực hiện
Note on O3933: Hang.ntt: Ngày 14/9/2022 Phúc đưa bản cứng báo cáo T7/2022 => nhưng KH chưa ký báo cáo
Note on O3934: Hang.ntt: Ngày 14/9/2022 Phúc đưa bản cứng báo cáo T7/2022 => nhưng KH chưa ký báo cáo
Note on N4080: Hang.ntt: Báo cáo không ghi ngày thực hiện -> lấy theo ngày nghiệm thu
Note on N4093: Hang.ntt: Báo cáo không điền ngày thực hiện -> lấy theo ngày nghiệm thu
Note on N4094: Hang.ntt: Báo cáo không điền ngày thực hiện -> lấy theo ngày nghiệm thu
Note on O4320: Hang.ntt: thực tế ngày 2/12/2022 Hiệp mới gửi báo cáo về vp
Note on N4505: Hanh.ttn: Chưa nhận bcao
Note on E4572: Hang.ntt: chưa TB/

## General (For monthly bonus) (hidden)
[6 empty] | CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG | [6 empty] | Prepared by: | Hang.ntt
[6 empty] | Customer Satisfaction Report | [6 empty] | Checked by: | Phuc.vx
SPS SERVICES.,JSC |  |  |  |  | YEAR: | 2023 | [6 empty] | Updated to: | 2025-12-13
| Công thức trung gian lọc ra ngày cuối tháng |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| THÁNG / MONTH | Phân loại | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | %
REPORT | SỐ BÁO CÁO THEO KẾ HOẠCH NUMBER OF REPORTS AS SCHEDULED |  | 46 | 77 | 65 | 53 | 76 | 40 | 13 | 31 | 24 | 37 | 21 | 15 | 498 | 100%
| SỐ BÁO CÁO ĐÃ NHẬN VỀ RECEIVED REPORTS |  | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.831%
| SỐ HẠNG MỤC CHƯA HOÀN THÀNH PENDING ITEMS |  | 8 | 76 | 65 | 53 | 76 | 40 | 13 | 31 | 24 | 37 | 21 | 15 | 459 | 1177%
CLIENT FEED BACK | SỐ BÁO CÁO CÓ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG NUMBER OF REPORTS WITH CUSTOMER'S FEED BACK |  | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 97.44%
| RẤT HÀI LÒNG EXCEEDED SATISFY | E | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.21%
| HÀI LÒNG SATISFIED | S | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65.79%
| CHẤP NHẬN ACCEPTABLE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| KHÔNG HÀI LÒNG DISSATISFIED | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PERCENTAGE | MỤC TIÊU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TARGET OF SATISFIED LEVEL |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
| % MỨC ĐỘ HÀI LÒNG PERCENTAGE OF SATISFIED LEVEL |  | 100% | 100% | [10 empty] | 100%
100%
Note on E4: Công thức để tự động đưa về ngày 29 nếu là năm nhuận
Note on B7: Thống kê theo mốc thời gian kế hoạch chứ không theo thời điểm nhận báo cáo
Note on D8: Hang.ntt: - Cancel: 1 (EOA LTK) - KH không trả lại báo cáo: 1 (Gentherm) - CV đã thực hiện chưa nhận được báo cáo: 5 (EOA: 1, GSS: 1, VCB: 1, CT36A: 1, EOF: 1) - CV chưa thực hiện trong tháng: 1 (US DPAA)
Note on B9: Thống kê theo thời điểm nhận báo cáo

## Monthly Staff Satisfaction (2) (hidden)
CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
SPS SERVICES.,JSC |  | ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION FOR EACH EMPLOYEES
| Từ ngày / From date: | 2023-01-01 | Tới / To: | 2023-01-31 |  |  | Reported by: Hang.ntt
Ghi chú: Số báo cáo một dịch vụ bằng tổng số người thực tế đi làm dịch vụ đó. Báo cáo không bao gồm thực tập sinh hoặc thầu phụ
TT | Tên nhân viên | Tổng số báo cáo có phản hồi | Rất hài lòng | Hài lòng | Chấp nhận | Không hài lòng | Điểm để so sánh | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
No | Full Name | Total report wt feedback | Exceeded satisfy (E) | Satisfied (S) | Acceptable (A) | Dissatisfied (D) | Rating (Ex10+Sx1) | Name for calculator
1 | Lê Hùng Mạnh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | *Manh.lh*
2 | Hà Đình Diên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | *Dien.hd*
3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | *Hung.nm*
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | Vũ Hoàng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | *Hoang.v*
6 | Hồ Sỹ Hiệp | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | *Hiep.hs*
7 | Chu Trọng Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Thao.ct*
8 | Mông Văn Thương | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | *Thuong.mv*
9 | Chu Tiến Dũng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | *Dung.ct*
10 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
11 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
12 | Vũ Xuân Phúc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | *Phuc.vx*
13 | Hoàng Việt Thao | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | *Thao.hv*
14 | Đỗ Văn Cường | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43 | *Cuong.dv*
15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
16 | Mai Văn Hoàng | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | *Hoang.mv*
17 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
18 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
19 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
20 | Nguyễn Văn Đức | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | *Duc.nv*
21 | Vũ Xuân Trường | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | *Truong.vx*
22 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
23 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
24 | Bùi Ngọc Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Linh.bn*
25 | Lê Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Duc.lm*
26 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
27 | Phan Xuân Lương | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | *Luong.px*
28 | Nguyễn Thế Chân | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | *Chan.nt*
29 | Đỗ Văn Long | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | *Long.dv*
30 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
31 | Nguyễn Như Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Khuong.nn*
| TOTAL | 63 | 17 | 46 | 0 | 0
Note on B6: Cách đặt tên nhân viên: "Tên k dấu "."họ viết tắt không dấu""đệm viết tắt không dấu" Có dấu * trước và sau để công thức tìm đủ
Note on J6: Không chỉnh sửa mà chỉ kéo copy thêm khi có thêm nhân sự

## Yearly Staff Satisfaction (2) (hidden)
[5 empty] | CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN | [6 empty] | Prepared by: | Hang.ntt
[5 empty] | ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION FOR EACH EMPLOYEES | [6 empty] | Checked by: | Phuc.vx
SPS SERVICES.,JSC |  |  |  | YEAR: | 2023 | [6 empty] | Updated to: | 2025-12-13
| Công thức trung gian lọc ra ngày cuối tháng | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
STT No. | Tên nhân viên Full name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
STT No. | Tên nhân viên Full name | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | Ký kiệu trung gian cho công thức tự động
1 | Lê Hùng Mạnh | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | *Manh.lh*
2 | Hà Đình Diên | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | *Dien.hd*
3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *Hung.nm*
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | Vũ Hoàng | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | *Hoang.v*
6 | Hồ Sỹ Hiệp | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | *Hiep.hs*
7 | Chu Trọng Thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Thao.ct*
8 | Mông Văn Thương | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | *Thuong.mv*
9 | Chu Tiến Dũng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | *Dung.ct*
10 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
11 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
12 | Vũ Xuân Phúc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *Phuc.vx*
13 | Hoàng Việt Thao | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | *Thao.hv*
14 | Đỗ Văn Cường | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | *Cuong.dv*
15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
16 | Mai Văn Hoàng | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | *Hoang.mv*
17 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
18 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
19 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
20 | Nguyễn Văn Đức | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | *Duc.nv*
21 | Vũ Xuân Trường | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | *Truong.vx*
22 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
23 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
24 | Bùi Ngọc Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Linh.bn*
25 | Lê Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Duc.lm*
26 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
27 | Phan Xuân Lương | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | *Luong.px*
28 | Nguyễn Thế Chân | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | *Chan.nt*
29 | Đỗ Văn Long | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | *Long.dv*
30 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
31 | Nguyễn Như Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *Khuong.nn*
| TOTAL | 216 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D5: Công thức để tự động đưa về ngày 29 nếu là năm nhuận
Note on Q6: Không chỉnh sửa mà chỉ kéo copy thêm khi có thêm nhân sự
Note on Q7: Không chỉnh sửa mà chỉ kéo copy thêm khi có thêm nhân sự